## 施工計画書のチェックリスト（R0804）
（参考）施工計画書のチェックリスト（２－１）
香川県 土木部
手引きページ | 項 目 | 受注者 | 監督員 | 備 考
-3- | 留意事項
| ・施工体制台帳や施工体系図を載せていないか。 | □ | □ | ※下請書類は記載しない
| ・施工体制台帳と施工体系図を監督員に提示したか（事前協議）。 | □ | □ | ※下請契約予定の場合
-4- | 表紙
| ・施工計画書は工事打合せ簿として提出する（情報共有システム可）。 | □ | □
※最新版を現場に常備（電子でも可）すること。
-5- | 目次
| ・記載事項に漏れはないか。 | □ | □
| ・ページの記入があるか。ページ数は正しいか。 | □ | □
-6- | 1．工事概要
| ・記載事項（工事名、工事場所、工期、請負代金、発注者、 受注者、工事内容）に誤りはないか。 | □ | □
-7- | 2．計画工程表
| ・バーチャートまたはネットワーク工程表か。 | □ | □
| ・必要な工種・細別が記載されているか。 | □ | □
| ・施工の工程、順序は適切か。 | □ | □
-9- | 3．現場組織表
| ・現場代理人、主任技術者、（特定）監理技術者、監理技術者補佐、 | □ | □
各管理担当 (工程、出来形品質、安全、重機、事務など)が適切に配置されているか。
| ・現場常駐者に ○ がついているか。 | □ | □
-10- | 4．指定機械
| ・指定された排出ガス対策型建設機械が記載されているか。 | □ | □ | 共通仕様書1-1-36の6
（当該工事で使用するもの）
| ・設計図書で指定された機械（排ガス以外）の記載があるか。 | □ | □ | 共通仕様書1-1-32の4 共通仕様書1-1-36の8
-12- | 5．特殊船舶・機械
| ・設計図書で指定されていない新工法や特殊機械等を使用する 場合に記載があるか。使用時期の記載があるか。 | □ | □
-13- | 6．主要資材
| ・品名・規格及び数量は適切か。 | □ | □
| ・資材搬入時期と工程表が整合しているか。 | □ | □
| ・県外品の場合、摘要欄に「県外品」の記載があるか。 | □ | □
| （県外品がある場合、使用理由書が添付されているか） | □ | □
-14- | 7．施工方法
| ・主要な工種ごとに作業フローが作成されているか。 | □ | □
| ・作業環境、実施時期等を考慮した計画となっているか。 | □ | □
| ・工事測量、関連工事や関係機関との調整に関する記載があるか。 | □ | □
| ・施工上の留意点、使用機械、品質確保のために対策等の記載が | □ | □
あるか。（生コンの脱型・養生計画等）
| ・指定仮設、重要な仮設工に関する記載は適切か。 | □ | □
| ・通常の方法により難い場合、あらかじめその理由と施工 | □ | □
方法等を記載しているか。
| ・工事用地等に関する計画等を記載しているか。 | □ | □
-32- | 8．施工管理計画
| ・工程管理にフォローアップ実施基準に関する記載があるか。 | □ | □
| ・施工管理計画が、「土木工事施工管理基準及び規格値」と | □ | □
｢写真管理基準｣に基づいて記載されているか。
| ・自社の管理基準を設定しているか。 | □ | □
| ・段階確認及び材料確認の計画表が記載されているか。 | □ | □
| ・中間検査の対象工種がある場合、計画表の記載があるか。 | □ | □
（参考）施工計画書のチェックリスト（２－２）
香川県 土木部
手引きページ | 項 目 | 受注者 | 監督員 | 備 考
-39- | 9．安全管理
| ・安全管理組織の記載があるか。 | □ | □ | 安衛法10～19,30、安衛令2～9、安衛則2～19,635
| ・危険物を使用する場合の安全対策は適切か。 | □ | □ | 技術指針P19、72
| ・第三者施設（住家等）と近接して工事を行う場合の安全対策は | □ | □ | 建設工事公衆災害防止
| 適切か。 |  |  | 対策要綱（土木工事編）
| ・安全に関する研修・訓練等の計画の記載があるか。 | □ | □ | ※月当たり半日以上 共通仕様書1-1-32の10,11
| ・作業主任者の配置が必要な作業について作業主任者の記載が | □ | □ | 安衛法14、安衛令6
| あるか。 |  |  | 安衛則16～18
| ・総合評価の技術提案（墜落事故等防止、交通事故防止）が加点 | □ | □
評価されている場合、取組計画（実施計画書）の記載があるか。
-48- | 10．緊急時の体制及び対応
| ・緊急時の組織体制、及び連絡体制は適切か。 | □ | □
| ・緊急時の資機材の確保体制は適切か。 | □ | □
-49- | 11．交通管理
| ・通行規制や迂回路計画がある場合、安全施設、交通誘導警備員 | □ | □
等の配置計画が適切に記載されているか。
| ・市町道・出入口対策、主要材料の搬入経路等の記載があるか。 | □ | □
| ・過積載防止対策の確認方法や取組みの記載は適切か。 | □ | □
-54- | 12．環境対策
| ・工事現場周辺への騒音、振動、塵埃、水質汚濁対策は適切か。 | □ | □
| ・苦情処理計画は適切か。 | □ | □
-55- | 13．現場作業環境の整備
| ・現場事務所、休憩所、作業現場における作業環境の整備に関す | □ | □ | 自主的な取組み項目
る計画は適切か。
| ・現場環境改善の内容や、現場周辺へのＰＲ活動等の記載があるか。 現場環境改善費が計上されている工事については、実施する４つの 内容及びそれぞれの具体的な実施内容が記載されているか。 | □ | □ | 自主的な取組み項目
-56- | 14．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
| ・再生資源利用(促進)計画書が添付されているか。 | □ | □
| ・建設副産物処理委託契約書の写しが添付されているか。 | □ | □ | 契約後速やかに提出
| ・建設副産物処理委託契約書に許可証写しの添付があるか。 | □ | □
| ・建設発生土搬出に伴う法令手続き等の事前確認 | □ | □
（確認結果票、確認フロー）が添付されているか。
-61- | 15．その他
| ・官公庁への手続きについて記載はあるか。 | □ | □
| ・創意工夫に関する実施計画書の記載はあるか。 | □ | □
| ・新技術・新工法を使用する場合、計画表が記載されているか。 | □ | □ | 工事監督員の施工承諾必要
| ・総合評価（技術提案型・施工計画型）の技術提案が加点評価 された場合、実施計画書（様式第4-1号）を掲載しているか。 | □ | □ | 総合評価（技術提案型・施工計画型）のみ
※該当がない項目は×とする
※1．施工計画に重要な変更が生じた場合は、その都度着手前に変更箇所を工事打合簿で提出すること。
変更施工計画書の提出は「加除一覧表」の記載により、変更箇所のみの提出とすることができる。
※2．本チェックリストは、提出が必要な書類ではなく、施工計画書作成時又は監督員との打合せ資料として
任意使用する参考資料である。
※3．「9.安全管理」備考欄の略称
「安衛法」･･･労働安全衛生法、「安衛令」･･･労働安全衛生法施行令、「安衛則」･･･労働安全衛生規則
「技術指針」･･･土木工事安全施工技術指針【R2.3 国土交通省大臣官房技術調査課】
●施工計画書の手引き（香川県土木部)の最新版は、香川県ＨＰの「社会基盤」-「建設・建築・開発」-「土木工事の制
度・基準・検査（関係規定集）」-「土木部発注関連図書（工事関連図書）」に掲載しているので参考にすること。