## 表紙
課 長 | 副課長 | 課長補佐 |  |  | 主任調査職員 | 調査職員
工 事 監 理 履 行 報 告 書
（ 年 月分）
監理業務名称
| 監理委託期間 |  | 自 | 年 月 日
|  |  | 至 | 年 月 日
受注者名
| 管理技術者 |  | 氏名
工 事 概 要 書
工 事 名 称
工 事 場 所
施 工 者 |  | 業 者 名 |  | 現 場 代 理 人
建 築
連 絡 先 |  | (TEL) |  | (FAX)
金 額 |  | 請負金額 |  | 変更金額
工 期 |  | 自 年 月 日 |  | 至 年 月 日
電 気 設 備
連 絡 先 |  | (TEL) |  | (FAX)
金 額 |  | 請負金額 |  | 変更金額
工 期 |  | 自 年 月 日 |  | 至 年 月 日
機 械 設 備
連 絡 先 |  | (TEL) |  | (FAX)
金 額 |  | 請負金額 |  | 変更金額
工 期 |  | 自 年 月 日 |  | 至 年 月 日
連 絡 先 |  | (TEL) |  | (FAX)
金 額 |  | 請負金額 |  | 変更金額
工 期 |  | 自 年 月 日 |  | 至 年 月 日
連 絡 先 |  | (TEL) |  | (FAX)
金 額 |  | 請負金額 |  | 変更金額
工 期 |  | 自 年 月 日 |  | 至 年 月 日
用 途
構造 ･ 規模
敷 地 面 積
建 築 面 積
延 床 面 積

## 報告書
監 理 報 告 ( 年 月分)
工 事 名 称
報 告 者
日 | 曜 | 監 理 内 容 |  |  |  | 日 | 曜 | 監 理 内 容
1 | [5 empty] | 16
2 | [5 empty] | 17
3 | [5 empty] | 18
4 | [5 empty] | 19
5 | [5 empty] | 20
6 | [5 empty] | 21
7 | [5 empty] | 22
8 | [5 empty] | 23
9 | [5 empty] | 24
10 | [5 empty] | 25
11 | [5 empty] | 26
12 | [5 empty] | 27
13 | [5 empty] | 28
14 | [5 empty] | 29
15 | [5 empty] | 30
31
| 日 | 監理内容の詳細及び所見、対策、指示内容等
( 別紙 Ｎo. )
日
( 別紙 Ｎo. ) |  | 主 な 工 事 記 録 | [6 empty] | （ 年 月分）
日付 | 曜日 | 天気 | 気 温 |  | 工事名
|  |  | 最高 | 最低 |  | 主 要 作 業 内 容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## 出勤簿
工 事 監 理 出 勤 簿 | [8 empty] | ( 年 月分)
工 事 名 ：
日付 | 曜日 | 技 術 者 氏 名
|  | 現 場 | 事務所 | 現 場 | 事務所 | 現 場 | 事務所 | 現 場 | 事務所
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
出 勤 計

## 進捗表
工 事 名 ：
工 事 進 捗 表 | [5 empty] | 出 来 高
|  | 月 | 年 |  |  | 工種別 | 全工事
工 事 種 別 |  | (％) |  |  |  | ％ | ％
1
2 |  |  |  | 100%
3
4 |  |  |  | 90%
5
6 |  |  |  | 80%
7
8 |  |  |  | 70%
9
10 |  |  |  | 60%
11
12 |  |  |  | 50%
13
14 |  |  |  | 40%
15
16 |  |  |  | 30%
17
18 |  |  |  | 20%
19
20 |  |  |  | 10%
21
22 |  |  |  | 0%
23
24
| 計 | 100
| 月間予定出来高累計 | ％
| 月間出来高累計 | ％ |  |  | 合計
記入上の注意 (%)欄は全直接工事費に対する割合を記入する。

## 進捗表 (記入例)
工 事 名 ：
| 工 事 進 捗 表 | [13 empty] | 出 来 高
記入例 |  |  | 月 |  | 令和 年 | [5 empty] | 令和 年 |  |  |  | 工種別 | 全工事
| 工 事 種 別 |  | (％) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |  | ％ | ％
| 1 | 直接仮設工事 | 8 | [11 empty] | 33 | 3
| 2 | 土 工事 | 2 | [9 empty] | 100% |  | 78 | 2
| 3 | コンクリート工事 | 12 | [11 empty] | 18 | 4
| 4 | 型枠工事 | 12 | [9 empty] | 90% |  | 22 | 5
| 5 | 鉄筋工事 | 6 | [11 empty] | 80 | 6
| 6 | 鉄骨工事 | 6 | [9 empty] | 80% |  | 0 | 0
| 7 | 防水工事 | 1 | [11 empty] | 0 | 0
| 8 | 石 工事 | 1 | [9 empty] | 70% |  | 0 | 0
| 9 | タイル工事 | 1 | [11 empty] | 0 | 0
| 10 | 木 工事 | 1 | [9 empty] | 60% |  | 0 | 0
| 11 | 屋根工事 | 8 | [11 empty] | 0 | 0
| 12 | 金属工事 | 5 | [9 empty] | 50% |  | 0 | 0
| 13 | 左官工事 | 1 | [11 empty] | 0 | 0
| 14 | 金属製建具工事 | 13 | [9 empty] | 40% |  | 0 | 0
| 15 | 木製建具工事 | 1 | [11 empty] | 0 | 0
| 16 | ガラス工事 | 3 | [9 empty] | 30% |  | 0 | 0
| 17 | 塗装工事 | 4 | [11 empty] | 0 | 0
| 18 | 内装工事 | 8 | [9 empty] | 20% |  | 0 | 0
| 19 | 雑 工事 | 1 | [11 empty] | 0 | 0
| 20 | 外構工事 | 6 | [9 empty] | 10% |  | 0 | 0
21
| 22 | [11 empty] | 0%
23
24
|  | 計 | 100
|  | 月間予定出来高累計 | ％ | 1 | 7 | 9 | 16 | 26 | 38 | 67 | 84 | 100
|  | 月間出来高累計 | ％ | 1 |  | 9 | 13 | 20 | [5 empty] | 合計 |  | 20
記入上の注意 (%)欄は全直接工事費に対する割合を記入する。
予定工程・出来高を竣工まで記入し、実際の出来高を赤色で修正する。
各工事名毎に作成する。
工期に合せ長さを調整する
実際の出来高を記入
直接工事種別毎に分ける

## 記入要領
工 事 監 理 履 行 報 告 書 記 入 要 領
１．全体
・報告書は監理開始から毎月ごとに提出すること。
・報告書は月末を締め切りとして、一週間以内に提出すること。
・用紙はＡ４サイズを基本とする。
・報告書は、現場を見ていなくても工事の進捗状況等が理解できることを基本とすること｡
２．表紙
・右上の決裁欄は発注者の決裁欄であるので、記入しないこと。
３．工事概要書
・各工事名ごとに作成すること。
・この様式で工事の全概要が分かるように記入すること。
４．監理報告
・各工事名ごとに作成すること。
・報告月内に行った監理内容を記入する。
・報告書の主となるものであり、監理内容の詳細及び監理者の所見、問題点があればその
対策、指示内容等を下欄もしくは別紙に記入する。
５．主な工事記録
・各工事名ごとに作成すること。
・報告月内の主な工事の作業内容を記入する。
・前月の月間工程表を実際の工程に赤線で修正したもの及び当月の月間工程表を添付する｡
（毎月の全体会議に提出されたもので可）
６．工事進捗表
・各工事名ごとに作成すること。
・予定工程、予定出来高のグラフを竣工まで記入しておき、月ごとに実際の工程、実際の
出来高で修正し、良く分かるように赤色でぬること。
・パーセントは、小数点以下第１位を四捨五入して整数とする。
・表の長さ、巾は工期によって調整する。
７．工事監理出勤簿
・工事の現場及び事務所で当該工事の監理に従事した時間を各技術者ごとに記入する。
・工事現場までの往復時間は算入しない。
８．その他
・工事の進捗状況が良く分かるように図面および工事写真を適宜添付すること。
・添付図面は色分け等を行い、分かり易くすること。
・請負者等が作成した工事履行報告書の内容を確認し、現場技術員（委託）欄に管理
技術者が記名すること。