## 様式-3(当初)
計 画 工 程 表
年月日：
工事名
工 期 |  | 自 |  |  |  |  | 至 | [12 empty] | （受注者）
|  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 予定工程は黒実線をもって表示する。
Note on AM3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-3(当初事例付き)
計 画 工 程 表（ 記 入 例 ）
令和〇年〇月〇日
工事名 |  | 県道〇〇線 道路改修工事 | [17 empty] | （受注者） |  | 香川県〇〇市〇〇町
工 期 |  | 自 | 令和〇年〇月〇日 |  |  |  | 至 | 令和〇年〇月〇日 | [13 empty] | 〇〇建設株式会社
代表取締役社長 〇〇 〇〇
|  |  |  | 月 | 5 |  |  |  | 月 | 6 |  |  | 月 | 7 |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
準備工
道路土工
路床置換工
擁壁工
排水構造物工
構造物撤去工
舗装工
後片付け
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 予定工程は黒実線をもって表示する。

## 様式-3(変更)
様式－３(2)
変 更 計 画 工 程 表
年月日：
工事名
工 期 |  | 自 |  |  |  |  | 至 | [12 empty] | （受注者）
変更工期 |  | 自 |  |  |  |  | 至
|  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 変更契約の工程は黒実線をもって表示する。
Note on AM3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 様式-3(変更事例付き)
様式－３(2)
変 更 計 画 工 程 表 （ 記 入 例 ）
[33 empty] | 年月日： | 2026-10-20
工事名 |  | 県道〇〇線 道路改修工事
工 期 |  | 自 | 2026-05-20 |  |  |  | 至 | 2026-10-30 | [19 empty] | （受注者） |  |  | 香川県〇〇市〇〇町
変更工期 |  | 自 | 2026-05-20 |  |  |  | 至 | 2026-12-20 | [22 empty] | 〇〇建設株式会社
代表取締役社長 〇〇 〇〇
|  |  |  | 月 | 5 |  |  |  | 月 | 6 |  |  | 月 | 7 |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
準備工
道路土工
路床置換工
擁壁工
排水構造物工
構造物撤去工
舗装工
後片付け
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 変更契約の工程は黒実線をもって表示する。
変更計画工程表提出日を記入
変更内容（工期延長・内容変更）に対しての計画を記入する。
【変更提出日以前の情報は、工事の施工実績をもとに作成する。】
当初との比較の必要はありません。
Note on AY3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2026/06/06 表示は「令和8年6月6日」となる。