## 目次
令和６年４月１日 土木監理課 技術企画課
建設リサイクル法に基づく説明書および契約書別紙の確認方法について
これまで主に紙面にて確認を行っていた、建設リサイクル法に基づく説明書および契約書別紙について、令和６年４月より、紙面による確認に加えて電子による確認も認めています。確認方法のフロー（案）を、次のとおり定めましたので、お知らせします。 １ 電子確認の開始時期 令和６年４月１日 ２ 確認方法について
パターン①：電子契約による建設工事で、説明書を電子で提出・確認する場合
パターン②：電子契約による建設工事で、説明書を紙面で提出・確認する場合
パターン③：紙契約による建設工事で、説明書を電子で提出・確認する場合
パターン④：紙契約による建設工事で、説明書を紙面で提出・確認する場合
パターン⑤(変更契約時)：紙契約による建設工事で、説明書を電子で提出・確認する場合
パターン⑥(変更契約時)：紙契約による建設工事で、説明書を紙面で提出・確認する場合
３ 留意点
このフロー（案）は参考であるため、受発注者間で協議することで、柔軟に対応いただいて
問題ありません。

## パターン①（当初契約）【電子契約・電子確認】
建設リサイクル法に関する発注事務フロー図（当初契約）（案） |  |  |  |  | 【パターン①：電子契約かつ電子メールの場合】
| 入札・契約状況 | 受注者 | 発注者
|  |  | （執行担当） | （工事監督員）
入札
・入札（確認書の提出）
|  |  | ・落札決定の通知 |  | 休日を除く5日以内【入札心得】
|  | ・建設リサイクル法 文書のメール送付先を 電話確認 |  | ・建設リサイクル法 文書のメール送付先 伝達
・建設リサイクル法 文書の作成及びメール 送付
・建設リサイクル法 文書の内容確認
|  | ・建設リサイクル法 文書の確認結果を受領 |  | ・説明書と契約書別紙を 別ファイルでPDF化
・建設リサイクル法 文書の送付
電子契約
・契約書の作成
・執行伺の決裁（発注事務所、発注課）
・契約書、約款及び リサイクル別紙等を 電子契約サービスに アップロード （担当者）
|  | ・確認、同意 （担当者、最終確認者） | ・承認 （送信承認者）
・確認、同意 （担当者）
・契約締結
※確認書：電子契約同意書兼メールアドレス確認書【入札心得】
※建設リサイクル法文書：説明書（別表含む）【法第12条】＋契約書別紙（様式第1号～第3号）【法第13条】
OK
題名に工事名を入れてメール送付
確認結果をメールで返信
電話により法第12条に基づく説明
題名に工事名を
入れてメール送付
（必要に応じて修正）
（所属共有HDDへの
保存でも可）

## パターン②（当初契約）【電子契約・紙面確認】
建設リサイクル法に関する発注事務フロー図（当初契約）（案） |  |  |  |  | 【パターン②：電子契約かつ紙面提出の場合】
| 入札・契約状況 | 受注者 | 発注者
|  |  | （執行担当） | （工事監督員）
入札
・入札（確認書の提出）
|  |  | ・落札決定の通知 |  | 休日を除く5日以内【入札心得】
・建設リサイクル法 文書の作成及び提出
・建設リサイクル法 文書の内容確認
|  | ・建設リサイクル法 文書の確認結果を受領 |  | ・説明書と契約書別紙を 別ファイルでPDF化
・建設リサイクル法 文書の送付
電子契約
・契約書の作成
・執行伺の決裁（発注事務所、発注課）
・契約書、約款及び リサイクル別紙等を 電子契約サービスに アップロード （担当者）
|  | ・確認、同意 （担当者、最終確認者） | ・承認 （送信承認者）
・確認、同意 （担当者）
・契約締結
※確認書：電子契約同意書兼メールアドレス確認書【入札心得】
※建設リサイクル法文書：説明書（別表含む）【法第12条】＋契約書別紙（様式第1号～第3号）【法第13条】
口頭により法第12条に基づく説明
OK
書面にて返却
題名に工事名を
入れてメール送付
書面により提出
（必要に応じて修正）
（所属共有HDDへの
保存でも可）

## パターン③（当初契約）【紙契約・電子確認】
建設リサイクル法に関する発注事務フロー図（当初契約）（案） |  |  |  |  | 【パターン③：書面契約かつ電子メールの場合】
| 入札・契約状況 | 受注者 | 発注者
|  |  | （執行担当） | （工事監督員）
入札
・入札
|  |  | ・落札決定の通知 |  | 休日を除く5日以内【入札心得】
|  | ・建設リサイクル法 文書のメール送付先を 電話確認 |  | ・建設リサイクル法 文書のメール送付先 伝達
・建設リサイクル法 文書の作成及びメール 送付
・建設リサイクル法 文書の内容確認
書面契約
・契約書の作成及び提出 ・建設リサイクル法文書 の提出 ・監督員の返信メールを 提示
・執行伺の決裁（発注事務所・課）
・契約締結
※建設リサイクル法文書：説明書（別表含む）【法第12条】＋契約書別紙（様式第1号～第3号）【法第13条】
確認結果をメールで返信
（返信メールで工事監督員が
説明を受けたことを確認）
題名に工事名を入れてメール送付
電話により法第12条に基づく説明
（必要に応じて修正）

## パターン④（当初契約）【紙契約・紙面確認】
建設リサイクル法に関する発注事務フロー図（当初契約）（案） |  |  |  |  | 【パターン④：書面契約かつ紙面提出の場合】
| 入札・契約状況 | 受注者 | 発注者
|  |  | （執行担当） | （工事監督員）
入札
・入札
|  |  | ・落札決定の通知 |  | 休日を除く5日以内【入札心得】
・建設リサイクル法 文書の作成及び提出
・建設リサイクル法 文書の押印、返却
書面契約
・契約書の作成及び提出 ・建設リサイクル法文書 の提出
・執行伺の決裁（発注事務所・課）
・契約締結
※建設リサイクル法文書：説明書（別表含む）【法第12条】＋契約書別紙（様式第1号～第3号）【法第13条】
書面により提出
口頭により法第12条に基づく説明
（発注課の押印で工事監督員が
説明を受けたことを確認）
（必要に応じて修正）

## パターン⑤（変更契約）【紙契約・電子確認】
建設リサイクル法に関する発注事務フロー図（変更契約）（案） |  |  |  |  | 【パターン⑤：書面契約かつ電子メールの場合】
| 契約状況 | 受注者 | 発注者
|  |  | （執行担当） | （工事監督員）
変更協議
・変更原因の発生
・変更設計書の作成
・変更協議【約款24条・30条】
書面契約
|  | ・契約書別紙の送付 |  | ・契約書別紙の内容確認
・変更契約書の作成 及び提出 ・監督員の返信メールを 提示
・執行伺の決裁（発注事務所・課）
・契約締結
※契約書別紙：分別解体等の方法等を記載した別紙（様式第1号～第3号）【法第13条】
（別紙内容の変更有無を契約書に記載し、
変更ある場合は変更後を添付）
別紙内容に変更が無い場合は不要
確認結果をメールで返信

## パターン⑥（変更契約）【紙契約・紙面確認】
建設リサイクル法に関する発注事務フロー図（変更契約）（案） |  |  |  |  | 【パターン⑥：書面契約かつ紙面提出の場合】
| 契約状況 | 受注者 | 発注者
|  |  | （執行担当） | （工事監督員）
変更協議
・変更原因の発生
・変更設計書の作成
・変更協議【約款24条・30条】
書面契約
|  | ・契約書別紙の提出 |  | ・契約書別紙の押印 及び返却
・変更契約書の作成 及び提出
・執行伺の決裁（発注事務所・課）
・契約締結
※契約書別紙：分別解体等の方法等を記載した別紙（様式第1号～第3号）【法第13条】
（別紙内容の変更有無を契約書に記載し、
変更ある場合は変更後を添付）
別紙内容に変更が無い場合は不要