## 計画書202505
本シートの行列を削除・並び替え等しないこと！
（様式１） | [7 empty] | Ver.202505-1(R7.5改定の基準書から適用)
ICT活用工事計画書
契約年度 |  | 7
工事名 |  | 県道▲▲線（●●工区）道路改築工事（第■工事）
受注者名 |  | ◆◆建設株式会社 | [6 empty] | 6 | 7 |  | 8
発注方式 |  |  | 発注者指定型（試行） |  | 施工者希望型 | ICT活用工事として発注された工事以外 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
工種 |  |  | 土工 |  | 土工1,000m3未満 | 小規模土工 | 作業土工（床掘） |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 付帯構造物設置工 |  | 舗装工 | 舗装工（修繕工） | 法面工 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 作業土工（床掘）の条件 |  |  | 平均施工幅2m以上 | 平均施工幅1～2m | 平均施工幅1m未満 |  |  | FALSE
|  | （施工箇所が複数に渡る場合は、複数選択可能） | [7 empty] | FALSE
ICT技術の活用による効果 |  | 施工者希望型のうち一部の段階においてICT施工技術を活用する場合、もしくはICT活用工事として発注された工事以外に該当する場合に選択する。 | [7 empty] | FALSE
FALSE
|  |  | 安全性向上 | [6 empty] | FALSE
内製化による３次元設計データの利活用
作業期間や人員削減
ICT技術を活用する工事数量
の欄に記入、または該当する項目のチェックボックスをチェックする。 当該工事において活用する技術について、「採用番号」欄に該当プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。 また、プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く施工範囲の全てで 活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
施工プロセスの段階 |  | 種別・項目など |  | ICT施工技術 |  |  |  |  | B | D | F
| 【１】 ３次元起工測量 | - |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 |  |  |  | FALSE |  | FALSE
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ４ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ５ TS等光波方式を用いた起工測量 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ６ TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ７ RTK－GNSSを用いた起工測量 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ８ モバイル端末を用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ９ 地上写真測量を用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | 10 音響探測機器を用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い
| 【２】 ３次元設計データ作成 |  | 内製化 | [5 empty] | FALSE | FALSE
| 【３】 ICT建設機械による施工 |  | 掘削工 |  | １ ３次元ＭＣ技術（ブルドーザ） |  |  |  | FALSE | TRUE | TRUE
|  |  | 盛土工 |  | ２ ３次元ＭＣ技術（バックホウ） |  |  |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | 路体盛土工 |  | ３ ３次元ＭＧ技術（ブルドーザ） |  |  |  |  | FALSE | TRUE
|  |  | 路床盛土工 |  | ４ ３次元ＭＧ技術（バックホウ） |  |  |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | 法面整形工 |  | ５ ３次元ＭＣ（モータグレーダ） |  |  |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | 作業土工（床掘） |  | ６ ３次元位置を用いた施工管理システムを搭載した建設機械 |  |  |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | 路盤工 |  | ７ ３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ技術（路面切削機） |  |  |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | 切削オーバーレイ工 |  | ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲については、受注者の協議に より決定する |  |  |  |  | FALSE
|  |  | 路面切削工 | [6 empty] | FALSE
※当該工事に含まれる、左記工種のいずれかでICT建設機械を活用すれば良い
| 【４】 ３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形管理 (注3 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理技術 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 面管理 |  | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術 |  |  |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | 断面管理 |  | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ４ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ５ TS等光波方式を用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ６ TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ７ RTK-GNSSを用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ８ 施工履歴データを用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | ９ モバイル端末を用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | 10 地上写真測量を用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | 11 音響探測機器を用いた出来形管理技術 | [5 empty] | FALSE
※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い
[5 empty] | １ TS・GNSSを用いた締固め回数管理技術 |  |  |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | 品質 |  | ※土の締固作業が工事内容に含まれない場合は、本技術は本表の対象外とする
※現場条件等から、TS・GNSSによる締固め回数管理技術の実施が適さないと 判断される場合は、従来手法（砂置換法､ＲＩ等）で管理することを認める
| 【５】 ３次元データの納品 | - | [6 empty] | FALSE
注１）ICT活用工事の詳細については、特記仕様書によるものとする。
注２）ICT施工技術の活用に応じて加点評価の対象とする。
注３）土工1,000ｍ3未満は標準的に断面管理を実施するものとするが、施工現場の環境条件を勘案し、協議により認められる
範囲で面的な計測による出来形管理を選択してもよい。
Ver.202505-1(R7.5改定の基準書から適用)
費用計上に関する判定
| 3次元起工測量・設計データ作成費 |  |  |  | 3次元起工測量に係る費用 |  | 計上なし
[5 empty] | 3次元設計データの作成に係る費用 |  | 計上なし
| ICT施工費 | システム初期費 |  |  | バックホウ(山積0.80m3) |  | 計上なし
[5 empty] | バックホウ(山積0.45m3) |  | 計上なし
[5 empty] | バックホウ(山積0.28m3)または(山積0.13m3) |  | 計上なし
[5 empty] | ブルドーザ(7t級)または(16t級) |  | 計上なし
[5 empty] | モータグレーダ(土工用) |  | 計上なし
[5 empty] | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) |  | 計上なし
|  | 保守点検費（使用するICT建設機械すべてに適用） |  |  |  |  | 計上なし
| 3次元出来形管理・3次元データの納品費 | [5 empty] | 計上なし
上記は、標準的なICT活用工事の工種、施工技術の選択により、各経費等の計上の可否を判定するものである。
各ICT工種の積算要領にて定められたICT建設機械以外の機械を使用し、費用計上が妥当であると認めた場合は、
上記の判定によらず変更設計での計上を行うことが可能である。
※法面工、付帯構造物設置工は対象外
※小規模土工、作業土工（床掘）は対象外