## 工事打合簿（実施前）
工 事 打 合 簿
| 発議者 | [5 empty] | □ | 発注者 |  | ■ | 受注者 | [5 empty] | 発議年月日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | ○ |  | 年 |  | ○ |  | 月 |  | ○ | 日
| 発議事項 | [5 empty] | □ | 指示 | ■ | 協議 |  |  | □ | 通知 |  |  | □ | 承諾 |  | □ | 提出 |  | □ | 報告 |  |  | □ | 届出
[7 empty] | □ | その他 | （ | [8 empty] | ）
| 工事名 | [5 empty] | ●●工事
| （内容） |  |  |  | 工事現場の熱中症対策・防寒対策に関する共通仮設費への積上げ計上について
工事現場の熱中症対策・防寒対策として、以下の施設や設備の設置について協議します。
① 施設・設備の種類
|  |  | ・ | ミストファン
|  |  | ・ | 大型扇風機
|  |  | ・ | 遮光ネット
② 設置期間
|  |  | ・ | R7.6～R7.9
③ 概算費用
|  |  | ・ | 30,000円
（回答）
| 添付図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
処理・回答 |  | 発注者 |  |  |  | 上記について |  |  | □ | 指示 |  | ・ | □ | 承諾 |  | ・ | □ | 協議 | ・ | □ | 通知 | ・ | □ | 受理 |  |  | します。
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[26 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  | 受注者 |  |  |  | 上記について |  |  | □ | 了解 |  | ・ | □ | 協議 |  | ・ | □ | 提出 | ・ | □ | 報告 | ・ | □ | 届出 |  |  | します。
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[26 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
総括 監督員 | [5 empty] | 主任 監督員 |  |  | 監督員 | [5 empty] | 現場 技術員 （委託） | [5 empty] | 現場 代理人 |  |  |  |  | 主任（監理） 技術者 | [5 empty] | 監理技術者 補佐
工事打合せ簿作成例 （実施前）

## 工事打合簿 (実施後)
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  |  | □ | 発注者 |  | ■ | 受注者 | [5 empty] | 発議年月日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | ○ |  | 年 |  | ○ |  | 月 |  | ○ | 日
| 発議事項 |  |  |  | □ | 指示 | ■ | 協議 |  |  | □ | 通知 |  |  | □ | 承諾 |  | □ | 提出 |  | □ | 報告 |  |  | □ | 届出
[5 empty] | □ | その他 | （ | [8 empty] | ）
| 工事名 |  |  |  | ●●工事
| （内容） |  | 工事現場の熱中症対策・防寒対策に関する共通仮設費の積上げ計上について
工事現場の熱中症対策・防寒対策に関する共通仮設費の積上げ計上について、
別添のとおり実施内容一覧表と根拠資料を報告しますので、当該費用の設計変更について協議します。
（回答）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
処理・回答 |  | 発注者 |  | 上記について |  |  | □ | 指示 |  | ・ | □ | 承諾 |  | ・ | □ | 協議 | ・ | □ | 通知 | ・ | □ | 受理 |  |  | します。
[7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[24 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  | 受注者 |  | 上記について |  |  | □ | 了解 |  | ・ | □ | 協議 |  | ・ | □ | 提出 | ・ | □ | 報告 | ・ | □ | 届出 |  |  | します。
[7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[24 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
総括 監督員 |  |  |  | 主任 監督員 |  |  | 監督員 | [5 empty] | 現場 技術員 （委託） | [5 empty] | 現場 代理人 |  |  |  |  | 主任（監理） 技術者 | [5 empty] | 監理技術者 補佐
工事打合せ簿作成例 （実施後）

## 一覧表（作成例）
熱中症対策・防寒対策の実施内容一覧表
| 実施内容 | 購入/リース | 設置期間 | 金額
1 | 遮光ネット | 購入 | R7.6～R7.9 | 30000
2 | ミストファン | リース | R7.6～R7.9 | 2500
3 | 大型扇風機 | リース | R7.6～R7.9 | 3750
計 |  |  |  | 36250
※上記の対策内容及び金額が分かる根拠資料を添付のこと。
※上記の記載内容を満たせば一覧表は任意様式でよい。
工事打合せ簿 添付資料の作成例