## 契約内容一覧
工事番号 | 契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格(税込み) | 契約金額(税込み) | 変更後契約金額(税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
13850-2021-5360-100-001 | 営繕課 | 令和6年9月9日変更契約 | 新香川県立体育館（仮称）建築工事 | 高松市サンポート | 建築一式工事 | 新築工事 ・体育館 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 地上２階 地下１階 建築面積 １８，８７１．１９ｍ２ 延べ面積 ２８，５５４．３６ｍ２ ・外構工事 １−式 | 令和4年3月18日～令和6年11月29日 | 13617344400 | 13616165200 | 14743752100 | １メインアリーナ風除室仕様変更、大型センタービジョン吊り下げ用上部枠・昇降装置 追加、EV３庇・サブアリーナ自動ドア追加、電気錠システム・カーテン等追加、トイレ 混雑緩和対策追加、固定席カップホルダー追加、メインアリーナ交流エリア・各諸室等 仕上材等仕様変更、防潮堤板追加。 ２屋根鉄骨と躯体鉄筋・コンクリート等部材仕様等の変更 | 高松市中央町１１−１１ 受注者 大林・合田・菅特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社大林組 四国支店 秋山 隆之
13850-2021-5360-100-002 | 営繕課 | 令和6年9月9日変更契約 | 新香川県立体育館（仮称）空調設備工事 | 高松市サンポート | 管工事 | 新築工事 ・体育館 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 地上２階 地下１階 建築面積 １８，８７１．１９ｍ２ 延べ面積 ２８，５５４．３６ｍ２ 上記建築に係る 空調、換気、排煙、熱源機器、自動制御設備工事 １−式 | 令和4年3月18日～令和6年11月29日 | 2168305700 | 2206046700 | 2209617300 | １．風除室を建築することにより、空調設備が必要になったため追加する ２．メイン、サブアリーナの入れ子上部及び室外機置場の位置を詳細に検討した結果 、配管架台及び機器架台を追加する ３．騒音計算を詳細に検討した結果、メインアリーナ南の室外機については、消音器 が不要となったため、取り止める | 高松市兵庫町８−１ 受注者 三建設備・三喜工事・雉鳥工業特定建設工事共同企業体 代表者 三建設備工業株式会社 四国営業所 清水 英治
13850-2021-5360-100-003 | 営繕課 | 令和6年9月9日変更契約 | 新香川県立体育館（仮称）電気設備工事 | 高松市サンポート | 電気工事 | 新築工事 ・体育館 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 地上２階 地下１階 建築面積 １８，８７１．１９ｍ２ 延べ面積 ２８，５５４．３６ｍ２ 上記建築に係る 受変電、幹線動力、電力貯蔵・発電、電灯コンセント、 通信・情報、防災電気、中央監視制御設備工事 １−式 | 令和4年3月18日～令和6年11月29日 | 2015079000 | 2139819000 | 2178656700 | １．機能性向上等を図るため、所要の変更を行う。 ・デジタルサイネージ用配管配線設備の追加 ・センタービジョン用幹線設備の追加 ・メインアリーナ交流エリアにキッチンカー用電源設備の追加 | 高松市花ノ宮町２−３−９ 受注者 四電工・三和電業特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社四電工 関谷 幸男
13850-2021-5360-100-004 | 営繕課 | 令和6年9月9日変更契約 | 新香川県立体育館（仮称）給排水衛生設備工事 | 高松市サンポート | 管工事 | 新築工事 ・体育館 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 地上２階 地下１階 建築面積 １８，８７１．１９ｍ２ 延べ面積 ２８，５５４．３６ｍ２ 上記建築に係る 給排水、衛生、給湯、ガス、消火設備工事 １−式 | 令和4年3月18日～令和6年11月29日 | 794908400 | 846952700 | 848674200 | １．風除室建築によるスプリンクラー設備の追加 ２．雨水中継ポンプ槽の追加による雨水ポンプの追加 ３．高松市建築指導課と協議の結果、ガス給湯器設置位置を北側室外機置場 へ変更したため、配管長とポンプユニットの電気容量を変更する | 観音寺市坂本町７−２−１０ 受注者 三宅産業・織田設備建設共同企業体 代表者 三宅産業株式会社 三宅 慎二
13850-2023-5001-100-015 | 営繕課 | 令和6年5月14日変更契約 | 小豆総合事務所外１施設屋上防水改修工事 | 小豆郡土庄町、小豆郡小豆島町 | 防水工事 | 改修工事 小豆総合事務所 ・東館：鉄筋コンクリート造３階建、延べ面積８３７．５４ｍ２ 屋上防水改修 改修面積３６９．００ｍ２ ・渡り廊下：鉄骨造３階建、延べ面積２４．８８ｍ２ 屋根目地シーリング打替 １−式 小豆地区第２待機宿舎 ・小豆地区第２待機宿舎：鉄筋コンクリート造２階建、延べ面積１７２．９３ｍ２ 屋上防水改修 改修面積１０８．００ｍ２ | 令和5年12月15日～令和6年5月31日 | 18725300 | 17823300 | 18058700 | １．工事着手後、２階柱および手摺支柱等の下部に曝裂による劣化箇所が見つかったため、補修工事を追加する ２．３階および塔屋階の既存塗膜防水に設置されている脱気筒については、維持保全のため撤去を取りやめる | 高松市国分寺町国分２８９−２ 極東化成株式会社 米子 幸一郎
13850-2023-5014-100-007 | 営繕課 | 令和6年6月3日変更契約 | さぬきこどもの国わくわく児童館外壁タイル改修工事 | 高松市香南町由佐 | 建築一式工事 | 改修工事 わくわく児童館 鉄筋コンクリート造３階建 延べ面積５，００９．９２ｍ２ 外壁タイル改修 改修面積１，９２０ｍ２ 外壁パネル目地シーリング打替え １−式 | 令和5年11月28日～令和6年6月21日 | 50345900 | 52820900 | 57959000 | １．既設タイルの浮きや破損等により新たに補修を要する箇所が判明したため、外壁補修箇所を精算変更する ２．施設管理者との調整により仮囲いの設置範囲等を変更する | 高松市木太町２３８７−６ 株式会社松岡工務店 松岡 慎哉
13850-2023-5014-100-008 | 営繕課 | 令和6年4月12日変更契約 | さぬきこどもの国サイクルセンタートイレ改修工事 | 高松市香南町由佐 | 建築一式工事 | 改修工事 サイクルセンター 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積６６８．５０ｍ２ トイレ洋式化 ９ヶ所 上記改修に伴う給排水衛生、換気、電灯コンセント設備工事 １−式 | 令和5年12月1日～令和6年4月26日 | 21122200 | 19650400 | 20869200 | １．想定位置から既設給水管が見つからず土間の撤去・復旧範囲を拡張したため精算変更する ２．トイレの既設ケイ酸カルシウム板を撤去し、構造用合板で下地を補強する ３．トイレ床下点検口の開閉不良のため取替える ４．トイレのピット内にバルブを新設する | 高松市林町２５６３−１４ 有限会社和泉工務店 和泉 唯行
13850-2023-5014-100-009 | 営繕課 | 令和6年7月26日変更契約 | 香川県科学技術研究センター（ＦＲＯＭ香川）外壁改修工事 | 高松市林町 | 塗装工事 | 改修工事 鉄骨造 ３階建 延べ面積３，１８２．４９ｍ２ 外壁改修 改修面積２，５５０ｍ２ | 令和5年12月15日～令和6年7月31日 | 42740500 | 46959000 | 49487900 | １．工事着手後の詳細調査で、軒天に塗装の劣化がみられたため、軒天の塗装 替えを行う。２．工事着手後の詳細調査で、配管、ダクト及び金属パネルの取合い 部のシーリングに劣化が判明、シーリング打替えを行う。３．工事着手後の詳細調査 で、新たに補修を要する箇所が判明、外壁劣化補修箇所を変更する。 | 高松市岡本町７３９−１ 株式会社森井屋建装 森井 厚葵
13850-2023-5014-100-011 | 営繕課 | 令和6年4月9日変更契約 | 琴弾公園遊具広場公衆トイレ改修工事 | 観音寺市有明町 | 建築一式工事 | 改修工事 遊具広場公衆トイレ 鉄筋コンクリート造、平屋建、延べ面積４２．８８ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所、既設洋便器更新２ヶ所 上記改修に伴う給排水衛生、電灯設備工事 １−式 | 令和6年1月19日～令和6年4月19日 | 10621600 | 9878000 | 10276200 | １．仮設トイレくみ取り費用及び水タンクへの給水補給作業に要する費用の精算変更 ２．バリアフリートイレ内にベビーシート及び清掃用蛇口を取り付ける変更 ３．機械室扉の塗装替え、基礎コンクリート曝裂部の補修、ひび割れたガラスブロックの取り替え、破損した多目的トイレの便座取替え等 ４．既設汚水管の一部が逆勾配となっていることが判明したため取替えの実施 | 三豊市山本町辻３１６１−１ 有限会社原工務店 原 和利
13850-2023-5014-100-012 | 営繕課 | 令和6年7月26日変更契約 | 香川県科学技術研究センター（ＦＲＯＭ香川）屋上防水改修工事 | 高松市林町 | 防水工事 | 改修工事 鉄骨造 ３階建 延べ面積３，１８２．４９ｍ２ 屋上防水改修 改修面積１，７６７．００ｍ２ | 令和6年2月14日～令和6年7月31日 | 32037500 | 29447000 | 31463300 | 施設利用者から３階屋外機器置場とバルコニーの使用不可期間の短縮要望があったので 工期短縮のためウレタンゴム系高強度形塗膜防水に変更。機械式固定工法のシート 防水下部について仮防水材施工の範囲が当初想定より少ないと判明したため変更。３階 屋外機器置場の既存伸縮目地の劣化を撤去しシーリング（PUー２）を打設する。 | 高松市鶴市町５７０−１ 株式会社リコーム 岡村 浩司
13850-2023-5014-100-013 | 営繕課 | 令和6年9月6日変更契約 | 丸亀競技場メインスタンド棟トイレ改修工事 | 丸亀市金倉町 | 建築一式工事 | 改修工事 丸亀競技場メインスタンド棟 鉄筋コンクリート造 ５階建 延べ面積３２，７３５．６４ｍ２ トイレ改修 南側１～３階計８ヶ所 改修面積２８１．６ｍ２ | 令和6年2月20日～令和6年9月13日 | 36631100 | 34980000 | 37310900 | １．工事着手後、１階中南側トイレの洗面台を詳細に調査したところ、 カウンター部分が破損していることがわかったため取り替える。 ２．施設利用者の利便性を考慮し、ブース内に補助手摺及びベビー チェアーを設置する。 | 坂出市江尻町１５４０−２ 寿工業株式会社 津村 保治
13850-2023-5014-100-014 | 営繕課 | 令和6年8月26日変更契約 | 丸亀競技場メインスタンド棟トイレ改修設備工事 | 丸亀市金倉町 | 管工事 | 改修工事 丸亀競技場メインスタンド棟 鉄筋コンクリート造 ５階建 延べ面積 ３２，７３５．６４ｍ２ トイレ改修 南側１～３階 計８ヶ所 改修面積２８１．６ｍ２ 上記改修に係る、給排水、衛生、空調及び電気設備工事 １−式 | 令和6年3月1日～令和6年9月13日 | 20027700 | 20009000 | 24883100 | １．給排水管の床立上げ部分について衛生器具の詳細位置決定により、既存開口 を利用できない箇所が判明したので床穴あけ箇所の数量を変更する。２．２・３階 トイレ汚水管について防露施工するよう変更する。３．３階男子・女子トイレ北及び ２階男子トイレ中北の便座について、温水洗浄便座に取替するよう変更する。 | 坂出市江尻町１５３４−１ 高橋産業株式会社 高橋 利一
13850-2023-5014-100-015 | 営繕課 | 令和6年8月20日変更契約 | 瀬戸大橋記念公園マリンドームトイレ外１棟改修設備工事 | 坂出市番の州緑町 | 管工事 | 改修工事 ・マリンドームトイレ 鉄筋コンクリート造 延べ面積１００．７９ｍ２ トイレ洋式化８ヶ所、既設洋式便器更新４カ所 ・倉庫南トイレ 鉄筋コンクリート造 延べ面積３８．５１ｍ２ トイレ洋式化２ヶ所、既設洋式便器更新４カ所 上記改修に係る給排水、衛生及び電気設備工事 １−式 | 令和6年3月29日～令和6年8月30日 | 16018200 | 14736700 | 15361500 | １施設からの要望により、倉庫南トイレに掃除用流しを設置するよう変更 ２マリンドームトイレ及び倉庫南トイレの多目的トイレにおいて、車いす用傾斜鏡を流用 予定であったが、腐食等で劣化しているため撤去し、化粧鏡を取り付けるよう変更 ３マリンドームトイレの多目的トイレ既設のパイプファン故障が判明したため取替え変更 | 坂出市江尻町１５３４−１ 高橋産業株式会社 高橋 利一
13850-2023-5014-100-016 | 営繕課 | 令和6年8月20日変更契約 | 瀬戸大橋記念公園マリンドームトイレ外１棟改修工事 | 坂出市番の州緑町 | 建築一式工事 | 改修工事 マリンドームトイレ 鉄筋コンクリート造 平屋建 延べ面積 １００．７９ｍ２ トイレ洋式化８ヶ所、既設洋式便器更新４ヶ所 倉庫南トイレ 鉄筋コンクリート造 平屋建 延べ面積 ３８．５１ｍ２ トイレ洋式化２ヶ所、既設洋式便器更新４ヶ所 | 令和6年3月29日～令和6年8月30日 | 19517300 | 19239000 | 20343400 | １マリンドームトイレ出入口門扉の隙間から小動物が出入りしているため、エキスパンド メタルを設置する。２倉庫南トイレにおいて別途発注の設備工事でSKを追加すること から本工事においてそれに伴うライニングを設置する。３耐久性向上や管理上必要と する工事について追加変更する。 | 坂出市加茂町５４１−２ 株式会社香川建設 香川 聡
13850-2023-5070-100-001 | 営繕課 | 令和6年10月23日変更契約 | 香川県玉藻町駐車場消火設備改修工事 | 高松市玉藻町 | 管工事 | 改修工事 駐車場 鉄骨造＋プレキャストコンクリート造 ３階建 延べ面積 １７，０３６．４５ｍ２ 上記建物に係る１階消火設備工事 １−式 | 令和6年2月7日～令和7年2月14日 | 35535500 | 33880000 | 34618100 | １．既存流用予定であった支持金物及び吊りボルトについて、施工に際し詳細調査 したところ、腐食が著しいものがあったため取替するよう変更する。 ２．既設流用予定であった一斉開放弁について、水抜き・水張り試験調整を行った ところ、内部閉塞により正常に機能しないものがあったため、分解清掃を行うよう変更 する。 | 高松市福岡町２−５−１０ 徳寿工業株式会社 木股 良三
13850-2023-5071-100-003 | 営繕課 | 令和6年12月10日変更契約 | サンポート高松地区港湾施設高松コリドー外１棟改修工事 | 高松市サンポート | 建築一式工事 | 改修工事 ・高松コリドー 鉄骨造 ２階建 延べ面積５２１．１８ｍ２ エスカレーター設置及び階段改修 改修面積 １１４．９９ｍ２ エレベーター改修 ２基 ・発券棟 鉄筋コンクリート造一部木造及び鉄骨造 ２階建 延べ面積７１５．９７ｍ２ エレベーター改修 １基 歩廊 増築工事 アルミ造 平屋建 建築面積１９．６３ｍ２ | 令和6年3月25日～令和6年12月20日 | 264644600 | 257400000 | 261355600 | １．工事着手後、エスカレーターの製品決定により当初設計から寸法が変更となった ことに伴うピットの形状及び鉄骨等について所要の変更を行う。２．主管課要望により エスカレーターの監視盤設置工事を追加する。３。工事着手後、エレベーター電気設備 配管施工において既設管路が利用可能と判明したため、それに伴う経路変更を行う。 | 高松市西ハゼ町１８０ 株式会社高岸工務店 松木 良太
13850-2023-5262-100-003 | 営繕課 | 令和6年5月1日変更契約 | 産業技術センター本館Ｎｏ．２冷却塔改修工事 | 高松市郷東町 | 管工事 | 改修工事 本館 鉄筋コンクリート造 ４階建 延べ面積３，１１５．６２ｍ２ Ｎｏ．２冷却塔更新 上記更新に係る冷却水配管、電気設備工事１−式 | 令和5年10月6日～令和6年5月31日 | 45125300 | 41516200 | 42334600 | １．既設配管支持架台の劣化状況と支持間隔を考慮して架台の新設を行うため ２．冷却塔を撤去したところ基礎の防水が切れているため防水を行うため | 高松市紙町５０６−５ 株式会社松浦水道 松浦 一郎
13850-2023-5312-100-011 | 営繕課 | 令和6年5月20日変更契約 | 高松北高校東体育館屋上防水改修工事 | 高松市牟礼町牟礼 | 防水工事 | 改修工事 東体育館：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、２階建、延べ面積 １，６９３ｍ２ 屋上防水改修 改修面積 １，７２５ｍ２ | 令和5年10月24日～令和6年5月24日 | 33591800 | 30833000 | 31424800 | １屋根１の工区分割による養生及び漏水対応に要した費用の追加２屋根２・３のアスフ ァルトシングル押え金物の撤去取りやめ３上記変更に伴い、塗膜防水X-2へ変更４棟部 及び東西方向のシートジョイント部におけるめくれ防止の追加５工期延長に伴い、安全手 すり等の賃借期間延長及び追加部分の費用変更６下階への漏水対策に床面等養生 の追加 | 高松市観光通１−３−４ ６０４ 株式会社ジェイプラウド 三好 諒
13850-2024-4117-100-001 | 営繕課 | 令和6年7月29日契約 | サンポート高松地区公共用歩廊新築工事 | 高松市サンポート | 建築一式工事 | 新築工事 公共用歩廊 鉄骨造、平屋建 Ｂ工区：Ｗ＝３．０ｍ、Ｈ＝２．５ｍ、Ｌ＝６６．２ｍ、建築面積１６５．７９ｍ２ Ｃ工区：Ｗ＝２．９ｍ、Ｈ＝４．５ｍ、Ｌ＝１３．８ｍ、建築面積３９．３３ｍ２ 公共用歩廊の新築に伴う電気設備工事及び機械設備工事 １−式 公共用歩廊の新築に伴う外構工事 １−式 | 令和6年7月29日～令和7年2月14日 | 203887200 | 187660000 | 187660000 |  | 高松市天神前９−５ 株式会社合田工務店 森田 紘一
13850-2024-5001-100-001 | 営繕課 | 令和6年6月7日契約 | かがわ総合リハビリテーションセンター体育館屋上防水改修工事 | 高松市田村町 | 防水工事 | 改修工事 体育館（鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造平屋建、延べ面積 ９９５．６７ｍ２） 屋上防水改修 改修面積３０１．０ｍ２ | 令和6年6月7日～令和6年9月13日 | 6485600 | 6138000 | 6138000 |  | 高松市林町２５８２−１ フルイチ株式会社 宇田川 直樹
13850-2024-5001-100-001 | 営繕課 | 令和6年8月30日変更契約 | かがわ総合リハビリテーションセンター体育館屋上防水改修工事 | 高松市田村町 | 防水工事 | 改修工事 体育館（鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造平屋建、延べ面積 ９９５．６７ｍ２） 屋上防水改修 改修面積３０１．０ｍ２ | 令和6年6月7日～令和6年9月13日 | 6485600 | 6138000 | 6433900 | 工事着手後、既設アルミ笠木を取外し詳細に確認したところ、パラペット 天端のモルタル下地面に浮きや欠損が見られたため、アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法及びエポキシ樹脂モルタル充填工法により 下地の劣化補充の積算変更を行う。 | 高松市林町２５８２−１ フルイチ株式会社 宇田川 直樹
13850-2024-5001-100-003 | 営繕課 | 令和6年12月6日契約 | 埋蔵文化財センター本館屋上防水改修工事 | 坂出市府中町 | 防水工事 | 改修工事 本館 鉄筋コンクリート造、２階建、延べ面積１３５９．７３ ｍ２ 防水改修工事 改修面積 ３３３ ｍ２ | 令和6年12月6日～令和7年3月21日 | 8967200 | 8159800 | 8159800 |  | 坂出市府中町４９６１−２ 有限会社岡野工業 岡野 薫
13850-2024-5001-100-005 | 営繕課 | 令和6年12月13日契約 | 農業大学校外１施設電気設備改修工事 | 仲多度郡琴平町、坂出市沙弥島 | 電気工事 | 改修工事 農業大学校 体育館 鉄筋コンクリート造 平屋建 延べ面積６６８．３１ｍ２における 照明器具更新 上記更新に係る電気設備工事 １−式 東山魁夷せとうち美術館 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 ２階建 延べ面積８５３．１５ｍ２における 気中開閉器、高圧ケーブル更新 上記更新に係る電気設備工事 １−式 | 令和6年12月13日～令和7年3月28日 | 10641400 | 9680000 | 9680000 |  | 丸亀市飯山町東小川１１５−１９ 有限会社イエマック 亀井 貴行
13850-2024-5001-100-006 | 営繕課 | 令和6年12月20日契約 | 栽培漁業センター外２施設設備改修工事 | 高松市屋島東町、木田郡三木町 | 管工事 | 改修工事 栽培漁業センター 機械棟 鉄筋コンクリート造 ２階建 延べ面積４８９．０１ｍ２における冷蔵庫用空調機更新 上記更新に係る空調、電気設備工事 １−式 畜産試験場 種雄豚舎 鉄骨造 平屋建 延べ面積 ３２２．２ｍ２ における精液処理室パッケージエアコン更新 上記更新に係る空調、電気設備工事 １−式 東部家畜保健衛生所 本館 鉄筋コンクリート造 ２階建 延べ面積 １，０９１ｍ２ における受変電設備工事 １−式 | 令和6年12月20日～令和7年3月28日 | 10584200 | 10120000 | 10120000 |  | 高松市木太町５０８３−１８ 岩井設備株式会社 岩井 孝博
13850-2024-5001-100-007 | 営繕課 | 令和7年1月23日契約 | 屋島少年自然の家体育館屋根改修工事 | 高松市屋島東町 | 建築一式工事 | 改修工事 体育館：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造２階建 延べ面積１，０５７．５０ｍ２ 屋根改修 改修面積１，１９８ｍ２ | 令和7年1月23日～令和7年3月27日 | 24889700 | 22897600 | 22897600 |  | 高松市岡本町７３９−１ 株式会社森井屋建装 森井 厚葵
13850-2024-5001-100-008 | 営繕課 | 令和7年1月8日契約 | 保健医療大学外１施設改修工事 | 高松市牟礼町原、高松市田村町 | 建築一式工事 | 改修工事 ・保健医療大学 講義棟 鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 ４階建 延べ面積 ４，７１８．５５ｍ２ ３階大講義室 ステージ昇降バトン改修 １−式 ・かがわ総合リハビリテーションセンター 医療部門・相談部門棟 鉄筋コンクリート造 地上３階地下１階建 延べ面積 ６，６９６．１９ｍ２ ３階宿直室 内部改修 改修面積：１７．９８ｍ２ 上記改修に伴う機械・電気設備工事 １−式 | 令和7年1月8日～令和7年3月27日 | 9984700 | 9066200 | 9066200 |  | 高松市西町１６−１６ 株式会社松崎工務店 森 進
13850-2024-5014-100-001 | 営繕課 | 令和6年5月15日契約 | 満濃池森林公園第2運動広場付近トイレ解体工事 | 仲多度郡まんのう町 | 解体工事 | 解体工事 屋外便所：木造平屋建 床面積３０．００ｍ２ 上記に伴う給排水、衛生器具、電灯設備解体工事 １−式 | 令和6年5月15日～令和6年7月26日 | 5848700 | 5337200 | 5337200 |  | 高松市鶴市町８１０−１ 有限会社一城建設 渡辺 一幸
13850-2024-5014-100-001 | 営繕課 | 令和6年7月10日変更契約 | 満濃池森林公園第2運動広場付近トイレ解体工事 | 仲多度郡まんのう町 | 解体工事 | 解体工事 屋外便所：木造平屋建 床面積３０．００ｍ２ 上記に伴う給排水、衛生器具、電灯設備解体工事 １−式 | 令和6年5月15日～令和6年7月26日 | 5848700 | 5337200 | 4830100 | １．工事着手後、外構の砕石舗装及び植栽を撤去したところ、発生した廃棄物の数量が当初想定していた数量より少ないことが判明したため変更する ２．強風による転倒防止のため、ガードフェンスに単管による連結補強を施工する | 高松市鶴市町８１０−１ 有限会社一城建設 渡辺 一幸
13850-2024-5014-100-002 | 営繕課 | 令和6年7月9日契約 | 満濃池森林公園第２運動広場付近トイレ改築工事 | 仲多度郡まんのう町 | 建築一式工事 | 改築工事 屋外トイレ：鉄筋コンクリート造一部木造、平屋建、 建築面積３８．４５ｍ２、延べ面積３８．４５ｍ２ 上記工事に伴う外構工事 １−式 | 令和6年7月9日～令和7年2月28日 | 46939200 | 46860000 | 46860000 |  | 坂出市八幡町１−４−２８ 北浜建設株式会社 北濱 昌知
13850-2024-5014-100-003 | 営繕課 | 令和6年6月21日契約 | 満濃池森林公園第２運動広場付近トイレ改築設備工事 | 仲多度郡まんのう町 | 管工事 | 改築工事 屋外トイレ 鉄筋コンクリート一部木造 平屋建 延べ面積 ３８．４５ｍ２ 上記改築に係る給排水衛生、換気、照明、コンセント、呼出、 構内配電線路、構内通信線路設備工事 １−式 | 令和6年6月21日～令和7年2月28日 | 12881000 | 11715000 | 11715000 |  | 仲多度郡まんのう町買田２７７−１ 四国温調株式会社 近石 一樹
13850-2024-5014-100-004 | 営繕課 | 令和6年7月26日契約 | 五色台少年自然センター研修棟屋根改修工事 | 高松市生島町 | 建築一式工事 | 改修工事 研修棟：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地上２階地下１階、 延べ面積１，９５７．００ｍ２ 屋根改修 改修面積１，２８５．５０ｍ２ 防水改修 改修面積１８２．４０ｍ２ | 令和6年7月26日～令和7年1月31日 | 40792400 | 37528700 | 37528700 |  | 高松市瀬戸内町１９−２５ 株式会社荒木組 荒木 シゲ子
13850-2024-5014-100-004 | 営繕課 | 令和7年1月21日変更契約 | 五色台少年自然センター研修棟屋根改修工事 | 高松市生島町 | 建築一式工事 | 改修工事 研修棟：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地上２階地下１階、 延べ面積１，９５７．００ｍ２ 屋根改修 改修面積１，２８５．５０ｍ２ 防水改修 改修面積１８２．４０ｍ２ | 令和6年7月26日～令和7年1月31日 | 40792400 | 37528700 | 41226900 | １．工事着手後、研修棟軒樋下地を調査したところ、既存内樋受金物及び端部笠木 等の腐食が進んでいたことから、これらを撤去し新設する。また、軒樋下部の鋼材も漏水 により錆が進行していたことから、脆弱部分を撤去し、錆止め塗装を行う。 ２．研修棟屋根面において、鋼材の腐食により割れや穿孔の劣化箇所があったことから、 再溶接及び当て板による補修を行う。 | 高松市瀬戸内町１９−２５ 株式会社荒木組 荒木 シゲ子
13850-2024-5014-100-005 | 営繕課 | 令和6年9月11日契約 | 琴弾公園桜広場公衆トイレ外２棟改修工事 | 観音寺市有明町 | 建築一式工事 | 改修工事 ・桜広場公衆トイレ 鉄筋コンクリート造一部木造 平屋建 延べ面積 ３１．０６ｍ２ トイレ洋式化２ヶ所 屋根改修 改修面積７４．３ｍ２ ・浴日館横公衆トイレ 鉄筋コンクリート造 平屋建 延べ面積６２．６４ｍ２ トイレ洋式化２ヶ所 ・山頂駐車場公衆トイレ 鉄筋コンクリート造 平屋建 延べ面積４４．２５ｍ２ トイレ洋式化２ヶ所 上記トイレ改修に伴う給排水衛生、電気設備工事 １−式 | 令和6年9月11日～令和7年2月28日 | 32523700 | 30250000 | 30250000 |  | 三豊市高瀬町新名１２２０−４ 矢野金物株式会社 矢野 隆
13850-2024-5014-100-006 | 営繕課 | 令和6年8月26日契約 | 栗林公園掬月亭南トイレ外３棟改修設備工事 | 高松市栗林町 | 管工事 | 改修工事 ・掬月亭南トイレ 木造平屋建 延べ面４５．９ｍ２ トイレ洋式化 ４ヶ所 ・講武しゃトイレ 木造平屋建 延べ面５１．７ｍ２ トイレ洋式化 １ヶ所 ・日暮亭南トイレ 木造平屋建 延べ面４０．４ｍ２ トイレ洋式化 ３ヶ所 ・東門駐輪場トイレ 木造平屋建 延べ面４０．９ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 上記改修に係る給排水衛生、電灯コンセント設備工事 １ー式 | 令和6年8月26日～令和7年2月28日 | 9502900 | 8644900 | 8644900 |  | 高松市新田町甲１１９−３ 有限会社石川設備 石川 博司
13850-2024-5014-100-007 | 営繕課 | 令和6年9月10日契約 | 栗林公園掬月亭南トイレ外３棟改修工事 | 高松市栗林町 | 建築一式工事 | 改修工事 ・掬月亭南トイレ 木造平屋建 延べ面４５．９ｍ２ トイレ洋式化 ４ヶ所 ・講武しゃトイレ 木造平屋建 延べ面５１．７ｍ２ トイレ洋式化 １ヶ所 ・日暮亭南トイレ 木造平屋建 延べ面４０．４ｍ２ トイレ洋式化 ３ヶ所 ・東門駐輪場トイレ 木造平屋建 延べ面４０．９ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 | 令和6年9月10日～令和7年2月28日 | 15154700 | 13761000 | 13761000 |  | 高松市前田東町４４−５ 有限会社蓮井興業 蓮井 大作
13850-2024-5014-100-008 | 営繕課 | 令和6年9月18日契約 | 瀬戸大橋記念公園記念館外１棟トイレ改修工事 | 坂出市番の州緑町 | 建築一式工事 | 改修工事 ・瀬戸大橋記念館 鉄筋コンクリート造４階建 延べ面積３，４２２．２５ｍ２ 北トイレ：トイレ洋式化 ３ ヶ所 南トイレ：トイレ洋式化 ３ ヶ所 ・東駐車場トイレ 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面３８．５１ｍ２ トイレ洋式化 ２ ヶ所 | 令和6年9月18日～令和7年3月21日 | 18597700 | 17380000 | 17380000 |  | 丸亀市田村町６５９ 有限会社亀山工務店 亀山 秀基
13850-2024-5014-100-009 | 営繕課 | 令和6年9月18日契約 | 瀬戸大橋記念公園記念館外１棟トイレ改修設備工事 | 坂出市番の州緑町 | 管工事 | 改修工事 ・瀬戸大橋記念館 鉄筋コンクリート造 延べ面積３，４２２．２５ｍ２ 北トイレ：トイレ洋式化３ヶ所 南トイレ：トイレ洋式化３ヶ所 ・東駐車場トイレ 鉄筋コンクリート造 延べ面積３８．５１ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 上記改修に係る給排水衛生、電気設備工事 １−式 | 令和6年9月18日～令和7年3月21日 | 15302100 | 14740000 | 14740000 |  | 高松市茜町２０−１４ 新英工業株式会社 鈴木 英敬
13850-2024-5014-100-010 | 営繕課 | 令和6年9月12日契約 | さぬきこどもの国東エリア休憩棟外３棟トイレ改修工事 | 高松市香南町由佐 | 建築一式工事 | 改修工事 ・東エリア休憩棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積１２０．５ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 ・東エリア屋外トイレ棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積３７．７ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 ・西エリア休憩棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積１２０．５ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 ・西エリア屋外トイレ棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積３７．７ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 | 令和6年9月12日～令和7年1月31日 | 16064400 | 14685000 | 14685000 |  | 高松市林町２５６３−１４ 有限会社和泉工務店 和泉 唯行
13850-2024-5014-100-010 | 営繕課 | 令和7年1月27日変更契約 | さぬきこどもの国東エリア休憩棟外３棟トイレ改修工事 | 高松市香南町由佐 | 建築一式工事 | 改修工事 ・東エリア休憩棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積１２０．５ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 ・東エリア屋外トイレ棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積３７．７ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 ・西エリア休憩棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積１２０．５ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 ・西エリア屋外トイレ棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積３７．７ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 | 令和6年9月12日～令和7年1月31日 | 16064400 | 14685000 | 15011700 | １．天井張替え工事に着手したところ、天井と壁の取合い部分に隙間が生じること が判明したことから、廻縁を設置する。このほか、当初見込んでいなかった床タイルの 撤去費用等に関し、数量の変更を行う。２．現場の安全対策について、施設管 理者と詳細に協議したところ、交通誘導員の配置人数が当初の予定より少なく なったことから、精算変更する。 | 高松市林町２５６３−１４ 有限会社和泉工務店 和泉 唯行
13850-2024-5014-100-011 | 営繕課 | 令和7年1月24日変更契約 | さぬきこどもの国東エリア休憩棟外３棟トイレ改修設備工事 | 高松市香南町由佐 | 管工事 | 改修工事 ・東エリア休憩棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積１２０．５ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 ・東エリア屋外トイレ棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積３７．７ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 ・西エリア休憩棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積１２０．５ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 ・西エリア屋外トイレ棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積３７．７ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 上記に係る給排水衛生、電気設備工事 １−式 | 令和6年9月13日～令和7年1月31日 | 12761100 | 11880000 | 12581800 | １．工事着手後、詳細に調査したところ、多目的トイレの既設ロータンクと組み合わ せが可能な温水洗浄便座の製品がないことが判明したため、多目的トイレの便器を 取替える。２．建築工事によって新設する手すりと既設紙巻器を施設利用者の使 用しやすい位置に配置したところ、既設紙巻器のトイレットペーパーが交換できなくな ることが判明したため、交換方法の異なる紙巻器に取替える。 | 高松市西山崎町２０８−４ 株式会社片岡設備 片岡 利貢
13850-2024-5014-100-011 | 営繕課 | 令和6年9月13日契約 | さぬきこどもの国東エリア休憩棟外３棟トイレ改修設備工事 | 高松市香南町由佐 | 管工事 | 改修工事 ・東エリア休憩棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積１２０．５ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 ・東エリア屋外トイレ棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積３７．７ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 ・西エリア休憩棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積１２０．５ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 ・西エリア屋外トイレ棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積３７．７ｍ２ トイレ洋式化 ２ヶ所 上記に係る給排水衛生、電気設備工事 １−式 | 令和6年9月13日～令和7年1月31日 | 12761100 | 11880000 | 11880000 |  | 高松市西山崎町２０８−４ 株式会社片岡設備 片岡 利貢
13850-2024-5014-100-012 | 営繕課 | 令和7年1月29日変更契約 | 川部みどり園管理棟屋上防水改修工事 | 高松市川部町 | 防水工事 | 改修工事 管理棟：鉄筋コンクリート造、地上１階地下１階、 延べ面積 １，２６８．７３ｍ２ 屋上防水改修 改修面積 ８０２．０ｍ２ | 令和6年10月15日～令和7年2月28日 | 17528500 | 15956600 | 16056700 | １．工事着手後、防水水切金物を撤去し詳細に調査したところ、下地躯体の 形状が当初設計と相違していることが判明したため、防水水切金物の形状を 変更する。 | 高松市国分寺町国分２８９−２ 極東化成株式会社 米子 幸一郎
13850-2024-5014-100-012 | 営繕課 | 令和6年10月15日契約 | 川部みどり園管理棟屋上防水改修工事 | 高松市川部町 | 防水工事 | 改修工事 管理棟：鉄筋コンクリート造、地上１階地下１階、 延べ面積 １，２６８．７３ｍ２ 屋上防水改修 改修面積 ８０２．０ｍ２ | 令和6年10月15日～令和7年2月28日 | 17528500 | 15956600 | 15956600 |  | 高松市国分寺町国分２８９−２ 極東化成株式会社 米子 幸一郎
13850-2024-5014-100-013 | 営繕課 | 令和6年11月5日契約 | かがわ総合リハビリテーションセンター医療部門・相談部門棟屋上防水改修工事 | 高松市田村町 | 建築一式工事 | 改修工事 医療部門・相談部門棟 鉄筋コンクリート造、地上３階地下１階、 延べ面積 ６，６９６．１９ｍ２ 屋上防水改修 改修面積３，２０１．５５ｍ２ | 令和6年11月5日～令和7年3月31日 | 73049900 | 67206700 | 67206700 |  | 高松市中野町６−１５ 株式会社日栄建設 三日月 善夫
13850-2024-5014-100-014 | 営繕課 | 令和6年11月26日契約 | 丸亀競技場バックスタンド棟外２棟トイレ改修工事 | 丸亀市金倉町 | 建築一式工事 | 改修工事 丸亀競技場 ・バックスタンド棟 鉄筋コンクリート造、２階建、 延べ面積１１，９７３．２３ｍ２ トイレ改修 １階８ヶ所 改修面積２９．３ｍ２ ・サイドスタンド棟（北） 鉄筋コンクリート造、２階建、 延べ面積１，６６３．５２ｍ２ トイレ改修 １階６ヶ所 改修面積１０．６ｍ２ ・サイドスタンド棟（南） 鉄筋コンクリート造、２階建、 延べ面積１，５９３．５２ｍ２ トイレ改修 １階６ヶ所 改修面積１０．６ｍ２ 上記改修に係る、給排水、衛生、空調、電気設備工事 １−式 | 令和6年11月26日～令和7年3月27日 | 30468900 | 30019000 | 30019000 |  | 坂出市江尻町１５３４−１ 高橋産業株式会社 高橋 利一
13850-2024-5014-100-015 | 営繕課 | 令和6年12月11日契約 | 県立ミュージアムトイレ改修工事 | 高松市玉藻町 | 建築一式工事 | 改修工事 本館 鉄骨鉄筋コンクリート造、地上７階地下２階、延べ面積１９，６５６．９９ｍ２ トイレ洋式化 １階トイレ ２か所 温水洗浄便座付き洋便器に取替え １階トイレ ４か所 上記改修に伴う給排水衛生、電灯コンセント等設備改修 １−式 | 令和6年12月11日～令和7年3月27日 | 15915900 | 14510100 | 14510100 |  | 高松市前田東町４４−５ 有限会社蓮井興業 蓮井 大作
13850-2024-5016-100-001 | 営繕課 | 令和6年10月1日契約 | 香川国際交流会館2階トイレ改修工事 | 高松市番町 | 建築一式工事 | 改修工事 香川国際交流会館：鉄筋コンクリート造 地上３階地下１階建 延べ面積２，４７４．１８ｍ２ ２階トイレ改修 改修面積２６．２４ｍ２ | 令和6年10月1日～令和7年2月21日 | 7739600 | 7020200 | 7020200 |  | 高松市香西北町５９−３ 株式会社荒木建設 荒木 幸男
13850-2024-5016-100-002 | 営繕課 | 令和6年9月20日契約 | 香川国際交流会館２階トイレ改修設備工事 | 高松市番町 | 管工事 | 改修工事 本館：鉄筋コンクリート造 地上３階地下１階 延べ面積２，４７４．１８ｍ２ ２階トイレ改修 改修面積２６．２４ｍ２ 上記改修に係る給排水衛生、換気、電気設備工事 １−式 | 令和6年9月20日～令和7年2月21日 | 9145400 | 8316000 | 8316000 |  | 高松市国分寺町新居１４９−１ 株式会社瀬戸内エンジニアリング 川股 克己
13850-2024-5070-100-001 | 営繕課 | 令和6年11月22日契約 | 高松港ハーバープロムナードイベント盤設置工事 | 高松市サンポート | 電気工事 | 改修工事 高松コリドー 鉄骨造 ２階建 延べ面積：５２１．１８ｍ２ における 屋外イベント電源盤設置工事 １−式 | 令和6年11月22日～令和7年3月24日 | 4280100 | 4235000 | 4235000 |  | 高松市西植田町７０１−１ 三協設備工業株式会社 新名 淳一
13850-2024-5080-100-002 | 営繕課 | 令和6年9月25日契約 | 旧福栄小学校校舎棟内部改修電気設備工事 | 東かがわ市与田山 | 電気工事 | 改築工事 校舎棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 延べ面積 １，９５３．９２ｍ２ 内部改修 小学校を事務所に用途変更 改修面積７５２．６２ｍ２に係る 幹線動力、電灯、コンセント、非常照明、自動火災報知、テレビ共聴、電話配管、 情報配管設備工事 １−式 | 令和6年9月25日～令和7年3月21日 | 23745700 | 21846000 | 21846000 |  | 坂出市西大浜北２−１−１１ 株式会社サクセス 和泉 享
13850-2024-5080-100-003 | 営繕課 | 令和6年9月30日契約 | 旧福栄小学校校舎棟内部改修機械設備工事 | 東かがわ市与田山 | 管工事 | 改築工事 校舎棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 延べ面積 １，９５３．９２ｍ２ 内部改修 小学校を事務所に用途変更 改修面積７５２．６２ｍ２に係る 給排水衛生、空調、換気設備工事 １−式 | 令和6年9月30日～令和7年3月21日 | 22405900 | 21951600 | 21951600 |  | 高松市鶴市町９９１−１ 浦川設備興業株式会社 浦川 和倫
13850-2024-5080-100-004 | 営繕課 | 令和6年10月25日契約 | 旧福栄小学校校舎棟内部改修工事 | 東かがわ市与田山 | 建築一式工事 | 改修工事 校舎棟 鉄筋コンクリート造３階建 延べ面積１，９５３．９２ｍ２ 内部改修 小学校を事務所に用途変更 改修面積７５２．６２ｍ２ | 令和6年10月25日～令和7年3月31日 | 37948900 | 36047000 | 36047000 |  | 高松市福岡町４−２０−１９ 株式会社福島工務所 福島 秀孝
13850-2024-5103-100-001 | 営繕課 | 令和6年12月2日契約 | 議会庁舎議会中継設備改修工事 | 高松市番町 | 電気工事 | 改築工事 議会庁舎 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上６階地下１階 延べ面積 ７，０８０ｍ２ ５階議場、４階第１，２委員会室、第３，４委員会室における議会中継用カメラ更新 上記更新に係る電気設備工事 １−式 | 令和6年12月2日～令和7年3月28日 | 24278100 | 22335500 | 22335500 |  | 高松市太田下町２５８０−３ 三和エコ＆エナジー株式会社 山地 一慶
13850-2024-5130-100-001 | 営繕課 | 令和6年6月3日契約 | 香川県社会福祉総合センター駐車場事前精算機設置工事 | 高松市番町 | 電気工事 | 改修工事 香川県社会福祉総合センター 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上７階地下３階 延べ面積１３，２９０．８２ｍ２ 地下１階 駐車場事前精算機の設置 上記に係る電気設備工事１−式 | 令和6年6月3日～令和6年10月11日 | 9251000 | 8464500 | 8464500 |  | 高松市円座町２０４８−１ 有限会社イシダ 石田 英大
13850-2024-5131-100-001 | 営繕課 | 令和6年8月20日契約 | 三豊合同庁舎本館南面外壁タイル改修その他工事 | 観音寺市坂本町 | 建築一式工事 | 改修工事 本館 鉄筋コンクリート造 地上３階地下１階 延べ面積 ５，９４１．５３ｍ２ 南面・ＰＨ階の外壁改修 改修面積 ２，３６８．７ｍ２ ・外壁、庇等タイル面の劣化部補修 １−式 ・打放し面、吹付面等の劣化部補修及び塗装改修 １−式 ・屋上目隠しルーバーの取替、玄関出入口上部建具改修 １−式 ・エントランス、ピロティ、ＰＨ階の屋上防水改修 １−式 ・ピロティの照明器具取替 １−式 | 令和6年8月20日～令和7年2月28日 | 51463500 | 51150000 | 51150000 |  | 三豊市仁尾町仁尾辛１５−１ 株式会社菅組 菅 徹夫
13850-2024-5163-100-001 | 営繕課 | 令和6年11月20日契約 | 子ども女性相談センター一時保護所内部改修工事 | 高松市西宝町 | 建築一式工事 | 改修工事 一時保護所 鉄骨造、２階建、延べ面積 ９６４．００ｍ２ 内部改修 改修面積 ２８．４７ｍ２ 上記改修に伴う空調、電灯コンセント、防災電気設備工事 １−式 | 令和6年11月20日～令和7年3月21日 | 6484500 | 5995000 | 5995000 |  | 高松市花園町３−８−２５ 有限会社坂東建設 坂東 茂則
13850-2024-5171-100-001 | 営繕課 | 令和6年6月6日契約 | たまも園中央監視設備改修工事 | 高松市田村町 | 電気工事 | 改修工事 管理棟 鉄筋コンクリート造、２階建、延べ面積１，５８１．４７ｍ２ 居住棟（西棟） 鉄筋コンクリート造、平屋建、延べ面積１，７１２．１３ｍ２ 食堂・厨房棟 鉄骨造、平屋建、延べ面積４１２．１８ｍ２ 機械・電気室棟 鉄筋コンクリート造、２階建、延べ面積２９７．００ｍ２ 上記建物に係る中央監視設備工事 １−式 | 令和6年6月6日～令和7年3月28日 | 67056000 | 61688000 | 61688000 |  | 高松市生島町６０２−３ 株式会社勝見電気工業 勝見 明
13850-2024-5171-100-002 | 営繕課 | 令和7年1月16日変更契約 | かがわ総合リハビリテーションセンター西病棟２階空調設備改修工事 | 高松市田村町 | 管工事 | 改修工事 かがわ総合リハビリテーション病院 鉄筋コンクリート造 地上３階地下１階 延べ面積６，６８６．０ｍ２ 上記建物西病棟２階（改修面積３６８．７ｍ２）に係る空調、電気設備工事 １−式 | 令和6年6月19日～令和7年2月12日 | 43899900 | 40339200 | 45790800 | １ アスベストの分析調査を行ったところ、天井仕上材とダクトパッキンに含まれている ことが判明したため、アスベストの飛散を防止する撤去工法に変更する。これに伴い、 施設利用者の動線と工事範囲を区画するため合板の仮設間仕切りを設置する。 ２ 工事着手後、施設管理者より、病室の照明器具を調光できるようにしてほしい 旨の要望があったため、調光器を設置する。 | 高松市飯田町６５６−１ 三喜工事株式会社 鈴木 雅登
13850-2024-5171-100-002 | 営繕課 | 令和6年6月19日契約 | かがわ総合リハビリテーションセンター西病棟２階空調設備改修工事 | 高松市田村町 | 管工事 | 改修工事 かがわ総合リハビリテーション病院 鉄筋コンクリート造 地上３階地下１階 延べ面積６，６８６．０ｍ２ 上記建物西病棟２階（改修面積３６８．７ｍ２）に係る空調、電気設備工事 １−式 | 令和6年6月19日～令和7年1月17日 | 43899900 | 40339200 | 40339200 |  | 高松市飯田町６５６−１ 三喜工事株式会社 鈴木 雅登
13850-2024-5199-100-001 | 営繕課 | 令和6年6月12日契約 | 高等技術学校高松校シャッター改修工事 | 高松市郷東町 | 建築一式工事 | 改修工事 重量シャッターの安全装置設置 ・北実習棟：鉄骨造平屋建 延べ面積 ４０３．５ｍ２ １箇所 ・車庫：鉄骨造平屋建 延べ面積 ６３．１ｍ２ １箇所 ・講堂棟：鉄筋コンクリート造２階建 延べ面積 １５２２．５ｍ２ ２箇所 ・南実習棟：鉄骨造２階建 延べ面積 ２９４３．２ｍ２ １４箇所 | 令和6年6月12日～令和6年9月27日 | 42560100 | 39155600 | 39155600 |  | 高松市林町２５６３−１４ 有限会社和泉工務店 和泉 唯行
13850-2024-5199-100-002 | 営繕課 | 令和6年7月17日契約 | 高等技術学校丸亀校シャッター改修工事 | 丸亀市港町 | 建築一式工事 | 改修工事 電動重量シャッターの安全装置設置 ・住宅建築施工科実習棟：鉄骨造、２階建、延べ面積３８５．１６ｍ２、１箇所 ・ビル設備管理科実習棟：鉄骨造、平屋建、延べ面積３９６．１７ｍ２、１箇所 ・車庫：鉄骨造、平屋建、延べ面積３９．５３ｍ２、１箇所 | 令和6年7月17日～令和6年10月25日 | 5589100 | 5049000 | 5049000 |  | 坂出市西大浜南１−８−２２ 株式会社猪熊組 猪熊 浩一
13850-2024-5200-100-001 | 営繕課 | 令和6年9月13日契約 | 西讃農業改良普及センター土壌診断室空調設備改修工事 | 三豊市豊中町笠田竹田 | 管工事 | 改修工事 本館 鉄筋コンクリート造 ２階建 延べ面積１，５０５．４９ｍ２ 上記建物１階土壌診断室（改修面積８２．６ｍ２）に係る 空調、電気設備工事１−式 | 令和6年9月13日～令和7年1月31日 | 5276700 | 4841100 | 4841100 |  | 坂出市白金町２−８−２ 有限会社藤沢住設 宮脇 正文
13850-2024-5200-100-002 | 営繕課 | 令和6年10月1日契約 | 西讃農業改良普及センター浄化槽改修工事 | 三豊市豊中町笠田竹田 | 管工事 | 本館 鉄筋コンクリート造 ２階建 延べ面積１，５０５．４９ｍ２における 合併浄化槽（７０人槽）沈殿分離槽改修、原水ポンプ取替工事 １−式 | 令和6年10月1日～令和7年2月14日 | 7466800 | 6864000 | 6864000 |  | 三豊市豊中町本山甲１１６６−２ 有限会社藤田総業 藤田 司
13850-2024-5210-100-001 | 営繕課 | 令和6年10月17日契約 | 園芸総合センター屋内実習棟外１棟改修工事 | 高松市香南町岡 | 建築一式工事 | 改修工事 屋内実習棟 鉄骨造、平屋建、延べ面積６９８．５１ｍ２ 外壁改修 改修面積５２６ｍ２ 屋根改修 改修面積７３．５ｍ２ 屋上防水改修 改修面積１９．１ｍ２ 研修本館 鉄筋コンクリート造、２階建、延べ面積８０７．８２ｍ２ 外壁改修 改修面積４７２ｍ２ | 令和6年10月17日～令和7年2月28日 | 36593700 | 33550000 | 33550000 |  | 高松市林町２５６３−１４ 有限会社和泉工務店 和泉 唯行
13850-2024-5210-100-002 | 営繕課 | 令和6年11月8日契約 | 園芸総合センター研修本館外１棟トイレ改修工事 | 高松市香南町岡 | 建築一式工事 | 改修工事 研修本館 鉄筋コンクリート造２階建 延べ面積８０７．８２ｍ２ １，２階トイレ改修 改修面積４４．５４ｍ２ 身障者トイレ棟 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積５．２８ｍ２ 内部改修 改修面積５．２８ｍ２ 防水改修 改修面積８．２０ｍ２ 外壁・塗装改修 改修面積１６１．７９ｍ２ | 令和6年11月8日～令和7年2月28日 | 18209400 | 16660600 | 16660600 |  | 高松市川部町４６２−４ 株式会社谷口工務店 谷口 二郎
13850-2024-5210-100-003 | 営繕課 | 令和6年11月15日契約 | 園芸総合センター研修本館外１棟機械設備改修工事 | 高松市香南町岡 | 管工事 | 改修工事 ・研修本館 鉄筋コンクリート造 ２階建 延べ面積８０７．８２ｍ２ １，２階トイレ改修（改修面積４４．５４ｍ２） 身障者トイレ棟 鉄筋コンクリート造 平屋建 延べ面積５．２８ｍ２ 身障者トイレ改修（改修面積５．２８ｍ２） 上記改修に係る給排水、衛生、換気、電気設備工事 １−式 ・屋外排水管及び合併浄化槽上部マンホール改修工事 １−式 | 令和6年11月15日～令和7年3月14日 | 24028400 | 22198000 | 22198000 |  | 高松市三谷町２６６１−３ 株式会社三渓設備 渡邊 光一
13850-2024-5235-100-001 | 営繕課 | 令和6年11月22日変更契約 | 公渕森林公園やすら木休憩所外１棟解体工事 | 高松市東植田町 | 解体工事 | 解体工事 ・やすら木休憩所 木造、平屋建、延べ面積 ７８．１５ｍ２ 上記解体に伴う、給排水、衛生器具、電灯コンセント設備工事 １−式 ・第７駐車場トイレ 木造、平屋建、延べ面積 ５．４１ｍ２ | 令和6年9月20日～令和6年11月29日 | 7619700 | 6933300 | 6964100 | １．やすら木休憩所の基礎土台の長石については、建物解体後施設管理者に引渡す こととしていたが、工事着手後、施設管理者より処分してほしい旨申し出があったことから、 処分する。 | 高松市鹿角町５７８−９ 有限会社岡本興業 岡本 竜二
13850-2024-5235-100-001 | 営繕課 | 令和6年9月20日契約 | 公渕森林公園やすら木休憩所外１棟解体工事 | 高松市東植田町 | 解体工事 | 解体工事 ・やすら木休憩所 木造、平屋建、延べ面積 ７８．１５ｍ２ 上記解体に伴う、給排水、衛生器具、電灯コンセント設備工事 １−式 ・第７駐車場トイレ 木造、平屋建、延べ面積 ５．４１ｍ２ | 令和6年9月20日～令和6年11月29日 | 7619700 | 6933300 | 6933300 |  | 高松市鹿角町５７８−９ 有限会社岡本興業 岡本 竜二
13850-2024-5235-100-003 | 営繕課 | 令和6年11月15日契約 | 公渕森林公園やすらぎ休憩所外１棟改築及び公渕池西東屋改修工事 | 高松市東植田町 | 建築一式工事 | 改築工事 ・やすらぎ休憩所 木造、平屋建、延べ面積６４．８０ｍ２ 上記改築に伴う、電気設備工事 １−式 ・ボタン園南東屋 木造、平屋建、延べ面積１２．１５ｍ２ 改修工事 ・公渕池西東屋 木造、平屋建、延べ面積２８．８８ｍ２ 土間改修 改修面積５９．５９ｍ２ | 令和6年11月15日～令和7年3月31日 | 30486500 | 27955400 | 27955400 |  | 高松市川部町４６２−４ 株式会社谷口工務店 谷口 二郎
13850-2024-5250-100-001 | 営繕課 | 令和6年9月2日契約 | 香川県科学技術研究センター（ＦＲＯＭ香川）空調設備改修工事 | 高松市林町 | 管工事 | 改修工事 研究所棟 鉄骨造 ３階建 延べ面積３，１０６．２１ｍ２ 上記建物２階研究室系統（改修面積６７７．６９ｍ２）に係る 空調、電気設備工事 １−式 | 令和6年9月2日～令和7年3月21日 | 58997400 | 54278400 | 54278400 |  | 高松市出作町３４８−１ 太善工業株式会社 阿野 善一
13850-2024-5261-100-001 | 営繕課 | 令和6年11月25日契約 | 産業交流センター冷却塔改修その他設備工事 | 高松市林町 | 管工事 | 改修工事 産業交流センター 鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上３階地下１階 延べ面積１１，６６２．９１ｍ２における 冷却塔（ＣＴ−１−Ａ）の防水補修、冷却塔廻り補給水バルブ更新 上記更新に係る空調、給水設備工事 １−式 | 令和6年11月25日～令和7年3月26日 | 6084100 | 5610000 | 5610000 |  | 高松市元山町１２３０−６ 有限会社安西工業所 安西 明裕
13850-2024-5261-100-002 | 営繕課 | 令和7年1月7日契約 | 産業交流センター外２施設照明設備改修工事 | 高松市林町、高松市東植田町、高松市香南町 | 電気工事 | 改修工事 産業交流センター 鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上３階地下１階 延べ面積１１，６６２．９１ｍ２ における外灯、屋外スピーカー更新 上記更新に係る電気設備工事 １−式 公渕森林公園 森林のギャラリー 木造 平屋建 延べ面積１５８．８４ｍ２における照明器具更新 上記更新に係る電気設備工事 １−式 園芸総合センター 屋内実習棟 鉄骨造 平屋建 延べ面積６９８．５１ｍ２における照明器具更新 上記更新に係る電気設備工事 １−式 | 令和7年1月7日～令和7年3月28日 | 12985500 | 11873400 | 11873400 |  | 高松市御厩町２９４−１ 前田電気株式会社 前田 茂
13850-2024-5267-100-001 | 営繕課 | 令和6年11月29日契約 | 栗林公園日暮亭屋根改修工事 | 高松市栗林町 | 建築一式工事 | 改修工事 日暮亭：木造、平屋建、 延べ面積９２．７６ｍ２ 屋根改修（茅葺屋根の葺替え） 改修面積 約９７．２ｍ２ | 令和6年11月29日～令和7年3月27日 | 30668000 | 28215000 | 28215000 |  | 高松市中野町６−１５ 株式会社日栄建設 三日月 善夫
13850-2024-5273-100-001 | 営繕課 | 令和6年5月27日契約 | 坂出合同庁舎冷却水制御設備改修工事 | 坂出市江尻町 | 管工事 | 改修工事 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上７階地下１階 延べ面積： ６，５５６．２３ｍ２ 冷却塔（２号機）冷却水温度制御用３方弁更新 上記更新に係る冷却水配管、電気設備改修工事 １−式 | 令和6年5月27日～令和6年11月29日 | 4820200 | 4383500 | 4383500 |  | 丸亀市城東町２−２−１３ 株式会社京極 川田 智裕
13850-2024-5273-100-001 | 営繕課 | 令和6年11月13日変更契約 | 坂出合同庁舎冷却水制御設備改修工事 | 坂出市江尻町 | 管工事 | 改修工事 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上７階地下１階 延べ面積： ６，５５６．２３ｍ２ 冷却塔（２号機）冷却水温度制御用３方弁更新 上記更新に係る冷却水配管、電気設備改修工事 １−式 | 令和6年5月27日～令和6年11月29日 | 4820200 | 4383500 | 4536400 | １．冷却水三方弁取替え作業に伴い、バイパス管のバタフライ弁を脱着したところ、 バタフライ弁のパッキンから漏水が発生したため、取替するよう変更する。 | 丸亀市城東町２−２−１３ 株式会社京極 川田 智裕
13850-2024-5273-100-002 | 営繕課 | 令和6年7月5日契約 | 千足ダム管理事務所給水処理設備改修工事 | 東かがわ市川股 | 管工事 | 改修工事 千足ダム管理事務所受水ポンプ室棟 鉄筋コンクリート造 平屋建 延べ面積３８．５０ｍ２ 給水ポンプユニット、薬注システム更新 上記更新に係る給水、電気設備工事 １−式 | 令和6年7月5日～令和6年11月8日 | 5891600 | 5720000 | 5720000 |  | 東かがわ市引田１２８−２３ 株式会社東讃電機工業 藤井 孝
13850-2024-5292-100-001 | 営繕課 | 令和6年5月24日契約 | 坂出高校音楽ホール空調設備改修工事 | 坂出市文京町 | 管工事 | 改修工事 ・音楽ホール棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 延べ面積６２２ｍ２ 空冷ヒートポンプチラー、冷温水循環ポンプ更新 上記更新に係る空調配管、電気設備工事 １−式 | 令和6年5月24日～令和6年12月13日 | 27222800 | 25036000 | 25036000 |  | 丸亀市葭町４８ 三宅設備工業株式会社 三宅 洋平
13850-2024-5292-100-001 | 営繕課 | 令和6年11月11日変更契約 | 坂出高校音楽ホール空調設備改修工事 | 坂出市文京町 | 管工事 | 改修工事 ・音楽ホール棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 延べ面積６２２ｍ２ 空冷ヒートポンプチラー、冷温水循環ポンプ更新 上記更新に係る空調配管、電気設備工事 １−式 | 令和6年5月24日～令和6年12月13日 | 27222800 | 25036000 | 26570500 | １．石綿飛散防止のため屋上室外機の一部解体を行わず搬出することから、既設配管 の撤去範囲を変更し、機器移動のため仮設ステージを追加する。２．配管接続フランジ 部のパッキンに石綿含有が確認されたため適切な方法で処分する。３．既設基礎では室 外機が据付けできないため、鋼製架台を設置する。 | 丸亀市葭町４８ 三宅設備工業株式会社 三宅 洋平
13850-2024-5292-100-002 | 営繕課 | 令和6年6月24日契約 | 高松西高校熱源機器改修工事 | 高松市鬼無町 | 管工事 | 改修工事 本館 鉄筋コンクリート造 ３階建 延べ面積２，４４１ｍ２ 吸収式冷温水発生機更新 上記更新に係る空調配管、油配管、電気設備工事１−式 | 令和6年6月24日～令和6年12月20日 | 36363800 | 33455400 | 33455400 |  | 高松市末広町６−９ 株式会社広瀬住宅総合サービス 広瀬 英行
13850-2024-5292-100-002 | 営繕課 | 令和6年12月11日変更契約 | 高松西高校熱源機器改修工事 | 高松市鬼無町 | 管工事 | 改修工事 本館 鉄筋コンクリート造 ３階建 延べ面積２，４４１ｍ２ 吸収式冷温水発生機更新 上記更新に係る空調配管、油配管、電気設備工事１−式 | 令和6年6月24日～令和6年12月20日 | 36363800 | 33455400 | 31759200 | １．冷温水発生機本体の部品にアスベストを含んでいないことが判明したため、一般的な産業廃棄物として撤去・処分を行う ２．機器の仕様決定後、据付位置を検討したところ、当初予定していた配管の取替範囲では接続できないことがわかったため、取替範囲を変更する | 高松市末広町６−９ 株式会社広瀬住宅総合サービス 広瀬 英行
13850-2024-5310-100-001 | 営繕課 | 令和6年8月13日契約 | 多度津高校栄町キャンパス体育館天井改修工事 | 仲多度郡多度津町 | 建築一式工事 | 改修工事 体育館 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 ２階建 延べ面積９３９ｍ２ ・アリーナ天井改修 改修面積６６７．０ｍ２ ・ステージ天井改修 改修面積４９．５ｍ２ ・上記に伴う電気設備工事 １−式 | 令和6年8月13日～令和7年1月24日 | 26712400 | 25366000 | 25366000 |  | 仲多度郡多度津町東白方１４０ 株式会社中茂工務店 中茂 量夫
13850-2024-5310-100-001 | 営繕課 | 令和6年12月3日変更契約 | 多度津高校栄町キャンパス体育館天井改修工事 | 仲多度郡多度津町 | 建築一式工事 | 改修工事 体育館 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 ２階建 延べ面積９３９ｍ２ ・アリーナ天井改修 改修面積６６７．０ｍ２ ・ステージ天井改修 改修面積４９．５ｍ２ ・上記に伴う電気設備工事 １−式 | 令和6年8月13日～令和7年1月24日 | 26712400 | 25366000 | 25962200 | １．天井材撤去後、設計にない天井補強材があったため、補強材撤去を追加する。 ２．ステージ幕等の設備取付に際し、受け材の必要性が生じたため、リップ溝形鋼を 追加設置し、ステージ上部の有孔合板切断部に端部の壁補強兼用の見切り材を 設置する。３．倉庫だった部屋を部室として使用していたため煙感知器を取付する。 ４．交通誘導員を実績に基づき精算変更する。 | 仲多度郡多度津町東白方１４０ 株式会社中茂工務店 中茂 量夫
13850-2024-5312-100-001 | 営繕課 | 令和6年12月24日変更契約 | 高松北高校管理棟・南教室棟外壁（北、東、西面）改修工事 | 高松市牟礼町牟礼 | 建築一式工事 | 改修工事 管理棟：鉄筋コンクリート造、４階建、 延べ面積３，４７０ｍ２ 南教室棟：鉄筋コンクリート造、４階建、 延べ面積２，００７ｍ２ 外壁改修 改修面積 ３，０９３ｍ２ 防水改修 改修面積 ６９０ｍ２ | 令和6年6月24日～令和7年1月10日 | 50917900 | 46844600 | 51889200 | 1.工事着手後、足場を設置し外壁劣化状況を詳細に調査したところ、新たに補修 を要する箇所が判明したため、外壁劣化補修箇所を変更する。 2.工事着手後、施設利用者等との協議を行ったところ、足場設置及び足場解体の 際に施設利用者の安全に配慮し施工するよう要望があったことから、交通誘導員の 追加変更を行う。 | 高松市楠上町１−９−３１ 株式会社植原建設 植原 毅
13850-2024-5312-100-001 | 営繕課 | 令和6年6月24日契約 | 高松北高校管理棟・南教室棟外壁（北、東、西面）改修工事 | 高松市牟礼町牟礼 | 建築一式工事 | 改修工事 管理棟：鉄筋コンクリート造、４階建、 延べ面積３，４７０ｍ２ 南教室棟：鉄筋コンクリート造、４階建、 延べ面積２，００７ｍ２ 外壁改修 改修面積 ３，０９３ｍ２ 防水改修 改修面積 ６９０ｍ２ | 令和6年6月24日～令和7年1月10日 | 50917900 | 46844600 | 46844600 |  | 高松市楠上町１−９−３１ 株式会社植原建設 植原 毅
13850-2024-5312-100-002 | 営繕課 | 令和6年12月9日変更契約 | 高松東高校南館外壁改修工事 | 高松市前田東町 | 塗装工事 | 改修工事 南館：鉄筋コンクリート造、４階建、延べ面積２，２９３ｍ２ 外壁改修 改修面積 ２，８２４ｍ２ | 令和6年6月18日～令和6年12月20日 | 43396100 | 39923400 | 42637100 | １．工事着手後、足場設置し外壁劣化状況を詳細調査したところ、新たな補修箇所 が判明したため、外壁劣化補修箇所を変更する。２．仮設足場設置のため、自転車 置場の屋根を撤去したところ、鉄骨部材塗装が劣化していたため、DP塗り及びその下地 調整を行うと共に、破損している目隠し板の取替え及び塗装工事を追加する。 | 高松市三谷町２４４７−２ 関西建装株式会社 矢嶋 義明
13850-2024-5312-100-002 | 営繕課 | 令和6年6月18日契約 | 高松東高校南館外壁改修工事 | 高松市前田東町 | 塗装工事 | 改修工事 南館：鉄筋コンクリート造、４階建、延べ面積２，２９３ｍ２ 外壁改修 改修面積 ２，８２４ｍ２ | 令和6年6月18日～令和6年12月20日 | 43396100 | 39923400 | 39923400 |  | 高松市三谷町２４４７−２ 関西建装株式会社 矢嶋 義明
13850-2024-5312-100-003 | 営繕課 | 令和6年6月18日契約 | 丸亀城西高校第２体育館床改修工事 | 丸亀市津森町 | 建築一式工事 | 改修工事 第２体育館 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建 延べ面積 １，１６８．１８ｍ２ 床改修 改修面積 ６８２ｍ２ | 令和6年6月18日～令和6年9月27日 | 33057200 | 31900000 | 31900000 |  | 丸亀市田村町１７１１ 株式会社丸井工務店 丸井 良子
13850-2024-5312-100-003 | 営繕課 | 令和6年9月3日変更契約 | 丸亀城西高校第２体育館床改修工事 | 丸亀市津森町 | 建築一式工事 | 改修工事 第２体育館 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建 延べ面積 １，１６８．１８ｍ２ 床改修 改修面積 ６８２ｍ２ | 令和6年6月18日～令和6年9月27日 | 33057200 | 31900000 | 32652400 | １．工事着手後、既存フローリングを撤去したところ、下部鋼製床組、鋼製束が 損傷している部分があったため、取り替え工事を追加する。 ２．交通誘導員を、実績に応じて精算する。 | 丸亀市田村町１７１１ 株式会社丸井工務店 丸井 良子
13850-2024-5312-100-004 | 営繕課 | 令和6年6月26日契約 | 高瀬高校特別教室棟(図書館棟、メディア棟)外壁改修工事 | 三豊市高瀬町下勝間 | 塗装工事 | 改修工事 図書館棟：鉄筋コンクリート造、３階建、 延べ面積６８５．９６ｍ２ 外壁改修 改修面積 ９９７ｍ２ メディア棟：鉄筋コンクリート造、２階建、延べ面積４７９ｍ２ 外壁改修 改修面積 ６６３ｍ２ | 令和6年6月26日～令和7年1月10日 | 38860800 | 35751100 | 35751100 |  | 高松市田村町２５４−４ 有限会社渡辺塗装 渡辺 秀哉
13850-2024-5312-100-004 | 営繕課 | 令和6年12月27日変更契約 | 高瀬高校特別教室棟(図書館棟、メディア棟)外壁改修工事 | 三豊市高瀬町下勝間 | 塗装工事 | 改修工事 図書館棟：鉄筋コンクリート造、３階建、 延べ面積６８５．９６ｍ２ 外壁改修 改修面積 ９９７ｍ２ メディア棟：鉄筋コンクリート造、２階建、延べ面積４７９ｍ２ 外壁改修 改修面積 ６６３ｍ２ | 令和6年6月26日～令和7年1月10日 | 38860800 | 35751100 | 36500200 | １．工事着手後、足場を設置し外壁劣化状況を詳細に調査したところ、当初の想定より補修を要する箇所が少ないことが判明したため、外壁劣化補修箇所を変更する。２．図書館棟に隣接する屋外トイレの天井部分に多数の曝裂があることが判明したため、施設管理者及び主管課と協議を行ったところ、早急な対応が必要との結論に至り、本工事にて補修を行うよう変更する。３．その他、交通誘導員の配置人数について、精算 | 高松市田村町２５４−４ 有限会社渡辺塗装 渡辺 秀哉
13850-2024-5312-100-005 | 営繕課 | 令和6年11月28日変更契約 | 高松東高校南館屋上防水改修工事 | 高松市前田東町 | 防水工事 | 改修工事 南館：鉄筋コンクリート造、４階建、延べ面積２，２９３ｍ２ 屋上防水改修 改修面積 ７３０ｍ２ | 令和6年7月5日～令和6年12月20日 | 11480700 | 10681000 | 12222100 | １．工事着手後、既存アスファルト防水を詳細に調査したところ、防水層の不良 部分の範囲が想定よりも広く、防水層の厚さも厚いことが判明したため、既存アス ファルト防水の不良部分撤去の面積及び撤去跡補修の厚さを変更する。 | 高松市本町１−１７ 大三工業株式会社 飯間 良一
13850-2024-5312-100-005 | 営繕課 | 令和6年7月5日契約 | 高松東高校南館屋上防水改修工事 | 高松市前田東町 | 防水工事 | 改修工事 南館：鉄筋コンクリート造、４階建、延べ面積２，２９３ｍ２ 屋上防水改修 改修面積 ７３０ｍ２ | 令和6年7月5日～令和6年12月20日 | 11480700 | 10681000 | 10681000 |  | 高松市本町１−１７ 大三工業株式会社 飯間 良一
13850-2024-5312-100-006 | 営繕課 | 令和7年1月6日変更契約 | 高松北高校管理棟・南教室棟屋上防水改修工事 | 高松市牟礼町牟礼 | 防水工事 | 改修工事 管理棟：鉄筋コンクリート造、４階建、 延べ面積３，４７０ｍ２ 南教室棟：鉄筋コンクリート造、４階建、 延べ面積２，００７ｍ２ 防水改修 改修面積 １，５２７ｍ２ | 令和6年7月24日～令和7年1月31日 | 25881900 | 23688500 | 24438700 | 1.平場部の既存溝付シート防水を撤去しようとしたところ、防水シート裏打ち材が十分に撤去できないことが判明したため、全面サンダー掛けによる清掃作業を追加する。 2.既存保護コンクリート下の防水層が水分を含んでいる可能性があり、シート防水の膨れ防止のため脱気筒等を追加する。3.上記変更に伴い、下記のとおり工期を変更する。 | 高松市多肥下町１５６３−２１ 新弘化建株式会社 増田 千也
13850-2024-5312-100-006 | 営繕課 | 令和6年7月24日契約 | 高松北高校管理棟・南教室棟屋上防水改修工事 | 高松市牟礼町牟礼 | 防水工事 | 改修工事 管理棟：鉄筋コンクリート造、４階建、 延べ面積３，４７０ｍ２ 南教室棟：鉄筋コンクリート造、４階建、 延べ面積２，００７ｍ２ 防水改修 改修面積 １，５２７ｍ２ | 令和6年7月24日～令和7年1月10日 | 25881900 | 23688500 | 23688500 |  | 高松市多肥下町１５６３−２１ 新弘化建株式会社 増田 千也
13850-2024-5312-100-007 | 営繕課 | 令和6年12月23日変更契約 | 高瀬高校特別教室棟(図書館棟、メディア棟)屋上防水改修工事 | 三豊市高瀬町下勝間 | 防水工事 | 改修工事 図書館棟：鉄筋コンクリート造、３階建、 延べ面積６８５．９６ｍ２ 防水改修 改修面積５１３ｍ２ メディア棟：鉄筋コンクリート造、２階建、延べ面積４７９ｍ２ 防水改修 改修面積３６７ｍ２ | 令和6年8月7日～令和7年1月10日 | 15298800 | 13922700 | 13976600 | １．塗膜防水を施す図書館棟屋上パラペット部分については、十分な水切りが 無く、躯体を伝いシート防水層の裏側に水が浸入するおそれがあったため、端部 に水切りテープを設置する。 ２．工事着手後、足場を設置しパラペット天端のモルタル浮き部を詳細に調査 したところ、新たに補修を要する箇所が判明したため、補修箇所を変更する。 | 高松市観光通１−３−４ ６０４ 株式会社ジェイプラウド 三好 諒
13850-2024-5312-100-007 | 営繕課 | 令和6年8月7日契約 | 高瀬高校特別教室棟(図書館棟、メディア棟)屋上防水改修工事 | 三豊市高瀬町下勝間 | 防水工事 | 改修工事 図書館棟：鉄筋コンクリート造、３階建、 延べ面積６８５．９６ｍ２ 防水改修 改修面積５１３ｍ２ メディア棟：鉄筋コンクリート造、２階建、延べ面積４７９ｍ２ 防水改修 改修面積３６７ｍ２ | 令和6年8月7日～令和7年1月10日 | 15298800 | 13922700 | 13922700 |  | 高松市観光通１−３−４ ６０４ 株式会社ジェイプラウド 三好 諒
13850-2024-5312-100-008 | 営繕課 | 令和6年10月3日契約 | 善通寺第一高校南体育館屋上防水改修工事 | 善通寺市文京町 | 防水工事 | 改修工事 南体育館：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 ２階建 延べ面積１，１６５．３１ｍ２ 屋上防水改修 改修面積 １，４０９ｍ２ | 令和6年10月3日～令和7年2月21日 | 21429100 | 19545900 | 19545900 |  | 善通寺市善通寺町２５５０ 有限会社山本防水工業 山本 幸男
13850-2024-5312-100-009 | 営繕課 | 令和6年12月13日契約 | 農業経営高校電気設備切替工事 | 綾歌郡綾川町 | 電気工事 | 改修工事 特別教室棟、調理・被服実習室解体に伴う設備切替工事 上記切替に係る受変電、構内配電線路、構内通信線路設備工事 １−式 | 令和6年12月13日～令和7年3月28日 | 65609500 | 60500000 | 60500000 |  | 坂出市林田町３３０−３ 株式会社総合ハイテック 中井 邦夫
13850-2024-5312-100-010 | 営繕課 | 令和6年12月13日契約 | 農業経営高校機械設備切替工事 | 綾歌郡綾川町 | 管工事 | 改修工事 特別教室棟、調理・被服実習室解体に伴う設備切替工事 上記切替に係る給排水、消火設備工事 １−式 | 令和6年12月13日～令和7年3月28日 | 23460800 | 21584200 | 21584200 |  | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
13850-2024-5315-100-001 | 営繕課 | 令和6年7月17日契約 | 高松桜井高校南館（南面）外壁改修工事 | 高松市多肥上町 | 塗装工事 | 改修工事 南館 鉄筋コンクリート造 ４階建 延べ面積３，５０４ｍ２ 外壁改修 改修面積 ２，４２６ｍ２ | 令和6年7月17日～令和7年1月17日 | 31123400 | 28633000 | 28633000 |  | 高松市岡本町７３９−１ 株式会社森井屋建装 森井 厚葵
13850-2024-5315-100-001 | 営繕課 | 令和7年1月8日変更契約 | 高松桜井高校南館（南面）外壁改修工事 | 高松市多肥上町 | 塗装工事 | 改修工事 南館 鉄筋コンクリート造 ４階建 延べ面積３，５０４ｍ２ 外壁改修 改修面積 ２，４２６ｍ２ | 令和6年7月17日～令和7年1月17日 | 31123400 | 28633000 | 29703300 | １．工事着手後、足場を設置し外壁劣化状況等を詳細に調査したところ、新たに補修を要する箇所が判明したため、外壁劣化補修箇所等について変更する。 | 高松市岡本町７３９−１ 株式会社森井屋建装 森井 厚葵
13850-2024-5315-100-002 | 営繕課 | 令和6年7月17日契約 | 善通寺第一高校本館外壁（北、東面）改修工事 | 善通寺市文京町 | 塗装工事 | 改修工事 本館：鉄筋コンクリート造 ３階建 延べ面積２，３２１ｍ２ 外壁改修 改修面積 １，５３６ｍ２ | 令和6年7月17日～令和6年12月13日 | 30165300 | 27751900 | 27751900 |  | 高松市岡本町７３９−１ 株式会社森井屋建装 森井 厚葵
13850-2024-5315-100-002 | 営繕課 | 令和6年12月3日変更契約 | 善通寺第一高校本館外壁（北、東面）改修工事 | 善通寺市文京町 | 塗装工事 | 改修工事 本館：鉄筋コンクリート造 ３階建 延べ面積２，３２１ｍ２ 外壁改修 改修面積 １，５３６ｍ２ | 令和6年7月17日～令和6年12月13日 | 30165300 | 27751900 | 33326700 | １．工事着手後、足場を設置し外壁及びシーリングの劣化状況を詳細に調査したところ、 新たに補修を要する箇所が判明したため、外壁劣化補修箇所及びシーリング打替え数量 を変更する。２．既存タテ樋及び既存中継ドレーンが劣化し、取替の必要な箇所が判明 したため、撤去新設を行う。 | 高松市岡本町７３９−１ 株式会社森井屋建装 森井 厚葵
13850-2024-5315-100-003 | 営繕課 | 令和6年7月24日契約 | 三木高校管理棟西・北面外壁改修工事 | 木田郡三木町 | 塗装工事 | 改修工事 管理棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 延べ面積 ４，０７４ｍ２ 外壁改修 改修面積 １，８９７ｍ２ 防水改修 改修面積 ２４５ｍ２ | 令和6年7月24日～令和7年1月24日 | 36063500 | 33143000 | 33143000 |  | 高松市松福町２−４−４ 西日本塗装工業株式会社 磯淵 泰男
13850-2024-5315-100-003 | 営繕課 | 令和7年1月14日変更契約 | 三木高校管理棟西・北面外壁改修工事 | 木田郡三木町 | 塗装工事 | 改修工事 管理棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 延べ面積 ４，０７４ｍ２ 外壁改修 改修面積 １，８９７ｍ２ 防水改修 改修面積 ２４５ｍ２ | 令和6年7月24日～令和7年1月24日 | 36063500 | 33143000 | 32565500 | １．工事着手後、足場を設置し外壁劣化状況を詳細に調査したところ、当初の 想定より補修を要する箇所が少ないことが判明したため、外壁劣化補修箇所を 変更する。 | 高松市松福町２−４−４ 西日本塗装工業株式会社 磯淵 泰男
13850-2024-5315-100-004 | 営繕課 | 令和6年7月31日契約 | 香川中央高校北教室棟（南面）外壁改修工事 | 高松市香川町大野 | 塗装工事 | 改修工事 北教室棟 鉄筋コンクリート造、４階建、延べ面積１，４７２ｍ２ 昇降口棟 鉄筋コンクリート造、２階建、延べ面積１６２ｍ２ 外壁改修 改修面積１，８７１ｍ２ | 令和6年7月31日～令和7年1月10日 | 27259100 | 27170000 | 27170000 |  | 高松市田村町２５４−４ 有限会社渡辺塗装 渡辺 秀哉
13850-2024-5315-100-004 | 営繕課 | 令和6年12月24日変更契約 | 香川中央高校北教室棟（南面）外壁改修工事 | 高松市香川町大野 | 塗装工事 | 改修工事 北教室棟 鉄筋コンクリート造、４階建、延べ面積１，４７２ｍ２ 昇降口棟 鉄筋コンクリート造、２階建、延べ面積１６２ｍ２ 外壁改修 改修面積１，８７１ｍ２ | 令和6年7月31日～令和7年1月10日 | 27259100 | 27170000 | 27768400 | 1.工事着手後、足場を設置し外壁劣化状況等を詳細に調査したところ、新たに 補修を要する箇所が判明したため、外壁劣化補修箇所等を変更する。 2.工事着手後、渡り廊下１階塗床の施工に際し、昇降口から上靴のまま通行で きる通路を設けるよう施設管理者から要望があったことから、幅1.5ｍ、延長 25ｍの鋼製仮設通路を設置する。 | 高松市田村町２５４−４ 有限会社渡辺塗装 渡辺 秀哉
13850-2024-5315-100-005 | 営繕課 | 令和7年1月21日変更契約 | 三木高校管理棟屋上防水改修工事 | 木田郡三木町 | 防水工事 | 改修工事 ・管理棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 延べ面積 ４，０７４ｍ２ 防水改修工事 改修面積 １，４２９ｍ２ | 令和6年9月10日～令和7年1月31日 | 32415900 | 29700000 | 29119200 | １．高架水槽下については、配管架台を移設後、シート防水を施工することとし ていたが、詳細に調査・検討を行ったところ、配管の構造上などから給排水 管の撤去及び復旧が必要であることが判明した。このため、断水による影響 などについて施設管理者と協議を行ったが、調整に至らなかったことから、 配管架台を存置したうえで施工可能な塗膜防水へ変更する。 | 高松市観光通１−３−４ ６０４ 株式会社ジェイプラウド 三好 諒
13850-2024-5315-100-005 | 営繕課 | 令和6年9月10日契約 | 三木高校管理棟屋上防水改修工事 | 木田郡三木町 | 防水工事 | 改修工事 ・管理棟 鉄筋コンクリート造 ３階建 延べ面積 ４，０７４ｍ２ 防水改修工事 改修面積 １，４２９ｍ２ | 令和6年9月10日～令和7年1月31日 | 32415900 | 29700000 | 29700000 |  | 高松市観光通１−３−４ ６０４ 株式会社ジェイプラウド 三好 諒
13850-2024-5315-100-006 | 営繕課 | 令和6年10月3日契約 | 三本松高校図書館・資料館屋上防水改修工事 | 東かがわ市三本松 | 防水工事 | 改修工事 図書館・資料館：鉄筋コンクリート造、平屋建、延べ面積８２５．５２ｍ２ 屋上防水改修 改修面積４９２ｍ２ | 令和6年10月3日～令和7年2月28日 | 18671400 | 17077500 | 17077500 |  | 高松市本町１−１７ 大三工業株式会社 飯間 良一
13850-2024-5330-100-001 | 営繕課 | 令和7年1月20日変更契約 | 聴覚支援学校聴能室空調設備改修工事 | 高松市太田上町 | 管工事 | 改修工事 北館 鉄筋コンクリート造 ３階建 延べ面積 ２，５３９ｍ２ 上記建物２階聴能室（改修面積１４０．８ｍ２）に係る 空調、ダクト、電気設備、建築工事 １−式 | 令和6年7月1日～令和7年1月24日 | 20192700 | 18537200 | 19116900 | 1．当初、吸音材付天井クロスは一部既存流用としていたが、既存クロスが廃盤と なっていることや、想定以上に劣化がみられたことから、クロスの種類を見直した上で 全面張り替えるよう変更する。 ２．撤去する天井のアスベスト含有調査を行ったところ、アスベストが含まれていな いことが判明したため、一般的な廃棄物として撤去処分する。 | 高松市木太町２０８２−８ 株式会社星電 永原 務
13850-2024-5330-100-001 | 営繕課 | 令和6年7月1日契約 | 聴覚支援学校聴能室空調設備改修工事 | 高松市太田上町 | 管工事 | 改修工事 北館 鉄筋コンクリート造 ３階建 延べ面積 ２，５３９ｍ２ 上記建物２階聴能室（改修面積１４０．８ｍ２）に係る 空調、ダクト、電気設備、建築工事 １−式 | 令和6年7月1日～令和7年1月24日 | 20192700 | 18537200 | 18537200 |  | 高松市木太町２０８２−８ 株式会社星電 永原 務
13850-2024-5330-100-002 | 営繕課 | 令和6年12月10日契約 | 香川東部支援学校囲障改修工事 | さぬき市長尾西 | 建築一式工事 | 改修工事 南側囲障改修 ２箇所 ・囲障−１ 既設ＣＢ塀撤去、Ｌ型擁壁及び目隠しフェンス新設 改修延長２５．６ｍ ・囲障−２ 既設ＣＢ塀及びメッシュフェンス撤去、Ｌ型擁壁及び 目隠しフェンス新設 改修延長３２．０ｍ | 令和6年12月10日～令和7年3月27日 | 11304700 | 11194700 | 11194700 |  | 高松市鬼無町佐藤５７４−５ 有限会社桧建設 北谷 和宏
13850-2024-5331-100-001 | 営繕課 | 令和6年6月26日契約 | 香川中部支援学校体育館外壁その他改修工事 | 高松市田村町 | 建築一式工事 | 改修工事 体育館：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建 延べ面積６４９ｍ２ 外壁改修 改修面積 ８８６ｍ２ 床改修 改修面積 ５３２ｍ２ | 令和6年6月26日～令和6年12月20日 | 30206000 | 27683700 | 27683700 |  | 高松市川部町４６２−４ 株式会社谷口工務店 谷口 二郎
13850-2024-5331-100-001 | 営繕課 | 令和6年12月9日変更契約 | 香川中部支援学校体育館外壁その他改修工事 | 高松市田村町 | 建築一式工事 | 改修工事 体育館：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建 延べ面積６４９ｍ２ 外壁改修 改修面積 ８８６ｍ２ 床改修 改修面積 ５３２ｍ２ | 令和6年6月26日～令和6年12月20日 | 30206000 | 27683700 | 28848600 | １．工事着手後、足場を設置し外壁の劣化状況を詳細調査したところ、新たに補修 を要する箇所が判明したため、外壁劣化補修箇所を変更する。２．アリーナ床と壁面 等との取合部において、隙間が想定より狭く、エキスパンションゴムを新設できない箇所 についてはシーリング打替えに変更する。 | 高松市川部町４６２−４ 株式会社谷口工務店 谷口 二郎
13850-2024-5331-100-002 | 営繕課 | 令和6年7月31日契約 | 聴覚支援学校北館西部（北面）及び北東部外壁改修工事 | 高松市太田上町 | 塗装工事 | 改修工事 北館西部：鉄筋コンクリート造３階建 延べ面積９７２ｍ２ 外壁改修（北面） 改修面積 ４２５ｍ２ 防水改修 改修面積 １８．５ｍ２ 北館北東部：鉄筋コンクリート造２階建 延べ面積２８２ｍ２ 外壁改修 改修面積 ７１７ｍ２ 防水改修 改修面積 ７０．９ｍ２ | 令和6年7月31日～令和7年1月24日 | 24843500 | 22855800 | 22855800 |  | 高松市三谷町２４４７−２ 関西建装株式会社 矢嶋 義明
13850-2024-5331-100-002 | 営繕課 | 令和7年1月14日変更契約 | 聴覚支援学校北館西部（北面）及び北東部外壁改修工事 | 高松市太田上町 | 塗装工事 | 改修工事 北館西部：鉄筋コンクリート造３階建 延べ面積９７２ｍ２ 外壁改修（北面） 改修面積 ４２５ｍ２ 防水改修 改修面積 １８．５ｍ２ 北館北東部：鉄筋コンクリート造２階建 延べ面積２８２ｍ２ 外壁改修 改修面積 ７１７ｍ２ 防水改修 改修面積 ７０．９ｍ２ | 令和6年7月31日～令和7年1月24日 | 24843500 | 22855800 | 23166000 | １．工事着手後、足場を設置し外壁劣化状況等を詳細に調査したところ、新たに 補修を要する箇所が判明したため、外壁劣化補修箇所等について変更する。 | 高松市三谷町２４４７−２ 関西建装株式会社 矢嶋 義明
13850-2024-5331-100-003 | 営繕課 | 令和6年11月26日変更契約 | 香川中部支援学校体育館屋上防水改修工事 | 高松市田村町 | 防水工事 | 改修工事 体育館：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建 延べ面積６４９ｍ２ 防水改修 改修面積 ９１８ｍ２ | 令和6年7月30日～令和6年12月20日 | 15006200 | 13741200 | 13660900 | １．工事着手後、既存シート防水３枚重ね部分について詳細に調査したところ、 不定形シーリング材の使用が確認できなかった為、シーリング材種判定費用を 減額変更する。 | 高松市高松町９０２−１ 三洋防水工業株式会社 寺島 芳幸
13850-2024-5331-100-003 | 営繕課 | 令和6年7月30日契約 | 香川中部支援学校体育館屋上防水改修工事 | 高松市田村町 | 防水工事 | 改修工事 体育館：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建 延べ面積６４９ｍ２ 防水改修 改修面積 ９１８ｍ２ | 令和6年7月30日～令和6年12月20日 | 15006200 | 13741200 | 13741200 |  | 高松市高松町９０２−１ 三洋防水工業株式会社 寺島 芳幸
13850-2024-5331-100-004 | 営繕課 | 令和6年8月27日契約 | 聴覚支援学校北館東部及び北東部屋上防水改修工事 | 高松市太田上町 | 防水工事 | 改修工事 北館東部：鉄筋コンクリート造３階建 延べ面積１，２８５ｍ２ 防水改修 改修面積 ６５２ｍ２ 北館北東部：鉄筋コンクリート造２階建 延べ面積２８２ｍ２ 防水改修 改修面積 ２８２ｍ２ | 令和6年8月27日～令和7年1月24日 | 15330700 | 13927100 | 13927100 |  | 高松市観光通１−３−４ ６０４ 株式会社ジェイプラウド 三好 諒
13850-2024-5331-100-004 | 営繕課 | 令和7年1月15日変更契約 | 聴覚支援学校北館東部及び北東部屋上防水改修工事 | 高松市太田上町 | 防水工事 | 改修工事 北館東部：鉄筋コンクリート造３階建 延べ面積１，２８５ｍ２ 防水改修 改修面積 ６５２ｍ２ 北館北東部：鉄筋コンクリート造２階建 延べ面積２８２ｍ２ 防水改修 改修面積 ２８２ｍ２ | 令和6年8月27日～令和7年1月24日 | 15330700 | 13927100 | 14590400 | １．転落防止手すり設置後、パラペット天端を詳細に調査したところ、モルタルの 浮き部があったことから、モルタルの剥落防止のため、アンカーピンニングを追加する。 ２．既存シート防水3枚重ね部分におけるアスベストの有無を判定するため、シー リング材種判定を行ったところ、試料不足により判定ができなかったことから、分析 調査を追加し、含有されていないことを確認した。 | 高松市観光通１−３−４ ６０４ 株式会社ジェイプラウド 三好 諒
13850-2024-5331-100-006 | 営繕課 | 令和6年11月8日契約 | 聴覚支援学校受変電設備改修工事 | 高松市太田上町 | 電気工事 | 改修工事 聴覚支援学校 屋外キュービクルにおける高圧機器更新工事 １−式 | 令和6年11月8日～令和7年3月31日 | 7253400 | 6644000 | 6644000 |  | さぬき市津田町津田１１２−６ 堀尾電気株式会社 堀尾 全一
13850-2024-5331-100-007 | 営繕課 | 令和7年1月8日契約 | 香川丸亀支援学校自転車置場増築その他工事 | 丸亀市飯野町 | 建築一式工事 | 増築工事 自転車置場（１）：鉄骨造 平屋建 建築面積２６．２５ｍ２ 延べ面積２６．２５ｍ２ 自転車置場（２）：鉄骨造 平屋建 建築面積２２．５０ｍ２ 延べ面積２２．５０ｍ２ ごみ置場：鉄筋コンクリート造 平屋建 建築面積１０．００ｍ２ 延べ面積１０．００ｍ２ 解体工事 焼却場：鉄骨造 平屋建 建築面積１３．２３ｍ２ 延べ面積１３．２３ｍ２ 外構工事 １−式 | 令和7年1月8日～令和7年3月27日 | 27545100 | 27545100 | 27545100 |  | 高松市岡本町７３９−１ 株式会社森井屋建装 森井 厚葵
13850-2024-5332-100-001 | 営繕課 | 令和6年8月7日契約 | 香川東部支援学校プール改修工事 | さぬき市長尾西 | 建築一式工事 | 改修工事 メインプール 鉄筋コンクリート造 ９ｍ×２５ｍ 水面積２２５ｍ２ サブプール ＦＲＰ造１０ｍ×１０ｍ 水面積１００ｍ２ メインプール改修（鉄筋コンクリート造プール槽改修）、 サブプール改修（ＦＲＰ造プール槽改修） 消毒槽撤去、シャワーエリア改修、メッシュフェンス塗装改修、 機械室シャッター改修 | 令和6年8月7日～令和7年1月10日 | 18231400 | 16731000 | 16731000 |  | さぬき市津田町津田２８８７−６ 株式会社吉原工務店 吉原 裕和
13850-2024-5332-100-001 | 営繕課 | 令和7年1月29日変更契約 | 香川東部支援学校プール改修工事 | さぬき市長尾西 | 建築一式工事 | 改修工事 メインプール 鉄筋コンクリート造 ９ｍ×２５ｍ 水面積２２５ｍ２ サブプール ＦＲＰ造１０ｍ×１０ｍ 水面積１００ｍ２ メインプール改修（鉄筋コンクリート造プール槽改修）、 サブプール改修（ＦＲＰ造プール槽改修） 消毒槽撤去、シャワーエリア改修、メッシュフェンス塗装改修、 機械室シャッター改修 | 令和6年8月7日～令和7年3月14日 | 18231400 | 18525100 | 19362200 | １．サブプールの漏水原因について調査を行ったところ、プール底の排水目皿を 固定するビスが、FRP層を貫通しており当該箇所から漏水していることが判明した。 このため、漏水箇所の補修を行った上で、今後の維持管理を考慮した排水目皿 に取替える。 | さぬき市津田町津田２８８７−６ 株式会社吉原工務店 吉原 裕和
13850-2024-5332-100-001 | 営繕課 | 令和6年12月27日変更契約 | 香川東部支援学校プール改修工事 | さぬき市長尾西 | 建築一式工事 | 改修工事 メインプール 鉄筋コンクリート造 ９ｍ×２５ｍ 水面積２２５ｍ２ サブプール ＦＲＰ造１０ｍ×１０ｍ 水面積１００ｍ２ メインプール改修（鉄筋コンクリート造プール槽改修）、 サブプール改修（ＦＲＰ造プール槽改修） 消毒槽撤去、シャワーエリア改修、メッシュフェンス塗装改修、 機械室シャッター改修 | 令和6年8月7日～令和7年1月31日 | 18231400 | 16731000 | 18525100 | ○ 施設の長寿命化や維持管理及び施工上の安全性を考慮し、以下の点について変更を行う。１．メインプールのオーバーフロータイルの目地について、全面的にやり替えるよう変更する。２．別途設備工事における、プールろ過機の更新作業において、機械室の折板屋根を一時的に取り外し、上空よりろ過機を吊りこむこととしたため、当該折板屋根の脱着作業について本工事にて変更する。 | さぬき市津田町津田２８８７−６ 株式会社吉原工務店 吉原 裕和
13850-2024-5332-100-002 | 営繕課 | 令和6年12月20日変更契約 | 香川東部支援学校プール改修設備工事 | さぬき市長尾西 | 管工事 | 改修工事 プール附属棟 鉄骨造 平屋建 延べ面積１０８ｍ２ プール循環ろ過機更新 上記更新に係る循環ろ過配管、電気設備工事 １−式 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 17465800 | 16115000 | 16115000 |  | 木田郡三木町鹿庭丙２−９ 有限会社岡田工業 岡田 豊
13850-2024-5332-100-002 | 営繕課 | 令和6年8月8日契約 | 香川東部支援学校プール改修設備工事 | さぬき市長尾西 | 管工事 | 改修工事 プール附属棟 鉄骨造 平屋建 延べ面積１０８ｍ２ プール循環ろ過機更新 上記更新に係る循環ろ過配管、電気設備工事 １−式 | 令和6年8月8日～令和7年1月10日 | 17465800 | 16115000 | 16115000 |  | 木田郡三木町鹿庭丙２−９ 有限会社岡田工業 岡田 豊
13850-2024-5360-100-001 | 営繕課 | 令和6年10月11日変更契約 | 総社グラウンド屋外トイレ建築工事 | 坂出市林田町 | 建築一式工事 | 新築工事 屋外トイレ プレキャストコンクリート造 平屋建 建築面積２０．３８ｍ２ 延べ面積２０．３８ｍ２ ・設備一体型ＰＣユニットトイレ（簡易水洗式） ・便槽及び目隠しフェンス設置 上記に係る汚水配管、屋外給水管及び電気引込工事 １−式 | 令和6年6月11日～令和6年10月25日 | 40184100 | 39347000 | 42714100 | １．地盤状態の詳細調査で地中にコンクリート塊等の障害物があると判明したため、 鋼矢板工法では施工できないことから親杭横矢板工法に変更する。 ２．掘削土がGLー１．５ｍまでは良質な花こう土の覆土と判明したため埋戻し土 として利用する。また、下層の掘削土は廃棄物が多数混入しているため混合廃材と して処分する。 | 坂出市林田町３３３１−３ 明石建設株式会社 明石 光喜
13850-2024-5360-100-001 | 営繕課 | 令和6年6月11日契約 | 総社グラウンド屋外トイレ建築工事 | 坂出市林田町 | 建築一式工事 | 新築工事 屋外トイレ プレキャストコンクリート造 平屋建 建築面積２０．３８ｍ２ 延べ面積２０．３８ｍ２ ・設備一体型ＰＣユニットトイレ（簡易水洗式） ・便槽及び目隠しフェンス設置 上記に係る汚水配管、屋外給水管及び電気引込工事 １−式 | 令和6年6月11日～令和6年10月25日 | 40184100 | 39347000 | 39347000 |  | 坂出市林田町３３３１−３ 明石建設株式会社 明石 光喜
13850-2024-5360-100-002 | 営繕課 | 令和7年1月6日変更契約 | 丸亀競技場バックスタンド棟第２期外壁改修工事 | 丸亀市金倉町 | 建築一式工事 | 改修工事 丸亀競技場：鉄筋コンクリート造、５階建、延べ面積３２，７３５．６４ｍ２ バックスタンド棟 外壁改修 改修面積２，０４２ｍ２ | 令和6年8月21日～令和7年1月7日 | 16366900 | 15056800 | 14565100 | １．工事着手後、高所作業車にて詳細な調査を行ったところ、当初の想定より 補修を要する箇所が少なかったことから、外壁劣化補修箇所を精算変更する。 ２．施設との調整により、高所作業車の稼働日数やガードフェンスの掛け払い回数 が当初の想定より増加したことから、これらに要する費用について変更する。 | 高松市前田東町４４−５ 有限会社蓮井興業 蓮井 大作
13850-2024-5360-100-002 | 営繕課 | 令和6年8月21日契約 | 丸亀競技場バックスタンド棟第２期外壁改修工事 | 丸亀市金倉町 | 建築一式工事 | 改修工事 丸亀競技場：鉄筋コンクリート造、５階建、延べ面積３２，７３５．６４ｍ２ バックスタンド棟 外壁改修 改修面積２，０４２ｍ２ | 令和6年8月21日～令和7年1月7日 | 16366900 | 15056800 | 15056800 |  | 高松市前田東町４４−５ 有限会社蓮井興業 蓮井 大作
13850-2024-5362-100-001 | 営繕課 | 令和6年12月17日契約 | 丸亀競技場放送設備改修工事 | 丸亀市金倉町 | 電気工事 | 改修工事 丸亀競技場 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 ５階建 延べ面積３２，７３５．６４ｍ２における 非常放送、競技用放送設備更新 上記更新に係る電気設備工事 １−式 | 令和6年12月17日～令和7年3月28日 | 44189200 | 40700000 | 40700000 |  | 坂出市林田町３３０−３ 株式会社総合ハイテック 中井 邦夫
13850-2024-5366-100-001 | 営繕課 | 令和6年12月26日契約 | 香川県立アリーナ電源車・中継車駐車施設フェンス設置その他工事 | 高松市サンポート | 建築一式工事 | 外構等工事 香川県立アリーナ フェンス工事 Ｈ＝１．１ｍ Ｌ＝５０．８３ｍ カーテン Ｈ＝２．０ｍ Ｌ＝３６．６０ｍ | 令和6年12月26日～令和7年2月14日 | 7817700 | 7513000 | 7513000 |  | 高松市中央町１１−１１ 株式会社大林組 四国支店 秋山 隆之
13850-2024-5366-100-002 | 営繕課 | 令和6年12月26日契約 | 香川県立アリーナ屋外放送設備工事 | 高松市サンポート | 電気工事 | 設置工事 香川県立アリーナ 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 地上２階 地下１階 延べ面積 ３２，３４０．８８ｍ２ 上記屋外放送設備設置に係る 放送設備工事 １−式 | 令和6年12月26日～令和7年2月14日 | 10497300 | 9900000 | 9900000 |  | 高松市花ノ宮町２−３−９ 株式会社四電工 関谷 幸男
13850-2024-5490-100-001 | 営繕課 | 令和6年11月20日変更契約 | 東山魁夷せとうち美術館熱源機器改修工事 | 坂出市沙弥島 | 管工事 | 改修工事 ・東山魁夷せとうち美術館 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 ２階建 延べ面積８５３．１５ｍ２ 空冷ヒートポンプチラー更新 上記更新に係る空調配管、電気設備工事 １−式 | 令和6年6月4日～令和6年12月20日 | 31201500 | 28705600 | 29663700 | １．機器仕様が決定し、現地調査したところ基礎増打ちで据付ける方法では既設配管と 接続できないと判明したため既設基礎に鋼製架台を設置する。２．工事着手後、冷温水 循環ポンプに不具合が判明したため取替える。３．機器仕様が決定し漏電遮断器が必要 と判明したため開閉器盤を新設する。 | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
13850-2024-5490-100-001 | 営繕課 | 令和6年6月4日契約 | 東山魁夷せとうち美術館熱源機器改修工事 | 坂出市沙弥島 | 管工事 | 改修工事 ・東山魁夷せとうち美術館 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 ２階建 延べ面積８５３．１５ｍ２ 空冷ヒートポンプチラー更新 上記更新に係る空調配管、電気設備工事 １−式 | 令和6年6月4日～令和6年12月20日 | 31201500 | 28705600 | 28705600 |  | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
13850-2024-5490-100-002 | 営繕課 | 令和6年7月17日契約 | 東山魁夷せとうち美術館照明設備改修工事 | 坂出市沙弥島 | 電気工事 | 改修工事 ・東山魁夷せとうち美術館 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 ２階建 延べ面積８５３．１５ｍ２ 上記建物に係る照明設備改修工事 １−式 | 令和6年7月17日～令和7年3月28日 | 108097000 | 99449900 | 99449900 |  | 坂出市西大浜北３−４−３１ 栄進電業株式会社 正崎 秀則
13850-2024-5492-100-001 | 営繕課 | 令和6年12月10日変更契約 | 香川県県民ホール小ホール棟地下1階内部その他改修工事 | 高松市玉藻町 | 建築一式工事 | 改修工事 小ホール棟 鉄筋コンクリート造、地上６階地下１階塔屋１階 、延べ面積１２，３７６．３６ｍ２ ・地下１階内部改修 改修面積５２．２ｍ２ ・屋外排水改修 １−式 | 令和6年8月13日～令和6年12月13日 | 11225500 | 10171700 | 11053900 | １．工事着手後、地下１階二重壁内部のコンクリート面を確認したところ、 新たに補修を要する箇所が判明したため、防水補修箇所を変更する。 | 高松市浜ノ町２９−４ 内外パイオニヤ株式会社 森 恒弘
13850-2024-5492-100-001 | 営繕課 | 令和6年8月13日契約 | 香川県県民ホール小ホール棟地下1階内部その他改修工事 | 高松市玉藻町 | 建築一式工事 | 改修工事 小ホール棟 鉄筋コンクリート造、地上６階地下１階塔屋１階 、延べ面積１２，３７６．３６ｍ２ ・地下１階内部改修 改修面積５２．２ｍ２ ・屋外排水改修 １−式 | 令和6年8月13日～令和6年12月13日 | 11225500 | 10171700 | 10171700 |  | 高松市浜ノ町２９−４ 内外パイオニヤ株式会社 森 恒弘
13850-2024-6641-100-001 | 営繕課 | 令和7年1月10日変更契約 | 高松港コンテナターミナル税関検査施設建築工事 | 高松市朝日新町 | 建築一式工事 | 新築工事 屋外検査場：鉄骨造、平屋建、建築面積２４９．２６ｍ２、延べ面積２４９．２６ｍ２ 上記新築に伴う外構工事及び電灯コンセント設備工事 １−式 | 令和6年7月5日～令和7年1月17日 | 62477800 | 57480500 | 57336400 | １．工事着手後、杭工事に着手したところ杭芯の位置にずれが生じたこ とから、構造安全性の確認を行う。 ２．当初設計では、照明器具は梁下に支持金物を設置し吊り下げる構造 としていたが、施設管理者と協議のうえ、鳥害防止に配慮し梁底に直 接設置する。 | 高松市中間町８６９−１ 株式会社木村建設 木村 直樹
13850-2024-6641-100-001 | 営繕課 | 令和6年7月5日契約 | 高松港コンテナターミナル税関検査施設建築工事 | 高松市朝日新町 | 建築一式工事 | 新築工事 屋外検査場：鉄骨造、平屋建、建築面積２４９．２６ｍ２、延べ面積２４９．２６ｍ２ 上記新築に伴う外構工事及び電灯コンセント設備工事 １−式 | 令和6年7月5日～令和7年1月17日 | 62477800 | 57480500 | 57480500 |  | 高松市中間町８６９−１ 株式会社木村建設 木村 直樹
13850-2024-6805-100-001 | 営繕課 | 令和6年5月15日契約 | 香川県番町地下駐車場駐車管制設備改修工事 | 高松市番町 | 電気工事 | 改修工事 香川県番町地下駐車場（鉄筋コンクリート造、地上１階地下２階、 延べ面積１３，４８４．８９ｍ２） 駐車管制設備改修工事 ・在否制御盤の改修に係る駐車管制設備工事 １−式 | 令和6年5月15日～令和6年9月20日 | 14350600 | 13202200 | 13202200 |  | 小豆郡土庄町上庄１４８４ 井口電気工事株式会社 高橋 美恵子
13850-2024-6805-100-001 | 営繕課 | 令和6年9月12日変更契約 | 香川県番町地下駐車場駐車管制設備改修工事 | 高松市番町 | 電気工事 | 改修工事 香川県番町地下駐車場（鉄筋コンクリート造、地上１階地下２階、 延べ面積１３，４８４．８９ｍ２） 駐車管制設備改修工事 ・在否制御盤の改修に係る駐車管制設備工事 １−式 | 令和6年5月15日～令和6年10月18日 | 14350600 | 13202200 | 14117400 | 在否制御盤を改修し試運転を行ったところ、既設超音波感知器が故障している箇所 が判明したため更新する。それに伴い、下記の通り工期を延長する。 記 変更前：自 令和６年５月１５日 至 令和６年９月２０日 変更後：自 令和６年５月１５日 至 令和６年１０月１８日 | 小豆郡土庄町上庄１４８４ 井口電気工事株式会社 高橋 美恵子
13850-2024-6810-100-001 | 営繕課 | 令和6年11月25日契約 | 香川県玉藻町駐車場外１施設電気設備改修工事 | 高松市玉藻町、高松市番町 | 電気工事 | 改修工事 ・香川県玉藻町駐車場 鉄骨＋プレキャストコンクリート造 ３階建 延べ面積１７，０３６．４５ ｍ２における 非常用照明設備、駐車場管制設備工事 １−式 ・香川県番町地下駐車場 鉄筋コンクリート造、地上１階地下２階、 延べ面積１３，４８４．８９ｍ２における 非常用照明設備工事 １−式 | 令和6年11月25日～令和7年3月28日 | 26374700 | 24266000 | 24266000 |  | 高松市扇町１−１−４８ 四国電設工業株式会社 上池 裕
17211-2022-2286-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月13日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）梅川 津波等対策河川工事（水門下部工） | さぬき市津田町津田 | 土木一式工事 | 施工延長 14.7ｍ 水門 1式 河川土工 1式 水門本体工 1式 杭基礎（回転杭） 8本 函渠工 5ｍ 護岸工 14.1ｍ 付帯工 1式 防護柵工 0ｍ 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 830m3 土留・仮締切工 1式 汚濁防止工 1式 | 令和4年11月1日～令和6年6月19日 | 66328900 | 79391400 | 83836500 | １ 水替工の増は、当初想定の作業時排水では仮締切内が夜間に水没し排水に時間を要し 作業の遅延や工事目的物の品質低下が懸念されるため、常時排水とする必要を認めたこ とによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市大川町田面６５ 株式会社松尾綜合土木 川北 壽雄
17211-2023-1019-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月5日変更契約 | （土砂災害対策事業）国道１９３号（奥山工区）道路整備工事（第２工区）（法面工） | 木田郡三木町奥山 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 12ｍ 法面工 1式 アンカー工 12本 植生基材吹付 70m2 | 令和6年3月13日～令和6年8月9日 | 23469600 | 22770000 | 29663700 | １ 受圧板の種類の変更は、現地を再精査した結果、当初想定していたクレーンの使用が 困難であることが判明し、受圧板の吊り上げが不可能となったことから、吊り上げ可能 な受圧板へ変更する必要を認めたことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 | 高松市林町４７５−１ 青葉工業株式会社 葛西 剛
17211-2023-1020-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月16日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道津田川島線（鮎帰橋）道路整備工事（塗装工） | さぬき市大川町田面 | 塗装工事 | 施工延長 33ｍ 現場塗装工 1式 塗膜除去工 1式 塗膜剥離剤工 680m2 橋梁塗装工 1式 清掃・水洗い 680m2 素地調整 680m2 下塗 680m2 下塗 680m2 中塗 680m2 上塗 680m2 仮設工 1式 足場工 1式 環境対策設備工 1式 | 令和6年4月3日～令和6年10月17日 | 67796300 | 60759600 | 59401100 | １．仮設工の減は、現地精査の結果、足場工を見直し、必要面積を計上したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 坂出市西庄町７００−１ 株式会社幸真 福嶋 初彦
17211-2023-1032-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月23日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥工区）交通安全施設整備工事（第５工区）（舗装工） | 東かがわ市白鳥 | 舗装工事 | 施工延長 220ｍ 舗装工 1式 上層路盤（車道部） 1430m2 基層（車道部） 1430m2 表層（車道部） 1430m2 表層（歩道部） 1320m2 区画線工 1式 | 令和6年3月19日～令和7年1月31日 | 21454400 | 20900000 | 20900000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2023-1032-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月22日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥工区）交通安全施設整備工事（第５工区）（舗装工） | 東かがわ市白鳥 | 舗装工事 | 施工延長 224.5ｍ 舗装工 1式 上層路盤（車道部） 1190m2 基層（車道部） 1360m2 表層（車道部） 1360m2 表層（歩道部） 1030m2 区画線工 1式 | 令和6年3月19日～令和7年1月31日 | 21454400 | 20900000 | 23151700 | １．交通誘導警備員の数量増は、実施にあたり、配置計画の見直しを行ったことによる。 ２．単価適用年月日の変更は、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置を 適用したことによる。 ３．その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2023-1046-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年4月25日変更契約 | 県道鹿庭奥山線（鹿庭北工区）地方特定道路整備工事 | 木田郡三木町鹿庭 | 土木一式工事 | 施工延長 130m 道路改良 1式 道路土工 1式 側溝 44m 重力式擁壁 0m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 225m2 コンクリート舗装 53m2 道路付属施設工 1式 | 令和5年10月3日～令和6年4月30日 | 13363900 | 13200000 | 12824900 | １ 擁壁工の廃工は、迂回路の盛土撤去後に既設石積みを調査した結果、健全であること が確認されたことから、擁壁による機能回復が不要となったことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、設計金額を減とする。 | 木田郡三木町鹿庭丙２−９ 有限会社岡田工業 岡田 豊
17211-2023-1175-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月27日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道石田東志度線（志度工区）交通安全施設整備工事 | さぬき市志度 | 土木一式工事 | 施工延長 135m 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝 28m Ｌ型側溝 29m 可変側溝 87m 嵩上水路 0m 管渠 25m ボックスカルバート 50m 集水桝 4箇所 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 道路付属物工 1式 照明灯移設 1式 土留め・仮締切工 1式 道路改良 1式 情報ボックス補強工 1式 | 令和5年9月19日～令和7年2月20日 | 99914100 | 152604100 | 152604100 | １ 矢板打設の工法変更は、現地再調査を実施し現場周辺環境への影響を考慮した工法の 再検討を行った結果、汚濁水が発生しない工法の採用が必要となり、その変更を認め たことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市長尾西８６６−１ 株式会社真部組 真部 知典
17211-2023-1175-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月29日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道石田東志度線（志度工区）交通安全施設整備工事 | さぬき市志度 | 土木一式工事 | 施工延長 135m 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝 28m Ｌ型側溝 29m 可変側溝 87m 嵩上水路 0m 管渠 25m ボックスカルバート 50m 集水桝 4箇所 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 道路付属物工 1式 照明灯移設 1式 土留め・仮締切工 1式 道路改良 1式 情報ボックス補強工 1式 | 令和5年9月19日～令和7年1月31日 | 99914100 | 94820000 | 152604100 | １ 矢板打設の工法変更は、現地再調査を実施し現場周辺環境への影響を考慮した工法の 再検討を行った結果、汚濁水が発生しない工法の採用が必要となり、その変更を認め たことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市長尾西８６６−１ 株式会社真部組 真部 知典
17211-2023-1175-100-007 | 道路課 | 令和6年12月13日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道大串志度線（志度工区）交通安全施設整備工事（橋梁下部工） | さぬき市志度 | 土木一式工事 | 施工延長 26m 橋梁下部 1式 橋台工 1式 作業土工 1式 場所打杭工 8本 橋台躯体工 154m3 擁壁護岸工 1式 場所打擁壁工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 80m3 残土処理工 490m3 構造物撤去工 1式 | 令和5年12月4日～令和6年12月20日 | 116823300 | 155227600 | 156570700 | １.橋台工作業土工の増は、当初、橋台部の埋戻し土砂の現場内仮置きを想定していた が、重機等の配置検討の結果、現場内に仮置場が確保できなかったことから、場外仮 置場に一時仮置きするため、土砂等運搬を計上したことによる。 ２．その他数量の異同等は、現地再精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町鹿伏４０２−１ 山政建設株式会社 山西 勝蔵
17211-2023-1175-100-007 | 道路課 | 令和6年6月28日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道大串志度線（志度工区）交通安全施設整備工事（橋梁下部工） | さぬき市志度 | 土木一式工事 | 施工延長 26m 橋梁下部 1式 橋台工 1式 作業土工 1式 場所打杭工 8本 橋台躯体工 154m3 法覆護岸工 1式 ブロック積護岸 0m2 擁壁護岸工 1式 場所打擁壁工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 230m3 残土処理工 640m3 構造物撤去工 1式 | 令和5年12月4日～令和6年12月20日 | 116823300 | 111100000 | 155227600 | １.鋼矢板の枚数増は、導流堤の取壊しにあたり、水中部の施工が困難であったため、 取壊範囲を囲うように鋼矢板の設置範囲を変更したことによる。 ２．鋼矢板圧入の工法変更は、矢板圧入箇所の河床部に転石や捨石等があり、当初想定の 鋼矢板圧入（Nmax≦50）での施工が困難であったことによる。 ３．その他数量の異同等は、現地再精査の結果による。 | 木田郡三木町鹿伏４０２−１ 山政建設株式会社 山西 勝蔵
17211-2023-1175-100-008 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月4日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道三木寒川線（井戸工区）交通安全施設整備工事（第２工区） | 木田郡三木町井戸 | 土木一式工事 | 施工延長 172m 道路改良 1式 ガッター 166m 管渠 33m 街渠桝 12箇所 擁壁 3m 舗装工 1式 | 令和5年11月29日～令和6年7月31日 | 17875000 | 17523000 | 17523000 |  | 木田郡三木町大字井戸１２６８−１ 下根建設有限会社 鈴木 盛登
17211-2023-1175-100-008 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月24日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道三木寒川線（井戸工区）交通安全施設整備工事（第２工区） | 木田郡三木町井戸 | 土木一式工事 | 施工延長 172m 道路改良 1式 ガッター 168m 管渠 14m 街渠桝 6箇所 擁壁 3m 舗装工 1式 | 令和5年11月29日～令和6年7月31日 | 17875000 | 17523000 | 17215000 | １ 排水構造物工の変更は、現地再調査の結果、支障となる構造物が確認されたことから 排水計画の変更の必要を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 木田郡三木町大字井戸１２６８−１ 下根建設有限会社 鈴木 盛登
17211-2023-1175-100-009 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月24日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道三木津田線（井上工区）交通安全施設整備工事 | 木田郡三木町井上 | 土木一式工事 | 施工延長 88ｍ 道路土工 1式 擁壁工 1式 路側コンクリート 41ｍ 排水構造物工 1式 U型側溝 41m L型水路 39m 取合工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 | 令和5年12月15日～令和6年7月12日 | 15033700 | 14872000 | 17333800 | １、流用土運搬の新規計上は、現地精査の結果、施工性を考慮し、ストックヤードを土砂 の仮置場として使用したことによる。 ２、交通管理工の増は、想定より歩行者の通行量が多く、安全を確保するために日当たり 交通誘導員の人数を増やしたことによる。 ３、その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 | 木田郡三木町平木７８４−２ 株式会社十川組 十川 清二
17211-2023-1177-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月17日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道富田西鴨庄線（神前工区）交通安全施設整備工事（第３工区）（舗装工） | さぬき市寒川町神前 | 舗装工事 | 施工延長 288m 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 995m2 上層路盤（車道・路肩部） 905m2 表層（車道・路肩部） 1040m2 表層（歩道部） 590m2 区画線工 1式 | 令和6年1月26日～令和6年5月22日 | 17813400 | 17380000 | 17697900 | １．区画線工及び道路付属物設置工の数量増は、実施にあたり、交差点部の安全対策につ いて警察と協議を行った結果、通行車両の安全性確保のため必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2023-1177-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月27日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道石田東志度線（志度工区）交通安全施設整備工事（舗装工） | さぬき市志度 | 舗装工事 | 施工延長 135ｍ 舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 849m2 基層（車道・路肩部） 849m2 表層（歩道部） 292m2 基層（歩道部） 90m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年5月7日～令和7年2月20日 | 13614700 | 13200000 | 13200000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2023-1177-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月12日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道石田東志度線（志度工区）交通安全施設整備工事（舗装工） | さぬき市志度 | 舗装工事 | 施工延長 135ｍ 舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 849m2 基層（車道・路肩部） 849m2 表層（歩道部） 292m2 基層（歩道部） 90m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年5月7日～令和7年1月31日 | 13614700 | 13200000 | 13200000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2023-1177-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月11日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道石田東志度線（造田北工区）交通安全施設整備工事（第２工区） | さぬき市造田乙井 | 土木一式工事 | 施工延長 95ｍ 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝工 1式 ガッター 37m U型水路（側溝） 9m L型水路（側溝） 57m 自由勾配側溝 5m 管渠工 1式 集水桝工 1式 擁壁工 1式 法止擁壁 66ｍ 路側コンクリート 48ｍ 境界コンクリート 30ｍ 取合工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 舗装打換え工 1式 表層 469m2 上層路盤 469m2 | 令和6年3月18日～令和6年10月18日 | 29737400 | 29436000 | 31017800 | １ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２ 残土処理工の数量増は、現場発生土を確認した結果、流用が困難な土質と判断したた め、処分を認めたことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | さぬき市造田乙井１５４−１ 株式会社ユニテック 山本 一也
17211-2023-1177-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月18日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道志度山川線（志度工区）交通安全施設整備工事 | さぬき市志度 | 土木一式工事 | 施工延長 107ｍ 道路土工 1式 排水構造物工 1式 ガッター 97m U型水路 127m 1号管渠 17m 1号函渠 3m 街渠桝 11箇所 集水桝 2箇所 構造物撤去工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式 路盤工 179m2 坂路工 1式 道路付属物設置工 1式 仮設工 1式 | 令和6年5月24日～令和7年1月31日 | 21505000 | 21263000 | 21263000 |  | さぬき市志度８８５−６ 川端建設株式会社 川端 繁
17211-2023-1177-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月27日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道志度山川線（志度工区）交通安全施設整備工事 | さぬき市志度 | 土木一式工事 | 施工延長 107ｍ 道路土工 1式 排水構造物工 1式 ガッター 97m U型水路 127m 1号管渠 17m 1号函渠 3m 街渠桝 11箇所 集水桝 2箇所 構造物撤去工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式 路盤工 179m2 坂路工 1式 道路付属物設置工 1式 仮設工 1式 | 令和6年5月24日～令和7年2月20日 | 21505000 | 21263000 | 21263000 |  | さぬき市志度８８５−６ 川端建設株式会社 川端 繁
17211-2023-1179-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月21日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３７７号（多和東工区）道路整備工事 | さぬき市多和 | 土木一式工事 | 施工延長 32ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 軽量盛土工 1式 ウレタン発泡工 137m3 擁壁工 7ｍ 排水構造物工 5ｍ 舗装工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年11月25日 | 45481700 | 44418000 | 49440600 | １．軽量盛土工における足場工の数量の増は、支柱杭打設時の足場設置高について施工に あたり施工機械の配置等を再検討した結果による。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３．その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 | さぬき市寒川町石田西９８１−２ 株式会社高木産業 高木 宏樹
17211-2023-1183-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月8日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）県道小蓑前田東線（虹の滝工区）道路整備工事（第２工区） | 木田郡三木町小蓑 | 土木一式工事 | 施工延長 17m 道路改良 1式 道路土工 1式 軽量盛土工 1式 軽量盛土工 932m3 仮設工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 | 令和6年3月27日～令和6年12月27日 | 68493700 | 66220000 | 71438400 | １、技術管理費の増は、施工者の希望によりICT活用工事を実施（3次元設計データ作成） したことによる。 ２、単価適用年度の変更については、令和6年3月改定の土木工事設計労務単価等の特別措 置を適用したことによる。 ３、その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2023-1183-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月26日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）県道志度山川線（前山・多和工区）道路整備工事（第３工区） | さぬき市前山 | 土木一式工事 | 施工延長 222ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 路体（築堤）盛土 19850m3 法面整形 1890m2 排水構造物工 1式 暗渠 30m 集水桝 6箇所 Ｕ型水路 55ｍ 水平排水層 272m 小段排水溝 256m 縦排水溝 68m 仮設工 1式 | 令和6年3月25日～令和7年2月28日 | 50802400 | 49170000 | 49170000 |  | さぬき市長尾西８６６−１ 株式会社真部組 真部 知典
17211-2023-1183-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月7日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）県道志度山川線（前山・多和工区）道路整備工事（第２工区） | さぬき市前山 | 土木一式工事 | 施工延長 110m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 12870m3 土砂等運搬 12890m3 法面整形（切土） 1500m2 排水構造物工 1式 小段排水溝 150m 縦排水溝 44m 小段集水桝 6箇所 仮設工 1式 | 令和6年3月27日～令和7年1月31日 | 69091000 | 69270300 | 67771000 | １ 道路土工の減は、次期施工の進入路や作業ヤードの確保について、隣接する工区の掘 削工の完成高さを考慮して検討した結果、当工事の掘削高さを上げたことによる。 ２ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を減とする。 | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2023-1183-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月1日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）県道志度山川線（前山・多和工区）道路整備工事（第２工区） | さぬき市前山 | 土木一式工事 | 施工延長 110m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 15290m3 土砂等運搬 15320m3 法面整形（切土） 1360m2 排水構造物工 1式 小段排水溝 156m 縦排水溝 51m 小段集水桝 5箇所 仮設工 1式 | 令和6年3月27日～令和6年12月27日 | 69091000 | 66770000 | 69270300 | １ No.80〜No.83の掘削は、事業の進捗を図るため、別途工事用道路を設けて施工を行う 事が適当であるため、次期工事で実施する事とし、廃工とする。また、切土防護柵を掘削 に必要な範囲までとした。 ２ 技術管理費の新規計上は、施工者希望型によるICT活用工事を認めたことから、香川 県ICT活用工事(土工)試行要領に基づき、必要な経費を計上したことによる。 | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2023-1183-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年12月20日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）県道志度山川線（前山・多和工区）道路整備工事（第２工区） | さぬき市前山 | 土木一式工事 | 施工延長 110m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 15290m3 土砂等運搬 15320m3 法面整形（切土） 1360m2 排水構造物工 1式 小段排水溝 156m 縦排水溝 51m 小段集水桝 5箇所 仮設工 1式 | 令和6年3月27日～令和7年1月31日 | 69091000 | 69270300 | 69270300 | １ No.80〜No.83の掘削は、事業の進捗を図るため、別途工事用道路を設けて施工を行う 事が適当であるため、次期工事で実施する事とし、廃工とする。また、切土防護柵を掘削 に必要な範囲までとした。 ２ 技術管理費の新規計上は、施工者希望型によるICT活用工事を認めたことから、香川 県ICT活用工事(土工)試行要領に基づき、必要な経費を計上したことによる。 | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2023-1183-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月7日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）県道小蓑前田東線（虹の滝工区）道路整備工事（第３工区） | 木田郡三木町小蓑 | 土木一式工事 | 施工延長 34m 道路改良 1式 道路土工 1式 軽量盛土工 1式 軽量盛土工 387m3 排水構造物工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月22日～令和6年10月15日 | 47114100 | 45815000 | 51585600 | １、軽量盛土工の増は、当該箇所の地形の起伏が大きく、盛土材料の使用量が想定より多 かったことによる。 ２、土砂等運搬の増は、工程調整の結果、工事用盛土材料の搬入元を隣接工区からストッ クヤードに変更したことによる。 ３、単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 | 木田郡三木町鹿伏４０２−１ 山政建設株式会社 山西 勝蔵
17211-2023-1183-100-007 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月29日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）県道小蓑前田東線（虹の滝工区）道路整備工事（第４工区） | 木田郡三木町小蓑 | 土木一式工事 | 施工延長 78m 道路改良 1式 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁工 15ｍ ブロック積工 200m2 仮設工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 | 令和6年5月24日～令和6年11月29日 | 34931600 | 34232000 | 33920700 | １、取合道重力式擁壁の廃工は、関係機関との協議の結果、本工期内において通行止めに よる施工が出来なかったことによる。 ２、排水構造物工の新規計上は、降雨時の路面排水状況を再確認した結果、本工事での施 工の必要性を認めたことによる。 ３、その他の異同は、現地精査の結果による。 | 木田郡三木町上高岡３６ 竹内建興株式会社 竹内 真吾
17211-2023-1513-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年4月17日変更契約 | 長道維第７０号 県道高松長尾大内線 道路維持修繕工事（舗装工） | 木田郡三木町下高岡 | 舗装工事 | 施工延長 103m 舗装工 1式 路面切削 1740m2 表層 1740m2 区画線工 1式 | 令和6年1月26日～令和6年4月23日 | 22261800 | 21780000 | 21495100 | １ クラック防止シートの数量減は、路面切削後にクラック調査を行った結果、当初想定 していたよりも損傷が軽微であったことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により設計金額を減とする。 | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2023-1513-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月11日変更契約 | 長道維第７２号 国道３１８号 道路維持修繕工事（舗装工） | 東かがわ市西山 | 舗装工事 | 施工延長 500ｍ 舗装工 1式 路面切削 3320m2 表層 3320m2 区画線工 1式 | 令和6年3月15日～令和6年12月20日 | 34948100 | 33880000 | 33123200 | １．施工延長及び路面切削、表層の数量減は、実施にあたり、現地再調査した結果、舗装 の劣化が少ない範囲を次期施工としたことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2023-1513-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | 長道維第７２号 国道３１８号 道路維持修繕工事（舗装工） | 東かがわ市西山 | 舗装工事 | 施工延長 650ｍ 舗装工 1式 路面切削 4430m2 表層 4430m2 区画線工 1式 | 令和6年3月15日～令和6年12月20日 | 34948100 | 33880000 | 33880000 |  | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2023-1513-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月6日変更契約 | 長道維第７３号 県道志度山川線 道路維持修繕工事（舗装工） | さぬき市長尾西 | 舗装工事 | 施工延長 457m 舗装工 1式 路面切削 3100m2 基層（車道・路肩部） 21m2 表層（車道・路肩部） 3200m2 クラック防止シート 588ｍ 区画線工 1式 | 令和6年1月26日～令和6年6月12日 | 24794000 | 24090000 | 28582400 | １ 施工時間帯の変更は、当該路線の交通量等を考慮し、車両等の円滑な交通を確保する ため、夜間での施工を認めたことによる。 ２ 施工範囲の変更は、現地調査の結果より、修繕の必要を認めたことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2023-1513-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月27日変更契約 | 長道維第７６号 県道高松長尾大内線外３線 道路維持修繕工事（防草工） | 木田郡三木町氷上他 | 土木一式工事 | 施工延長 940ｍ １号箇所 50ｍ 防護柵防草工 50ｍ ２号箇所 180ｍ 目地防草工 200ｍ ３号箇所 350ｍ 目地防草工 810ｍ ４号箇所 120ｍ 目地防草工 310ｍ ５号箇所 40ｍ 路肩防草工 80ｍ2 ６号箇所 200ｍ 目地防草工 280ｍ | 令和6年2月20日～令和6年6月28日 | 8278600 | 8195000 | 9891200 | １、目地防草工（平面）および路肩防草工の増は、現地を再調査した結果、施工の必要性を認めたことによる。 ２、その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 木田郡三木町平木７８４−２ 株式会社十川組 十川 清二
17211-2023-1513-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月21日変更契約 | 長道維第７７号 県道水主三本松線外２線 道路維持修繕工事（防草工） | 東かがわ市水主他 | 土木一式工事 | 施工延長 1180ｍ １号箇所 550ｍ 目地防草工 1390ｍ ２号箇所 210ｍ 目地防草工 280ｍ ３号箇所 170ｍ 目地防草工 240ｍ ４号箇所 250ｍ 目地防草工 520ｍ | 令和6年2月26日～令和6年7月4日 | 8055300 | 7205000 | 7678000 | １．数量の異同は、現地再精査の結果による。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市西村５２０−１ サンワサポート株式会社 山西 和雄
17211-2023-1513-100-007 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月28日変更契約 | 長道維第７８号 県道志度山川線外１線 道路維持修繕工事（防草工） | さぬき市前山他 | 土木一式工事 | 施工延長 123ｍ １号箇所 49ｍ 法面防草工 710m2 ２号箇所 74ｍ 法面防草工 740m2 | 令和6年3月6日～令和6年7月4日 | 8008000 | 7920000 | 9210300 | １．１号箇所の増は、施工にあたり現地再調査の結果、施工箇所近傍の法面縦排水及び小段排水に土砂が堆積しており、防草シートの施工が困難であったことから、土砂の撤去を新規計上したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により請負金額を増とする。 | さぬき市大川町富田西２９１０−７ 株式会社白川建設運送 白川 祐司
17211-2023-1513-100-008 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月5日変更契約 | 長道維第７９号 県道三木津田線 道路維持修繕工事 | さぬき市造田乙井 | 土木一式工事 | 施工延長 315m 道路修繕 1式 擁壁工 1式 擁壁嵩上コンクリート 5ｍ3 構造物取壊処分 1式 コンクリート取壊し処分 4m3 舗装版切断 71ｍ 舗装版破砕 150m2 防護柵撤去 65ｍ 舗装工 1式 不陸整正 150m2 表層 150m2 防草工 1式 防草準備工 649ｍ 目地防草工（平面目地） 341ｍ 目地防草工（L型目地） 39ｍ 目地防草工（ブローン注入） 269ｍ 排水構造物工 1式 側溝蓋 3枚 桝清掃 15箇所 | 令和6年3月1日～令和6年7月9日 | 7843000 | 7755000 | 8169700 | １．足場工の新規計上は、高さ２ｍ以上の施工で必要と認めたことによる。 ２．その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市長尾西１０５９−３ 有限会社池田組 池田 正敏
17211-2023-1513-100-009 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月20日変更契約 | 長道維第７５号 県道高松長尾大内線 道路維持修繕工事（植栽工） | 東かがわ市中山他 | 造園工事 | 植栽維持工 1式 補植 16本 支柱 16本 防草工 1式 抜根除草 38m2 | 令和6年3月15日～令和6年6月28日 | 2972200 | 2904000 | 3135000 | １．抜根除草の新規計上は、既設防草シートの分別回収にあたり、 必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市吉田５３０ 有限会社引田グリーンセンター 岡部 昭宏
17211-2023-1513-100-010 | 長尾土木事務所 | 令和6年4月16日変更契約 | 長道維第７４号 県道田面富田西線 道路維持修繕工事（舗装工） | さぬき市寒川町石田東 | 舗装工事 | 施工延長 50m 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 1式 舗装版破砕 501m2 不陸整正 501m2 上層路盤（車道・路肩部） 501m2 表層（車道・路肩部） 545m2 区画線工 1式 区画線工 1式 | 令和6年2月29日～令和6年4月30日 | 6591200 | 6457000 | 7549300 | １ 上層路盤の新規計上は、現地調査の結果、既設路盤の状態が悪いことが確認された ため、路盤材の一部を撤去し、舗装構成を見直したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2023-1513-100-012 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日変更契約 | 長道維第８４号 県道津田引田線 道路維持修繕工事 | 東かがわ市馬篠他 | 土木一式工事 | 施工延長 1146m 伐木 3500m2 伐竹 400m2 | 令和6年3月11日～令和6年8月2日 | 8099300 | 7535000 | 9101400 | １、高所作業車及び交通誘導警備員の数量増は、当該箇所の植生が当初の想定より高密度であり伐木作業に時間を要したことによる。 ２、その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 | 東かがわ市西村５２０−１ サンワサポート株式会社 山西 和雄
17211-2023-1513-100-013 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月30日変更契約 | 長道維第８５号 県道津田川島線外２線 道路維持修繕工事 | さぬき市津田町鶴羽他 | 土木一式工事 | 施工延長 1140m 伐木 1800m2 伐竹 600m2 | 令和6年2月7日～令和6年8月2日 | 7786900 | 7700000 | 9221300 | １．県道三木寒川線（子３）の増は、当初想定よりも植生が高密度となっており、 施行に必要な日数や処分量が増となったことによる。 ２．県道高松長尾大内線（子２）の一部廃工は、現地再調査の結果、施工箇所 付近の交通規制が必要となったが、現工期内での調整が困難であったことによる。 | さぬき市津田町津田２５１０ 笠井建設株式会社 笠井 清博
17211-2023-1513-100-014 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月9日変更契約 | 長道維第８１号 県道田面入野山線 道路維持修繕工事（法面工） | 東かがわ市水主 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 17m 道路改良 1式 法面工 1式 モルタル吹付工 122m2 鉄筋挿入工 115m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年8月14日 | 8190600 | 7975000 | 10079300 | １．技術管理費の新規計上は、本工事において、ICTの活用により、安全性向上や作業期 間及び人員削減の効果が期待できるため、必要と認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市塩上町１−３−６ 株式会社ナイバ 山本 和彦
17211-2023-1513-100-015 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月23日変更契約 | 長道維第８３号 県道小蓑前田東線外１線 道路維持修繕工事 | 木田郡三木町小蓑他 | 土木一式工事 | 施工延長 1144ｍ 伐木 1200ｍ2 伐竹 1100ｍ2 | 令和6年2月20日～令和6年8月2日 | 8531600 | 8437000 | 9435800 | １、処分費の増は、当該箇所の植生が当初の想定より高密度であったため、伐採木竹の処 分量が多かったことによる。 ２、その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３、上記理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町田中２６８９ 内原建設株式会社 内原 秀則
17211-2023-1513-100-016 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月12日変更契約 | 長道維第８２号 県道志度山川線 道路維持修繕工事（法面工） | さぬき市前山 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 100m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 30m3 人力運搬 0m3 残土等処分 30m3 法面工 1式 コンクリート吹付 260m2 | 令和6年4月5日～令和6年7月30日 | 6696800 | 6490000 | 6375600 | １．人力運搬の廃工は、仮設計画を見直した結果、敷鉄板の設置面積を増としたことによ り運搬車両が進入できるようになったため、不要となったことによる。 ２．その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2023-1513-100-017 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月24日変更契約 | 長道維第８６号 県道川股馬宿線 道路維持修繕工事 | 東かがわ市南野 | 土木一式工事 | 施工延長 350.1ｍ 排水構造物工 1式 作業土工 1式 １号集水桝 2箇所 既設水路復旧 3箇所 管渠 15m 構造物撤去工 1式 排水構造物修繕工 1式 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 50ｍ 路肩清掃 280ｍ | 令和6年3月15日～令和6年7月30日 | 7829800 | 7667000 | 7343600 | １ 排水構造物修繕工の新規計上は、実施にあたり現地再調査を行ったところ、既設側溝 蓋や既設集水桝等の損傷が確認されたたため、早急に復旧する必要を認め本工事で修繕 を実施したことによる。 ２ 排水施設清掃工の延長減は、工事着手前に地元関係者により清掃が実施されていたた め、一部廃工としたことによる。 | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2023-1513-100-018 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月10日変更契約 | 長道維第９０号 県道白鳥引田線 道路維持修繕工事（舗装工） | 東かがわ市小海他 | 舗装工事 | 施工延長 325ｍ 舗装工 1式 路面切削 2900m2 表層 2900m2 区画線工 1式 | 令和6年4月8日～令和6年9月25日 | 26591400 | 25850000 | 27652900 | １ 技術管理費の新規計上は、施工者希望型によるICT活用工事を認めたことから、香川 県ICT活用工事(舗装修繕)試行要領に基づき、必要な経費を計上したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2023-1513-100-019 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月24日変更契約 | 長道維第８９号 国道３７７号 道路維持修繕工事（舗装工） | 東かがわ市入野山 | 舗装工事 | 施工延長 316.7ｍ 舗装工 1式 路面切削 2490m2 表層 2490m2 区画線工 1式 | 令和6年3月15日～令和6年9月25日 | 25315400 | 24530000 | 26648600 | １．応力緩和層の新規計上は、実施にあたり、現地再調査した結果、当初想定に比べ、ク ラックが密に発生していることが判明したため、必要と判断したことによる。 ２．施工延長及び施工面積の数量減は、実施にあたり、現地再調査した結果、劣化が少な い範囲を次期施工としたことによる。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2023-1513-100-020 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月8日変更契約 | 長道維第８７号 県道富田中津田線 道路維持修繕工事（舗装工） | さぬき市大川町富田中 | 舗装工事 | 施工延長 451ｍ 舗装工 1式 路面切削 2790m2 表層（車道・路肩部） 2790m2 区画線工 1式 | 令和6年4月10日～令和6年7月10日 | 20858200 | 20240000 | 21485200 | １．切削及び舗装面積の増は、現地再調査の結果、施工箇所付近に舗装が著しく損傷して いる箇所を発見したため、今回工事の施工範囲への追加を指示したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2023-1513-100-021 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月31日変更契約 | 長道維第８８号 県道三木牟礼線 道路維持修繕工事（舗装工） | 木田郡三木町平木 | 舗装工事 | 施工延長 107ｍ 舗装工 1式 路面切削 591m2 基層（車道部） 293m2 表層（車道部） 636m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年6月6日 | 9197100 | 9009000 | 9454500 | １ 舗装工における基層工の新規計上は、現地を再調査した結果、舗装の損傷が著しい一 部区間において、舗装打換えの必要を認めたことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2023-1513-100-022 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月12日変更契約 | 長道維第９１号 県道津田引田線外１線 道路維持修繕工事（照明灯） | 東かがわ市馬篠 他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路照明設備工 1式 道路照明設備設置工 2基 仮設工 1式 | 令和6年4月12日～令和6年7月23日 | 4126100 | 3960000 | 3832400 | １．照明灯基礎設置工の減は、実施にあたり県道津田川島線の現地試掘調査の結果、 既設柱の土中用基礎が流用可能と判断できたため埋込式の柱に変更したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17211-2023-1513-100-023 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月31日変更契約 | 長道維第９２号 県道志度山川線 道路維持修繕工事（舗装工）・長河改修第１０号 清水川 河川改修工事（舗装工）（合冊） | さぬき市造田宮西他 | 舗装工事 | 施工延長 209m 道路維持 1式 舗装工 1式 路面切削 324m2 表層（車道・路肩部） 324m2 区画線工 1式 仮設工 1式 河川管理道 舗装 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 掘削 30m3 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 151m2 表層（車道・路肩部） 142m2 仮設工 1式 | 令和6年3月21日～令和6年6月11日 | 4992900 | 4884000 | 5348200 | １ 施工延長の数量増は、地元協議の結果、当初施工箇所の対岸にあたる左岸の不陸箇所 を整正したことによる。 ２ 交通誘導警備員の数量増は、現地再調査の結果、安全に施工するために１日当たりの 配置人数の増を認めたことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2023-1513-100-024 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月28日変更契約 | 長道維第９５号 県道津田引田線外２線 道路維持修繕工事（区画線工） | 東かがわ市馬篠他 | 塗装工事 | 施工延長 1180ｍ 区画線工 1式 溶融式区画線（実線）W=15cm 975m 溶融式区画線（破線）W=15cm 1030m 溶融式区画線（破線）W=30cm 17m 溶融式区画線（破線）W=45cm 68m 溶融式区画線（ゼブラ）W=45cm 91m 溶融式区画線（文字・記号）W=15cm換算 78m 溶融式区画線（交差点カラー化） 86m2 | 令和6年3月21日～令和6年7月5日 | 4117300 | 3960000 | 4232800 | １ 数量の異同は、現地再精査の結果による。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17211-2023-1513-100-025 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月5日変更契約 | 長道維第９４号 県道津田川島線外４線 道路維持修繕工事（区画線工） | さぬき市大川町富田東他 | 塗装工事 | 施工延長 1569ｍ 区画線工 1式 溶融式区画線（実線）W=15cm 1120m 溶融式区画線（破線）W=15cm 570m 溶融式区画線（破線）W=30cm 8m 溶融式区画線（破線）W=45cm 6m 溶融式区画線（文字・記号） 18m 溶融式区画線（交差点カラー化） 193m2 | 令和6年3月1日～令和6年6月13日 | 4810300 | 4620000 | 5335000 | １ 交差点カラー化における夜間施工の新規計上は、大串志度線の交差点において、交通 量の現地調査を行った結果、交通量が多いことから、昼間の施工では施工時の安全確 保や工事による渋滞が予測されるため、夜間での施工を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17211-2023-1513-100-026 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月11日変更契約 | 長道維第９３号 県道三木牟礼線外３線 道路維持修繕工事（区画線工） | 木田郡三木町井上他 | 塗装工事 | 施工延長 2200m 区画線工 1式 溶融式区画線（実線）w=15cm 2920m 溶融式区画線（破線）w=15cm 720m 溶融式区画線（実線）w=45cm 45m 溶融式区画線（矢印）w=15cm 3m | 令和6年3月21日～令和6年6月28日 | 4370300 | 4180000 | 4068900 | １ 数量の異同は、現地精査の結果による。 ２ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17211-2023-1513-100-027 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月17日変更契約 | 長道維第９６号 県道志度山川線 道路維持修繕工事 | さぬき市多和 | 土木一式工事 | 施工延長 55ｍ 道路維持 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 U型側溝 21m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 下層路盤 11m2 上層路盤 11m2 基層 11m2 表層 11m2 道路清掃工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月13日～令和6年8月14日 | 4029300 | 3938000 | 3795000 | １ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | さぬき市昭和３０７３−１ 株式会社多田組 多田 亮和
17211-2023-1514-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月10日変更契約 | 長道維第７１号 国道３７７号 道路維持修繕工事（舗装工） | 東かがわ市与田山 | 舗装工事 | 施工延長 1074.5ｍ 舗装工 1式 路面切削 4640m2 表層 4640m2 区画線工 1式 | 令和6年2月1日～令和6年8月20日 | 34443200 | 33550000 | 35637800 | １ クラック防止シートの数量増は、路面切削後に再度、調査を行った結果、当初想定よ りも損傷が著しかったため、クラック抑制対策の必要を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、設計金額を増とする。 | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2023-1528-100-061 | 長尾土木事務所 | 令和6年4月5日変更契約 | 長道維第６９号 県道三木牟礼線 道路維持修繕工事（舗装工） | 木田郡三木町井上 | 舗装工事 | 施工延長 303ｍ 舗装工 1式 路面切削 2380m2 表層（車道部） 2400m2 基層（車道部） 637m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和5年12月19日～令和6年4月12日 | 21605100 | 21120000 | 24403500 | １．舗装工における基層工の新規計上は、施工にあたり現地再調査の結果、既設舗装構成 及び損傷の進行状況から判断し、一部打ち換えの必要を認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2023-1528-100-062 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | ゼロ県債 県道三木綾川線外１１線 道路維持修繕工事（舗装工） | 木田郡三木町氷上 他 | 舗装工事 | 道路舗装修繕 1式 舗装版破砕 1式 基層工 1式 表層工 1式 巡回調査工 1式 区画線工 1式 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 10437900 | 10318000 | 11847000 | １ 本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は、個々 の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2023-1528-100-063 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月20日変更契約 | ゼロ県債 県道小蓑前田東線外６線 道路維持修繕工事 | 木田郡三木町小蓑他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡回工 0式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修準備工 0日 道路巡視補修工 13日 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 5239300 | 5186500 | 5489000 | １．本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は、個々 の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２．上記理由により請負金額を増とする。 | 木田郡三木町鹿伏４０２−１ 山政建設株式会社 山西 勝蔵
17211-2023-1528-100-064 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | ゼロ県債 県道高松長尾大内線外８線 道路維持修繕工事（舗装工） | さぬき市長尾西他 | 舗装工事 | 道路舗装修繕 1式 舗装版破砕 1式 基層工 1式 表層工 1式 区画線工 1式 巡回調査工 1式 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 10103500 | 9955000 | 5943300 | １．本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は、個々 の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2023-1528-100-066 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月22日変更契約 | ゼロ県債 県道志度山川線外１５線 道路維持修繕工事（舗装工） | さぬき市志度他 | 舗装工事 | 道路舗装修繕 1式 舗装版破砕 1式 基層工 1式 表層工 1式 巡回調査工 0式 区画線工 1式 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 10293800 | 10120000 | 11254100 | １ 本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について、緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は個 々の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2023-1528-100-067 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | ゼロ県債 国道３１８号外２０線 道路維持修繕工事（舗装工） | 東かがわ市白鳥他 | 舗装工事 | 道路舗装修繕 1式 舗装版破砕 1式 基層 1式 表層 1式 不陸整正 1式 上層路盤 1式 区画線設置工 1式 巡回調査工 0式 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 10500600 | 10384000 | 10307000 | １．本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は、個々 の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２．上記理由により請負金額を減とする。 | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2023-1528-100-068 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月20日変更契約 | ゼロ県債 県道志度山川線外２１線 道路維持修繕工事（交通安全） | さぬき市前山他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路構造物修繕工 1式 ガードレール設置・修繕 1式 視線誘導標設置・修繕 1式 道路反射鏡設置・修繕 1式 道路照明灯設置・修繕 0式 標識設置・修繕 0式 区画線設置・修繕 1式 トンネル器具清掃 1式 通常巡回工 1式 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 5063300 | 4840000 | 5318500 | １．本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について、緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は個々 の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17211-2023-1528-100-069 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月22日変更契約 | ゼロ県債 国道３１８号外２０線 道路維持修繕工事（交通安全） | 東かがわ市白鳥他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路構造物修繕工 1式 ガードレール設置・修繕 1式 視線誘導標設置・修繕 1式 道路反射鏡設置・修繕 1式 道路照明灯設置・修繕 1式 標識設置・修繕 1式 区画線設置・修繕 0式 トンネル器具清掃 0式 通常巡回工 1式 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 5199700 | 5005000 | 6147900 | １．本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は、個々 の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２．上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17211-2023-1528-100-070 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | ゼロ県債 県道小蓑前田東線外１１線 道路維持修繕工事（交通安全） | 木田郡三木町氷上他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路構造物修繕工 1式 ガードレール設置・修繕 1式 視線誘導標設置・修繕 1式 道路反射鏡設置・修繕 1式 標識設置・修繕 1式 区画線設置・修繕 1式 トンネル器具清掃 1式 通常巡回工 1式 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 3892900 | 3740000 | 2636700 | １ 本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は、個々 の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２ 上記の理由により、請負金額を減とする。 | 木田郡三木町下高岡３２２２ 株式会社コート 堀 具王
17211-2023-1528-100-071 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月22日変更契約 | ゼロ県債 県道津田引田線外５線 道路維持修繕工事 | さぬき市津田町津田他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡回工 0式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修引継ぎ 1日 道路巡視補修工 13日 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 4895000 | 4840000 | 5051200 | １ 本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は、個 々の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２ 上記理由により請負金額を増とする。 | さぬき市津田町津田２５１０ 笠井建設株式会社 笠井 清博
17211-2023-1528-100-072 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月20日変更契約 | ゼロ県債 県道三木牟礼線外７線 道路維持修繕工事 | 木田郡三木町井上他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡回工 0式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修準備工 0日 道路巡視補修工 13日 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 5020400 | 4969800 | 5416400 | １．本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は、個々 の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２．上記理由により請負金額を増とする。 | 木田郡三木町鹿伏４０２−１ 山政建設株式会社 山西 勝蔵
17211-2023-1528-100-073 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | ゼロ県債 県道徳島引田線外６線 道路維持修繕工事 | 東かがわ市引田他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 巡視・巡回工 0式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修引継ぎ 0日 道路巡視補修工 13日 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 5095200 | 4972000 | 5214000 | １．本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は、個々 の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２．上記理由により請負金額を増とする。 | 東かがわ市吉田６５８−１ 大字建設株式会社 大字 徹
17211-2023-1528-100-074 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | ゼロ県債 県道志度山川線外３線 道路維持修繕工事 | さぬき市多和他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡視工 1式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修引継ぎ 0日 道路巡視補修工 13日 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 6724300 | 6589000 | 6699000 | １．本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は、個々 の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２．上記の理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市長尾西８６６−１ 株式会社真部組 真部 知典
17211-2023-1528-100-075 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月22日変更契約 | ゼロ県債 県道高松長尾大内線外８線 道路維持修繕工事 | さぬき市長尾西他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡回工 0式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修引継ぎ 0日 道路巡視補修工 13日 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 6927800 | 6820000 | 8831900 | １ 本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は、個 々の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２ 上記理由により請負金額を増とする。 | さぬき市寒川町石田西９８１−２ 株式会社高木産業 高木 宏樹
17211-2023-1528-100-076 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | ゼロ県債 国道３１８号外７線 道路維持修繕工事 | 東かがわ市白鳥他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡視工 0式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修引継ぎ 0日 道路巡視補修工 13日 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 6626400 | 6490000 | 7707700 | １．本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は、個々 の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２．上記理由により請負金額を増とする。 | 東かがわ市西山９８ 株式会社児嶋組 児嶋 泰隆
17211-2023-1528-100-077 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月22日変更契約 | ゼロ県債 県道中村落合線外８線 道路維持修繕工事 | 東かがわ市落合他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡視工 1式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修準引継ぎ 1日 道路巡視補修工 13日 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 6521900 | 6391000 | 6092900 | １.本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は、個々 の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２.上記理由により請負金額を減とする。 | 東かがわ市水主４７４８−１ 株式会社山西組 大山 章博
17211-2023-1528-100-079 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月20日変更契約 | ゼロ県債 県道津田川島線外６線 道路維持修繕工事 | さぬき市大川町田面他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡回工 0式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修引継ぎ 1日 道路巡視補修工 13日 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 6729800 | 6655000 | 8818700 | １．本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は、個 々の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市大川町富田西１２６６−３ 株式会社富田組 富田 隆弘
17211-2023-1528-100-080 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月20日変更契約 | ゼロ県債 県道太田上町志度線外８線 道路維持修繕工事 | さぬき市志度他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡回工 0式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修引継ぎ 1日 道路巡視補修工 13日 | 令和6年1月24日～令和6年8月23日 | 6917900 | 6776000 | 7860600 | １．本工事は、道路パトロールや道路利用者等からの通報等のうち、適正な道路管理のた めに必要な事項について緊急対応を行うものである。したがって、数量の異同は、個々 の事案について現地を精査し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市志度１１７６−３ 植村建設工業株式会社 植村 卓司
17211-2023-1930-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月3日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道志度山川線（前山工区）交通安全施設整備工事（舗装工） | さぬき市前山 | 舗装工事 | 施工延長 187m 舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 1554m2 基層（車道・路肩部） 678m2 上層路盤（車道・路肩部） 642m2 下層路盤（車道・路肩部） 357m2 レベリング舗装（車道・路肩部） 246m2 表層（歩道部） 205m2 区画線工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年7月5日 | 22298100 | 21670000 | 21154100 | １．交通誘導警備員の減は、実施にあたり、工程計画及び交通誘導警備員の配置計画を見 直したことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2023-2056-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 津柳八の谷川 事業間連携砂防工事（第１堰堤） | 木田郡三木町奥山 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 H=4.0m、L=32.6m、V=810m3 1式 砂防土工 1式 コンクリート堰堤工 1式 コンクリート堰堤本体工 1式 コンクリート 810m3 型枠 564m2 足場 273m 止水板 20m 水抜暗渠 8m 取合工 1式 砂防堰堤付属物設置工 1式 防止柵工 1式 立入防止柵 1基 銘板工 1式 堰堤銘板 1枚 表示板 1枚 | 令和5年12月26日～令和6年8月30日 | 65513800 | 64350000 | 65165100 | １．営繕費の新規計上は、本工事において設置した快適トイレについて、設置に要する費 用を新たに計上したことによる。 ２．交通誘導警備員の増は、一般車両の安全な通行のため、交通誘導員を適切に配置した 結果による。 ３．その他の数量及び金額の異同は、現地精査の結果による。 | 木田郡三木町鹿伏４０２−１ 山政建設株式会社 山西 勝蔵
17211-2023-2056-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月22日変更契約 | 日与次川 事業間連携砂防工事 | さぬき市鴨庄 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 H=7.0m、L=36.6m、V=1377m3 1式 コンクリート堰堤工 1式 作業土工 1式 コンクリート堰堤本体工 1式 コンクリート 1377m3 型枠 354m2 間詰工 1式 間詰コンクリート 123m3 間詰型枠 10m2 仮設工 1式 | 令和6年3月19日～令和6年11月28日 | 75897800 | 74030000 | 81338400 | １ コンクリート堰堤本体工の数量の増は、堰堤本体工において将来施工で岩着となる部 分の掘削面が脆くなっており、既設構造物の品質や次期施工までの安全を確保するため 、関連するブロックを今回工事にて施工したことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 | さぬき市寒川町石田西９８１−２ 株式会社高木産業 高木 宏樹
17211-2023-2194-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月4日変更契約 | ５災第５号 日開谷川 河川災害復旧工事・河川海岸維持修繕工事（合冊） | 東かがわ市五名 | 土木一式工事 | 施工延長 14ｍ コンクリートブロック積 57ｍ2 小口止コンクリート 2箇所 すりつけ工 10ｍ2 工事用道路 106ｍ 水替え工 1式 | 令和5年12月6日～令和6年7月31日 | 8430400 | 8338000 | 8338000 |  | 東かがわ市西山９８ 株式会社児嶋組 児嶋 泰隆
17211-2023-2194-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月30日変更契約 | ５災第５号 日開谷川 河川災害復旧工事・河川海岸維持修繕工事（合冊） | 東かがわ市五名 | 土木一式工事 | 施工延長 14ｍ コンクリートブロック積 42ｍ2 小口止コンクリート 2箇所 すりつけ工 13ｍ2 工事用道路 106ｍ 水替え工 1式 プレキャスト基礎 13ｍ | 令和5年12月6日～令和6年7月31日 | 8430400 | 8338000 | 8520600 | １．すりつけ工の数量増は、土砂等の撤去後に現地を確認し、必要な数量を計上したこと による。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市西山９８ 株式会社児嶋組 児嶋 泰隆
17211-2023-2223-100-015 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月24日変更契約 | ゼロ県債 津田川 河川海岸維持修繕工事（伐木） | さぬき市大川町富田東他 | 土木一式工事 | 施工延長 310m 河川維持 1式 伐木・伐竹工 1式 伐木 1000m2 伐竹 4500m2 塵芥処理 2700m2 塵芥処理 1式 不整地運搬車 0日 仮設工 1式 工事用道路（進入路） 1箇所 工事用道路（河川内） 1箇所 | 令和6年4月19日～令和6年10月28日 | 16028100 | 15730000 | 10225600 | １ 伐木面積や処分量の減は、現地精査の結果による。 ２ その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2023-2223-100-015 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | ゼロ県債 津田川 河川海岸維持修繕工事（伐木） | さぬき市大川町富田東他 | 土木一式工事 | 施工延長 280m 河川維持 1式 伐木・伐竹工 1式 伐木 2000m2 伐竹 4500m2 塵芥処理 6500m2 不整地運搬車 3日 仮設工 1式 工事用道路（進入路） 1箇所 工事用道路（河川内） 1箇所 | 令和6年4月19日～令和6年10月3日 | 16028100 | 15730000 | 15730000 |  | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2023-2223-100-015 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月30日変更契約 | ゼロ県債 津田川 河川海岸維持修繕工事（伐木） | さぬき市大川町富田東他 | 土木一式工事 | 施工延長 280m 河川維持 1式 伐木・伐竹工 1式 伐木 2000m2 伐竹 4500m2 塵芥処理 6500m2 不整地運搬車 3日 仮設工 1式 工事用道路（進入路） 1箇所 工事用道路（河川内） 1箇所 | 令和6年4月19日～令和6年10月28日 | 16028100 | 15730000 | 15730000 |  | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2023-2223-100-016 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | ゼロ県債 新川外１３河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 木田郡三木町氷上他 | 土木一式工事 | 施工延長 54.5km 河川維持 1式 巡視・巡回工 1式 河川巡視工 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 盛土工 1式 護岸工 1式 護岸補修工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月21日～令和6年9月30日 | 4037000 | 3950100 | 4354900 | １ 数量の異同は、工事期間中、河川パトロール結果や通報などに基づき、河川施設損壊 及び河川環境整備について、特に緊急を要するものを調査、修繕した結果による。 ２ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町上高岡３６ 竹内建興株式会社 竹内 真吾
17211-2023-2223-100-017 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月26日変更契約 | ゼロ県債 津田川外１６河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | さぬき市津田町津田他 | 土木一式工事 | 施工延長 52.6km 河川維持 1式 巡視・巡回工 1式 河川巡視工 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 盛土工 1式 護岸工 1式 護岸補修工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月21日～令和6年9月30日 | 4310900 | 4257000 | 3539800 | １ 数量の異同は工事期間中、パトロール結果や通報などに基づき、河川、海岸の施設 の損壊及び環境整備について、緊急を要するものを調査、修繕した結果による。 ２ 上記理由により、請負金額を減とする。 | さぬき市津田町津田２８８７−６ 株式会社吉原工務店 吉原 裕和
17211-2023-2223-100-018 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | ゼロ県債 鴨部川外２０河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | さぬき市鴨部他 | 土木一式工事 | 施工延長 72.2km 河川維持 1式 巡視・巡回工 1式 河川巡視工 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 盛土工 1式 護岸工 1式 護岸補修工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月21日～令和6年9月30日 | 3987500 | 3916000 | 3954500 | １ 数量の異同は工事期間中、河川パトロール結果や通報などに基づき、河川施設損壊 及び河川環境整備について、特に緊急を要するものを調査、修繕した結果による。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2023-2223-100-019 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月27日変更契約 | ゼロ県債 湊川外１３河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 東かがわ市湊他 | 土木一式工事 | 施工延長 43.4km 河川維持 1式 巡視・巡回工 1式 河川巡視工 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 盛土工 1式 護岸工 1式 護岸補修工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 河川維持（伐木） 1式 雑工（伐木） 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月21日～令和6年9月30日 | 3443000 | 3366000 | 2208800 | 1.数量の異同は、工事期間中において、河川管理施設の破損及び河川環境の整備について 、特に緊急を要するものを本工事で対応した結果による。 2 上記理由により、請負金額を減とする。 | 東かがわ市湊８２０−１ 株式会社赤澤組 赤澤 文彦
17211-2023-2223-100-020 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月27日変更契約 | ゼロ県債 小海川外８河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 東かがわ市引田他 | 土木一式工事 | 施工延長 31.7km 河川維持 1式 巡視・巡回工 1式 河川巡視工 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 盛土工 1式 護岸工 1式 護岸補修工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 河川維持（伐木） 1式 雑工（伐木） 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月21日～令和6年9月30日 | 3949000 | 3861000 | 3928100 | 1 数量の異同は、工事期間中において、河川管理施設の破損及び河川環境の整備について 、特に緊急を要するものを本工事で対応した結果による。 2 上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市引田２２１８−７ 株式会社池田組 池田 潔一
17211-2023-2223-100-021 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月27日変更契約 | ゼロ県債 与田川外１４河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 東かがわ市横内他 | 土木一式工事 | 施工延長 28.7km 河川維持 1式 巡視・巡回工 1式 河川巡視工 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 盛土工 1式 護岸工 1式 護岸補修工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 河川維持・河床整理 1式 雑工（河床整理） 1式 河川維持・ダム修繕 1式 雑工（ダム修繕） 1式 | 令和6年2月21日～令和6年9月30日 | 3456200 | 3377000 | 2756600 | 1.数量の異同は、工事期間中において、河川管理施設の破損及び河川環境の整備について 、特に緊急を要するものを本工事で対応した結果による。 2．上記理由により、請負金額を減とする。 | 東かがわ市水主４６７０ 有限会社開発工務店 大山 トキ子
17211-2023-2246-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月28日変更契約 | 長河改修第２号 湊川 河川改修工事（第１工区） | 東かがわ市白鳥 | 土木一式工事 | 施工延長 113ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 560m3 土砂等運搬 530m3 路体（築堤）盛土 60m3 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 0m2 コンクリートブロック張 21ｍ2 擁壁護岸工 1式 ２号擁壁 32ｍ 法面保護コンクリート 38ｍ 付帯道路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和5年9月25日～令和6年5月31日 | 19872600 | 19360000 | 17342600 | １.施工延長の増は、工区上流にて確認した堆積土砂の除去の必要を認めたことによる。 ２.法覆護岸工の減は、当初コンクリートブロック積の施工を予定していたが、現地精査 の結果、コンクリートブロック張に構造変更したことによる。 ３.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４.上記理由により、請負金額を減とする。 | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2023-2246-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月28日変更契約 | 長河改修第７号 清水川 河川改修工事 | さぬき市長尾東 | 土木一式工事 | 施工延長 50ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 コンクリートブロック工 1式 コンクリートブロック積 36m2 附帯道路工 1式 重力式擁壁工 1式 重力式擁壁 18m3 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物取壊し 57m3 | 令和5年11月20日～令和6年5月31日 | 16700200 | 16500000 | 16547300 | １ 嵩上げコンクリート工の新規計上は、現地再測量の結果、河川管理道の法線及び計画 高を見直したため、必要となったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市長尾西１０５９−３ 有限会社池田組 池田 正敏
17211-2023-2246-100-008 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月20日変更契約 | 長河改修第１２号 北川 河川改修工事（橋梁下部工） | 東かがわ市町田他 | 土木一式工事 | 施工延長 23.0ｍ 橋梁下部 1式 橋台工 1式 既製杭工 1式 回転杭（A2橋台） 10本 橋台躯体工 1式 仮設工 1式 仮水路工 1式 土留・仮締切工 1式 仮橋・仮桟橋工 1式 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） 53ｍ2 | 令和6年5月17日～令和6年12月12日 | 69705900 | 67650000 | 66052800 | 1 護岸工の延長減は、現地精査の結果、終点部において、護岸工の床掘時に既設仮橋への 影響があると判断したため、既設仮橋取合せ部の護岸工については、次期施工としたこと による。 2 仮締切工における仮排水管の延長減は、施工にあたり現地再精査の結果、橋梁下部工の 施工上、必要最小限の範囲の延長に見直したことによる。 | 東かがわ市水主４７４８−１ 株式会社山西組 大山 章博
17211-2023-2246-100-008 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月1日変更契約 | 長河改修第１２号 北川 河川改修工事（橋梁下部工） | 東かがわ市町田他 | 土木一式工事 | 施工延長 26.3ｍ 橋梁下部 1式 橋台工 1式 既製杭工 1式 回転杭（A2橋台） 10本 橋台躯体工 1式 仮設工 1式 仮水路工 1式 土留・仮締切工 1式 仮橋・仮桟橋工 1式 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） 93ｍ2 | 令和6年5月17日～令和6年12月12日 | 69705900 | 67650000 | 67650000 |  | 東かがわ市水主４７４８−１ 株式会社山西組 大山 章博
17211-2023-2246-100-009 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月30日変更契約 | 長河改修第８号 古川 河川改修工事（古川水門） | 東かがわ市引田 | 鋼構造物工事 | 機械設備 1式 製作費 1式 直接製作費 1式 機器単体費 1式 据付工 1式 機側操作盤更新 1式 輸送費 1式 遠隔監視システム 1式 機側操作盤撤去・設置 1台 処分費 1式 減速機取替 1式 輸送費 1式 減速機撤去・設置 2台 処分費 1式 | 令和6年3月18日～令和7年3月26日 | 14144900 | 14135000 | 17047800 | １ 減速機取替の新規計上は、現地精査の結果、開閉装置の減速機の故障を確認し、設備 の機能を確保するために取替の必要を認めたことによる。 ２ 単価適用年月の変更は、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置を適 用したことによる。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市中央町５−３ 日東河川工業株式会社 向阪 敬
17211-2023-2286-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月19日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）梅川 津波等対策河川工事（水門上部工） | さぬき市津田町津田 | 鋼構造物工事 | 水門 1式 水門上部工（機械設備） 1式 水門上部据付 1式 水門上部工（電気設備） 1式 配線工 1式 引込柱 1式 複合工 1式 | 令和5年9月25日～令和6年10月9日 | 10611700 | 10611700 | 10611700 |  | 高松市中央町５−３ 日東河川工業株式会社 向阪 敬
17211-2023-2286-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月4日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）梅川 津波等対策河川工事（水門上部工） | さぬき市津田町津田 | 鋼構造物工事 | 水門 1式 水門上部工（機械設備） 1式 水門上部据付 1式 水門上部工（電気設備） 1式 配線工 1式 引込柱 1式 複合工 0式 | 令和5年9月25日～令和6年10月9日 | 10611700 | 10611700 | 10881200 | １ 引込柱の増は、電気引込のために設置の必要を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市中央町５−３ 日東河川工業株式会社 向阪 敬
17211-2023-2286-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月7日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）梅川 津波等対策河川工事 | さぬき市津田町津田 | 土木一式工事 | 施工延長 42.6ｍ 河川土工 1式 床掘 60m3 土砂等運搬 690m3 水門本体工 1式 二次コンクリート 3m3 函渠工 1式 表層・基層 16m2 護岸工 1式 水門下流護岸（左岸）（右岸） 1式 根固め工 1式 根固めブロック製作・運搬・据付 174個 仮設工 1式 工事用道路掘削 580m3 大型土のう撤去・運搬 122袋 | 令和5年11月1日～令和7年1月14日 | 19295100 | 19085000 | 24756600 | １ 水替工の増は、当初想定の作業時排水では仮締切内が夜間に水没し排水に時間を要し 作業の遅延や工事目的物の品質低下が懸念されるため、常時排水とする必要を認めたこ とによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市津田町津田２５１０ 笠井建設株式会社 笠井 清博
17211-2023-2286-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月24日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）梅川 津波等対策河川工事 | さぬき市津田町津田 | 土木一式工事 | 施工延長 37.6ｍ 河川土工 1式 床掘 50m3 土砂等運搬 630m3 水門本体工 1式 二次コンクリート 4m3 函渠工 1式 表層・基層 16m2 護岸工 1式 水門下流護岸（左岸）（右岸） 1式 根固め工 1式 根固めブロック製作・運搬・据付 174個 仮設工 1式 工事用道路掘削 580m3 大型土のう撤去・運搬 148袋 | 令和5年11月1日～令和6年10月30日 | 19295100 | 19085000 | 19085000 |  | さぬき市津田町津田２５１０ 笠井建設株式会社 笠井 清博
17211-2023-2286-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月24日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）梅川 津波等対策河川工事 | さぬき市津田町津田 | 土木一式工事 | 施工延長 37.6ｍ 河川土工 1式 床掘 50m3 土砂等運搬 630m3 水門本体工 1式 二次コンクリート 4m3 函渠工 1式 表層・基層 16m2 護岸工 1式 水門下流護岸（左岸）（右岸） 1式 根固め工 1式 根固めブロック製作・運搬・据付 174個 仮設工 1式 工事用道路掘削 580m3 大型土のう撤去・運搬 148袋 | 令和5年11月1日～令和7年1月14日 | 19295100 | 19085000 | 19085000 |  | さぬき市津田町津田２５１０ 笠井建設株式会社 笠井 清博
17211-2023-2286-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月19日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）梶川 津波等対策河川工事（第３工区） | さぬき市津田町津田 | 土木一式工事 | 施工延長 61.3m 築堤・護岸 1式 場所打擁壁工 1式 １号嵩上げ工 113ｍ 地覆嵩上げ工 10.7ｍ 排水工 1式 吐口工 8箇所 １号集水桝 1箇所 防護柵工 1式 ２号転落防止柵設置 5ｍ 舗装工 1式 コンクリート舗装 30m2 アスファルト舗装 56m2 | 令和5年11月22日～令和6年6月24日 | 29949700 | 29645000 | 30383100 | １ 石積取壊し運搬処分の増は、石積取壊しの結果、石積厚さが当初想定よりも厚かった ことによる。 ２ その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市津田町津田２５１０ 笠井建設株式会社 笠井 清博
17211-2023-2286-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月5日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）梶川 津波等対策河川工事（第２工区） | さぬき市津田町津田 | 土木一式工事 | 施工延長 （県道下流L=41.5m+県道上流L=75.7ｍ） 117.2m 築堤・護岸（一般部） 1式 １号護岸 25ｍ 築堤・護岸（取付部５） 1式 １号護岸 3ｍ ２号護岸 2ｍ 築堤・護岸（取付部６） 1式 ２号護岸 3ｍ ３号護岸 9ｍ １号重力式擁壁 18ｍ 築堤・護岸 1式 場所打擁壁工 1式 １号嵩上げ工 124ｍ ２号嵩上げ工 7ｍ ３号嵩上げ工 3ｍ 地覆嵩上げ工 9ｍ 舗装工 1式 コンクリート舗装 22m2 アスファルト舗装 19m2 | 令和5年11月22日～令和6年7月10日 | 42584300 | 41030000 | 39350300 | １ 交通誘導員の減は、施工にあたり、現場条件に応じて必要な人数を配置した結果によ る。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | さぬき市寒川町石田西１０３０−１ 株式会社菊池組 菊池 清二
17211-2023-2286-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月28日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）梶川 津波等対策河川工事（第１工区） | さぬき市津田町津田 | 土木一式工事 | 施工延長 121.6m 築堤・護岸（一般部） 1式 １号護岸 42ｍ 築堤・護岸（取付部１） 1式 １号護岸 7ｍ 築堤・護岸（取付部２） 1式 １号護岸 7ｍ 築堤・護岸（取付部３） 1式 １号護岸 21ｍ ２号護岸 0ｍ 地覆嵩上げ工 18ｍ 築堤・護岸（取付部４） 1式 １号護岸 8ｍ ２号護岸 6ｍ 築堤・護岸（取付部７） 1式 ２号護岸 8ｍ ３号護岸 24ｍ ４号護岸 44ｍ １号重力式擁壁 33ｍ | 令和5年11月24日～令和6年7月3日 | 46355100 | 44330000 | 45639000 | １ 汚濁防止工の新規計上は、汚濁水の拡散防止のために、設置の必要を認めたことによ る。 ２ コンクリート構造物取壊し運搬処分（取付部７）の増は、現地精査の結果、取壊しが 必要な既設擁壁が当初想定よりも大きかったことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2023-2369-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月10日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 湊川 改修工事 | 東かがわ市湊 | 土木一式工事 | 施工延長 430ｍ 河川土工 1式 掘削 5900m3 残土等処分 5870m3 仮設工 1式 工事用道路工 1式 | 令和6年4月22日～令和6年11月26日 | 35068000 | 34265000 | 39717700 | １.河川土工の増は、現地調査の結果、測量後の地形変化により設計数量より多く土砂の 堆積が確認されたことによる。 ２.単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３.上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市水主４７４８−１ 株式会社山西組 大山 章博
17211-2023-2370-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月28日変更契約 | 古川 大規模特定河川工事（古川橋下部工） | 東かがわ市引田 | 土木一式工事 | 施工延長 23m 橋梁下部 1式 橋台工 1式 作業土工 1式 場所打杭工 6本 橋台躯体工 1式 仮設工 1式 道路改良 1式 道路土工 1式 石・ブロック積（張）工 1式 右岸ブロック積護岸 47m2 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年11月29日 | 61440500 | 60060000 | 62631800 | １．残土処理工の増は、一部の土砂が当初想定よりもシルト分が多く、想定していた残土 処理場で受け入れができなかったため、受け入れ先を変更したことによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年度３月改定の土木工事設計労務単価等の特 例措置を適用したことによる。 ３．現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 | 東かがわ市吉田６５８−１ 大字建設株式会社 大字 徹
17211-2023-2375-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月23日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）鴨部川 河川改修工事（河道掘削）（第１工区） | さぬき市鴨部他 | 土木一式工事 | 施工延長 246ｍ 河川土工 1式 掘削 1100m3 残土等処分 1030m3 伐木・伐竹工 1式 伐木 300m2 伐竹 300m2 塵芥処理 600m2 除草 2700m2 仮設工 1式 工事用道路 1式 間詰工 1式 袋詰玉石 26袋 | 令和6年4月19日～令和6年9月2日 | 14996300 | 14839000 | 15123900 | １ 根固め工等の新規計上は、現地調査の結果、No.4200付近の根固めブロックや No.4280付近の帯工に変状が見られ、緊急の対応が必要と判断したことによる。 ２ その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市志度８８５−６ 川端建設株式会社 川端 繁
17211-2023-2375-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）鴨部川 河川改修工事（河道掘削）（第２工区） | さぬき市昭和木田郡三木町井戸 | 土木一式工事 | 施工延長 377m 掘削工 1式 掘削 1100m3 土砂運搬工 1式 土砂等運搬 1100m3 残土処理工 1式 残土処理 1230m3 雑工 1式 除草 6400m2 伐木 0m2 不整地運搬車 6日 法長表示ピン設置 2箇所 伐木・伐竹工 700m2 伐木 1式 工事用道路工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年4月19日～令和6年9月3日 | 14954500 | 14652000 | 14092100 | １ 除草面積の減は、河道掘削に必要な範囲を精査した結果による。 ２ 工事用道路の減は、盛土材料の流用元が当初想定より近い箇所に変更となり、運搬距 離が減少したことによる。 ３ その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 木田郡三木町大字井戸１２６８−１ 下根建設有限会社 鈴木 盛登
17211-2023-2375-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月14日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）新川 河川改修工事（河道掘削）（第１工区） | 木田郡三木町氷上 | 土木一式工事 | 施工延長 653.6m 河川土工 1式 掘削 2260m3 整地 2740m3 伐木工 1式 仮設工 1式 | 令和6年5月17日～令和6年11月15日 | 15991800 | 15730000 | 14707000 | １ 工事用坂路（1号箇所）の数量の減は、借地箇所及び土砂搬入箇所を変更したことに よる。 ２ 単価適用年月の変更は、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置を適 用したことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 木田郡三木町大字井戸１２６８−１ 下根建設有限会社 鈴木 盛登
17211-2023-2375-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月13日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）新川 河川改修工事（河道掘削）（第１工区） | 木田郡三木町氷上 | 土木一式工事 | 施工延長 733.6m 河川土工 1式 掘削 770m3 整地 1260m3 伐木工 1式 仮設工 1式 | 令和6年5月17日～令和6年11月15日 | 15991800 | 15730000 | 15730000 |  | 木田郡三木町大字井戸１２６８−１ 下根建設有限会社 鈴木 盛登
17211-2023-2375-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月22日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）新川 河川改修工事（河道掘削）（第２工区） | 木田郡三木町上高岡 | 土木一式工事 | 施工延長 162m 河川土工 1式 掘削 1800m3 残土等処分等 1820m3 雑工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月10日～令和6年8月28日 | 13954600 | 13805000 | 15041400 | １ 残土処分工の金額の増は、残土処分単価の大幅な変更があったため、令和６年４月以 降の単価にて再度経済比較したことによる。 ２ 施工延長の減は、実施にあたり、施工区間について現地再測量した結果による。 ３ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 | 木田郡三木町平木７８４−２ 株式会社十川組 十川 清二
17211-2023-2375-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月8日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）爛川 河川改修工事（河道掘削） | さぬき市大川町富田西 | 土木一式工事 | 施工延長 38ｍ 河川土工 1式 掘削 1400m3 残土等処分 1380m3 伐木工 1式 伐木 180m2 除草 2400m2 仮設工 1式 | 令和6年5月7日～令和6年8月20日 | 10144200 | 10010000 | 10397200 | １ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務費 単価等の特例措置を適用したことによる。 ２ 仮設工の増は、掘削土を搬出するために既存の工事用道路を使用するにあたり、 大型土のうの設置及びガードレールの撤去・再設置が必要となったことによる。 ３ その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 | さぬき市大川町富田西２９１０−７ 株式会社白川建設運送 白川 祐司
17211-2023-2375-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月7日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）津田川 河川改修工事（河道掘削） | さぬき市津田町津田 | 土木一式工事 | 施工延長 70m 河床整理 1式 掘削 1030m3 残土処理 340m3 土砂運搬 890m3 除草 1200m2 散在塵芥収集 1200m2 伐木 0m2 法長表示ピン設置 1箇所 仮設工 1式 工事用道路 1箇所 | 令和6年5月7日～令和6年10月15日 | 9714100 | 9570000 | 9163000 | １ 残土処理工の金額減は、他の建設工事と発生土の土質や受入時期等を調整した結果、 工事間流用が図れたことによる。 ２ 単価適用年月の変更は、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置を適 用したことによる。 ３ その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 | さぬき市津田町津田２８８７−６ 株式会社吉原工務店 吉原 裕和
17211-2023-2375-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）津田川 河川改修工事（河道掘削） | さぬき市津田町津田 | 土木一式工事 | 施工延長 35m 河床整理 1式 掘削 740m3 残土処理 990m3 除草 1200m2 伐木 30m2 法長表示ピン設置 2箇所 仮設工 1式 工事用道路 1箇所 | 令和6年5月7日～令和6年10月15日 | 9714100 | 9570000 | 9570000 |  | さぬき市津田町津田２８８７−６ 株式会社吉原工務店 吉原 裕和
17211-2023-2377-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月10日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）東間川 通常砂防工事（管理用道路）（第２工区） | さぬき市志度 | 土木一式工事 | 施工延長 110ｍ 道路改良（除石） 1式 道路土工 1式 掘削 760m3 盛土 30m3 残土処分 450m3 法面工 1式 石・ブロック積（張）工 1式 ブロック積擁壁 271m2 排水構造物工 1式 現場打ちＬ型水路 86ｍ 舗装工 1式 路盤 321m2 コンクリート舗装 321m2 防護柵工 1式 ガードレール 46ｍ 仮設工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年11月25日 | 43255300 | 41690000 | 44412500 | １ 技術管理費の新規計上は、施工者希望型によるICT活用工事を認めたことから、香川 県ICT活用工事(土工)試行要領に基づき、必要な経費を計上したことによる。 ２ 植生基材吹付の新規計上は、既設法面の崩壊を防止するため、本工事において施工す る必要を認めたことによる。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | さぬき市長尾西８６６−１ 株式会社真部組 真部 知典
17211-2023-2377-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月8日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）清水川 通常砂防工事（工事用道路） | さぬき市志度 | 土木一式工事 | 施工延長 73.1ｍ 工事用道路新設 1式 道路土工 1式 掘削 330m3 床掘 160m3 埋戻 80m3 法面整形工 1式 法面整形（切土部） 290m2 ブロック積工 1式 ブロック積擁壁 117m2 排水構造物工 1式 現場打ちU型水路 59ｍ 舗装工 1式 路盤 209m2 コンクリート舗装 209m2 路側防護柵工 1式 ガードレール設置 33m 仮設工 1式 | 令和6年4月19日～令和6年11月15日 | 33257400 | 31900000 | 30748300 | １ ブロック積工の数量減については、前庭保護工の床掘影響範囲を現地にて精査した結 果、終点付近の路側部に影響することを確認したことから、ブロック積工の施工延長 を減したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を減とする。 | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2023-2377-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月11日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）東間川 通常砂防工事 | さぬき市志度 | 土木一式工事 | 施工延長 109ｍ 砂防堰堤 H=3.5m、L=31.2m、V=792m3 1式 砂防土工 1式 掘削 3230m3 残土処分 1350m3 コンクリート堰堤工 1式 コンクリート堰堤本体工 1式 コンクリート 792m3 型枠 194m2 間詰工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 盛土 460m3 路盤 107m2 コンクリート舗装 138m2 作業ヤード整備工 1式 整地 730m3 耐候性大型土のう設置 130袋 仮排水管敷設 10ｍ | 令和6年3月1日～令和6年12月25日 | 69004100 | 67100000 | 74192800 | １ コンクリート堰堤本体工において、当初D4ブロックの一部のみを施工する計画であっ たが、次回工事の施工性を考慮し、D4ブロックの全てを今回施工としたことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町鹿伏４０２−１ 山政建設株式会社 山西 勝蔵
17211-2023-2377-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月10日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）田口川 通常砂防工事（工事用道路撤去） | 東かがわ市帰来 | 土木一式工事 | 工事用道路 施工延長 251m 道路土工 1式 掘削 360m3 路床盛土（w＜2.5ｍ） 0m3 路床盛土（2.0m≦w＜4.0m） 10m3 法面整形（切土部） 200m2 法面整形（盛土部） 10m2 残土等処分 390m3 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 467m2 | 令和6年4月1日～令和7年1月31日 | 11243100 | 11055000 | 12245200 | １．植生工の新規計上は、湧水及び雨水流出による盛土法面浸食について検討し、植生シ ートの設置を認めたことによる。 ２．排水構造物工の金額増は、現地実施にあたり、既設側溝との取り合わせについて現地 再調査した結果による。 ３．単価適用年月日の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の | 東かがわ市引田２２１８−７ 株式会社池田組 池田 潔一
17211-2023-2377-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年12月6日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）田口川 通常砂防工事（工事用道路撤去） | 東かがわ市帰来 | 土木一式工事 | 工事用道路 施工延長 251m 道路土工 1式 掘削 310m3 路床盛土（w＜2.5ｍ） 10m3 路床盛土（2.0m≦w＜4.0m） 10m3 法面整形（切土部） 370m2 法面整形（盛土部） 10m2 残土等処分 550m3 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 682m2 | 令和6年4月1日～令和7年1月31日 | 11243100 | 11055000 | 11055000 |  | 東かがわ市引田２２１８−７ 株式会社池田組 池田 潔一
17211-2023-2377-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月29日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）田口川 通常砂防工事（工事用道路撤去） | 東かがわ市帰来 | 土木一式工事 | 工事用道路 施工延長 251m 道路土工 1式 掘削 310m3 路床盛土（w＜2.5ｍ） 10m3 路床盛土（2.0m≦w＜4.0m） 10m3 法面整形（切土部） 370m2 法面整形（盛土部） 10m2 残土等処分 550m3 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 682m2 | 令和6年4月1日～令和6年12月27日 | 11243100 | 11055000 | 11055000 |  | 東かがわ市引田２２１８−７ 株式会社池田組 池田 潔一
17211-2023-2377-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年12月19日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）大多尾川 通常砂防工事 | 東かがわ市入野山 | 土木一式工事 | 施工延長 80ｍ 流路 1式 砂防土工 1式 掘削工 380m2 流路工 1式 流路護岸工 40m 床固工 2基 取合工 1式 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 270m3 盛土工 250m3 法面整形 440m2 ブロック積工 1式 コンクリートブロック積工 68m2 | 令和6年4月1日～令和7年2月7日 | 44992200 | 43450000 | 43450000 |  | 東かがわ市西山１３６ 株式会社赤松建設 赤松 靖則
17211-2023-2377-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月31日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）大多尾川 通常砂防工事 | 東かがわ市入野山 | 土木一式工事 | 施工延長 80ｍ 流路 1式 砂防土工 1式 掘削工 450m2 流路工 1式 流路護岸工 40m 床固工 2基 取合工 1式 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 170m3 盛土工 220m3 法面整形 250m2 ブロック積工 1式 コンクリートブロック積工 71m2 | 令和6年4月1日～令和7年2月7日 | 44992200 | 43450000 | 46110900 | １ 技術管理費の金額増は、施工者希望型によるICT活用工事を認めたことから、香川 県ICT活用工事(土工1000m3未満)試行要領に基づき必要な経費を計上したことによる。 ２ 流路における工事用進入路工の新規計上は、現地再調査の結果、進入路が狭隘で、現 状では施工が困難であったことから拡幅を認めたことによる。 ３ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 | 東かがわ市西山１３６ 株式会社赤松建設 赤松 靖則
17211-2023-2379-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月10日変更契約 | （砂防メンテナンス事業）明神川 通常砂防工事（工事用道路） | 東かがわ市小磯 | 土木一式工事 | 施工延長 200ｍ 工事用道路 1式 工事用道路舗装 1式 掘削 60m3 残土処理 60m3 不陸整正 710m2 路盤 570m2 コンクリート舗装 600m2 | 令和6年2月19日～令和6年9月6日 | 8140000 | 7986000 | 7676900 | １．コンクリート舗装工における路盤の数量減は、既設コンクリート舗装との取り合わせ について、施工範囲を現地再調査した結果による。 ２．その他の数量及び金額の異同は現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 東かがわ市水主４６７０ 有限会社開発工務店 大山 トキ子
17211-2023-2379-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月10日変更契約 | （砂防メンテナンス事業）大山川 通常砂防工事 | さぬき市津田町鶴羽 | 土木一式工事 | 施工延長 100ｍ 砂防堰堤 H=0.0m、L=10.7m、V=31m3 1式 砂防土工 1式 掘削 3150m3 埋戻 100m3 土砂搬入 390m3 残土処分 1700m3 地盤改良工 659m2 コンクリート堰堤工 1式 コンクリート堰堤本体工 1式 コンクリート 31m3 型枠 0m2 チッピング 8m2 用心鉄筋 10箇所 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 耐候性大型土のう 73袋 仮水路工 1式 暗渠排水管 91ｍ | 令和6年3月19日～令和7年1月31日 | 34771000 | 33660000 | 40082900 | １ 技術管理費の新規計上は、施工者希望型によるICT活用工事を認めたことから、香川 県ICT活用工事(土工)試行要領に基づき、必要な経費を計上したことによる。 ２ 地盤改良工の新規計上は、泥土搬出および場内通路の通行性を確保する必要を認めた ことによる。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2023-2379-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年12月5日変更契約 | （砂防メンテナンス事業）大山川 通常砂防工事 | さぬき市津田町鶴羽 | 土木一式工事 | 施工延長 100ｍ 砂防堰堤 H=0.0m、L=27.0m、V=143m3 1式 砂防土工 1式 掘削 3220m3 埋戻 270m3 土砂搬入 500m3 残土処分 1300m3 コンクリート堰堤工 1式 コンクリート堰堤本体工 1式 コンクリート 143m3 型枠 26m2 チッピング 38m2 用心鉄筋 39箇所 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 耐候性大型土のう 102袋 仮水路工 1式 暗渠排水管 110ｍ | 令和6年3月19日～令和7年1月31日 | 34771000 | 33660000 | 33660000 |  | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2023-2380-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月31日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土砂災害警戒区域等標識設置工事・長河改修第９号 新川外１河川 河川改修工事（河川管理道看板設置）（合冊） | さぬき市志度他 | とび・土工・コンクリート工事 | 標識設置工 1式 砂防付属物 1式 小型標識工 1式 標識 5基 河川維持 1式 付属物設置工 1式 標識 3基 | 令和6年2月7日～令和6年6月6日 | 3782900 | 3630000 | 3415500 | １ 付属物設置工の金額減は、現地再調査の結果、３箇所について基礎の形式をコンクリ ート基礎から削孔建込に変更したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を減とする。 | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17211-2023-2493-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月9日変更契約 | 長河改修第１１号 清水川 河川改修工事（第２工区） | さぬき市長尾名 | 土木一式工事 | 施工延長 26ｍ 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1式 コンクリートブロック積 63m2 隔壁コンクリート 2箇所 小口止コンクリート 1箇所 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年5月2日～令和6年10月31日 | 8329200 | 8239000 | 8239000 |  | さぬき市長尾西１０５９−３ 有限会社池田組 池田 正敏
17211-2023-2493-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月24日変更契約 | 長河改修第１１号 清水川 河川改修工事（第２工区） | さぬき市長尾名 | 土木一式工事 | 施工延長 26ｍ 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1式 コンクリートブロック積 63m2 隔壁コンクリート 2箇所 小口止コンクリート 1箇所 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年5月2日～令和6年11月15日 | 8329200 | 8239000 | 8239000 |  | さぬき市長尾西１０５９−３ 有限会社池田組 池田 正敏
17211-2023-2493-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月11日変更契約 | 長河改修第１１号 清水川 河川改修工事（第２工区） | さぬき市長尾名 | 土木一式工事 | 施工延長 20ｍ 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1式 コンクリートブロック積 48m2 隔壁コンクリート 1箇所 小口止コンクリート 1箇所 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年5月2日～令和6年11月15日 | 8329200 | 8239000 | 7967300 | 1 法覆護岸工の減は、現地取合せ等を考慮し、ブロック積面積を減としたこと による。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務費 単価等の特例措置を適用したことによる。 ３ その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 | さぬき市長尾西１０５９−３ 有限会社池田組 池田 正敏
17211-2023-2493-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月22日変更契約 | 長河改修第１３号 朝倉川 河川改修工事（第２工区） | 木田郡三木町朝倉 | 土木一式工事 | 施工延長 40ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 83m2 コンクリートブロック基礎 29m 水路工 1式 堤内水路工 39m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月15日～令和6年8月29日 | 14412200 | 14224100 | 14358300 | １ がれき類取壊しの新規計上は、既設水路ががれき類で作られていたことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町朝倉１０４７ 株式会社出原建設 出原 鉄雄
17211-2023-2493-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月9日変更契約 | 長河改修第１４号 馬宿川 河川改修工事 | 東かがわ市川股 | 土木一式工事 | 施工延長 20.5ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 57m2 付帯施設工 1式 Ｌ形側溝 22m 間詰めコンクリート 2m3 | 令和6年5月1日～令和6年10月11日 | 10203600 | 9955000 | 8254400 | １．仮設工の減は、工事着手にあたり施工方法を検討した結果、工事用道路を廃工とした ことによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年度３月改定の土木工事設計労務単価等の特 例措置を適用したことによる。 ３．その他数量の異同は現地精査の結果による。 | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2023-2496-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 長河海維第３４号 爛川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | さぬき市大川町富田中 | 土木一式工事 | 施工延長 220m 河床整理 1式 掘削 1200m3 残土処理 1180m3 残土運搬 70m3 除草 3400m2 法長表示ピン設置 0箇所 仮設工 1式 工事用道路 1箇所 | 令和6年4月23日～令和6年9月6日 | 9643700 | 9493000 | 10057300 | １ 除草処分量の増は、刈草を処分した実績による。 ２ 単価適用年月の変更は、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置を適 用したことによる。 ３ その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2023-2496-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月5日変更契約 | 長河海維第３６号 清水川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | さぬき市造田是弘 | 土木一式工事 | 施工延長 110m 河床整理 1式 掘削 290m3 残土処理 290m3 除草 900m2 法長表示ピン設置 0箇所 | 令和6年4月25日～令和6年8月29日 | 3472700 | 3399000 | 3964400 | １ 残土処理の増は、現地再調査の結果、当初想定より土砂が堆積していたことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市昭和３０７３−１ 株式会社多田組 多田 亮和
17211-2023-2496-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月22日変更契約 | 長河海維第３７号 吉田川 河川海岸維持修繕工事（伐木） | 木田郡三木町氷上他 | 土木一式工事 | 施工延長 390ｍ 河川維持（１号箇所） 1式 伐木・伐竹工 1式 伐木 900m2 伐竹 200m2 塵芥処理 1100m2 河川維持（２号箇所） 1式 伐木・伐竹工 1式 伐木 2800m2 伐竹 500m2 塵芥処理 4400m2 除草工 1式 除草 1100m2 | 令和6年4月15日～令和6年10月18日 | 8831900 | 8698800 | 8698800 |  | 木田郡三木町朝倉１０４７ 株式会社出原建設 出原 鉄雄
17211-2023-2496-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月10日変更契約 | 長河海維第３７号 吉田川 河川海岸維持修繕工事（伐木） | 木田郡三木町氷上他 | 土木一式工事 | 施工延長 570ｍ 河川維持（１号箇所） 1式 伐木・伐竹工 1式 伐木 700m2 伐竹 300m2 塵芥処理 1000m2 河川維持（２号箇所） 1式 伐木・伐竹工 1式 伐木 700m2 伐竹 2200m2 塵芥処理 3500m2 除草工 1式 除草 600m2 | 令和6年4月15日～令和6年10月18日 | 8831900 | 8698800 | 6652800 | １ 伐採・集積及び処分数量の減は、当初想定より木が散在しており処分量が少なかった ことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 木田郡三木町朝倉１０４７ 株式会社出原建設 出原 鉄雄
17211-2023-2496-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月20日変更契約 | 長河海維第３３号 栴檀川 河川海岸維持修繕工事（伐木） | さぬき市寒川町石田東 | 土木一式工事 | 施工延長 997ｍ 河川維持 1式 伐木・伐竹工 1式 伐木 2400m2 伐竹 900m2 塵芥処理 5400m2 除草 3200m2 仮設工 1式 工事用道路設置撤去 1箇所 | 令和6年5月7日～令和6年8月29日 | 7876000 | 7755000 | 4383500 | １ 伐採・集積及び処分数量の減は、当初想定より木が散在しており処分量が少なかった ことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | さぬき市鴨庄２１１６ 谷土建株式会社 谷 久雄
17211-2023-2496-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月20日変更契約 | 長河海維第２８号 坂本川外２河川 河川海岸維持修繕工事（伐木） | 東かがわ市坂元他 | 土木一式工事 | 施工延長 685m 【坂本川】 伐木除根工 1式 伐木除根 1300m2 掘削工 1式 掘削 30m3 【足谷川】 伐木除根工 1式 伐木除根 1000m2 【小海川】 伐木除根工 1式 伐木除根 1700m2 | 令和6年3月25日～令和6年10月31日 | 7781400 | 7711000 | 7711000 |  | 東かがわ市引田２２１８−７ 株式会社池田組 池田 潔一
17211-2023-2496-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月25日変更契約 | 長河海維第２８号 坂本川外２河川 河川海岸維持修繕工事（伐木） | 東かがわ市坂元他 | 土木一式工事 | 施工延長 942m 【坂本川】 伐木除根工 1式 伐木除根 3000m2 掘削工 1式 掘削 110m3 【足谷川】 伐木除根工 1式 伐木除根 1000m2 【小海川】 伐木除根工 1式 伐木除根 200m2 | 令和6年3月25日～令和6年10月31日 | 7781400 | 7711000 | 5795900 | 1 小海川における伐木数量の減は、実施にあたり現地再調査の結果、河床からの雑木の繁 茂が少なく、伐木範囲を堤防部分のみとしたことによる。 2 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措 置を適用したことによる。 3 その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 東かがわ市引田２２１８−７ 株式会社池田組 池田 潔一
17211-2023-2496-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月27日変更契約 | 長河海維第３５号 地蔵川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | さぬき市造田乙井 | 土木一式工事 | 施工延長 200m 河床整理 1式 掘削 520m3 残土処理 520m3 除草 1300m2 法長表示ピン設置 2箇所 | 令和6年3月25日～令和6年8月29日 | 7810000 | 7722000 | 7630700 | １ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務費 単価等の特例措置を適用したことによる。 ２ 仮設工の減は、工事用道路に使用した土砂を他工事に流用したことから 残土処分が不要になったことによる。 ３ その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 | さぬき市造田乙井１５４−１ 株式会社ユニテック 山本 一也
17211-2023-2496-100-007 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月1日変更契約 | 長河海維第３８号 新川外２河川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 木田郡三木町鹿庭 | 土木一式工事 | 施行延長 306.4ｍ 新川 施工延長 10ｍ 河床整理 1式 掘削 8m3 盛土 10m3 ふとんかご 40m 仮設工 1式 葛ノ尾川 施工延長 265.4ｍ 氏の宮川 施工延長 31ｍ 河床整理 1式 掘削 290m3 整地 220m3 残土処理 70m3 除草 1800m2 仮設工 1式 | 令和6年3月25日～令和6年8月29日 | 7708800 | 7623000 | 6608800 | １ 葛ノ尾川及び氏の宮川の土工の減は、現地測量の結果、護岸根入れの確保等により計画断面を見直したことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 木田郡三木町鹿庭丙２−９ 有限会社岡田工業 岡田 豊
17211-2023-2496-100-008 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 長河海維第２９号 吉田川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 木田郡三木町氷上 | 土木一式工事 | 施工延長 72.4m 河川修繕 1式 河川土工 1式 掘削 660m3 残土処理工 650m3 除草・伐竹木工 1式 除草・伐竹木工 1式 | 令和6年4月15日～令和6年8月29日 | 8892400 | 8758200 | 9221300 | １ 実施にあたり掘削土内に分別処理が必要な堆積塵芥があったため、当該工事で廃棄処 分を行った。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 木田郡三木町朝倉１０４７ 株式会社出原建設 出原 鉄雄
17211-2023-2496-100-009 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | 長河海維第３０号 馬宿川 河川海岸維持修繕工事（伐木） | 東かがわ市引田他 | 土木一式工事 | 施工延長 2100ｍ 河川維持 1式 伐木・伐竹工 1式 伐木 3300m2 伐竹 2000m2 仮設工 1式 工事用道路工 1式 | 令和6年3月13日～令和6年9月24日 | 7737400 | 7326000 | 7326000 |  | 東かがわ市西山９８ 株式会社児嶋組 児嶋 泰隆
17211-2023-2496-100-009 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月19日変更契約 | 長河海維第３０号 馬宿川 河川海岸維持修繕工事（伐木） | 東かがわ市引田他 | 土木一式工事 | 施工延長 2100ｍ 河川維持 1式 伐木・伐竹工 1式 伐木 6400m2 伐竹 300m2 仮設工 1式 工事用道路工 1式 | 令和6年3月13日～令和6年9月24日 | 7737400 | 7326000 | 8796700 | １．仮設工における工事用道路の金額の増は、工事着手にあたり現地を再調査したところ 当初想定よりも高低差が大きく、工事用道路を設置する必要性を認めたことによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年度３月改定の土木工事設計労務単価等の特 例措置を適用したことによる。 ３．その他数量の異同は現地精査の結果による。 | 東かがわ市西山９８ 株式会社児嶋組 児嶋 泰隆
17211-2023-2496-100-010 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月12日変更契約 | 長河海維第３１号 中川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 東かがわ市松原 | 土木一式工事 | 施工延長 115ｍ 河川維持 1式 河川土工 1式 掘削工 300m3 残土処理工（運搬・処分） 290m3 | 令和6年5月7日～令和6年8月23日 | 3347300 | 3250500 | 4969800 | 1.残土処理の金額増は、工事の実施にあたり、掘削土の土質が悪く当初予定していた残土 処分場が受入不可となり、受入可能な残土処分場までの運搬距離及び処分単価を変更する 必要が生じたことによる。 2.単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措 置を適用したことによる。 | 東かがわ市白鳥４４６−１ 株式会社鎌田建設 鎌田 照雄
17211-2023-2516-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月7日変更契約 | 長砂整第１号 立石川 砂防整備工事 | 木田郡三木町井上 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 H=2.0m、L=37.8m、V=630m3 1式 コンクリート堰堤工 1式 作業土工 1式 埋戻し 0m3 コンクリート堰堤本体工 1式 コンクリート 630m3 法面工 1式 吹付工 288m2 | 令和6年3月25日～令和6年10月22日 | 44035200 | 42570000 | 43890000 | １ 作業ヤード整備工の新規計上については、現地再調査の結果、作業ヤードに埋設され た排水管が土圧等により変形し、著しく排水能力が低下したため、新たに排水管を設 置したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町下高岡３９９５−２ 株式会社谷井建設 谷井 義友
17211-2023-2634-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月14日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道津田引田線（岩崎橋）外７線１０施設 道路整備工事 | 東かがわ市引田他 | 土木一式工事 | 橋梁補修工 1式 岩崎橋外９橋 ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式 表面保護工 1式 トンネル補修工 1式 鵜の田尾トンネル トンネル補修工 1式 | 令和6年3月25日～令和7年1月16日 | 48486900 | 47410000 | 63880300 | １．岩崎橋の増は、現地再調査の結果、橋台部の空石詰み護岸の背面の空洞化が確認され たことから、埋戻しコンクリートにより背面部の順天を施工したことによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３．その他、数量の異同は現地再調査の結果による。 | 東かがわ市吉田６５８−１ 大字建設株式会社 大字 徹
17211-2023-2689-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月11日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道津田引田線（番屋川大橋）道路整備工事 | 東かがわ市西村 | 土木一式工事 | 橋梁補修工 1式 番屋川大橋（L=49.7m W=7.2m） ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式 表面含浸工 1式 伸縮継手工 1式 排水施設工 1式 仮設工 1式 | 令和5年10月6日～令和6年7月31日 | 65296000 | 64636000 | 73581200 | １．断面修復工の金額増は、実施にあたり、現地再調査した結果、補修範囲の見直しを行 ったことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2023-2689-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月18日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道鹿庭奥山線（大滝橋）道路整備工事 | 木田郡三木町奥山 | 土木一式工事 | 施工延長 42ｍ 仮設工 1式 仮設道路工 1式 仮橋・仮桟橋工 1式 仮水路工 1式 作業ヤード整備工 1式 | 令和5年12月15日～令和6年6月28日 | 12852400 | 12650000 | 16244800 | １．仮橋・仮桟橋工の増は、主桁H鋼および覆工板（滑り止め加工）について、当初想定 していたリース品が国内になかったため、主桁H鋼についてはリースを購入へ変更し、覆 工板については覆工板（通常）のリース品に滑り止め加工したことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町鹿庭丙２−９ 有限会社岡田工業 岡田 豊
17211-2023-2689-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月29日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道津田引田線（番屋川大橋）道路整備工事（舗装工） | 東かがわ市西村 | 舗装工事 | 橋梁保全工事 舗装工 1式 橋面防水工 288m2 路面切削工 288m2 表層 324m2 区画線工 1式 | 令和5年12月27日～令和6年6月28日 | 5193100 | 5060000 | 5987300 | １．排水管設置の新規計上は、実施にあたり、現地再調査した結果、橋面舗装と既存の排 水施設の取り合わせが困難であることが判明したため、本工事において排水管を設置する 必要が生じたことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2023-2689-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月29日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道志度山川線（中津橋）道路整備工事（第２工区）（塗装工） | さぬき市前山 | 塗装工事 | 施工延長 25ｍ 現場塗装工 1式 塗膜除去工 1式 湿式塗膜剥離剤工 850m2 橋梁塗装工 1式 清掃・水洗い 430m2 素地調整 430m2 下塗 430m2 下塗 430m2 中塗 430m2 上塗 430m2 仮設工 1式 足場工 1式 環境対策設備工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年9月3日 | 62882600 | 56584000 | 57109800 | １ 数量の異同は現地精査の結果による。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市三谷町２４４７−２ 関西建装株式会社 矢嶋 義明
17211-2023-2694-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年4月12日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）県道志度山川線（前山・多和工区）道路整備工事（法面工） | さぬき市前山 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 250m 道路改良 1式 法面工 1式 植生工 1式 種子散布 1870m2 植生基材吹付 930m2 法面吹付工 1式 モルタル吹付 148m2 | 令和5年7月12日～令和6年4月19日 | 21829500 | 21285000 | 21420300 | １ １号箇所における植生基材吹付の数量増、モルタル吹付の数量減は、No.107+10付近 の切土法面に想定していた軟岩が出現しなかったことから、工法の変更を行ったこと による。 ２ 法肩排水の新規計上は、３号箇所の上部法面の排水処理として、今回施工範囲に設置 することの必要性を認めたことによる。 | 高松市鶴市町２００４−２３ 湯浅工業株式会社 湯浅 克宏
17211-2023-2695-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年4月16日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道志度山川線（前山工区）交通安全施設整備工事 | さぬき市前山 | 土木一式工事 | 施工延長 177.8m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 路側コンクリ−ト 40ｍ 排水構造物工 1式 Ｕ型水路・側溝 78m 路面排水管 135m 道路付属物工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和5年9月26日～令和6年4月30日 | 33218900 | 32450000 | 39812300 | １．交通誘導整備員の数量増は、一般交通の安全性確保のため、交通誘導警備員の配置計 画を見直したことによる。 ２．支障物件移設工の新規計上は、実施にあたり工事の支障となる給水管が確認され、早 急に移設する必要を認め、本工事にて対応することとしたことによる。 ３．技術管理費の新規計上は、施工者希望型によるICT活用工事を認めたことから、香川 | さぬき市寒川町石田西９８１−２ 株式会社高木産業 高木 宏樹
17211-2023-2695-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥工区）交通安全施設整備工事（第１工区） | 東かがわ市白鳥 | 土木一式工事 | 施工延長 180m 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打ち擁壁 37m 排水構造物工 1式 L型水路 48m ガッター 341m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 下層路盤 2970m2 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月1日～令和6年10月4日 | 45277100 | 44330000 | 44330000 |  | 東かがわ市吉田６５８−１ 大字建設株式会社 大字 徹
17211-2023-2695-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月4日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥工区）交通安全施設整備工事（第１工区） | 東かがわ市白鳥 | 土木一式工事 | 施工延長 180m 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打ち擁壁 51m 排水構造物工 1式 L型水路 49m ガッター 320m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 下層路盤 1120m2 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月1日～令和6年10月4日 | 45277100 | 44330000 | 50689100 | １．仮設工（迂回路仮舗装、仮区画線工及び仮設防護柵工）の新規計上は、関係機関 （警察及び小中学校）と工事期間中の通学路確保及び安全対策について協議した結果、 必要性を認めたことによる。 ２．労務単価の増は、香川県工事請負契約約款第25条第6項規定を適用したことによる。 ３．以上の理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市吉田６５８−１ 大字建設株式会社 大字 徹
17211-2023-2695-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和6年12月2日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥工区）交通安全施設整備工事（第２工区） | 東かがわ市白鳥 | 土木一式工事 | 施工延長 168m 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打ち擁壁工 20m プレキャスト擁壁工 38m 排水構造物工 1式 U型水路 42m 自由勾配側溝 18m 函渠 12m ガッター 213m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 下層路盤 1610m2 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月21日～令和6年12月12日 | 36043700 | 34650000 | 36344000 | １．仮設工（仮舗装、仮区画線）の新規計上は、関係機関（警察及び小中学校）と工事期 間中の通学路確保及び安全対策について協議した結果、必要性を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．以上の理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市湊８２０−１ 株式会社赤澤組 赤澤 文彦
17211-2023-2695-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月19日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥工区）交通安全施設整備工事（第２工区） | 東かがわ市白鳥 | 土木一式工事 | 施工延長 147m 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打ち擁壁工 17m プレキャスト擁壁工 34m 排水構造物工 1式 U型水路 42m 自由勾配側溝 18m 函渠 12m ガッター 214m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 下層路盤 1490m2 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月21日～令和6年12月12日 | 36043700 | 34650000 | 34650000 |  | 東かがわ市湊８２０−１ 株式会社赤澤組 赤澤 文彦
17211-2023-2695-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月12日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥工区）交通安全施設整備工事（第２工区） | 東かがわ市白鳥 | 土木一式工事 | 施工延長 147m 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打ち擁壁工 17m プレキャスト擁壁工 34m 排水構造物工 1式 U型水路 42m 自由勾配側溝 18m 函渠 12m ガッター 214m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 下層路盤 1490m2 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月21日～令和6年11月29日 | 36043700 | 34650000 | 34650000 |  | 東かがわ市湊８２０−１ 株式会社赤澤組 赤澤 文彦
17211-2023-2695-100-007 | 長尾土木事務所 | 令和6年12月2日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥工区）交通安全施設整備工事（第３工区） | 東かがわ市白鳥 | 土木一式工事 | 施工延長 90ｍ 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打ち擁壁工 13.4m プレキャスト擁壁工 40m 排水構造物工 1式 U型水路 52m ガッター 112m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 下層路盤 604m2 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月7日～令和6年12月12日 | 35545400 | 34595000 | 28796900 | １．排水工（ガッター、U型水路）、擁壁の延長減及び舗装工（下層路盤）の面積減は、 次期施工（白鳥南工区との取り合わせ）及び市道計画を考慮した結果による。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 東かがわ市水主４７４８−１ 株式会社山西組 大山 章博
17211-2023-2695-100-007 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月19日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥工区）交通安全施設整備工事（第３工区） | 東かがわ市白鳥 | 土木一式工事 | 施工延長 100ｍ 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打ち擁壁工 21.4m プレキャスト擁壁工 42m 排水構造物工 1式 U型水路 63m ガッター 197m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 下層路盤 1270m2 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月7日～令和6年12月12日 | 35545400 | 34595000 | 34595000 |  | 東かがわ市水主４７４８−１ 株式会社山西組 大山 章博
17211-2023-2695-100-007 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月12日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥工区）交通安全施設整備工事（第３工区） | 東かがわ市白鳥 | 土木一式工事 | 施工延長 100ｍ 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打ち擁壁工 21.4m プレキャスト擁壁工 42m 排水構造物工 1式 U型水路 63m ガッター 197m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 下層路盤 1270m2 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月7日～令和6年11月29日 | 35545400 | 34595000 | 34595000 |  | 東かがわ市水主４７４８−１ 株式会社山西組 大山 章博
17211-2023-2695-100-008 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月8日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道志度山川線（前山工区）交通安全施設整備工事（防護柵工） | さぬき市前山 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 150ｍ 防護柵工 1式 2号ガードパイプ設置 59ｍ ガードレール設置 42ｍ 道路付属物工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月6日～令和6年7月11日 | 3521100 | 3377000 | 3788400 | １ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２ 道路付属物工の新規計上は、現地確認の結果、道路の供用にあたり必要な交通安全施 設の設置を認めたことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 木田郡三木町下高岡３２２２ 株式会社コート 堀 具王
17211-2023-2695-100-009 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月28日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥工区）交通安全施設整備工事（第４工区）（舗装工） | 東かがわ市白鳥 | 舗装工事 | 施工延長 180ｍ 道路土工 1式 舗装工 1式 下層路盤（車道部） 1550m2 上層路盤（車道部） 1550m2 基層（車道部） 1550m2 表層（車道部） 1550m2 表層（歩道部） 993m2 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年10月31日 | 26242700 | 25520000 | 31698700 | １．掘削、下層路盤、舗装版破砕の新規計上は、関係機関（東かがわ市、白鳥小中学校） との協議により、供用開始に向けて早期に施工を完了する必要があったため、他工事と工 程調整を行った結果、施工の効率化を考慮し、本工事での施工としたことによる。 ２．交通誘導警備員の数量増は、実施にあたり、配置計画の見直しを行ったことによる。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2023-2695-100-009 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月23日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥工区）交通安全施設整備工事（第４工区）（舗装工） | 東かがわ市白鳥 | 舗装工事 | 施工延長 180ｍ 舗装工 1式 上層路盤（車道部） 1880m2 基層（車道部） 1880m2 表層（車道部） 1880m2 表層（歩道部） 1090m2 区画線工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年10月31日 | 26242700 | 25520000 | 25520000 |  | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2023-3023-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月24日変更契約 | 長港改第１号 白鳥港 港湾改良工事（消波工） | 東かがわ市松原 | 土木一式工事 | 施工延長（海上工事） 59.5m 基礎工 1式 基礎捨石工 1式 捨石荒均し 631m2 被覆・根固工 1式 被覆石工 1式 被覆石（撤去再設置） 0m3 被覆均し 0m2 被覆石（撤去） 0m3 消波工 1式 消波ブロック工 1式 消波ブロック据付 623個 | 令和6年3月1日～令和6年8月23日 | 48816900 | 47960000 | 54392800 | １ 基礎捨石工の数量の増は、前年度施工箇所が波浪による不陸が生じ、基礎捨石の充填 及び均し作業の必要を認めたことによる。また、今回施工範囲以外にも損傷が大きい箇 所が確認されたため、消波工の延長を増として対応する必要を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由より請負金額を増とする。 | 東かがわ市吉田６５８−１ 大字建設株式会社 大字 徹
17211-2023-3024-100-007 | 長尾土木事務所 | 令和6年4月5日変更契約 | 長港維第７号 津田港外１港 港湾維持修繕工事（剪定工） | さぬき市津田町津田他 | 造園工事 | 植栽【津田港】 1式 剪定 567本 植栽【志度港】 1式 剪定 60本 | 令和6年1月17日～令和6年4月12日 | 4985200 | 4884000 | 9149800 | １ 剪定本数の増は、現地再調査の結果、剪定の必要がある高木(クロマツ)が当初想定よ り多く存在し、施工を予定していた一連区間において関連工事の施工に支障があったこ とから、早急に対応する必要が生じたことによる。 ２ 剪定工(幹周)の数量異同は、現地再調査の結果、当初想定より高木(クロマツ)の成長 が著しかったことにより歩掛を変更する必要性が生じたことによる。 | さぬき市末１４５４−５ 有限会社緑松園多田 多田 賢二
17211-2023-3024-100-008 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月30日変更契約 | ゼロ県債 引田港外２港 港湾維持修繕工事 | 東かがわ市引田他 | 土木一式工事 | 港湾維持修繕 1式 巡回・点検工 0式 構造物修繕工 0式 雑工 1式 | 令和6年2月21日～令和6年10月18日 | 2451900 | 3780700 | 3780700 | １ 各工種の数量の異同は、関係機関等からの連絡を受け、現地調査を実施した結果、緊 急を要する判断した箇所について対応を行ったものである。 ２ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 東かがわ市吉田６５８−１ 大字建設株式会社 大字 徹
17211-2023-3070-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）白鳥港 港湾統合補助工事（松原地区）（斜路工） | 東かがわ市松原 | 土木一式工事 | 船揚場（海上工事） 1式 基礎工 1式 本体工 1式 先端止壁ブロック製作据付 7個 張ブロック製作据付 27個 １号張コンクリート 1箇所 ２号張コンクリート 1箇所 付属工 1式 レール設置 1式 舗装工 1式 路盤 147m2 コンクリート舗装 134m2 止コンクリート 11ｍ 排水工 1箇所 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年8月23日 | 17949800 | 17490000 | 18339200 | １ 雑工の新規計上は、施工箇所に隣接する物揚場の既設コンクリート舗装に陥没が生じ たことから、早急に復旧の必要を認めたことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 東かがわ市湊８２０−１ 株式会社赤澤組 赤澤 文彦
17211-2023-3086-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月12日変更契約 | 長港改第２号 引田港 港湾改良工事（防波堤工） | 東かがわ市引田 | 土木一式工事 | 施工延長 54.6m 防波堤 1式 土工 1式 掘削 20m3 上部工 1式 １号重力式擁壁 10ｍ 舗装工 1式 コンクリート舗装 68m2 路盤 68m2 付属施設工 1式 １号車止め 43ｍ 階段工 3箇所 物揚場 1式 付属施設工 1式 ２号車止め 12ｍ | 令和6年3月4日～令和6年6月19日 | 7788000 | 7678000 | 8407300 | １ コンクリート舗装工の数量の増は、実施に伴い再調査の結果、当初計画では管理用車 両の転回が困難であったため、利便性を考慮し施工する必要を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由より請負金額を増とする。 | 東かがわ市引田２２１８−７ 株式会社池田組 池田 潔一
17211-2023-3087-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月20日変更契約 | 長港維第８号 三本松港 港湾維持修繕工事（照明工） | 東かがわ市三本松 | とび・土工・コンクリート工事 | 【三本松港】 1式 照明工 1式 照明灯設置 2基 照明灯基礎 2基 引込柱設置 1式 引込柱基礎 1基 構造物撤去工 1式 | 令和6年2月13日～令和6年5月22日 | 2790700 | 2695000 | 2814900 | １ 照明灯設置の金額の増は、関係者協議及び現地再確認の結果、照明灯の高さ等、仕様 を変更したことによる。 ２ その他、数量の異同等は現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17211-2023-3087-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月17日変更契約 | 長港維第１０号 白鳥港 港湾維持修繕工事（松西地区）（舗装工） | 東かがわ市松原 | 舗装工事 | 施工延長 258m 舗装 1式 道路土工 1式 掘削 104m3 舗装工 1式 不陸整正 730m2 下層路盤（歩道部） 730m2 表層（歩道部） 730m2 | 令和6年4月1日～令和6年6月24日 | 6925600 | 6776000 | 6821100 | １ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 主に上記１の理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2023-3180-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年4月15日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）志度港 港湾海岸津波等対策工事（塩屋地区）（舗装工） | さぬき市志度 | 舗装工事 | 施工延長 264ｍ 舗装 1式 道路土工 1式 地盤改良工 1式 表層混合処理 1840m2 舗装工 1式 下層路盤 1870m2 上層路盤 1870m2 基層 1870m2 表層 1870m2 上層路盤 190m2 表層 190m2 構造物撤去工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和5年12月1日～令和6年4月30日 | 39670400 | 38500000 | 39092900 | １ アスファルト舗装工の数量の異同は、実施に伴い現地再調査の結果、既設舗装におい て通行に支障となる陥没が確認されたため、取合せ舗装の必要を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由より請負金額を増とする。 | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2023-3183-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年4月23日変更契約 | 三本松港 港湾海岸津波等対策工事（補助外）（三本松地区） | 東かがわ市三本松 | 土木一式工事 | 施工延長 69m 護岸 1式 本体工（場所打） 1式 胸壁コンクリート 69ｍ 舗装工 1式 コンクリート舗装 60m アスファルト舗装 74m | 令和5年11月15日～令和6年4月30日 | 16988400 | 16610000 | 14748800 | １ ４−２号胸壁コンクリート（陸閘部）の廃工は、実施にあたり、現地再調査の結果、 陸閘設置時に一連で施工することが適当と判断したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2023-4097-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月9日変更契約 | 長砂維第６号 森行川 砂防維持修繕工事 | 東かがわ市水主 | 土木一式工事 | 施工延長 50ｍ 砂防堰堤 1式 砂防土工 1式 掘削 800m3 土砂搬入 70m3 残土処分 870m3 除草工 1式 仮設工 1式 工事用道路盛土 80m3 工事用道路撤去 70m3 | 令和6年3月15日～令和6年8月16日 | 8203800 | 8118000 | 7449200 | １．土砂搬入工及び工事用道路工の金額減は、工事実施にあたり、工事用道路の盛土量に ついて現地再調査した結果による。 ２．その他の数量及び金額の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 東かがわ市西山９８ 株式会社児嶋組 児嶋 泰隆
17211-2024-1020-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月6日契約 | （道路メンテナンス事業）県道志度小田津田線（鴨庄橋）道路整備工事（舗装工） | さぬき市鴨庄 | 舗装工事 | 橋梁保全工事 1式 舗装工 1式 Co舗装版取壊し 28m3 表層 420m2 基層 338m2 橋面防水工 419m2 区画線工 1式 | 令和6年11月6日～令和7年3月19日 | 17371200 | 16830000 | 16830000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2024-1043-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月14日契約 | 長局改第１号 県道志度小田津田線（松尾工区）道路局部改修工事（防護柵工） | さぬき市津田町津田 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 120m 防護柵工 1式 転落（横断）防止柵 120m | 令和6年5月14日～令和6年11月14日 | 6210600 | 5940000 | 5940000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17211-2024-1043-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月19日変更契約 | 長局改第１号 県道志度小田津田線（松尾工区）道路局部改修工事（防護柵工） | さぬき市津田町津田 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 122m 防護柵工 1式 転落（横断）防止柵 122m | 令和6年5月14日～令和6年11月14日 | 6210600 | 5940000 | 6025800 | １．数量の異同は、現地精査の結果による。 ２．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17211-2024-1043-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | 長局改第２号 県道志度小田津田線（松尾工区）道路局部改修工事（第２工区）（防護柵工） | さぬき市津田町津田 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 30m 道路改良 1式 落石防護柵工 1式 ロープ・金網 30m 端末支柱 1本 中間支柱 8本 変曲点支柱 1本 中間端末支柱 1本 | 令和6年9月5日～令和7年3月7日 | 4518800 | 4334000 | 4334000 |  | 木田郡三木町下高岡３２２２ 株式会社コート 堀 具王
17211-2024-1046-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月3日契約 | 県道志度山川線（前山・多和工区）地方特定道路整備工事（第３工区） | さぬき市前山 | 土木一式工事 | 施工延長 105m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 6850m3 土砂等運搬 6890m3 仮設工 1式 切土及び発破防護柵 160ｍ 工事用道路工 1式 路盤工 60m2 コンクリート舗装 60m2 | 令和6年9月3日～令和7年3月26日 | 49739800 | 49170000 | 49170000 |  | さぬき市寒川町石田西９８１−２ 株式会社高木産業 高木 宏樹
17211-2024-1046-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月28日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道大串鴨部線（小田工区）道路整備工事（舗装工） | さぬき市小田 | 舗装工事 | 施工延長 65ｍ 舗装 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 表層（車道部） 476m2 表層（路肩部） 115m2 上層路盤（車道部） 453m2 下層路盤（車道部） 460m2 路盤（路肩部） 113m2 排水構造物工 1式 横断側溝 10ｍ 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月23日～令和7年3月24日 | 9493000 | 9240000 | 9240000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2024-1046-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月23日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道大串鴨部線（小田工区）道路整備工事（舗装工） | さぬき市小田 | 舗装工事 | 施工延長 65ｍ 舗装 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 表層（車道部） 476m2 表層（路肩部） 115m2 上層路盤（車道部） 453m2 下層路盤（車道部） 460m2 路盤（路肩部） 113m2 排水構造物工 1式 横断側溝 10ｍ 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月23日～令和7年2月3日 | 9493000 | 9240000 | 9240000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2024-1046-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月20日契約 | 県道大串鴨部線（小田工区）地方特定道路整備工事（防護柵工） | さぬき市小田 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 108.5m 防護柵工 1式 ガードレール 51m 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月20日～令和7年3月13日 | 2754400 | 2640000 | 2640000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17211-2024-1140-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | 長道維第１８号 国道３７７号 道路維持修繕工事（舗装工） | 東かがわ市入野山 | 舗装工事 | 施工延長 280ｍ 舗装工 1式 路面切削 2060m2 表層 2060m2 区画線工 1式 | 令和6年10月12日～令和7年2月19日 | 22949300 | 22330000 | 21706300 | １．施工延長及び路面切削、表層の数量減は、実施にあたり、現地再調査した結果、舗装 の劣化が少ない範囲を次期施工としたことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2024-1140-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月14日契約 | 長道維第１８号 国道３７７号 道路維持修繕工事（舗装工） | 東かがわ市入野山 | 舗装工事 | 施工延長 370ｍ 舗装工 1式 路面切削 2580m2 表層 2580m2 区画線工 1式 | 令和6年10月12日～令和7年2月19日 | 22949300 | 22330000 | 22330000 |  | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2024-1140-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月3日契約 | 長道維第３９号 国道３７７号 道路維持修繕工事（舗装工） | 東かがわ市入野山 | 舗装工事 | 施工延長 270m 舗装工 1式 路面切削 2160m2 表層 2160m2 区画線工 1式 | 令和6年10月12日～令和7年3月11日 | 19955100 | 19360000 | 19360000 |  | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2024-1140-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月8日契約 | 長道維第４２号 県道白鳥引田線 道路維持修繕工事（舗装工） | 東かがわ市小海他 | 舗装工事 | 施工延長 185ｍ 舗装工 1式 路面切削 1840m2 表層 1840m2 区画線工 1式 | 令和6年10月28日～令和7年3月21日 | 18509700 | 17930000 | 17930000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2024-1175-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月18日契約 | （通学路緊急対策事業）県道三木寒川線（井戸工区）交通安全施設整備工事（第１工区）（舗装工） | 木田郡三木町井戸 | 舗装工事 | 施工延長 183m 道路土工 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 570m2 路面切削 1120m2 下層路盤（車道部） 357m2 上層路盤（車道部） 413m2 基層（車道部） 413m2 表層（車道部） 1600m2 路盤（歩道部） 108m2 表層（歩道部） 391m2 区画線工 1式 | 令和6年6月18日～令和6年9月18日 | 21685400 | 21230000 | 21230000 |  | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2024-1175-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月12日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道三木寒川線（井戸工区）交通安全施設整備工事（第１工区）（舗装工） | 木田郡三木町井戸 | 舗装工事 | 施工延長 183m 道路土工 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 1070m2 路面切削 621m2 下層路盤（車道部） 0m2 上層路盤（車道部） 0m2 基層（車道部） 875m2 表層（車道部） 1653m2 路盤（歩道部） 64m2 表層（歩道部） 399m2 区画線工 1式 | 令和6年6月18日～令和6年9月18日 | 21685400 | 21230000 | 20568900 | １ 土工数量の減は、現地を再調査した結果、既存路盤厚が当初想定よりも厚かったため 路盤の打換えが廃工となったことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、設計金額を減とする。 | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2024-1175-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月3日契約 | （通学路緊急対策事業）県道三木寒川線（井戸工区）交通安全施設整備工事（第２工区） | 木田郡三木町井戸 | 土木一式工事 | 施工延長 65m 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁工 5ｍ プレキャスト擁壁工 84ｍ 排水構造物工 1式 L型水路 87ｍ U型水路 13ｍ 管渠 6ｍ 集水桝 3箇所 坂路工 1式 舗装工 1式 片持標識 1基 区画線工 1式 | 令和6年9月10日～令和7年3月26日 | 27798100 | 27115000 | 27115000 |  | 木田郡三木町大字井戸１２６８−１ 下根建設有限会社 鈴木 盛登
17211-2024-1175-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月8日契約 | （通学路緊急対策事業）県道石田東志度線（造田北工区）交通安全施設整備工事（第２工区） | さぬき市造田乙井 | 土木一式工事 | 施工延長 65ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 排水構造物工 1式 2号管渠(B) 19ｍ ブロック積工 1式 コンクリートブロック積 201m2 | 令和6年10月8日～令和7年3月14日 | 29018000 | 28721000 | 28721000 |  | さぬき市造田乙井１５４−１ 株式会社ユニテック 山本 一也
17211-2024-1175-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月31日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道石田東志度線（造田北工区）交通安全施設整備工事（第２工区） | さぬき市造田乙井 | 土木一式工事 | 施工延長 65ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 排水構造物工 1式 2号管渠(B) 0ｍ ブロック積工 1式 コンクリートブロック積 199m2 | 令和6年10月8日～令和7年3月14日 | 29018000 | 28721000 | 32252000 | １．工事用道路工の数量増は、当初想定していた１号工事用道路の施工に際し民地内の果 樹が支障となることが判明したため、関係者との協議の結果、民地に影響しないよう工事 用道路計画を変更したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由より、請負金額を増とする。 | さぬき市造田乙井１５４−１ 株式会社ユニテック 山本 一也
17211-2024-1175-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和6年12月24日契約 | （通学路緊急対策事業）県道三木津田線（井上工区）交通安全施設整備工事 | 木田郡三木町井上 | 土木一式工事 | 施工延長 199ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 1号嵩上コンクリート 22m 排水構造物工 1式 ガッター 149m Ｕ型側溝 40m Ｕ型水路 148m 取合工 1式 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和7年1月23日～令和7年8月29日 | 29384300 | 29040000 | 29040000 |  | 木田郡三木町平木７８４−２ 株式会社十川組 十川 清二
17211-2024-1177-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月15日契約 | （通学路緊急対策事業）県道志度山川線（志度工区）交通安全施設整備工事（舗装工） | さぬき市志度 | 舗装工事 | 施工延長 107m 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 表層（歩道部） 150m2 表層（駐車場部） 14m2 表層（駐車場部取合せ） 108m2 区画線工 1式 仮設工 1式 仮舗装工 470m2 | 令和6年11月15日～令和7年3月19日 | 5413100 | 5280000 | 5280000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2024-1183-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月4日契約 | （社会資本整備総合交付金）県道志度山川線（前山・多和工区）道路整備工事（法面工） | さぬき市前山 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 302m 道路改良 1式 法面工 1式 植生工 1式 植生基材吹付 1570m2 種子散布 2460m2 | 令和6年7月4日～令和7年3月25日 | 21530300 | 20900000 | 20900000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2024-1195-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月30日契約 | 長道維第７４号 県道志度小田津田線 道路維持修繕工事（舗装工） | さぬき市小田 | 舗装工事 | 施工延長 147ｍ 舗装工 1式 舗装版破砕 630m2 表層（車道・路肩部） 630m2 区画線工 1式 | 令和7年3月24日～令和7年6月18日 | 5975200 | 5852000 | 5852000 |  | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2024-1195-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月30日契約 | 長道維第６９号 県道三木牟礼線外２線 道路維持修繕工事（防草工） | 木田郡三木町井上 他 | 土木一式工事 | 施工延長 1090m １号箇所 600m 目地防草工 750m ２号箇所 310m 目地防草工 610m ３号箇所 180m 目地防草工 400m | 令和7年1月30日～令和7年8月1日 | 7983800 | 7898000 | 7898000 |  | 木田郡三木町平木７８４−２ 株式会社十川組 十川 清二
17211-2024-1195-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月30日契約 | 長道維第６７号 県道津田川島線外３線 道路維持修繕工事（防草工） | さぬき市大川町田面他 | 土木一式工事 | 施工延長 279m １号箇所 27m 法面防草工 160m2 平面防草工 100m2 ２号箇所 55m 平面防草工 220m2 ３号箇所 17m 法面防草工 90m2 ４号箇所 42m 法面防草工 310m2 ５号箇所 138m 法面防草工 540m2 | 令和7年3月3日～令和7年7月31日 | 8276400 | 8140000 | 8140000 |  | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2024-1195-100-007 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月30日契約 | 長道維第６８号 県道水主三本松線外３線 道路維持修繕工事（防草工） | 東かがわ市水主他 | 土木一式工事 | 施工延長 544m １号箇所 36m 法面防草工 50m2 ２号箇所 150m 法面防草工 510m2 ３号箇所 280m 目地防草工 520m ４号箇所 78m 法面防草工 160m2 | 令和7年3月3日～令和7年8月1日 | 8148800 | 7304000 | 7304000 |  | 東かがわ市水主４６７０ 有限会社開発工務店 大山 トキ子
17211-2024-1520-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 長道維第１１号 県道大串志度線 道路維持修繕工事（舗装工） | さぬき市志度 | 舗装工事 | 施工延長 160ｍ 舗装工 1式 路面切削 984m2 表層（車道・路肩部） 984m2 区画線工 1式 | 令和6年6月6日～令和6年9月20日 | 9372000 | 9130000 | 9130000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2024-1520-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | 長道維第１１号 県道大串志度線 道路維持修繕工事（舗装工） | さぬき市志度 | 舗装工事 | 施工延長 120ｍ 舗装工 1式 路面切削 827m2 表層（車道・路肩部） 827m2 区画線工 1式 | 令和6年6月6日～令和6年9月20日 | 9372000 | 9130000 | 8036600 | １．施工延長の減は、当初施工予定箇所に民間事業者の工場出入口があり、今回工事 時期での施工について、事業者の同意が得られなかったため、次期施工としたこと による。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2024-1520-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月26日契約 | 長道維第４１号 県道高松長尾大内線 道路維持修繕工事（舗装工） | 木田郡三木町下高岡 | 舗装工事 | 施工延長 166m 舗装工 1式 路面切削 1460m2 表層 1460m2 区画線工 1式 | 令和6年9月30日～令和7年1月17日 | 17488900 | 17105000 | 17105000 |  | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2024-1520-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月25日変更契約 | 長道維第４１号 県道高松長尾大内線 道路維持修繕工事（舗装工） | 木田郡三木町下高岡 | 舗装工事 | 施工延長 166m 舗装工 1式 路面切削 1521m2 舗装版破砕 22m2 表層 1543m2 区画線工 1式 | 令和6年9月30日～令和7年1月17日 | 17488900 | 17105000 | 17354700 | １ 労務単価の補正の変更は、地元関係者と協議した結果、夜間施工の必要を認めたこと による。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、設計金額を増とする。 | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2024-1520-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月26日契約 | 長道維第４０号 県道太田上町志度線 道路維持修繕工事（舗装工） | さぬき市志度 | 舗装工事 | 施工延長 260ｍ 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版破砕 2210m2 不陸整正 2210m2 表層(車道・路肩部) 2210m2 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 | 令和6年9月26日～令和6年12月27日 | 17854100 | 17380000 | 17380000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2024-1520-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月7日変更契約 | 長道維第４０号 県道太田上町志度線 道路維持修繕工事（舗装工） | さぬき市志度 | 舗装工事 | 施工延長 270ｍ 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版破砕 2340m2 不陸整正 2340m2 表層(車道・路肩部) 2340m2 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 | 令和6年9月26日～令和6年12月27日 | 17854100 | 17380000 | 18169800 | １ 舗装面積の増は、現地再調査を行った結果、終点部の市道交差点付近の舗装の損傷が 大きく、修繕の必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2024-1528-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月23日変更契約 | 長道維第２号 県道三木牟礼線外２線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 木田郡三木町井上他 | 造園工事 | 植栽管理 1式 路面清掃（歩道・人力） 440m2 樹木剪定 高木 2本 樹木剪定 中木 2本 寄植剪定 寄植低木 2140m2 抜根除草 2650m2 樹木施肥 高木 2本 樹木施肥 中木 2本 樹木施肥 寄植中低木 1180m2 潅水 2340m2 薬剤防除 高木 2本 薬剤防除 中木 2本 薬剤防除 寄植低木 1180m2 | 令和6年5月15日～令和7年1月31日 | 4929100 | 4829000 | 5965300 | １．交通誘導警備員の数量の増は、当初想定より中央分離帯の寄植低木の繁茂が著しく、 剪定及び伐根除草工の作業日数が増となったことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町下高岡４１６９ 有限会社ナカイ庭建 中井 宏徳
17211-2024-1528-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月14日契約 | 長道維第２号 県道三木牟礼線外２線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 木田郡三木町井上他 | 造園工事 | 植栽管理 1式 路面清掃（歩道・人力） 440m2 樹木剪定 高木 2本 樹木剪定 中木 2本 寄植剪定 寄植低木 2140m2 抜根除草 2650m2 樹木施肥 高木 2本 樹木施肥 中木 2本 樹木施肥 寄植中低木 1180m2 潅水 2340m2 薬剤防除 高木 2本 薬剤防除 中木 2本 薬剤防除 寄植低木 1180m2 | 令和6年5月15日～令和7年1月31日 | 4929100 | 4829000 | 4829000 |  | 木田郡三木町下高岡４１６９ 有限会社ナカイ庭建 中井 宏徳
17211-2024-1528-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月28日変更契約 | 長道維第６号 県道津田引田線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 東かがわ市三本松 | 造園工事 | 植栽管理 1式 植樹帯清掃工 1式 樹木剪定 寄植中木 2030m2 抜根除草 植込地 870m2 芝刈 2900m2 樹木施肥 高木 31本 樹木施肥 寄植中低木 430m2 潅水 5550m2 防除 高木 63本 防除 寄植中木 4050m2 | 令和6年5月15日～令和7年2月21日 | 4211900 | 4125000 | 4708000 | １．県道津田引田線において発生した、枯れ松の処理を新規計上とした。 ２．潅水の数量の増は天候の影響による。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市吉田５３０ 有限会社引田グリーンセンター 岡部 昭宏
17211-2024-1528-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月14日契約 | 長道維第６号 県道津田引田線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 東かがわ市三本松 | 造園工事 | 植栽管理 1式 植樹帯清掃工 1式 樹木剪定 寄植中木 2030m2 抜根除草 植込地 850m2 芝刈 2900m2 樹木施肥 高木 32本 樹木施肥 寄植中低木 430m2 潅水 3700m2 防除 高木 64本 防除 寄植中木 4050m2 | 令和6年5月15日～令和7年1月31日 | 4211900 | 4125000 | 4125000 |  | 東かがわ市吉田５３０ 有限会社引田グリーンセンター 岡部 昭宏
17211-2024-1528-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月9日変更契約 | 長道維第５号 県道高松長尾大内線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 木田郡三木町井戸他 | 造園工事 | 植栽管理 1式 寄植剪定 寄植低木 1930m2 抜根除草 2570m2 樹木施肥 寄植中低木 960m2 潅水 1930m2 薬剤防除 寄植低木 960m2 | 令和6年5月15日～令和7年1月31日 | 4933500 | 4829000 | 5027000 | １ 抜根除草の数量増は、現地調査の結果、中央分離帯と舗装の目地部分に繁茂している 雑草を除草する必要を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、設計金額を増とする | さぬき市末１４５４−５ 有限会社緑松園多田 多田 賢二
17211-2024-1528-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月14日契約 | 長道維第５号 県道高松長尾大内線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 木田郡三木町井戸他 | 造園工事 | 植栽管理 1式 寄植剪定 寄植低木 1930m2 抜根除草 2010m2 樹木施肥 寄植中低木 960m2 潅水 1930m2 薬剤防除 寄植低木 960m2 | 令和6年5月15日～令和7年1月31日 | 4933500 | 4829000 | 4829000 |  | さぬき市末１４５４−５ 有限会社緑松園多田 多田 賢二
17211-2024-1528-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月14日契約 | 長道維第１号 県道大内白鳥インター線外３線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 東かがわ市三本松他 | 造園工事 | 植栽管理 1式 樹木剪定 高木 標準 30本 樹木剪定 寄植低木 標準 1240m2 抜根除草 植込地 標準 2610m2 樹木施肥 高木 標準 112本 樹木施肥 中木 標準 2本 樹木施肥 寄植中低木 標準 1240m2 潅水 標準 2610m2 防除 高木 標準 112本 防除 中木 標準 4本 防除 寄植低木 標準 2480m2 | 令和6年5月15日～令和7年1月31日 | 4844400 | 4741000 | 4741000 |  | 東かがわ市吉田５３０ 有限会社引田グリーンセンター 岡部 昭宏
17211-2024-1528-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月28日変更契約 | 長道維第１号 県道大内白鳥インター線外３線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 東かがわ市三本松他 | 造園工事 | 植栽管理 1式 樹木剪定 高木 標準 34本 樹木剪定 寄植低木 標準 1240m2 抜根除草 植込地 標準 2610m2 樹木施肥 高木 標準 111本 樹木施肥 中木 標準 2本 樹木施肥 寄植中低木 標準 1240m2 潅水 標準 3920m2 防除 高木 標準 112本 防除 中木 標準 4本 防除 寄植低木 標準 2480m2 樹木剪定 1式 | 令和6年5月15日～令和7年2月21日 | 4844400 | 4741000 | 6552700 | １．樹木剪定の増は、これまで地元自治会が管理を行っていた、５号箇所の 高木剪定を当工事に新規計上したことによる。 ２．伐根除草及び剪定において、繁茂量が多く作業に日時を要したことから、 処分量及び交通誘導警備員が増となった。 ３．潅水の数量増は天候の影響による。 | 東かがわ市吉田５３０ 有限会社引田グリーンセンター 岡部 昭宏
17211-2024-1528-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月27日変更契約 | 長道維第４号 県道三木津田線外７線 道路維持修繕工事（植栽管理） | さぬき市造田是弘他 | 造園工事 | 植栽管理 1式 人力路面清掃 660m2 樹木剪定 高木 32本 樹木剪定 中木 54本 寄植剪定 寄植低木 630m2 抜根除草 4730m2 樹木施肥 高木 32本 樹木施肥 中木 181本 樹木施肥 寄植低木 580m2 潅水 1570m2 防除 高木 0本 防除 中木 0本 防除 寄植低木 80m2 | 令和6年5月15日～令和7年1月31日 | 4813600 | 4565000 | 4294400 | １．防除の減は、現地調査した結果、対象植栽の害虫被害が見られず、その必要が無かっ たことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市太田上町１１４７−３ 有限会社岩佐造園 岩佐 康裕
17211-2024-1528-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月14日契約 | 長道維第４号 県道三木津田線外７線 道路維持修繕工事（植栽管理） | さぬき市造田是弘他 | 造園工事 | 植栽管理 1式 人力路面清掃 660m2 樹木剪定 高木 32本 樹木剪定 中木 53本 寄植剪定 寄植低木 630m2 抜根除草 4730m2 樹木施肥 高木 32本 樹木施肥 中木 181本 樹木施肥 寄植低木 580m2 潅水 1570m2 防除 高木 32本 防除 中木 181本 防除 寄植低木 570m2 | 令和6年5月15日～令和7年1月31日 | 4813600 | 4565000 | 4565000 |  | 高松市太田上町１１４７−３ 有限会社岩佐造園 岩佐 康裕
17211-2024-1528-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月14日契約 | 長道維第８号 県道志度山川線外２線 道路維持修繕工事（植栽管理） | さぬき市多和他 | 造園工事 | 植栽管理 1式 人力路面清掃 1340m2 樹木剪定（中木） 1本 寄植剪定 寄植中木 240m2 寄植剪定 寄植低木 940m2 抜根除草 1720m2 除草 970m2 樹木施肥 高木 21本 樹木施肥 中木 3本 樹木施肥 寄植中木 20m2 樹木施肥 寄植低木 670m2 潅水 1430m2 防除 高木 52本 防除 中木 3本 防除 寄植中木 150m2 防除 寄植低木 670m2 | 令和6年5月15日～令和7年1月31日 | 4530900 | 4301000 | 4301000 |  | 高松市牟礼町牟礼２０１９−３ 株式会社源氏園 伏見 拓也
17211-2024-1528-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月23日変更契約 | 長道維第８号 県道志度山川線外２線 道路維持修繕工事（植栽管理） | さぬき市多和他 | 造園工事 | 植栽管理 1式 人力路面清掃 1340m2 樹木剪定（高木） 1本 樹木剪定（中木） 0本 寄植剪定 寄植中木 320m2 寄植剪定 寄植低木 940m2 抜根除草 1730m2 除草 970m2 樹木施肥 高木 22本 樹木施肥 中木 0本 樹木施肥 寄植中木 10m2 樹木施肥 寄植低木 670m2 潅水 1410m2 防除 高木 52本 防除 中木 0本 防除 寄植中木 320m2 防除 寄植低木 670m2 枯木伐採 3本 | 令和6年5月15日～令和7年1月31日 | 4530900 | 4301000 | 4497900 | １．枯木伐採の新規計上は、現地調査の結果枯死が確認された樹木について、害虫駆除お よび倒木防止の観点から早期に伐採する必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市牟礼町牟礼２０１９−３ 株式会社源氏園 伏見 拓也
17211-2024-1528-100-007 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月21日変更契約 | 長道維第７号 国道３１８号外２線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 東かがわ市白鳥他 | 造園工事 | 植栽管理 1式 樹木剪定 高木 標準 27本 樹木剪定 中木 標準 6本 樹木剪定 寄植低木 標準 990m2 樹木剪定 寄植低木 環境緑地帯 90m2 抜根除草 植込地 標準 2100m2 抜根除草 植込地 環境緑地帯 190m2 樹木施肥 高木 標準 93本 樹木施肥 中木 標準 14本 樹木施肥 寄植中低木 標準 990m2 樹木施肥 寄植中低木 環境緑地帯 90m2 潅水 標準 2100m2 潅水 環境緑地帯 190m2 防除 高木 標準 0本 防除 中木 標準 14本 防除 寄植低木 標準 3970m2 防除 寄植低木 環境緑地帯 90m2 | 令和6年5月15日～令和7年1月31日 | 4693700 | 4598000 | 4885100 | １．樹木剪定（高木）の増は、歩車道建築限界内への生育状況を再調査の結果、 支障となる枝等の剪定を追加計上したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市津田町津田３７６ 有限会社中野造園 中野 瑞己
17211-2024-1528-100-007 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月14日契約 | 長道維第７号 国道３１８号外２線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 東かがわ市白鳥他 | 造園工事 | 植栽管理 1式 樹木剪定 高木 標準 24本 樹木剪定 中木 標準 6本 樹木剪定 寄植低木 標準 990m2 樹木剪定 寄植低木 環境緑地帯 90m2 抜根除草 植込地 標準 2100m2 抜根除草 植込地 環境緑地帯 190m2 樹木施肥 高木 標準 98本 樹木施肥 中木 標準 14本 樹木施肥 寄植中低木 標準 990m2 樹木施肥 寄植中低木 環境緑地帯 90m2 潅水 標準 2100m2 潅水 環境緑地帯 190m2 防除 高木 標準 98本 防除 中木 標準 14本 防除 寄植低木 標準 2980m2 防除 寄植低木 環境緑地帯 90m2 | 令和6年5月15日～令和7年1月31日 | 4693700 | 4598000 | 4598000 |  | さぬき市津田町津田３７６ 有限会社中野造園 中野 瑞己
17211-2024-1528-100-008 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月14日契約 | 長道維第３号 県道高松長尾大内線外１線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 東かがわ市中山他 | 造園工事 | 植栽管理 1式 植樹帯清掃工 1式 路面清掃 490m2 樹木剪定 高木 3本 樹木剪定 寄植 870m2 抜根除草 植込地 2470m2 芝刈 1860m2 草刈 600m2 樹木施肥 高木 15本 樹木施肥 中木 135本 樹木施肥 寄植 970m2 潅水 3660m2 防除 高木 15本 防除 中木 270本 防除 寄植 2510m2 | 令和6年5月15日～令和7年1月31日 | 4988500 | 4884000 | 4884000 |  | さぬき市末１４５４−５ 有限会社緑松園多田 多田 賢二
17211-2024-1528-100-008 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月21日変更契約 | 長道維第３号 県道高松長尾大内線外１線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 東かがわ市中山他 | 造園工事 | 植栽管理 1式 植樹帯清掃工 1式 路面清掃 490m2 樹木剪定 高木 3本 樹木剪定 寄植 870m2 抜根除草 植込地 2470m2 芝刈 1860m2 草刈 600m2 樹木施肥 高木 12本 樹木施肥 中木 135本 樹木施肥 寄植 970m2 潅水 3660m2 防除 高木 13本 防除 中木 270本 防除 寄植 2510m2 枯損木撤去（松） 1本 | 令和6年5月15日～令和7年1月31日 | 4988500 | 4884000 | 5623200 | １．県道津田引田線（１）三本松において発生した、枯れ松の処理を新規計上とした。 ２．交通管理工の増は、安全管理上必要となる、交通誘導警備員の配置増を、認めたこと による。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市末１４５４−５ 有限会社緑松園多田 多田 賢二
17211-2024-1528-100-009 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月20日変更契約 | 長道維第９号 国道１９３号外３線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 木田郡三木町奥山他 | 造園工事 | 植栽管理 1式 路面清掃 1675m2 樹木剪定 高木 3本 樹木剪定 中木 4本 寄植剪定 寄植低木 1160m2 抜根除草 1590m2 除草 760m2 樹木施肥 高木 12本 樹木施肥 中木 10本 樹木施肥 寄植中低木 710m2 潅水 1460m2 薬剤防除 高木 15本 薬剤防除 中木 11本 薬剤防除 寄植低木 710m2 | 令和6年5月15日～令和7年1月31日 | 4169000 | 3916000 | 3736700 | １．植栽維持工の除草（植込地）の減額は、当初想定より面積が少なかったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市鬼無町鬼無８０７−１ 有限会社山花庭水園 山花 仁美
17211-2024-1528-100-009 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月14日契約 | 長道維第９号 国道１９３号外３線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 木田郡三木町奥山他 | 造園工事 | 植栽管理 1式 路面清掃 1675m2 樹木剪定 高木 3本 樹木剪定 中木 4本 寄植剪定 寄植低木 1160m2 抜根除草 1590m2 除草 920m2 樹木施肥 高木 12本 樹木施肥 中木 10本 樹木施肥 寄植中低木 710m2 潅水 1460m2 薬剤防除 高木 15本 薬剤防除 中木 11本 薬剤防除 寄植低木 710m2 | 令和6年5月15日～令和7年1月31日 | 4169000 | 3916000 | 3916000 |  | 高松市鬼無町鬼無８０７−１ 有限会社山花庭水園 山花 仁美
17211-2024-1528-100-010 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 長道維第１２号 県道津田川島線外１１線 道路維持修繕工事（除草工） | さぬき市津田町鶴羽他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 除草 36800m2 除草（構造物際） 39600ｍ 処分費 60t 塵芥処理 1式 道路清掃工 1式 桝清掃 10箇所 側溝清掃（人力） 2400m 土砂等運搬処分 80m3 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 28935500 | 28600000 | 28600000 |  | さぬき市津田町津田２５１０ 笠井建設株式会社 笠井 清博
17211-2024-1528-100-010 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月26日変更契約 | 長道維第１２号 県道津田川島線外１１線 道路維持修繕工事（除草工） | さぬき市津田町鶴羽他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 除草 36700m2 除草（構造物際） 39500ｍ 処分費 72t 塵芥処理 1式 道路清掃工 1式 桝清掃 0箇所 側溝清掃（人力） 1920m 土砂等運搬処分 110m3 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 28935500 | 28600000 | 28976200 | １ 除草面積及び側溝清掃延長等の異同は、現地精査の結果による。 ２ 処分数量の増は実績による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市津田町津田２５１０ 笠井建設株式会社 笠井 清博
17211-2024-1528-100-011 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 長道維第１３号 県道志度山川線外１４線 道路維持修繕工事（除草工） | さぬき市前山他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 除草 50100m2 除草（構造物際） 42300ｍ 処分費 35t 塵芥処理 1式 道路清掃工 1式 桝清掃 2箇所 側溝清掃（人力・蓋無） 10ｍ 土砂運搬処分 1m3 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 29923300 | 29623000 | 29623000 |  | さぬき市造田乙井１５４−１ 株式会社ユニテック 山本 一也
17211-2024-1528-100-011 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | 長道維第１３号 県道志度山川線外１４線 道路維持修繕工事（除草工） | さぬき市前山他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 除草 50800m2 除草（構造物際） 41100ｍ 処分費 79t 塵芥処理 1式 道路清掃工 1式 桝清掃 0箇所 側溝清掃（人力・蓋無） 0ｍ 土砂運搬処分 0m3 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 29923300 | 29623000 | 30775800 | １．除草工の増は、現地再調査の結果、道路管理地に生えている草の量が多く、 当初想定よりも処分量が増となったことによる。 ２．その他、数量の異同は、再精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市造田乙井１５４−１ 株式会社ユニテック 山本 一也
17211-2024-1528-100-012 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 長道維第１５号 国道３７７号外７線 道路維持修繕工事（除草工） | 東かがわ市入野山他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 除草 27600m2 除草（構造物際） 22000ｍ 処分費 36t 塵芥処理 1式 道路清掃工 1式 桝清掃 10箇所 側溝清掃（人力・蓋無） 450m 土砂運搬処分 22m3 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 19563500 | 19272000 | 19272000 |  | 東かがわ市水主４６７０ 有限会社開発工務店 大山 トキ子
17211-2024-1528-100-012 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月18日変更契約 | 長道維第１５号 国道３７７号外７線 道路維持修繕工事（除草工） | 東かがわ市入野山他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 除草 27500m2 除草（構造物際） 21900ｍ 処分費 51t 塵芥処理 1式 道路清掃工 1式 桝清掃 0箇所 側溝清掃（人力・蓋無） 90m 土砂運搬処分 0m3 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 19563500 | 19272000 | 19213700 | １、数量の異動は現地精査の結果による。 ２、上記理由により、請負金額を減とする。 | 東かがわ市水主４６７０ 有限会社開発工務店 大山 トキ子
17211-2024-1528-100-013 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 長道維第１４号 県道徳島引田線外７線 道路維持修繕工事（除草工） | 東かがわ市坂元他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 除草 36800m2 除草（構造物際） 14800ｍ 処分費 30t 塵芥処理 1式 道路清掃工 1式 桝清掃 10箇所 側溝清掃（人力・蓋無） 100m 土砂運搬処分 3m3 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 20358800 | 20075000 | 20075000 |  | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2024-1528-100-013 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 長道維第１４号 県道徳島引田線外７線 道路維持修繕工事（除草工） | 東かがわ市坂元他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 除草 35100m2 除草（構造物際） 19000ｍ 処分費 29t 塵芥処理 1式 道路清掃工 1式 桝清掃 1箇所 側溝清掃（人力・蓋無） 20m 土砂運搬処分 2m3 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 20358800 | 20075000 | 19129000 | １．数量の異同は、現地精査の結果による。 ２．上記理由におり、請負金額を減とする。 | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2024-1528-100-014 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 長道維第１６号 県道三木牟礼線外１１線 道路維持修繕工事（除草工） | 木田郡三木町井上他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 除草 44400m2 除草（構造物際） 13100ｍ 処分費 58t 塵芥処理 1式 道路清掃工 1式 桝清掃 20箇所 側溝清掃（人力・蓋無） 2220m 土砂運搬処分 70m3 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 27712300 | 27280000 | 27280000 |  | 木田郡三木町大字井戸１２６８−１ 下根建設有限会社 鈴木 盛登
17211-2024-1528-100-014 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月24日変更契約 | 長道維第１６号 県道三木牟礼線外１１線 道路維持修繕工事（除草工） | 木田郡三木町井上他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 除草 43600m2 除草（構造物際） 11400ｍ 処分費 33t 塵芥処理 1式 道路清掃工 1式 桝清掃 0箇所 側溝清掃（人力・蓋無） 1320m 土砂運搬処分 60m3 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 27712300 | 27280000 | 24876500 | １ 除草面積及び側溝清掃延長等の異同は、現地精査の結果による。 ２ 処分数量の減は実績による。 ３ 上記理由により請負金額を減とする。 | 木田郡三木町大字井戸１２６８−１ 下根建設有限会社 鈴木 盛登
17211-2024-1528-100-015 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月2日契約 | 長道維第１０号 県道津田引田線 道路維持修繕工事（舗装工） | 東かがわ市横内 | 舗装工事 | 施工延長 230m 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版破砕 2000m2 不陸整正 2000m2 表層 2000m2 区画線工 1式 区画線工 1式 | 令和6年8月30日～令和6年12月27日 | 16194200 | 15675000 | 15675000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2024-1528-100-015 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月25日変更契約 | 長道維第１０号 県道津田引田線 道路維持修繕工事（舗装工） | 東かがわ市横内 | 舗装工事 | 施工延長 200m 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版破砕 0m2 不陸整正 0m2 路面切削 1830m2 表層 1830m2 区画線工 1式 区画線工 1式 | 令和6年8月30日～令和6年12月27日 | 16194200 | 15675000 | 15670600 | １．路面切削の新規計上は、実施にあたり、既設舗装厚を確認した結果、当初想定に比べ 、舗装厚が厚いことが判明したため、施工方法を変更したことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地再調査した結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2024-1528-100-018 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第３７号 国道３１８号外２０線 道路維持修繕工事（交通安全） | 東かがわ市白鳥他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路構造物修繕工 1式 ガードレール設置・修繕 1式 視線誘導標設置・修繕 1式 道路反射鏡設置・修繕 1式 道路照明灯設置・修繕 1式 標識設置・修繕 1式 区画線設置・修繕 1式 トンネル器具清掃 1式 通常巡回工 1式 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 4802600 | 4620000 | 4620000 |  | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17211-2024-1528-100-019 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第２７号 県道志度山川線外３線 道路維持修繕工事 | さぬき市多和他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡視工 1式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修引継ぎ 1日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 6955300 | 6809000 | 6809000 |  | さぬき市長尾西８６６−１ 株式会社真部組 真部 知典
17211-2024-1528-100-020 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第３１号 県道三木綾川線外１１線 道路維持修繕工事（舗装工） | 木田郡三木町氷上 他 | 舗装工事 | 道路舗装修繕 1式 舗装版破砕 1式 基層 1式 表層 1式 区画線工 1式 巡回調査工 1式 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 9713000 | 9570000 | 9570000 |  | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2024-1528-100-021 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第２５号 県道津田引田線外５線 道路維持修繕工事 | さぬき市津田町津田他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡回工 1式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修引継ぎ 1日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 4116200 | 4070000 | 4070000 |  | さぬき市津田町津田２８８７−６ 株式会社吉原工務店 吉原 裕和
17211-2024-1528-100-022 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第２３号 県道徳島引田線外６線 道路維持修繕工事 | 東かがわ市引田他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修引継ぎ 1日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 5485700 | 5368000 | 5368000 |  | 東かがわ市引田２２１８−７ 株式会社池田組 池田 潔一
17211-2024-1528-100-023 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第２４号 県道中村落合線外８線 道路維持修繕工事 | 東かがわ市落合他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡視工 1式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修準引継ぎ 1日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 6207300 | 6083000 | 6083000 |  | 東かがわ市水主４６７０ 有限会社開発工務店 大山 トキ子
17211-2024-1528-100-024 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第２８号 県道小蓑前田東線外６線 道路維持修繕工事 | 木田郡三木町小蓑他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡回工 1式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修準備工 1日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 6825500 | 6688000 | 6688000 |  | 木田郡三木町鹿伏４０２−１ 山政建設株式会社 山西 勝蔵
17211-2024-1528-100-025 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第３６号 県道志度山川線外２１線 道路維持修繕工事（交通安全） | さぬき市前山他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路構造物修繕工 1式 ガードレール設置・修繕 1式 視線誘導標設置・修繕 1式 道路反射鏡設置・修繕 1式 道路照明灯設置・修繕 1式 標識設置・修繕 1式 区画線設置・修繕 1式 トンネル器具清掃 1式 通常巡回工 1式 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 6898100 | 6600000 | 6600000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17211-2024-1528-100-026 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第３５号 県道小蓑前田東線外１１線 道路維持修繕工事（交通安全） | 木田郡三木町氷上他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路構造物修繕工 1式 ガードレール設置・修繕 1式 視線誘導標設置・修繕 1式 道路反射鏡設置・修繕 1式 道路照明灯設置・修繕 1式 標識設置・修繕 1式 区画線設置・修繕 1式 トンネル器具清掃 1式 通常巡回工 1式 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 4522100 | 4334000 | 4334000 |  | 木田郡三木町下高岡３２２２ 株式会社コート 堀 具王
17211-2024-1528-100-027 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第３２号 国道３１８号外２０線 道路維持修繕工事（舗装工） | 東かがわ市白鳥他 | 舗装工事 | 道路舗装修繕 1式 舗装版破砕 1式 基層 1式 表層 1式 区画線設置工 1式 巡回調査工 1式 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 10851500 | 10670000 | 10670000 |  | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2024-1528-100-028 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第３３号 県道志度山川線外１５線 道路維持修繕工事（舗装工） | さぬき市志度他 | 舗装工事 | 道路舗装修繕 1式 舗装版破砕 1式 基層 1式 表層 1式 区画線工 1式 巡回調査工 1式 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 7790200 | 7645000 | 7645000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2024-1528-100-029 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第３４号 県道高松長尾大内線外８線 道路維持修繕工事（舗装工） | さぬき市長尾西他 | 舗装工事 | 道路舗装修繕 1式 舗装版破砕 1式 基層工 1式 表層工 1式 区画線工 1式 巡回調査工 1式 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 9629400 | 9515000 | 9515000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2024-1528-100-030 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第２２号 国道３１８号外７線 道路維持修繕工事 | 東かがわ市白鳥他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡視工 1式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修引継ぎ 1日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 6811200 | 6666000 | 6666000 |  | 東かがわ市西山１３６ 株式会社赤松建設 赤松 靖則
17211-2024-1528-100-031 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第２１号 県道津田川島線外６線 道路維持修繕工事 | さぬき市大川町田面他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡回工 1式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修引継ぎ 1日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 6921200 | 6820000 | 6820000 |  | さぬき市大川町田面６５ 株式会社松尾綜合土木 川北 壽雄
17211-2024-1528-100-032 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第３０号 県道太田上町志度線外８線 道路維持修繕工事 | さぬき市志度他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡回工 1式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修引継ぎ 1日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 6975100 | 6897000 | 6897000 |  | さぬき市志度８８５−６ 川端建設株式会社 川端 繁
17211-2024-1528-100-033 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第２９号 県道三木牟礼線外７線 道路維持修繕工事 | 木田郡三木町井上他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡回工 1式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修準備工 1日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 6592300 | 6457000 | 6457000 |  | 木田郡三木町鹿伏４０２−１ 山政建設株式会社 山西 勝蔵
17211-2024-1528-100-034 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月27日契約 | 長道維第３８号 県道多和三木線 道路維持修繕工事（舗装工） | 木田郡三木町井戸 | 舗装工事 | 施工延長 920ｍ 舗装工 1式 表層（歩道部） 2090m2 舗装打換え工 2090m2 | 令和6年8月27日～令和6年10月29日 | 12087900 | 11825000 | 11825000 |  | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2024-1528-100-034 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月17日変更契約 | 長道維第３８号 県道多和三木線 道路維持修繕工事（舗装工） | 木田郡三木町井戸 | 舗装工事 | 施工延長 1154ｍ 舗装工 1式 表層（歩道部） 2119m2 舗装打換え工 2120m2 | 令和6年8月27日～令和6年10月29日 | 12087900 | 11825000 | 13002000 | １、舗装打換え工の増は、施工にあたり現地精査した結果、排水勾配を確保するために補 足材を追加したことによる。 ２、その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３、上記の理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2024-1528-100-035 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月31日契約 | 長道維第４３号 県道高松長尾大内線外４線 道路維持修繕工事（路面清掃） | さぬき市寒川町石田西他 | 土木一式工事 | 施工延長 17.0km 路面清掃 28.6km 桝清掃 45箇所 | 令和6年10月31日～令和7年1月28日 | 5230500 | 5016000 | 5016000 |  | 高松市春日町７０８−３ 有限会社中村興業 中村 和義
17211-2024-1528-100-035 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月24日変更契約 | 長道維第４３号 県道高松長尾大内線外４線 道路維持修繕工事（路面清掃） | さぬき市寒川町石田西他 | 土木一式工事 | 施工延長 17.0km 路面清掃 28.6km 桝清掃 45箇所 | 令和6年10月31日～令和7年1月28日 | 5230500 | 5016000 | 4393400 | １．交通管理工の減は、当初想定の施工日数よりも短い期間で施工を行ったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市春日町７０８−３ 有限会社中村興業 中村 和義
17211-2024-1528-100-036 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月9日変更契約 | 長道維第４５号 県道小蓑前田東線外２線 道路維持修繕工事（路面清掃） | 木田郡三木町池戸他 | 土木一式工事 | 施工延長 14.8km 路面清掃 26.3km 桝清掃 100箇所 | 令和6年11月1日～令和7年1月28日 | 5183200 | 5005000 | 5028100 | １ 数量の異同は、現地精査の結果による。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市勅使町６０ 河野興業有限会社 河野 真須美
17211-2024-1528-100-036 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月31日契約 | 長道維第４５号 県道小蓑前田東線外２線 道路維持修繕工事（路面清掃） | 木田郡三木町池戸他 | 土木一式工事 | 施工延長 14.8km 路面清掃 26.3km 桝清掃 100箇所 | 令和6年11月1日～令和7年1月28日 | 5183200 | 5005000 | 5005000 |  | 高松市勅使町６０ 河野興業有限会社 河野 真須美
17211-2024-1528-100-037 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月31日契約 | 長道維第４４号 国道３１８号外３線 道路維持修繕工事（路面清掃） | 東かがわ市西山他 | 土木一式工事 | 施工延長 13.65km 路面清掃 23.91km 桝清掃 150箇所 | 令和6年11月1日～令和7年1月28日 | 5296500 | 5181000 | 5181000 |  | 高松市勅使町２９９−２ 南部開発株式会社 杉田 数博
17211-2024-1528-100-037 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月24日変更契約 | 長道維第４４号 国道３１８号外３線 道路維持修繕工事（路面清掃） | 東かがわ市西山他 | 土木一式工事 | 施工延長 13.65km 路面清掃 23.90km 桝清掃 150箇所 側溝清掃 5.2m | 令和6年11月1日～令和7年1月28日 | 5296500 | 5181000 | 5203000 | １．暗渠清掃の新規計上は、県道讃岐白鳥停車場線において、道路横断暗渠部分に土砂が 堆積し、維持管理上清掃の必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市勅使町２９９−２ 南部開発株式会社 杉田 数博
17211-2024-1528-100-052 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月28日契約 | 長道維第４７号 国道１９３号外１線 道路維持修繕工事（凍結防止） | さぬき市多和他 | 土木一式工事 | 管理延長 6.7km 凍結防止工 1式 凍結防止剤散布 1式 パトロール 1式 | 令和6年11月29日～令和7年3月14日 | 5525300 | 5412000 | 5412000 |  | さぬき市長尾西８６６−１ 株式会社真部組 真部 知典
17211-2024-1528-100-054 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月28日契約 | 長道維第４６号 県道志度山川線外２線 道路維持修繕工事（凍結防止） | さぬき市前山他 | 土木一式工事 | 管理延長 13.6km 凍結防止工 1式 凍結防止剤散布 1式 パトロール 1式 | 令和6年11月29日～令和7年3月14日 | 5691400 | 5632000 | 5632000 |  | さぬき市寒川町石田西１０３０−１ 株式会社菊池組 菊池 清二
17211-2024-1528-100-059 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月17日契約 | ゼロ県債 県道三木綾川線外１１線 道路維持修繕工事（舗装工） | 木田郡三木町氷上 他 | 舗装工事 | 道路舗装修繕 1式 舗装版破砕 1式 基層工 1式 表層工 1式 巡回調査工 1式 区画線工 1式 | 令和7年1月20日～令和7年8月22日 | 7797900 | 7700000 | 7700000 |  | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2024-1528-100-060 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月17日契約 | ゼロ県債 県道志度山川線外１５線 道路維持修繕工事（舗装工） | さぬき市志度他 | 舗装工事 | 道路舗装修繕 1式 舗装版破砕 1式 基層工 1式 表層工 1式 区画線工 1式 巡回調査工 1式 | 令和7年1月20日～令和7年8月22日 | 7791300 | 7777000 | 7777000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2024-1528-100-061 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月17日契約 | ゼロ県債 国道３１８号外２０線 道路維持修繕工事（舗装工） | 東かがわ市白鳥他 | 舗装工事 | 道路舗装修繕 1式 舗装版破砕 1式 基層 1式 表層 1式 区画線設置工 1式 巡回調査工 1式 | 令和7年1月20日～令和7年8月22日 | 7756100 | 7590000 | 7590000 |  | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2024-1528-100-062 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月17日契約 | ゼロ県債 県道高松長尾大内線外８線 道路維持修繕工事（舗装工） | さぬき市長尾西他 | 舗装工事 | 道路舗装修繕 1式 舗装版破砕 1式 基層工 1式 表層工 1式 区画線工 1式 巡回調査工 1式 | 令和7年1月20日～令和7年8月22日 | 7747300 | 7667000 | 7667000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2024-1528-100-063 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月17日契約 | ゼロ県債 県道志度山川線外２１線 道路維持修繕工事（交通安全） | さぬき市前山他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路構造物修繕工 1式 ガードレール設置・修繕 1式 視線誘導標設置・修繕 1式 道路反射鏡設置・修繕 1式 道路照明灯設置・修繕 1式 標識設置・修繕 1式 区画線設置・修繕 1式 トンネル器具清掃 1式 通常巡回工 1式 | 令和7年1月20日～令和7年8月22日 | 2963400 | 2838000 | 2838000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17211-2024-1528-100-064 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月17日契約 | ゼロ県債 県道小蓑前田東線外１１線 道路維持修繕工事（交通安全） | 木田郡三木町氷上他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路構造物修繕工 1式 ガードレール設置・修繕 1式 視線誘導標設置・修繕 1式 道路反射鏡設置・修繕 1式 道路照明灯設置・修繕 1式 標識設置・修繕 1式 区画線設置・修繕 1式 トンネル器具清掃 1式 通常巡回工 1式 | 令和7年1月20日～令和7年8月22日 | 2909500 | 2794000 | 2794000 |  | 木田郡三木町下高岡３２２２ 株式会社コート 堀 具王
17211-2024-1528-100-076 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月17日契約 | ゼロ県債 国道３１８号外２０線 道路維持修繕工事（交通安全） | 東かがわ市白鳥 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路構造物修繕工 1式 ガードレール設置・修繕 1式 視線誘導標設置・修繕 1式 道路反射鏡設置・修繕 1式 道路照明灯設置・修繕 1式 標識設置・修繕 1式 区画線設置・修繕 1式 トンネル器具清掃 1式 通常巡回工 1式 | 令和7年1月20日～令和7年8月22日 | 3073400 | 2937000 | 2937000 |  | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17211-2024-1529-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 長道維第２６号 県道高松長尾大内線外８線 道路維持修繕工事 | さぬき市長尾西他 | 土木一式工事 | 道路維持工 1式 緊急対策工 1式 緊急時巡回工 1式 道路巡視補修工 1式 道路巡視補修引継ぎ 1日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 6633000 | 6556000 | 6556000 |  | さぬき市寒川町石田西１０３０−１ 株式会社菊池組 菊池 清二
17211-2024-2070-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月2日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）白方海岸 津波等対策海岸工事（水門下部工） | さぬき市鴨庄 | 土木一式工事 | 水門下部工 1式 水門本体工 1式 既製杭工 1式 既製コンクリート杭 9本 矢板工 1式 鋼矢板打設 16枚 仮締切工 1式 土留・仮締切工 1式 鋼矢板 132枚 仮設工 1式 仮設盛土工 1式 仮設盛土 1300m3 大型土のう工 1式 仮水路工 1式 汚濁防止工 1式 | 令和6年10月2日～令和7年3月25日 | 81456100 | 78650000 | 78650000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2024-2166-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月30日契約 | 新川 大規模特定河川工事 | 木田郡三木町氷上他 | 土木一式工事 | 施工延長 62.0m 橋梁下部 1式 橋台工 1式 既製杭工 1式 鋼管杭（A1橋台） 4本 橋台躯体工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 仮設道工 1式 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1式 2号ブロック積 254m2 河川改修 1式 構造物撤去工 1式 | 令和6年8月1日～令和7年3月26日 | 67175900 | 66495000 | 66495000 |  | 木田郡三木町上高岡３６ 竹内建興株式会社 竹内 真吾
17211-2024-2196-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月15日契約 | ６災第８号 南谷川 河川災害復旧工事・河川海岸維持修繕工事（合冊） | 東かがわ市小海 | 土木一式工事 | 施工延長 28.4m 河川土工 1式 掘削 70m3 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 99m2 小口止コンクリート 2箇所 隔壁コンクリート 1箇所 舗装工 56m2 構造物撤去工 1式 防護施設工 1式 護床工 1式 | 令和7年1月16日～令和7年3月25日 | 16382300 | 16060000 | 16060000 |  | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2024-2197-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月27日変更契約 | 県道田面入野山線 応急対策工事 | 東かがわ市水主 | 土木一式工事 | 施工延長 11m 道路土工 1式 掘削 60m3 盛土 60m3 残土等処分 60m3 法面整形（盛土部） 20m2 仮設工 1式 大型土のう 50袋 | 令和6年9月2日～令和6年9月30日 | 5500000 | 5500000 | 2114200 | 数量及び請負金額の減は、応急対策工事の実施にあたり、現地精査の結果による。 | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2024-2197-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月2日契約 | 県道田面入野山線 応急対策工事 | 東かがわ市水主 | 土木一式工事 | 応急処理工 1式 大型土のう工 130袋 応急盛土 65m3 掘削・残土処理 100m3 交通誘導員 1式 | 令和6年9月2日～令和6年9月30日 | 5500000 | 5500000 | 5500000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2024-2223-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 長河海維第５号 鴨部川外２河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | さぬき市造田是弘他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 堤防除草工 1式 堤防除草 79200m2 道路除草 15700m2 伐木 1000m2 伐竹 18000m2 塵芥処理 114000m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月30日 | 28714400 | 28380000 | 28380000 |  | さぬき市津田町津田２８８７−６ 株式会社吉原工務店 吉原 裕和
17211-2024-2223-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月24日変更契約 | 長河海維第５号 鴨部川外２河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | さぬき市造田是弘他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 堤防除草工 1式 堤防除草 80800m2 道路除草 16000m2 伐木 0m2 伐竹 17900m2 塵芥処理 115000m2 河川維持・修繕（浚渫債分） 1式 伐木 1式 | 令和6年6月20日～令和6年10月30日 | 28714400 | 28380000 | 33338800 | １ 伐木の増は、実施にあたり現地確認の結果、治水上支障となる立木を伐採する必要を 認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市津田町津田２８８７−６ 株式会社吉原工務店 吉原 裕和
17211-2024-2223-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 長河海維第５号 鴨部川外２河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | さぬき市造田是弘他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 堤防除草工 1式 堤防除草 79200m2 道路除草 15700m2 伐木 1000m2 伐竹 18000m2 塵芥処理 114000m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月27日 | 28714400 | 28380000 | 28380000 |  | さぬき市津田町津田２８８７−６ 株式会社吉原工務店 吉原 裕和
17211-2024-2223-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 長河海維第４号 鴨部川外２河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | さぬき市鴨部他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 堤防除草工 1式 堤防除草 82500m2 道路除草 900m2 伐木 0m2 伐竹 0m2 塵芥処理 83400m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月27日 | 18419500 | 18234700 | 16945500 | １ 堤防除草の金額の減は、当初想定していたより草の処分量が少なかったことによる。 ２ その他数量の異同等は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を減とする。 | さぬき市造田乙井１５４−１ 株式会社ユニテック 山本 一也
17211-2024-2223-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 長河海維第４号 鴨部川外２河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | さぬき市鴨部他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 堤防除草工 1式 堤防除草 82900m2 道路除草 900m2 伐木 500m2 伐竹 500m2 塵芥処理 84700m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月27日 | 18419500 | 18234700 | 18234700 |  | さぬき市造田乙井１５４−１ 株式会社ユニテック 山本 一也
17211-2024-2223-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 長河海維第３号 津田川外２河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | さぬき市津田町津田他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 堤防除草工 1式 堤防除草 53300m2 道路除草 15300m2 伐木 0m2 伐竹 100m2 塵芥処理 69200m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月27日 | 16057800 | 15895000 | 16482400 | １ 堤防除草の増は、現地再調査の結果、堤防の確認が必要な箇所で追加の除草を 認めたことによる。 ２ その他数量の異同等は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2024-2223-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 長河海維第３号 津田川外２河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | さぬき市津田町津田他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 堤防除草工 1式 堤防除草 51700m2 道路除草 15300m2 伐木 500m2 塵芥処理 67000m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月27日 | 16057800 | 15895000 | 15895000 |  | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2024-2223-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 長河海維第２号 馬宿川外１２河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 東かがわ市吉田他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 堤防除草工 1式 堤防除草 74700m2 道路除草 39500m2 伐木 200m2 塵芥処理 114200m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月27日 | 27196400 | 26917000 | 26917000 |  | 東かがわ市西山９８ 株式会社児嶋組 児嶋 泰隆
17211-2024-2223-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月26日変更契約 | 長河海維第２号 馬宿川外１２河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 東かがわ市吉田他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 堤防除草工 1式 堤防除草 74700m2 道路除草 39500m2 伐木 200m2 塵芥処理 114200m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月22日 | 27196400 | 26917000 | 26917000 |  | 東かがわ市西山９８ 株式会社児嶋組 児嶋 泰隆
17211-2024-2223-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月21日変更契約 | 長河海維第２号 馬宿川外１２河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 東かがわ市吉田他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 堤防除草工 1式 堤防除草 81800m2 道路除草 42100m2 伐木 400m2 塵芥処理 123900m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月22日 | 27196400 | 26917000 | 29855100 | １ 除草工における金額の増は、現地再調査の結果、当初想定していたよりも必要な除草 面積が広かったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市西山９８ 株式会社児嶋組 児嶋 泰隆
17211-2024-2223-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 長河海維第１号 新川外４河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 木田郡三木町平木他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 堤防除草工 1式 堤防除草 40700m2 道路除草 12200m2 伐木 100m2 伐竹 1500m2 塵芥処理 54500m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月27日 | 14249400 | 14102000 | 14102000 |  | 木田郡三木町田中２６８９ 内原建設株式会社 内原 秀則
17211-2024-2223-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月24日変更契約 | 長河海維第１号 新川外４河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 木田郡三木町平木他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 堤防除草工 1式 堤防除草 40200m2 道路除草 12600m2 伐木 400m2 伐竹 1000m2 塵芥処理 54200m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月27日 | 14249400 | 14102000 | 15198700 | １ 堤防除草工の増については、吉田川の一部堤防で民家が近接し特に施工性が悪い箇所 等において、実作業を新規計上したことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町田中２６８９ 内原建設株式会社 内原 秀則
17211-2024-2223-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月27日変更契約 | 長河海維第８号 小海川外８河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 東かがわ市引田他 | 土木一式工事 | 施工延長 31.7km 河川維持 1式 巡視・巡回工 1式 河川巡視工 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 盛土工 1式 護岸工 1式 護岸補修工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 河床整理工 1式 | 令和6年8月26日～令和7年2月28日 | 3283500 | 3223000 | 3630000 | 1 数量の異同は、工事期間中において、河川管理施設の破損及び河川環境の整備について 、特に緊急を要するものを本工事で対応した結果による。 2 上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2024-2223-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月23日契約 | 長河海維第８号 小海川外８河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 東かがわ市引田他 | 土木一式工事 | 施工延長 31.7km 河川維持 1式 巡視・巡回工 1式 河川巡視工 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 盛土工 1式 護岸工 1式 護岸補修工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月26日～令和7年2月28日 | 3283500 | 3223000 | 3223000 |  | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2024-2223-100-007 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月23日契約 | 長河海維第１１号 津田川外１６河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | さぬき市津田町津田他 | 土木一式工事 | 施工延長 52.6km 河川維持 1式 巡視・巡回工 1式 河川巡視工 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 盛土工 1式 護岸工 1式 護岸補修工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月26日～令和7年2月28日 | 3504600 | 3465000 | 3465000 |  | さぬき市寒川町石田西９８１−２ 株式会社高木産業 高木 宏樹
17211-2024-2223-100-008 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月23日契約 | 長河海維第１２号 鴨部川外２０河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | さぬき市鴨部他 | 土木一式工事 | 施工延長 72.2km 河川維持 1式 巡視・巡回工 1式 河川巡視工 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 盛土工 1式 護岸工 1式 護岸補修工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月26日～令和7年2月28日 | 3832400 | 3784000 | 3784000 |  | さぬき市長尾西１０５９−３ 有限会社池田組 池田 正敏
17211-2024-2223-100-009 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月23日契約 | 長河海維第１０号 与田川外１４河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 東かがわ市横内他 | 土木一式工事 | 施工延長 28.7km 河川維持 1式 巡視・巡回工 1式 河川巡視工 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 盛土工 1式 護岸工 1式 護岸補修工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月26日～令和7年2月28日 | 2736800 | 2673000 | 2673000 |  | 東かがわ市水主４７４８−１ 株式会社山西組 大山 章博
17211-2024-2223-100-010 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月23日契約 | 長河海維第９号 湊川外１３河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 東かがわ市湊他 | 土木一式工事 | 施工延長 43.4km 河川維持 1式 巡視・巡回工 1式 河川巡視工 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 盛土工 1式 護岸工 1式 護岸補修工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月26日～令和7年2月28日 | 3175700 | 3135000 | 3135000 |  | 東かがわ市西山９８ 株式会社児嶋組 児嶋 泰隆
17211-2024-2223-100-011 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月23日契約 | 長河海維第１３号 新川外１３河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 木田郡三木町氷上他 | 土木一式工事 | 施工延長 54.5km 河川維持 1式 巡視・巡回工 1式 河川巡視工 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 盛土工 1式 護岸工 1式 護岸補修工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月26日～令和7年2月28日 | 3513400 | 3476000 | 3476000 |  | 木田郡三木町平木７８４−２ 株式会社十川組 十川 清二
17211-2024-2246-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月27日契約 | 長河改修第１号 清水川 河川改修工事（樋門上部工） | さぬき市造田是弘 | 鋼構造物工事 | 機械設備 1式 製作費 1式 直接製作費 1式 扉体 1門 戸当り 1門 開閉装置 1基 スクリーン１ 1基 スクリーン２ 1基 据付工 1式 | 令和6年6月27日～令和7年1月22日 | 4469300 | 4290000 | 4290000 |  | 高松市林町９２７ 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
17211-2024-2246-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月20日変更契約 | 長河改修第１号 清水川 河川改修工事（樋門上部工） | さぬき市造田是弘 | 鋼構造物工事 | 機械設備 1式 製作費 1式 直接製作費 1式 扉体 1門 戸当り 1門 開閉装置 1基 スクリーン１ 1基 スクリーン２ 1基 据付工 1式 | 令和6年6月27日～令和7年3月21日 | 4469300 | 4290000 | 4140400 | １ 交通誘導警備員の廃工は、他工事（樋門下部工）との工事間調整の結果、他工事にお いて必要人員を配置できたことによる。 ２ 週休２日経費計上区分の変更は、現場施工が１週間未満程度の短期間の工事となり、 補正無しへ変更したことによる。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市林町９２７ 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
17211-2024-2246-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月4日契約 | 長河改修第２号 地蔵川 河川改修工事 | さぬき市寒川町石田西 | 土木一式工事 | 施工延長 19.0m 河川土工 1式 掘削 50m3 路体盛土 1m3 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 71m2 ２号基礎コンクリート 19m ３号天端コンクリート 19ｍ ２号護岸隔壁工 1箇所 擁壁護岸工 1式 ４−１号嵩上げコンクリート 19ｍ 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 土留・仮締切工 1式 水替工 1式 | 令和6年7月4日～令和6年11月29日 | 8841800 | 8723000 | 8723000 |  | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2024-2246-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月22日変更契約 | 長河改修第２号 地蔵川 河川改修工事 | さぬき市寒川町石田西 | 土木一式工事 | 施工延長 19.0m 河川土工 1式 掘削 50m3 路体盛土 1m3 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 71m2 ２号基礎コンクリート 19m ３号天端コンクリート 19ｍ ２号護岸隔壁工 1箇所 擁壁護岸工 1式 ４−１号嵩上げコンクリート 19ｍ 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 土留・仮締切工 1式 水替工 1式 | 令和6年7月4日～令和6年11月29日 | 8841800 | 8723000 | 8316000 | １ 土砂搬入工の廃工は、工事間流用の結果、他工事において運搬した土砂を受け入れた ことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2024-2246-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月6日契約 | 長河改修第３号 清水川 河川改修工事（樋門下部工） | さぬき市造田是弘 | 土木一式工事 | 施工延長 27.4m 河川土工 1式 掘削 120m3 盛土 19m3 法覆護岸工 1式 ブロック積 102m2 １号天端コンクリート 26ｍ １号基礎コンクリート 27m 張ブロック 13m2 路側コンクリート 13ｍ 床止め工 1式 樋門・樋管本体工 1式 取水工 1式 函渠工 9ｍ 付帯工 1式 かごマット(多段積型) 1箇所 アスファルト舗装工 82m2 仮設工 1式 | 令和6年8月6日～令和7年3月21日 | 34808400 | 33660000 | 33660000 |  | さぬき市長尾西８６６−１ 株式会社真部組 真部 知典
17211-2024-2246-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月23日契約 | 長河改修第４号 清水川 河川改修工事（舗装工） | さぬき市造田是弘 | 舗装工事 | 施工延長 201.2ｍ 舗装 1式 道路土工 1式 法面整形工 760m2 法面工 870m2 舗装工 1式 舗装準備工 1式 不陸整正 543m2 アスファルト舗装工 1式 路盤 543m2 表層 503m2 | 令和6年9月2日～令和7年1月31日 | 6903600 | 6754000 | 6754000 |  | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2024-2246-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月20日変更契約 | 長河改修第４号 清水川 河川改修工事（舗装工） | さぬき市造田是弘 | 舗装工事 | 施工延長 201.2ｍ 舗装 1式 道路土工 1式 法面整形工 760m2 法面工 870m2 舗装工 1式 舗装準備工 1式 不陸整正 543m2 アスファルト舗装工 1式 路盤 543m2 表層 503m2 | 令和6年9月2日～令和7年2月28日 | 6903600 | 6754000 | 6754000 |  | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2024-2246-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月10日契約 | 長河改修第５号 湊川 河川改修工事 | 東かがわ市入野山 | 土木一式工事 | 施工延長 45ｍ 築堤・護岸 1式 掘削工 1式 掘削 270m3 盛土工 1式 路体（築堤）盛土 60m3 法覆護岸工 1式 コンクリート（間知）ブロック積 181m2 擁壁護岸工 1式 嵩上擁壁 12ｍ | 令和6年9月10日～令和7年3月28日 | 18904600 | 18480000 | 18480000 |  | 東かがわ市西山９８ 株式会社児嶋組 児嶋 泰隆
17211-2024-2246-100-007 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | 長河海維第１６号 吉田川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 木田郡三木町氷上 | 土木一式工事 | 施工延長 79.0m 河川修繕 1式 河川土工 1式 掘削 560m3 整地 90m3 残土等処分 470m3 除草・伐竹木工 1式 除草・伐竹木工 1式 | 令和6年9月26日～令和7年3月24日 | 10397200 | 9876900 | 9941800 | １ 廃棄物処理工の新規計上は、掘削土内に分別処理が必要な堆積塵芥が確認された ため、当該工事で廃棄処分を行ったことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町朝倉１０４７ 株式会社出原建設 出原 鉄雄
17211-2024-2246-100-007 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月26日契約 | 長河海維第１６号 吉田川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 木田郡三木町氷上 | 土木一式工事 | 施工延長 79.0m 河川修繕 1式 河川土工 1式 掘削 750m3 整地 100m3 残土等処分 650m3 除草・伐竹木工 1式 除草・伐竹木工 1式 | 令和6年9月26日～令和7年3月24日 | 10397200 | 9876900 | 9876900 |  | 木田郡三木町朝倉１０４７ 株式会社出原建設 出原 鉄雄
17211-2024-2246-100-008 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月26日契約 | 長河改修第６号 朝倉川 河川改修工事 | 木田郡三木町朝倉 | 土木一式工事 | 施工延長 33.2ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 80m2 コンクリートブロック基礎 30m 水路工 1式 堤内水路工 23m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月26日～令和7年3月24日 | 12273800 | 11660000 | 11660000 |  | 木田郡三木町朝倉１０４７ 株式会社出原建設 出原 鉄雄
17211-2024-2246-100-008 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月30日変更契約 | 長河改修第６号 朝倉川 河川改修工事 | 木田郡三木町朝倉 | 土木一式工事 | 施工延長 33.2ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 81m2 コンクリートブロック基礎 30m 水路工 1式 堤内水路工 23m 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物取壊し 28m3 仮設工 1式 | 令和6年9月26日～令和7年3月24日 | 12273800 | 11660000 | 12201200 | １ 堤外水路工の新規計上は、右岸側堤外水路において、過年度施工区間の一部で変状が 確認され、本工事での対応が必要となったことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町朝倉１０４７ 株式会社出原建設 出原 鉄雄
17211-2024-2246-100-009 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月30日変更契約 | 長河海維第１８号 新川 河川海岸維持修繕工事 | 木田郡三木町井戸 | 土木一式工事 | 施工延長 20.4m 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1式 コンクリートブロック積 69m2 基礎コンクリート 20m 1号天端コンクリート 20m 隔壁 1箇所 仮設工 1式 | 令和6年9月25日～令和7年3月27日 | 8927600 | 8833000 | 9071700 | １ 仮設工の増は、現地再調査の結果、工事進入路の場所を変更したことに伴い、大型土 のうや敷鉄板が必要となったことによる。 ２ その他の数量及び金額の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町平木７８４−２ 株式会社十川組 十川 清二
17211-2024-2246-100-009 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月20日契約 | 長河海維第１８号 新川 河川海岸維持修繕工事 | 木田郡三木町井戸 | 土木一式工事 | 施工延長 20.4m 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1式 コンクリートブロック積 69m2 基礎コンクリート 20m 1号天端コンクリート 20m 隔壁 1箇所 仮設工 1式 | 令和6年9月25日～令和7年3月27日 | 8927600 | 8833000 | 8833000 |  | 木田郡三木町平木７８４−２ 株式会社十川組 十川 清二
17211-2024-2246-100-010 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月30日契約 | 長河改修第７号 馬宿川 河川改修工事 | 東かがわ市川股 | 土木一式工事 | 施工延長 20.0ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 57m2 付帯施設工 1式 Ｌ形側溝 20m 間詰めコンクリート 2m3 | 令和6年10月1日～令和7年3月28日 | 7931000 | 7755000 | 7755000 |  | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2024-2246-100-010 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月21日変更契約 | 長河改修第７号 馬宿川 河川改修工事 | 東かがわ市川股 | 土木一式工事 | 施工延長 20.4ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 57m2 付帯施設工 1式 Ｌ形側溝 21m 間詰めコンクリート 2m3 | 令和6年10月1日～令和7年3月28日 | 7931000 | 7755000 | 8817600 | １．隔壁工の増は、既設護岸との取合せを現地精査した結果による。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2024-2246-100-011 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月13日契約 | 長河改修第８号 鴨部川 河川改修工事 | さぬき市鴨部 | 土木一式工事 | 施工延長 21m 河川土工 1式 掘削工 620m3 法面整形工 190m2 護岸基礎工 1式 土砂等運搬・処分 660m3 法覆護岸工 1式 プレキャスト法枠 20ｍ | 令和6年11月13日～令和7年3月17日 | 17798000 | 17600000 | 17600000 |  | さぬき市志度８８５−６ 川端建設株式会社 川端 繁
17211-2024-2246-100-012 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月7日契約 | 長河改修第９号 北川 河川改修工事（橋梁上部工） | 東かがわ市町田他 | 土木一式工事 | 施工延長 16.0m コンクリート橋上部（橋長L=8.35m、幅員W=7.0m） 1式 ＰＣ橋工 1式 プレテンション桁製作工 1式 床版・横組工 1式 支承工 1式 変位制限装置 1式 架設工（クレーン架設） 1式 橋梁下部 1式 胸壁工 1式 橋梁付属物工 1式 地覆工 1式 張出し床版工 1式 伸縮装置工 1式 排水工 1式 高欄工 1式 銘板工 1式 舗装工 1式 取合工 1式 | 令和7年3月7日～令和7年9月22日 | 41694400 | 40590000 | 40590000 |  | 東かがわ市水主４７４８−１ 株式会社山西組 大山 章博
17211-2024-2276-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月7日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 湊川 改修工事（第２工区） | 東かがわ市湊 | 土木一式工事 | 施工延長 82ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削工 1900m3 残土処理工 1式 土砂等運搬 1790m3 残土等処分 1790m3 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック張 629m2 | 令和7年3月7日～令和7年10月17日 | 45580700 | 43890000 | 43890000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17211-2024-2380-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月16日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土砂災害警戒区域等標識設置工事 | さぬき市志度他 | とび・土工・コンクリート工事 | 標識設置工 1式 砂防付属物 1式 標識設置（1000×1500）複柱式（基礎有） 8箇所 標識設置（1000×1500）壁面張付式 5箇所 | 令和6年8月16日～令和7年2月14日 | 7436000 | 7150000 | 7150000 |  | 高松市福岡町２−２９−２８ 玉藻塗装株式会社 平木 祐成
17211-2024-2440-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月30日契約 | 長砂維第７号 定久川 砂防維持修繕工事 | 東かがわ市入野山 | 土木一式工事 | 施工延長 100m 砂防堰堤 1式 砂防土工 1式 掘削 620m3 残土等処分 620m3 除草工 1式 除草運搬処分 1式 | 令和7年3月28日～令和7年8月1日 | 8648200 | 8558000 | 8558000 |  | 東かがわ市西山９８ 株式会社児嶋組 児嶋 泰隆
17211-2024-2492-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | 長砂維第４号 師走谷川 砂防維持修繕工事 | さぬき市大川町南川 | 土木一式工事 | 施工延長 60ｍ 砂防土工 1式 掘削 690m3 土砂等運搬（流用） 590m3 土砂等運搬（処分） 100m3 | 令和6年10月2日～令和7年2月28日 | 9959400 | 9845000 | 9845000 |  | さぬき市大川町富田西２９１０−７ 株式会社白川建設運送 白川 祐司
17211-2024-2496-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月7日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）津田川 河川改修工事（河道掘削） | さぬき市大川町富田東他 | 土木一式工事 | 施工延長 550m(1号)+150m(2号)+20m(3号) 720.3ｍ 河川維持（１号箇所） 1式 伐木・伐竹工 1式 伐木 2700m2 塵芥処理 5400m2 仮設工 1式 工事用道路盛土撤去 250m3 河川維持（２号箇所） 1式 伐木・伐竹工 1式 伐木 1300m2 塵芥処理 1300m2 仮設工 1式 工事用道路盛土撤去 80m3 河川維持（３号箇所） 1式 河床整理 1式 掘削 170m3 残土処理 170m3 仮設工 1式 工事用道路盛土撤去 170m3 | 令和6年8月20日～令和7年1月14日 | 12309000 | 12100000 | 12784200 | １ ３号箇所における掘削土量の増は、現地精査の結果による。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | さぬき市大川町富田西２９１０−７ 株式会社白川建設運送 白川 祐司
17211-2024-2496-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月2日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）津田川 河川改修工事（河道掘削） | さぬき市大川町富田東他 | 土木一式工事 | 施工延長 550m(1号)+150m(2号)+20m(3号) 720ｍ 河川維持（１号箇所） 1式 伐木・伐竹工 1式 伐木 4800m2 塵芥処理 4800m2 仮設工 1式 工事用道路盛土撤去 160m3 河川維持（２号箇所） 1式 伐木・伐竹工 1式 伐木 1500m2 塵芥処理 1500m2 仮設工 1式 工事用道路盛土撤去 40m3 河川維持（３号箇所） 1式 河床整理 1式 掘削 120m3 残土処理 120m3 仮設工 1式 工事用道路盛土撤去 160m3 | 令和6年8月20日～令和7年1月14日 | 12309000 | 12100000 | 12100000 |  | さぬき市大川町富田西２９１０−７ 株式会社白川建設運送 白川 祐司
17211-2024-2588-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月18日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）塚原川 通常砂防工事 | さぬき市長尾西 | 土木一式工事 | 施工延長 60ｍ 砂防堰堤 1式 砂防土工 1式 掘削（土砂） 180m3 掘削（軟岩） 10m3 盛土 100m3 埋戻し 490m3 法面整形（切土部） 40m2 法面整形（盛土部） 50m2 残土等処分 10m3 土砂等運搬 170m3 前庭保護工 1式 砂防堰堤付属物設置工 1式 渓流保全工 1式 法面工 1式 流路護岸工 1式 床固工 1式 帯工 1式 | 令和6年6月18日～令和7年3月14日 | 41562400 | 40227000 | 40227000 |  | さぬき市長尾西８６６−１ 株式会社真部組 真部 知典
17211-2024-2588-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月6日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）津柳八の谷川 通常砂防工事（工事用道路撤去） | 木田郡三木町奥山 | 土木一式工事 | 工事用道路 施工延長 630m 道路改良（工事用道路） 1式 構造物撤去工 1式 Co舗装版取壊し 390m2 付属物設置工 1式 道路改良（町道） 1式 道路土工 1式 路側構造物工 1式 構造物撤去工 1式 Co舗装版取壊し 221m2 ブロック積取壊し 32m2 方塊ブロック撤去 480個 舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 410m2 | 令和6年11月6日～令和7年3月25日 | 27095200 | 26730000 | 26730000 |  | 木田郡三木町平木７８４−２ 株式会社十川組 十川 清二
17211-2024-2689-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月30日契約 | （道路メンテナンス事業）県道鹿庭奥山線（大滝橋）道路整備工事（舗装工） | 木田郡三木町奥山 | 舗装工事 | 施工延長 65ｍ 舗装工 1式 表層（車道部） 254m2 舗装打換え工 190m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年5月31日～令和6年8月23日 | 3010700 | 2937000 | 2937000 |  | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2024-2689-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月16日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道鹿庭奥山線（大滝橋）道路整備工事（舗装工） | 木田郡三木町奥山 | 舗装工事 | 施工延長 59ｍ 舗装工 1式 表層（車道部） 313m2 舗装打換え工 150m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年5月31日～令和6年8月23日 | 3010700 | 2937000 | 3231800 | １，上層路盤工の新規計上は、施工にあたり現地再調査の結果、適切な横断勾配の確保及 び既設舗装との取合せのため、必要性を認めたことによる。 ２，その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３，上記理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2024-2689-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月14日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道津田引田線（岩崎橋）道路整備工事（舗装工）・長道維第１７号 県道引田港線 道路維持修繕工事（舗装工）（合冊） | 東かがわ市引田 | 舗装工事 | 施工延長（岩崎橋） 24ｍ 橋梁保全工事 1式 舗装工 1式 路面切削 136m2 橋面防水 136m2 基層 0m2 表層 136m2 排水施設工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 施工延長（県道引田港線） 60ｍ 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版破砕 403m2 表層 403m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月26日～令和7年1月17日 | 8584400 | 8360000 | 7965100 | １．岩崎橋における路面切削工及び舗装工の金額減は、実施にあたり、現地再調査した結 果、当初想定に比べ、既設舗装が薄かったことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地再調査した結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2024-2689-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月25日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道津田引田線（岩崎橋）道路整備工事（舗装工）・長道維第１７号 県道引田港線 道路維持修繕工事（舗装工）（合冊） | 東かがわ市引田 | 舗装工事 | 施工延長（岩崎橋） 24ｍ 橋梁保全工事 1式 舗装工 1式 路面切削 136m2 橋面防水 136m2 基層 136m2 表層 136m2 排水施設工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 施工延長（県道引田港線） 60ｍ 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版破砕 420m2 表層 420m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月26日～令和7年1月17日 | 8584400 | 8360000 | 8360000 |  | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2024-2689-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月27日契約 | （道路メンテナンス事業）県道津田引田線（岩崎橋）道路整備工事（舗装工）・長道維第１７号 県道引田港線 道路維持修繕工事（舗装工）（合冊） | 東かがわ市引田 | 舗装工事 | 施工延長（岩崎橋） 24ｍ 橋梁保全工事 1式 舗装工 1式 路面切削 136m2 橋面防水 136m2 基層 136m2 表層 136m2 排水施設工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 施工延長（県道引田港線） 60ｍ 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版破砕 420m2 表層 420m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月26日～令和6年12月6日 | 8584400 | 8360000 | 8360000 |  | 東かがわ市黒羽８８２−１ 十合道路株式会社 篠原 光彦
17211-2024-2689-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月14日契約 | （道路メンテナンス事業）県道富田中津田線（柴谷トンネル）道路整備工事 | さぬき市大川町富田中 | 土木一式工事 | 施工延長 52ｍ トンネル工 1式 炭素繊維パネル工 69m2 裏込注入工 92m3 | 令和6年8月20日～令和7年3月26日 | 36879700 | 35750000 | 35750000 |  | さぬき市大川町富田西１２６６−３ 株式会社富田組 富田 隆弘
17211-2024-2690-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月25日契約 | （土砂災害対策事業）県道志度小田津田線（松尾工区）道路整備工事 | さぬき市津田町津田 | 土木一式工事 | 施工延長 31m 道路改良 1式 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 擁壁工 1式 もたれ式擁壁 31.4ｍ 排水構造物工 1式 プレキャストＵ型側溝 31m 舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 34m2 仮設工 1式 切土及び発破防護柵 34ｍ | 令和6年7月22日～令和7年3月14日 | 33541200 | 32340000 | 32340000 |  | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2024-2693-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月26日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道鹿庭奥山線（鹿庭中工区）道路整備工事 | 木田郡三木町鹿庭 | 土木一式工事 | 施工延長 36m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 290m3 法面工 1式 モルタル吹付 189m2 鉄筋挿入 420m 軽量盛土工 1式 軽量盛土工 787m3 保護壁基礎コンクリート 8m3 擁壁工 1式 重力式擁壁工 4.5ｍ 構造物撤去工 1式 | 令和6年10月1日～令和7年3月24日 | 69801600 | 67100000 | 67100000 |  | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2024-2693-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年12月10日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金） 国道３７７号（多和東工区） 道路整備工事 | さぬき市多和 | 土木一式工事 | 施工延長 157ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 58.5ｍ L型擁壁 8ｍ 排水構造物工 30ｍ 防護柵工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 | 令和7年1月7日～令和7年8月29日 | 42347800 | 41250000 | 41250000 |  | さぬき市寒川町石田西９８１−２ 株式会社高木産業 高木 宏樹
17211-2024-2694-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年12月10日契約 | （社会資本整備総合交付金）県道小蓑前田東線（虹の滝工区）道路整備工事（第１工区） | 木田郡三木町小蓑 | 土木一式工事 | 施工延長 85ｍ 道路改良 1式 擁壁工 1式 取合道重力式擁壁 85.2ｍ 防護柵工 1式 舗装工 1式 | 令和6年12月10日～令和7年8月1日 | 54654600 | 52800000 | 52800000 |  | 木田郡三木町下高岡３９９５−２ 株式会社谷井建設 谷井 義友
17211-2024-2695-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月7日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥工区）交通安全施設整備工事（防護柵工） | 東かがわ市白鳥 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 440m 防護柵工 1式 転落防止柵 348m ガードパイプ 32m 仮設工 1式 | 令和6年5月31日～令和7年1月31日 | 9480900 | 9130000 | 9130000 |  | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17211-2024-2695-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月14日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥工区）交通安全施設整備工事（防護柵工） | 東かがわ市白鳥 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 440m 防護柵工 1式 転落防止柵 351m ガードパイプ 24m 仮設工 1式 | 令和6年5月31日～令和7年1月31日 | 9480900 | 9130000 | 11456500 | １．防護柵基礎の新規計上は、実施にあたり、現地再調査した結果、土中用ガードパイプ の支柱が既設構造物に干渉することが判明したため、構造の見直しを行ったことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17211-2024-2695-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年5月30日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥工区）交通安全施設整備工事（防護柵工） | 東かがわ市白鳥 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 440m 防護柵工 1式 転落防止柵 348m ガードパイプ 32m 仮設工 1式 | 令和6年5月31日～令和6年11月15日 | 9480900 | 9130000 | 9130000 |  | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17211-2024-2695-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月23日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道小蓑前田東線外２線 道路整備工事（転落防止対策） | 木田郡三木町氷上他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 423m 道路維持 1式 防護柵工（転落防止柵） 54m 防護柵工（転落防止柵） 111m 防護柵工（ガードレール） 182m 仮設ガードレール工 76m | 令和6年7月29日～令和6年10月29日 | 11993300 | 11495000 | 11072600 | １、転落防止柵（志度山川線）の減は、施工箇所に隣接する家屋への進入路等を考慮し、 転落防止柵の配置を変更したことによる。 ２、その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３、上記の理由により、請負金額を減とする。 | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17211-2024-2695-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道小蓑前田東線外２線 道路整備工事（転落防止対策） | 木田郡三木町氷上他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 493m 道路維持 1式 防護柵工（転落防止柵） 55m 防護柵工（転落防止柵） 215m 防護柵工（ガードレール） 167m 仮設ガードレール工 56m | 令和6年7月29日～令和6年10月29日 | 11993300 | 11495000 | 11495000 |  | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17211-2024-2695-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月30日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道富田西鴨庄線外1線 道路整備工事（転落防止対策） | さぬき市鴨部他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 517ｍ 区画線工 1式 防護柵工（転落防止柵） 137m | 令和6年9月30日～令和7年2月14日 | 6198500 | 5918000 | 5918000 |  | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17211-2024-2695-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月30日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道讃岐白鳥停車場湊線外２線 道路整備工事（転落防止対策） | 東かがわ市湊他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 196.3m 防護柵工（転落防止柵） 197m | 令和6年9月30日～令和7年2月7日 | 6899200 | 6655000 | 6655000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17211-2024-2695-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月7日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥南工区）交通安全施設整備工事（第１工区） | 東かがわ市白鳥 | 土木一式工事 | 施工延長 183m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 ブロック積擁壁 283m2 排水構造物工 1式 U型側溝 170m 函渠 13m 集水桝 1箇所 取合工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和7年1月8日～令和7年10月17日 | 55724900 | 54450000 | 54450000 |  | 東かがわ市吉田６５８−１ 大字建設株式会社 大字 徹
17211-2024-2695-100-006 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月7日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道３１８号（白鳥南工区）交通安全施設整備工事（第２工区） | 東かがわ市白鳥 | 土木一式工事 | 施工延長 143m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 プレキャスト擁壁工 118m 場所打擁壁工 7m 排水構造物工 1式 自由勾配側溝 11m Ｌ型水路 123m 函渠 8m 管渠 10m 取合工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和7年1月20日～令和7年9月30日 | 46041600 | 44330000 | 44330000 |  | 東かがわ市西山１３６ 株式会社赤松建設 赤松 靖則
17211-2024-2698-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月1日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道高松長尾大内線（三木工区）道路整備工事（舗装工） | 木田郡三木町田中 | 舗装工事 | 施工延長 72m 舗装工 1式 路面切削 520m2 表層 531m2 基層 509m2 区画線工 1式 | 令和6年6月27日～令和6年10月23日 | 9862600 | 9636000 | 10247600 | １ 舗装工の数量増は、現地再調査の結果、取合箇所の舗装打換えの必要を認めたことに よる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2024-2698-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月27日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道高松長尾大内線（三木工区）道路整備工事（舗装工） | 木田郡三木町田中 | 舗装工事 | 施工延長 72m 舗装工 1式 路面切削 497m2 表層 497m2 基層 497m2 区画線工 1式 | 令和6年6月27日～令和6年10月23日 | 9862600 | 9636000 | 9636000 |  | 木田郡三木町大字井戸２７６２−３ 筒井工業株式会社 筒井 憲行
17211-2024-2698-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月27日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道三木寒川線（さぬき工区）道路整備工事（舗装工） | さぬき市寒川町石田西 | 舗装工事 | 施工延長 70m 道路土工 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 1式 舗装版破砕 283m2 不陸整正 283m2 上層路盤（車道・路肩部） 283m2 基層（車道・路肩部） 283m2 表層（車道・路肩部） 283m2 区画線工 1式 | 令和6年6月27日～令和6年8月30日 | 6266700 | 6138000 | 6138000 |  | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2024-2698-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月16日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道三木寒川線（さぬき工区）道路整備工事（舗装工） | さぬき市寒川町石田西 | 舗装工事 | 施工延長 70m 道路土工 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 1式 舗装版破砕 230m2 路面切削 102m2 不陸整正 199m2 上層路盤（車道・路肩部） 199m2 基層（車道・路肩部） 199m2 表層（車道・路肩部） 333m2 区画線工 1式 | 令和6年6月27日～令和6年8月30日 | 6266700 | 6138000 | 6327200 | １ 舗装構成の変更については、現地調査の結果、既設路盤の状態が悪いことが確認 されたため、瀝青安定処理路盤の厚さを見直したことによる。 ２ 路面切削の新規計上は、舗装厚調査の結果、終点部において、当初想定よりも舗装厚 が厚かったことから、表層のみの修繕としたことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2024-2698-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月27日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道高松長尾大内線（さぬき工区）道路整備工事（舗装工） | さぬき市大川町富田中 | 舗装工事 | 施工延長 80m 舗装工 1式 路面切削 560m2 基層（車道・路肩部） 560m2 表層（車道・路肩部） 560m2 クラック防止シート 112ｍ 区画線工 1式 | 令和6年6月27日～令和6年9月20日 | 9447900 | 9185000 | 9185000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2024-2698-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道高松長尾大内線（さぬき工区）道路整備工事（舗装工） | さぬき市大川町富田中 | 舗装工事 | 施工延長 80m 舗装工 1式 路面切削 568m2 基層（車道・路肩部） 568m2 表層（車道・路肩部） 568m2 クラック防止シート 127ｍ 区画線工 1式 道路付属物工 1式 | 令和6年6月27日～令和6年9月20日 | 9447900 | 9185000 | 10161800 | １ 車線分離標の新規計上は、舗装施工範囲を精査した結果、既設車線分離標が支障と なることが判明したため、撤去再設置したものである。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2024-3024-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月23日契約 | 長港維第１号 引田港外２港 港湾維持修繕工事 | 東かがわ市引田他 | 土木一式工事 | 港湾維持修繕 1式 巡回・点検工 1式 構造物修繕工 1式 雑工 1式 | 令和6年8月26日～令和7年2月28日 | 3458400 | 3388000 | 3388000 |  | 東かがわ市西山１３６ 株式会社赤松建設 赤松 靖則
17211-2024-3024-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月23日契約 | 長港維第２号 津田港外１港 港湾維持修繕工事 | さぬき市津田町津田他 | 土木一式工事 | 港湾維持修繕 1式 巡回・点検工 1式 構造物修繕工 1式 雑工 1式 | 令和6年8月26日～令和7年2月28日 | 3458400 | 3410000 | 3410000 |  | さぬき市津田町津田２５１０ 笠井建設株式会社 笠井 清博
17211-2024-3024-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月21日契約 | 長港維第３号 三本松港 港湾維持修繕工事（浚渫工） | 東かがわ市三本松 | しゅんせつ工事 | 「海上工事」 施工延長 50ｍ 浚渫工 1式 グラブ浚渫 1140m3 土運船運搬 1140m3 土捨工 1式 グラブ揚土 1140m3 | 令和6年11月21日～令和7年3月25日 | 14489200 | 14080000 | 14080000 |  | 東かがわ市吉田６５８−１ 大字建設株式会社 大字 徹
17211-2024-3024-100-005 | 長尾土木事務所 | 令和6年12月19日契約 | 長港維第４号 白鳥港 港湾維持修繕工事（剪定工） | 東かがわ市松原 | 造園工事 | 施工延長 400ｍ 樹木整姿工 1式 高木整姿工 430本 中木整姿工 1式 | 令和6年12月20日～令和7年3月18日 | 4980800 | 4873000 | 4873000 |  | さぬき市末１４５４−５ 有限会社緑松園多田 多田 賢二
17211-2024-3070-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年7月24日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）津田港 港湾統合補助工事（津田地区）（防食工） | さぬき市津田町津田 | 土木一式工事 | 「海上工事」 施工延長 35.7ｍ 物揚場 1式 維持補修工 1式 防食工 1式 電気防食 20個 ペトロラタム被覆 88m2 | 令和6年9月17日～令和7年3月10日 | 38505500 | 37840000 | 37840000 |  | 東かがわ市湊８２０−１ 株式会社赤澤組 赤澤 文彦
17211-2024-3095-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 津田港 高潮等対策整備工事（補助外）（琴林地区） | さぬき市津田町津田 | 土木一式工事 | 施工延長 107.4m 護岸 1式 土工 1式 本体工（場所打式） 1式 胸壁工 1式 胸壁 103m 階段工 1式 階段 2箇所 仮設工 1式 | 令和6年9月17日～令和7年2月23日 | 8487600 | 8393000 | 8393000 |  | さぬき市津田町津田２８８７−６ 株式会社吉原工務店 吉原 裕和
17211-2024-3180-100-002 | 港湾課 | 令和6年10月28日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）志度港 港湾海岸津波等対策工事（新町地区）（水門下部工） | さぬき市志度 | 土木一式工事 | 施工延長 97.4m 水門 1式 土工 1式 遮水矢板工 1式 杭基礎（回転杭） 12本 本体工 1式 取付工 1式 1号取付工 1式 2号取付工 1式 護床工 118個 仮設（仮締切）工 1式 仮設工 1式 1号工事用道路 140m３ 2号工事用道路 1000m３ 仮設ヤード 780m３ 安全対策 1式 | 令和6年10月28日～令和7年6月26日 | 162903400 | 152240000 | 152240000 |  | 木田郡三木町鹿伏４０２−１ 山政建設株式会社 山西 勝蔵
17211-2024-3183-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月26日契約 | 三本松港 港湾海岸津波等対策工事（補助外）（三本松地区）（陸閘工） | 東かがわ市三本松 | 鋼構造物工事 | 施工延長 30m 胸壁 1式 土工 1式 本体工（場所打式） 1式 場所打コンクリート工 1式 4-1号胸壁コンクリート 4ｍ 4-2号胸壁コンクリート（標準部） 5ｍ 4-2号胸壁コンクリート（陸閘部） 18ｍ 構造物撤去工 1式 陸閘工（製作・据付） 1式 引戸式陸閘 W7000×H1000 2基 片開式陸閘 W3500×H1000 1基 | 令和6年12月16日～令和7年3月25日 | 40973900 | 37730000 | 37730000 |  | 高松市朝日町５−２−３ 泉鋼業株式会社 富家 孝明
17211-2024-4097-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月30日契約 | 長砂維第６号 朝倉川 砂防維持修繕工事 | 木田郡三木町朝倉 | 土木一式工事 | 施工延長 36ｍ 砂防堰堤 1式 砂防土工 1式 掘削工 1式 掘削 450m3 残土処理工 1式 残土運搬処分 450m3 | 令和7年4月21日～令和7年7月25日 | 8005800 | 7884800 | 7884800 |  | 木田郡三木町朝倉１０４７ 株式会社出原建設 出原 鉄雄
17211-2024-4099-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | 長河海維第１５号 古川 河川海岸維持修繕工事（防護柵工） | 木田郡三木町下高岡 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 110m 河川維持 1式 転落防止柵設置工 110ｍ | 令和6年9月24日～令和7年3月7日 | 5624300 | 5412000 | 5412000 |  | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17211-2024-4370-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月13日契約 | 千足ダム外１ダム ダム改良工事（管理設備工） | 東かがわ市川股他 | 電気通信工事 | 管理設備工 1式 千足ダム 管理設備工 2式 大内ダム 管理設備工 2式 長尾土木 管理設備工 1式 | 令和6年11月13日～令和7年3月17日 | 36842300 | 33880000 | 33880000 |  | 高松市桜町１−１７−３ 研信電操株式会社 大久保 健二
17211-2024-5098-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 長河海維第６号 与田川 河川海岸維持修繕工事（伐木） | 東かがわ市中筋 | 土木一式工事 | 施工延長 170ｍ 河川維持 1式 伐木・伐竹工 1式 除草工 1000m2 伐木 3000m2 伐竹 2000m2 仮設工 1式 工事用道路工 1箇所 | 令和6年9月5日～令和7年3月25日 | 7968400 | 7535000 | 7535000 |  | 東かがわ市西村５２０−１ サンワサポート株式会社 山西 和雄
17211-2024-5098-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月17日変更契約 | 長河海維第６号 与田川 河川海岸維持修繕工事（伐木） | 東かがわ市中筋 | 土木一式工事 | 施工延長 231ｍ 河川維持 1式 伐木・伐竹工 1式 除草工 0m2 伐木 1100m2 伐竹 2600m2 塵芥処理工 1式 塵芥処理 1700m2 仮設工 1式 工事用道路工 0箇所 | 令和6年9月5日～令和7年3月25日 | 7968400 | 7535000 | 5298700 | 1.工事用道路工の廃工は、現地精査の結果、重機が搬入可能な箇所があったため、工事用 道路設置の必要性がなくなったことによる。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、請負金額を減とする。 | 東かがわ市西村５２０−１ サンワサポート株式会社 山西 和雄
17211-2024-5098-100-002 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月23日契約 | 長河海維第14号 津田川外２河川 河川海岸維持修繕工事（伐木） | さぬき市大川町富田西 | 土木一式工事 | 施工延長 704ｍ 河川維持 1式 堤防養生工 1式 伐木除根工 1式 伐木 500m2 伐竹 1100m2 塵芥処理 1100m2 河床整正工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月1日～令和7年3月5日 | 7869400 | 7755000 | 7755000 |  | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
17211-2024-5098-100-003 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月23日契約 | 長河海維第７号 小蓑川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 木田郡三木町小蓑 | 土木一式工事 | 施工延長 675m 河川土工 1式 掘削 880m3 雑工 1式 除草 4700m2 仮設工 1式 | 令和6年8月23日～令和7年3月20日 | 9416000 | 9317000 | 9317000 |  | 木田郡三木町田中２６８９ 内原建設株式会社 内原 秀則
17211-2024-5098-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年11月29日変更契約 | 長河海維第１７号 川古川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | さぬき市鴨部 | 土木一式工事 | 施工延長 197.7m 河川維持（１号箇所） 1式 可動堰転倒 1箇所 河川維持（２号箇所） 1式 河床整理 1式 掘削 180m3 盛土 3m3 残土処理 240m3 法長表示ピン設置 5箇所 １号止水壁 1箇所 仮設工 1式 １号工事用道路工 1式 ２号工事用道路工 1式 ３号工事用道路工 1式 水替工 1式 | 令和6年10月1日～令和6年12月25日 | 8719700 | 8624000 | 9044200 | １ 残土処理工の増は、現地精査の結果、当初想定より現場内利用する盛土量が減少した ことに伴い、残土量が増加したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市志度８８５−６ 川端建設株式会社 川端 繁
17211-2024-5098-100-004 | 長尾土木事務所 | 令和6年9月12日契約 | 長河海維第１７号 川古川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | さぬき市鴨部 | 土木一式工事 | 施工延長 197.7m 河川維持（１号箇所） 1式 可動堰転倒 1箇所 河川維持（２号箇所） 1式 河床整理 1式 掘削 150m3 盛土 50m3 残土処理 140m3 法長表示ピン設置 4箇所 １号止水壁 1箇所 仮設工 1式 １号工事用道路工 1式 ２号工事用道路工 1式 水替工 1式 | 令和6年10月1日～令和6年12月25日 | 8719700 | 8624000 | 8624000 |  | さぬき市志度８８５−６ 川端建設株式会社 川端 繁
17211-2024-5308-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年10月8日変更契約 | 香川県立三本松高等学校グラウンド整備工事 | 東かがわ市三本松 | 土木一式工事 | 施工延長 160ｍ 排水構造物工 1式 作業土工 1式 側溝工 1式 自由勾配側溝 174m Ｕ型側溝 118m 集水桝工 1式 集水桝 2箇所 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月25日～令和6年10月11日 | 16530800 | 16280000 | 17529600 | １．側溝工の金額増は、実施にあたり、現地再調査した結果、側溝設置箇所に埋設管が確 認されたことから、水路構造の見直しを行ったことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市引田２２１８−７ 株式会社池田組 池田 潔一
17211-2024-5308-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年6月25日契約 | 香川県立三本松高等学校グラウンド整備工事 | 東かがわ市三本松 | 土木一式工事 | 施工延長 160ｍ 排水構造物工 1式 作業土工 1式 側溝工 1式 自由勾配側溝 176m Ｕ型側溝 118m 集水桝工 1式 集水桝 2箇所 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月25日～令和6年10月11日 | 16530800 | 16280000 | 16280000 |  | 東かがわ市引田２２１８−７ 株式会社池田組 池田 潔一
17211-2024-5601-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和6年8月14日契約 | 県営住宅志度団地 周辺整備工事 | さぬき市志度 | 土木一式工事 | 施工延長 75m 道路改良 1式 掘削工 1式 掘削 120m3 作業土工 1式 床掘 870m3 埋戻 520m3 ブロック積工 1式 1号ブロック積擁壁 33m2 大型ブロック 80m2 アスファルト舗装取壊し工 1式 舗装版破砕 200m2 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 表層工 200m2 | 令和6年8月14日～令和7年3月14日 | 36493600 | 34100000 | 34100000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17211-2024-5601-100-001 | 長尾土木事務所 | 令和7年1月30日変更契約 | 県営住宅志度団地 周辺整備工事 | さぬき市志度 | 土木一式工事 | 施工延長 75m 道路改良 1式 掘削工 1式 掘削 130m3 作業土工 1式 床掘 890m3 埋戻 520m3 ブロック積工 1式 1号ブロック積擁壁 32m2 大型ブロック 65m2 アスファルト舗装取壊し工 1式 舗装版破砕 285m2 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 表層工 290m2 | 令和6年8月14日～令和7年3月14日 | 36493600 | 34100000 | 35278100 | １ 1-4号隔壁の新規計上は、現地再調査の結果、折れ点部においてブロック積では施工 が困難であることが判明したため隔壁工による施工としたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
17212-2023-1032-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月18日変更契約 | 小交安第２号 県道屋形崎小江渕崎線（渕崎工区）交通安全施設工事 | 小豆郡土庄町淵崎 | 土木一式工事 | 施工延長 228m 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝工 324m 管渠工 36m 街渠桝 15箇所 舗装工 1式 路盤工 1016m2 仮設工 1式 | 令和6年3月18日～令和6年11月29日 | 26529800 | 26180000 | 26180000 |  | 小豆郡土庄町乙１１１８−６ 有限会社東口組 東口 和生
17212-2023-1032-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月14日変更契約 | 小交安第２号 県道屋形崎小江渕崎線（渕崎工区）交通安全施設工事 | 小豆郡土庄町淵崎 | 土木一式工事 | 施工延長 170m 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝工 231m 管渠工 24m 街渠桝 10箇所 舗装工 1式 路盤工 492m2 仮設工 1式 | 令和6年3月18日～令和6年11月29日 | 26529800 | 26180000 | 24365000 | １．排水構造物工の減は、現道への擦りつけ区間において通行車両の走行性や視認性、道 路排水等を現地で再検討した結果、当該区間の一部ガッター等を施工せずに現道に擦り つける必要を認めることによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を減額とする。 | 小豆郡土庄町乙１１１８−６ 有限会社東口組 東口 和生
17212-2023-1043-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月10日変更契約 | 小局改第１号 県道屋形崎小江渕崎線（小江工区）道路局部改修工事 | 小豆郡土庄町小江 | 土木一式工事 | 施工延長 90m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 ３号法止コンクリート 39ｍ 排水構造物工 1式 路盤工 0m2 構造物撤去工 1式 | 令和5年12月25日～令和6年12月25日 | 38800300 | 37620000 | 38228300 | １ 残土等処分の新規計上は、土質試験の結果、建設発生土の一部において盛土材料に適 さない流用不可土を確認したことから、当該土砂を処分する必要を認めることによる。 ２ 工事用道路工の廃工は、管渠工を分割施工することにより片側交互通行での交通処理 が可能であったことから、海側に大きく迂回する仮設道路計画を見直す必要を認めるこ とによる。 | 小豆郡土庄町馬越甲８６９ 三宅建設株式会社 三宅 昭大
17212-2023-1043-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月7日変更契約 | 小局改第１号 県道屋形崎小江渕崎線（小江工区）道路局部改修工事 | 小豆郡土庄町小江 | 土木一式工事 | 施工延長 90m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 ３号法止コンクリート 40ｍ 排水構造物工 1式 路盤工 358m2 構造物撤去工 1式 | 令和5年12月25日～令和6年12月25日 | 38800300 | 37620000 | 37620000 |  | 小豆郡土庄町馬越甲８６９ 三宅建設株式会社 三宅 昭大
17212-2023-1046-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年5月9日変更契約 | 県道屋形崎小江渕崎線（伊喜末工区）地方特定道路整備工事（第２工区） | 小豆郡土庄町伊喜末 | 土木一式工事 | 施工延長 210m 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝工 1式 １号ガッター 200ｍ ２−２号U型側溝 123m ２−３号U型側溝 0m 函渠工 1式 ２号函渠 1式 転落防止柵工 1式 舗装工 1式 取合工 1式 仮設工 1式 | 令和5年10月2日～令和6年5月31日 | 33320100 | 32285000 | 32499500 | １ 側溝工の増は、２号Ｕ型側溝の基礎構造において、当初設計では岩着基礎を想定して いた区間の基礎地盤が土砂であったことから、砕石基礎に設計変更する必要を認めるこ とによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増額とする。 | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2023-1076-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月1日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）町道家浦唐櫃線（過疎代行）道路整備工事（第２工区） | 小豆郡土庄町豊島唐櫃 | 土木一式工事 | 施工延長 48m 排水構造物工 1式 U型水路 14m 自由勾配側溝 19m 台付管 10m 集水桝工 1式 集水桝 4箇所 舗装工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年8月8日 | 6926700 | 6710000 | 8797800 | １ 舗装工の新規計上は、実施にあたり側溝工及び管渠工施工時において、撤去した舗装 の復旧及び迂回路設置の必要性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町豊島唐櫃１０８１−１ 株式会社野村組 野村 幸祐
17212-2023-1076-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月1日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）町道家浦唐櫃線（過疎代行）道路整備工事（第３工区） | 小豆郡土庄町豊島唐櫃 | 土木一式工事 | 施工延長 33m 石・ブロック積（張）工 1式 1号山留ブロック積 19m2 排水構造物工 1式 1-1号U型水路 7m L型側溝 17m ベンチフリューム 18m 管渠工 1式 台付管φ600 8m 集水桝工 1式 3-3号集水桝 1箇所 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年9月30日 | 6656100 | 6490000 | 6490000 |  | 小豆郡土庄町豊島唐櫃１０８１−１ 株式会社野村組 野村 幸祐
17212-2023-1076-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月25日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）町道家浦唐櫃線（過疎代行）道路整備工事（第３工区） | 小豆郡土庄町豊島唐櫃 | 土木一式工事 | 施工延長 43m 石・ブロック積（張）工 1式 1号山留ブロック積 18m2 排水構造物工 1式 1-1号U型水路 17m L型側溝 17m ベンチフリューム 18m 管渠工 1式 台付管φ600 8m 集水桝工 1式 3-3号集水桝 1箇所 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年9月30日 | 6656100 | 6490000 | 7359000 | １ Ｕ型水路の数量増は、現地再調査の結果、当初の施工範囲では既設水路との取合せに おいて逆勾配になってしまうため、水路勾配が取れる範囲まで追加施工する必要性を認 めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町豊島唐櫃１０８１−１ 株式会社野村組 野村 幸祐
17212-2023-1077-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月24日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道寒霞渓公園線（安田工区）道路災害防除工事（第２工区）（法面工） | 小豆郡土庄町小部 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 20.4m 道路改良 1式 落石防止網工 1式 ワイヤーネット被覆工 253m2 圧入マット式根固工 1式 モルタル素吹工 60m2 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年12月20日 | 53766900 | 52250000 | 43499500 | １ ワイヤーネット被覆工及びモルタル素吹き工の施工面積の減は、現地再調査の結果、 当初想定より対策が必要な面積が小さかったことによる。 ２ その他の数量の異同は、現地踏査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市林町４７５−１ 青葉工業株式会社 葛西 剛
17212-2023-1078-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月28日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道三都港平木線（池田大川橋）道路整備工事（橋梁修繕工） | 小豆郡小豆島町池田 | 土木一式工事 | 施工延長 29m 舗装工 1式 路面切削工 176m2 橋面防水工 164m2 アスファルト舗装工 176m2 区画線工 1式 区画線工 118m 橋梁付属物工 1式 伸縮継手工 18.7m 目地シール工 6箇所 排水管補修工 4箇所 仮設工 1式 | 令和6年5月13日～令和6年11月22日 | 18180800 | 17820000 | 17414100 | １ 直接工事費差額の新規計上は、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措 置を適用したことによる。 ２ 交通誘導警備員の数量減は、現地再調査の結果、施工日数が当初の想定より短かった ことによる。 ３ 上記理由により請負金額を減とする。 | 小豆郡小豆島町池田３４５９−１ 小豆島貨物運輸株式会社 田村 哲也
17212-2023-1078-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月2日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道屋形崎小江渕崎線（大谷橋）道路整備工事（橋梁修繕工） | 小豆郡土庄町大谷 | 土木一式工事 | 施工延長 6m 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 充てん工法 1構造物 断面修復工 1式 左官工法（防錆処理有り） 1構造物 左官工法（防錆処理無し） 1構造物 表面被覆工 1式 表面含浸工 22m2 橋梁床版工 1式 床版補強工(鋼板接着工法) 1式 鋼板樹脂再注入工 5m2 現場塗装工 1式 橋梁塗装工 1式 塗替塗装 9m2 | 令和6年4月1日～令和6年12月16日 | 29900200 | 29480000 | 34698400 | １ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２ 断面修復工の数量増は、現地再調査の結果、補修が必要な箇所が想定より多かったこ とによる。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町大部甲３２４６−３２ 三和運送有限会社 末長 治
17212-2023-1078-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月30日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道嶮岨山線（仙崖橋）道路整備工事（橋梁修繕工）（第２工区） | 小豆郡土庄町大部 | 土木一式工事 | 施工延長 11m （補助） 舗装工 1式 路面切削工 154m2 橋面防水工 95m2 アスファルト舗装工 99m2 区画線工 1式 区画線工 33m 橋梁付属物工 1式 伸縮継手工 32.4m 橋面排水工 6箇所 仮設工 1式 （単独） 区画線工 1式 区画線工 140m | 令和6年5月7日～令和6年12月23日 | 26026000 | 25520000 | 26233900 | １ 直接工事費差額の新規計上は、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措 置を適用したことによる。 ２ 路面切削工及びアスファルト舗装工の数量増は、現地再調査の結果、既設舗装が想定 よりも厚かったことによる。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町馬越甲３３０−３ 株式会社土庄土建 白句 竜一
17212-2023-1078-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月27日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道三都港平木線（大嶽洞門）道路整備工事（道路施設修繕工） | 小豆郡小豆島町蒲野 | 土木一式工事 | 施工延長 139m 構造物補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 充てん工法 1構造物 断面修復工 1式 左官工法（防錆処理有り） 1構造物 左官工法（防錆処理無し） 1構造物 左官工法（防錆処理有り、塩分吸着剤使用） 1構造物 剥落対策工 1式 剥落対策工 686m2 表面保護工 1式 表面保護工 60m2 仮設工 1式 | 令和6年3月28日～令和7年1月31日 | 49110600 | 47630000 | 60670500 | １ 直接工事費差額の新規計上は、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措 置を適用したことによる。 ２ 断面修復工の数量増は、現地再調査の結果、施工区間において補修が必要な範囲が想 定よりも大きかったことによる。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町池田２４３６−３ 安井建設株式会社 安井 秀文
17212-2023-1078-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月16日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道三都港平木線（大嶽洞門）道路整備工事（道路施設修繕工） | 小豆郡小豆島町蒲野 | 土木一式工事 | 施工延長 139m 構造物補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 充てん工法 1構造物 断面修復工 1式 左官工法（防錆処理有り） 1構造物 左官工法（防錆処理無し） 1構造物 左官工法（防錆処理有り、塩分吸着剤使用） 1構造物 剥落対策工 1式 剥落対策工 721m2 表面保護工 1式 表面保護工 35m2 仮設工 1式 | 令和6年3月28日～令和7年1月31日 | 49110600 | 47630000 | 47630000 |  | 小豆郡小豆島町池田２４３６−３ 安井建設株式会社 安井 秀文
17212-2023-1079-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月24日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道土庄福田線（馬越工区）交通安全施設整備工事 | 小豆郡土庄町小馬越 | 土木一式工事 | 施工延長 70ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 59ｍ 排水構造物工 1式 ボックスカルバート 21式 防止柵工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年11月29日 | 44567600 | 43230000 | 43230000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2023-1079-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月5日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道土庄福田線（馬越工区）交通安全施設整備工事 | 小豆郡土庄町小馬越 | 土木一式工事 | 施工延長 70ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 40ｍ 排水構造物工 1式 ボックスカルバート 21式 防止柵工 0式 仮設工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年11月29日 | 44567600 | 43230000 | 48438500 | １ 道路土工の増は、現場が狭隘であることから土砂の仮置場を確保し、現場から仮置場 まで４ｔダンプトラックを使用して土砂運搬する必要を認めることによる。 ２ 仮設工の増は、町道埋設管が想定よりも施工影響範囲に近接していたことから、水道 移設工及び土留工の追加施工の必要を認めることによる。 上記理由により、請負金額を増額とする。 | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2023-1083-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月19日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道４３６号（岩谷工区）道路整備工事 | 小豆郡小豆島町橘 | 土木一式工事 | 施工延長 110ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 路床盛土 20m3 路体盛土 70m3 擁壁工 1式 補強盛土工 1式 ジオテキスタイル補強土壁 270m2 擁壁工 1式 1号路側コンクリート 12ｍ 仮設工 1式 | 令和6年3月21日～令和6年10月31日 | 41226900 | 39050000 | 47322000 | １ 道路土工の増は、現地着手にあたり、当初想定以上に岩掘削の量が増えたことにより 不足土の運搬及び残土等処分が増となった結果による。 ２ 準備費の増は、当初想定より伐木の量が多かったことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町福田乙３５７−１ 高尾石材株式会社 高尾 豪
17212-2023-1084-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年5月28日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道４３６号（安田工区）交通安全施設整備工事（第２工区）（舗装工） | 小豆郡小豆島町安田 | 舗装工事 | 施工延長 119m アスファルト舗装工 1式 表層（歩道部） 195m2 上層路盤（歩道部） 195m2 表層(車道・路肩部) 113m2 基層（車道・路肩部） 259m2 上層路盤（車道・路肩部） 259m2 道路付属物設置工 1式 車線分離標設置 22本 視線誘導標設置 29個 仮設工 1式 | 令和6年3月14日～令和6年6月3日 | 4875200 | 4675000 | 5990600 | １ アスファルト舗装工の増は、現地再調査の結果、安全かつ円滑な道路交通を確保する ために車歩道境界部分の舗装のすりつけを行った結果による。 ２ 道路付属物設置工の増は、現地再調査の結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するた めに必要な配置を見直した結果による。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2023-1153-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年5月23日変更契約 | （道路メンテナンス事業）国道４３６号（別当大橋歩道橋）道路整備工事（橋梁修繕工）（第２工区） | 小豆郡小豆島町草壁本町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 29m 橋梁保全工事 下流側 1式 橋梁附属物工 1式 高欄撤去 29m 高欄設置 29m | 令和5年12月21日～令和6年5月31日 | 14626700 | 14080000 | 14956700 | １ 高欄設置の数量増は、現地再調査の結果、路面が想定より高く転落防止柵の設置基準 高さを満足しないため、高欄の高さを変更する必要性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2023-1513-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年5月14日変更契約 | 小道維第４７号 県道三都港平木線外１線 道路維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町吉野 | 土木一式工事 | 施工延長（全体） 50.5m 施工延長（1号箇所） 19.4m 排水構造物工 1式 1号管渠 8.0m 2号管渠 8.0m L型水路 3.5m 舗装工 1式 防護柵工 1式 施工延長（2号箇所） 31.1m 擁壁工 1式 小型擁壁 31.0m | 令和6年1月25日～令和6年5月17日 | 8682300 | 8415000 | 9083800 | １ 防護柵工の新規計上は、当現場近郊においてフェンスの腐食を確認したため、本工事 において修繕する必要性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町池田１７５３−１ 株式会社矢田建設 矢田 常寿
17212-2023-1513-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年4月9日変更契約 | 小道維第４８号 県道土庄福田線 道路維持修繕工事 | 小豆郡土庄町小海 | 土木一式工事 | 施工延長 17.3ｍ 道路修繕 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 コンクリートブロック積工 30m2 場所打擁壁工 2ｍ 仮設工 1式 | 令和6年1月25日～令和6年5月31日 | 6912400 | 6776000 | 7144500 | １ 交通管理工の金額の増は、交通誘導員の配置計画を見直したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町渕崎甲１８１０ 有限会社上島建設 上島 信之
17212-2023-1513-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年4月25日変更契約 | 小道維第５１号 県道屋形崎小江渕崎線 道路維持修繕工事 | 小豆郡土庄町淵崎 | 土木一式工事 | 施工延長 455m 道路維持 1式 排水施設清掃工 1式 桝清掃 17箇所 側溝清掃 649m 側溝蓋取替（撤去設置） 7枚 運搬処理工 1式 仮設工 1式 | 令和6年1月25日～令和6年5月30日 | 3820300 | 3740000 | 3814800 | １. 側溝蓋取替の新規計上は、実施にあたり現地を再調査した結果、現況の側溝蓋の損 傷が確認されたため、緊急性を考慮し更新したことによる。 ２． その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３． 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町笠滝甲２４５−１ 東伸建設株式会社 井浦 政信
17212-2023-1513-100-005 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年5月16日変更契約 | 小道維第４９号 県道三都港平木線 道路維持修繕工事（防護柵工） | 小豆郡小豆島町蒲野 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 231m 転落防止柵工 1式 防護柵撤去 231ｍ 防護柵設置 231ｍ | 令和6年2月1日～令和6年7月5日 | 5903700 | 5665000 | 6508700 | １ 施工延長の増は、施工にあたり現地再調査の結果、当初修繕予定箇所の近郊において 緊急的に対応を必要とする箇所を発見し、追加施工の必要性を認めたことによる。 ２ コンクリート削孔の新規計上は、施工にあたり現地再調査の結果、既設防護柵が基礎 コンクリートと一体になっていたため、削孔する必要性を認めたことによる。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17212-2023-1513-100-006 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月11日変更契約 | 小道維第５０号 県道田浦坂手港線 道路維持修繕工事（防護柵工） | 小豆郡小豆島町田浦 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 96ｍ 防護柵設置工 1式 防護柵設置（ガードレール） 96ｍ 防護柵撤去工 1式 防護柵撤去（ガードレール） 96ｍ 仮設工 1式 | 令和6年3月11日～令和6年7月5日 | 5864100 | 5643000 | 4727800 | １ 交通管理工の減は、現地再調査の結果、現地の交通安全を確保したうえで、交通誘導 員の配置が必要な作業日数を見直したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市福岡町２−２９−２８ 玉藻塗装株式会社 平木 祐成
17212-2023-1513-100-007 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月24日変更契約 | 小道維第４６号 国道４３６号 道路維持修繕工事（舗装工） | 小豆郡小豆島町池田 | 舗装工事 | 施工延長 130ｍ 路面切削工 1式 路面切削（夜間） 987m2 オーバーレイ工 1式 表層（車道・路肩部）（夜間） 987m2 舗装版クラック補修工 1式 クラック防止シート 129ｍ 区画線工 1式 高視認性溶融式区画線（実線） 420ｍ 溶融式区画線（破線） 0ｍ 溶融式区画線（実線） 3ｍ 溶融式区画線（矢印・記号・文字） 240ｍ | 令和6年3月1日～令和6年7月2日 | 11652300 | 11220000 | 11063800 | １ 舗装工の減は、現地精査の結果、交通安全上必要な舗装範囲を見直したことから、施 工面積が減となったことによる。 ２ 舗装版クラック補修工の減は、切削後の現地確認の結果、対策が必要な損傷範囲を見 直し、主たる使用材料をクラック防止シートW=100cmからW=30cmへ変更したことによ る。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2023-1513-100-008 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月24日変更契約 | 小道維第４５号 県道三都港平木線 道路維持修繕工事（舗装工） | 小豆郡小豆島町吉野 | 舗装工事 | 施工延長 180ｍ 舗装打換え工 1式 舗装版切断 1式 舗装版破砕 1160m2 表層 1160m2 区画線工 1式 溶融式区画線（実線） 380ｍ 溶融式区画線（破線） 85ｍ 溶融式区画線（文字・記号） 33ｍ | 令和6年3月1日～令和6年7月2日 | 9357700 | 9020000 | 11031900 | １ 舗装打換え工の増は、現地精査の結果、舗装箇所終点部のより約40ｍ区間の舗装にお いても当該工区同様の舗装の劣化が確認されたため、緊急の対応が必要であると判断 したことによる。 ２ 殻運搬・処分の数量増は、工事実施にあたり現地再調査をした結果、既存車道部のア スファルト舗装厚が8cmであることが判明したことによる。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2023-1513-100-009 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月13日変更契約 | 小道維第５８号 県道屋形崎小江渕崎線外６線 道路維持修繕工事（区画線工） | 小豆郡土庄町伊喜末他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 5728m 区画線工 1式 溶融式区画線 5423m 高視認性区画線 305ｍ 仮設工 1式 | 令和6年2月13日～令和6年7月24日 | 7005900 | 6765000 | 7426100 | １ 区画線工における数量の異同は、現地再調査の結果、安全かつ円滑な道路交通を確保 するために、緊急を要する箇所について対応を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増額とする。 | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17212-2023-1513-100-010 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月20日変更契約 | 小道維第６０号 県道寒霞渓公園線外４線 道路維持修繕工事（区画線工） | 小豆郡小豆島町神懸通他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 6083ｍ 区画線工 1式 溶融式区画線 実線 W=15cm 3300m 溶融式区画線 破線 W=15cm 2770m 溶融式区画線 矢印・記号・文字 W=15cm 13m | 令和6年3月1日～令和6年7月2日 | 6868400 | 6600000 | 6514200 | １ 交通管理工の減は、施工に伴い、交通誘導警備員の配置計画を見直したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2023-1513-100-011 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年5月27日変更契約 | 小道維第５９号 県道三都港平木線 道路維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町室生他 | 土木一式工事 | 施工延長（全体） 162ｍ 施工延長（１号箇所） 19m 道路維持 1式 道路付属物工 1式 ガードレール 19ｍ 施工延長（２号箇所） 57m 法面工 1式 防草シート 190m2 施工延長（３号箇所） 86m 排水構造物工 1式 側溝蓋 82枚 鋼製グレーチング 6枚 側溝蓋撤去・設置 2枚 仮設工 1式 | 令和6年2月1日～令和6年5月31日 | 4045800 | 3568400 | 4736600 | １ 路側防護柵工の増は、現地精査の結果、当初設計ではガードレール用基礎ブロックと 既設ガードレールとの取合せが不可能であることが判明し、設計幅および基礎ブロックの 構成を見直したことによる。 ２ 法面工の増は現地精査の結果、当初設計の防草シートは地中埋設型であったため耐候 性のシートへと変更したことによる。 | 小豆郡小豆島町池田３２３０−１ 有限会社輝エンジニアリング 中島 崇策
17212-2023-1513-100-011 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年5月10日変更契約 | 小道維第５９号 県道三都港平木線 道路維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町室生他 | 土木一式工事 | 施工延長（全体） 121ｍ 施工延長（１号箇所） 18m 道路維持 1式 道路付属物工 1式 ガードレール 18ｍ 施工延長（２号箇所） 57m 法面工 1式 防草シート 170m2 施工延長（３号箇所） 46m 排水構造物工 1式 側溝蓋 92枚 仮設工 1式 | 令和6年2月1日～令和6年5月31日 | 4045800 | 3568400 | 3568400 |  | 小豆郡小豆島町池田３２３０−１ 有限会社輝エンジニアリング 中島 崇策
17212-2023-1513-100-012 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月22日変更契約 | 小道維第６２号 県道寒霞渓公園線 道路維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町片城 | 土木一式工事 | 施工延長 30m 排水構造物工 1式 側溝工 1式 U型側溝 28m 舗装工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月16日～令和6年7月29日 | 5592400 | 4937900 | 5397700 | １ １・２号現場打ち側溝の新規計上は、現地調査の結果、側溝工の起終点において、既 設水路との取合せを図ったことによる。 ２ 殻運搬・処分の数量増は、工事実施にあたり現地再調査をした結果、既存車道部のア スファルト舗装厚が18cmであることが判明したことによる。 ３ 道路清掃工の新規計上は、工事実施にあたり既設水路内において、土砂の堆積が確認 | 小豆郡小豆島町福田甲５０３−３ 櫻田石材株式会社 櫻田 博
17212-2023-1513-100-013 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月10日変更契約 | 小道維第６１号 県道土庄神懸線 道路維持修繕工事 | 小豆郡土庄町肥土山 | 土木一式工事 | 施工延長 106ｍ 道路修繕 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁工 106ｍ 仮設工 1式 | 令和6年5月7日～令和6年7月29日 | 4687100 | 4598000 | 5230500 | １ 場所打擁壁工の金額の増は、施工にあたり環境省中国四国地方環境事務所と協議を行 った結果、景観への配慮が必要になったため、化粧型枠を位新規計上したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町小部乙７８０−２ 株式会社中良石材 中村 良弘
17212-2023-1513-100-015 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月25日変更契約 | 小道維第６６号 県道寒霞渓公園線外１線 道路維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町他１町 | 土木一式工事 | 施工延長 9.2km 道路維持 1式 道路清掃工 1式 路面清掃工 9.2km 運搬処理工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月22日～令和6年7月1日 | 8548100 | 8360000 | 10318000 | １ 運搬処理工の増は、路肩部の残土・落葉等が当初想定より多く、その処分の必要性を 認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 秋田工業株式会社 佐々木 孝
17212-2023-1513-100-016 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月7日変更契約 | 小道維第６８号 国道４３６号 道路維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町池田 | 土木一式工事 | 施工延長（全体） 400ｍ 施工延長（１号箇所） 200ｍ 道路維持 1式 伐採工 1364ｍ2 施工延長（２号箇所） 200ｍ 道路除草工 1式 除草 440ｍ2 法面工 1式 防草シート 390ｍ2 | 令和6年2月22日～令和6年8月14日 | 8145500 | 7975000 | 8307200 | １ １号箇所における道路清掃工、現場発生土処理工の新規計上は、雑木の伐採を行った 結果、当該箇所側溝の土砂の堆積が確認され、排水機能が阻害されていたことから土 砂撤去を行う必要があったことによる。 ２ ２号箇所における道路清掃工の新規計上は、防草シートの敷設予定箇所に、土砂体積 による不陸が生じており、シート敷設に支障があると判断されたため土砂撤去を行っ | 小豆郡小豆島町池田３４５９−１ 小豆島貨物運輸株式会社 田村 哲也
17212-2023-1513-100-017 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年4月23日変更契約 | 小道維第６５号 県道土庄神懸線 道路維持修繕工事 | 小豆郡土庄町馬越他 | 土木一式工事 | 施工延長 10.8km 路面清掃工 10.8km 運搬処理工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月22日～令和6年7月1日 | 8270900 | 8107000 | 8747200 | １．運搬処理工における堆積物（残土及び落葉）の仮置場への運搬の新規計上は、施工に あたり処分場と協議の結果、処理能力による受入れの制限が生じ、搬出調整の必要を認 めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町馬越甲３３０−３ 株式会社土庄土建 白句 竜一
17212-2023-1513-100-018 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月7日変更契約 | 小道維第６９号 国道４３６号 道路維持修繕工事（防草工） | 小豆郡小豆島町安田 | 土木一式工事 | 施工延長 158.7m 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草工 830m2 法面工 1式 防草工 830m2 | 令和6年2月22日～令和6年8月2日 | 4623300 | 4077700 | 4910400 | １ 法面工の増は現地精査の結果、当初設計の防草シートは地中埋設型であったため耐候 性のシートへと変更したことによる。 ２ 交通管理工の増は、施工に伴い、交通誘導警備員の配置計画を見直したことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町福田甲５０３−３ 櫻田石材株式会社 櫻田 博
17212-2023-1513-100-019 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月30日変更契約 | 小道維第６７号 国道４３６号外６線 道路維持修繕工事（標識工） | 小豆郡小豆島町橘他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路修繕 1式 標識工 1式 標識板工 1式 標識板設置 19枚 標識板撤去 15枚 標識柱工 1式 標識柱設置 11基 標識柱撤去 12基 仮設工 1式 | 令和6年4月4日～令和6年8月8日 | 6908000 | 6600000 | 5402100 | １ 実施にあたり、関係機関との協議により一部設置位置や表記内容の変更が生じ、標識 板の大きさ等の変更を行う必要性を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17212-2023-1513-100-020 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年5月10日変更契約 | 小道維第７０号 県道寒霞渓公園線 道路維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町神懸通 | 土木一式工事 | 施工延長 26m 側溝工 1式 1号U型側溝 26m 擁壁工 1式 重力式擁壁 25m 舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 8m2 | 令和6年2月29日～令和6年5月20日 | 9994600 | 9790000 | 10047400 | １ 残土処理工の増は、当初埋戻し土として現場発生土を使用する予定であったが、現地 確認後土質状態が悪く（粘性土）、使用できないことが判明し発生土全てを処分とし たことによる。 ２ 準備費の増は、施工延長の増および当初想定より伐木の量が多かったことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−１ 株式会社竹本組 竹本 定
17212-2023-1513-100-021 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月6日変更契約 | 小道維第７２号 県道屋形崎小江渕崎線 道路維持修繕工事 | 小豆郡土庄町大谷 | 土木一式工事 | 施工延長 641m 道路維持 1式 排水施設清掃工 1式 桝清掃 20箇所 側溝清掃 396m 運搬処理工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月25日～令和6年6月18日 | 2707100 | 2651000 | 2553100 | １. 運搬処理工の金額の減は、実施にあたり現地を再調査した結果、当初想定よりも堆 積土砂量が少なかった結果による。 ２． その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３． 上記理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡土庄町甲６１９２−２６ 株式会社田中組 田中 良幸
17212-2023-1513-100-022 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月5日変更契約 | 小道維第７５号 県道田浦坂手港線外１線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町田浦他 | 土木一式工事 | 施工延長 10900m 除草工 1式 除草（現場ー処分場） 5800m2 刈草運搬処分（現場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月7日～令和6年6月21日 | 4123900 | 3637700 | 2982100 | １ 道路除草工の減は、当初想定より立木及び草の量が少なかったことによる。 ２ 路面清掃工の新規計上は、オリーブマラソンのルートにおいて、走行者通行の安全 確保の為、路面上の落葉等の清掃を行ったことによる。 ３ 直接工事費差額の新規計上は、令和６年３月改定の土木工事労務単価等の特例措置を 適用したことによる。 | 小豆郡小豆島町馬木甲１２４−５ 有限会社河内工務店 河内 謙治
17212-2023-1514-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月16日変更契約 | 小道維第５５号 県道本町小瀬土庄港線 道路維持修繕工事（舗装工） | 小豆郡土庄町港新町 | 舗装工事 | 施工延長 214m 舗装工 1式 不陸整正 1310m2 基層 1310m2 表層 1310m2 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月2日～令和6年8月30日 | 20969300 | 20339000 | 21667800 | １. 夜間施工の新規計上は、実施にあたり現地を調査した結果、土庄港バス停を往来す るバスの通行に支障をきたす懸念のある区間において、夜間での施工を認めたことに よる。 ２. その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３. 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2023-1514-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月18日変更契約 | 小道維第５５号 県道本町小瀬土庄港線 道路維持修繕工事（舗装工） | 小豆郡土庄町港新町 | 舗装工事 | 施工延長 214m 舗装工 1式 不陸整正 1210m2 基層 1210m2 表層 1210m2 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月2日～令和6年8月30日 | 20969300 | 20339000 | 20339000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2023-1514-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月24日変更契約 | 小道維第５６号 国道４３６号 道路維持修繕工事（舗装工） | 小豆郡小豆島町西村 | 舗装工事 | 施工延長 150m 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 965m2 区画線工 1式 高視認性区画線 54m 溶融式区画線（矢印・記号・文字） 199m | 令和6年3月1日～令和6年7月2日 | 12685200 | 12210000 | 12846900 | １ 道路付属施設工の新設は、現地精査の結果、当該工区の既設自発光道路鋲の不点灯状 態が確認され、車両通行の安全確保の為、道路鋲設置の必要性を認めたことによる。 ２ 舗装版クラック補修工の増は、現地精査の結果、交通安全上必要となるクラック防止 シートの施工を追加で認めたことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2023-1514-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年4月23日変更契約 | 小道維第５７号 県道嶮岨山線 道路維持修繕工事（舗装工） | 小豆郡土庄町大部 | 舗装工事 | 施工延長 150ｍ 舗装工 1式 不陸整正 918m2 表層 918m2 区画線工 1式 | 令和6年1月25日～令和6年7月2日 | 9903300 | 9603000 | 12241900 | １ 既設舗装版撤去の増は、当初想定よりも舗装厚が厚く、また、アスファルト舗装の中 間層に薄く路盤材が存置していたことから、健全な路盤層まで舗装を撤去する必要を認 めることによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増額とする。 | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2023-1528-100-043 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月26日変更契約 | （ゼロ県債）県道田浦坂手港線外１０線 道路維持修繕工事（交安維持） | 小豆郡小豆島町坂手他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路維持（交安維持） 1式 防護柵修繕工 1式 標識修繕工 1式 道路付属物修繕工 1式 道路照明灯維持修繕工 1式 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 5335000 | 5137000 | 3883000 | １.道路構造物修繕工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関等からの連絡 を受け現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するために、緊急を要 する箇所について対応を行ったことによる。 ２.上記理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2023-1528-100-044 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月26日変更契約 | （ゼロ県債）県道坂手港線外１０線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 小豆郡小豆島町坂手他 | 舗装工事 | 道路維持（舗装維持） 1式 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 オーバーレイ工 0式 アスカーブ工 0式 区画線工 0式 構造物撤去工 0式 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 5102900 | 4895000 | 3754300 | １.道路構造物修繕工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関等からの連絡 を受け現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するために、緊急を要 する箇所について対応を行ったことによる。 ２.上記理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2023-1528-100-045 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月27日変更契約 | （ゼロ県債）県道土庄福田線外３線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡土庄町大部他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 0回 小動物死骸処理 21匹 【道路巡視・補修】 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 道路巡視補修準備工（初回引継） 1日 道路巡視補修工（通常） 25日 道路巡視補修工（通常：事務所返却） 1日 道路巡視補修準備工（最終引継） 1日 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 2回 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 6444900 | 6270000 | 5398800 | １ 道路維持修繕工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関等からの連絡を 受け現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するために、緊急を要 する箇所について対応を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡土庄町馬越甲８６９ 三宅建設株式会社 三宅 昭大
17212-2023-1528-100-046 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月22日変更契約 | （ゼロ県債）県道福田港神懸線外２線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡小豆島町福田他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 1回 動物死骸処理 8匹 【道路巡視・補修】 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 道路巡視補修準備工（初回引継） 1日 道路巡視補修工（通常） 24日 道路巡視補修準備工（最終引継） 1日 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 2回 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 6210600 | 6050000 | 7348000 | １.道路維持工(道路維持)における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関等からの 連絡を受け現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するために、緊急を 要する箇所について対応を行ったことによる。 ２．緊急対策工の増は、国道４３６号当浜の旧道箇所側溝において、雨水等による国道お よび民地への排水を防止すべく集水桝を設置する必要が生じたことによる。 | 小豆郡小豆島町福田乙３５７−１ 高尾石材株式会社 高尾 豪
17212-2023-1528-100-047 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月22日変更契約 | （ゼロ県債）県道寒霞渓公園線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡小豆島町草壁本町他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 1回 動物死骸処理 26匹 【道路巡視・補修】 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 道路巡視補修準備工（初回引継） 1日 道路巡視補修工（通常） 25日 道路巡視補修工（通常：事務所返却） 1日 道路巡視補修準備工（最終引継） 1日 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 2回 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 6977300 | 6710000 | 7491000 | １.道路構造物修繕工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関等からの連絡 を受け現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するために、緊急を要 する箇所について対応を行ったことによる。 ２.上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 秋田工業株式会社 佐々木 孝
17212-2023-1528-100-048 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月28日変更契約 | （ゼロ県債）県道三都港平木線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡小豆島町蒲野他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 0回 動物死骸処理 27匹 【道路巡視・補修】 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 道路巡視補修準備工（初回引継） 1日 道路巡視補修工（通常：事務所返却） 23日 道路巡視補修準備工（最終引継） 1日 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 2回 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 6728700 | 6512000 | 7443700 | １ 道路維持工(道路維持)における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関等からの 連絡を受け現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するために、緊急 を要する箇所について対応を行ったことによる。 ２ 収集処理工の増は、道路パトロール及び関係機関等からの連絡を受け、動物死骸処理 を実施した結果、当初想定より回数が多かったことによる。 | 小豆郡小豆島町池田１７５３−１ 株式会社矢田建設 矢田 常寿
17212-2023-1528-100-049 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月29日変更契約 | （ゼロ県債）県道本町小瀬土庄港線外３線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡土庄町小瀬他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 0回 小動物死骸処理 23匹 【道路巡視・補修】 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 道路巡視補修準備工（初回引継） 1日 道路巡視補修工（通常） 21日 道路巡視補修準備工（最終引継） 1日 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 2回 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 5995000 | 5814600 | 6732000 | １ 道路維持修繕工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関等からの連絡を 受け現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するために、緊急を要 する箇所について対応を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2023-1528-100-050 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月28日変更契約 | （ゼロ県債）県道屋形崎小江渕崎線外７線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 小豆郡土庄町淵崎他 | 舗装工事 | 道路維持（舗装維持） 1式 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 オーバーレイ工 1式 アスカーブ工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 5274500 | 5115000 | 5326200 | １ 舗装打換え工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関等からの連絡を受 け現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するために、緊急を要す る箇所について対応を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2023-1528-100-051 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月28日変更契約 | （ゼロ県債）県道土庄神懸線外７線 道路維持修繕工事（交安維持） | 小豆郡土庄町肥土山他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路維持（交安維持） 1式 防護柵修繕工 1式 標識修繕工 1式 道路付属物修繕工 1式 道路照明維持修繕工 1式 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 5295400 | 5115000 | 5645200 | １ 道路構造物修繕工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関等からの連絡 を受け現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するために、緊急を要 する箇所について対応を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17212-2023-1528-100-052 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月16日変更契約 | （ゼロ県債）県道豊島循環線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡土庄町豊島唐櫃他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 4回 小動物死骸処理 3匹 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 2959000 | 2805000 | 3627800 | １ 道路維持修繕工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関等からの連絡を 受け現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するために、緊急を要 する箇所について対応を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町豊島唐櫃１１４４ 三貴興業有限会社 三好 貴大
17212-2023-1528-100-052 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月29日変更契約 | （ゼロ県債）県道豊島循環線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡土庄町豊島唐櫃他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 4回 小動物死骸処理 3匹 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 2959000 | 3627800 | 3440800 | １ 数量の異同は、現地精査の結果による。 ２ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡土庄町豊島唐櫃１１４４ 三貴興業有限会社 三好 貴大
17212-2023-2117-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年4月25日変更契約 | 内海ダム ダム改良工事（監視船搬入路整備工） | 小豆郡小豆島町神懸通 | 土木一式工事 | 施工延長 46.4m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 860m3 路床盛土工 20m3 擁壁工 1式 場所打擁壁工 8m 排水構造物工 1式 側溝工 26m 舗装 1式 舗装工 1式 コンクリート舗装工 92m2 | 令和5年11月1日～令和6年4月30日 | 13227500 | 12958000 | 13088900 | １．掘削工の数量増は、本線の終点部分において地山との取合を行うために追加で掘削を 行ったことによる。 ２．支線舗装の数量減は、当初想定より内海ダムの貯水位が下がらず、一部区間の施工が 困難であることから次回施工とすることによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 秋田工業株式会社 佐々木 孝
17212-2023-2246-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年4月12日変更契約 | 小河改修第１号 伝法川 河川改修工事 | 小豆郡土庄町肥土山 | 土木一式工事 | 施工延長 61ｍ 築堤・護岸 1式 擁壁護岸工 1式 ４号路側擁壁 59ｍ 付帯道路工 1式 暗渠排水管 5ｍ Ｌ型水路 61ｍ 舗装工 1式 表層 54m2 路盤 54m2 取合工 1式 | 令和5年12月7日～令和6年4月30日 | 10877900 | 10670000 | 11116600 | １．舗装工の新規計上は、No.122からNo.146の区間において、掘削影響範囲におけるコン クリート舗装の復旧を行ったことによる。 ２．構造物撤去工の数量減は、当初、No.122からNo.146の区間における取壊し箇所をCo構 造物と想定していたが、現地再調査の結果、舗装版であったため、舗装版切断を行う方 法で構造物の取壊しをしたことによる。 | 小豆郡土庄町長浜甲１３７４−５ 有限会社高橋建設 中村 伸也
17212-2023-2362-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月14日変更契約 | （海岸メンテナンス事業）吉ケ浦海岸 離島海岸堤防等老朽化対策緊急工事（ブロック製作工）（第２工区） | 小豆郡小豆島町蒲野 | 土木一式工事 | 被覆工 1式 被覆ブロック製作 450個 | 令和6年3月25日～令和6年11月6日 | 39102800 | 37840000 | 38057800 | １．労務費の増は、令和６年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置を適用した ことによる。 ２．快適トイレの新規計上は、特記仕様書４９条に基づいて設置したことによる。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町池田２４３６−３ 安井建設株式会社 安井 秀文
17212-2023-2363-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月11日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）小川東川 通常砂防工事 | 小豆郡小豆島町池田 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 1式 コンクリート堰堤工 1式 高さ（H) 3.0ｍ 長さ（L) 10.7ｍ 体積（V) 159m3 コンクリート垂直壁工 1式 高さ（H) 1.0ｍ 長さ（L) 37.8ｍ 体積（V) 94m3 | 令和6年3月5日～令和6年12月19日 | 40463500 | 39160000 | 41541500 | １ 保守管理（ICT）及び掘削（砂防）（ICT）の計上は、現地再調査の結果、ICT施工技 術を活用して工事を実施したことによる。 ２ 残土処分の増は、現地再調査の結果、想定よりも掘削土量が大きかったことによる。 ３ その他、数量・金額の異同は精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町池田２４３６−３ 安井建設株式会社 安井 秀文
17212-2023-2363-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月9日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）中条川 通常砂防工事 | 小豆郡土庄町上庄 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 1式 砂防堰堤 1式 砂防土工 1式 コンクリート堰堤本体工 1式 高さ（H） 3m 延長（L） 28m 体積（V） 315m3 砂防堰堤付属物設置工 1式 コンクリート第1垂直壁工 1式 高さ（H） 0m 延長（L） 0m 体積（V） 0m3 コンクリート第2垂直壁工 1式 高さ（H） 2m 延長（L） 10m 体積（V） 32m3 | 令和6年3月22日～令和6年12月16日 | 33860200 | 32890000 | 35571800 | １ 第２垂直壁工の新規計上は、現地再調査の結果、施工ヤードの制約のため、第１垂直 壁工よりも先に施工する必要を認めたことによる。 ２ 場内土砂運搬の新規計上は、当初、他工事による土砂運搬を想定していたが、工事間 流用が困難となったため、撤去予定の仮設ヤードの土砂を使用することによる。 ３ その他、数量・金額の異同は精査の結果による。 | 小豆郡土庄町上庄６４６ 富丘建設株式会社 丹生 俊哉
17212-2023-2364-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月6日変更契約 | （砂防メンテナンス事業）馬木川 通常砂防工事 | 小豆郡小豆島町馬木 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 1式 砂防堰堤腹付け工 1式 高さ(H) 0m 長さ(L) 30.1m 体積(V) 83m3 工事用道路撤去 1式 道路土工 1式 掘削 3300m3 河川修繕 1式 護岸工 1式 コンクリートブロック積 20m2 | 令和6年3月6日～令和6年12月13日 | 43942800 | 42614000 | 46052600 | １ 工事用道路撤去の仮設道路工の増額は、重量の大きい車輌等の必要な工種が完了した ことから、全ての敷鉄板を本工事で撤去することによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由から、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町当浜乙５２５−２７ 田村石材株式会社 村角 正博
17212-2023-2364-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月18日変更契約 | （砂防メンテナンス事業）内間川 通常砂防工事 | 小豆郡小豆島町橘 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 1式 砂防堰堤腹付け工 1式 高さ（H) 2.5ｍ 長さ（L) 51.5ｍ 体積（V) 146m3 工事用道路工 1式 | 令和6年4月11日～令和6年12月23日 | 33036300 | 32043000 | 33708400 | １ 立入防止柵の新規計上は、材料の搬入や施工が容易な現段階で、砂防堰堤の袖部に立 入防止柵を設置したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町安田甲２２６−２ 株式会社木村 木村 一利
17212-2023-2365-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月5日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）唐櫃地区 地すべり対策工事 | 小豆郡土庄町豊島唐櫃 | 土木一式工事 | 斜面対策 1式 土工 1式 盛土 3700m3 工事用道路撤去 1式 海上土砂運搬 1590m3 法面整形工 1式 法面整形（盛土部） 720m2 排水工 1式 ５号小段排水 66m ６号小段排水 33m ９号小段排水 109m １号縦排水 28m ２号縦排水 18m ５号接続桝工 1基 ６号接続桝工 1基 11号接続桝工 1基 背面地下排水工 109m 地下排水工 45m 付帯工 1式 ７号カゴ枠設置 22m | 令和6年3月29日～令和6年11月29日 | 57773100 | 56100000 | 62368900 | １ 小段排水工の数量増は、押さえ盛土３段目の法肩の崩壊を防止するために、９号小段 排水を新規に計上したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町豊島唐櫃２５２６−１ 株式会社田中海事 田中 友明
17212-2023-2366-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月9日変更契約 | （ダムメンテナンス事業）粟地ダム 堰堤改良工事（水位警報局設備工） | 小豆郡小豆島町安田 | 電気通信工事 | 放流警報設備 1箇所 放流警報設備（機器） 1式 放流警報設備（配線等） 1式 | 令和6年3月29日～令和7年3月28日 | 28311800 | 28050000 | 28050000 |  | 高松市桜町１−１７−３ 研信電操株式会社 大久保 健二
17212-2023-2366-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月11日変更契約 | （ダムメンテナンス事業）吉田ダム 堰堤改良工事（観測設備工） | 小豆郡小豆島町吉田 | 電気通信工事 | 観測設備 1式 観測設備（たわみ計） 1式 | 令和6年3月29日～令和6年11月28日 | 20336800 | 20240000 | 24334200 | １．労務単価の増額は、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価に係る特例措置を適用 したことによる。 ２．たわみ計データロガー更新、雨量計更新の新規計上は、現地調査の結果、両機とも故 障していたため必要を認めたことによる。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市桜町１−１７−３ 研信電操株式会社 大久保 健二
17212-2023-2367-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月11日変更契約 | 明神川（蒲生）事業間連携砂防工事（第２工区） | 小豆郡小豆島町蒲生 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 1式 掘削工 180m3 植生工 1式 種子散布 0m2 植生シート 80m2 コンクリートダム工 1式 高さ(H) 1.7m 長さ(L) 63.4m 体積(V) 544m3 取合護岸工 1式 コンクリートブロック張 0m2 砂防堰堤付属物設置工 1式 ふとんかご 80ｍ | 令和6年2月22日～令和6年12月6日 | 46448600 | 45045000 | 50202900 | １ コンクリートダム本体工の増は、過年度床掘りを行った床付け面において風雨による 荒廃が顕著に見られたことから、本工事で早急に施工を行ったことによる。。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町池田２４３６−３ 安井建設株式会社 安井 秀文
17212-2023-2368-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月10日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）片城川 津波等対策河川工事（第４工区） | 小豆郡小豆島町片城 | 土木一式工事 | 施工延長 121.5m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 擁壁護岸工 1式 Ｌ型擁壁 121ｍ 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 付属構造物工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月13日～令和6年9月18日 | 28286500 | 27720000 | 29290800 | １．仮設工の金額増は、交通誘導警備員の配置計画を見直した結果、配置日数を増とする 必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町安田甲１４３−３６ 有限会社大和建設 初鹿 博司
17212-2023-2368-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月1日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）片城川 津波等対策河川工事（第３工区） | 小豆郡小豆島町片城 | 土木一式工事 | 施工延長 130m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 擁壁護岸工 1式 Ｌ型擁壁 128ｍ 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 付属構造物工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年10月16日 | 38218400 | 37070000 | 37544100 | １．交通誘導警備員の減は、工事の実施に当たり施工計画の精査の結果、交通誘導警備員 の配置計画を見直したことによる。 ２．３号水門の増額は、労務費、輸送費等の計上の必要を認めたことによる。 ３．その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 ４．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町安田甲２２６−２ 株式会社木村 木村 一利
17212-2023-2492-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日変更契約 | 小砂維第６号 前川 砂防維持修繕工事 | 小豆郡土庄町小海 | 土木一式工事 | 除石 1式 砂防土工 1式 掘削工 1式 掘削 870m3 | 令和6年4月1日～令和6年10月2日 | 10175000 | 10010000 | 9642600 | １ 交通管理工の数量減は、現地での協議の結果、誘導員の配置が不要と判断したことに よる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡土庄町長浜甲１３７４−５ 有限会社高橋建設 中村 伸也
17212-2023-2496-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年4月23日変更契約 | 小河海維第１２号 伝法川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 小豆郡土庄町上庄 | 土木一式工事 | 施工延長 353m 河川維持 1式 河川土工 1式 掘削工 1400m3 除草工 1式 堤防除草工 7200m2 | 令和6年1月18日～令和6年4月30日 | 11555500 | 11385000 | 11471900 | １．河川土工の数量増は、現地再調査の結果、当初想定よりも多くの土砂の堆積を確認し たことから、掘削量を増としたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町大部甲３２４６−３２ 三和運送有限会社 末長 治
17212-2023-2496-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月14日変更契約 | 小河海維第１３号 桂川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 小豆郡土庄町大部 | 土木一式工事 | 施工延長 236.5m 河川維持 1式 河川土工 1式 掘削工 120m3 盛土工 70m3 残土処理工 40m3 除草工 1式 堤防除草工 3600m2 | 令和6年3月25日～令和6年6月21日 | 2589400 | 2541000 | 2459600 | １．河川土工の金額減は、現地再調査の結果、掘削部及び盛土部の土量が少なくなること による。 ２．除草工の数量増は、当初想定していた施工範囲より上流側において、草が繁茂してお り、河床の状況を確認することが困難であったため、草刈を行ったことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 小豆郡土庄町甲４５８６ 有限会社谷口運送 谷口 達哉
17212-2023-2499-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月7日変更契約 | 内海ダム ダム保全工事（操作設備工） | 小豆郡小豆島町神懸通他 | 電気通信工事 | 操作設備 1式 無停電電源装置更新 5台 スイッチングHUB更新 1台 流出予測装置用モニタ更新 1台 | 令和6年3月29日～令和6年8月16日 | 10248700 | 9438000 | 9126700 | １ 機器費用の金額減は、当初、暫定単価で積算していたが、見積徴収の結果、単価を変 更することによる。 ２ 処分費の新規計上は、既設設備を産業廃棄物として処分する必要性を認めたことによ る。 ３ 単価適用年月の変更は、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置を適 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
17212-2023-2516-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月18日変更契約 | 小砂整第２号 江ノ上川 砂防整備工事 | 小豆郡土庄町長浜 | 土木一式工事 | 施工延長 32ｍ 流路 1式 砂防土工 1式 掘削 50m3 法面整形 80m2 植生マット 0m2 流路護岸工 1式 ブロック積擁壁工 1式 コンクリートブロック積 57m2 底打コンクリート 32ｍ 構造物取壊し工 1式 | 令和5年12月21日～令和6年7月31日 | 9504000 | 9350000 | 10249800 | １ 構造物取壊し工の増は、取壊し対象の既設コンクリートブロック積みの根入れ及び幅 等が、当初の想定よりも大きかったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町馬越甲３３０−３ 株式会社土庄土建 白句 竜一
17212-2023-2564-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月6日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）大木戸川 通常砂防工事（工事用道路工）（第２工区） | 小豆郡土庄町大木戸 | 土木一式工事 | 施工延長 100m 道路土工 1式 掘削 2700m3 床掘 50m3 埋戻し 30m3 法面整形（切土部） 960m2 残土等処分 2680m3 法面工 940m2 道路舗装工 501m2 排水構造物工 1式 U型側溝 114m | 令和6年3月29日～令和6年11月20日 | 28041200 | 27500000 | 28209500 | １ 施工区間（No.0〜No.1）の増は、現地再調査の結果、工事用道路の縦断勾配が急であ り、排水を確保するため、本工事にて、掘削を実施する必要を認めたことによる。 ２ コンクリート舗装の廃工は、施工計画の再検討を行った結果、次期工事において連続 して施工することへ変更したことによる。 ３ 上記１の理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町乙１１１８−６ 有限会社東口組 東口 和生
17212-2023-2564-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月24日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）大木戸川 通常砂防工事（工事用道路工）（第２工区） | 小豆郡土庄町大木戸 | 土木一式工事 | 施工延長 154m 道路土工 1式 掘削 2000m3 床掘 30m3 埋戻し 30m3 法面整形（切土部） 750m2 残土等処分 1540m3 法面工 760m2 道路舗装工 695m2 排水構造物工 1式 U型側溝 83m | 令和6年3月29日～令和6年11月20日 | 28041200 | 27500000 | 27500000 |  | 小豆郡土庄町乙１１１８−６ 有限会社東口組 東口 和生
17212-2023-2642-100-005 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年4月15日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）片城川 津波等対策河川工事（第２工区） | 小豆郡小豆島町片城 | 土木一式工事 | 施工延長 133m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 擁壁護岸工 1式 Ｌ型擁壁 128ｍ 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 付属構造物工 1式 仮設工 1式 | 令和5年10月23日～令和6年4月30日 | 33760100 | 33000000 | 35801700 | １．交通誘導警備員の数量増は、施工に当たり配置計画を見直した結果による。 ２．その他数量の異動は、現地再調査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町福田乙３５７−１ 高尾石材株式会社 高尾 豪
17212-2023-2642-100-006 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年5月17日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）片城川 津波等対策河川工事（舗装工） | 小豆郡小豆島町片城 | 舗装工事 | 施工延長 191.7m 舗装工 1式 作業土工 1式 舗装工 1式 表層 693m2 仮設工 1式 | 令和5年12月28日～令和6年5月24日 | 4678300 | 4510000 | 4956600 | １．表層工の数量増は、現地再調査の結果による。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2023-2725-100-005 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月17日変更契約 | （通学路緊急対策事業）国道４３６号（西村工区）交通安全施設整備工事（第４工区） | 小豆郡小豆島町西村 | 土木一式工事 | 施工延長（海上工事） 67.0m 堤防・護岸 1式 護岸基礎工 1式 床掘り 3350m3 基礎工 0式 基礎捨石 0m3 基礎捨石荒均し 0m2 基礎捨石表面均し 0m2 被覆石 0m3 被覆石荒均し 0m2 護岸工 0式 消波ブロック据付（水中） 0個 消波ブロック据付（陸上） 0個 | 令和6年3月25日～令和6年9月30日 | 69240600 | 67100000 | 64816400 | 1.基礎工及び護岸工の廃工は、床掘り発生土を埋立処分する予定としていたが、受入 れ先において関係者との調整に不測の日数を要し、搬出ができなくなり、海苔養殖 業者との工程調整の結果、限られた期間での対応可能な工事内容に切り替えたこと による。 2.床掘りの数量の増は、グラブ浚渫船が進入するにあたり、堆積土を撤去し、水深を | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2023-3011-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月20日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）内海港 離島港湾海岸津波等対策工事（苗羽地区）（第２工区） | 小豆郡小豆島町苗羽 | 土木一式工事 | 施工延長（陸上工事） 44.8m 基礎工 1式 捨石均し（陸上） 55m2 捨石均し（陸上汐待） 41m2 上部工 1式 上部コンクリート 42.40ｍ 舗装工 1式 コンクリート舗装 38.70m 附属工 1式 斜路 1ヶ所 階段 4ヶ所 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月25日～令和6年9月30日 | 10146400 | 9900000 | 10568800 | １．仮設進入路設置・撤去及び作業ヤード設置・撤去の新規計上は、現地調査の結果、現 状では施工箇所への進入、重機の作業場所の確保が困難であることから必要を認めた ことによる。 ２．その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 秋田工業株式会社 佐々木 孝
17212-2023-3011-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月2日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）内海港 離島港湾海岸津波等対策工事（苗羽地区）（第２工区） | 小豆郡小豆島町苗羽 | 土木一式工事 | 施工延長（陸上工事） 44.8m 基礎工 1式 捨石均し（陸上） 55m2 捨石均し（陸上汐待） 41m2 上部工 1式 上部コンクリート 42.40ｍ 舗装工 1式 コンクリート舗装 39.70m 附属工 1式 斜路 1ヶ所 階段 4ヶ所 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月25日～令和6年9月30日 | 10146400 | 9900000 | 9900000 |  | 小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 秋田工業株式会社 佐々木 孝
17212-2023-3011-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月3日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）池田港 離島港湾海岸津波等対策工事（平木地区）（陸閘工）（第２工区） | 小豆郡小豆島町池田 | 鋼構造物工事 | 陸閘工（陸上工事） 2基 陸閘製作 2基 陸閘据付 2基 | 令和6年3月7日～令和7年3月28日 | 75246600 | 69190000 | 69190000 |  | 高松市新田町甲２９７−１ 株式会社村上製作所 村上 幸平
17212-2023-3011-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月21日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）池田港 離島港湾海岸津波等対策工事（平木地区）（陸閘工）（第３工区） | 小豆郡小豆島町池田 | 鋼構造物工事 | 陸閘工（陸上工事） 1基 陸閘製作 1基 陸閘据付 1基 | 令和6年4月25日～令和7年2月28日 | 39825500 | 36740000 | 36740000 |  | 高松市朝日町５−２−３ 泉鋼業株式会社 富家 孝明
17212-2023-3011-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月18日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）内海港 離島港湾海岸津波等対策工事（苗羽地区）（第３工区） | 小豆郡小豆島町苗羽 | 土木一式工事 | 施工延長 113m 護岸 1式 土工 1式 上部工 1式 嵩上げコンクリート 65.3m 舗装工 1式 コンクリート舗装 114m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月15日～令和6年9月20日 | 6655000 | 5977400 | 5977400 |  | 小豆郡小豆島町馬木甲１２４−５ 有限会社河内工務店 河内 謙治
17212-2023-3011-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月22日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）内海港 離島港湾海岸津波等対策工事（苗羽地区）（第３工区） | 小豆郡小豆島町苗羽 | 土木一式工事 | 施工延長 113m 護岸 1式 土工 1式 上部工 1式 嵩上げコンクリート 26.1m 舗装工 1式 コンクリート舗装 125m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月15日～令和6年9月20日 | 6655000 | 5977400 | 6009300 | １．嵩上げコンクリートの延長減は、関連工事において、台風期の陸閘の撤去は困難と判 断し、陸閘設備の更新にかかる区間の嵩上げコンクリートは関連工事による施工とし たことによる。 ２．その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町馬木甲１２４−５ 有限会社河内工務店 河内 謙治
17212-2023-3011-100-005 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月4日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）内海港 離島港湾海岸津波等対策工事（苗羽地区）（陸閘工） | 小豆郡小豆島町苗羽 | 鋼構造物工事 | 陸閘工事（陸上工事） 6基 陸閘製作 6基 陸閘据付 6基 取合工 1式 | 令和6年4月1日～令和7年3月21日 | 52141100 | 48070000 | 48070000 |  | 高松市朝日町５−２−３ 泉鋼業株式会社 富家 孝明
17212-2023-3024-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月17日変更契約 | 小港維第７号 家浦港外１港 港湾維持修繕工事（水門修繕） | 小豆郡土庄町豊島家浦他 | 鋼構造物工事 | 水門修繕工（陸上工事） 2基 堀切樋門 1基 土渕樋門 1基 | 令和5年12月28日～令和6年9月27日 | 10390600 | 9900000 | 10456600 | １. 水門修繕工事価格における電気工事の金額増は、開閉装置を撤去した結果、開閉装置 内の配線及び配管等が当初想定より腐食していることが判明し、更新する必要があった ことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町９２７ 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
17212-2023-3024-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月20日変更契約 | 小港維第８号 家浦港 港湾維持修繕工事 | 小豆郡土庄町豊島家浦 | 土木一式工事 | 水門修繕工（陸上工事） 1基 断面修復工 1基 ひび割れ補修工 1基 表面保護工 1基 | 令和6年1月18日～令和6年6月28日 | 5957600 | 5830000 | 6946500 | １. ポンプ運転日数増は、関連工事において、巻上機の塗装劣化が激しく、巻上機整備に 不測の日数を要したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町豊島唐櫃１０８１−１ 株式会社野村組 野村 幸祐
17212-2023-3130-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月7日変更契約 | （港湾メンテナンス事業）土庄港 離島港湾統合補助工事（吉ケ浦地区） | 小豆郡土庄町吉ケ浦 | 土木一式工事 | 施工延長（海上施工） 18m 港湾整備（補助） 1式 防衝工 1式 コンクリート工 1式 鉄筋 0Kｇ 型枠 0m2 コンクリート 0m3 防衝板撤去設置工 1基 防食工 1式 ペトロラタム被覆 120m2 防舷材工 1式 防舷材取付 0基 鋼材補修工 1式 鋼板溶接 9m 構造物撤去工 1式 港湾整備（単独） 1式 補強矢板設置工 42m2 コンクリート被覆工 42m2 コンクリート舗装工 66m2 設計・現地調査 1式 | 令和5年10月27日～令和6年11月29日 | 39201800 | 38016000 | 81672800 | １ 防食工の金額の減は、実施にあたり現地再調査の結果、鋼矢板の孔食を新たに確認し 補修の設計及び復旧工事に期間を要するため、工期内の竣工が困難となることから、当 該区間の防食工を廃工としたことによる。 ２ 設計及び現地調査の新規計上は、孔食を受けた既設矢板の復旧工法の検討について、 緊急を要することから、本工事で空洞調査及び復旧工法の設計を行ったことによる。 | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2023-3130-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月17日変更契約 | （港湾メンテナンス事業）土庄港 離島港湾統合補助工事（吉ケ浦地区） | 小豆郡土庄町吉ケ浦 | 土木一式工事 | 施工延長（海上施工） 18m 係船岸 1式 防衝工 1式 コンクリート工 1式 鉄筋 227Kｇ 型枠 19m2 コンクリート 10m3 防衝板撤去設置工 1基 付属工 1式 防食工 1式 ペトロラタム被覆 120m2 防舷材工 1式 防舷材取付 1基 維持補修工 1式 鋼材補修工 1式 鋼板溶接 10m 構造物撤去工 1式 | 令和5年10月27日～令和6年11月29日 | 39201800 | 38016000 | 38016000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2023-3141-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年5月22日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）坂手港 離島港湾海岸津波等対策工事（坂手地区）（陸閘工） | 小豆郡小豆島町坂手 | 鋼構造物工事 | 陸閘工（陸上工事） 7基 陸閘製作 7基 陸閘据付 7基 維持補修工 1式 | 令和5年9月7日～令和6年5月31日 | 70713500 | 65255300 | 63596500 | １ 陸閘工の金額減は、坂手港の31号陸閘において、関連他工事との調整の結果、隣接し ている胸壁に合わせて純径間・高さを変更したことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市朝日町５−２−３ 泉鋼業株式会社 富家 孝明
17212-2023-3141-100-006 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年5月27日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）池田港 離島港湾海岸津波等対策工事（平木地区）（陸閘工） | 小豆郡小豆島町池田 | 鋼構造物工事 | 陸閘工（陸上工事） 1基 陸閘製作 1基 陸閘据付 1基 | 令和5年10月2日～令和6年7月31日 | 65879000 | 59950000 | 59950000 |  | 高松市林町９２７ 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
17212-2023-3141-100-006 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月29日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）池田港 離島港湾海岸津波等対策工事（平木地区）（陸閘工） | 小豆郡小豆島町池田 | 鋼構造物工事 | 陸閘工（陸上工事） 1基 陸閘製作 1基 陸閘据付 1基 | 令和5年10月2日～令和6年7月31日 | 65879000 | 59950000 | 61895900 | １．陸閘扉体の据付に要する費用の増は、当該施工箇所が旅客船の乗降口にあたることか ら、関連会社との協議の結果、旅客船の運行に支障を来さないよう施工するため、夜間 工事による据付を認めるものである。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町９２７ 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
17212-2023-3147-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月24日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土庄港 離島港湾海岸津波等対策工事（西岡地区）・離島海岸堤防等老朽化対策緊急工事（西岡地区）（合冊）（第３工区） | 小豆郡土庄町淵崎 | 土木一式工事 | 施工延長（陸上工事） 30m 護岸（津波対策） 30m 土工 1式 構造物撤去工 1式 本体工 1式 増厚コンクリート 86m3 護岸（老朽化対策） 7m 本体工 1式 増厚コンクリート 7m3 仮設工 1式 | 令和5年11月16日～令和6年7月31日 | 20135500 | 19910000 | 19956200 | １. 仮締切工の大型土のうの数量増は、現地再調査の結果、重機進入に必要な仮設道路幅 員を確保するため、大型土のう配置を見直ししたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町大部甲３２４６−３２ 三和運送有限会社 末長 治
17212-2023-3182-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月19日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土庄東港 離島港湾海岸津波等対策工事（鹿島地区） | 小豆郡土庄町鹿島 | 土木一式工事 | 施工延長（陸上工事） 35.4m 護岸（本体工） 27.5m 土工 1式 護岸工 1式 コンクリート 20m3 構造物撤去工 1式 護岸（取合工） 7.9m 土工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装 21m2 構造物撤去工 1式 付属工 1式 | 令和6年1月25日～令和6年7月31日 | 5140300 | 5038000 | 5038000 |  | 小豆郡土庄町淵崎甲２１７６−１ 有限会社太田建設 谷口 和美
17212-2023-3182-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月18日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土庄東港 離島港湾海岸津波等対策工事（鹿島地区） | 小豆郡土庄町鹿島 | 土木一式工事 | 施工延長（陸上工事） 35.4m 護岸（本体工） 27.5m 土工 1式 護岸工 1式 コンクリート 21m3 構造物撤去工 1式 護岸（取合工） 7.9m 土工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装 22m2 構造物撤去工 1式 付属工 1式 法面工 1式 | 令和6年1月25日～令和6年7月31日 | 5140300 | 5038000 | 4558400 | １. 交通誘導警備員の数量減は、工事箇所周辺の交通量及び現地の状況等を勘案し、バリ ケードの設置等安全対策を講じた上で、１日当りの配置人数を変更したことによる。 ２. コンクリート取壊しの数量減は、健全なコンクリートブロックを他工事に流用したこ とによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 小豆郡土庄町淵崎甲２１７６−１ 有限会社太田建設 谷口 和美
17212-2023-3216-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年5月8日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）坂手港 離島港湾海岸津波等対策工事（坂手地区）（胸壁工） | 小豆郡小豆島町坂手 | 土木一式工事 | 施工延長（陸上） 42.9m 護岸 1式 土工 1式 上部工 1式 胸壁工 42.9m 舗装工 1式 コンクリート舗装 53m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和5年12月8日～令和6年5月31日 | 19017900 | 18700000 | 19919900 | １．均しコンクリートの新規計上は、現地再調査の結果、海水の浸入に伴う施工不良を防 ぐために、基礎砕石の一部を均しコンクリートに変更する必要を認めたことによる。 ２．追加陸閘部の新規計上は、関連工事の陸閘設置に伴い、戸当たり部の二次コンクリー トの打設の必要を認めたことによる。 ３．上記理由により請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町安田甲１４３−３６ 有限会社大和建設 初鹿 博司
17212-2023-3216-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月20日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）池田港 離島港湾海岸津波等対策工事（平木地区）（胸壁工）（第２工区） | 小豆郡小豆島町池田 | 土木一式工事 | 施工延長（陸上施工） 62m 護岸 1式 土工 1式 擁壁工 1式 胸壁 52ｍ 陸閘施設工 1式 陸閘レール基礎 10ｍ 排水工 1式 自由勾配側溝 40ｍ 集水桝 0基 構造物取壊し工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 | 令和6年1月9日～令和6年6月28日 | 46778600 | 45320000 | 48393400 | １ 交通誘導警備員の増は、実施にあたり、交通誘導員の配置を検討した結果、フェリー の乗降場所における通行車両等の安全な交通を確保するために交通誘導員を追加配置 したことによる。 ２ 施工延長の減は、既設側溝への影響を考慮し、一部胸壁を将来施工としたことに よる。 | 小豆郡小豆島町池田２４３６−３ 安井建設株式会社 安井 秀文
17212-2023-3216-100-005 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月18日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土庄港 離島港湾海岸津波等対策工事（中屋敷地区）（護岸工）（第２工区） | 小豆郡土庄町淵崎 | 土木一式工事 | 施工延長（海上工事） 44.5m 護岸 1式 浚渫工 1式 土捨工 1式 構造物撤去工 1式 上部工 1式 胸壁工 1式 ３号胸壁 8m ４号胸壁 33m 本体工 1式 矢板工 1式 鋼矢板打設（SP-25H、L=10.5m） 49枚 コンクリート工 1式 頭部コンクリート 45ｍ 上部コンクリート 45ｍ 水中コンクリート 45ｍ 付属工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月22日～令和6年12月27日 | 78839200 | 78430000 | 78430000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４６ 富丘建設株式会社 丹生 俊哉
17212-2023-3216-100-005 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月5日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土庄港 離島港湾海岸津波等対策工事（中屋敷地区）（護岸工）（第２工区） | 小豆郡土庄町淵崎 | 土木一式工事 | 施工延長（海上工事） 44.5m 護岸 1式 浚渫工 1式 土捨工 1式 構造物撤去工 1式 上部工 1式 胸壁工 1式 ３号胸壁 8m ４号胸壁 33m 本体工 1式 矢板工 1式 鋼矢板打設（SP-25H、L=10.5m） 49枚 コンクリート工 1式 頭部コンクリート 45ｍ 上部コンクリート 45ｍ 水中コンクリート 45ｍ 付属工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 護岸修繕工 1式 | 令和6年3月22日～令和6年12月27日 | 78839200 | 78430000 | 74685600 | １ 土捨工の金額の減は、浚渫土量及び現場の周辺状況等を勘案し、バックホウ浚渫船で 土運搬及び揚土が可能であると判断したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を減とする。 | 小豆郡土庄町上庄６４６ 富丘建設株式会社 丹生 俊哉
17212-2023-3259-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年4月12日変更契約 | 小港維第５号 土庄港 港湾維持修繕工事（塗装工） | 小豆郡土庄町淵崎 | 塗装工事 | 施工箇所（陸上工事） 1箇所 緑地修繕 1式 現場塗装工 72m2 仮設工 1式 足場工 1式 環境対策設備工 1式 | 令和5年11月27日～令和6年5月31日 | 17655000 | 17050000 | 26313100 | １. 養生シートの数量増は、実施にあたり現地調査の結果、劣化部における既存塗膜の 大半が剥落寸前であることが判明し、早急に既存塗膜を除去する必要が生じたことに よる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2023-6643-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月1日変更契約 | 内海港 草壁地区埋築工事（第１工区）（造成工） | 小豆郡小豆島町草壁本町 | 土木一式工事 | 造成工 1式 敷地造成工 1式 盛土工 15200m3 整地工 11800m3 表土保全工（防草シート） 8720m2 | 令和5年6月5日～令和6年9月30日 | 28216100 | 33751300 | 33502700 | １ 盛土工の減は、実施にあたり現地再調査の結果、敷地造成に必要な土量が当初の想定 よりも少なかったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡小豆島町安田甲１４３−３６ 有限会社大和建設 初鹿 博司
17212-2024-1043-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月8日契約 | 小局改第１号 県道屋形崎小江渕崎線（小江工区）道路局部改修工事 | 小豆郡土庄町小江 | 土木一式工事 | 施工延長 251m 道路改良 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 下層路盤工 1070m2 排水構造物工 1式 U型側溝 51m 街渠桝 4箇所 横断溝 13ｍ 防護柵工 1式 ガードレール 77m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月25日～令和7年3月28日 | 15559500 | 15290000 | 15290000 |  | 小豆郡土庄町乙１１１８−６ 有限会社東口組 東口 和生
17212-2024-1043-100-005 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月10日契約 | 小局改第３号 県道上庄池田線（肥土山工区）道路局部改修工事 | 小豆郡土庄町肥土山 | 土木一式工事 | 施工延長 124.2m 道路改良 1式 道路土工 1式 嵩上げコンクリート 1式 2号嵩上げコンクリート 84ｍ 間詰工 1式 排水構造物工 1式 側溝撤去・再設置 46m 側溝設置 78m 舗装工 1式 下層路盤 148m2 防護柵工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和7年1月10日～令和7年3月28日 | 11679800 | 11495000 | 11495000 |  | 小豆郡土庄町大部甲３２４６−３２ 三和運送有限会社 末長 治
17212-2024-1043-100-007 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月30日契約 | 小局改第４号 県道屋形崎小江渕崎線（小江工区）道路局部改修工事（舗装工） | 小豆郡土庄町小江 | 舗装工事 | 施工延長 230m 道路改良 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 上層路盤（車道部） 1890m2 表層（車道部） 1870m2 路盤（路肩部） 551m2 表層（路肩部） 571m2 アスカーブ 80m 溶融式区画線 1式 仮設工 1式 | 令和7年1月30日～令和7年5月23日 | 21111200 | 20471000 | 20471000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2024-1046-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月30日契約 | 県道屋形崎小江渕崎線（伊喜末工区） 地方特定道路整備工事（舗装工） | 小豆郡土庄町伊喜末 | 舗装工事 | 施工延長 210m 道路改良 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 下層路盤（車道部） 1100m2 上層路盤（車道部） 1570m2 表層（車道部） 1550m2 表層（歩道部） 425m2 路盤（路肩部） 660m2 表層（路肩部） 678m2 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月30日～令和7年3月6日 | 29946400 | 29040000 | 29040000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2024-1077-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月12日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道寒霞渓公園線（安田工区）道路災害防除工事 | 小豆郡土庄町小部 | 土木一式工事 | 施工延長 52.5m 落石防護柵工 1式 落石防護柵工 1式 現場荷下工 1式 場所打杭工 7本 支柱調整工 7本 落石防護柵柱 1式 付帯工 1式 ガードレール撤去・設置 29ｍ 仮設工 1式 | 令和6年9月12日～令和7年3月28日 | 36702600 | 35530000 | 35530000 |  | 小豆郡土庄町馬越甲８６９ 三宅建設株式会社 三宅 昭大
17212-2024-1078-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月6日契約 | （道路メンテナンス事業）県道三都港平木線（大嶽洞門）道路整備工事（道路施設修繕工） | 小豆郡小豆島町蒲野 | 土木一式工事 | 施工延長 42m 道路修繕 1式 構造物補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 断面修復工 1式 左官工法（防錆処理有り、塩分吸着剤使用） 1構造物 表面保護工 1式 表面保護工 14m2 表面含浸工 1式 表面含浸工 32m2 仮設工 1式 | 令和6年12月6日～令和7年3月17日 | 12980000 | 12716000 | 12716000 |  | 小豆郡小豆島町池田３４５９−１ 小豆島貨物運輸株式会社 田村 哲也
17212-2024-1080-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月19日契約 | （土砂災害対策事業）県道土庄福田線（小部工区）道路整備工事（法面工） | 小豆郡土庄町小部 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 100m 落石防護網工 1式 高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網工 1183m2 仮設工 1式 | 令和6年8月16日～令和7年3月14日 | 88308000 | 86240000 | 86240000 |  | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
17212-2024-1083-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月4日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）町道家浦唐櫃線（過疎代行）道路整備工事 | 小豆郡土庄町豊島唐櫃 | 土木一式工事 | 施工延長 46m 道路改良 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 82m2 排水構造物工 1式 側溝工 1式 2-2号U型水路 23m 集水桝工 1式 3-3号集水桝 1箇所 3-4号集水桝 1箇所 管渠工 1式 台付管 23m 構造物撤去工 1式 | 令和6年10月4日～令和7年3月28日 | 6795800 | 6600000 | 6600000 |  | 小豆郡土庄町豊島唐櫃１０８１−１ 株式会社野村組 野村 幸祐
17212-2024-1083-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月6日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道４３６号（岩谷工区）道路整備工事 | 小豆郡小豆島町橘 | 土木一式工事 | 施工延長 110ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 補強盛土工 1式 ジオテキスタイル補強土壁 328m2 仮設工 1式 | 令和6年11月6日～令和7年3月28日 | 53543600 | 51700000 | 51700000 |  | 小豆郡小豆島町福田乙３５７−１ 高尾石材株式会社 高尾 豪
17212-2024-1084-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月27日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道４３６号（安田工区）交通安全施設整備工事（標識工） | 小豆郡小豆島町安田 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 129ｍ 標識工 1式 標識移設 1式 区画線工 1式 溶解式区画線 1式 雑工 1式 A型バリケード設置 1式 資材運搬 1式 １号縁石 1式 歩車道境界ブロック 3.0ｍ | 令和6年12月27日～令和7年3月28日 | 5605600 | 5390000 | 5390000 |  | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17212-2024-1085-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月27日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道三都港平木線（二面工区）道路災害防除工事（法面工） | 小豆郡小豆島町二面 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 89m 道路維持 1式 法面工 1式 法面清掃工 410m2 防草シート工 410m2 ラス張工 410m2 | 令和6年10月1日～令和7年3月10日 | 10618300 | 10340000 | 10340000 |  | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
17212-2024-1140-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月19日契約 | 小道維第２９号 県道蒲野西村線 道路維持修繕工事（舗装工） | 小豆郡小豆島町西村 | 舗装工事 | 施工延長 159m 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 1式 舗装版破砕 950m2 殻運搬・処分 48m3 不陸整正 954m2 表層 954m2 区画線工 1式 溶融式区画線 320m | 令和6年7月19日～令和6年12月30日 | 9180600 | 8800000 | 8800000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-1140-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月28日変更契約 | 小道維第２９号 県道蒲野西村線 道路維持修繕工事（舗装工） | 小豆郡小豆島町西村 | 舗装工事 | 施工延長 165m 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 1式 舗装版破砕 959m2 殻運搬・処分 100m3 不陸整正 959m2 表層 959m2 区画線工 1式 溶融式区画線 320m | 令和6年7月19日～令和6年12月30日 | 9180600 | 8800000 | 9599700 | １ 殻運搬・処分の数量増は、工事実施にあたり現地再調査をした結果、既存車道部のア スファルト舗装厚が当初設計より厚かったことが判明したことによる。 ２ 舗装版切断の減は、工事実施にあたり、既存車道部のアスファルト舗装の切断範囲の 見直しを行った結果による。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-1153-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月20日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道嶮岨山線（仙崖橋）道路整備工事（橋梁修繕工） | 小豆郡土庄町大部 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 23m 橋梁保全工事 1式 橋梁附属物工 1式 高欄撤去 21m 支柱撤去 13箇所 高欄設置 23m | 令和6年9月2日～令和7年1月24日 | 8901200 | 8536000 | 8251100 | １ 交通管理工の数量減は、施工日数が想定より短かったことによる。 ２ 上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17212-2024-1153-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月26日契約 | （道路メンテナンス事業）県道嶮岨山線（仙崖橋）道路整備工事（橋梁修繕工） | 小豆郡土庄町大部 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 23m 橋梁保全工事 1式 橋梁附属物工 1式 高欄撤去 21m 支柱撤去 13箇所 高欄設置 23m | 令和6年9月2日～令和7年1月24日 | 8901200 | 8536000 | 8536000 |  | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17212-2024-1153-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月26日契約 | （道路メンテナンス事業）県道屋形崎小江渕崎線（大谷橋）道路整備工事（橋梁修繕工） | 小豆郡土庄町大谷 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 11m 橋梁保全工事 1式 橋梁附属物工 1式 高欄撤去 11m 支柱撤去 8箇所 高欄設置 11m | 令和6年8月5日～令和7年1月10日 | 5108400 | 4950000 | 4950000 |  | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17212-2024-1153-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月6日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道屋形崎小江渕崎線（大谷橋）道路整備工事（橋梁修繕工） | 小豆郡土庄町大谷 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 11m 橋梁保全工事 1式 橋梁附属物工 1式 高欄撤去 11m 支柱撤去 8箇所 高欄設置 11m | 令和6年8月5日～令和7年1月10日 | 5108400 | 4950000 | 4851000 | １ 交通管理工の数量減は、施工日数が想定より短かったことによる。 ２ 上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17212-2024-1153-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月27日契約 | （道路メンテナンス事業）県道屋形崎小江渕崎線（大谷橋）道路整備工事（橋梁修繕工）（第２工区） | 小豆郡土庄町大谷 | 舗装工事 | 施工延長 40.6m （補助） 舗装打換え工 1式 舗装版破砕 47m2 殻運搬・処分 6m3 表層（車道部） 40m2 基層（車道部） 40m2 表層（歩道部） 8m2 橋面防水工 1式 橋面防水 47m2 排水管補修 6箇所 区画線工 1式 （単独） 舗装打換え工 1式 舗装版切断 1式 舗装版破砕 312m2 殻運搬・処分 16m3 不陸整正 312m2 表層（車道部） 312m2 区画線工 1式 | 令和6年9月27日～令和7年2月28日 | 5112800 | 4950000 | 4950000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2024-1195-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月31日契約 | 小道維第５３号 県道田浦坂手港線 道路維持修繕工事（防護柵工） | 小豆郡小豆島町田浦 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 90ｍ 防護柵設置工 1式 防護柵設置（ガードレール） 90ｍ 防護柵撤去工 1式 防護柵撤去（ガードレール） 90ｍ 仮設工 1式 | 令和7年3月3日～令和7年7月24日 | 4722300 | 4543000 | 4543000 |  | 高松市福岡町２−２９−２８ 玉藻塗装株式会社 平木 祐成
17212-2024-1195-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月31日契約 | 小道維第５２号 国道４３６号 道路維持修繕工事（防護柵工） | 小豆郡小豆島町西村 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 52ｍ 防護柵設置工 1式 防護柵設置 52ｍ 防護柵撤去工 1式 防護柵撤去 52ｍ | 令和7年1月31日～令和7年7月24日 | 4144800 | 3960000 | 3960000 |  | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17212-2024-1195-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月31日契約 | 小道維第５４号 県道神の浦吉野線 道路維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町吉野 | 土木一式工事 | 施工延長（全体） 52m 施工延長（1号箇所） 12m 構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 側溝工 4m 集水桝工 1箇所 舗装工 1式 施工延長（2号箇所） 40m 擁壁工 1式 小型擁壁 40ｍ 仮設工 1式 | 令和7年1月31日～令和7年6月30日 | 5746400 | 5069900 | 5069900 |  | 小豆郡小豆島町二面１３９８−１ 有限会社山元工務店 山元 敏夫
17212-2024-1196-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月31日契約 | 小道維第５６号 県道土庄福田線 道路維持修繕工事 | 小豆郡土庄町小部 | 土木一式工事 | 施工延長 120m 道路維持 1式 道路土工 1式 擁壁工 120m 仮設工 1式 | 令和7年3月3日～令和7年7月31日 | 8456800 | 8305000 | 8305000 |  | 小豆郡土庄町乙１１１８−６ 有限会社東口組 東口 和生
17212-2024-1520-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月29日変更契約 | 小道維第３１号 県道三都港平木線 道路維持修繕工事（舗装工） | 小豆郡小豆島町吉野 | 舗装工事 | 施工延長 71m 舗装打換え工 1式 舗装版切断 107m 舗装版破砕 1010m2 表層 1010m2 区画線工 1式 溶融式区画線（実線） 140m 溶融式区画線（破線） 35m 溶融式区画線（矢印・記号・文字） 230m | 令和6年8月23日～令和7年2月3日 | 9276300 | 8910000 | 9526000 | １ 区画線工の数量増は、当現場の起点側において減速標示が薄れていたため、本工事に 併せて補修する必要性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-1520-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月23日契約 | 小道維第３１号 県道三都港平木線 道路維持修繕工事（舗装工） | 小豆郡小豆島町吉野 | 舗装工事 | 施工延長 70m 舗装打換え工 1式 舗装版切断 70m 舗装版破砕 1040m2 表層 1040m2 区画線工 1式 溶融式区画線（実線） 140m 溶融式区画線（破線） 70m 溶融式区画線（矢印・記号・文字） 92m | 令和6年8月23日～令和7年2月3日 | 9276300 | 8910000 | 8910000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-1520-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月27日変更契約 | 小道維第４２号 県道寒霞渓公園線 道路維持修繕工事（舗装工） | 小豆郡小豆島町神懸通 | 舗装工事 | 施工延長 150ｍ 舗装打換え工 0式 舗装版切断 0式 舗装版破砕 0m2 表層 0m2 路面切削工 1式 路面切削 1060m2 表層 1060m2 舗装版クラック補修工 1式 区画線工 1式 溶融式区画線（実線） 300ｍ 溶融式区画線（破線） 80ｍ | 令和6年8月23日～令和7年2月21日 | 10765700 | 10395000 | 10888900 | １ 路面切削工の新設、舗装打換え工の廃工は、作業実施にあたり既設舗装の厚み （t=15cm）が実施想定以上だったため、路面切削工に変更したことによる。 ２ 舗装版クラック補修工の増は、現地精査の結果、交通安全上必要となるクラック防止 シートの施工を追加で認めたことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-1520-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月24日変更契約 | 小道維第４２号 県道寒霞渓公園線 道路維持修繕工事（舗装工） | 小豆郡小豆島町神懸通 | 舗装工事 | 施工延長 140ｍ 舗装打換え工 1式 舗装版切断 1式 舗装版破砕 1070m2 表層 1070m2 区画線工 1式 溶融式区画線（実線） 280ｍ 溶融式区画線（破線） 70ｍ | 令和6年8月23日～令和7年2月21日 | 10765700 | 10395000 | 10395000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-1520-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月23日契約 | 小道維第４２号 県道寒霞渓公園線 道路維持修繕工事（舗装工） | 小豆郡小豆島町神懸通 | 舗装工事 | 施工延長 140ｍ 舗装打換え工 1式 舗装版切断 1式 舗装版破砕 1070m2 表層 1070m2 区画線工 1式 溶融式区画線（実線） 280ｍ 溶融式区画線（破線） 70ｍ | 令和6年8月23日～令和7年2月3日 | 10765700 | 10395000 | 10395000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-1520-100-005 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月31日契約 | 小道維第５７号 県道本町小瀬土庄港線 道路維持修繕工事（舗装工） | 小豆郡土庄町港新町 | 舗装工事 | 施工延長 48m 舗装工 1式 不陸整正 350m2 基層 350m2 表層 350m2 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和7年1月31日～令和7年3月31日 | 6182000 | 5995000 | 5995000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2024-1528-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月23日変更契約 | 小道維第３号 県道土庄福田線外２線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 小豆郡土庄町小海他 | 造園工事 | 植栽維持工 1.00式 樹木・芝生管理工 1.00式 抜根除草 2140m2 草刈除草 3300m2 樹木剪定 330本 寄植剪定 1830m2 樹木施肥 296本 寄植施肥 360m2 防除 296本 潅水 620m2 | 令和6年4月4日～令和7年2月14日 | 9556800 | 9269700 | 9914300 | １ 経費の補正の適用は、香川県週休２日工事実施要領に基づき、受注者希望型による交 替制での４週８休が達成できたことから、経費の補正を行ったことによる。 ２ その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町甲５１７６−１ 田宮庭園創作所株式会社 田宮 隆
17212-2024-1528-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年4月4日契約 | 小道維第３号 県道土庄福田線外２線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 小豆郡土庄町小海他 | 造園工事 | 植栽維持工 1.00式 樹木・芝生管理工 1.00式 抜根除草 2130m2 草刈除草 3300m2 樹木剪定 306本 寄植剪定 1480m2 樹木施肥 270本 寄植施肥 380m2 防除 270本 潅水 620m2 | 令和6年4月4日～令和7年2月14日 | 9556800 | 9269700 | 9269700 |  | 小豆郡土庄町甲５１７６−１ 田宮庭園創作所株式会社 田宮 隆
17212-2024-1528-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月24日変更契約 | 小道維第２号 県道本町小瀬土庄港線外１線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 小豆郡土庄町鹿島他 | 造園工事 | 植栽維持工 1.00式 【道路】樹木・芝生管理工 1.00式 抜根除草 2350m2 草刈除草 700m2 樹木剪定 313本 寄植剪定 1830m2 樹木施肥 334本 寄植施肥（中・低木） 580m2 防除 340本 灌水 810m2 【港湾】樹木・芝生管理工 1.00式 抜根除草 480ｍ2 樹木剪定 126本 寄植剪定 790ｍ2 樹木施肥 156本 寄植施肥（中・低木） 110ｍ2 防除 156本 灌水 200ｍ2 | 令和6年4月4日～令和7年2月14日 | 10113400 | 13042700 | 12938200 | １ 支柱撤去・設置の数量の減は、現地精査の結果による。 ２ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡小豆島町池田４４９５ 有限会社真砂造園 真砂 隆文
17212-2024-1528-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月21日変更契約 | 小道維第２号 県道本町小瀬土庄港線外１線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 小豆郡土庄町鹿島他 | 造園工事 | 植栽維持工 1.00式 【道路】樹木・芝生管理工 1.00式 抜根除草 2350m2 草刈除草 700m2 樹木剪定 313本 寄植剪定 1830m2 樹木施肥 334本 寄植施肥（中・低木） 580m2 防除 340本 灌水 810m2 【港湾】樹木・芝生管理工 1.00式 抜根除草 480ｍ2 樹木剪定 126本 寄植剪定 790ｍ2 樹木施肥 156本 寄植施肥（中・低木） 110ｍ2 防除 156本 灌水 200ｍ2 | 令和6年4月4日～令和7年2月14日 | 10113400 | 9812000 | 13042700 | 1 オリーブ摘取の新規計上は、車道及び歩道へ熟したオリーブの実が散乱し、安全な通 行の支障となる箇所において、オリーブの実の摘取を行う必要を認めたことによる。 ２ 支柱設置の新規計上は、交通事故の影響から、破損した道路植栽用の支柱を設置する 必要を認めたことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町池田４４９５ 有限会社真砂造園 真砂 隆文
17212-2024-1528-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年4月4日契約 | 小道維第２号 県道本町小瀬土庄港線外１線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 小豆郡土庄町鹿島他 | 造園工事 | 植栽維持工 1.00式 【道路】樹木・芝生管理工 1.00式 抜根除草 2380m2 草刈除草 700m2 樹木剪定 188本 寄植剪定 1910m2 樹木施肥 336本 寄植施肥（中・低木） 600m2 防除 336本 灌水 840m2 【港湾】樹木・芝生管理工 1.00式 抜根除草 480ｍ2 樹木剪定 84本 寄植剪定 780ｍ2 樹木施肥 168本 寄植施肥（中・低木） 110ｍ2 防除 168本 灌水 220ｍ2 | 令和6年4月4日～令和7年2月14日 | 10113400 | 9812000 | 9812000 |  | 小豆郡小豆島町池田４４９５ 有限会社真砂造園 真砂 隆文
17212-2024-1528-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月29日変更契約 | 小道維第１号 国道４３６号外４線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 小豆郡小豆島町西村他 | 造園工事 | 植栽維持工 1.00式 樹木・芝生管理工 1.00式 抜根除草 5150m2 草刈除草 3500m2 樹木剪定 275本 寄植剪定 410m2 樹木施肥 252本 寄植施肥（中・低木） 410m2 防除 252本 潅水 650m2 オリーブ摘取 126本 | 令和6年4月4日～令和7年2月14日 | 11108900 | 10670000 | 9215800 | １ 交通管理工の減は、現地の交通安全を確保して工事を行うために、必要な人員を見直 した結果による。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２７５ 有限会社岩本松香園 播磨 敏行
17212-2024-1528-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年4月4日契約 | 小道維第１号 国道４３６号外４線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 小豆郡小豆島町西村他 | 造園工事 | 植栽維持工 1.00式 樹木・芝生管理工 1.00式 抜根除草 5150m2 草刈除草 3600m2 樹木剪定 275本 寄植剪定 410m2 樹木施肥 252本 寄植施肥（中・低木） 410m2 防除 252本 潅水 660m2 オリーブ摘取 122本 | 令和6年4月4日～令和7年2月14日 | 11108900 | 10670000 | 10670000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２７５ 有限会社岩本松香園 播磨 敏行
17212-2024-1528-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月27日変更契約 | 小道維第６号 県道嶮岨山線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡土庄町大部他 | 土木一式工事 | 施工延長 8600m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 8400m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月1日～令和6年11月29日 | 6380000 | 6248000 | 6416300 | １ 道路除草工の金額の増は、現地再精査の結果、当初想定以上の草木があり、その除草 と伐採および処分の必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町渕崎甲１８１０ 有限会社上島建設 上島 信之
17212-2024-1528-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第６号 県道嶮岨山線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡土庄町大部他 | 土木一式工事 | 施工延長 8600m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 8400m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月1日～令和6年11月29日 | 6380000 | 6248000 | 6248000 |  | 小豆郡土庄町渕崎甲１８１０ 有限会社上島建設 上島 信之
17212-2024-1528-100-005 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月13日変更契約 | 小道維第１２号 県道本町小瀬土庄港線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡土庄町小瀬他 | 土木一式工事 | 施工延長 9000m 除草工 1式 除草（現場−仮置き場） 6300m2 伐採（現場−仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場−処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月1日～令和6年12月20日 | 5362500 | 5247000 | 5311900 | １ 道路除草工の金額の増は、現地再精査の結果、当初想定以上の草木があり、その除草 と伐採および処分の必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町甲６１９２−２６ 株式会社田中組 田中 良幸
17212-2024-1528-100-005 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月22日変更契約 | 小道維第１２号 県道本町小瀬土庄港線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡土庄町小瀬他 | 土木一式工事 | 施工延長 10100m 除草工 1式 除草（現場−仮置き場） 6300m2 伐採（現場−仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場−処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月1日～令和6年12月20日 | 5362500 | 5247000 | 5247000 |  | 小豆郡土庄町甲６１９２−２６ 株式会社田中組 田中 良幸
17212-2024-1528-100-005 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第１２号 県道本町小瀬土庄港線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡土庄町小瀬他 | 土木一式工事 | 施工延長 10100m 除草工 1式 除草（現場−仮置き場） 6300m2 伐採（現場−仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場−処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月1日～令和6年11月29日 | 5362500 | 5247000 | 5247000 |  | 小豆郡土庄町甲６１９２−２６ 株式会社田中組 田中 良幸
17212-2024-1528-100-006 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第２３号 県道寒霞渓公園線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町草壁本町他 | 土木一式工事 | 施工延長 15200m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 11800m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 6934400 | 6136900 | 6136900 |  | 小豆郡小豆島町福田甲５０３−３ 櫻田石材株式会社 櫻田 博
17212-2024-1528-100-006 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月20日変更契約 | 小道維第２３号 県道寒霞渓公園線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町草壁本町他 | 土木一式工事 | 施工延長 15200m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 11800m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 6934400 | 6136900 | 7805600 | １ 伐採工の増は、当初想定より建築限界内まで繁茂した樹木が多く、その伐採の必要性 を認めたことによる。 ２ 交通管理工の増は、現地の交通安全を確保して工事を行うために、必要な人員を見直 した結果による。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町福田甲５０３−３ 櫻田石材株式会社 櫻田 博
17212-2024-1528-100-007 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月21日変更契約 | 小道維第９号 県道土庄福田線 道路維持修繕工事（第３工区）（草刈） | 小豆郡土庄町小海他 | 土木一式工事 | 施工延長 4000m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 2500m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 4417600 | 4334000 | 2670800 | １ 道路除草工の金額の減は、現地再調査の結果、草木が当初想定より少なかったことに よる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡土庄町淵崎甲２１７６−１ 有限会社太田建設 谷口 和美
17212-2024-1528-100-007 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第９号 県道土庄福田線 道路維持修繕工事（第３工区）（草刈） | 小豆郡土庄町小海他 | 土木一式工事 | 施工延長 4000m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 2600m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 4417600 | 4334000 | 4334000 |  | 小豆郡土庄町淵崎甲２１７６−１ 有限会社太田建設 谷口 和美
17212-2024-1528-100-008 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月20日変更契約 | 小道維第１１号 県道屋形崎小江渕崎線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡土庄町長浜他 | 土木一式工事 | 施工延長 6200m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 4400m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月1日～令和6年11月29日 | 4838900 | 4763000 | 5038000 | １ 伐採工の増は、現地再調査の結果、当初想定以上の立木があり、その伐採及び処分の 必要性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町甲４５８６ 有限会社谷口運送 谷口 達哉
17212-2024-1528-100-008 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第１１号 県道屋形崎小江渕崎線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡土庄町長浜他 | 土木一式工事 | 施工延長 6200m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 4200m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月1日～令和6年11月29日 | 4838900 | 4763000 | 4763000 |  | 小豆郡土庄町甲４５８６ 有限会社谷口運送 谷口 達哉
17212-2024-1528-100-009 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第２８号 県道豊島循環線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡土庄町豊島唐櫃他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 12回 小動物死骸処理 7匹 | 令和6年6月28日～令和7年2月28日 | 4207500 | 4070000 | 4070000 |  | 小豆郡土庄町豊島唐櫃１１４４ 三貴興業有限会社 三好 貴大
17212-2024-1528-100-011 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月8日変更契約 | 小道維第７号 県道土庄福田線 道路維持修繕工事（第１工区）（草刈） | 小豆郡土庄町馬越他 | 土木一式工事 | 施工延長 6300m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 5600m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 4881800 | 4790500 | 5203000 | １ 道路除草工の金額の増は、現地再精査の結果、当初想定以上の草木があり、その除草 と伐採および処分の必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町渕崎甲１３３８−２ 株式会社西崎組 西崎 博史
17212-2024-1528-100-011 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第７号 県道土庄福田線 道路維持修繕工事（第１工区）（草刈） | 小豆郡土庄町馬越他 | 土木一式工事 | 施工延長 6300m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 5600m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 4881800 | 4790500 | 4790500 |  | 小豆郡土庄町渕崎甲１３３８−２ 株式会社西崎組 西崎 博史
17212-2024-1528-100-012 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月3日変更契約 | 小道維第２７号 県道福田港神懸線 道路維持修繕工事（第２工区）（草刈） | 小豆郡小豆島町福田 | 土木一式工事 | 施工延長 4400m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 5700m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 4945600 | 4370300 | 4814700 | １ 刈草・伐採木運搬費の金額増は、仮置き場から処分場への運搬台数が、当初想定より も多く必要となったことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−８ 丸島建設株式会社 竹本 知博
17212-2024-1528-100-012 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第２７号 県道福田港神懸線 道路維持修繕工事（第２工区）（草刈） | 小豆郡小豆島町福田 | 土木一式工事 | 施工延長 4400m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 5700m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 4945600 | 4370300 | 4370300 |  | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−８ 丸島建設株式会社 竹本 知博
17212-2024-1528-100-013 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月28日変更契約 | 小道維第２４号 県道橘大角坂手港線 道路維持修繕工事（第１工区）（草刈） | 小豆郡小豆島町坂手他 | 土木一式工事 | 施工延長 5000m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 7400m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 6790300 | 6765000 | 8089400 | １ 道路除草工の増は、当初想定より立木及び草の量が多かったことによる。 ２ 交通管理工の増は、作業実施にあたり、交通に支障が生じないよう交通誘導員を配置 した結果、交通誘導員が増えたことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町草壁本町２２０−８ 有限会社光栄建設 中島 小百合
17212-2024-1528-100-013 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第２４号 県道橘大角坂手港線 道路維持修繕工事（第１工区）（草刈） | 小豆郡小豆島町坂手他 | 土木一式工事 | 施工延長 5000m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 7500m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 6790300 | 6765000 | 6765000 |  | 小豆郡小豆島町草壁本町２２０−８ 有限会社光栄建設 中島 小百合
17212-2024-1528-100-014 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月17日変更契約 | 小道維第２２号 国道４３６号外３線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町草壁本町他 | 土木一式工事 | 施工延長 18800m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 11600m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月1日～令和6年11月29日 | 6939900 | 6134700 | 7742900 | １ 刈草・伐採木運搬費の金額増は、仮置き場から処分場への運搬台数が、当初想定より も多く必要となったことによる。 ２ 交通管理工の増は、現地の交通安全を確保して工事を行うために、必要な人員を見直 した結果による。 ３ その他数量の異同は現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町草壁本町６６１−６ 相原工業株式会社 相原 謙一
17212-2024-1528-100-014 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第２２号 国道４３６号外３線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町草壁本町他 | 土木一式工事 | 施工延長 18800m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 11600m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月1日～令和6年11月29日 | 6939900 | 6134700 | 6134700 |  | 小豆郡小豆島町草壁本町６６１−６ 相原工業株式会社 相原 謙一
17212-2024-1528-100-015 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第８号 県道土庄福田線 道路維持修繕工事（第２工区）（草刈） | 小豆郡土庄町大部他 | 土木一式工事 | 施工延長 6400m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 5400m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 4701400 | 4620000 | 4620000 |  | 小豆郡土庄町小部乙７８０−２ 株式会社中良石材 中村 良弘
17212-2024-1528-100-015 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月25日変更契約 | 小道維第８号 県道土庄福田線 道路維持修繕工事（第２工区）（草刈） | 小豆郡土庄町大部他 | 土木一式工事 | 施工延長 6400m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 5500m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 4701400 | 4620000 | 6078600 | １ 道路除草工の金額の増は、現地再精査の結果、当初想定以上の草木があり、その除草 と伐採および処分の必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町小部乙７８０−２ 株式会社中良石材 中村 良弘
17212-2024-1528-100-016 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第１９号 県道三都港平木線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町蒲野他 | 土木一式工事 | 施工延長 5100m 除草工 1式 除草（現場-仮置き場） 3200m2 伐採（現場-仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場-処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 3280200 | 2904000 | 2904000 |  | 小豆郡小豆島町二面１３９８−１ 有限会社山元工務店 山元 敏夫
17212-2024-1528-100-016 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月22日変更契約 | 小道維第１９号 県道三都港平木線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町蒲野他 | 土木一式工事 | 施工延長 5100m 除草工 1式 除草（現場-仮置き場） 3200m2 伐採（現場-仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場-処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 3280200 | 2904000 | 3482600 | １ 伐採工の数量増は、現地再調査の結果、建築限界内まで繁茂した樹木が当初想定より 多く、その伐採の必要性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町二面１３９８−１ 有限会社山元工務店 山元 敏夫
17212-2024-1528-100-017 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第２６号 県道福田港神懸線 道路維持修繕工事（第１工区）（草刈） | 小豆郡小豆島町福田 | 土木一式工事 | 施工延長 6200m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 10600m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 6856300 | 6058800 | 6058800 |  | 小豆郡小豆島町福田甲５０３−３ 櫻田石材株式会社 櫻田 博
17212-2024-1528-100-017 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月20日変更契約 | 小道維第２６号 県道福田港神懸線 道路維持修繕工事（第１工区）（草刈） | 小豆郡小豆島町福田 | 土木一式工事 | 施工延長 6200m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 10600m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 6856300 | 6058800 | 7164300 | １ 刈草・伐採木運搬費の金額増は、仮置き場から処分場への運搬台数が、当初想定より も多く必要となったことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町福田甲５０３−３ 櫻田石材株式会社 櫻田 博
17212-2024-1528-100-018 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第２５号 県道橘大角坂手港線 道路維持修繕工事（第２工区）（草刈） | 小豆郡小豆島町坂手他 | 土木一式工事 | 施工延長 4000m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 5900m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 6733100 | 5953200 | 5953200 |  | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−８ 丸島建設株式会社 竹本 知博
17212-2024-1528-100-018 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月13日変更契約 | 小道維第２５号 県道橘大角坂手港線 道路維持修繕工事（第２工区）（草刈） | 小豆郡小豆島町坂手他 | 土木一式工事 | 施工延長 4000m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 5900m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 6733100 | 5953200 | 6183100 | １ 伐採工の増は、現地精査の結果、当初想定より繁茂した樹木が多くその伐採の必要性 を認めたことによる。 ２ 交通管理工の増は、工事実施にあたり、車両及び人の通行の安全確保のため、交通誘 導員の配置を見直したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−８ 丸島建設株式会社 竹本 知博
17212-2024-1528-100-019 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月22日変更契約 | 小道維第１７号 県道蒲野西村線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町二面他 | 土木一式工事 | 施工延長 5400ｍ 除草工 1式 除草（現場−仮置き場） 6100m2 伐採（現場−仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場−処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 5430700 | 4804800 | 5088600 | １ 伐採工の数量増は、現地再調査の結果、建築限界内まで繁茂した樹木が当初想定より 多く、その伐採の必要性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町二面１３９８−１ 有限会社山元工務店 山元 敏夫
17212-2024-1528-100-019 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第１７号 県道蒲野西村線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町二面他 | 土木一式工事 | 施工延長 5400ｍ 除草工 1式 除草（現場−仮置き場） 6100m2 伐採（現場−仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場−処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 5430700 | 4804800 | 4804800 |  | 小豆郡小豆島町二面１３９８−１ 有限会社山元工務店 山元 敏夫
17212-2024-1528-100-020 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第４号 県道土庄神懸線 道路維持修繕工事（第１工区）（草刈） | 小豆郡土庄町肥土山他 | 土木一式工事 | 施工延長 5400m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 5100m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月1日～令和6年11月29日 | 3836800 | 3740000 | 3740000 |  | 小豆郡土庄町渕崎甲２４２１ 有限会社阿部鉄筋 石川 亨一
17212-2024-1528-100-020 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月25日変更契約 | 小道維第４号 県道土庄神懸線 道路維持修繕工事（第１工区）（草刈） | 小豆郡土庄町肥土山他 | 土木一式工事 | 施工延長 5400m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 5200m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月1日～令和6年11月29日 | 3836800 | 3740000 | 4090900 | １ 道路除草工の金額の増は、現地再精査の結果、当初想定以上の草木があり、その除草 と伐採および処分の必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町渕崎甲２４２１ 有限会社阿部鉄筋 石川 亨一
17212-2024-1528-100-021 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第１０号 県道土庄福田線外３線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡土庄町淵崎他 | 土木一式工事 | 施工延長 11300m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 4400m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 4074400 | 4015000 | 4015000 |  | 小豆郡土庄町笠滝甲２４５−１ 東伸建設株式会社 井浦 政信
17212-2024-1528-100-021 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月7日変更契約 | 小道維第１０号 県道土庄福田線外３線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡土庄町淵崎他 | 土木一式工事 | 施工延長 11300m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 3700m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 4074400 | 4015000 | 3641000 | １ 道路除草工の金額の減は、現地再調査の結果、草刈面積の減及び当初想定よりも立木 及び草が少なかったことによる伐採、刈草の処分量が減少したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡土庄町笠滝甲２４５−１ 東伸建設株式会社 井浦 政信
17212-2024-1528-100-022 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第１８号 県道三都港平木線外１線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町二面他 | 土木一式工事 | 施工延長 6900m 除草工 1式 除草（現場-仮置き場） 3500m2 伐採（現場-仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場-処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 3879700 | 3434200 | 3434200 |  | 小豆郡小豆島町池田３２３０−１ 有限会社輝エンジニアリング 中島 崇策
17212-2024-1528-100-022 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月5日変更契約 | 小道維第１８号 県道三都港平木線外１線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町二面他 | 土木一式工事 | 施工延長 6900m 除草工 1式 除草（現場-仮置き場） 3700m2 伐採（現場-仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場-処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 3879700 | 3434200 | 4073300 | １ 現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 ２ 除草工の増は、当初想定より建築限界内まで繁茂していた草木が多く、その除草・伐 採と処分を行う必要性を認めたことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町池田３２３０−１ 有限会社輝エンジニアリング 中島 崇策
17212-2024-1528-100-023 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月22日変更契約 | 小道維第１６号 県道上庄池田線外１線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町池田他 | 土木一式工事 | 施工延長 7300m 除草工 1式 除草（現場-仮置き場） 5700m2 伐採（現場-仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場-処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 6003800 | 5308600 | 5918000 | １ 伐採工の数量増は、現地再調査の結果、建築限界内まで繁茂した樹木が当初想定より 多く、その伐採の必要性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町室生２０３８−１ 高尾建設有限会社 港 忠司
17212-2024-1528-100-023 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第１６号 県道上庄池田線外１線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町池田他 | 土木一式工事 | 施工延長 7300m 除草工 1式 除草（現場-仮置き場） 5700m2 伐採（現場-仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場-処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 6003800 | 5308600 | 5308600 |  | 小豆郡小豆島町室生２０３８−１ 高尾建設有限会社 港 忠司
17212-2024-1528-100-025 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第５号 県道土庄神懸線 道路維持修繕工事（第２工区）（草刈） | 小豆郡土庄町大部他 | 土木一式工事 | 施工延長 5500m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 4500m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 3355000 | 3289000 | 3289000 |  | 小豆郡土庄町屋形崎甲７１２−１ 港興産有限会社 港 広行
17212-2024-1528-100-025 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月14日変更契約 | 小道維第５号 県道土庄神懸線 道路維持修繕工事（第２工区）（草刈） | 小豆郡土庄町大部他 | 土木一式工事 | 施工延長 5500m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 4800m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 3355000 | 3289000 | 3699300 | １ 道路除草工の金額の増は、現地再精査の結果、当初想定以上の草木があり、その除草 と伐採および処分の必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町屋形崎甲７１２−１ 港興産有限会社 港 広行
17212-2024-1528-100-026 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第２０号 国道４３６号 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町安田他 | 土木一式工事 | 施工延長 8800m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 8400m2 除草（法面上部）（現場ー仮置き場） 1式 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 6954200 | 6151200 | 6151200 |  | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−８ 丸島建設株式会社 竹本 知博
17212-2024-1528-100-026 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月13日変更契約 | 小道維第２０号 国道４３６号 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町安田他 | 土木一式工事 | 施工延長 8800m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 8500m2 除草（法面上部）（現場ー仮置き場） 1式 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 6954200 | 6151200 | 7836400 | １ 伐採工の増は、当初想定より建築限界内まで繁茂した樹木が多く、その伐採の必要性 を認めたことによる。 ２ 交通管理工の増は、現地の交通安全を確保して工事を行うために、必要な人員を見直 した結果による。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−８ 丸島建設株式会社 竹本 知博
17212-2024-1528-100-027 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第１４号 県道豊島循環線 道路維持修繕工事（第２工区）（草刈） | 小豆郡土庄町豊島家浦他 | 土木一式工事 | 施工延長 7400m 除草工 1式 除草（現場−仮置き場） 7500m2 伐採（現場−仮置き場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年8月15日 | 3727900 | 3608000 | 3608000 |  | 小豆郡土庄町豊島唐櫃１１４４ 三貴興業有限会社 三好 貴大
17212-2024-1528-100-027 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月7日変更契約 | 小道維第１４号 県道豊島循環線 道路維持修繕工事（第２工区）（草刈） | 小豆郡土庄町豊島家浦他 | 土木一式工事 | 施工延長 7400m 除草工 1式 除草（現場−仮置き場） 7400m2 伐採（現場−仮置き場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年8月15日 | 3727900 | 3608000 | 3930300 | １ 道路除草工の金額の増は、工事実施にあたり、想定よりも草木が多く、伐採費及び運 搬費が増額になったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町豊島唐櫃１１４４ 三貴興業有限会社 三好 貴大
17212-2024-1528-100-028 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第１３号 県道豊島循環線 道路維持修繕工事（第１工区）（草刈） | 小豆郡土庄町豊島唐櫃 | 土木一式工事 | 施工延長 5200m 除草工 1式 除草（現場−仮置き場） 6900m2 伐採（現場−仮置き場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年8月15日 | 3755400 | 3630000 | 3630000 |  | 小豆郡土庄町豊島唐櫃１１４４ 三貴興業有限会社 三好 貴大
17212-2024-1528-100-028 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月7日変更契約 | 小道維第１３号 県道豊島循環線 道路維持修繕工事（第１工区）（草刈） | 小豆郡土庄町豊島唐櫃 | 土木一式工事 | 施工延長 5200m 除草工 1式 除草（現場−仮置き場） 6800m2 伐採（現場−仮置き場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年8月15日 | 3755400 | 3630000 | 3439700 | １ 道路除草工の金額の減は、現地再調査の結果、草刈面積が当初想定より少なかったこ とによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡土庄町豊島唐櫃１１４４ 三貴興業有限会社 三好 貴大
17212-2024-1528-100-029 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月6日変更契約 | 小道維第２１号 国道４３６号外１線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町福田他 | 土木一式工事 | 施工延長 9900m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 11300m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 6898100 | 6090700 | 9642600 | １ 伐採工の増は、現地精査の結果、当初想定より繁茂した樹木が多くその伐採の必要性 を認めたことによる。 ２ 交通管理工の増は、工事実施にあたり、車両及び人の通行の安全確保のため、交通誘 導員の配置を見直したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町草壁本町１６３−７ 有限会社大栄建設 隼 悦雄
17212-2024-1528-100-029 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第２１号 国道４３６号外１線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町福田他 | 土木一式工事 | 施工延長 9900m 除草工 1式 除草（現場ー仮置き場） 12400m2 伐採（現場ー仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場ー処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 6898100 | 6090700 | 6090700 |  | 小豆郡小豆島町草壁本町１６３−７ 有限会社大栄建設 隼 悦雄
17212-2024-1528-100-030 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月5日変更契約 | 小道維第３０号 県道神の浦吉野線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町吉野他 | 土木一式工事 | 施工延長 4700m 除草工 1式 除草（現場-仮置き場） 5900m2 伐採（現場-仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場-処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 6352500 | 5621000 | 5827800 | １ 現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 ２ 除草工の増は、当初想定より建築限界内まで繁茂していた草木が多く、その除草・伐 採を行う必要性を認めたことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町池田３２３０−１ 有限会社輝エンジニアリング 中島 崇策
17212-2024-1528-100-030 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小道維第３０号 県道神の浦吉野線 道路維持修繕工事（草刈） | 小豆郡小豆島町吉野他 | 土木一式工事 | 施工延長 4700m 除草工 1式 除草（現場-仮置き場） 5700m2 伐採（現場-仮置き場） 1式 刈草・伐採木運搬処分（仮置き場-処分場） 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月29日 | 6352500 | 5621000 | 5621000 |  | 小豆郡小豆島町池田３２３０−１ 有限会社輝エンジニアリング 中島 崇策
17212-2024-1528-100-031 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月2日契約 | 小道維第４０号 県道坂手港線外１０線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 小豆郡小豆島町坂手他 | 舗装工事 | 道路維持（舗装維持） 1式 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 オーバーレイ工 1式 アスカーブ工 1式 区画線工 1式 除雪工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和6年8月2日～令和7年2月28日 | 5480200 | 5280000 | 5280000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-1528-100-032 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月2日契約 | 小道維第３４号 県道三都港平木線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡小豆島町蒲野他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 5回 動物死骸処理 5匹 【道路巡視・補修】 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 道路巡視補修準備工（初回引継） 1日 道路巡視補修工（通常：事務所返却） 24日 道路巡視補修準備工（最終引継） 1日 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 2回 | 令和6年8月2日～令和7年2月28日 | 6512000 | 6380000 | 6380000 |  | 小豆郡小豆島町池田３４５９−１ 小豆島貨物運輸株式会社 田村 哲也
17212-2024-1528-100-033 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月2日契約 | 小道維第３３号 県道本町小瀬土庄港線外３線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡土庄町小瀬他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 12回 小動物死骸処理 25匹 【道路巡視・補修】 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 道路巡視補修準備工（初回引継） 1日 道路巡視補修工（通常） 18日 道路巡視補修工（通常・事務所返却） 1日 道路巡視補修準備工（最終引継） 1日 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 2回 | 令和6年8月2日～令和7年2月28日 | 5988400 | 5874000 | 5874000 |  | 小豆郡土庄町長浜甲１３７４−５ 有限会社高橋建設 中村 伸也
17212-2024-1528-100-033 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月18日変更契約 | 小道維第３３号 県道本町小瀬土庄港線外３線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡土庄町小瀬他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 0回 小動物死骸処理 20匹 【道路巡視・補修】 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 道路巡視補修準備工（初回引継） 1日 道路巡視補修工（通常） 5日 道路巡視補修工（通常・事務所返却） 0日 道路巡視補修工（通常・自社ダンプ） 1日 道路巡視補修準備工（最終引継） 1日 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 0回 | 令和6年8月2日～令和7年2月28日 | 5988400 | 5874000 | 7089500 | １ 道路維持修繕工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関等からの連絡を 受け現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するために、緊急を要 する箇所について対応を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡土庄町長浜甲１３７４−５ 有限会社高橋建設 中村 伸也
17212-2024-1528-100-034 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月2日契約 | 小道維第３６号 県道福田港神懸線外２線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡小豆島町福田他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 3回 動物死骸処理 5匹 【道路巡視・補修】 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 道路巡視補修準備工（初回引継） 1日 道路巡視補修工（通常） 24日 道路巡視補修準備工（最終引継） 1日 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 2回 | 令和6年8月2日～令和7年2月28日 | 6529600 | 6325000 | 6325000 |  | 小豆郡小豆島町安田甲２２６−２ 株式会社木村 木村 一利
17212-2024-1528-100-035 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月2日契約 | 小道維第３７号 県道土庄神懸線外７線 道路維持修繕工事（交安維持） | 小豆郡土庄町肥土山他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路維持（交安維持） 1式 防護柵修繕工 1式 標識修繕工 1式 道路付属物修繕工 1式 道路照明維持修繕工 1式 | 令和6年8月2日～令和7年2月28日 | 5492300 | 5280000 | 5280000 |  | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17212-2024-1528-100-036 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月2日契約 | 小道維第３８号 県道田浦坂手港線外１０線 道路維持修繕工事（交安維持） | 小豆郡小豆島町坂手他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路維持（交安維持） 1式 防護柵修繕工 1式 標識修繕工 1式 道路付属物修繕工 1式 道路照明灯維持修繕工 1式 | 令和6年8月2日～令和7年2月28日 | 5457100 | 5225000 | 5225000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-1528-100-037 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月2日契約 | 小道維第３９号 県道屋形崎小江渕崎線外７線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 小豆郡土庄町淵崎他 | 舗装工事 | 道路維持（舗装維持） 1式 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 オーバーレイ工 1式 アスカーブ工 1式 区画線工 1式 除雪工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月2日～令和7年2月28日 | 5127100 | 4972000 | 4972000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2024-1528-100-038 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月2日契約 | 小道維第３２号 県道土庄福田線外３線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡土庄町大部他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 15回 小動物死骸処理 35匹 【道路巡視・補修】 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 道路巡視補修準備工（初回引継） 1日 道路巡視補修工（通常） 23日 道路巡視補修準備工（最終引継） 1日 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 2回 | 令和6年8月2日～令和7年2月28日 | 6464700 | 6336000 | 6336000 |  | 小豆郡土庄町馬越甲３３０−３ 株式会社土庄土建 白句 竜一
17212-2024-1528-100-040 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月2日契約 | 小道維第３５号 県道寒霞渓公園線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡小豆島町草壁本町他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 5回 動物死骸処理 10匹 【道路巡視・補修】 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 道路巡視補修準備工（初回引継） 1日 道路巡視補修工（通常） 24日 道路巡視補修準備工（最終引継） 1日 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 2回 | 令和6年8月2日～令和7年2月28日 | 6934400 | 6787000 | 6787000 |  | 小豆郡小豆島町安田甲１４３−３６ 有限会社大和建設 初鹿 博司
17212-2024-1528-100-042 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月23日契約 | 小道維第４１号 県道寒霞渓公園線 道路維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町神懸通他 | 土木一式工事 | 施工延長 34m 施工延長（１号箇所） 20m 側溝工 1式 1号U型側溝 20m 擁壁工 1式 重力式擁壁 20m 舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 6m2 施工延長（２号箇所） 14ｍ 排水構造物工 1式 側溝工 1式 U型側溝 14ｍ 舗装工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月24日～令和7年3月5日 | 10360900 | 10120000 | 10120000 |  | 小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 秋田工業株式会社 佐々木 孝
17212-2024-1528-100-043 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月18日契約 | 小道維第４４号 県道本町小瀬土庄港線外３線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡土庄町小瀬他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 10回 小動物死骸処理 15匹 【道路巡視・補修】 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 道路巡視補修準備工（初回引継） 1日 道路巡視補修工（通常） 11日 道路巡視補修工（通常・事務所返却） 1日 道路巡視補修準備工（最終引継） 1日 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 2回 | 令和6年10月18日～令和7年2月28日 | 3746600 | 3674000 | 3674000 |  | 小豆郡土庄町乙１１１８−６ 有限会社東口組 東口 和生
17212-2024-1528-100-044 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月6日契約 | 小道維第４５号 県道土庄神懸線外１線 道路維持修繕工事（凍結防止） | 小豆郡土庄町他１町 | 土木一式工事 | 管理延長 12.0km 凍結防止工 1式 排水施設清掃工 100m | 令和6年12月6日～令和7年3月14日 | 3452900 | 3377000 | 3377000 |  | 小豆郡土庄町馬越甲８６９ 三宅建設株式会社 三宅 昭大
17212-2024-1528-100-046 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月6日契約 | 小道維第４７号 県道嶮岨山線外１線 道路維持修繕工事（凍結防止） | 小豆郡土庄町 | 土木一式工事 | 管理延長 10.4km 凍結防止工 1.00式 排水施設清掃工 50.0m | 令和6年12月6日～令和7年3月14日 | 2930400 | 2871000 | 2871000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４６ 富丘建設株式会社 丹生 俊哉
17212-2024-1528-100-047 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月6日契約 | 小道維第４６号 県道福田港神懸線外３線 道路維持修繕工事（凍結防止） | 小豆郡小豆島町他１町 | 土木一式工事 | 管理延長 21.50km 凍結防止工 1.00式 排水施設清掃工 100.00m | 令和6年12月6日～令和7年3月14日 | 3180100 | 3113000 | 3113000 |  | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−１ 株式会社竹本組 竹本 定
17212-2024-1528-100-048 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月31日契約 | 県道福田港神懸線 道路維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町 | 土木一式工事 | 施工延長 道路維持 1式 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年8月31日～令和6年11月29日 | 4400000 | 4400000 | 4400000 |  | 小豆郡小豆島町安田甲２２６−２ 株式会社木村 木村 一利
17212-2024-1528-100-048 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月24日変更契約 | 県道福田港神懸線 道路維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町 | 土木一式工事 | 施工延長 道路維持 1式 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年8月31日～令和6年11月29日 | 4400000 | 4400000 | 5250300 | 数量及び請負金額の増は、応急対策工事の実施にあたり、現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町安田甲２２６−２ 株式会社木村 木村 一利
17212-2024-1528-100-049 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月31日契約 | （ゼロ県債）県道土庄神懸線外７線 道路維持修繕工事（交安維持） | 小豆郡土庄町肥土山他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路維持（交安維持） 1式 防護柵修繕工 1式 標識修繕工 1式 道路付属物修繕工 1式 道路照明維持修繕工 1式 | 令和7年1月31日～令和7年8月29日 | 4992900 | 4785000 | 4785000 |  | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17212-2024-1528-100-050 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月31日契約 | （ゼロ県債）県道田浦坂手港線外１０線 道路維持修繕工事（交安維持） | 小豆郡小豆島町坂手他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路維持（交安維持） 1式 防護柵修繕工 1式 標識修繕工 1式 道路付属物修繕工 1式 道路照明灯維持修繕工 1式 | 令和7年1月31日～令和7年8月29日 | 4983000 | 4785000 | 4785000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-1528-100-051 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月31日契約 | （ゼロ県債）県道屋形崎小江渕崎線外７線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 小豆郡土庄町淵崎他 | 舗装工事 | 道路維持（舗装維持） 1式 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 オーバーレイ工 1式 アスカーブ工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和7年1月31日～令和7年8月29日 | 4680500 | 4532000 | 4532000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2024-1528-100-052 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月31日契約 | （ゼロ県債）県道坂手港線外１０線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 小豆郡小豆島町坂手他 | 舗装工事 | 道路維持（舗装維持） 1式 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 オーバーレイ工 1式 アスカーブ工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和7年1月31日～令和7年8月29日 | 4660700 | 4455000 | 4455000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-1528-100-054 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月31日契約 | （ゼロ県債）県道土庄福田線外３線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡土庄町大部他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 15回 小動物死骸処理 35匹 【道路巡視・補修】 巡視・巡回工 1式 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 2回 | 令和7年1月31日～令和7年8月29日 | 4908200 | 4840000 | 4840000 |  | 小豆郡土庄町大部甲３２４６−３２ 三和運送有限会社 末長 治
17212-2024-1528-100-055 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月31日契約 | （ゼロ県債）県道本町小瀬土庄港線外３線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡土庄町小瀬他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 12回 小動物死骸処理 23匹 【道路巡視・補修】 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 2回 | 令和7年1月31日～令和7年8月29日 | 4705800 | 4620000 | 4620000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４６ 富丘建設株式会社 丹生 俊哉
17212-2024-1528-100-056 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月31日契約 | （ゼロ県債）県道豊島循環線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡土庄町豊島唐櫃他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 8回 小動物死骸処理 5匹 | 令和7年1月31日～令和7年8月29日 | 2883100 | 2805000 | 2805000 |  | 小豆郡土庄町豊島唐櫃１１４４ 三貴興業有限会社 三好 貴大
17212-2024-1528-100-057 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月31日契約 | （ゼロ県債）県道三都港平木線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡小豆島町蒲野他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 5回 小動物死骸処理 10匹 【道路巡視・補修】 巡視・巡回工 1式 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 2回 | 令和7年1月31日～令和7年8月29日 | 4899400 | 4829000 | 4829000 |  | 小豆郡小豆島町池田３４５９−１ 小豆島貨物運輸株式会社 田村 哲也
17212-2024-1528-100-058 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月31日契約 | （ゼロ県債）県道福田港神懸線外２線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡小豆島町福田他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 3回 動物死骸処理 5匹 【道路巡視・補修】 巡視・巡回工 1式 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 2回 | 令和7年1月31日～令和7年8月29日 | 4646400 | 4477000 | 4477000 |  | 小豆郡小豆島町当浜乙５２５−２７ 田村石材株式会社 村角 正博
17212-2024-1528-100-059 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月31日契約 | （ゼロ県債）県道寒霞渓公園線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 小豆郡小豆島町草壁本町他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 巡回・パトロール 5回 動物死骸処理 10匹 【道路巡視・補修】 巡視・巡回工 1式 巡回・パトロール 1式 巡回・パトロール（夜間） 2回 | 令和7年1月31日～令和7年8月29日 | 4879600 | 4675000 | 4675000 |  | 小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 秋田工業株式会社 佐々木 孝
17212-2024-1553-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月20日変更契約 | 小交安第１号 県道屋形崎小江渕崎線（渕崎工区）交通安全施設工事（舗装工） | 小豆郡土庄町淵崎 | 舗装工事 | 施工延長 180ｍ 舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 1110m2 表層（歩道部） 337m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月30日～令和6年12月18日 | 13899600 | 13475000 | 14847800 | １ 取合舗装の新規計上は、皇踏橋附近の擦りつけ区間において交通安全を優先し、レベ リング舗装することで、夜間の通行規制を解除する必要を認めることによる。 ２ その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増額とする。 | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2024-1553-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月30日契約 | 小交安第１号 県道屋形崎小江渕崎線（渕崎工区）交通安全施設工事（舗装工） | 小豆郡土庄町淵崎 | 舗装工事 | 施工延長 180ｍ 舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 1100m2 表層（歩道部） 450m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月30日～令和6年12月18日 | 13899600 | 13475000 | 13475000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2024-2011-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月8日契約 | 小海改修第１号 内浜海岸 海岸改修工事 | 小豆郡土庄町長浜 | 土木一式工事 | 施工延長 79.9ｍ 堤防・護岸 1式 海岸土工 1式 護岸工 1式 2号護岸工 74.9m 堤体コンクリート 140m3 3号嵩上工 4.8m 付属物設置工 1式 フラップゲート 1式 陸閘工 1式 | 令和6年9月30日～令和7年3月28日 | 33391600 | 32340000 | 32340000 |  | 小豆郡土庄町馬越甲８６９ 三宅建設株式会社 三宅 昭大
17212-2024-2056-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月27日契約 | 明神川（西村）事業間連携砂防工事 | 小豆郡小豆島町西村 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 1式 砂防土工 1式 地盤改良工 1式 コンクリート堰堤工 1式 高さ（H） 0.8m 長さ（L） 20.2m 体積（V） 254m3 | 令和6年6月27日～令和7年2月26日 | 35137300 | 34045000 | 34045000 |  | 小豆郡小豆島町当浜乙５２５−２７ 田村石材株式会社 村角 正博
17212-2024-2056-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月8日契約 | 中筋上川 事業間連携砂防工事 | 小豆郡小豆島町苗羽 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 1式 コンクリート堰堤工 1式 高さ（H) 0.0m 長さ（L) 12.0m 体積（V) 86.0m3 コンクリート第１垂直壁工 1式 高さ（H) 5.0m 長さ（L) 38.2m 体積（V) 606.0m3 | 令和6年7月29日～令和7年3月28日 | 78621400 | 76230000 | 76230000 |  | 小豆郡小豆島町安田甲２２６−２ 株式会社木村 木村 一利
17212-2024-2117-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月12日契約 | 内海ダム ダム改良工事（監視船搬入路整備工）（第２工区） | 小豆郡小豆島町神懸通 | 土木一式工事 | 施工延長 182ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 290m3 路床盛土工 7m3 擁壁工 31m ブロック積工 63m2 排水構造物工 1式 側溝工 13m 管渠工 5m 集水桝工 1基 構造物撤去工 1式 舗装 1式 路盤工 824m2 | 令和6年10月1日～令和7年2月10日 | 15429700 | 15114000 | 15114000 |  | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−１ 株式会社竹本組 竹本 定
17212-2024-2117-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月18日変更契約 | 内海ダム ダム改良工事（監視船搬入路整備工）（第２工区） | 小豆郡小豆島町神懸通 | 土木一式工事 | 施工延長 182ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 290m3 路床盛土工 7m3 擁壁工 31m ブロック積工 63m2 排水構造物工 1式 側溝工 13m 管渠工 6m 集水桝工 1基 構造物撤去工 1式 舗装 1式 路盤工 673m2 | 令和6年10月1日～令和7年2月10日 | 15429700 | 15114000 | 15489100 | １ 準備費の金額増は、当初刈草の運搬処分を想定していたが、立竹木が点在しており、 伐木除根の必要性を認めたことによる。 ２ 路盤工の数量減は、現地再調査の結果、終点部において既存の路盤を確認したため、 その区間の施工を廃工としたことによる。 ３ その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−１ 株式会社竹本組 竹本 定
17212-2024-2117-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月20日契約 | 内海ダム ダム改良工事（舗装工） | 小豆郡小豆島町神懸通 | 舗装工事 | 施工延長 182m アスファルト舗装工 1式 表層 824m2 アスカーブ 73m | 令和6年12月20日～令和7年3月28日 | 5190900 | 4950000 | 4950000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-2179-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月31日契約 | 県道橘大角坂手港線 道路維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町 | 土木一式工事 | 施工延長 道路維持 1式 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年8月31日～令和6年11月29日 | 5500000 | 5500000 | 5500000 |  | 小豆郡小豆島町安田甲１４３−３６ 有限会社大和建設 初鹿 博司
17212-2024-2179-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月24日変更契約 | 県道橘大角坂手港線 道路維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町 | 土木一式工事 | 施工延長 道路維持 1式 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年8月31日～令和6年11月29日 | 5500000 | 5500000 | 3463900 | 数量及び請負金額の減は、応急対策工事の実施にあたり、現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町安田甲１４３−３６ 有限会社大和建設 初鹿 博司
17212-2024-2191-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月12日契約 | （海岸メンテナンス事業）吉ケ浦海岸 離島海岸堤防等老朽化対策緊急工事（ブロック製作工） | 小豆郡小豆島町蒲野 | 土木一式工事 | 被覆工 1式 被覆ブロック製作 500個 | 令和6年9月12日～令和7年3月28日 | 42685500 | 41360000 | 41360000 |  | 小豆郡小豆島町池田２４３６−３ 安井建設株式会社 安井 秀文
17212-2024-2196-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月10日契約 | ６災第１５号 県道福田港神懸線 道路災害復旧工事 | 小豆郡小豆島町福田 | 土木一式工事 | 施工延長 32.6m 道路土工 1式 盛土 90m3 作業土工 1式 法面工 1式 植生シート 120m2 ふとんかご 34m 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和7年1月10日～令和7年3月28日 | 11223300 | 10997800 | 10997800 |  | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−１ 株式会社竹本組 竹本 定
17212-2024-2196-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月10日契約 | ６災第１６号 県道福田港神懸線 道路災害復旧工事 | 小豆郡小豆島町福田 | 土木一式工事 | 施工延長 道路維持 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 1号U型側溝 35m 現場打ち集水桝 1箇所 擁壁工 1式 作業土工 1式 路側擁壁 1式 １号重力式擁壁 8m ２号重力式擁壁 17m ３号重力式擁壁 33m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 擁壁工 1式 ふとんかご 35m | 令和7年1月10日～令和7年3月28日 | 15926900 | 15598000 | 15598000 |  | 小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 秋田工業株式会社 佐々木 孝
17212-2024-2197-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月31日契約 | 県道嶮岨山線外１線 道路維持修繕工事 | 小豆郡土庄町大部他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持 1式 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年8月31日～令和6年10月31日 | 4400000 | 4400000 | 4400000 |  | 小豆郡土庄町馬越甲３３０−３ 株式会社土庄土建 白句 竜一
17212-2024-2197-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月30日変更契約 | 県道嶮岨山線外１線 道路維持修繕工事 | 小豆郡土庄町大部他 | 土木一式工事 | 【道路維持・修繕】 道路維持 1式 道路維持修繕工 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年8月31日～令和6年10月31日 | 4400000 | 4400000 | 4704700 | 数量及び請負金額の増は、応急対策工事の実施にあたり、現地精査の結果による。 | 小豆郡土庄町馬越甲３３０−３ 株式会社土庄土建 白句 竜一
17212-2024-2219-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月11日契約 | 小砂整第１号 山の神川 砂防整備工事 | 小豆郡小豆島町室生 | 土木一式工事 | 施工延長 12.1ｍ 砂防流路 1式 砂防土工 1式 法面工 1式 植生マット（切土部） 70m2 植生シート（盛土部） 100m2 落差工 1式 垂直壁工 1式 高さ（H) 2.5ｍ 長さ（L) 6.0ｍ 体積（V) 18m3 側壁工 1式 コンクリート 24m3 水叩工 1式 コンクリート 6m3 2号取合工 1式 コンクリートブロック積 17m2 除石 1式 砂防土工 1式 掘削 360m3 | 令和6年7月11日～令和7年1月24日 | 14566200 | 14080000 | 14080000 |  | 小豆郡小豆島町池田１７５３−１ 株式会社矢田建設 矢田 常寿
17212-2024-2219-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月6日変更契約 | 小砂整第１号 山の神川 砂防整備工事 | 小豆郡小豆島町室生 | 土木一式工事 | 施工延長 12.1ｍ 砂防流路 1式 砂防土工 1式 法面工 1式 植生マット（切土部） 50m2 植生シート（盛土部） 100m2 落差工 1式 垂直壁工 1式 高さ（H) 2.5ｍ 長さ（L) 6.0ｍ 体積（V) 18m3 側壁工 1式 コンクリート 24m3 水叩工 1式 コンクリート 6m3 2号取合工 1式 コンクリートブロック積 17m2 除石 1式 砂防土工 1式 掘削 430m3 | 令和6年7月11日～令和7年1月24日 | 14566200 | 14080000 | 15307600 | １ 残土処理工の金額増は、掘削を行った結果、玉石混じり土砂や根混じり土砂であり流 用に適さない割合が想定より多く、処分土とした数量が増加したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町池田１７５３−１ 株式会社矢田建設 矢田 常寿
17212-2024-2219-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月9日契約 | 小砂整第２号 江ノ上川 砂防整備工事 | 小豆郡土庄町長浜 | 土木一式工事 | 施工延長 29ｍ 流路 1式 砂防土工 1式 掘削 100m3 法面整形 90m2 植生マット 10m2 植生シート 10m2 流路護岸工 1式 ブロック積擁壁工 1式 コンクリートブロック積 55m2 底打コンクリート 28ｍ 1号帯工 1式 コンクリート 19m3 構造物取壊し工 1式 | 令和6年10月9日～令和7年3月28日 | 12008700 | 11825000 | 11825000 |  | 小豆郡土庄町大部甲３２４６−３２ 三和運送有限会社 末長 治
17212-2024-2223-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月5日契約 | 小河海維第２号 桂川 河川海岸維持修繕工事 | 小豆郡土庄町大部 | 土木一式工事 | 施工延長 40m 河川修繕 1式 場所打擁壁工 40m | 令和6年7月5日～令和7年1月24日 | 3353900 | 3300000 | 3300000 |  | 小豆郡土庄町小部乙７８０−２ 株式会社中良石材 中村 良弘
17212-2024-2223-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月11日変更契約 | 小河海維第２号 桂川 河川海岸維持修繕工事 | 小豆郡土庄町大部 | 土木一式工事 | 施工延長 40m 河川修繕 1式 場所打擁壁工 40m | 令和6年7月5日～令和7年1月24日 | 3353900 | 3300000 | 2937000 | １．交通誘導員の廃工は、当初、片側交互通行を想定していたが、実施にあたり、関係者 協議の結果、工事区間を通止めによる施工を行うことが可能になり、交通誘導員の配 置が不要になったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡土庄町小部乙７８０−２ 株式会社中良石材 中村 良弘
17212-2024-2223-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月19日契約 | 小河海維第４号 市神子海岸 河川海岸維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町蒲野 | 土木一式工事 | 施工延長 24.4m 堤防・護岸 1式 海岸土工 1式 掘削 40m3 護岸工 1式 コンクリート被覆工 1式 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物取壊し 15m3 仮設工 1式 | 令和6年7月19日～令和7年1月9日 | 3020600 | 2712600 | 2712600 |  | 小豆郡小豆島町室生５３０ 有限会社協和土木 三宅 義明
17212-2024-2223-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月16日変更契約 | 小河海維第４号 市神子海岸 河川海岸維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町蒲野 | 土木一式工事 | 施工延長 23.6m 堤防・護岸 1式 海岸土工 1式 掘削 20m3 埋戻し 20m3 護岸工 1式 コンクリート被覆工 1式 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物取壊し 14m3 仮設工 1式 | 令和6年7月19日～令和7年1月9日 | 3020600 | 2712600 | 2885300 | １．埋戻工の新規計上は、当初、掘削部は裏込め砕石としていたが、掘削土砂の状態を確 認した結果、埋戻しに使用できると認めたことによる。 ２．係船環の新規計上は、現地再調査の結果、コンクリート取壊し範囲に係船環が設置さ れていたため、復旧の必要を認めたことによる。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町室生５３０ 有限会社協和土木 三宅 義明
17212-2024-2223-100-006 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月18日契約 | 小河海維第９号 伝法川外１河川 河川海岸維持修繕工事 | 小豆郡土庄町上庄他 | 土木一式工事 | 河川維持 1式 除草工 1式 草処分 1式 集草・運搬・処理 1式 | 令和6年10月18日～令和7年2月28日 | 2743400 | 2695000 | 2695000 |  | 小豆郡土庄町甲６１９２−２６ 株式会社田中組 田中 良幸
17212-2024-2223-100-007 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月18日契約 | 小河海維第８号 別当川外４河川 河川海岸維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町草壁本町他 | 土木一式工事 | 河川維持 1式 除草工 1式 草処分 1式 集草・運搬・処理 1式 仮設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年10月18日～令和7年1月31日 | 3015100 | 2692800 | 2692800 |  | 小豆郡小豆島町福田甲５０３−３ 櫻田石材株式会社 櫻田 博
17212-2024-2223-100-007 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月29日変更契約 | 小河海維第８号 別当川外４河川 河川海岸維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町草壁本町他 | 土木一式工事 | 河川維持 1式 除草工 1式 草処分 1式 集草・運搬・処理 1式 仮設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年10月18日～令和7年1月31日 | 3015100 | 2692800 | 2806100 | １ 本工事は香の川パートナーシップ事業者が伐採作業を行った河川について集草作業を 行うものである。数量の異同は個々の事案について現地確認等を実施し、必要な工事指 示を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町福田甲５０３−３ 櫻田石材株式会社 櫻田 博
17212-2024-2246-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月11日契約 | 小河改修第１号 木庄川 河川改修工事 | 小豆郡小豆島町木庄 | 土木一式工事 | 施工延長 76.6m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 擁壁護岸工 1式 場所打擁壁工 62ｍ 排水構造物工 1式 側溝工 76m 集水桝工 2基 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月2日～令和7年3月7日 | 16050100 | 15675000 | 15675000 |  | 小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 秋田工業株式会社 佐々木 孝
17212-2024-2246-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月22日契約 | 小河改修第２号 伝法川 河川改修工事 | 小豆郡土庄町肥土山 | 土木一式工事 | 施工延長 36ｍ 河川土工 1式 場所打擁壁工 1式 路側擁壁 36ｍ | 令和6年11月22日～令和7年3月28日 | 6407500 | 6270000 | 6270000 |  | 小豆郡土庄町甲４５８６ 有限会社谷口運送 谷口 達哉
17212-2024-2431-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月24日契約 | 小河海維第１２号 別当川 河川海岸維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町神懸通 | 土木一式工事 | 施工延長 880ｍ 河川維持 1式 伐木撤去 1式 | 令和7年2月3日～令和7年6月30日 | 3096500 | 2783000 | 2783000 |  | 小豆郡小豆島町草壁本町６６１−６ 相原工業株式会社 相原 謙一
17212-2024-2492-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月18日契約 | 小砂維第３号 安田大川 砂防維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町安田 | 土木一式工事 | 除石 1式 砂防土工 1式 掘削工 1式 掘削 610m3 | 令和6年11月20日～令和7年2月10日 | 9130000 | 8943000 | 8943000 |  | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−１ 株式会社竹本組 竹本 定
17212-2024-2492-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月17日変更契約 | 小砂維第３号 安田大川 砂防維持修繕工事 | 小豆郡小豆島町安田 | 土木一式工事 | 除石 1式 砂防土工 1式 掘削工 1式 掘削 640m3 | 令和6年11月20日～令和7年2月10日 | 9130000 | 8943000 | 9313700 | １ 砂防土工の数量増は、起工測量の結果、現地盤の高さが当初計画と異なっていたこと から、掘削断面の見直しを行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−１ 株式会社竹本組 竹本 定
17212-2024-2499-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月18日契約 | 内海ダム ダム保全工事（草刈） | 小豆郡小豆島町神懸通 | 土木一式工事 | ダム保全 1式 除草工 1式 法面除草工 17900m2 | 令和6年10月18日～令和7年2月28日 | 5819000 | 5234900 | 5234900 |  | 小豆郡小豆島町福田甲５０３−３ 櫻田石材株式会社 櫻田 博
17212-2024-2564-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月22日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）見目川 通常砂防工事（管理用道路） | 小豆郡土庄町見目 | 土木一式工事 | 施工延長 40.0m 道路土工 1式 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 34m コンクリートブロック工 1式 ブロック積 7m2 | 令和6年11月22日～令和7年3月28日 | 10230000 | 10010000 | 10010000 |  | 小豆郡土庄町馬越甲３３０−３ 株式会社土庄土建 白句 竜一
17212-2024-2564-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月13日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）大木戸川 通常砂防工事（工事用道路工） | 小豆郡土庄町大木戸 | 土木一式工事 | 施工延長 250m 道路土工 1式 道路舗装工 1式 コンクリート舗装 1099m2 | 令和6年12月13日～令和7年3月28日 | 14363800 | 14080000 | 14080000 |  | 小豆郡土庄町長浜甲１３７４−５ 有限会社高橋建設 中村 伸也
17212-2024-2642-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月27日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）片城川 津波等対策河川工事 | 小豆郡小豆島町片城 | 土木一式工事 | 施工延長 171.2m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 擁壁護岸工 1式 Ｌ型擁壁 162ｍ 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 付属構造物工 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月23日～令和7年3月13日 | 45310100 | 44000000 | 44000000 |  | 小豆郡小豆島町福田乙３５７−１ 高尾石材株式会社 高尾 豪
17212-2024-2642-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月27日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）片城川 津波等対策河川工事（舗装工） | 小豆郡小豆島町片城 | 舗装工事 | 施工延長 252.9m 舗装工 1式 作業土工 1式 舗装工 1式 表層 739m2 仮設工 1式 | 令和6年9月27日～令和7年2月28日 | 5454900 | 5225000 | 5225000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-2688-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月12日契約 | （交通安全対策事業）県道土庄福田線（土庄渕崎地区）交通安全施設整備工事（第２工区）（舗装工） | 小豆郡土庄町淵崎 | 舗装工事 | 施工延長 125ｍ 舗装工 1式 舗装工（車道・路肩部） 472m2 舗装工（歩道部） 290m2 区画線工 360ｍ 仮設工 1式 仮設道（1次施工） 630m2 仮設道（2次施工） 160m2 仮設道（3次施工） 46m2 | 令和6年9月12日～令和7年3月20日 | 22532400 | 22308000 | 22308000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2024-2688-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月12日契約 | （交通安全対策事業）県道土庄福田線（土庄渕崎地区）交通安全施設整備工事（第１工区） | 小豆郡土庄町淵崎 | 土木一式工事 | 施工延長 125ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝工 254ｍ 函渠工 1式 集水桝・街渠桝工 9基 管渠工 1式 舗装工 1式 取合工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月12日～令和7年3月28日 | 43084800 | 41800000 | 41800000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４６ 富丘建設株式会社 丹生 俊哉
17212-2024-2688-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月31日契約 | （交通安全対策事業）国道４３６号（土庄渕崎地区）交通安全施設整備工事（第２工区）（舗装工） | 小豆郡土庄町淵崎 | 舗装工事 | 施工延長 209m 舗装工 1式 表層（車道） 1780m2 基層（車道） 245m2 上層路盤（車道） 245m2 表層（歩道） 416m2 切削工 1160m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月31日～令和7年3月28日 | 22116600 | 21670000 | 21670000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４１−１ 株式会社トミウン 丹生 兼嗣
17212-2024-2688-100-004 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月31日契約 | （交通安全対策事業）国道４３６号（土庄渕崎地区）交通安全施設整備工事（第１工区） | 小豆郡土庄町淵崎 | 土木一式工事 | 施工延長 204m 道路土工 1式 舗装工 1式 側溝工 1式 Ｕ型水路 33m 自由勾配側溝 31m ガッター 51m 街渠溝 186m 道路附属物工 1式 境界コンクリート 150m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月31日～令和7年3月28日 | 42845000 | 41580000 | 41580000 |  | 小豆郡土庄町上庄６４６ 富丘建設株式会社 丹生 俊哉
17212-2024-2725-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月18日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道坂手港線（苗羽工区）交通安全施設整備工事 | 小豆郡小豆島町苗羽 | 土木一式工事 | 施工延長 107.0ｍ 施工延長（県道部） 87.0m 道路改良 1式 排水構造物工 1式 縁石工 34m 側溝工 1式 集水桝工 1箇所 舗装工 1式 施工延長（臨港道路部） 20.0m 排水構造物工 1式 側溝工 16.0m 道路付属物工 1式 ガードパイプ 10.0ｍ | 令和6年7月29日～令和7年2月28日 | 7352400 | 7183000 | 7183000 |  | 小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 秋田工業株式会社 佐々木 孝
17212-2024-2725-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | （通学路緊急対策事業）県道坂手港線（苗羽工区）交通安全施設整備工事 | 小豆郡小豆島町苗羽 | 土木一式工事 | 施工延長 107.0ｍ 施工延長（県道部） 87.0m 道路改良 1式 排水構造物工 1式 縁石工 34m 側溝工 1式 集水桝工 1箇所 舗装工 1式 施工延長（臨港道路部） 20.0m 排水構造物工 1式 側溝工 16.0m 道路付属物工 1式 ガードパイプ 10.0ｍ | 令和6年7月29日～令和7年1月17日 | 7352400 | 7183000 | 7183000 |  | 小豆郡小豆島町木庄甲２５５ 秋田工業株式会社 佐々木 孝
17212-2024-2725-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月12日契約 | （通学路緊急対策事業）県道坂手港線（苗羽工区）交通安全施設整備工事（第２工区）（舗装工） | 小豆郡小豆島町苗羽 | 舗装工事 | 施工延長（全体） 153m 施工延長（道路部） 107m 舗装工 1式 表層（車道部） 1032m2 表層（歩道部） 84m2 施工延長（臨港道路部） 46m 舗装工 1式 舗装工 1式 表層（車道部） 328m2 | 令和6年11月11日～令和7年3月14日 | 19339100 | 18590000 | 18590000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-2725-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月9日契約 | （通学路緊急対策事業）国道４３６号（蒲生工区）交通安全施設整備工事（第１工区） | 小豆郡小豆島町室生 | 土木一式工事 | 施工延長 33m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 6号境界コンクリート 8ｍ カルバート工 1式 3号函渠工 1式 排水構造物工 1式 円形側溝工 30m U型側溝工 22m 管渠工 3.1m 1号点検口 2基 2号縁石桝 1基 8号集水桝 1基 坂路工 1式 5号坂路工 1箇所 舗装工 1式 防護柵工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月9日～令和7年3月28日 | 27463700 | 26906000 | 26906000 |  | 小豆郡小豆島町池田３４５９−１ 小豆島貨物運輸株式会社 田村 哲也
17212-2024-2725-100-005 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月31日契約 | （通学路緊急対策事業）国道４３６号（蒲生工区）交通安全施設整備工事（第２工区） | 小豆郡小豆島町蒲生 | 土木一式工事 | 施工延長 44m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 1号路側コンクリート 5ｍ 8号境界コンクリート 5ｍ 9号境界コンクリート 4ｍ カルバート工 1式 1号函渠工 1箇所 2号函渠工 1箇所 排水構造物工 1式 1号U型側溝 29m 1号管渠 8m 2号管渠 1m 1号集水桝 1基 2号集水桝 1基 3号集水桝 1基 舗装工 1式 防護柵工 1式 道路付属施設工 1式 | 令和6年10月31日～令和7年3月28日 | 24668600 | 24167000 | 24167000 |  | 小豆郡小豆島町安田甲１４３−３６ 有限会社大和建設 初鹿 博司
17212-2024-2725-100-006 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月17日契約 | （通学路緊急対策事業）国道４３６号（西村工区）交通安全施設整備工事（第２工区）（ブロック製作工） | 小豆郡小豆島町福田 | 土木一式工事 | ブロック製作・横取り 1式 堤防・護岸 1式 消波工 1式 海岸コンクリートブロック工 1式 消波根固めブロック製作 1180個 消波根固めブロック横取り 1135個 ブロック横取り 1式 堤防・護岸 1式 消波工 1式 海岸コンクリートブロック工 1645個 | 令和6年12月17日～令和7年6月6日 | 34643400 | 33550000 | 33550000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-2725-100-007 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月17日契約 | （通学路緊急対策事業）国道４３６号（西村工区）交通安全施設整備工事（第３工区） | 小豆郡小豆島町西村 | 土木一式工事 | 施工延長 45.2m 堤防・護岸 1式 護岸基礎工 1式 作業土工 1式 埋戻し 1600m3 残土処分 280m3 基礎工 1式 基礎捨石 503m3 基礎捨石荒均し 426m2 被覆石 32m3 被覆石荒均し 68m2 基礎捨石表面均し 151m2 護岸工 1式 消波ブロック据付（水中） 275個 消波ブロック据付（陸上） 131個 | 令和7年1月17日～令和7年10月31日 | 63144400 | 60500000 | 60500000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-3011-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月11日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）内海港 離島港湾海岸津波等対策工事（安田地区）（護岸工） | 小豆郡小豆島町安田 | 土木一式工事 | 施工延長（海上施工） 205.3m 護岸 1式 土工 1式 掘削 1155m3 埋戻し 814m3 残土等処分 252m3 基礎工 1式 捨石投入 549m3 捨石荒均し 695m2 上部工 1式 護岸 92m 胸壁 112m 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月17日～令和7年3月27日 | 66675400 | 64570000 | 64570000 |  | 小豆郡小豆島町当浜乙５２５−２７ 田村石材株式会社 村角 正博
17212-2024-3011-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月5日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）池田港 離島港湾海岸津波等対策工事（平木地区）（胸壁工） | 小豆郡小豆島町池田 | 土木一式工事 | 施工延長 109m 護岸 1式 土工 1式 胸壁工 75m 陸閘施設工 1式 排水工 1式 施設工 1式 係船柱 3箇所 構造物取壊し工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 | 令和6年8月5日～令和7年3月28日 | 38280000 | 37130500 | 37130500 |  | 小豆郡小豆島町池田２４３６−３ 安井建設株式会社 安井 秀文
17212-2024-3012-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月11日契約 | （港湾メンテナンス事業）大部港 離島港湾統合補助工事（大部地区）（第１工区） | 小豆郡土庄町大部 | 土木一式工事 | 施工延長（海上施工） 12m 物揚場 1式 上部工 1式 上部コンクリート工 1式 鉄筋 1式 型枠 135m2 コンクリート 54m3 付属工 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月11日～令和6年12月27日 | 51304000 | 49720000 | 49720000 |  | 小豆郡土庄町馬越甲８６９ 三宅建設株式会社 三宅 昭大
17212-2024-3012-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月5日変更契約 | （港湾メンテナンス事業）大部港 離島港湾統合補助工事（大部地区）（第１工区） | 小豆郡土庄町大部 | 土木一式工事 | 施工延長（海上施工） 12m 物揚場 1式 上部工 1式 上部コンクリート工 1式 鉄筋 1式 型枠 135m2 コンクリート 54m3 付属工 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月11日～令和7年2月28日 | 51304000 | 49720000 | 49720000 |  | 小豆郡土庄町馬越甲８６９ 三宅建設株式会社 三宅 昭大
17212-2024-3023-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年9月25日契約 | 小港改第２号 内海港 港湾改良工事（苗羽地区） | 小豆郡小豆島町苗羽 | 土木一式工事 | 施工延長（海上施工） 10m 防波堤 1式 鋼杭工 1式 先行掘削 4本 鋼杭（φ800） 4本 防食工 1式 電気防食 3個 | 令和6年9月25日～令和7年3月28日 | 56720400 | 56100000 | 56100000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-3024-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月11日契約 | 小港維第１号 土庄港 港湾維持修繕工事（塗装工） | 小豆郡土庄町淵崎 | 塗装工事 | 施工箇所（陸上工事） 1箇所 緑地修繕 1式 現場塗装工 514m2 仮設工 1式 足場工 1式 環境対策設備工 1式 | 令和6年7月11日～令和7年2月10日 | 38482400 | 34265000 | 34265000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-3024-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月29日変更契約 | 小港維第１号 土庄港 港湾維持修繕工事（塗装工） | 小豆郡土庄町淵崎 | 塗装工事 | 施工箇所（陸上工事） 1箇所 緑地修繕 1式 現場塗装工 524m2 仮設工 1式 足場工 1式 環境対策設備工 1式 | 令和6年7月11日～令和7年2月10日 | 38482400 | 34265000 | 28669300 | １. 安全監視船の数量減は、漁協との協議の結果、安全監視船の配置条件である工種を見 直ししたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-3024-100-003 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年8月16日契約 | 小港維第２号 土庄港外３港 港湾維持修繕工事（港湾維持） | 小豆郡土庄町淵崎他 | 土木一式工事 | 港湾維持修繕 1式 構造物補修工 1式 土砂撤去工 1式 付属工 1式 構造物取壊し工 1式 維持補修工 1式 | 令和6年8月16日～令和7年2月28日 | 2620200 | 2574000 | 2574000 |  | 小豆郡土庄町乙１１１８−６ 有限会社東口組 東口 和生
17212-2024-3086-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月22日契約 | 小港改第３号 土庄港 港湾改良工事（大木戸地区）（照明工） | 小豆郡土庄町吉ケ浦 | 電気工事 | 電気設備 1式 分電盤設置工 1式 屋外分電盤改修 1式 分電盤基礎設置工 1式 配管・配線撤去工 1式 地中配線撤去 435.1m 架空配線撤去 1径間 配管・配線工 1式 地中配線 401.1m 架空配線 1径間 波付合成保護管 17.9ｍ 道路照明設備設置工 1式 照明器具設置 2台 道路照明設備撤去工 1式 照明器具撤去 2台 マンホール修繕工 1式 仮設工 1式 | 令和6年11月22日～令和7年3月21日 | 8916600 | 8580000 | 8580000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-3141-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月17日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）内海港 離島港湾海岸津波等対策工事（安田地区）（陸閘工） | 小豆郡小豆島町安田 | 鋼構造物工事 | 陸閘工（陸上工事） 2基 陸閘製作 2基 陸閘据付 2基 | 令和6年7月17日～令和7年1月10日 | 23449800 | 21582000 | 21582000 |  | 高松市林町９２７ 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
17212-2024-3141-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月11日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）内海港 離島港湾海岸津波等対策工事（安田地区）（陸閘工） | 小豆郡小豆島町安田 | 鋼構造物工事 | 陸閘工（陸上工事） 2基 陸閘製作 2基 陸閘据付 2基 | 令和6年7月17日～令和7年1月10日 | 23449800 | 21582000 | 21082600 | １ 据付工事費の減は、据付作業において当初はラフテレーンクレーンの使用を想定して いたが、近隣関係者との協議の結果、通行車両等への影響を考慮し、クレーン装置付 きトラックに変更したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市林町９２７ 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
17212-2024-3141-100-002 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月6日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）内海港 離島港湾海岸津波等対策工事（安田地区）（舗装工） | 小豆郡小豆島町安田 | 舗装工事 | 施工延長 73m 舗装工 1式 上層路盤 330m2 表層 330m2 | 令和6年12月13日～令和7年3月28日 | 6296400 | 6050000 | 6050000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17212-2024-4099-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年12月23日変更契約 | 小河海維第１０号 池田大川 河川海岸維持修繕工事（防護柵工） | 小豆郡小豆島町池田 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 90m 防護柵工 1式 防護柵設置 90m コンクリート削孔 48孔 | 令和6年10月18日～令和7年1月16日 | 3333000 | 3190000 | 3003000 | １．コンクリート削孔の減額は、現地再調査の結果、既設コンクリートの幅が狭く、当初 想定していた削孔径よりも小さくする必要を認めたことによる。 ２．削孔数の増は、勾配変化点で長さ調整用のフェンス設置の必要を認めたことによる。 ３．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17212-2024-4099-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年10月18日契約 | 小河海維第１０号 池田大川 河川海岸維持修繕工事（防護柵工） | 小豆郡小豆島町池田 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 90m 防護柵工 1式 防護柵設置 90m コンクリート削孔 45孔 | 令和6年10月18日～令和7年1月16日 | 3333000 | 3190000 | 3190000 |  | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17212-2024-5098-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和7年1月16日変更契約 | 小河海維第１号 東川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 小豆郡土庄町小部 | 土木一式工事 | 施工延長 55m 河川維持 1式 河川土工 1式 掘削工 90m3 埋戻工 40m3 除草工 1式 堤防除草工 300m2 護床工 1式 護床ブロック工 30個 | 令和6年6月28日～令和7年1月17日 | 4153600 | 4077700 | 4107400 | １ 埋戻工の数量増は、当初、河川右岸部のみの埋戻となっていたが、現地再調査の結 果、左岸部の護床ブロック下が洗掘を受けており、撤去・据付する必要が生じたため、 河川全幅の埋戻を行うことによる。 ２ 交通管理工の金額減は、当初想定より必要な工事日数が少なく、それに伴い交通誘導 警備員の人数が減ることによる。 | 小豆郡土庄町渕崎甲１３３８−２ 株式会社西崎組 西崎 博史
17212-2024-5098-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年6月28日契約 | 小河海維第１号 東川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 小豆郡土庄町小部 | 土木一式工事 | 施工延長 50m 河川維持 1式 河川土工 1式 掘削工 140m3 埋戻工 20m3 除草工 1式 堤防除草工 300m2 護床工 1式 護床ブロック工 28個 | 令和6年6月28日～令和7年1月17日 | 4153600 | 4077700 | 4077700 |  | 小豆郡土庄町渕崎甲１３３８−２ 株式会社西崎組 西崎 博史
17212-2024-7235-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年11月20日変更契約 | （砂防メンテナンス事業） 観音川 通常砂防工事 | 小豆郡小豆島町坂手 | 土木一式工事 | 施工延長 240m 工事用道路撤去工 1式 構造物取壊し工 1式 | 令和6年7月4日～令和7年2月28日 | 20861500 | 20405000 | 20405000 |  | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−１ 株式会社竹本組 竹本 定
17212-2024-7235-100-001 | 小豆総合事務所（土木） | 令和6年7月4日契約 | （砂防メンテナンス事業） 観音川 通常砂防工事 | 小豆郡小豆島町坂手 | 土木一式工事 | 施工延長 240m 工事用道路撤去工 1式 構造物取壊し工 1式 | 令和6年7月4日～令和6年12月10日 | 20861500 | 20405000 | 20405000 |  | 小豆郡小豆島町安田甲３４８−１ 株式会社竹本組 竹本 定
17213-2022-1061-100-001 | 道路課 | 令和6年7月26日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（五色台トンネル）（高松側工区） | 高松市亀水町 | 土木一式工事 | 施工延長 618ｍ トンネル（高松側工区トンネル延長L=600m） 1式 掘削・支保工 590m 覆工コンクリート工 620m インバート工 610m 裏面排水工 1241m 地下排水工 620m 坑門工 1式 土砂等運搬 54220m3 電力設備工 1式 トンネル仮設備工 1式 明かり部（高松側） 1式 道路土工 1式 | 令和4年10月14日～令和6年8月2日 | 2249601200 | 2297276300 | 2320637000 | １．週休２日に係る補正の新規計上は、香川県週休２日工事実施要領に基づき、４週６休 相当を達成したことによる。２．現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する 補正を適用したことによる。３．仮設工（裏面導水）の金額増は、掘削したトンネル断面 からの湧水が当初想定よりも多く、追加で施工する必要を認めたことによる。４．その他 数量の異同は、現地精査の結果による。５．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市東ハゼ町８７７ 受注者 村上・青葉・城北特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社村上組 村上 博信
17213-2023-1019-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月9日変更契約 | （土砂災害対策事業）県道大滝上西線（上西第二工区）道路整備工事（第２工区）（法面工） | 高松市塩江町上西 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 52m 道路改良 1式 落石防止工 1式 落石防護網工 402m2 落石防護柵工 70m | 令和6年3月15日～令和6年9月20日 | 33303600 | 31900000 | 34076900 | １．法面清掃の新規計上は、落石防止網の浮きを防止するために、根株と転石等の除去の 必要性を認めたことによる。 ２．仮設工の落石防止用仮囲いの新規計上は、作業時における県道通行者への安全確保を 図る必要性を認めたことによる。 ３．主に以上の理由から請負金額を増とする。 | 高松市鶴市町２００４−２３ 湯浅工業株式会社 湯浅 克宏
17213-2023-1020-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年6月7日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松香川線（二ツ橋） 道路整備工事（舗装工） | 高松市上之町他 | 舗装工事 | 施工延長 17m 橋梁保全工事 1式 舗装工 1式 路面切削 162m2 舗装版破砕 52m2 表層（車道部） 162m2 基層（車道部） 0m2 表層（歩道部） 52m2 橋面防水工 1式 排水施設工 1式 区画線工 1式 | 令和6年3月19日～令和6年6月11日 | 6414100 | 6270000 | 5819000 | １ 舗装打換え工の金額の減は、施工に先立ち実施した既設舗装の調査で得られた舗装厚 から判断し、舗装構成を見直したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市飯田町９３２−３ 永興建設株式会社 藤本 三男
17213-2023-1020-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年7月10日変更契約 | （道路メンテナンス事業）国道１９３号（新岩崎橋）道路整備工事（第２工区）（塗装工） | 高松市香南町岡 | 塗装工事 | 施工延長 26m 道路修繕 1式 現場塗装工 1式 橋梁塗装工 569m2 仮設工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年9月27日 | 68279200 | 61160000 | 62392000 | １．共通仮設費における営繕費の新規計上は、快適トイレの導入に係る運用を適用したこ とによる。 ２．その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市造田乙井１５４−１ 株式会社ユニテック 山本 一也
17213-2023-1020-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年12月12日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（郷東橋）道路整備工事（塗装工） | 高松市西宝町他 | 塗装工事 | 施工延長 58ｍ 道路修繕 1式 現場塗装工 1式 橋梁塗装工 451m2 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年12月24日 | 51606500 | 46962300 | 59790500 | １．橋梁塗装工（高欄部）における塗膜除去の新規計上は、既存塗膜含有物質試験実施の 結果、基準値を超える鉛の含有が確認されたことによる。 ２．鉛等呼吸用保護具等費用の増は、各種基準等に基づく必要数を精査した結果による。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市檀紙町２２８０−１ 野崎塗装株式会社 野崎 芳典
17213-2023-1020-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年10月22日変更契約 | （道路メンテナンス事業）国道１９３号（新岩崎橋）道路整備工事（第３工区）（塗装工） | 高松市香川町川東上他 | 塗装工事 | 施工延長 27m 道路修繕 1式 現場塗装工 1式 橋梁塗装工 575m2 仮設工 1式 | 令和6年3月25日～令和7年1月15日 | 66944900 | 59983000 | 63229100 | １．橋梁塗装工における一般部及び添接部の面積増は、着手前の現地再調査の結果に基づ き、施工量を決定したことによる。 ２．共通仮設費における営繕費及び現場環境改善費の新規計上は、快適トイレの導入に係 る運用を適用したことによる。 ３．その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17213-2023-1020-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年9月26日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道美馬塩江線（堀山橋） 道路整備工事 | 高松市塩江町上西 | 土木一式工事 | 施工延長 20m 橋梁保全工事 1式 橋梁補修工 1式 断面修復工 1式 ひび割れ補修工 1式 表面保護工 151m2 高力ボルト取替工 246本 主桁当て板補修工 1式 排水装置補修工 4本 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年10月7日 | 12406900 | 11660000 | 15076600 | １．足場工の資材搬入搬出の新規計上は、足場設置及び撤去に伴い、橋梁路面から資材を 搬入する際に、橋梁点検車及びトラッククレーンの使用を認めたことによる。 ２．橋梁付属物工の新規計上は、橋梁取付擁壁に不具合が確認されたため、応急措置の必 要性を認めたことによる。 ３．主に以上の理由から請負金額を増とする。 | 高松市塩江町安原上東１４０７−１ 尾形建設株式会社 尾形 大
17213-2023-1020-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松志度線（元山橋） 道路整備工事（第４工区） | 高松市元山町 | 土木一式工事 | 施工延長 93m 橋梁保全工事 1式 伸縮継手工 1式 鋼・ゴム製伸縮装置補修 53.2m | 令和6年3月25日～令和6年10月10日 | 34855700 | 31064000 | 30850600 | １．交通管理工の減は、工事の実施にあたり、施工時の通行規制期間の短縮を図るために 施工計画を見直した結果、期間短縮となったことから、実績に応じて数量変更したこ とによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の 特例措置を適用したことによる。 | 高松市円座町１９３０ 金本建設株式会社 金本 健司
17213-2023-1020-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年10月25日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（天神前門型標識）道路整備工事（標識工） | 高松市天神前他 | とび・土工・コンクリート工事 | 標識工 1式 標識工（門型標識柱） 1式 大型標識工 1式 標識基礎 2基 門型標識柱 1基 標識板 1式 構造物撤去工 1式 標識撤去工 1式 門型標識撤去 1基 | 令和6年4月10日～令和7年2月28日 | 29846300 | 28820000 | 28820000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2023-1032-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年5月2日変更契約 | 高交安第４号 県道高松善通寺線（国分工区）交通安全施設工事 （防護柵工） | 高松市国分寺町国分 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 45ｍ 道路改良 1式 道路付属物設置工 1式 防護柵工 1式 歩車道境界用ガードパイプ 35ｍ ボラード設置 4基 車線分離標設置 1基 | 令和6年1月19日～令和6年5月7日 | 2671900 | 2563000 | 2920500 | １．ボラード及び車線分離標の新規計上、及び、歩車道境界用ガードパイプの数量の異同 は、歩車道境界防護柵の設置に際し、地下埋設物等との干渉を検討した結果による。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2023-1032-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 高交安第１２号 県道高松善通寺線（鬼無工区） 交通安全施設工事 | 高松市鬼無町 | 土木一式工事 | 施工延長 49ｍ 道路改良 1式 排水構造物工 1式 作業土工 1式 自由勾配側溝 48m 側溝蓋（Co蓋） 19枚 側溝蓋（鋼製蓋） 5枚 ガッター 40m 街渠桝 4箇所 構造物撤去工 1式 舗装復旧工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年10月7日 | 35890800 | 32615000 | 37072200 | １．排水工の増は、既存水路の維持管理機能の復旧のため、鋼製蓋及び分水管理工の構造 変更の必要を認めことによる。 ２．交通管理工の増は、警察及び地元関係者との協議の結果、工事期間中の夜間において 自転車歩行者通行の安全確保のため、交通誘導警備員配置の必要を認めたことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市円座町１９３０ 金本建設株式会社 金本 健司
17213-2023-1043-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年5月13日変更契約 | 高局改第６号 県道円座香南線（香南池内工区） 道路局部改修工事（舗装工） | 高松市香南町池内 | 舗装工事 | 施工延長 217m 舗装工 1式 不陸整正 1470m2 基層（車道・路肩部） 1470m2 上層路盤（車道・路肩部） 1470m2 下層路盤（車道・路肩部） 1470m2 | 令和6年1月19日～令和6年5月31日 | 11240900 | 10153000 | 10171700 | １ 交通誘導警備員の人数の増は、第三者の通行の安全を確保するために必要となる箇所 への配置を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
17213-2023-1043-100-007 | 高松土木事務所 | 令和7年1月21日変更契約 | （土砂災害対策事業）県道枌所西中徳線（安原下工区） 道路整備工事 | 高松市塩江町安原下第２号 | 土木一式工事 | 施工延長 129m 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝工 22m 落石雪害防止工 1式 ストンガード基礎 99m 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 ブロック積工 1式 コンクリートブロック積 109m2 法面工 1式 モルタル吹付 138m2 | 令和6年3月11日～令和7年1月31日 | 33675400 | 31900000 | 42581000 | １．ブロック積工の新規計上は、施工時に上部の既設ブロック積が一部崩落したことから 、そのさらに上部のブロック積の崩落を防ぐため、ブロック積の再構築の必要を認めたこ とによる。 ２.法面吹付工の新規計上は、切土部の法面保護の観点から、法面対策の必要を認めたこ とによる。 | 高松市塩江町安原下第１号１４１９−２ 株式会社大栄建設 藤澤 一成
17213-2023-1043-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年9月2日変更契約 | （土砂災害対策事業）県道枌所西中徳線（安原下工区） 道路整備工事 | 高松市塩江町安原下第２号 | 土木一式工事 | 施工延長 129m 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝工 128m 落石雪害防止工 1式 ストンガード基礎 100m 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和6年3月11日～令和7年1月31日 | 33675400 | 31900000 | 31900000 |  | 高松市塩江町安原下第１号１４１９−２ 株式会社大栄建設 藤澤 一成
17213-2023-1043-100-008 | 高松土木事務所 | 令和6年5月28日変更契約 | 高局改第７号 県道塩江屋島西線（小田工区）道路局部改修工事（舗装工） | 高松市塩江町安原上 | 舗装工事 | 施工延長 84m 舗装 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 上層路盤（車道・路肩部） 663m2 表層（車道・路肩部） 663m2 取合舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 8m2 区画線工 1式 | 令和6年3月19日～令和6年6月11日 | 5233800 | 5060000 | 5012700 | １．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市元山町３５−１ 丸昌土木有限会社 和田 誠
17213-2023-1046-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年4月17日変更契約 | 国道１９３号（安原上東工区）地方特定道路整備工事 | 高松市塩江町安原上東 | 土木一式工事 | 施工延長（1号箇所） 70m 道路改良 1式 道路土工 1式 法面工 54m2 擁壁工 1式 場所打擁壁工 44m 階段工 1箇所 張出歩道工 11m 排水構造物工 88m 舗装工 134m2 施工延長（2号箇所） 29m 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 排水工 28m 管渠工 6m 街渠桝工 2箇所 舗装工 167m2 | 令和5年10月3日～令和6年4月30日 | 35312200 | 31812000 | 30375400 | １ 張出歩道の数量の減は、次期施工のもたれ式擁壁の掘削影響を考慮し、施工延長の再 検討を行った結果による。 ２ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を減とする。 | 高松市円座町１９３０ 金本建設株式会社 金本 健司
17213-2023-1046-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年10月7日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）地方特定道路整備工事 | 高松市生島町他 | 土木一式工事 | 施工延長 70m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 40m3 路床盛土工 84m3 路体盛土工 28m3 作業土工 1式 床掘り 1400m3 埋戻し 50m3 擁壁工 1式 場所打擁壁 27m 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 1式 壁面材組立・設置工 167m2 補強材取付工 1568ｍ まき出し・敷均し、締固め 930m3 排水工 1式 プレキャスト防護柵基礎工 23m 地盤改良工 114m2 排水構造物工 1式 舗装 1式 | 令和6年3月19日～令和6年11月29日 | 56355200 | 53537000 | 53537000 |  | 高松市郷東町７９６−１２２ 城北建設株式会社 細谷 芳久
17213-2023-1046-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年11月26日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）地方特定道路整備工事 | 高松市生島町他 | 土木一式工事 | 施工延長 71m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 40m3 路床盛土工 60m3 路体盛土工 28m3 作業土工 1式 床掘り 1200m3 埋戻し 20m3 擁壁工 1式 場所打擁壁 0m 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 1式 壁面材組立・設置工 168m2 補強材取付工 1578ｍ まき出し・敷均し、締固め 930m3 排水工 1式 プレキャスト防護柵基礎工 22m 地盤改良工 129m2 排水構造物工 1式 舗装 1式 | 令和6年3月19日～令和6年11月29日 | 56355200 | 53537000 | 56391500 | １．土砂等運搬の増は、地盤改良工施工にあたり、現地再調査の結果、現場内に仮置きを 予定していた盛土材料が施工の支障となることから、現場から仮置き場まで運搬する必要 を認めたことによる。 ２.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３.上記理由により、請負金額を増額する。 | 高松市郷東町７９６−１２２ 城北建設株式会社 細谷 芳久
17213-2023-1061-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年10月25日変更契約 | 県道円座香南線（香南工区） 道路改築工事（第２工区）（橋梁下部工） | 高松市香南町横井 | 土木一式工事 | 橋梁下部 1式 P8橋脚工 1式 場所打杭工 1式 場所打杭（L=14.5m） 6本 橋脚躯体工 1式 コンクリート 158m3 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 | 令和6年3月19日～令和6年11月13日 | 75573300 | 70279000 | 75378600 | １ 排水構造物工の金額の増は、工事の実施にあたり現地再調査の結果、供用中の道路の 路面排水機能に支障をきたす恐れがあったことから、施工範囲の見直しを行い、施工延 長を増としたことによる。 ２ 単価適用年月の変更は、令和６年３月改訂の土木工事設計労務単価等の特例措置を適 用したことによる。 | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
17213-2023-1061-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年10月10日変更契約 | 県道円座香南線（香南工区）道路改築工事（第３工区）（橋梁下部工） | 高松市香南町横井 | 土木一式工事 | 橋梁下部 1式 P11橋脚工 1式 場所打杭工 1式 場所打杭（L=8.5m） 6本 橋脚躯体工 1式 コンクリート 157m3 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年10月17日 | 59160200 | 55000000 | 57779700 | １ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市鶴市町６１２−１ 株式会社河野組 河野 仁治
17213-2023-1177-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月27日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道三木綾川線（川内原工区）交通安全施設整備工事 | 高松市香川町川内原 | 土木一式工事 | 施工延長 73ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 盛土工 1式 路体盛土 W<2.5m 170m3 歩道盛土 W<2.5m 20m3 大型ブロック積工 213m2 排水構造物工 1式 場所打水路工 1式 1号L型水路 4m 2号L型水路 0m 集水桝工 1式 4号集水桝 1箇所 管渠工 1式 3号管渠 6m 坂路工 1式 5号坂路(重力式擁壁) 9m3 6号坂路(ブロック積) 33m2 7号坂路(ブロック積) 20m2 | 令和6年2月29日～令和6年10月7日 | 37298800 | 35805000 | 37548500 | １．残土等処分の新規計上は、原地盤の土質が粘土質で埋戻、路体盛土等への流用が不適 であったことから、建設残土として処分したことによる。また、このことに伴って、 ストックヤードからの流用土の運搬土量が増となった。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．以上のことから請負金額を増とする。 | 高松市香南町由佐７８−２ 株式会社中野建設興業 中野 裕史郎
17213-2023-1177-100-002 | 高松土木事務所 | 令和7年1月31日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道高松志度線（牟礼工区） 交通安全施設整備工事 | 高松市牟礼町原 | 土木一式工事 | 施工延長 65ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 3号路側擁壁 27ｍ 1号既設擁壁増厚 35ｍ 1号階段 2箇所 排水構造物工 1式 3号L型水路 58m 1号自由勾配側溝 14m 管渠工 1式 集水桝工 1式 縁石工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和6年2月14日～令和7年2月14日 | 24212100 | 21802000 | 21802000 |  | 高松市牟礼町原４１４−３ 株式会社松田組 国方 崇
17213-2023-1177-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道高松志度線（牟礼工区） 交通安全施設整備工事 | 高松市牟礼町原 | 土木一式工事 | 施工延長 65ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 3号路側擁壁 27ｍ 1号既設擁壁増厚 35ｍ 1号階段 2箇所 排水構造物工 1式 3号L型水路 58m 1号自由勾配側溝 14m 管渠工 1式 集水桝工 1式 縁石工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和6年2月14日～令和7年1月31日 | 24212100 | 21802000 | 21802000 |  | 高松市牟礼町原４１４−３ 株式会社松田組 国方 崇
17213-2023-1179-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年12月3日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道高松牟礼線（金山工区） 道路整備工事 | 高松市牟礼町大町 | 土木一式工事 | 施工延長 200m 道路土工 1式 掘削工 1式 路体盛土工 1式 路床盛土工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁（A） 43m3 重力式擁壁（F） 62m3 排水構造物工 1式 舗装工 1式 地盤改良工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月21日～令和7年2月28日 | 49883900 | 45045000 | 45045000 |  | 高松市池田町４３９ 株式会社白雪興産 鈴木 忍
17213-2023-1180-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年8月7日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道高松牟礼線（高尻工区） 道路整備工事（法面工） | 高松市庵治町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 71m 道路改良 1式 防護柵設置工 1式 材料製作費 1式 現地荷下し工 1式 支柱・サポート架設工 1式 支柱材料取付工 1式 | 令和6年2月14日～令和6年10月21日 | 34569700 | 33550000 | 33950400 | １ 交通誘導警備員の増は、工事の実施にあたり、交通管理者との協議調整の結果、通行 車両の安全を確保するために配置の見直しを行ったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
17213-2023-1180-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年8月29日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道高松牟礼線（篠尾工区）道路整備工事 | 高松市庵治町 | 土木一式工事 | 施工延長 14.9m 擁壁工 1式 もたれ式擁壁 14.5m 排水構造物工 1式 L型側溝 14.0m 集水桝 1基 | 令和6年3月29日～令和6年8月30日 | 15248200 | 13706000 | 16132600 | １ 交通管理工の数量の増は、擁壁工の施工に際し見通しが悪く、道路幅員が狭い箇所で の通行車両の安全を確保する必要が生じたため、交通誘導警備員の増を認めたことによ る。 ２ その他数量の異同は、精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市牟礼町大町６６８−４７ 株式会社笹尾組 笹尾 洋平
17213-2023-1184-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月27日変更契約 | （無電柱化推進事業）県道中徳三谷高松線（木太工区）道路整備工事（第２工区）（電線共同溝工） | 高松市林町 | 土木一式工事 | 施工延長 83m 電線共同溝 1式 電線共同溝工 1式 管路工 1式 プレキャストボックス工 1式 A-3マンホール 1基 低圧分岐桝 2基 撤去工 1式 復旧工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月15日～令和6年10月4日 | 35906200 | 32186000 | 35676300 | １ 照明灯基礎の新規計上は、本工事の電力・通信管と将来施工を想定していた引込管の 施工位置が近接するため、同時施工する必要を認めたことによる。 ２ 交通誘導警備員の増は、施工にあたり、配置を見直したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市池田町１１８７−１ 三栄工業株式会社 筒井 大介
17213-2023-1185-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年12月13日変更契約 | 県道円座香南線（香南工区）道路改築工事（第１工区）（橋梁下部工） | 高松市香南町横井 | 土木一式工事 | 橋梁下部 1式 P14橋脚工 1式 場所打杭工 1式 場所打杭（L=13.0ｍ） 8本 橋脚躯体工 1式 コンクリート 210m3 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年12月26日 | 82446100 | 76120000 | 80005200 | １．橋脚工の作業土工の増は、工事間調整の結果、当初想定した工事とは異なる工事 からの流用土での施工を認めたことによる。 ２．単価適用年月の変更は、令和６年３月改訂の土木工事設計労務単価等の特例措置を 適用したことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市林町４７５−１ 青葉工業株式会社 葛西 剛
17213-2023-1186-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月24日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第５工区） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 124m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 640m3 残土処理工 690m3 擁壁工 1式 石・ブロック積（張）工 1式 ブロック積 493m2 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 139m 集水桝・マンホール工 2箇所 仮設工 1式 舗装 1式 歩道舗装工 185m2 | 令和6年2月6日～令和6年11月29日 | 61191900 | 55550000 | 55550000 |  | 高松市牟礼町牟礼１０５９ 株式会社えびす石材土木 松原 誉人
17213-2023-1186-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年11月22日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第５工区） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 129m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 700m3 残土処理工 740m3 擁壁工 1式 石・ブロック積（張）工 1式 ブロック積 512m2 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 140m 集水桝・マンホール工 3箇所 仮設工 1式 舗装 1式 歩道舗装工 160m2 | 令和6年2月6日～令和6年11月29日 | 61191900 | 55550000 | 82971900 | １．仮設工の新規計上は、施工にあたり、現地再調査の結果、施工に伴う工事用道路の設 置の必要性を認めたことによる。 ２．３次元起工測量等の技術管理費の新規計上は、請負業者からICT活用工事の実施につ いて協議があり、必要経費を計上したことによる。 ３.上記理由により、請負金額を増額する。 | 高松市牟礼町牟礼１０５９ 株式会社えびす石材土木 松原 誉人
17213-2023-1186-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年10月8日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第２工区） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 88m 道路改良 1式 道路土工 1式 片切掘削 410m3 オープン掘削 2300m3 残土処理工 2790m3 石・ブロック積（張）工 1式 ブロック積 578m2 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 86m ガッター 82m 集水桝・マンホール工 7箇所 仮設工 1式 舗装 1式 車道舗装工 442m2 歩道舗装工 137m2 | 令和6年2月6日～令和6年10月15日 | 78777600 | 71742000 | 92739900 | １．ICT経費の補正及び技術管理費の新規計上は、施工者希望型によるICTの活用を認めた ことから、必要な経費を計上したことによる。 ２．掘削及び残土処分の数量増は、ICTによる3次元設計データを用いて現地精査した結果 、当初想定より掘削すべき土量が多いことが判明し、また軟岩及び岩塊・玉石の土質が 新たに確認されたことから、施工の必要性を認めたことによる。 | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
17213-2023-1186-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年10月15日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１工区） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 80m 道路改良 1式 道路土工 1式 片切掘削 590m3 オープン掘削 2400m3 残土処理工 3040m3 石・ブロック積（張）工 1式 １号ブロック積 596m2 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 77m ガッター 73m 集水桝・マンホール工 8箇所 小段排水溝 77m 仮設工 1式 舗装 1式 車道舗装工 400m2 歩道舗装工 124m2 | 令和6年2月6日～令和6年10月22日 | 87923000 | 80300000 | 87315800 | １．ICT経費の補正及び技術管理費の新規計上は、施工者希望型によるICTの活用を認めた ことから、必要な経費を計上したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．主に上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町４７５−１ 青葉工業株式会社 葛西 剛
17213-2023-1186-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年10月3日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第３工区） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 113m 道路改良 1式 道路土工 1式 片切掘削 630m3 オープン掘削 200m3 残土処理工 880m3 擁壁工 1式 張出歩道 1箇所 石・ブロック積（張）工 1式 ブロック積 388m2 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 83m ガッター 87m 集水桝・マンホール工 9箇所 小段排水溝 27m 仮設工 1式 舗装 1式 車道舗装工 78m2 歩道舗装工 166m2 | 令和6年2月6日～令和6年12月20日 | 66695200 | 60698000 | 60698000 |  | 高松市円座町１９３０ 金本建設株式会社 金本 健司
17213-2023-1186-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年12月17日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第３工区） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 113m 道路改良 1式 道路土工 1式 片切掘削 460m3 オープン掘削 200m3 残土処理工 710m3 擁壁工 1式 張出歩道 1箇所 石・ブロック積（張）工 1式 ブロック積 388m2 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 83m ガッター 84m 集水桝・マンホール工 9箇所 小段排水溝 27m 仮設工 1式 舗装 1式 車道舗装工 79m2 歩道舗装工 166m2 | 令和6年2月6日～令和6年12月20日 | 66695200 | 60698000 | 77896500 | １．ICT経費の補正及び技術管理費の新規計上は、施工者希望型によるICTの活用を認めた ことから、必要な経費を計上したことによる。 ２.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３.上記理由により、請負金額を増額する。 | 高松市円座町１９３０ 金本建設株式会社 金本 健司
17213-2023-1186-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年5月23日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第７工区）（法面工） | 高松市生島町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 197m 道路改良 1式 法面工 1式 補強土植生法枠 1854m2 仮設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年2月6日～令和6年7月12日 | 53066200 | 51700000 | 51700000 |  | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
17213-2023-1186-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年6月27日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第７工区）（法面工） | 高松市生島町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 197m 道路改良 1式 法面工 1式 補強土植生法枠 1829m2 補強土法枠 49m2 法肩排水工 22m2 鉄筋挿入工 29本 仮設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年2月6日～令和6年7月12日 | 53066200 | 51700000 | 59236100 | １．ICT活用工事（法面工）の経費の新規計上は、契約後、受注者からICT活用工事(施工 者希望型)の実施を希望する申し出があり、実施要領等に合致することから、変更設計の 対象としたことによる。 ２．その他の数量の異同については、現地精査の結果による。 ３．上記１．の理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
17213-2023-1186-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年5月29日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第９工区）（法面工） | 高松市生島町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 120m 道路改良 1式 法面工 1式 補強土植生法枠 1307m2 植生基材吹付 260m2 モルタル吹付 100m2 仮設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年2月6日～令和6年7月12日 | 47315400 | 46200000 | 46200000 |  | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
17213-2023-1186-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年6月28日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第９工区）（法面工） | 高松市生島町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 120m 道路改良 1式 法面工 1式 補強土植生法枠 1071m2 植生基材吹付 241m2 モルタル吹付 96m2 仮設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年2月6日～令和6年7月12日 | 47315400 | 46200000 | 43120000 | １．３次元起工測量費用の新規計上は、施工者希望型による法面工のＩＣＴ施工を認めた ことから、試行要領に基づき必要な経費を計上したことによる。 ２．法面工の数量減は、現地精査の結果、法面保護が必要な面積が当初より減となったこ とによる。 ３．主に２の理由により、請負金額を減とする。 | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
17213-2023-1186-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年5月23日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第８工区）（法面工） | 高松市生島町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 100m 道路改良 1式 法面工 1式 補強土植生法枠 1013m2 植生基材吹付 585m2 モルタル吹付 225m2 仮設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年2月6日～令和6年7月12日 | 48596900 | 47300000 | 47300000 |  | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17213-2023-1186-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年6月28日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第８工区）（法面工） | 高松市生島町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 100m 道路改良 1式 法面工 1式 補強土植生法枠 1060m2 植生基材吹付 356m2 モルタル吹付 148m2 仮設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年2月6日～令和6年7月12日 | 48596900 | 47300000 | 45263900 | １．３次元起工測量費用の新規計上は、施工者希望型による法面工のＩＣＴ施工を認めた ことから、試行要領に基づき必要な経費を計上したことによる。 ２．植生工及び法面吹付工の数量減は、現地精査の結果、法面保護が必要な面積が当初よ り減となったことによる。 ３．主に２の理由により、請負金額を減とする。 | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17213-2023-1186-100-008 | 高松土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第６工区） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 240m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 460m3 残土処理工 500m3 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） 1式 ブロック積 415m2 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 227m 集水桝・マンホール工 2箇所 横断水路工 1箇所 仮設工 1式 舗装 1式 歩道舗装工 436m2 | 令和6年2月6日～令和6年10月31日 | 58892900 | 53592000 | 53592000 |  | 高松市池田町１１８７−１ 三栄工業株式会社 筒井 大介
17213-2023-1186-100-008 | 高松土木事務所 | 令和6年10月28日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第６工区） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 240m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 510m3 残土処理工 750m3 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） 1式 ブロック積 386m2 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 218m 集水桝・マンホール工 2箇所 横断水路工 1箇所 仮設工 1式 舗装 1式 歩道舗装工 415m2 | 令和6年2月6日～令和6年10月31日 | 58892900 | 53592000 | 75839500 | １．クレーン作業の新規計上は、工事実施に際し、材料搬入について検討した結果、ブロ ック積み施工箇所の作業幅が狭く、材料の搬入が困難であるため、コンクリートや砕石等 の搬入にクレーンを用いたことによる。 ２.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３.上記理由により、請負金額を増額する。 | 高松市池田町１１８７−１ 三栄工業株式会社 筒井 大介
17213-2023-1186-100-009 | 高松土木事務所 | 令和6年11月20日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第４工区） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 62m 道路改良 1式 道路土工 1式 片切掘削 1240m3 オープン掘削 20m3 残土処理工 1300m3 擁壁工 1式 張出歩道 1箇所 石・ブロック積（張）工 1式 ブロック積 384m2 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 51m ガッター 57m 集水桝・マンホール工 6箇所 小段排水溝 74m 仮設工 1式 舗装 1式 車道舗装工 83m2 歩道舗装工 100m2 | 令和6年2月6日～令和6年11月29日 | 66282700 | 60170000 | 85729600 | １．ICT経費の補正及び技術管理費の新規計上は、施工者希望型によるICTの活用を認めた ことから、必要な経費を計上したことによる。 ２．片切掘削（ロッククライミング工法）の新規計上は、現地精査の結果、当初想定して いた工事用道路による片切掘削の施工が困難であったことから、高所での作業が可能な ロッククライミング工法への変更の必要性を認めたことによる。 | 高松市国分寺町新名１６３ 小橋工業株式会社 小橋 憲治
17213-2023-1186-100-009 | 高松土木事務所 | 令和6年9月27日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第４工区） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 62m 道路改良 1式 道路土工 1式 片切掘削 1000m3 オープン掘削 20m3 残土処理工 1110m3 擁壁工 1式 張出歩道 1箇所 石・ブロック積（張）工 1式 ブロック積 381m2 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 51m ガッター 60m 集水桝・マンホール工 6箇所 小段排水溝 74m 仮設工 1式 舗装 1式 車道舗装工 83m2 歩道舗装工 100m2 | 令和6年2月6日～令和6年11月29日 | 66282700 | 60170000 | 60170000 |  | 高松市国分寺町新名１６３ 小橋工業株式会社 小橋 憲治
17213-2023-1186-100-010 | 高松土木事務所 | 令和6年7月17日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１０工区）（舗装工） | 高松市生島町 | 舗装工事 | 施工延長 460m 舗装 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 不陸整正（車道・路肩部） 2300m2 上層路盤（車道・路肩部） 2300m2 基層（車道・路肩部） 2230m2 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 道路付属施設工 1式 道路付属物工 1式 仮設工 1式 防護施設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年1月30日～令和6年8月30日 | 33207900 | 30074000 | 30074000 |  | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2023-1186-100-010 | 高松土木事務所 | 令和6年8月2日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１０工区）（舗装工） | 高松市生島町 | 舗装工事 | 施工延長 460m 舗装 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 不陸整正（車道・路肩部） 2260m2 上層路盤（車道・路肩部） 2260m2 基層（車道・路肩部） 2180m2 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 道路付属施設工 1式 道路付属物工 1式 仮設工 1式 防護施設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年1月30日～令和6年8月30日 | 33207900 | 30074000 | 28791400 | １．アスファルト舗装工の数量減は、現地精査の結果、車線切替に伴う仮舗装部の施工に おいて、車両走行に必要な最低限の面積に留めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．請負金額の減は、主に１の理由による。 | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2023-1186-100-011 | 高松土木事務所 | 令和6年7月23日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１１工区）（舗装工） | 高松市生島町 | 舗装工事 | 施工延長 530m 舗装 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 不陸整正（車道・路肩部） 2670m2 上層路盤（車道・路肩部） 2670m2 基層（車道・路肩部） 2600m2 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 道路付属施設工 1式 道路付属物工 1式 仮設工 1式 防護施設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年1月30日～令和6年8月30日 | 32850400 | 29810000 | 29810000 |  | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
17213-2023-1186-100-011 | 高松土木事務所 | 令和6年8月6日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１１工区）（舗装工） | 高松市生島町 | 舗装工事 | 施工延長 530m 舗装 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 不陸整正（車道・路肩部） 2590m2 上層路盤（車道・路肩部） 2590m2 基層（車道・路肩部） 2580m2 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 防護施設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年1月30日～令和6年8月30日 | 32850400 | 29810000 | 31970400 | １．仮設工の増は、交通管理者との協議の結果、通行車両の安全確保のため、安全施設の 配置計画の見直しを認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
17213-2023-1186-100-012 | 高松土木事務所 | 令和7年1月20日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（五色台トンネル）（高松側工区）（第３工区） | 高松市亀水町 | 土木一式工事 | 施工延長 688ｍ 排水構造物工 1式 Ｌ型側溝 670m 薄型円形水路 659m 薄型円形水路桝 14箇所 集水桝 2箇所 縁石工 1式 歩車道境界ブロック 1329m 縁石 11m 舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 145m2 路盤（歩道・監査廊） 2060m2 コンクリート舗装 2090m2 道路付属施設工 1式 ケーブル配管 2234m ハンドホール 16箇所 | 令和6年3月28日～令和7年3月21日 | 95108200 | 86394000 | 86394000 |  | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
17213-2023-1186-100-013 | 高松土木事務所 | 令和6年11月20日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（五色台トンネル）（高松側工区）（第２工区） | 高松市亀水町 | 土木一式工事 | 施工延長 675ｍ コンクリート舗装工 1式 連続鉄筋コンクリート舗装 4430m2 縦目地 660m 路肩目地 1320m コンクリート舗装工（鉄筋補強コンクリート版） 1式 コンクリート舗装 67m2 縦目地 10m 路肩目地 20m 横目地 13m コンクリート舗装工（すりつけ版） 1式 コンクリート舗装 35m2 縦目地 5m 横目地 7m | 令和6年3月28日～令和7年2月28日 | 95216000 | 86376400 | 86376400 |  | 高松市上林町７８８−６ 株式会社エフワン建設 藤澤 正二
17213-2023-1186-100-014 | 高松土木事務所 | 令和6年10月4日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（五色台トンネル）（高松側工区）（第４工区） | 高松市亀水町 | 舗装工事 | 施工延長 670ｍ 舗装工 1式 路盤工 1式 上層路盤 5030m2 | 令和6年3月15日～令和6年10月31日 | 24566300 | 23298000 | 20799900 | １ 路盤工の金額減は、施工に当たり、セメント添加量の配合設計を行った結果、当初想 定より使用セメント量が少なくなったことによる。 ２ 単価適用年月の変更については 、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置を適用したことによる。 ３ その他数量の異同は、精査の結果による。 ４ 上記の理由により、請負金額を減とする 。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2023-1186-100-015 | 高松土木事務所 | 令和6年12月9日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１２工区）（防護柵工） | 高松市生島町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 355m 道路改良 1式 防護柵工 1式 転落防止柵 349m 横断防止柵 6m 削孔 42孔 | 令和6年5月17日～令和6年12月20日 | 6296400 | 6050000 | 6779300 | １．防止柵における基礎削孔の新規計上は、支柱の割付を再検討した結果、既設コンクリ ートへの建込の必要が生じたことから、追加での削孔の必要性を認めたことによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17213-2023-1186-100-015 | 高松土木事務所 | 令和6年11月5日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１２工区）（防護柵工） | 高松市生島町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 357m 道路改良 1式 防護柵工 1式 転落防止柵 355m 横断防止柵 2m | 令和6年5月17日～令和6年12月20日 | 6296400 | 6050000 | 6050000 |  | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17213-2023-1513-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月9日変更契約 | 高道維第２０８号 県道三谷香川線 道路維持修繕工事（標識工） | 高松市仏生山町 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路維持 1式 標識工 1式 大型標識工 1式 案内標識 2基 | 令和6年3月13日～令和6年7月16日 | 7202800 | 6930000 | 7256700 | １ 交通管理工の数量の増は、施工箇所に隣接して店舗の出入口があり、通行する車両及 び店舗を出入する車両等の安全確保のために必要な人数を配置したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17213-2023-1513-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年6月5日変更契約 | 高道維第２０９号 県道中徳三谷高松線外１線 道路維持修繕工事 | 高松市三谷町他 | 土木一式工事 | 施工延長 5.6km 道路維持 1式 桝清掃 735箇所 残土等処分 30m3 | 令和6年3月19日～令和6年7月1日 | 5784900 | 5106200 | 5035800 | １．交通誘導警備員の減は、施工にあたり、通行の安全を確保したうえで人員配置の見直 しを行ったことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査による。 ３．上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市春日町７０８−３ 有限会社中村興業 中村 和義
17213-2023-1513-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年7月4日変更契約 | 高道維第２０２号 県道川東高松線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市香川町川東上 | 舗装工事 | 施工延長 445m 舗装工 1式 路面切削工 2290m2 舗装工 1式 表層 2290m2 クラック抑制シート 0m 区画線工 1式 | 令和6年3月22日～令和6年7月16日 | 18487700 | 16819000 | 17246900 | １．施工延長及び舗装面積の増は、現地再調査の結果、終点部において既設舗装の損傷状 況により、補修の必要を認めたことによる。 ２．交通管理工の金額増は、現場施工にあたり、施工区間を通行止めとしたため、交通誘 導警備員の人員を増としたことによる。 ３．現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 | 高松市春日町１１５ 西日本土木株式会社 伊丹 貴宏
17213-2023-1513-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年6月11日変更契約 | 高道維第２１３号 県道高松王越坂出線（香西北町工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市香西北町 | 舗装工事 | 施工延長 341ｍ 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装版撤去工 1式 路面切削 2460m2 殻運搬処分 1式 表層工 1式 表層（車道・路肩部） 2460m2 区画線工 1式 | 令和6年1月23日～令和6年7月22日 | 22536800 | 20603000 | 22966900 | １．クラック補修の数量増は、実施にあたり、路面性状調査を行った結果、当初想定より ひび割れが多く確認されたことにより、追加施工の必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．請負金額の増は、主に上記理由による。 | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2023-1513-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日変更契約 | 高道維第２１４号 県道塩江香川高松自転車道線 道路維持修繕工事 | 高松市塩江町安原下第１号 | 土木一式工事 | 施工延長 31m 道路改良 1式 道路土工 1式 ブロック積工 1式 コンクリートブロック積 63m2 隔壁工 2箇所 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 排水構造物工 1式 水路工 30m | 令和6年1月23日～令和6年6月20日 | 11348700 | 10395000 | 10978000 | １．排水復旧の新規計上は、施工にあたり地下埋設物の確認を行った結果、水路施工箇所 に排水管が埋設されていたことから、本工事の施工に併せ、排水管の復旧の必要を認めた ことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市塩江町安原上東２７２８−１０ 株式会社市原建設 市原 卓
17213-2023-1513-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年7月16日変更契約 | 高道維第２０１号 国道１９３号（川東下工区） 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市香川町川東下 | 舗装工事 | 施工延長 359m 舗装工 1式 路面切削工 2600m2 舗装工 1式 表層 2600m2 クラック抑制シート 870m 区画線工 1式 | 令和6年3月18日～令和6年7月22日 | 21062800 | 19140000 | 22904200 | １．舗装工の増は、表層工の切削をした際に、想定していたよりも基層にひび割れが多く 、クラック抑制シートの増を認めたことによる。 ２．その他異同は現場精査の結果による。 ３．以上の理由から請負金額を増とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2023-1513-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年7月17日変更契約 | 高道維第２０４号 県道三木国分寺線（三谷工区） 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市三谷町 | 舗装工事 | 施工延長 301m 道路修繕 1式 舗装工 1式 路面切削 1860m2 表層 1860m2 区画線工 1式 | 令和6年3月13日～令和6年7月22日 | 19419400 | 17600000 | 16309700 | １ クラック防止シートの数量の減は、実施にあたり現地を再調査した結果、舗装のクラ ックが当初想定より少なかったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2023-1513-100-008 | 高松土木事務所 | 令和6年5月8日変更契約 | 高道維第２１０号 県道中徳三谷高松線外３線 道路維持修繕工事 | 高松市三谷町他 | 土木一式工事 | 施工延長 399.9 m 防草工 1 式 防草シート設置 602 m2 目地防草シート設置 349 m | 令和6年1月19日～令和6年5月13日 | 6505400 | 5740900 | 6332700 | １．目地張シートの延長の増は、１号及び３号箇所において現地精査の結果、民地側や歩 道通行への影響を抑えるため防草対策として、その必要を認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市三谷町２６５０−２ 株式会社高井土建 高井 伸一郎
17213-2023-1513-100-009 | 高松土木事務所 | 令和6年4月12日変更契約 | 高道維第２１８号 県道高松牟礼線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市庵治町 | 舗装工事 | (1号箇所) 施工延長 117m 舗装工 1式 表層(歩道) 183m2 (2号箇所) 施工延長 100m 舗装工 1式 表層(車道) 290m2 | 令和6年1月19日～令和6年5月31日 | 5757400 | 5665000 | 5665000 |  | 高松市牟礼町牟礼２８９０−１ 株式会社森本工業 森本 孝宏
17213-2023-1513-100-009 | 高松土木事務所 | 令和6年5月30日変更契約 | 高道維第２１８号 県道高松牟礼線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市庵治町 | 舗装工事 | (1号箇所) 施工延長 118m 舗装工 1式 表層(歩道) 193m2 上層路盤(補充材相当) 193m2 (2号箇所) 施工延長 100m 舗装工 1式 表層(車道) 316m2 | 令和6年1月19日～令和6年5月31日 | 5757400 | 5665000 | 5960900 | １ 1号箇所の表層(t=5cm)の新規計上は、現地再調査の結果、車両乗入部における舗装 厚の必要を認めたことによる。 ２ 2号箇所の路面切削、クラック防止シートの新規計上は、現地再調査の結果、既設 舗装構成が当初想定と異なっており、工法変更の必要を認めたことによる。 ３ その他数量等の異同は精査の結果による。 | 高松市牟礼町牟礼２８９０−１ 株式会社森本工業 森本 孝宏
17213-2023-1513-100-010 | 高松土木事務所 | 令和6年6月26日変更契約 | 高道維第２０５号 県道塩江屋島西線（亀田南工区） 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市亀田南町 | 舗装工事 | 施工延長 472m 路面切削 2900m2 殻運搬・処分 206m3 表層（車道・路肩部） 2899m2 溶融式区画線 1式 | 令和6年3月25日～令和6年7月25日 | 21782200 | 19668000 | 20375300 | １．舗装面積の増は、現地調査の結果、当初施工予定箇所に隣接する損傷箇所について、 緊急に対応する必要があったことから、本工事での施工を認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市木太町１１４５−１ 新和開発株式会社 阿部 正弘
17213-2023-1513-100-011 | 高松土木事務所 | 令和6年7月9日変更契約 | 高道維第２２１号 県道高松停車場栗林公園線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市錦町他 | 舗装工事 | 施工延長 163m 道路維持 1式 路面切削工 1式 路面切削 1300m2 舗装打替え工 1式 表層 1300m2 区画線工 1式 | 令和6年2月1日～令和6年8月9日 | 16000600 | 14663000 | 14663000 |  | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
17213-2023-1513-100-011 | 高松土木事務所 | 令和6年8月5日変更契約 | 高道維第２２１号 県道高松停車場栗林公園線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市錦町他 | 舗装工事 | 施工延長 158m 道路維持 1式 路面切削工 1式 路面切削 1230m2 舗装打替え工 1式 表層 1230m2 区画線工 1式 | 令和6年2月1日～令和6年8月9日 | 16000600 | 14663000 | 15501200 | １．各工種における施工単価の異同は、通行規制実施時間に係る警察協議の結果を踏まえ 夜間施工へ変更し、必要な経費について変更を認めたことによる。 ２．施工面積の減は、現地にて舗装版損傷範囲を確認し、支線取合部等の健全な範囲につ いて本工事対象外としたことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
17213-2023-1513-100-013 | 高松土木事務所 | 令和6年5月2日変更契約 | 高道維第２０６号 県道太田上町志度線（林工区） 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市林町 | 舗装工事 | 施工延長 100.5ｍ 舗装工 1式 路面切削 570m2 クラック防止シート 61ｍ 表層 570m2 区画線工 1式 | 令和6年2月26日～令和6年5月20日 | 6543900 | 6281000 | 5707900 | 1.クラック防止シートの延長の減は、現地切削後にクラック状況を確認したところ、当初 の想定よりも少なかったことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査による。 ３．上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市国分寺町福家甲１６８７−２ 有限会社生道道路建設 藤澤 信公
17213-2023-1513-100-015 | 高松土木事務所 | 令和6年5月22日変更契約 | 高道維第２１７号 県道中徳三谷高松線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市木太町 | 舗装工事 | 施工延長 136m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 1050m2 オーバーレイ工 1式 表層（車道・路肩部） 1050m2 基層（車道・路肩部） 1050m2 クラック防止シート 0ｍ 区画線工 1式 | 令和6年1月19日～令和6年5月31日 | 14567300 | 13618000 | 17153400 | １ オーバーレイ工の増は、工事に先立ち実施した路面性状調査及び舗装厚確認の結果、 既設の舗装の損傷が著しいことが判明したことから、早急に対応する必要が生じたこと による。 ２ 交通誘導警備員の人数の増は、通行車両等の安全を確保するために、交差点及び支道 部に配置する警備員の配置を見直したことによる。 | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
17213-2023-1513-100-016 | 高松土木事務所 | 令和6年5月13日変更契約 | 高道維第２１９号 県道三木牟礼線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市牟礼町原 | 舗装工事 | 施工延長 120m 舗装工 1式 路面切削 0m2 舗装版破砕 495m2 表層（車道） 495m2 基層（車道） 495m2 区画線工 1式 | 令和6年2月19日～令和6年5月14日 | 5564900 | 5335000 | 6919000 | １ 施工範囲の変更は、現地再調査の結果、終点側の既設舗装版の損傷が著しく、緊急 修繕の必要を認めたことによる。 ２ 舗装打換え工の新規計上は、現地再調査の結果、既設舗装版の損傷が基層まで達し ており、基層・表層の舗装版破砕、基層・表層打ち換えの必要を認めたことによる。 ３ その他数量等の異同は精査の結果による。 | 高松市六条町１４６８−２ 株式会社西協建設 田所 正芳
17213-2023-1513-100-017 | 高松土木事務所 | 令和6年5月29日変更契約 | 高道維第２１６号 県道高松志度線（木太工区） 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市木太町 | 舗装工事 | 施工延長 160m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 1200m2 オーバーレイ工 1式 表層（車道・路肩部） 1200m2 クラック防止シート 210ｍ 舗装打換え工 1式 区画線工 1式 | 令和6年3月15日～令和6年6月26日 | 12762200 | 11418000 | 13027300 | １ 舗装打換え工の新規計上は、現地確認の結果、市道とのすりつけ部において、施工範 囲が狭く、路面切削機による施工が出来ないことが判明し、舗装打換え工への変更を認 めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市木太町１１４５−１ 新和開発株式会社 阿部 正弘
17213-2023-1513-100-018 | 高松土木事務所 | 令和6年7月12日変更契約 | 高道維第２１５号 県道高松志度線（高松工区） 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市高松町 | 舗装工事 | 施工延長 163m 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 180m 舗装版破砕 1140m2 不陸整正 1140m2 基層 1140m2 表層 1140m2 道路付属施設工 1式 道路付属施設撤去工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年7月22日 | 17089600 | 16170000 | 16545100 | １ 舗装面積の増は、現地調査の結果、当初施工予定箇所に隣接する損傷箇所について、 緊急に対応する必要があったことから、本工事での施工を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
17213-2023-1513-100-019 | 高松土木事務所 | 令和6年5月17日変更契約 | 高道維第２０３号 県道高松長尾大内線（十川工区） 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市十川東町 | 舗装工事 | 施工延長 190ｍ 舗装工 1式 路面切削 2850m2 クラック防止シート 450ｍ 表層 2850m2 区画線工 1式 取合舗装 49m2 | 令和6年2月14日～令和6年7月29日 | 23420100 | 21230000 | 22778800 | １．路面切削及びオーバーレイ工の増は、現地再調査の結果、交差点付近の取合せ範囲で 損傷がみられ、早急に対応する必要が生じたことによる。 ２．クラック防止シートの減は、現地を切削した結果、発注時の想定よりクラックが少な かったことによる。 ３．その他、数量の異動は現地精査の結果による。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2023-1513-100-020 | 高松土木事務所 | 令和6年7月17日変更契約 | 高道維第２２５号 県道高松香川線 道路維持修繕工事 | 高松市三条町 | 土木一式工事 | 施工延長 40m 道路維持 1式 排水構造物工 1式 1号街渠桝 6箇所 1号管渠 6m 構造物取壊し工 1式 | 令和6年2月2日～令和6年7月19日 | 5644100 | 4979700 | 4095300 | １ 交通誘導警備員の数量の減は、工事の実施にあたり、施工時の通行規制期間の短縮を 図るために施工計画を見直した結果、期間短縮となったことから、実績に応じて数量変 更したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市新田町甲２４８３−６ 株式会社瀬戸内コムテック 平賀 健太郎
17213-2023-1513-100-020 | 高松土木事務所 | 令和6年5月16日変更契約 | 高道維第２２５号 県道高松香川線 道路維持修繕工事 | 高松市三条町 | 土木一式工事 | 施工延長 40m 道路維持 1式 排水構造物工 1式 1号街渠桝 6箇所 1号管渠 6m 構造物取壊し工 1式 | 令和6年2月2日～令和6年7月19日 | 5644100 | 4979700 | 4979700 |  | 高松市新田町甲２４８３−６ 株式会社瀬戸内コムテック 平賀 健太郎
17213-2023-1513-100-021 | 高松土木事務所 | 令和6年5月8日変更契約 | 高道維第２２６号 県道高松長尾大内線外５線 道路維持修繕工事 | 高松市春日町他 | 土木一式工事 | 施工延長 36km 道路維持 1式 道路清掃工 1式 排水施設清掃工 1式 桝清掃 588箇所 | 令和6年2月9日～令和6年7月16日 | 6086300 | 5372400 | 5727700 | １ 桝清掃の数量の増は、現地調査を実施した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保す るため、緊急を要すると判断した箇所について対応を行ったことによる。 ２ その他、数量の異同は精査の結果による。 ３ 上記理由により、金額を増とする。 | 高松市新田町甲６５０−２ 有限会社新光建設 蓮井 毅
17213-2023-1513-100-023 | 高松土木事務所 | 令和6年8月2日変更契約 | 高道維第２３４号 県道北風戸積浦線 道路維持修繕工事 | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 施工延長 135ｍ 道路維持 1式 排水構造物工 1式 側溝工 1式 1号U型水路 101m 2号U型水路 8m 3号U型水路 8m 4号U型水路 6ｍ 構造物取壊し工 1式 舗装工 1式 舗装打換工 1式 表層 37m2 上層路盤 37m2 下層路盤 31m2 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月16日～令和6年8月23日 | 11125400 | 10230000 | 11026400 | １．鉄板撤去・設置の新規計上は、工事実施にあたって現地再調査の結果、既設水路の 鉄板に損傷が確認されたことから、更新したことによる。 ２．その他数量の異同は精査の結果による。 ３．上記の理由により請負金額を増とする。 | 高松市牟礼町原５６３−２ 日照工業株式会社 椎木 繁樹
17213-2023-1513-100-024 | 高松土木事務所 | 令和6年8月2日変更契約 | 高道維第２３６号 県道国分寺太田上町線外１線 道路維持修繕工事 | 高松市鹿角町他 | 土木一式工事 | 施工延長 64m 道路修繕 1式 1号ヶ所（県道国分寺太田上町線） 55m 排水構造物工 1式 プレキャストU型側溝 55m ２号ヶ所（県道川東高松線） 9m 排水構造物工 1式 床板工 2ヶ所 | 令和6年4月9日～令和6年8月30日 | 8681200 | 7812200 | 7812200 |  | 高松市田村町８８７ 株式会社西村組 西村 正照
17213-2023-1513-100-024 | 高松土木事務所 | 令和6年8月27日変更契約 | 高道維第２３６号 県道国分寺太田上町線外１線 道路維持修繕工事 | 高松市鹿角町他 | 土木一式工事 | 施工延長 43m 道路修繕 1式 1号ヶ所（県道国分寺太田上町線） 29.9m 排水構造物工 1式 プレキャストU型側溝 0m 自由勾配側溝 30m ２号ヶ所（県道川東高松線） 12.9m 排水構造物工 1式 床板工 2ヶ所 | 令和6年4月9日～令和6年8月30日 | 8681200 | 7812200 | 10025400 | １．1号ヶ所における数量の異同は、水路底高を再計測の結果、側溝種別の変更の必要を 認めたこと、及び、地先店舗との調整により一部を廃工としたことによる。 ２．2号ヶ所における数量の異同は、既設構造物との高さ取合せを考慮し延長増の必要を 認めたこと、及び、水路の維持管理上必要となる蓋の設置数を精査した結果による。 ３．以上の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市田村町８８７ 株式会社西村組 西村 正照
17213-2023-1513-100-026 | 高松土木事務所 | 令和6年8月5日変更契約 | 高道維第２３５号 県道檀紙鶴市線 道路維持修繕工事（植栽工） | 高松市飯田町 | 造園工事 | 道路維持 1式 補植（低木・中央分離帯）ボックスウッド 1082本 防草シート 210m2 仮設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年2月28日～令和6年8月8日 | 8078400 | 7151100 | 6678100 | １．植栽維持工における数量の異同は、現地枯損木等分布範囲の精査の結果による。 ２．交通管理工の異同は、警察協議の結果、交通誘導警備員の配置員数を精査した結果に よる。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市鬼無町鬼無９４３ 株式会社山地宝松園 古家 敏弘
17213-2023-1513-100-027 | 高松土木事務所 | 令和6年8月5日変更契約 | 高道維第２３２号 県道穴吹塩江線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市塩江町上西 | 舗装工事 | 施工延長 501m 舗装工 1式 表層 788m2 舗装打換え工 1式 表層 1510m2 アスカーブ 170m 区画線工 1式 | 令和6年4月15日～令和6年8月14日 | 12509200 | 11880000 | 13656500 | １．施工延長の減及び施工方法の変更は、現地再調査の結果、一部区間において既設舗装 の劣化が著しいことから、オーバーレイ工から打換え工に施工方法を見直したことによる 。 ２．路面清掃工の新規計上は、着手に当たり、路肩部に多量の土砂及び落ち葉が堆積して いることから、施工の必要を認めたことによる。 | 高松市木太町１１４５−１ 新和開発株式会社 阿部 正弘
17213-2023-1513-100-028 | 高松土木事務所 | 令和6年6月21日変更契約 | 高道維第２４０号 国道１９３号外２線 道路維持修繕工事（伐木工） | 高松市塩江町安原上東他 | 土木一式工事 | 施工延長 6.2km 道路維持 1式 伐木工 1式 道路伐木（複合） 14300m2 伐木処分 15.3t 仮設工 1式 | 令和6年2月22日～令和6年6月28日 | 8687800 | 8250000 | 9347800 | １．道路伐木の数量増は、実施にあたり現地を再調査した結果、安全かつ円滑な道路交通 を確保するため、施工が必要と判断した箇所について対応したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市塩江町安原上東２７２８−１０ 株式会社市原建設 市原 卓
17213-2023-1513-100-029 | 高松土木事務所 | 令和6年8月9日変更契約 | 高道維第２４５号 県道高松長尾大内線外７線 道路維持修繕工事（区画線工） | 高松市観光通他 | 塗装工事 | 施工延長 6757m 区画線工 1式 溶融式区画線 6757m | 令和6年3月21日～令和6年8月14日 | 6982800 | 6710000 | 8246700 | １ 区画線工の数量の増は、現地再調査の結果、自転車マークや青矢羽根が消えており、 円滑かつ安全な道路交通を確保するため、施工の必要を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17213-2023-1513-100-030 | 高松土木事務所 | 令和6年6月28日変更契約 | 高道維第２４３号 県道高松長尾大内線外１１線 道路維持修繕工事（植栽工） | 高松市春日町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 植栽維持工 1式 樹木・芝生管理工 1式 寄植・芝薬剤散布（歩道） 26730m2 寄植・芝薬剤散布（中央分離帯） 9320m2 寄植・芝薬剤散布（環境緑地帯） 1090m2 | 令和6年2月22日～令和6年6月28日 | 10338900 | 10010000 | 9484200 | １ 交通管理工の減は、当初想定より施工日数が減となったことから、実績に応じて交 通誘導警備員の数量を変更したことによる。 ２ 上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市新田町甲２５９２−１６ 有限会社鈴木樹園 上野 太郎
17213-2023-1513-100-031 | 高松土木事務所 | 令和6年6月3日変更契約 | 高道維第２２７号 県道牟礼中新線外１線 道路維持修繕工事 | 高松市木太町他 | 土木一式工事 | (1号箇所) 施工延長 102m 除草工 1式 防草シート設置 210m2 排水構造物工 1式 水路底打ち 1式 (2号箇所) 施工延長 2.5m 縁石工 1式 中央分離帯閉鎖 1式 | 令和6年2月22日～令和6年7月19日 | 3213100 | 2833600 | 2833600 |  | 高松市多肥上町７７８−２ 有限会社生家建設 生家 堅次
17213-2023-1513-100-031 | 高松土木事務所 | 令和6年7月18日変更契約 | 高道維第２２７号 県道牟礼中新線外１線 道路維持修繕工事 | 高松市木太町他 | 土木一式工事 | (1号箇所) 施工延長 102m 除草工 1式 防草シート設置 218m2 排水構造物工 1式 水路底打ち 1式 (2号箇所) 施工延長 2.5m 縁石工 1式 中央分離帯閉鎖 1式 | 令和6年2月22日～令和6年7月19日 | 3213100 | 2833600 | 3644300 | １ 防草シートの増は、現地再調査の結果、盛土法面に法枠が設置されていたため、施 工に必要となる材料を追加したことによる。 ２ その他、数量の異同は精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市多肥上町７７８−２ 有限会社生家建設 生家 堅次
17213-2023-1513-100-032 | 高松土木事務所 | 令和6年5月20日変更契約 | 高道維第２４９号 県道高松港栗林公園線外１線 道路維持修繕工事（照明工） | 高松市藤塚町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路維持 1式 道路付属施設工 1式 照明工 1式 照明柱基礎 2基 照明柱 2基 仮設工 1式 | 令和6年2月22日～令和6年8月30日 | 3786200 | 3641000 | 3641000 |  | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17213-2023-1513-100-032 | 高松土木事務所 | 令和6年8月22日変更契約 | 高道維第２４９号 県道高松港栗林公園線外１線 道路維持修繕工事（照明工） | 高松市藤塚町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路維持 1式 道路付属施設工 1式 照明工 1式 照明柱基礎 1基 照明柱 2基 仮設工 1式 | 令和6年2月22日～令和6年8月30日 | 3786200 | 3641000 | 3543100 | １ 照明柱基礎の数量減は、現地踏査の結果、既設基礎が流用可能であることが判明した ことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17213-2023-1513-100-033 | 高松土木事務所 | 令和6年8月6日変更契約 | 高道維第２３１号 県道塩江香川高松自転車道線（香川工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市香川町大野 | 舗装工事 | 施工延長 692m 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版破砕 2000m2 表層 2030m2 区画線工 1式 | 令和6年4月22日～令和6年8月14日 | 14841200 | 13497000 | 13736800 | １．交通管理工の増は現場周辺の施設状況等を考慮し配置人数の増を認めたことによる。 ２．その他異同は現場精査の結果による。 ３．以上のことから請負金額を増とする。 | 高松市春日町１１５ 西日本土木株式会社 伊丹 貴宏
17213-2023-1513-100-035 | 高松土木事務所 | 令和6年7月2日変更契約 | 高道維第２３８号 県道高松王越坂出線外１線 道路維持修繕工事（伐木工） | 高松市亀水町他 | 土木一式工事 | 施工延長 7ｋｍ 道路維持 1式 伐木工 1式 道路伐木(複合) 19700m2 伐木処分 31t 仮設工 1式 | 令和6年2月22日～令和6年7月19日 | 10193700 | 9060700 | 10781100 | １．道路伐木面積の増は、実施にあたり現地にて支障となっている枝等の範囲を確認した 結果による。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市国分寺町福家甲２５２４−１ 株式会社福井組 福井 豪
17213-2023-1513-100-036 | 高松土木事務所 | 令和6年6月7日変更契約 | 高道維第２３９号 県道五色台線 道路維持修繕工事（伐木工） | 高松市中山町他 | 土木一式工事 | 施工延長 6.5ｋｍ 道路維持 1式 伐木工 1式 道路伐木(複合) 14500m2 伐木処分 35t 仮設工 1式 | 令和6年2月22日～令和6年6月28日 | 9502900 | 8441400 | 8901200 | １．道路伐木面積の増は、実施にあたり現地にて支障木の数量を精査した結果による。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2023-1513-100-037 | 高松土木事務所 | 令和6年6月10日変更契約 | 高道維第２４１号 県道高松牟礼線外２線 道路維持修繕工事（伐木工） | 高松市庵治町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3.4km 道路維持 1式 伐木工 1式 道路伐木（複合） 7300m2 伐木処分 20t 仮設工 1式 | 令和6年2月22日～令和6年6月17日 | 8380900 | 7436000 | 9256500 | １ 道路伐木工の増は、現地精査の結果、道路幅員が狭く、交通量が多い路線での伐採に ついて、片側交互通行で施工を行うことが困難であり、一般車両の通行を優先した施工 方法に見直したことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市塩上町２−１８−１８ 野上建設株式会社 野上 大介
17213-2023-1513-100-038 | 高松土木事務所 | 令和6年6月26日変更契約 | 高道維第２４２号 県道塩江屋島西線外２線 道路維持修繕工事（伐木工） | 高松市東植田町他 | 土木一式工事 | 施工延長 5.2 km 道路維持 1 式 伐木工 1 式 道路伐採（複合） 400 m2 道路伐木 1 式 伐採処分 19.7 t | 令和6年2月22日～令和6年7月1日 | 8620700 | 7659300 | 8672400 | １．伐採工の増は、現地精査の結果、通行の支障となる個所が点在していたことから、実 際の施工方法に合わせた計上を行ったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
17213-2023-1513-100-039 | 高松土木事務所 | 令和6年6月26日変更契約 | 高道維第２４４号 県道高松坂出線外８線 道路維持修繕工事（植栽工） | 高松市生島町他 | 造園工事 | 道路維持 植栽維持工 1式 樹木・芝生管理工 1式 防除工（寄植） 35160m2 | 令和6年2月22日～令和6年6月28日 | 10286100 | 9113500 | 9485300 | １．交通誘導警備員の増は、現地作業において、通行車両等に対する安全確保のため必要 な配置員数を精査した結果による。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市春日町１８６−１ 春日緑地建設株式会社 岡野 浩城
17213-2023-1513-100-040 | 高松土木事務所 | 令和6年7月29日変更契約 | 高道維第２４７号 国道１９３号外５線 道路維持修繕工事（区画線工） | 高松市香川町川東下他 | 塗装工事 | 道路修繕 1式 区画線工 1式 溶融式区画線（白・実線W=15cm） 7280ｍ 溶融式区画線（白・破線W=15cm） 1800ｍ 溶融式区画線（白・ゼブラW=15cm） 150ｍ 溶融式区画線（白・ゼブラW=45cm） 46ｍ 溶融式区画線（白・文字・記号W=15cm換算） 70ｍ | 令和6年3月4日～令和6年8月14日 | 8335800 | 7997000 | 9753700 | １．国道３７７号の施工箇所の追加は、管内を再調査した結果、安全対策として施工の必 要を認めたことによる。 ２．県道高松香川線の施工箇所の追加は、警察からの要望を受け現地を再調査した結果、 車道と路側帯の区別を明確化するため、薄くなった外側線の補修を認めたことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市福岡町２−２９−２８ 玉藻塗装株式会社 平木 祐成
17213-2023-1513-100-041 | 高松土木事務所 | 令和6年6月25日変更契約 | 高道維第２４６号 県道西植田高松線外４線 道路維持修繕工事（区画線工） | 高松市川島本町他 | 塗装工事 | 施工延長 4.0km 区画線工 1式 溶融式区画線 4210m | 令和6年3月11日～令和6年8月2日 | 7048800 | 6820000 | 7018000 | １ 区画線工の数量の増は、現地精査の結果、道路維持管理上、必要を認めた箇所で追加 で施工を行ったことによる。 ２ 上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17213-2023-1513-100-042 | 高松土木事務所 | 令和6年7月4日変更契約 | 高道維第２５１号 県道高松香川線 道路維持修繕工事 | 高松市香川町川東下 | 土木一式工事 | 施工延長 43m 道路修繕 1式 排水構造物工 1式 自由勾配側溝 42m 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年7月10日 | 5388900 | 5060000 | 5812400 | １．構造物取壊し工の金額増は、既設アスファルト舗装の下にコンクリート舗装が存在し 、排水構造物工の施工の支障となることから、その取壊しの必要を認めたことによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市香南町西庄２３３２−５ 株式会社黒川産業 黒川 マリ子
17213-2023-1513-100-043 | 高松土木事務所 | 令和6年8月30日変更契約 | 高道維第２５０号 県道枌所西中徳線 道路維持修繕工事 | 高松市塩江町安原下第２号 | 土木一式工事 | 施工延長 18m 道路維持 1式 道路土工 1式 ブロック積工 1式 現場打基礎コンクリート 17m ブロック積（間知） 49m2 隔壁コンクリート 2箇所 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 区画線工 19m 防護柵工 18m | 令和6年4月30日～令和6年9月6日 | 9969300 | 9460000 | 9510600 | １．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市塩江町安原上東２７２８−１０ 株式会社市原建設 市原 卓
17213-2023-1513-100-044 | 高松土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 高道維第２５２号 国道１９３号外２線 道路維持修繕工事 | 高松市香川町安原下他 | 土木一式工事 | 1号箇所 施工延長 35m 張コンクリート 110m2 2号箇所 施工延長 33m 張コンクリート 52m2 3号箇所 施工延長 46m 防草シート 46m2 4号箇所 施工延長 41m 張コンクリート 240m2 | 令和6年5月7日～令和6年8月29日 | 7873800 | 7634000 | 7850700 | １．工事費の変更増は、令和６年３月改定の土木工事設計労務費単価等の特例措置を適用 したことによる。 ２．その他数量の異同は現場精査の結果による。 ３．以上の理由から請負金額を増とする。 | 高松市香川町川東上２２５３−１ 株式会社加藤技建 加藤 誠史
17213-2023-1514-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年8月2日変更契約 | 高道維第２２３号 県道三木国分寺線（国分寺工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市国分寺町福家 | 舗装工事 | 施工延長 283m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 1500m2 殻運搬（路面切削） 75m3 舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 1500m2 区画線工 1式 | 令和6年4月2日～令和6年8月9日 | 12870000 | 12210000 | 13615800 | １．舗装面積の増は、施工にあたり現地にて既存舗装版の状態を確認し、前後区間の縦横 断計画との整合を検討した結果、補修の必要な損傷範囲について今回工事での施工を認 めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
17213-2023-1514-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年6月17日変更契約 | 高道維第２２３号 県道三木国分寺線（国分寺工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市国分寺町福家 | 舗装工事 | 施工延長 286m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 1290m2 殻運搬（路面切削） 65m3 舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 1290m2 区画線工 1式 | 令和6年4月2日～令和6年8月9日 | 12870000 | 12210000 | 12210000 |  | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
17213-2023-1514-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年7月23日変更契約 | 高道維第２２４号 県道高松善通寺線（香西工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市香西南町 | 舗装工事 | 施工延長 179m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 1480m2 殻運搬（路面切削） 73m3 舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 1480m2 クラック抑制シート 30ｍ 区画線工 1式 道路鋲 65個 | 令和6年4月2日～令和6年7月25日 | 14770800 | 13728000 | 15884000 | １．施工面積の増は、現地の既設舗装の損傷状況の確認の結果、早急な補修の必要が高い 範囲について、追加施工を認めたことによる。 ２．道路付属施設工の数量の増は、既設のうち破損等により更新が必要なものについて対 応したことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市春日町１１５ 西日本土木株式会社 伊丹 貴宏
17213-2023-1520-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年7月18日変更契約 | 高道維第２１２号 県道北風戸積浦線 道路維持修繕工事（舗装工） | 香川郡直島町 | 舗装工事 | 施工延長 230ｍ 舗装工 1式 舗装版撤去工 1式 路面切削 2000m2 殻運搬処分 1式 表層工 1式 表層（車道・路肩部） 2000m2 区画線工 1式 | 令和6年3月22日～令和6年8月21日 | 23293600 | 22110000 | 22110000 |  | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
17213-2023-1520-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年7月24日変更契約 | 高道維第２１２号 県道北風戸積浦線 道路維持修繕工事（舗装工） | 香川郡直島町 | 舗装工事 | 施工延長 230ｍ 舗装工 1式 舗装版撤去工 1式 路面切削 1840m2 殻運搬処分 1式 表層工 1式 表層（車道・路肩部） 1840m2 区画線工 1式 | 令和6年3月22日～令和6年8月21日 | 23293600 | 22110000 | 23468500 | １．クラック抑制シートの増は、路面切削面を確認したところ、当初の想定より広い範囲 でクラックが生じていたことによる。 ２．その他数量の異同は精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
17213-2023-1528-100-081 | 高松土木事務所 | 令和6年4月17日変更契約 | 高道維第１１４号 県道中徳三谷高松線外２線 道路維持修繕工事（防護柵工） | 高松市三谷町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 147m 道路維持 1式 防護柵工 1式 転落（横断）防止柵 147ｍ 構造物撤去工 1式 | 令和5年12月22日～令和6年6月28日 | 4862000 | 4664000 | 4612300 | １．4号箇所の廃工は、乱横断防止柵の設置範囲にタクシー乗り場新設予定箇所があり、 その開口部等の協議調整に不測の日時を要したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査による。 ３．上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市福岡町２−２９−２８ 玉藻塗装株式会社 平木 祐成
17213-2023-1528-100-083 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 高道維第１２号 ゼロ県債 県道東谷岩崎線外１０線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市香川町川東上他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 41km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 34回 巡回 0回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道通常巡回 0回 凍結防止剤散布（ダンプ拘束） 30日 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工（パトロール車） 11日 道路巡視補修工（自転車） 5日 | 令和6年2月9日～令和6年8月30日 | 6707800 | 6372300 | 8704300 | １．数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を実施した 結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するために、緊急を要すると判断した箇所について 対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市香川町大野７９８−４ 株式会社宮西土建 宮西 秀彰
17213-2023-1528-100-084 | 高松土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | 高道維第３号 ゼロ県債 県道高松長尾大内線外８線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市木太町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 23km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 29回 巡回 0回 雪寒 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道通常巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 1日 道路巡視補修工 18日 | 令和6年2月9日～令和6年8月30日 | 6023600 | 5331700 | 9340100 | １ 応急処理作業工の増は、令和6年5月30日の県道高松港栗林公園線の側溝排水不良の対 応、令和6年6月26日の県道高松港栗林公園線の陥没対応等の緊急対応を行ったことによ る。 ２ その他数量の異同は、道路パトロールや関係機関より連絡を受け、現地調査を行っ た結果、円滑かつ安全な道路通行を確保するために特に緊急を要すると判断した箇所に | 高松市塩上町２−１８−１８ 野上建設株式会社 野上 大介
17213-2023-1528-100-085 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 高道維第８号 ゼロ県債 県道高松善通寺線外７線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市鬼無町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 32km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 67回 巡回 0回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道通常巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 0日 道路巡視補修工 17日 | 令和6年2月9日～令和6年8月30日 | 6693500 | 6380000 | 7577900 | １．数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を実施した 結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するために、緊急を要すると判断した箇所につい て対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
17213-2023-1528-100-086 | 高松土木事務所 | 令和6年8月27日変更契約 | 高道維第２号 ゼロ県債 県道屋島公園線外８線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市屋島西町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 30km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 41回 巡回 0回 雪寒 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道通常巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 17日 | 令和6年2月9日～令和6年8月30日 | 6047800 | 5984000 | 8550300 | １ 応急処理作業工の増は、令和6年6月5日発生の県道屋島停車場屋島公園線の屋島東小 学校地先の路面陥没対応の緊急対応等を行ったことによる。 ２ その他数量の異同は、道路パトロールや関係機関より連絡を受け、現地調査を行っ た結果、円滑かつ安全な道路通行を確保するために特に緊急を要すると判断した箇所に ついて対応を行ったことによる。 | 高松市東山崎町１１２２ 株式会社北村組 北村 真弥子
17213-2023-1528-100-087 | 高松土木事務所 | 令和6年8月20日変更契約 | 高道維第４号 ゼロ県債 県道太田上町志度線外５線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市林町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 26km 【応急処理作業工】 応急処理作業工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 22回 道路巡回工 1式 巡回 0回 交通誘導警備員A 1人日 交通誘導警備員B 10人日 凍結防止工 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道巡回工 1式 雪道通常巡回 1回 【道路巡視補修工】 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 1日 道路巡視補修工 18日 | 令和6年2月9日～令和6年8月30日 | 5959800 | 5274500 | 6077500 | １ 数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を実施した 結果、円滑かつ安全な道路通行を確保するために、緊急を要すると判断した箇所につい て対応を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
17213-2023-1528-100-088 | 高松土木事務所 | 令和6年7月24日変更契約 | 高道維第１１６号 県道三木国分寺線外５線 道路維持修繕工事（区画線工） | 高松市川島本町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 区画線工 1式 交差点カラー路面標示 649m2 | 令和6年3月4日～令和6年8月2日 | 7997000 | 7700000 | 9666800 | １ 区画線工の金額の増は、現地精査の結果、修繕が必要な面積が増加したこと及び三木 国分寺線、高松香川線において交通量が多く、夜間施工が必要と認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17213-2023-1528-100-089 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 高道維第１６号 ゼロ県債 県道北風戸積浦線 道路維持修繕工事（道路維持） | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 道路管理延長 12.0km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 4回 巡回 1回 雪氷対策 0式 凍結防止剤散布 0時間 雪道通常巡回 0回 | 令和6年2月9日～令和6年8月30日 | 4609000 | 4422000 | 5035800 | １.各工種の数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するため、緊急を要すると判断した箇 所について対応を行ったことによる。 ２.上記理由により、請負金額を増額する。 | 香川郡直島町３２９９−３６ 石井建設株式会社 石井 政義
17213-2023-1528-100-090 | 高松土木事務所 | 令和6年8月30日変更契約 | 高道維第７号 ゼロ県債 県道高松王越坂出線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市中山町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 30km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 37回 巡回 0回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道通常巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 0日 道路巡視補修工 11日 | 令和6年2月9日～令和6年8月30日 | 5940000 | 5643000 | 13032800 | １.各工種の数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するため、緊急を要すると判断した箇 所について対応を行ったことによる。 ２.上記理由により、請負金額を増額する。 | 高松市郷東町７９６−１２２ 城北建設株式会社 細谷 芳久
17213-2023-1528-100-091 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 高道維第１０号 ゼロ県債 県道山崎御厩線外１０線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市檀紙町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 50km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 43回 巡回 0回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道通常巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 1日 道路巡視補修工 17日 | 令和6年2月9日～令和6年8月30日 | 6255700 | 5753000 | 8041000 | １．数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を実施した 結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するために、緊急を要すると判断した箇所について 対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市円座町１９３０ 金本建設株式会社 金本 健司
17213-2023-1528-100-092 | 高松土木事務所 | 令和6年8月27日変更契約 | 高道維第６号 ゼロ県債 県道塩江屋島西線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市十川西町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 28km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 30回 巡回 0回 交通誘導警備員A 0人日 交通誘導警備員B 8人日 雪寒 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道通常巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 18日 | 令和6年2月9日～令和6年8月30日 | 6068700 | 5940000 | 7999200 | １．応急作業の増は、県道塩江屋島西線の法面崩落個所の対応及び路面冠水箇所の通行止 め対応等、緊急対応を行ったことによる。 ２．その他数量の異同は、道路パトロールや関係機関より連絡を受け、現地調査を行った 結果、円滑かつ安全な道路通行を確保するために特に緊急を要すると判断した個所に ついて対応を行ったことによる。 | 高松市東植田町２８９８ 株式会社久保土建 久保 誠司
17213-2023-1528-100-093 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 高道維第１３号 ゼロ県債 県道枌所西中徳線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市塩江町安原下第２号他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 19km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 20回 巡回 0回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道通常巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工（パトロール車） 13日 道路巡視補修工（自転車） 5日 | 令和6年2月9日～令和6年8月30日 | 5661700 | 5008300 | 5296500 | １．各工種の数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ安全な道路交通及び良好な排水機能を確保するため、緊急を 要すると判断した箇所について対応を行ったことによる。 ２．以上の理由から請負金額を増とする。 | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
17213-2023-1528-100-094 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 高道維第１１号 ゼロ県債 県道円座香南線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市香南町岡他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 22km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 17回 巡回 0回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道通常巡回 0回 凍結防止剤散布（ダンプ拘束） 37日 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 1日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年2月9日～令和6年8月30日 | 5288800 | 4680500 | 5210700 | １．数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を実施した 結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するために、緊急を要すると判断した箇所について 対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市香南町由佐１２４４−１ 株式会社下所組 下所 誠
17213-2023-1528-100-095 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 高道維第１４号 ゼロ県債 県道美馬塩江線外２線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市塩江町上西他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 22km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 0回 巡回 1回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 4時間 雪道通常巡回 1回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 0日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年2月9日～令和6年8月30日 | 5408700 | 5225000 | 7943100 | １．数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、規地調査を実施した 結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するために、緊急を要すると判断した箇所につ いて対応を行ったことによる。 ２．以上の理由から請負金額を増とする。 | 高松市塩江町安原下第１号１４１９−２ 株式会社大栄建設 藤澤 一成
17213-2023-1528-100-096 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 高道維第１５号 ゼロ県債 県道穴吹塩江線外１線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市塩江町安原上東他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 18km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 12回 巡回 0回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 4時間 雪道通常巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年2月9日～令和6年8月30日 | 5476900 | 4842200 | 4548500 | １．数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を実施した 結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するために、緊急を要すると判断した箇所につ いて対応を行ったことによる。 ２．以上の理由から請負金額を減とする。 | 高松市塩江町安原上東１４０７−１ 尾形建設株式会社 尾形 大
17213-2023-1528-100-097 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 高道維第５号 ゼロ県債 県道中徳三谷高松線外６線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市西植田町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 27km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 42回 巡回 1回 交通誘導警備員A 0人日 交通誘導警備員B 4人日 雪寒 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道通常巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 18日 | 令和6年2月9日～令和6年8月30日 | 5976300 | 5294300 | 6543900 | １ 応急処理工の増は、中徳三谷高松線外１線において側溝が詰まっており降雨時の排水 に支障があるため、清掃の必要性を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ安全な道路通行を確保するために、緊急を要すると判断した箇 所について対応を行ったことによる。 | 高松市池田町４３９ 株式会社白雪興産 鈴木 忍
17213-2023-1528-100-099 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 高道維第９号 ゼロ県債 県道国分寺中通線外６線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市国分寺町国分他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 16km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 34回 巡回 0回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道通常巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 0日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年2月9日～令和6年8月30日 | 5615500 | 4964300 | 5024800 | １．数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を実施した 結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するために、緊急を要すると判断した箇所につい て対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市国分寺町新名１６３ 小橋工業株式会社 小橋 憲治
17213-2023-1528-100-100 | 高松土木事務所 | 令和6年8月22日変更契約 | 高道維第１号 ゼロ県債 県道高松牟礼線外５線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市牟礼町大町他 | 土木一式工事 | 施工延長 27km 応急処理作業工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 28回 道路巡回工 1式 巡回 0回 凍結防止工 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道巡回工 1式 雪道通常巡回 0回 交通管理工 1式 交通誘導警備員A 1人日 交通誘導警備員B 21人日 道路巡回補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 17日 | 令和6年2月9日～令和6年8月30日 | 6413000 | 6284300 | 7805600 | １ 応急処理作業工の増は、令和６年６月27日発生の県道高松牟礼線のＪＡ庵治支店地先 の路面陥没対応の緊急対応等を行ったことによる。 ２ その他数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を行 った結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するために緊急を要すると判断した箇所につ いて対応を行ったことによる。 | 高松市牟礼町原５６３−２ 日照工業株式会社 椎木 繁樹
17213-2023-1528-100-101 | 高松土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 高道維第１８号 ゼロ県債 県道三木綾川線外１０線 道路維持修繕工事（舗装修繕） | 高松市西植田町他 | 舗装工事 | 管理延長 80.0km 道路修繕 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 巡視・巡回工 1式 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 6947600 | 6666000 | 7331500 | １ 舗装修繕工の増は、県道三木綾川線においてひび割れやわだちがあり、通行に支障が あるため、修繕の必要を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地精査を 実施した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するために、緊急を要すると判断した 箇所について対応を行ったことによる。 | 高松市春日町１１５ 西日本土木株式会社 伊丹 貴宏
17213-2023-1528-100-102 | 高松土木事務所 | 令和6年8月29日変更契約 | 高道維第２２号 ゼロ県債 県道高松長尾大内線外１８線 道路維持修繕工事（交通安全） | 高松市春日町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 管理延長 80.00km 道路付属物復旧工 1.00式 付属物復旧工 1.00式 防護柵 1.00式 視線誘導標 1.00式 反射鏡 1.00式 道路標識 1.00式 区画線 1.00式 照明灯 1.00式 巡回工 1.00式 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 6948700 | 6710000 | 7569100 | １ 数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を実施し た結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するために緊急を要すると判断した箇所につ いて対応を行ったことによる。 ２ 上記理由により、金額を増とする。 | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17213-2023-1528-100-103 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 高道維第１９号 ゼロ県債 県道高松善通寺線外１２線 道路維持修繕工事（舗装修繕） | 高松市西宝町他 | 舗装工事 | 道路管理延長 74km 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装準備工 1式 不陸整正 3m2 舗装打換え工 1式 舗装版切断 97m 舗装版破砕 208m2 上層路盤 188m2 基層 198m2 表層 304m2 目地補修工 0式 応急対応 1式 区画線工 1式 巡視・巡回工 0式 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 6630800 | 6380000 | 7719800 | １．数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を実施した 結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するために、緊急を要すると判断した箇所につい て対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
17213-2023-1528-100-104 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 高道維第２０号 ゼロ県債 県道国分寺中通線外１４線 道路維持修繕工事（舗装修繕） | 高松市国分寺町新居他 | 舗装工事 | 道路管理延長 51km 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装準備工 1式 不陸整正 325m2 舗装打換え工 1式 舗装版切断 160m 舗装版破砕 327m2 上層路盤 89m2 基層 235m2 表層 338m2 目地補修工 1式 区画線工 1式 巡視・巡回工 1式 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 6584600 | 6270000 | 7718700 | １．数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を実施した 結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するために、緊急を要すると判断した箇所について 対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2023-1528-100-105 | 高松土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 高道維第１７号 ゼロ県債 県道高松長尾大内線外１８線 道路維持修繕工事（舗装修繕） | 高松市春日町他 | 舗装工事 | 管理延長 80km 道路修繕 1式 巡回工 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 6999300 | 6776000 | 8022300 | １ 工種及び数量の異同は、道路パトロールや関係機関から連絡を受け、現地調査を行っ た結果、円滑かつ安全な道路通行を確保するために、特に緊急を要すると判断した箇所 について、対応を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
17213-2023-1528-100-106 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 高道維第２１号 ゼロ県債 国道１９３号外２０線 道路維持修繕工事（舗装修繕） | 高松市香川町寺井他 | 舗装工事 | 道路管理延長 118km 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装準備工 1式 不陸整正 324m2 舗装打換え工 1式 舗装版切断 399m 舗装版破砕 434m2 基層 54m2 表層 324m2 オーバーレイ工 1式 表層 11m2 アスファルト舗装補修工 1式 目地補修工 0式 縁石工 0式 区画線工 1式 巡視・巡回工 0式 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 5953200 | 5753000 | 5814600 | １．各工種の数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するため、緊急を要すると判断した箇 所について対応を行ったことによる。 ２．以上の理由から請負金額を増とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2023-1528-100-107 | 高松土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 高道維第２５号 ゼロ県債 国道１９３号外２０線 道路維持修繕工事（交通安全） | 高松市香川町寺井他 | とび・土工・コンクリート工事 | 管理延長 117km 道路付属物復旧工 1式 付属物復旧工 1式 防護柵 1式 視線誘導標 1式 反射鏡 1式 道路標識 1式 区画線 1式 照明灯 1式 巡回 1式 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 7356800 | 7040000 | 7349100 | １．数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を実施した 結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するために、緊急を要すると判断した箇所について 対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2023-1528-100-108 | 高松土木事務所 | 令和6年8月13日変更契約 | 高道維第２３号 ゼロ県債 県道三木国分寺線外１０線 道路維持修繕工事（交通安全） | 高松市仏生山町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 管理延長 80.0km 道路附属物復旧工 1式 付属物復旧工 1式 防護柵 1式 視線誘導標 1式 反射鏡 1式 道路標識 1式 区画線 1式 照明灯 1式 巡回工 1式 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 6978400 | 6710000 | 8078400 | １ 道路標識工の増は、道路パトロールの結果、経年劣化により標示が薄くなっていたた め、更新を行ったことによる。 ２ その他、数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するため、緊急を要すると判断した箇 所について対応を行ったことによる。 | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17213-2023-1528-100-109 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 高道維第２４号 ゼロ県債 県道高松善通寺線外２３線 道路維持修繕工事（交通安全） | 高松市西宝町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 管理延長 120ｋｍ 道路維持 1式 道路付属物復旧工 1式 付属物復旧工 1式 防護柵 1式 視線誘導標 1式 反射鏡 0式 道路標識 1式 区画線 1式 照明灯 1式 巡回工 1式 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 7606500 | 7315000 | 9139900 | １．数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を実施した 結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するために、緊急を要すると判断した箇所について 対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17213-2023-1528-100-111 | 高松土木事務所 | 令和6年7月29日変更契約 | 高道維第２４８号 県道円座香西線外１１線 道路維持修繕工事（区画線工） | 高松市檀紙町他 | 塗装工事 | 道路維持 1式 区画線工 1式 溶融式区画線（白実線W=15cm ） 2430m 溶融式区画線（白破線W=15cm ） 1150m 溶融式区画線（白実線W=30cm ） 0m 溶融式区画線（白破線W=30cm ） 5m 溶融式区画線（白破線W=45cm ） 63m 溶融式区画線（白ゼブラW=45cm ） 55m 溶融式区画線（白文字・記号W=15cm換算 ） 1067m 溶融式カラー路面標示 146m2 路面表示シート 1式 | 令和6年4月1日～令和6年7月31日 | 8044300 | 7700000 | 10223400 | １．数量の異同は、施工にあたり現地計測の上、警察協議を踏まえ、交通安全上特に対策 が必要な箇所について、区画線及び文字・記号等の作図案を検討した結果、変更の必要 を認めたことによる。 ２．施工箇所の一部について、警察協議の結果、夜間施工への変更を認める。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2023-1553-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年4月25日変更契約 | 高交安第６号 県道高松香川線（香川工区） 交通安全施設工事 | 高松市香川町浅野 | 土木一式工事 | 施工延長 40m 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 床版工 1式 床版基礎 39ｍ １号床版 9枚 ２号床版 4枚 ３号床版 22枚 縁石工 34m 舗装工 1式 車道舗装工 11m2 歩道舗装工 74m2 区画線工 35m 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和5年9月27日～令和6年4月30日 | 12280400 | 11028600 | 11253000 | １ 構造物取壊し工におけるコンクリート取壊し運搬処理の数量増は、既設アスファルト 舗装下にコンクリート舗装があり、施工の支障となることから、これを撤去したことによ る。 ２ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市田村町８８７ 株式会社西村組 西村 正照
17213-2023-1553-100-011 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日変更契約 | 高交安第１３号 県道高松香川線外１線 交通安全施設工事 | 高松市仏生山町他 | 土木一式工事 | 施工延長（１号箇所） 15.4ｍ 道路土工 1式 排水構造物工 1式 １号ガッター 15ｍ 嵩上げ水路 15ｍ 構造物撤去工 1式 雑工 1式 舗装工 9m2 区画線工 0ｍ 施工延長（２号箇所） 9ｍ 道路土工 1式 排水構造物工 1式 縁石水路 6ｍ 縁石車道桝 1個 鉄筋コンクリート台付管 3ｍ 構造物撤去工 1式 舗装工 3m2 インターロッキング舗装 9m2 | 令和6年3月1日～令和6年6月24日 | 7984900 | 7060900 | 7102700 | １．２号個所における排水桝及び排水管の新規計上は、現地再確認の結果、交差点内の排 水対策上、早急な対応が必要であると判断したことから、本工事で実施したことによ る。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．単価年月の変更は、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置による。 | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
17213-2023-1926-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年8月27日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道中徳三谷高松線（香川南工区）道路整備工事（第２工区） | 高松市香川町東谷 | 土木一式工事 | 施工延長 189m 道路改良 1式 道路土工 1式 路体盛土工 2260m3 法面整形工 810m2 土砂運搬工 1700m3 法面工 1式 法面吹付工 680m2 擁壁工 1式 場所打擁壁工 187m 排水構造物工 1式 水路工 68m 排水工 62m 集水桝工 1箇所 仮設工 1式 | 令和5年12月5日～令和6年9月13日 | 35713700 | 33924000 | 45230900 | １．施工延長の増は、隣接地権者より、境界構造物の早期施工を求められたことから、水 路工及び擁壁工の追加施工の必要を認めたことによる。 ２．ICTに関する経費の新規計上は、受注者の申出により、法面整形においてICT技術を活 用したことによる。 ３．現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 | 高松市池田町４３９ 株式会社白雪興産 鈴木 忍
17213-2023-1926-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年8月1日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道中徳三谷高松線（香川南工区）道路整備工事（第２工区） | 高松市香川町東谷 | 土木一式工事 | 施工延長 157m 道路改良 1式 道路土工 1式 路体盛土工 2800m3 法面整形工 1030m2 土砂運搬工 2220m3 法面工 1式 法面吹付工 1030m2 擁壁工 1式 場所打擁壁工 203m 排水構造物工 1式 水路工 34m 排水工 64m 集水桝工 1箇所 仮設工 1式 | 令和5年12月5日～令和6年9月13日 | 35713700 | 33924000 | 33924000 |  | 高松市池田町４３９ 株式会社白雪興産 鈴木 忍
17213-2023-2057-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年4月26日変更契約 | 西谷地区 事業間連携急傾斜地崩壊対策工事 | 高松市塩江町安原下第２号 | 土木一式工事 | 施工延長 47m 斜面対策 1式 土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 47ｍ 落石防護柵工 46ｍ ブロック積 37m2 排水構造物工 1式 U型水路 51ｍ 斜面対策付属物設置工 1式 仮設工 1式 | 令和5年9月19日～令和6年5月31日 | 34882100 | 33132000 | 32198100 | １ 地盤改良工の廃工は、平板載荷試験の結果、必要な支持力が確認出来たことによる。 ２ ３号重力式擁壁の金額減は、地盤改良工の廃工に伴い、埋戻しコンクリートの数量を 見直したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市香南町由佐７８−２ 株式会社中野建設興業 中野 裕史郎
17213-2023-2057-100-002 | 高松土木事務所 | 令和7年1月27日変更契約 | 西谷地区 事業間連携急傾斜地崩壊対策工事（第２工区） | 高松市塩江町安原下第２号 | 土木一式工事 | 施工延長 33m 斜面対策 1式 土工 1式 掘削 131m3 擁壁工 1式 2号もたれ式擁壁 7ｍ 3号もたれ式擁壁 17ｍ 落石防護柵工 1式 落石防護柵工 27ｍ 排水工 1式 ２号U型水路 25m ４号U型水路 24m ２号集水桝 1箇所 斜面対策付属物設置工 1式 ２号坂路工 1箇所 境界鋲 6個 標識工 2枚 仮設工 1式 | 令和6年3月13日～令和7年1月29日 | 33699600 | 32670000 | 32431300 | １ 石積復旧の数量減は、現地再調査の結果、仮設道路の設置により影響が生じた範囲の 復旧に止めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市香川町大野７９８−４ 株式会社宮西土建 宮西 秀彰
17213-2023-2057-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年10月24日変更契約 | 西谷地区 事業間連携急傾斜地崩壊対策工事（第２工区） | 高松市塩江町安原下第２号 | 土木一式工事 | 施工延長 33m 斜面対策 1式 土工 1式 掘削 30m3 擁壁工 1式 2号もたれ式擁壁 8ｍ 3号もたれ式擁壁 17ｍ 落石防護柵工 1式 落石防護柵工 26ｍ 排水工 1式 ２号U型水路 24m ４号U型水路 24m ２号集水桝 1箇所 斜面対策付属物設置工 1式 ２号坂路工 1箇所 境界鋲 6個 標識工 2枚 仮設工 1式 | 令和6年3月13日～令和7年1月29日 | 33699600 | 32670000 | 32670000 |  | 高松市香川町大野７９８−４ 株式会社宮西土建 宮西 秀彰
17213-2023-2058-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年5月31日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（第１３工区） | 高松市塩江町安原上東 | 土木一式工事 | 施工延長 116ｍ １号箇所 36ｍ 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 20ｍ 舗装工 1式 アスファルト舗装工 48ｍ２ 区画線工 1式 溶融式区画線 19ｍ 防護柵工 1式 ガードレール 36ｍ 仮設工 1式 ２号箇所 80ｍ 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 82ｍ 舗装工 1式 コンクリート舗装 199ｍ２ 階段工 1式 仮設工 1式 | 令和5年6月13日～令和6年12月20日 | 36554100 | 35860000 | 35860000 |  | 高松市香川町大野７９８−４ 株式会社宮西土建 宮西 秀彰
17213-2023-2058-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年12月19日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（第１３工区） | 高松市塩江町安原上東 | 土木一式工事 | 施工延長 116ｍ １号箇所 36ｍ 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 20ｍ 舗装工 1式 アスファルト舗装工 48ｍ２ 区画線工 1式 溶融式区画線 19ｍ 防護柵工 1式 ガードレール 36ｍ 仮設工 1式 ２号箇所 80ｍ 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 82ｍ 舗装工 1式 コンクリート舗装 199ｍ２ 階段工 1式 仮設工 1式 | 令和5年6月13日～令和7年3月21日 | 36554100 | 35860000 | 35860000 |  | 高松市香川町大野７９８−４ 株式会社宮西土建 宮西 秀彰
17213-2023-2058-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年6月27日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（照明工）（第２工区） | 高松市塩江町安原上東 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 210ｍ 道路付属施設工 1式 照明工 1式 引込柱 1基 照明灯 11灯 ハンドホール工 7箇所 基礎工 1式 接地工 1式 配線工 1式 配管工 1式 管路土工 1式 残土処理工 1式 | 令和5年6月30日～令和6年8月23日 | 27064400 | 26180000 | 26180000 |  | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17213-2023-2058-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（照明工）（第２工区） | 高松市塩江町安原上東 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 210ｍ 道路付属施設工 1式 照明工 1式 引込柱 1基 照明灯 11灯 ハンドホール工 8箇所 基礎工 1式 接地工 1式 配線工 1式 配管工 1式 管路土工 1式 残土処理工 1式 | 令和5年6月30日～令和6年8月23日 | 27064400 | 26180000 | 26659600 | １ 残土処理工の金額の増は、当初指定していた残土受入施設が受入中止となったこと から、残土受入施設の変更の必要を認めたことによる。 ２ ハンドホール工におけるハンドホールの数量の増は、現地再精査の結果、当初の配線 計画では既設構造物と干渉することが判明したことから、配線ルートの変更の必要を 認めたことによる。 | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17213-2023-2058-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年7月25日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（休養施設） | 高松市塩江町安原上東 | 造園工事 | 休養施設工 1式 野外卓 3組 ベンチ 5基 炊事場上屋 2箇所 手洗い場 2箇所 給排水施設移設 2箇所 | 令和5年12月22日～令和6年7月31日 | 18345800 | 16465900 | 16802500 | １ 炊事場工の金額の増は、関係機関との協議の結果、公園内施設の維持管理の観点から 土間コンクリートの施工の必要を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市鬼無町鬼無１００１−１ 株式会社池下翠松園 池下 大介
17213-2023-2058-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年5月31日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（休養施設） | 高松市塩江町安原上東 | 造園工事 | 休養施設工 1式 野外卓 3組 ベンチ 5基 炊事場上屋 2箇所 手洗い場 2箇所 | 令和5年12月22日～令和6年7月31日 | 18345800 | 16465900 | 16465900 |  | 高松市鬼無町鬼無１００１−１ 株式会社池下翠松園 池下 大介
17213-2023-2166-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 本津川 大規模特定河川工事（衣掛東橋下部工） | 高松市御厩町他 | 土木一式工事 | 橋梁下部 1式 橋台工 1式 橋脚 1基 場所打杭（φ1000 L=10m） 4本 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 土留・仮締切工 1式 鋼矢板（3型 L=13.5m） 76枚 河川土工 1式 掘削 670m3 | 令和5年9月27日～令和6年9月6日 | 69975400 | 67100000 | 88577500 | １.仮設工における鋼矢板圧入工法の変更は、当初想定より地盤が堅固であったことから 当初工法での打設が困難であったことによる。 ２.仮設道路撤去工の新規計上は、その機能の必要性を終えたことから本格的な出水期前 に撤去する必要を認めたことによる。 ３.その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
17213-2023-2223-100-040 | 高松土木事務所 | 令和6年8月22日変更契約 | 高河海維第８号 ゼロ県債 牟礼川外５河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市牟礼町牟礼他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年2月2日～令和6年8月23日 | 3292300 | 3223000 | 2864400 | １．緊急対策工の数量増は、工事期間中、河川パトロール結果や通報などに基づき、河川 施設破損及び河川環境整備について、特に緊急を要するものを調査、修繕した結果によ る。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額の減とする。 | 高松市牟礼町大町６６８−４７ 株式会社笹尾組 笹尾 洋平
17213-2023-2223-100-041 | 高松土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | 高河海維第５号 ゼロ県債 御坊川外２河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市紙町他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年2月2日～令和6年8月23日 | 3313200 | 3245000 | 4162400 | １ 緊急対策工の金額増は、工事期間中、河川パトロール結果や通報などに基づき、河川 施設破損及び河川環境整備について、特に緊急を要するものを調査、修繕した結果に よる。 ２ その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由から、請負金額を増とする。 | 高松市勅使町２９９−２ 南部開発株式会社 杉田 数博
17213-2023-2223-100-042 | 高松土木事務所 | 令和6年8月16日変更契約 | 高河海維第３号 ゼロ県債 本津川外３河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市香西本町他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年2月2日～令和6年8月23日 | 3842300 | 3630000 | 1705000 | １．維持修繕工の金額減は、地元からの通報やパトロールの結果、緊急を要する修繕等が なかったことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額が減となる。 | 高松市鶴市町６１２−１ 株式会社河野組 河野 仁治
17213-2023-2223-100-043 | 高松土木事務所 | 令和6年8月20日変更契約 | 高河海維第４号 ゼロ県債 香東川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市新北町他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年2月2日～令和6年8月23日 | 4010600 | 3729000 | 3447400 | １．緊急対策工の数量増は、工事期間中、河川パトロール結果や通報などに基づき、河川 施設破損及び河川環境整備について、特に緊急を要するものを調査、修繕した結果によ る。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額の減とする。 | 高松市伏石町１２９９−１１ 株式会社中塚工業 中塚 敏彦
17213-2023-2223-100-044 | 高松土木事務所 | 令和6年8月16日変更契約 | 高河海維第９号 ゼロ県債 竹本川外８河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市香川町安原下他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年2月2日～令和6年8月23日 | 3287900 | 3190000 | 3545300 | １ 数量の異同は、工事期間中においてパトロールや通報等に基づき、河川施設損壊及び 河川環境整備について、特に緊急を要するものを調査、修繕した結果による。 ２ 上記の理由により、請負金額が増となる。 | 高松市香川町大野７９８−４ 株式会社宮西土建 宮西 秀彰
17213-2023-2223-100-045 | 高松土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | 高河海維第１１号 ゼロ県債 内場川外７河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市塩江町安原上東他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年2月2日～令和6年8月23日 | 3182300 | 3025000 | 3100900 | １ 緊急対策工の金額増は、工事期間中、河川パトロール結果や通報などに基づき、河川 施設破損及び河川環境整備について、特に緊急を要するものを調査、修繕した結果に よる。 ２ その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由から、請負金額を増とする。 | 高松市塩江町安原上東２７２８−１０ 株式会社市原建設 市原 卓
17213-2023-2223-100-046 | 高松土木事務所 | 令和6年8月16日変更契約 | 高河海維第１０号 ゼロ県債 野間川外６河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市国分寺町新名他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年2月2日～令和6年8月23日 | 3885200 | 3476000 | 5863000 | １．維持修繕工の金額増は、地元からの通報やパトロールの結果、緊急を要する修繕等が 本工事に集中し、本工事において対応する必要を認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地再精査の結果による。 ２．上記理由により、請負金額が増となる。 | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2023-2223-100-047 | 高松土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | 高河海維第６号 ゼロ県債 春日川外９河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市元山町他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年2月2日～令和6年8月23日 | 4799300 | 4295500 | 5352600 | １ 各数量の異同は、工事期間中において河川パトロールの結果や通報に基づき、 河川施設損傷及び河川環境の維持について、特に緊急を要するものを調査修繕した 結果による。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市東植田町２８９８ 株式会社久保土建 久保 誠司
17213-2023-2223-100-048 | 高松土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | 高河海維第７号 ゼロ県債 新川外４河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市新田町他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年2月2日～令和6年8月23日 | 4207500 | 3766400 | 4202000 | １ 各数量の異同は、工事期間中において河川パトロールの結果や通報に基づき、 河川施設損傷及び河川環境の維持について、特に緊急を要するものを調査修繕した 結果による。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市亀田町２３９−２ 有限会社亀田土建 出石 薫
17213-2023-2246-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年7月31日変更契約 | 高河改修第４号 香東川 河川改修工事（安原下工区） | 高松市塩江町安原下第１号 | 土木一式工事 | 施工延長 45ｍ 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1式 コンクリートブロック張 170m2 護岸付属物工 1式 付帯構造物工 1式 水路工 50ｍ 構造物とりこわし 23ｍ３ 仮設工 1式 | 令和5年10月24日～令和6年8月9日 | 33828300 | 32120000 | 36117400 | １ 掘削工の金額の増は、施工範囲内において軟岩が露岩したため、現地精査した結果 軟岩の掘削の必要を認めたことによる。 ２ 仮設工における金額の増は、水利関係者との協議の結果、野菜栽培及び田植え時期に おける堤外水路の機能復旧が必要となったことから、ポンプ排水による水路への送水の 必要を認めたことによる。 | 高松市香川町大野１０９５−４ 株式会社野崎組 野崎 康晴
17213-2023-2246-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年5月30日変更契約 | 高河改修第４号 香東川 河川改修工事（安原下工区） | 高松市塩江町安原下第１号 | 土木一式工事 | 施工延長 45ｍ 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1式 コンクリートブロック張 170m2 護岸付属物工 1式 付帯構造物工 1式 水路工 50ｍ 仮設工 1式 | 令和5年10月24日～令和6年8月9日 | 33828300 | 32120000 | 32120000 |  | 高松市香川町大野１０９５−４ 株式会社野崎組 野崎 康晴
17213-2023-2246-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（大型遊具）（第２工区） | 高松市塩江町安原上東 | 造園工事 | 遊戯施設整備工 1式 遊具組立設置工 1式 複合遊具 1基 基礎工 1式 配水管移設 1箇所 | 令和5年12月5日～令和6年9月25日 | 33238700 | 30058600 | 30613000 | １ 作業土工の金額の増は、当初設計では標準機種での施工を想定していたが、現地 再精査の結果、機材の作業スペースを考慮し、小型機種での施工の必要性を認めた ことによる。 ２ 残土処理工の廃工は、現地再精査の結果、遊具周辺の安全領域部分の盛土等に流用 したことによる。 | 高松市亀田南町７４２−１ 緑造園興業株式会社 植原 成典
17213-2023-2246-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（大型遊具）（第２工区） | 高松市塩江町安原上東 | 造園工事 | 遊戯施設整備工 1式 遊具組立設置工 1式 複合遊具 1基 基礎工 1式 | 令和5年12月5日～令和6年9月25日 | 33238700 | 30058600 | 30058600 |  | 高松市亀田南町７４２−１ 緑造園興業株式会社 植原 成典
17213-2023-2246-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 高河改修第６号 吉田川 河川改修工事（橋梁上部工） | 高松市前田東町他 | 土木一式工事 | 施工延長 13.7m コンクリート橋上部 1式 ＰＣ橋工 1式 プレテンション桁製作工 1式 支承工 1式 架設工（クレーン架設） 1式 桁架設 5本 横組工 1式 張出床版工 1式 橋梁付属物工 1式 伸縮装置工 1式 排水装置工 1式 地覆工 1式 橋梁用防護柵工 1式 舗装工 0式 築堤・護岸 1式 コンクリートブロック工（平ブロック張） 1式 平ブロック張 10m2 仮設工 1式 | 令和6年3月22日～令和6年9月30日 | 34944800 | 33198000 | 33259600 | １．共通仮設費の増は、快適トイレを設置することによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市吉田６５８−１ 大字建設株式会社 大字 徹
17213-2023-2248-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月9日変更契約 | 高河海維第５５号 御坊川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市紙町 | 土木一式工事 | 施工延長 150m 河川土工 1式 護床工 1式 根固めブロック製作 480個 根固めブロック据付 20個 仮設工 1式 | 令和5年11月14日～令和6年7月16日 | 14721300 | 13248400 | 17029100 | １ 残土処理工の新規計上は、現地再調査の結果、当初の想定より堆積している土量が多 いことが判明したことから、撤去し処分を行う必要を認めたことによる。 ２ 除草工の新規計上は、上流の護床ブロックの配置計画を検討する上で、現地調査のた めにその必要を認めたことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市田村町８８７ 株式会社西村組 西村 正照
17213-2023-2276-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年5月16日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 新川（吉田川） 改修工事 | 高松市十川西町 | 土木一式工事 | 施工延長 205m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 排水構造物工 1式 3号U型水路 116ｍ 5号U型水路 6ｍ 2号管渠 6ｍ 1号集水桝 1基 構造物撤去工 1式 法覆護岸工 1式 かごマット 371m2 根固め工 1式 根固めブロック工 33個 仮設工 1式 | 令和5年10月18日～令和6年5月31日 | 47411100 | 45034000 | 53490800 | １．残土処理工等の増は、当初、工事用道路の一部について現場内発生土を使用すること としていたが、泥土であったことから他工区流用土を使用し、これを現場外へ搬出したこ とによる。２．ICT経費の補正及び技術管理費（積分）の新規計上は、受注者との協議の 結果、施工者希望型によるICT活用工事を認めたことから、香川県 ICT 活用工事（土工 1 000m3 未満）試行要領に基づき、必要な経費を計上したことによる。３．その他数量の異 | 高松市上林町７８８−６ 株式会社エフワン建設 藤澤 正二
17213-2023-2276-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 新川（吉田川） 改修工事（第２工区） | 高松市十川西町 | 土木一式工事 | 施工延長 100.0m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 720m3 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1式 １号基礎コンクリート 66m １号護岸ブロック積 322m2 １号天端コンクリート 67ｍ 植生工 1式 張芝 190m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年9月30日 | 35488200 | 34100000 | 43541300 | １．残土処分量を増とするのは、当初、掘削土の一部を他工区へ流用することとしていた が、泥土であったため、これを処分したことによる。２．交通誘導警備員を増とするのは 、工事車両が場内へ後方走行で進入する際に、県道上で切回しを要することから、交通安 全確保のため1名配置から2名配置としたことによる。３．ICT経費の補正及び技術管理費 （積分）の新規計上は、受注者との協議の結果、施工者希望型によるICT活用工事を認め | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
17213-2023-2321-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月1日変更契約 | （河川メンテナンス事業）下井手川（下井手水門）長寿命化対策工事・津波等対策河川工事（機械設備）（合併） | 高松市牟礼町大町 | 鋼構造物工事 | 水門本体工（四方水密ローラゲート） 1式 工場製作 1式 主ローラ更新 4個 戸当り更新 1式 据付工 1式 | 令和5年9月5日～令和6年7月10日 | 32012200 | 31900000 | 31524900 | 1 水門設備の材料数量の異同は、工事着工にあたり戸当り及びローラについて現地再調査した結果による。 2 その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 3 上記の理由により、請負金額を減とする。 | 高松市中央町５−３ 日東河川工業株式会社 向阪 敬
17213-2023-2329-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（大型遊具）（第１工区） | 高松市塩江町安原上東 | 造園工事 | 遊戯施設整備工 1式 遊具組立設置工 1式 複合遊具 1基 基礎工 1式 | 令和5年12月5日～令和6年9月25日 | 35535500 | 32158500 | 32158500 |  | 高松市三谷町８４−１ 有限会社鎌野造園 鎌野 良
17213-2023-2329-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（大型遊具）（第１工区） | 高松市塩江町安原上東 | 造園工事 | 遊戯施設整備工 1式 遊具組立設置工 1式 複合遊具 1基 基礎工 1式 | 令和5年12月5日～令和6年9月25日 | 35535500 | 32158500 | 32765700 | １ 作業土工の金額の増は、当初設計では標準機種での施工を想定していたが、現地 再精査の結果、機材の作業スペースを考慮し、小型機種での施工の必要性を認めた ことによる。 ２ 残土処理工の廃工は、現地再精査の結果、遊具周辺の安全領域部分の盛土等に流用 したことによる。 | 高松市三谷町８４−１ 有限会社鎌野造園 鎌野 良
17213-2023-2329-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（大型遊具）（第３工区） | 高松市塩江町安原上東 | 造園工事 | 遊戯施設整備工 1式 遊具組立設置工 1式 複合遊具 1基 基礎工 1式 | 令和5年12月5日～令和6年9月25日 | 30044300 | 27150200 | 27150200 |  | 高松市鬼無町鬼無９７−３ 株式会社イズミ 泉 淳之
17213-2023-2329-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（大型遊具）（第３工区） | 高松市塩江町安原上東 | 造園工事 | 遊戯施設整備工 1式 遊具組立設置工 1式 複合遊具 1基 基礎工 1式 | 令和5年12月5日～令和6年9月25日 | 30044300 | 27150200 | 27937800 | １ 作業土工の金額の増は、当初設計では標準機種での施工を想定していたが、現地 再精査の結果、機材の作業スペースを考慮し、小型機種での施工の必要性を認めた ことによる。 ２ 残土処理工の廃工は、現地再精査の結果、遊具周辺の安全領域部分の盛土等に流用 したことによる。 | 高松市鬼無町鬼無９７−３ 株式会社イズミ 泉 淳之
17213-2023-2370-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年10月24日変更契約 | 春日川 大規模特定河川工事（第１工区） | 高松市池田町 | 土木一式工事 | 施工延長 60ｍ 河川土工 1式 掘削 1600m3 法覆護岸工 1式 法枠ブロック 60m 基礎コンクリート 60m 付帯道路工 1式 路側コンクリート 60m ガードレール設置 120m アスファルト舗装 305m2 仮設工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年10月25日 | 60423000 | 57310000 | 71657300 | １ ICT経費の補正及び技術管理費（積分）の新規計上は、受注者との協議の結果、施工 者希望型によるICT活用工事を認めたことから、香川県ICT活用工事（土工）試行要領に 基づき、必要な経費を計上したことによる。 ２ 構造物取壊し工の数量増は、実施にあたり現地精査の結果、既設ブロック積み護岸の 不可視部が当初想定より大きかったことから、計上の必要を認めたことによる。 | 高松市池田町１１８７−１ 三栄工業株式会社 筒井 大介
17213-2023-2370-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年10月10日変更契約 | 春日川 大規模特定河川工事（第２工区） | 高松市池田町 | 土木一式工事 | 施工延長 58ｍ 河川土工 1式 掘削 2600m3 法覆護岸工 1式 法枠ブロック 57m 基礎コンクリート 58m 仮設工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年10月15日 | 52839600 | 50160000 | 53181700 | １ ICT経費の補正及び技術管理費（積分）の新規計上は、受注者との協議の結果、施工 者希望型によるICT活用工事を認めたことから、香川県ICT活用工事（土工）試行要領 に基づき、必要な経費を計上したことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 主に上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市東植田町２８９８ 株式会社久保土建 久保 誠司
17213-2023-2370-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年10月10日変更契約 | 春日川 大規模特定河川工事（第３工区） | 高松市池田町 | 土木一式工事 | 施工延長 95.9ｍ 河川土工 1式 掘削 1800m3 法覆護岸工 1式 法枠ブロック 45m 基礎コンクリート 47m 仮設工 1式 | 令和6年1月30日～令和6年10月15日 | 43347700 | 41179600 | 47609100 | １ ICT経費の補正及び技術管理費（積分）の新規計上は、受注者との協議の結果、施工 者希望型によるICT活用工事を認めたことから、香川県ICT活用工事（土工）試行要領 に基づき、必要な経費を計上したことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 主に上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市池田町４３９ 株式会社白雪興産 鈴木 忍
17213-2023-2371-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年11月1日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）相引川 津波等対策河川工事（第２工区） | 高松市屋島東町 | 土木一式工事 | 施工延長 380.9m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 擁壁護岸工 1式 1号嵩上工 151ｍ 4号張コンクリート 89ｍ 5号張コンクリート 182ｍ 1号根継工（矢板） 1箇所 天端保護工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月28日～令和6年12月20日 | 60262400 | 54615000 | 54615000 |  | 高松市屋島西町２０１４−２ 株式会社大下組 大下 将弘
17213-2023-2371-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年12月13日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）相引川 津波等対策河川工事（第２工区） | 高松市屋島東町 | 土木一式工事 | 施工延長 212m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 擁壁護岸工 1式 1号嵩上工 205ｍ 4号張コンクリート 89ｍ 5号張コンクリート 22ｍ 1号根継工（矢板） 1箇所 天端保護工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月28日～令和6年12月20日 | 60262400 | 54615000 | 69490300 | １ 施工延長の減及び擁壁護岸工の金額増は、現道交通等への影響を出来る限り低減 させるため、隣接工区と施工範囲を調整したことによる。 ２ 安全費の金額増は、工事施工に伴う水質に係る監視船の配置計画を見直したこと による。 ３ 各単価の変更増は、令和６年３月改定の土木工事設計労務費単価等の特例措置を | 高松市屋島西町２０１４−２ 株式会社大下組 大下 将弘
17213-2023-2371-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年10月28日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）相引川 津波等対策河川工事（第４工区） | 高松市牟礼町牟礼 | 土木一式工事 | 施工延長 262ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 擁壁護岸工 1式 嵩上工 1式 ５号嵩上工 105ｍ ６号嵩上工 158ｍ 取合工 1式 天端保護工 1式 天端被覆コンクリート 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 95m2 仮設工 1式 | 令和6年3月15日～令和6年10月30日 | 40771500 | 37400000 | 36935800 | １ 擁壁護岸工の減は、床掘したところ、既存胸壁の構造が想定と異なることが判明し、 嵩上工の構造について見直したことによる。 ２ 各単価の変更増は、令和６年３月改定の土木工事設計労務費単価等の特例措置を 適用したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市牟礼町牟礼１０５９ 株式会社えびす石材土木 松原 誉人
17213-2023-2371-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年11月8日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）相引川 津波等対策河川工事（第３工区） | 高松市屋島東町 | 土木一式工事 | 施工延長 219ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 擁壁護岸工 1式 １号嵩上工 219ｍ ５号張コンクリート 160ｍ 護岸付属物工 1式 天端保護工 1式 天端被覆コンクリート 256m2 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 52m2 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年11月12日 | 53929700 | 48840000 | 52526100 | １ 施工延長の減及び擁壁護岸工の金額増は、現道交通等への影響を出来る限り低減 させるため、隣接工区と施工範囲を調整したことによる。 ２ 交通管理工の増額は、工事施工に伴う交通安全を確保するため交通誘導員の配置 計画を見直したことによる。 ３ 各単価の変更増は、令和６年３月改定の土木工事設計労務費単価等の特例措置を | 高松市東植田町２８９８ 株式会社久保土建 久保 誠司
17213-2023-2375-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月24日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）本津川 河川改修工事（河道掘削） | 高松市香西東町他 | 土木一式工事 | 施工延長 140m 【補助】 河川土工 1式 掘削工 1式 掘削 2000m3 残土処理工 1式 土砂運搬処分 2520m3 工事用道路工 1式 工事用道路盛土 1式 【単独】 残土処理工 1式 土砂運搬処分 390m3 仮締切工 1式 | 令和6年2月20日～令和7年3月7日 | 34018600 | 32307000 | 32307000 |  | 高松市鶴市町６１２−１ 株式会社河野組 河野 仁治
17213-2023-2375-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年7月31日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）春日川 河川改修工事（河道掘削） | 高松市木太町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1075ｍ 浚渫（河川） 1式 掘削 2900m3 土砂等運搬 2850m3 仮設工 1式 災害復旧 1式 掘削 1800m3 土砂等運搬 1080m3 仮設工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年9月30日 | 33160600 | 30250000 | 39655000 | １ 災害復旧の新規計上は、本工事施工区間の直上流で護岸の崩壊が発生したため、その 応急措置を講ずる必要を認めた事による。 ２ 工事用道路工における再生路盤材設置・撤去の新規計上は、実施にあたり現地精査の 結果、盛土材の土質が悪く、工事車両の通行が困難であったことから、その必要を認め たことによる。 | 高松市牟礼町牟礼１０５９ 株式会社えびす石材土木 松原 誉人
17213-2023-2377-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年11月1日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）高尻川 通常砂防工事 | 高松市庵治町 | 土木一式工事 | 砂防堰堤工 H=5.5m 、L=75.8m、 V=1775m3 1式 砂防土工 1式 掘削工 1式 掘削（土砂） 1100m3 コンクリート堰堤工 1式 コンクリート堰堤本体工 1式 コンクリート 1775m3 型枠 921m2 仮設工 1式 | 令和6年2月6日～令和7年3月7日 | 98195900 | 90750000 | 90750000 |  | 高松市伏石町１２９９−１１ 株式会社中塚工業 中塚 敏彦
17213-2023-2377-100-002 | 高松土木事務所 | 令和7年1月7日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）東地川 通常砂防工事 | 高松市塩江町安原上 | 土木一式工事 | 施工延長 165ｍ 流路工 1式 砂防土工 1式 掘削 1410m3 盛土 180m3 法面工 1式 法面整形工 220m2 護岸工 1式 ２号流路工 126ｍ ３号流路工 14ｍ ４号流路工 28ｍ 函渠工 1式 １号函渠工 14ｍ 階段工 3箇所 橋梁工 1式 取合工 1式 砂防堰堤付属物設置工 1式 境界工 43本 仮設工 1式 | 令和6年3月19日～令和7年2月14日 | 68124100 | 64680000 | 64680000 |  | 高松市香川町大野１０９５−４ 株式会社野崎組 野崎 康晴
17213-2023-2378-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年11月19日変更契約 | 中村西川 事業間連携砂防工事 | 高松市塩江町安原下第１号 | 土木一式工事 | 砂防堰堤工 H=5.0m L=50.9m V=1264m3 1式 砂防堰堤 1式 コンクリート堰堤工 1式 コンクリート 1264m3 砂防土工 1式 埋戻し工 250m3 仮設工 1式 | 令和6年1月30日～令和6年11月29日 | 69704800 | 63690000 | 64119000 | １．共通仮設費における営繕費の新規計上は、快適トイレの導入に係る 運用を適用したことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市香川町大野１０９５−４ 株式会社野崎組 野崎 康晴
17213-2023-2378-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年10月25日変更契約 | 東大谷南川 事業間連携砂防工事 | 高松市国分寺町新居 | 土木一式工事 | 砂防堰堤工 H=3.0m L=73.6m V=642m3 1式 掘削工 1式 掘削（砂防） 400m3 コンクリート堰堤本体工 1式 コンクリート 642m3 型枠 414m2 仮設工 1式 作業ヤード整備工 1式 掘削（砂防） 2600m3 法面整形工 460m2 | 令和6年3月1日～令和6年11月14日 | 47652000 | 45269400 | 52544800 | １ コンクリート堰堤本体工の数量増は、現地再調査の結果、本堤右岸部の掘削法面に おいて、雨水の浸食による土砂崩落を早期に防ぐ必要性があると判断したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市国分寺町新名１６３ 小橋工業株式会社 小橋 憲治
17213-2023-2380-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年10月24日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土砂災害警戒区域等標識設置工事（第２工区） | 高松市塩江町安原下第２号他 | とび・土工・コンクリート工事 | 標識設置工 1式 標識設置 9箇所 | 令和6年4月12日～令和7年2月28日 | 5229400 | 5005000 | 5005000 |  | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17213-2023-2383-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年10月23日変更契約 | （砂防メンテナンス事業）屋島西町地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 高松市屋島西町 | 土木一式工事 | 施工延長 131m 斜面対策 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁工 131m 落石防護柵工 131m 法面工 1式 法枠工（中詰工） 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月9日～令和6年10月25日 | 34500400 | 34496000 | 35497000 | １．水路補修工の新規計上は、実施にあたり現地再調査の結果、小段部の排水路の損傷が あることが分かり、補修する必要性を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査による。 ３．金額の増は上記理由による。 | 高松市牟礼町牟礼１０５９ 株式会社えびす石材土木 松原 誉人
17213-2023-2383-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年11月29日変更契約 | （砂防メンテナンス事業）室町地区 急傾斜地崩壊対策工事（第１工区） | 高松市西春日町他 | 土木一式工事 | 施工延長 156m 斜面対策 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁 154ｍ 隔壁コンクリート 1式 落石防護柵 155ｍ 斜面対策付属物設置工 1式 階段工 2箇所 法面工 1式 法枠内コンクリート 89枠 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月15日～令和6年11月29日 | 33798600 | 32098000 | 35226400 | １．枠内コンクリートの新規計上は、法枠内の雑木等の繁茂による管理用通路の機能低下 を防ぎ、長期にわたり施設を適切に管理するために必要性を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査による。 ３．請負金額の増は、主に上記理由による。 | 高松市国分寺町新名１２０１−４ 株式会社つぼみ建設 川西 徹郎
17213-2023-2384-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | （砂防メンテナンス事業）室町地区外 急傾斜地崩壊対策工事（第２工区） | 高松市勅使町他 | 土木一式工事 | １号箇所 施工延長 36ｍ 斜面対策工 1式 土工 1式 擁壁工 1式 現場打擁壁 36ｍ 隔壁コンクリート 2箇所 落石防護柵 35ｍ 仮設工 1式 ２号箇所 施工延長 160ｍ 斜面対策工 1式 法面工 1式 伐採工 2400m2 水路清掃 160m | 令和6年3月5日～令和6年9月17日 | 15766300 | 14168000 | 14878600 | 1.２号箇所の伐採面積の増は、伐採が必要な範囲を現地精査した結果による。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３．その他数量の異同は現地精査による。 ４．金額の増は上記理由による。 | 高松市国分寺町福家甲２５２４−１ 株式会社福井組 福井 豪
17213-2023-2493-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年8月7日変更契約 | 高河改修第８号 春日川支流古川 河川改修工事 | 高松市六条町 | 土木一式工事 | 施工延長 20.3m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1式 基礎コンクリート 20m 間知ブロック張 92m2 天端コンクリート 20ｍ 小口止コンクリート 1箇所 植生工 1式 張芝 40m2 仮設工 1式 | 令和6年3月22日～令和6年8月26日 | 13346300 | 11959200 | 11860200 | １．残土処分量を減とするのは、実施にあたり土質を確認し、一部を工事間流用としたこ とによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
17213-2023-2493-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年8月8日変更契約 | 高河改修第７号 相引川 河川改修工事（第２工区） | 高松市屋島東町 | 土木一式工事 | 施工延長 19m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 矢板護岸工 1式 鋼矢板 27枚 ２号基礎コンクリート 11m ３号基礎コンクリート 4m ４号基礎コンクリート 3m 修景パネル設置 18ｍ 付帯工 1式 ３号護岸コンクリート 1m ４号隔壁コンクリート 1箇所 路側防護柵工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年9月30日 | 33920700 | 32175000 | 34981100 | １ 工事用道路工の数量増は、現地再調査の結果、鋼矢板打設に係る施工ヤードのスペー スを確保する必要を認めたことによる。 ２ 矢板工の金額増は、規格が異なる鋼矢板打設の際に、油圧式圧入機を組み替える必要 が生じたため、油圧式圧入機の組立・運搬台数の増を認めたことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市高松町２４９４ 株式会社松田工業 松田 京介
17213-2023-2493-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年9月9日変更契約 | 高河改修第９号 住吉川 河川改修工事 | 高松市香西北町 | 土木一式工事 | 施工延長 44ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 護岸基礎工 1式 基礎捨石 133m3 捨石表面均し 130m2 捨石本均し 30m2 本体工（場所打式） 1式 １号張コンクリート 24ｍ ２号張コンクリート 9ｍ 根継コンクリート 7ｍ 被覆・根固め工 1式 被覆石 208m3 被覆均し 300m2 上部工 1式 １号上部コンクリート 41ｍ ２号上部コンクリート 3m 排水工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年10月31日 | 47033800 | 47033800 | 47033800 |  | 高松市朝日町４−１４−３９ 蓮井建設株式会社 蓮井 健司
17213-2023-2493-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年10月18日変更契約 | 高河改修第９号 住吉川 河川改修工事 | 高松市香西北町 | 土木一式工事 | 施工延長 44ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 護岸基礎工 1式 基礎捨石 273m3 捨石表面均し 210m2 捨石本均し 40m2 本体工（場所打式） 1式 １号張コンクリート 24ｍ ２号張コンクリート 9ｍ 根継コンクリート 0ｍ 被覆・根固め工 1式 被覆石 195m3 被覆均し 250m2 上部工 1式 １号上部コンクリート 41ｍ ２号上部コンクリート 3m 排水工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年10月31日 | 47033800 | 47033800 | 40761600 | １．安全設備費の金額減は、監視船の配置対象工種について、漁業関係者と協議した結果 による。 ２．仮締切の金額減は、実施にあたり現地再調査したところ、強風時の波浪高さが想定よ り低いことから、締切方法について見直した結果による。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市朝日町４−１４−３９ 蓮井建設株式会社 蓮井 健司
17213-2023-2493-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（舗装工）（第７工区） | 高松市塩江町安原上東 | 舗装工事 | 施工延長 265ｍ １号箇所 235ｍ 路盤工 1式 路盤工 316ｍ２ アスファルト舗装工 1式 表層（自然色舗装） 316ｍ２ ２号箇所 30ｍ 路盤工 1式 下層路盤 87ｍ２ 上層路盤 87ｍ２ アスファルト舗装工 1式 表層 106ｍ２ 区画線工 1式 溶融式区画線 14ｍ 仮設工 1式 | 令和6年3月11日～令和6年8月23日 | 9032100 | 8569000 | 7879300 | １ １号箇所及び２号箇所におけるアスファルト舗装工の数量の減は、関係機関との協議 の結果、舗装範囲を見直したことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2023-2493-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年9月4日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（標識工） | 高松市塩江町安原上東 | とび・土工・コンクリート工事 | 標識工 1式 1号案内板 1基 2号案内板 1基 1号説明板 2基 2号説明板 1基 駐車場案内板 3基 公園案内板 2基 自転車置き場工 1式 サイクルスタンド 2基 御影石ベンチ 4基 ガラス衝突防止マーカー 75組 車線分離標 3基 土間コンクリート 28m2 | 令和6年4月1日～令和6年9月6日 | 8779100 | 8470000 | 10408200 | １ 標識工の金額の増は、関係機関との協議の結果、駐車場案内板及び公園案内板の 追加設置の必要を認めたことによる。 ２ 建築施設組立設置工の金額の増は、現地再精査の結果、御影石ベンチ及びガラス 衝突防止マーカーの追加設置の必要を認めたことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2023-2493-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年11月11日変更契約 | 高河改修第１０号 香東川 河川改修工事（安原下工区）（第２工区） | 高松市塩江町安原下第１号 | 土木一式工事 | 施工延長 50ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 2300m3 護岸盛土 190m3 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1式 コンクリートブロック張 266m2 護岸付属物工 1式 付帯構造物工 1式 水路工 29m 仮設工 1式 | 令和6年4月15日～令和7年1月31日 | 34004300 | 32230000 | 32230000 |  | 高松市塩江町安原下第１号１４１９−２ 株式会社大栄建設 藤澤 一成
17213-2023-2493-100-006 | 高松土木事務所 | 令和7年1月17日変更契約 | 高河改修第１０号 香東川 河川改修工事（安原下工区）（第２工区） | 高松市塩江町安原下第１号 | 土木一式工事 | 施工延長 50ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 1670m3 護岸盛土 150m3 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1式 コンクリートブロック張 269m2 護岸付属物工 1式 付帯構造物工 1式 水路工 29m 仮設工 1式 | 令和6年4月15日～令和7年1月31日 | 34004300 | 32230000 | 31385200 | １ コンクリートブロック工の金額の減は、現地再精査の結果、１号堤外水路に接する 部分については、張ブロックによる施工を取りやめ、コンクリート打設による施工へ 変更したことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市塩江町安原下第１号１４１９−２ 株式会社大栄建設 藤澤 一成
17213-2023-2494-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月5日変更契約 | 高河海維第６２号 川原川外５河川 河川海岸維持修繕工事（標識工） | 高松市牟礼町牟礼他 | とび・土工・コンクリート工事 | 河川管理用通路看板等設置 23基 付属物設置工 1式 不法投棄禁止看板 看板取替 19基 河川管理用通路看板 設置 4基 | 令和6年2月13日～令和6年7月16日 | 3670700 | 3520000 | 3658600 | １．不法投棄禁止看板の数量増は、隣接箇所で看板が劣化している箇所を発見し、当該工 事で早急に対応する必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額の増とする。 | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17213-2023-2495-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 高河海維第６９号 香東川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市勅使町 | 土木一式工事 | 施工延長 28ｍ 河川土工 1式 護岸基礎工 1式 法覆護岸工 1式 法枠護岸工 7ｍ 支川取合工 1箇所 天端保護工 17ｍ コンクリートブロック積 18m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月22日～令和6年10月31日 | 17229300 | 15477000 | 15477000 |  | 高松市田村町５６８−６ 株式会社香南土木 黒川 修一
17213-2023-2495-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年10月28日変更契約 | 高河海維第６９号 香東川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市勅使町 | 土木一式工事 | 施工延長 28ｍ 河川土工 1式 護岸基礎工 1式 法覆護岸工 1式 法枠護岸工 7ｍ 支川取合工 1箇所 天端保護工 18ｍ コンクリートブロック積 18m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月22日～令和6年10月31日 | 17229300 | 15477000 | 18604300 | １．工事用道路工の金額の増は、仮設盛土内からの浸透水により、盛土の崩壊を防止する ため、大型土のうの設置を認めたことによる。 ２．現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額の増とする。 | 高松市田村町５６８−６ 株式会社香南土木 黒川 修一
17213-2023-2496-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年6月25日変更契約 | 高河海維第７０号 南長者川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 高松市庵治町 | 土木一式工事 | 施工延長 375m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 200m3 土砂等運搬処分 200m3 仮設工 1式 伐木工 1式 | 令和6年3月19日～令和6年7月19日 | 4672800 | 4203100 | 4254800 | １．仮設工の金額の増は、現地再精査の結果、河川内から掘削する必要を認め掘削機械搬 出入を新規計上したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額の増とする。 | 高松市庵治町１６１１−２ 中村建設工業株式会社 中村 涼二
17213-2023-2496-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年8月7日変更契約 | 高河海維第６８号 北井谷川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 高松市菅沢町 | 土木一式工事 | 施工延長 333ｍ 浚渫（河川） 1式 河川土工 1式 掘削 240m3 埋戻し 90m3 土砂等運搬 190m3 仮設工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年8月16日 | 11073700 | 9900000 | 5091900 | １ 残土処理工の金額の減は、施工範囲内に深掘れ箇所が確認され、堆積土砂を深掘れ 箇所へ埋戻したことにより、当初の想定よりも残土処分量が減少したことによる。 ２ 掘削工の金額の減は、当初の想定より撤去すべき堆積土砂が少なかったことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ４ 請負金額の減は、主に上記１及び２の理由による。 | 高松市池田町２１３ 株式会社寿土建工業 川辺 尚史
17213-2023-2496-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年7月31日変更契約 | 高河海維第６５号 本津川支流古川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市檀紙町他 | 土木一式工事 | 施工延長 193m 河川土工 1式 掘削 230m3 土砂等運搬 20m3 護床工 1式 護床ブロック 製作・据付 70個 仮設工 1式 | 令和6年3月19日～令和6年11月15日 | 9883500 | 8811000 | 8811000 |  | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2023-2496-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年11月11日変更契約 | 高河海維第６５号 本津川支流古川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市檀紙町他 | 土木一式工事 | 施工延長 230m 河川土工 1式 掘削 270m3 土砂等運搬 110m3 護床工 1式 護床ブロック 製作・据付 70個 仮設工 1式 | 令和6年3月19日～令和6年11月15日 | 9883500 | 8811000 | 11277200 | １．工事用道路工の新規計上は、当初は河川管理道上からの施工を想定していたが、実施 にあたり現地再調査の結果、掘削作業機械の施工範囲外に堆積土砂があり、その撤去 のために進入路を設置する必要を認めたことによる。 ２．残土処理工の数量増は、実施にあたり現地再調査の結果、河川内の地盤線に変化が生 じていたことによる。 | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2023-2496-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年7月24日変更契約 | 高河海維第６４号 朝倉川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 高松市東植田町 | 土木一式工事 | 施工延長 310ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 70m3 残土等処分 250m3 仮設工 1式 | 令和6年3月19日～令和6年8月5日 | 8153200 | 7357900 | 5007200 | １．河床整理における、掘削及び残土処分量の減は、地元水利関係者との調整の結果、次 期施工としたことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市牟礼町原５６３−２ 日照工業株式会社 椎木 繁樹
17213-2023-2496-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年8月9日変更契約 | 高河海維第６７号 裏山川外１河川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 高松市香川町川東上他 | 土木一式工事 | 施工延長 710ｍ 掘削工 1式 掘削 60m3 残土等処分 60m3 伐木除根工 1式 伐木除根（竹） 1900m2 伐木除根（木） 870m2 伐木処分 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月2日～令和6年8月19日 | 7888100 | 7080700 | 6393200 | １ 掘削工の金額の減は、当初の想定より撤去すべき堆積土砂が少なかったことによる。 ２ 伐木処分工の金額の増は、当初の想定より伐採木等の処分量が減少したことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ４ 請負金額の減は、主に上記１の理由による。 | 高松市牟礼町原５６３−２ 日照工業株式会社 椎木 繁樹
17213-2023-2496-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | 高河海維第６６号 香東川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕）（香川工区）（第３工区） | 高松市香川町川東下 | 土木一式工事 | 施工延長 1580ｍ 河川維持 1式 堤防養生工 1式 伐木除根（除根有） 8400m2 伐木除根（除根無） 3100m2 伐木運搬 1式 伐木処分 1式 残土処理工 1式 散在塵芥処理 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月22日～令和6年9月9日 | 8353400 | 7931000 | 9319200 | １ 伐木除根工及び伐木処分工の金額の増は、現地再精査の結果、施工区間内において 河積を阻害する樹木等が多く確認されたことから、河道内の追加施工の必要を認めた ことによる。 ２ 交通管理工の廃工は、施工箇所へ出入りする市道の交通量が極めて少なく、交通誘導 警備員の配置が不要であると認めたことによる。 | 高松市香川町川東下２１７−２ 協栄産業株式会社 川西 志尚
17213-2023-2496-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年8月9日変更契約 | 高河海維第７２号 香東川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕）（塩江工区） | 高松市塩江町安原上他 | 土木一式工事 | 施工延長 800ｍ 河川維持 1式 伐木除根（木） 2300m2 伐竹除根（竹） 4500m2 伐木運搬 1式 伐木処分 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月30日～令和6年9月17日 | 8189500 | 7451400 | 8651500 | １ 伐木除根工及び伐木処分工の金額の増は、現地再精査の結果、撤去すべき伐採木等が 当初の想定よりも多かったことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 請負金額の増は、主に上記１の理由による。 | 高松市牟礼町原５６３−２ 日照工業株式会社 椎木 繁樹
17213-2023-2498-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年6月14日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（区画線工）（第１工区） | 高松市塩江町安原上東 | 塗装工事 | 施工延長 2820ｍ 区画線工 1式 溶融式区画線(青実線W=15cm) 2820m 標識工 1式 標識工 1式 | 令和6年3月21日～令和6年6月28日 | 4128300 | 3960000 | 3931400 | １ 溶融式区画線の数量の減は、起工測量の結果、曲線部における施工延長が当初想定 よりも短くなったことによる。 ２ 標識工の新規計上は、本工事において、河川法施行令の改正に伴う放流警報板の 表示内容を緊急的に修正する必要を認めたことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17213-2023-2498-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年6月21日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（区画線工）（第２工区） | 高松市塩江町安原上東 | 塗装工事 | 施工延長 2560ｍ 区画線工 1式 溶融式区画線(青実線W=15cm) 2550m 溶融式区画線(青実線W=8cm) 10m | 令和6年4月11日～令和6年8月1日 | 3835700 | 3685000 | 3474900 | １ 区画線工の数量の減は、現地再精査の結果による。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17213-2023-2500-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年5月21日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（舗装工）（第６工区） | 高松市塩江町安原上東 | 舗装工事 | 施工延長 255ｍ 路盤工 1式 下層路盤 3280m2 上層路盤 3280m2 アスファルト舗装工 1式 表層（進入道路） 1420m2 表層（駐車場） 1850m2 区画線工 1式 溶融式区画線 988m 仮設工 1式 | 令和6年1月23日～令和6年6月14日 | 26064500 | 23716000 | 23078000 | １ アスファルト舗装工及び区画線工の数量の減は、関係機関との協議の結果、舗装範囲 及び駐車ますの配置計画を見直したことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市春日町１１５ 西日本土木株式会社 伊丹 貴宏
17213-2023-2500-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年7月31日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（植栽工）（第５工区） | 高松市塩江町安原上東 | 造園工事 | 植栽工 1式 植栽工 1式 高木植栽（ソメイヨシノ） 7本 張芝 2790m2 | 令和6年3月19日～令和6年9月30日 | 9515000 | 8509600 | 8509600 |  | 高松市円座町１５７５−１０ 有限会社双樹園 佐藤 誠治
17213-2023-2500-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（植栽工）（第５工区） | 高松市塩江町安原上東 | 造園工事 | 植栽工 1式 植栽工 1式 高木植栽（ソメイヨシノ） 0本 中木植栽（ソメイヨシノ） 11本 張芝 2850m2 | 令和6年3月19日～令和6年9月30日 | 9515000 | 8509600 | 8411700 | １ 植栽工の金額の減は、当初設計では張芝の施工範囲全てにおいて芝串を施工すること としていたが、現地再精査の結果、平面部については、芝串の施工が必要ないと認めた ことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 請負金額の減は、主に上記１の理由による。 | 高松市円座町１５７５−１０ 有限会社双樹園 佐藤 誠治
17213-2023-2500-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年5月7日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（植栽工）（第７工区） | 高松市塩江町安原上東 | 造園工事 | 植栽工 1式 植栽工 1式 張芝 360m2 除草 700m2 刈草等処分 1式 | 令和6年2月13日～令和6年8月6日 | 3382500 | 3021700 | 1204500 | １ 張芝の面積の減は、関係機関との協議の結果、施工範囲内にある急勾配の部分の 張芝について、施工後の維持管理が難しいことから、張芝の施工を一部行わない こととしたためである。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由から、請負金額を減とする。 | 高松市牟礼町牟礼２０１９−３ 株式会社源氏園 伏見 拓也
17213-2023-2500-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（植栽工）（第６工区） | 高松市塩江町安原上東 | 造園工事 | 植栽工 1式 植栽工 1式 高木植栽（ソメイヨシノ） 0本 中木植栽（ソメイヨシノ） 9本 張芝 2640m2 植生シート 79m2 | 令和6年4月9日～令和6年9月30日 | 8802200 | 7870500 | 8284100 | １ 植栽工の金額の増は、現地再精査の結果、傾斜のきつい法面部及び排水溝の流末部 については、芝が活着しない恐れがあることから、植生マットの施工の必要を認めた ことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 請負金額の増は、主に上記１の理由による。 | 高松市多肥上町１１１５−１ 有限会社溝渕造園 溝渕 良造
17213-2023-2500-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年7月31日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（植栽工）（第６工区） | 高松市塩江町安原上東 | 造園工事 | 植栽工 1式 植栽工 1式 高木植栽（ソメイヨシノ） 3本 張芝 2610m2 | 令和6年4月9日～令和6年9月30日 | 8802200 | 7870500 | 7870500 |  | 高松市多肥上町１１１５−１ 有限会社溝渕造園 溝渕 良造
17213-2023-2500-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年9月10日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（防護柵工）（第７工区） | 高松市塩江町安原上東 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 245ｍ １号箇所 165ｍ 車両用防護柵 84ｍ １号転落防止柵 0ｍ 擬木防護柵 81ｍ 車止め 13基 タイヤ止めブロック 21箇所 進入防止柵 1箇所 ２号箇所 80ｍ 車両用防護柵 0ｍ ２号転落防止柵 16ｍ 車止め 4基 車線分離標 7基 | 令和6年3月11日～令和6年9月30日 | 10135400 | 9680000 | 9958300 | １ １号箇所における防護柵工の金額の増は、関係機関との協議の結果、擬木防護柵の 追加設置の必要を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 請負金額の増は、主に上記１の理由による。 | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17213-2023-2500-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年8月8日変更契約 | 椛川ダム ダム改良工事（周辺整備）（防護柵工）（第７工区） | 高松市塩江町安原上東 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 315ｍ １号箇所 235ｍ 車両用防護柵 217ｍ １号転落防止柵 18ｍ 車止め 10基 ２号箇所 80ｍ 車両用防護柵-２ 26ｍ ２号転落防止柵 7ｍ 車止め 3基 | 令和6年3月11日～令和6年9月30日 | 10135400 | 9680000 | 9680000 |  | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17213-2023-2516-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年10月24日変更契約 | 高砂整第２号 平尾川 砂防整備工事 | 高松市香川町東谷 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 H=4.7m L=19.4ｍ V=309m3 1式 砂防堰堤 1式 砂防土工 1式 掘削工 1式 掘削（砂防） 1800m3 コンクリート堰堤工 1式 垂直壁 1式 コンクリート 309m3 型枠 209m2 足場 118m 流木捕捉工 1式 砂防堰堤付属物設置工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月18日～令和6年10月24日 | 33313500 | 30030000 | 33046200 | １.残土処理工の金額増は、当初、前庭保護工施工ヤードとして現場内に残地することと していた土量が、現地精査の結果、ヤードの盛土量が減となり、他の工事個所へ流用土と して運搬したことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査による。 ３．請負金額の増は上記理由による。 | 高松市鶴市町６１２−１ 株式会社河野組 河野 仁治
17213-2023-2516-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | 高砂整第３号 桑崎西川 砂防整備工事 | 高松市中山町 | 土木一式工事 | 施工延長 23m 流路 1式 砂防土工 1式 流路護岸工 1式 ブロック積 64m2 植生工 86m2 3号落差工 1式 本堤工 1式 側壁・水叩き工 1式 仮設工 1式 | 令和6年5月7日～令和6年12月20日 | 16870700 | 15114000 | 15114000 |  | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2023-2516-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年12月20日変更契約 | 高砂整第３号 桑崎西川 砂防整備工事 | 高松市中山町 | 土木一式工事 | 施工延長 23m 流路 1式 砂防土工 1式 流路護岸工 1式 ブロック積 64m2 植生工 43m2 3号落差工 1式 本堤工 1式 側壁・水叩き工 1式 仮設工 1式 | 令和6年5月7日～令和6年12月20日 | 16870700 | 15114000 | 17938800 | １ 残土等処分の数量増は、現地着手の結果、転石及び岩塊混じりであることから、他工 区流用困難であると判断したことによる。 ２ ラフテレーンクレーンの新規計上は、実施にあたり資材搬入方法を再検討した結果、 その必要性を認めたことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2023-2517-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 高砂維第２号 ゼロ県債 後川外 砂防維持修繕工事 | 高松市塩江町安原下他 | 土木一式工事 | 砂防維持修繕工事 1式 緊急対策工 1式 緊急対策工 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年2月22日～令和6年9月30日 | 2982100 | 2921600 | 2944700 | １ 緊急対策工の数量の異同は、関係機関等から連絡を受け現地確認を実施した結果、 緊急を要すると判断した箇所等について対策を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市香南町由佐７８−２ 株式会社中野建設興業 中野 裕史郎
17213-2023-2517-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年9月30日変更契約 | 高砂維第２号 ゼロ県債 後川外 砂防維持修繕工事 | 高松市塩江町安原下他 | 土木一式工事 | 砂防維持修繕工事 1式 緊急対策工 1式 緊急対策工 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年2月22日～令和6年9月30日 | 2982100 | 2944700 | 433400 | １ 緊急対策工の数量の異同は、関係機関等から連絡を受け現地確認を実施した結果、 緊急を要すると判断した箇所等について対策を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市香南町由佐７８−２ 株式会社中野建設興業 中野 裕史郎
17213-2023-2517-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年8月30日変更契約 | 高砂維第２号 ゼロ県債 後川外 砂防維持修繕工事 | 高松市塩江町安原下他 | 土木一式工事 | 砂防維持修繕工事 1式 緊急対策工 1式 緊急対策工 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年2月22日～令和6年9月30日 | 2982100 | 2921600 | 2921600 |  | 高松市香南町由佐７８−２ 株式会社中野建設興業 中野 裕史郎
17213-2023-2517-100-008 | 高松土木事務所 | 令和6年8月27日変更契約 | 高砂維第３号 ゼロ県債 亀水川外 砂防維持修繕工事 | 高松市亀水町他 | 土木一式工事 | 砂防維持修繕工事 1式 緊急対策工 1式 緊急対策工 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年3月19日～令和6年8月30日 | 4863100 | 4328500 | 5523100 | １ 緊急対策工の数量の異同は、関係機関等から連絡を受け現地確認を実施した結果、 緊急を要すると判断した箇所等について対策を行ったことによる。 ２ 週休２日（交替制）補正の新規計上は、香川県週休２日制モデル工事実施要領に基 づき、４週８休相を達成したことによる。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
17213-2023-2595-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年10月29日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土砂災害警戒区域等標識設置工事（第１工区） | 高松市屋島中町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 標識設置工 1式 標識設置 14箇所 | 令和6年4月10日～令和6年10月29日 | 8527200 | 8250000 | 6215000 | １．標識設置の数量減は、関係者と協議をした結果、弦打地区について設置が困難である ことが判明したことによる。 ２．標識の設置方法の変更は、工事の施工にあたり設置箇所、設置方法を照査した結果に よる。 ３．その他数量の異同は現地精査による。 | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2023-2630-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年4月15日変更契約 | 摺鉢谷川 事業間連携河川工事（津波・高潮対策） | 高松市茜町他 | 土木一式工事 | 施工延長 811.8m 築堤・護岸 1式 法覆護岸工 1式 張コンクリート工 238.1ｍ 嵩上げコンクリート 573.7ｍ アスファルト舗装復旧 127m2 区画線復旧 218ｍ 付帯道路工 1式 路側防護柵工 1式 | 令和5年10月24日～令和6年4月22日 | 46479400 | 45100000 | 44093500 | １ 交通誘導警備員の数量減は、施工計画策定に際し、所轄警察署及び道路管理者との協 議に基づき交通誘導警備員の配置計画を再検討した結果による。 ２ その他、数量の異同は現地再調査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額の減を生じた。 | 高松市郷東町７９６−１２２ 城北建設株式会社 細谷 芳久
17213-2023-2630-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年5月17日変更契約 | 摺鉢谷川 事業間連携河川工事（津波・高潮対策）（水門工） | 高松市西宝町他 | 土木一式工事 | 津波・高潮対策 1式 水門補強 1式 河川土工 1式 水門補強工 1式 せん断補強工 1式 梁部材工 1式 重力式擁壁 18ｍ 仮設工 1式 | 令和5年10月24日～令和6年5月31日 | 69448500 | 68530000 | 82479100 | １ 残土処分の増額は、現地精査の結果による数量の増及び残土処分前に仮置き場でばっ 気する必要が生じたことによる。 ２ せん断補強工の増額は、既設配筋に干渉したため再度削孔し直したこと及び現地調査 の結果、新たに堰柱補強箇所の追加を認めたことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
17213-2023-2630-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年7月3日変更契約 | 香東川 事業間連携河川工事（津波・高潮対策） | 高松市郷東町 | 土木一式工事 | 施工延長 188.7ｍ 津波・高潮対策 1式 河川土工 1式 管理用通路工 1式 コンクリート取壊し運搬処分 86m3 止コンクリート 183m 路盤工 920m2 コンクリート舗装 930m2 粘り強い構造（舗装部） 189m 防護柵工 1式 既設フェンス撤去復旧 181ｍ | 令和6年2月5日～令和6年7月31日 | 23190200 | 20933000 | 20933000 |  | 高松市田村町５６８−６ 株式会社香南土木 黒川 修一
17213-2023-2630-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年7月24日変更契約 | 香東川 事業間連携河川工事（津波・高潮対策） | 高松市郷東町 | 土木一式工事 | 施工延長 187.9ｍ 津波・高潮対策 1式 河川土工 1式 管理用通路工 1式 コンクリート取壊し運搬処分 150m3 止コンクリート 181m 路盤工 910m2 コンクリート舗装 920m2 粘り強い構造（舗装部） 188m 防護柵工 1式 既設フェンス撤去復旧 181ｍ | 令和6年2月5日～令和6年7月31日 | 23190200 | 20933000 | 21989000 | １ 構造物取壊しの数量の増は工事着工にあたり現地再測量の結果による。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市田村町５６８−６ 株式会社香南土木 黒川 修一
17213-2023-2630-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | 御坊川 事業間連携河川工事（津波・高潮対策）（第２工区） | 高松市松島町 | 土木一式工事 | 施工延長 159.8ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 2号張コンクリート 91ｍ 2号平張コンクリート 93ｍ 笠コンクリート 95ｍ 施設撤去・復旧工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月8日～令和6年12月10日 | 49958700 | 45540000 | 45540000 |  | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
17213-2023-2630-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年11月28日変更契約 | 御坊川 事業間連携河川工事（津波・高潮対策）（第２工区） | 高松市松島町 | 土木一式工事 | 施工延長 159.8ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 2号張コンクリート 91ｍ 2号平張コンクリート 93ｍ 笠コンクリート 94ｍ 施設撤去・復旧工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月8日～令和6年12月10日 | 49958700 | 45540000 | 53914300 | １ 交通誘導員の増はコンクリートの打設計画を検討した結果、施工日数が増となるこ とにより、その必要を認めた。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特 例措置を適用したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
17213-2023-2632-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年5月9日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）横防地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 施工延長 15m 斜面対策 1式 土工 1式 擁壁工 14ｍ 排水構造物工 1式 2号L型水路 14m U型水路 15m 構造物撤去工 1式 構造物取壊し工 1式 | 令和5年10月20日～令和6年6月14日 | 14796100 | 14190000 | 14190000 |  | 香川郡直島町１６８２−１ 株式会社多丸組 多丸 華加
17213-2023-2632-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年6月10日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）横防地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 施工延長 15m 斜面対策 1式 土工 1式 擁壁工 14ｍ 排水構造物工 1式 2号L型水路 14m U型水路 14m 構造物撤去工 1式 構造物取壊し工 1式 | 令和5年10月20日～令和6年6月14日 | 14796100 | 14190000 | 16014900 | １．転落防止柵の追加施工は、現地再調査した結果、保安用施設の設置の必要性 を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 香川郡直島町１６８２−１ 株式会社多丸組 多丸 華加
17213-2023-2689-100-011 | 高松土木事務所 | 令和6年6月24日変更契約 | （道路メンテナンス事業）国道１９３号（岩崎橋）道路整備工事（第２工区） | 高松市香川町川東上他 | 土木一式工事 | 施工延長 101m 橋梁保全工事 1式 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1構造物 断面修復工 1構造物 表面含浸工 941m2 表面被覆工 1式 仮設工 1式 足場工 838m2 | 令和5年8月18日～令和6年6月28日 | 34236400 | 32450000 | 50095100 | １．橋梁補修工の数量増は、上部工の表面に当初想定していなかった塗膜層があり、変状 箇所を正確に判断するために塗膜除去を行ったこと、また、それに伴い補修箇所の増 を認めたことによる。 ２．その他数量及び金額の異同は現場精査の結果による。 ３．以上の理由から請負金額を増とする。 | 高松市東植田町２８９８ 株式会社久保土建 久保 誠司
17213-2023-2693-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年4月24日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道塩江屋島西線（小田工区）道路整備工事 | 高松市塩江町安原上 | 土木一式工事 | 施工延長 85m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁工 31m ブロック積工 1式 コンクリートブロック積 241m2 嵩上コンクリート工 51m 構造物撤去工 1式 防護柵工 80m 舗装工 685m2 排水構造物工 67m 法面工 159m2 | 令和5年9月15日～令和6年4月30日 | 39215000 | 37400000 | 40036700 | １ 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用の新規計上は、施工プロセスの段階にお いてICT施工技術を活用したことによる。 ２ ガードレールの新規計上は、現地再確認の結果、通行車両の安全確保のため、必要と 判断したことによる。 ３ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市東植田町２８９８ 株式会社久保土建 久保 誠司
17213-2023-2693-100-003 | 道路課 | 令和6年8月19日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道太田上町志度線（六条工区） 道路整備工事（第１工区） | 高松市六条町 | 土木一式工事 | 施工延長 132ｍ 道路新設・改築 1式 道路土工 1式 箱型函渠 1式 場所打函渠工（B4.0m×H3.6m） 29ｍ ブロック積工 147m2 擁壁工 110ｍ 樋門工 1基 場所打函渠工（B1.2m×H1.2m） 19ｍ ブロック張工 117m2 仮設工 1式 | 令和5年10月20日～令和6年8月30日 | 162910000 | 150700000 | 152059600 | １．法覆工の増は、実施に当り現地精査の結果、撤去した締切矢板内の護岸ブロックの復 旧及び橋台取付護岸の施工の必要性を認めたことによる。 ２．交通誘導警備員の減は、隣接工区と調整した結果、本工事での配置人数を見直した結 果による。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
17213-2023-2693-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年4月12日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道太田上町志度線（六条工区） 道路整備工事（第４工区）（舗装工） | 高松市六条町 | 舗装工事 | 施工延長 229ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 1号管渠 17m 雑工 1式 3号街渠桝 4箇所 3号ガッター 56m 舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 405m2 上層路盤（車道・路肩部） 2700m2 基層（車道・路肩部） 1350m2 縁石工 1式 植樹帯ブロック 57ｍ | 令和5年10月31日～令和6年5月31日 | 22311300 | 20746000 | 20394000 | １．交通誘導警備員の減は、他の隣接工区と工事用道路入口での交通誘導員の配置につい て調整した結果による。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市木太町１１４５−１ 新和開発株式会社 阿部 正弘
17213-2023-2693-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年5月24日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道太田上町志度線（六条工区） 道路整備工事（第３工区）（舗装工） | 高松市六条町 | 舗装工事 | 施工延長 229m 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 １号管渠 17m ３号街渠桝 4箇所 ３号ガッター 56m 舗装 1式 舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 405m2 上層路盤（車道・路肩部） 2700m2 基層（車道・路肩部） 1350m2 縁石工 1式 植栽帯ブロック 52m １号分離帯ブロック 200m | 令和5年10月31日～令和6年5月31日 | 29367800 | 27280000 | 26745400 | １．交通誘導警備員の人数の減は、隣接する他工事と工程調整を行い、誘導員の配置計画 の見直しを行ったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
17213-2023-2693-100-008 | 高松土木事務所 | 令和6年8月22日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道太田上町志度線（六条工区）道路整備工事（第５工区）（水門工） | 高松市六条町 | 鋼構造物工事 | 水門設備 1式 製作工 1式 鋼製門柱型樋門（スライドゲート）（B1200×H800） 1門 アルミ合金製フラップゲート（B1200×H1200） 1門 鋼製門柱型樋門（スライドゲート）（B1400×H1050） 1門 据付工 1式 | 令和5年11月21日～令和6年8月30日 | 10710700 | 10230000 | 9754800 | １．据付工事費の減は、実施にあたり現地をサン調査した結果、施行箇所に隣接してクレー ンを配置することが可能となったことから、その規格を見直した。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市林町９２７ 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
17213-2023-2693-100-009 | 高松土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道太田上町志度線（六条工区） 道路整備工事（第６工区） | 高松市六条町 | 土木一式工事 | 施工延長 120m 道路新設・改築 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁工 93m L型擁壁工 54m 排水構造物工 1式 基礎工 0式 仮設工 1式 | 令和5年12月12日～令和6年9月30日 | 57568500 | 52063000 | 54617200 | １．残土処分の新規計上は、掘削土砂の一部が水田の粘性土であり、現場内での流用が不 可能であると判断し、処分を認めたことによる。 ２．擁壁工の増は、工事用道路の整備により既存畦畔を撤去したため、来年度の耕作時期 までに水路と合わせて、施工する必要が生じたことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市朝日新町３２−４５ タチバナ工業株式会社 辻 隆志
17213-2023-2693-100-010 | 高松土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道太田上町志度線（六条工区） 道路整備工事（第７工区） | 高松市六条町 | 土木一式工事 | 施工延長 69m 道路新設・改築 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁工 34m 排水構造物工 1式 場所打水路工 37m 函渠工（B1400×H1800） 26m 基礎工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月21日～令和7年2月28日 | 45750100 | 41382000 | 41382000 |  | 高松市東植田町２８９８ 株式会社久保土建 久保 誠司
17213-2023-2695-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年5月29日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道岡本香川線外５線 交通安全施設整備工事（防護柵工） | 高松市香川町大野他 | とび・土工・コンクリート工事 | 防護柵工 1式 防護柵工 1式 転落防止柵 223m | 令和5年9月29日～令和6年5月31日 | 8685600 | 8338000 | 10851500 | １．県道衣掛郷東線の新規計上は、令和5年8月の転落事故発生を踏まえ優先度を勘案し、 転落防止柵の設置の必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、地元関係者との協議、及び、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17213-2023-2695-100-008 | 高松土木事務所 | 令和6年5月24日変更契約 | (防災・安全社会資本整備交付金)国道１９３号(西谷工区)道路整備工事 | 高松市塩江町安原下第２号 | 土木一式工事 | 施工延長 90ｍ 道路改良 1式 掘削工 1式 作業土工 1式 掘削工 120m3 土砂等運搬 130m3 置換工 1式 路床盛土 140m3 土砂等運搬 160m3 排水構造物工 1式 1-5号自由勾配側溝 22m 1-4号自由勾配側溝 3m 1号Ｌ型側溝 73m 構造物撤去工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 舗装工（歩道部）路盤工 130m2 | 令和5年12月19日～令和6年5月31日 | 11885500 | 11022000 | 11375100 | １．施工単価の増は、工事実施にあたり、警察との事前協議により時間的制約を受ける対 象工事となったことから労務単価の補正を行ったことによる。 ２．その他異同は現場精査の結果による。 ３．上記理由から請負金額を増とする。 | 高松市香南町由佐１２４４−１ 株式会社下所組 下所 誠
17213-2023-2695-100-009 | 高松土木事務所 | 令和6年5月21日変更契約 | (防災・安全社会資本整備交付金)国道１９３号(西谷工区)道路整備工事（第２工区）（舗装工） | 高松市塩江町安原下第２号 | 舗装工事 | 施工延長 90ｍ 道路土工 1式 作業土工 1式 掘削 10m3 構造物撤去工 1式 構造物撤去工 1式 舗装版破砕 170m2 舗装工 1式 舗装工（歩道部） 166m2 舗装工（打換部） 170m2 舗装工（オーバーレイ部） 371m2 区画線工 1式 仮設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年1月19日～令和6年7月31日 | 6968500 | 6798000 | 6798000 |  | 高松市元山町３５−１ 丸昌土木有限会社 和田 誠
17213-2023-2695-100-009 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日変更契約 | (防災・安全社会資本整備交付金)国道１９３号(西谷工区)道路整備工事（第２工区）（舗装工） | 高松市塩江町安原下第２号 | 舗装工事 | 施工延長 90ｍ 道路土工 1式 作業土工 1式 掘削 0m3 構造物撤去工 1式 構造物撤去工 1式 舗装版破砕 201m2 舗装工 1式 舗装工（歩道部） 161m2 舗装工（打換部） 582m2 舗装工（オーバーレイ部） 0m2 区画線工 1式 仮設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年1月19日～令和6年7月31日 | 6968500 | 6798000 | 9178400 | １．舗装工の増は、現地再調査の結果、既存建物等との高さ調整の施工において人力での 施工の必要性を認めたこと及び、別途発注土木工事との工程調整による民地乗り入れ 箇所の仮舗装を実施したことによる。 ２．区画線工の増は、現地再調査の結果、復旧の必要性を認めたことによる。 ３．以上の理由から請負金額を増とする。 | 高松市元山町３５−１ 丸昌土木有限会社 和田 誠
17213-2023-2700-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月9日変更契約 | （無電柱化推進事業）県道中徳三谷高松線（木太工区）道路整備工事（第１工区）（電線共同溝工） | 高松市林町 | 土木一式工事 | 施工延長 94m 電線共同溝 1式 電線共同溝工 1式 管路工 1式 プレキャストボックス工 1式 A-3マンホール 1基 通信接続桝 1基 低圧分岐桝 3基 撤去工 1式 復旧工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年10月4日 | 40976100 | 34815000 | 39106100 | １ 照明灯基礎の新規計上は、本工事の電力・通信管と将来施工を想定していた引込管の 施工位置が近接するため、同時施工する必要を認めたことによる。 ２ 交通誘導警備員の増は、工事の実施にあたり配置計画を見直したことによる。 ３ その他数量の異動は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市多肥上町９１３−１ 有限会社篠宮組 篠宮 隆明
17213-2023-3023-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年6月19日変更契約 | 高港改第４号 直島港 港湾改良工事（八日山地区）（第２工区）（護岸工） | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 施工延長 45m 護岸 1式 構造物撤去工 1式 土工 1式 床掘り 50m3 埋戻し 20m3 根継コンクリート 1式 コンクリート 55m3 型枠 54m2 張コンクリート 1式 コンクリート 40m3 型枠 77m2 上部コンクリート 1式 コンクリート 14m3 型枠 35m2 防護柵工 1式 ガードレール設置 48m 舗装工 1式 表層 25m2 仮設工 1式 | 令和5年12月22日～令和6年6月28日 | 13625700 | 13090000 | 13440900 | １ 仮設工の土量増は、工事用道路の設置にあたり現地盤の再調査を行った結果、圧密を 考慮した仮設計画とする必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 香川郡直島町１６８２−１ 株式会社多丸組 多丸 華加
17213-2023-3023-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 高港改第６号 高松港 港湾改良工事（生島地区）（第３工区）（護岸工） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 90ｍ 護岸 1式 構造物撤去工 1式 波返工 1式 護岸コンクリート(上部) 105m3 表法被覆工 1式 護岸コンクリート(下部) 178m3 天端被覆工 1式 コンクリート舗装 180m2 | 令和6年3月29日～令和6年9月30日 | 34566400 | 31478700 | 33600600 | 1.仮設道路工の新規計上は、工事実施に際し現地を精査し、隣接工区と工事車両の進入路 について協議した結果、新たに工事用道路を設置する必要が生じたことによる。 2.その他数量の異同は現地再精査の結果による。 3.上記理由により請負金額を増額する。 | 高松市池田町４３９ 株式会社白雪興産 鈴木 忍
17213-2023-3023-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | 高港改第６号 高松港 港湾改良工事（生島地区）（第３工区）（護岸工） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 90ｍ 護岸 1式 構造物撤去工 1式 波返工 1式 護岸コンクリート(上部) 105m3 表法被覆工 1式 護岸コンクリート(下部) 172m3 天端被覆工 1式 コンクリート舗装 176m2 | 令和6年3月29日～令和6年9月30日 | 34566400 | 31478700 | 31478700 |  | 高松市池田町４３９ 株式会社白雪興産 鈴木 忍
17213-2023-3024-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年8月16日変更契約 | 高港維第１号 ゼロ県債 宮浦港外１港 港湾維持修繕工事 | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 港湾維持修繕 1式 巡回・巡視工 0式 応急作業工 1式 | 令和6年2月22日～令和6年8月30日 | 2998600 | 2882000 | 4446200 | １ 各工種の数量の異同は、港湾パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ港湾利用者の安全を確保するため、緊急を要すると判断した箇 所について対応を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 香川郡直島町１６８２−１ 株式会社多丸組 多丸 華加
17213-2023-3047-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年5月15日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（玉藻地区）（第２工区）（場内整備工） | 高松市玉藻町 | 土木一式工事 | 施工延長 145m 敷地造成工 1式 作業土工 1式 路床盛土 1380m3 法面整形 170m2 構造物取壊工 1式 アスファルト舗装版取壊 421m2 コンクリート舗装版取壊 1321m2 排水構造物工 1式 自由勾配側溝 128m 舗装工 1式 下層路盤工 442m2 施設工 1式 地先境界ブロック 37ｍ 重力式擁壁 148ｍ L型胸壁 11ｍ 照明工 1式 照明灯基礎 15基 散水設備工 1式 電気設備工 1式 | 令和5年10月11日～令和6年5月31日 | 44045100 | 41800000 | 41629500 | １ 引込柱移設の金額減は、現地調査の結果、移設に必要な影響管路数量が少なかったこ とによる。 ２ 地先境界ブロック及び自由勾配側溝の延長減は、隣接工区と調整により、将来施工と したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市東山崎町１１２２ 株式会社北村組 北村 真弥子
17213-2023-3047-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年6月27日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（朝日地区）（第１工区）（防護柵工） | 高松市朝日新町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 227m 施設整備 1式 土工 1式 管理施設整備工 1式 境界フェンス 218m 両開き門扉 3基 標識設置 1式 分離帯標識 6基 構造物撤去工 1式 | 令和5年12月22日～令和6年6月28日 | 12586200 | 12100000 | 10896600 | 標識設置工の金額の減は、関係者と協議の結果、設置位置を見直したことにより、標識柱 を片持式から路側式に変更したことによる。 上記理由により、請負金額の減とする。 | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17213-2023-3050-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年4月24日変更契約 | 高松港 港湾環境整備工事（補助外）（朝日地区）（防草工） | 高松市朝日町 | 造園工事 | 施工延長 166m 地盤整備 1式 掘削 30m3 土砂等運搬・処分 30m3 下層路盤 755m2 端部雑草防止 523m 防草工 1式 特殊舗装 755m2 | 令和6年1月19日～令和6年4月30日 | 9322500 | 8320400 | 10604000 | １ 基盤整備及び防草工の施工面積の異同は、工事着手にあたり現地再調査した結果、控 除面積が確定したことによる。 ２ 端部雑草防止工の新規計上は、工事着手にあたり現地再調査の結果、隣接地からの雑 草の進入を防ぐ必要を認めたことによる。 ３ 主に上記１、２の理由により請負金額を増とする。 | 高松市亀田南町７４２−１ 緑造園興業株式会社 植原 成典
17213-2023-3068-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年7月25日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（玉藻地区）（第５工区）（植栽工） | 高松市玉藻町 | 造園工事 | 施工延長 105m 公園緑地整備 1式 植栽工 1式 張芝工 1式 張芝 1170m2 高木工 1式 クロマツ 2本 施設工 1式 平ベンチ 2基 石ベンチ 2基 | 令和6年3月4日～令和6年9月2日 | 14037100 | 12551000 | 12807300 | １ クロマツ金額の変更は、関係機関との協議の結果、規格を変更したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市鬼無町鬼無９４３ 株式会社山地宝松園 古家 敏弘
17213-2023-3068-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年7月10日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（玉藻地区）（第６工区）（植栽工） | 高松市玉藻町 | 造園工事 | 施工延長 71m 公園緑地整備 1式 植栽工 1式 張芝工 1式 張芝 969m2 高木工 1式 クロマツ 1本 施設工 1式 平ベンチ 2基 石ベンチ 2基 | 令和6年3月19日～令和6年7月31日 | 11680900 | 10435700 | 10920800 | １ クロマツ金額の変更は、関係機関との協議の結果、規格を変更したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 単価適用年月の変更については、令和６年２月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ４ 上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市亀田南町７４２−１ 緑造園興業株式会社 植原 成典
17213-2023-3068-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（玉藻地区）（第４工区）（照明工） | 高松市玉藻町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 84m 施設整備 1式 照明工 1式 照明灯設置 10基 | 令和6年4月18日～令和6年10月4日 | 26087600 | 25080000 | 25111900 | １ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２ 上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17213-2023-3070-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年9月5日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）高松港 港湾統合補助工事（玉藻地区）（第２工区）（岸壁補修工） | 高松市玉藻町 | 土木一式工事 | 施工延長（海上工事） 60m 護岸 1式 土工 1式 上部工 1式 上部工補修コンクリート工 1式 コンクリート断面補修工 1式 本体工 1式 コンクリート断面補修工 1式 吸出防止工 1式 防砂目地板 10箇所 付属工 1式 縁金物設置 46m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年1月30日～令和7年3月21日 | 41173000 | 40150000 | 40150000 |  | 高松市屋島西町２０１４−２ 株式会社大下組 大下 将弘
17213-2023-3070-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）高松港 港湾統合補助工事（生島地区）（第２工区）（防波堤工） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長（海上工事） 56m 防波堤 1式 撤去工 1式 既設コンクリート処分 54m3 既設被覆石撤去 350m3 既設基礎捨石撤去 3m3 基礎工 1式 基礎捨石 233m3 捨石本均し 96m2 捨石荒均し 372m2 被覆工 1式 被覆石 273m3 被覆荒均し 441m2 本体工（場所打式） 1式 コンクリート 138m3 | 令和6年3月6日～令和6年9月30日 | 63526100 | 61600000 | 66915200 | １ 被覆工の金額増は、現地精査及び関係機関との協議の結果、撤去した石材の仮置き場 を変更したことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和6年2月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市朝日新町３２−４５ タチバナ工業株式会社 辻 隆志
17213-2023-3071-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | 高港改第５号 高松港 港湾改良工事（生島地区）（第２工区）（護岸工） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 90ｍ 護岸 1式 構造物撤去工 1式 波返工 1式 護岸コンクリート(上部) 111m3 表法被覆工 1式 護岸コンクリート(下部) 170m3 天端被覆工 1式 コンクリート舗装 181m2 | 令和6年3月29日～令和6年9月30日 | 35336400 | 32065000 | 32065000 |  | 高松市国分寺町新名１２０１−４ 株式会社つぼみ建設 川西 徹郎
17213-2023-3071-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年9月26日変更契約 | 高港改第５号 高松港 港湾改良工事（生島地区）（第２工区）（護岸工） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 90ｍ 護岸 1式 構造物撤去工 1式 波返工 1式 護岸コンクリート(上部) 111m3 表法被覆工 1式 護岸コンクリート(下部) 169m3 天端被覆工 1式 コンクリート舗装 180m2 | 令和6年3月29日～令和6年9月30日 | 35336400 | 32065000 | 33378400 | 1.護岸コンクリート取壊しの増額は、現況の護岸コンクリート内に玉石が混入しているた め、処分費を無筋コンクリートから石混りコンクリートに変更するにする必要が生じた ことによる。 2.その他数量の異同は現地再精査の結果による。 3.上記理由により請負金額を増額する。 | 高松市国分寺町新名１２０１−４ 株式会社つぼみ建設 川西 徹郎
17213-2023-3086-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年11月20日変更契約 | 高港改第６号 高松港 港湾改良工事（玉藻地区）（交差点改良工） | 高松市玉藻町他 | 土木一式工事 | 施工延長 129ｍ 道路改良 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 ガッター 114m 舗装工 1式 平板舗装 350m2 路盤工（歩道部） 335m2 施設工 1式 歩車道境界ブロック 65m 地先境界ブロック 161m 点字ブロック 1式 区画線工 1式 港湾維持修繕工 1式 平板舗装修繕 0m2 | 令和6年3月19日～令和6年11月25日 | 33011000 | 29810000 | 38369100 | １ 舗装工および施設工の金額増は、関係機関との協議の結果、使用する材料を変更した ことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市高松町２４９４ 株式会社松田工業 松田 京介
17213-2023-3086-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年10月21日変更契約 | 高港改第５号 直島港 港湾改良工事（本村地区）（浮桟橋工） | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 施工延長 35m 浮桟橋 1式 連絡橋工 1式 連絡橋撤去 1基 連絡橋架設 1基 上屋工 1式 塗装塗替 1式 屋根材撤去 101m2 屋根材設置 101m2 仮設工 1式 雑工 1式 | 令和6年3月19日～令和6年11月5日 | 38366900 | 36443000 | 40130200 | １ 屋根材設置の金額増は、現地調査の結果、屋根受材の老朽化が著しいことから、新設 する必要を認めたことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市朝日新町３２−４５ タチバナ工業株式会社 辻 隆志
17213-2023-3087-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年5月24日変更契約 | 高港維第４号 高松港 港湾維持修繕工事（香西地区）（草刈） | 高松市香西北町 | 土木一式工事 | 施工延長 980m 公園維持工 1式 除草工 1式 除草 8600m2 雑工 1式 枯木伐採 12本 | 令和6年2月9日～令和6年5月31日 | 3029400 | 2712600 | 2679600 | 1.除草面積の減は、工事実施に当り現地再調査した結果による。 2.その他数量の異同は現地再精査の結果による。 3.上記理由により請負金額を減額する。 | 高松市植松町２２５−４ 株式会社熊組 熊 礼
17213-2023-3087-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年6月27日変更契約 | 高港維第７号 高松港 港湾維持修繕工事（朝日地区）（水路工） | 高松市朝日新町 | 土木一式工事 | 施工延長 32.3m 土工 1式 床掘り 36m3 埋戻し 27m3 排水構造物工 1式 横断水路 32.3ｍ アスファルト舗装工 84m2 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物取壊し 19m3 アスファルト舗装版破砕 84m2 仮設工 1式 | 令和6年3月8日～令和6年6月28日 | 9579900 | 8996900 | 9084900 | 仮設工の金額の増は、降雨時において工区内の排水が困難であったため、仮設排水の必要 を認めたことによる。 上記理由により、請負金額の増とする。 | 高松市東山崎町３３０−１ 大通土建株式会社 高橋 秀通
17213-2023-3087-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年8月6日変更契約 | 高港維第５号 高松港 港湾維持修繕工事（香西地区）（第１工区）（舗装工） | 高松市香西本町 | 舗装工事 | 施工延長 274ｍ 舗装工 1式 路面切削工（車道部） 1式 路面切削 956m2 舗装工（車道部） 1式 基層 956m2 表層 956m2 舗装打換え工（歩道部） 1式 舗装版破砕（小規模） 414m2 表層 414m2 区画線工 1式 | 令和6年3月19日～令和6年8月15日 | 22139700 | 19943000 | 19203800 | １．路面切削工、舗装工（車道部）の金額の減は、現地再測量した結果による。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2023-3087-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | 高港維第６号 高松港 港湾維持修繕工事（香西地区）（第２工区）（舗装工） | 高松市香西本町 | 舗装工事 | 施工延長 137ｍ 舗装打換え工（車道部） 1式 舗装版切断 150m 舗装版破砕 1360m2 不陸整正 1360m2 基層 1360m2 表層 1360m2 区画線工 1式 | 令和6年5月17日～令和6年9月17日 | 21276200 | 19030000 | 19156500 | １．工事現場の熱中症対策に関する現場管理費補正の適用を認めたことにより、請負金額 を増とする。 | 高松市春日町１１５ 西日本土木株式会社 伊丹 貴宏
17213-2023-3087-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | 高港維第６号 高松港 港湾維持修繕工事（香西地区）（第２工区）（舗装工） | 高松市香西本町 | 舗装工事 | 施工延長 137ｍ 舗装打換え工（車道部） 1式 舗装版切断 150m 舗装版破砕 1360m2 不陸整正 1360m2 基層 1360m2 表層 1360m2 区画線工 1式 | 令和6年5月17日～令和6年9月17日 | 21276200 | 19965000 | 19030000 | １．交通誘導員の減、その他数量の異同は現地精査の結果による。 ２．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市春日町１１５ 西日本土木株式会社 伊丹 貴宏
17213-2023-3087-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年8月29日変更契約 | 高港維第８号 高松港 港湾維持修繕工事（生島地区）（水叩工） | 高松市亀水町 | 土木一式工事 | 施工延長 131m 護岸 1式 コンクリート取壊し 92m3 コンクリート舗装 131m 排水路設置 13箇所 | 令和6年4月15日～令和6年9月17日 | 9421500 | 8453500 | 10334500 | １．取壊し工の金額の増は、実施にあたり現地再精査の結果、既設のCo厚が当初想定した よりも厚かったことから、取壊し厚さを見直したことによる。 ２．交通誘導員の増、その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市田村町５６８−６ 株式会社香南土木 黒川 修一
17213-2023-3180-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）高松港 港湾海岸津波等対策工事（朝日地区）（第３工区）（フェンス設置工） | 高松市朝日新町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 146m 撤去工 1式 フェンス撤去 146m 基礎工 1式 フェンス基礎 1式 フェンス設置工 1式 フェンス設置 146m 保安設備移設 1式 | 令和5年11月24日～令和6年7月31日 | 19088300 | 18425000 | 20978100 | １ 仮設バリケードの新規計上は、関係機関との保安設備に関する協議の結果、バリケー ドを設置する必要が生じたことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17213-2023-3180-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年7月18日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）牟礼港 港湾海岸津波等対策工事（役戸地区）（陸閘工） | 高松市牟礼町大町 | 鋼構造物工事 | 陸閘製作・据付 1式 引戸式 1式 B10000×H1140 1基 片開式 1式 B2000×H1140 1基 B5000×H1140 1基 B3000×H300 1基 両開式 1式 B3500×H450 1基 擁壁工 1式 | 令和5年12月26日～令和6年9月30日 | 53048600 | 48804800 | 48804800 |  | 高松市林町９２７ 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
17213-2023-3180-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年9月27日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）牟礼港 港湾海岸津波等対策工事（役戸地区）（陸閘工） | 高松市牟礼町大町 | 鋼構造物工事 | 陸閘製作・据付 1式 引戸式 1式 B10000×H1140 1基 片開式 1式 B2000×H1140 1基 B5000×H1140 1基 B3000×H300 1基 両開式 1式 B3500×H450 1基 擁壁工 1式 | 令和5年12月26日～令和6年9月30日 | 53048600 | 48804800 | 46811600 | 26号陸閘の廃工は。現地再調査の結果、開閉範囲に設計時はなかった電柱が建柱されており、26号陸閘の設置が不可能になり、胸壁による嵩上げとしたことによる。 | 高松市林町９２７ 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
17213-2023-3180-100-005 | 港湾課 | 令和6年11月13日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）高松港 港湾海岸津波等対策工事（香西地区）（護岸工） | 高松市香西本町 | 土木一式工事 | 施工延長 130.4m 護岸 1式 構造物撤去工 1式 既設桟橋取壊し 31ｍ3 護岸基礎工 1式 鋼矢板 86枚 コンクリート工 1式 上部工 55m 嵩上コンクリート 33m 水叩きコンクリート 55m ２号補強コンクリート 57ｍ 仮設工 1式 | 令和6年3月18日～令和6年12月3日 | 155371700 | 147400000 | 142780000 | 1.仮設工の減は、港湾利用者と再調整した結果、仮設ヤードの撤去を次期施工としたこと による。 2.その他数量の異同は現地再精査の結果による。 3.上記理由により請負金額を減額する。 | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
17213-2023-3180-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年10月9日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）高松港 港湾海岸津波等対策工事（弦打地区）（護岸工） | 高松市郷東町 | 土木一式工事 | 施工延長 103m 護岸（補助） 1式 基礎工 1式 基礎捨石工 1式 基礎捨石 119m3 捨石荒均し 414m2 捨石本均し 91m2 本体工 1式 場所打ちコンクリート工 103m3 上部工 1式 場所打ちコンクリート工 115m3 コンクリート舗装工 83m2 護岸（補助外） 1式 基礎工 1式 基礎捨石工 1式 捨石荒均し 24m2 基礎捨石 54m3 本体工 1式 胸壁工 20m コンクリート舗装工 53m2 | 令和6年5月17日～令和6年10月17日 | 51871600 | 49280000 | 51918900 | 1.基礎捨石の新規計上は、工事実施にあたり、現地再調査の結果、既設の捨石が無い区間 があることが判明し、構造を再検討した結果、捨石基礎を新たに設置する必要性が生じ たことによる。 2.令和6年3月改訂の土木工事設計労務単価等の特例措置を適用する必要がある。 3.その他数量の異同は現地再精査の結果による。 | 高松市郷東町７９６−１２２ 城北建設株式会社 細谷 芳久
17213-2023-3180-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年9月10日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）高松港 港湾海岸津波等対策工事（弦打地区）（護岸工） | 高松市郷東町 | 土木一式工事 | 施工延長 103m 護岸（補助） 1式 基礎工 1式 基礎捨石工 1式 基礎捨石 177m3 捨石荒均し 414m2 捨石本均し 91m2 本体工 1式 場所打ちコンクリート工 103m3 上部工 1式 場所打ちコンクリート工 115m3 コンクリート舗装工 83m2 護岸（補助外） 1式 基礎工 1式 基礎捨石工 1式 捨石荒均し 24m2 本体工 1式 胸壁工 20m コンクリート舗装工 14m2 | 令和6年5月17日～令和6年10月17日 | 51871600 | 49280000 | 49280000 |  | 高松市郷東町７９６−１２２ 城北建設株式会社 細谷 芳久
17213-2023-4017-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月5日変更契約 | （無電柱化推進事業）中新町詰田川線 道路整備工事（第７工区）（舗装工） | 高松市花園町他 | 舗装工事 | 施工延長 102ｍ 舗装版破砕工 1式 舗装工 1式 一般部（歩道部） 210m2 乗用車等乗入部（歩道部） 136m2 一般部（自転車道部） 56m2 乗用車等乗入部（自転車道部） 76m2 区画線工 1式 | 令和6年2月14日～令和6年7月12日 | 22886600 | 21098000 | 22420200 | １．舗装工の金額の増は、地元関係者と協議した結果、乗用車等乗入部の施工範囲を見直 したことによる。 ２．県有のマンホール高調整工の新規計上は、現地再調査の結果、本工事で施工する歩道 舗装の計画高に合わせて傾きを調整したことによる。 ３．上記１，２，より、請負金額を増とする。 | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
17213-2023-4017-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年7月11日変更契約 | （無電柱化推進事業）中新町詰田川線 道路整備工事（第６工区）（舗装工） | 高松市多賀町 | 舗装工事 | 施工延長 114ｍ 舗装版破砕工 1式 舗装工 1式 一般部（歩道部） 166m2 乗用車等乗入部（歩道部） 128m2 一般部（自転車道部） 121m2 乗用車等乗入部（自転車道部） 108m2 区画線工 1式 | 令和6年2月14日～令和6年7月12日 | 23762200 | 22550000 | 24385900 | １．ライン導水ブロックの新規計上は、現地再調査の結果、道路排水の排水確保のため必 要を認めたことによる。 ２．車線分離標の新規計上は、実施にあたり現地再調査の結果、通行者の安全確保のため 必要を認めたことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2023-4017-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年10月29日変更契約 | （無電柱化推進事業）中新町詰田川線 道路整備工事（第８工区）（舗装工） | 高松市多賀町 | 舗装工事 | 施工延長 94ｍ 舗装版破砕工 1式 舗装工 1式 一般部（歩道部） 290m2 乗用車等乗入部（歩道部） 24m2 一般部（自転車道部） 101m2 乗用車等乗入部（自転車道部） 35m2 小型構造物工 1式 区画線工 1式 | 令和6年2月21日～令和6年10月31日 | 20586500 | 20350000 | 20644800 | １．舗装工の金額の増は、現地再調査の結果、特に車両通行の多い歩道乗入部について、 骨材飛散防止対策の必要を認めたことによる。 ２．ライン導水ブロックの新規計上は、現地再調査の結果、現況排水の不良個所の対応を 行う必要を認めたことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
17213-2023-4017-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年7月19日変更契約 | （無電柱化推進事業）中新町詰田川線 道路整備工事（第８工区）（舗装工） | 高松市多賀町 | 舗装工事 | 施工延長 94ｍ 舗装版破砕工 1式 舗装工 1式 一般部（歩道部） 280m2 乗用車等乗入部（歩道部） 23m2 一般部（自転車道部） 108m2 乗用車等乗入部（自転車道部） 33m2 小型構造物工 1式 区画線工 1式 | 令和6年2月21日～令和6年10月31日 | 20586500 | 20350000 | 20350000 |  | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
17213-2023-4023-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年5月27日変更契約 | 香川県総合運動公園 県営テニスコート改修工事（第２工区）（人工芝工） | 高松市生島町 | 舗装工事 | 公園緑地整備 グラウンド・コート舗装工 1式 グラウンド・コート用舗装工 1式 既設人工芝剥ぎ取り 1410m2 既設人工芝運搬 27m3 既設人工芝処分 27m3 砂入り人工芝舗装 1410m2 | 令和6年1月30日～令和6年6月28日 | 21855900 | 19734000 | 19582200 | １．交通誘導警備員の数量減は、施設管理者との協議により、現地施工可能日数が減とな ったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2023-4030-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年9月18日変更契約 | （無電柱化推進事業）中新町詰田川線 道路整備工事（第２工区）（交通安全施設工） | 高松市花園町他 | 塗装工事 | 施工延長 574m 点字タイル設置工 1式 点字タイル設置 538m | 令和6年1月19日～令和6年9月30日 | 16282200 | 15620000 | 14499100 | １．点字タイル設置数量の減は、現場着手にあたり、近隣工事との工程調整を行った結果 一部区間の施工を次期施工としたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17213-2023-4030-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年7月12日変更契約 | （無電柱化推進事業）中新町詰田川線 道路整備工事（第２工区）（交通安全施設工） | 高松市花園町他 | 塗装工事 | 施工延長 574m 点字タイル設置工 1式 点字タイル設置 574m | 令和6年1月19日～令和6年9月30日 | 16282200 | 15620000 | 15620000 |  | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17213-2023-4030-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年6月24日変更契約 | （無電柱化推進事業）中新町詰田川線 道路整備工事（第５工区）（舗装工） | 高松市花園町 | 舗装工事 | 施工延長 118ｍ 舗装版破砕工 1式 舗装工 1式 一般部（歩道部） 116m2 乗用車等乗入部（歩道部） 137m2 一般部（自転車道部） 152m2 乗用車等乗入部（自転車道部） 184m2 区画線工 1式 | 令和6年1月30日～令和6年6月27日 | 26846600 | 25498000 | 25984200 | １．車線分離標の新規計上は、実施にあたり現地再調査の結果、通行者の安全確保のため 必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記１，２より、請負金額を増とする。 | 高松市春日町１１５ 西日本土木株式会社 伊丹 貴宏
17213-2023-4030-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年7月12日変更契約 | （無電柱化推進事業）中新町詰田川線 道路整備工事（第４工区）（舗装工） | 高松市花園町 | 舗装工事 | 施工延長 120ｍ 舗装版破砕工 1式 舗装工 1式 一般部（歩道部） 361m2 乗用車等乗入部（歩道部） 107m2 一般部（自転車道部） 80m2 乗用車等乗入部（自転車道部） 93m2 区画線工 1式 | 令和6年1月30日～令和6年9月6日 | 27321800 | 25388000 | 25388000 |  | 高松市木太町１１４５−１ 新和開発株式会社 阿部 正弘
17213-2023-4030-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年9月3日変更契約 | （無電柱化推進事業）中新町詰田川線 道路整備工事（第４工区）（舗装工） | 高松市花園町 | 舗装工事 | 施工延長 120ｍ 舗装版破砕工 1式 舗装工 1式 一般部（歩道部） 365m2 乗用車等乗入部（歩道部） 103m2 一般部（自転車道部） 78m2 乗用車等乗入部（自転車道部） 91m2 区画線工 1式 | 令和6年1月30日～令和6年9月6日 | 27321800 | 25388000 | 24963400 | １．舗装版破砕工の減は、工事着手に当り、現地再調査の結果、地中不可視部の数量が確 定したことによる。 ２．交通誘導員及びその他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記１，２の理由により、請負金額を減とする。 | 高松市木太町１１４５−１ 新和開発株式会社 阿部 正弘
17213-2023-4100-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | （河川メンテナンス事業）下井手川（下井手水門） 長寿命化対策工事・河川海岸維持修繕工事（土木施設）（合冊） | 高松市牟礼町大町 | 土木一式工事 | 水門補修 1式 水門補修工 1式 管理橋補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 表面含浸工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月22日～令和6年8月30日 | 7759400 | 6963000 | 7495400 | １ 水門補修にあたり水門を詳細調査した結果、当初設計よりも損傷箇所が多数確認さ れたことから、補修数量を増とした。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特 例措置を適用したことによる。 ３ その他数量の異同は現地精査の結果による。 | 高松市牟礼町原５６３−２ 日照工業株式会社 椎木 繁樹
17213-2023-4104-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年11月21日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）中新町鬼無線 道路整備工事（第１工区） | 高松市香西東町 | 土木一式工事 | 施工延長 202m 本工事 道路土工 1式 路側工 1式 １号縁石 2m 排水構造物工 1式 ガッター 73m ２号Ｕ型側溝 45m １号管渠工 13m 街渠桝 6箇所 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 下層路盤（車道） 600m2 路盤（歩道・取合部） 290m2 道路付属施設工 1式 附帯工事 防護柵工 1式 ガードレール撤去・設置 1式 道路付属施設工 1式 | 令和6年4月25日～令和7年2月21日 | 25259300 | 23490500 | 23490500 |  | 高松市田村町８８７ 株式会社西村組 西村 正照
17213-2023-4104-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年11月21日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）中新町鬼無線 道路整備工事（第２工区）（舗装工） | 高松市香西東町 | 舗装工事 | 施工延長 300ｍ 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 460m2 車道舗装 1式 上層路盤（車道・路肩部） 900m2 基層（車道・路肩部） 1090m2 表層（車道・路肩部） 1550m2 歩道舗装 1式 表層（歩道部） 270m2 取合舗装 1式 表層 70m2 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 | 令和6年5月17日～令和7年2月28日 | 29954100 | 27830000 | 27830000 |  | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
17213-2023-5098-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年7月16日変更契約 | 高河海維第１号 ゼロ県債 香東川 河川海岸維持修繕工事（河床整理）（円座工区） | 高松市円座町 | 土木一式工事 | 施工延長 148.3m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 2800m3 整地 2000m3 残土等処分 1000m3 仮設工 1式 | 令和6年3月5日～令和6年9月5日 | 14473800 | 13293500 | 15529800 | １．施工延長の増は、現地再調査の結果、施工予定箇所の上流に確認された堆積土砂を早 急に撤去する必要があると判断したことによる。 ２．盛土工の数量の増は、現地精査の結果、当初想定より河床洗堀を受けている範囲が広 かったことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2023-5098-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年8月30日変更契約 | 高河海維第２号 ゼロ県債 香東川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕）（香南工区） | 高松市香南町由佐 | 土木一式工事 | 施工延長 300ｍ 堤防養生工 1式 伐木除根（除根有） 8000m2 伐竹除根（除根無） 2200m2 伐木運搬 1式 伐木処分 1式 塵芥処理工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年9月3日 | 9810900 | 9317000 | 8586600 | １ 伐木処分工の金額の減は、現地再精査の結果、施工区間内において河積を阻害する 樹木等が当初の想定よりも少なく、処分量が減少したことによる。 ２ 仮設工における工事用道路工の廃工は、施工範囲近傍に、施工箇所へ進入できる 坂路があり、本工事での工事用道路の設置が不要であると認めたことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 高松市香南町由佐１２４４−１ 株式会社下所組 下所 誠
17213-2023-6641-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月4日変更契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（第１工区）（鋼矢板工） | 高松市朝日町 | 土木一式工事 | 施工延長（海上工事） 29ｍ 護岸 1式 鋼矢板工 1式 鋼矢板 55枚 | 令和5年10月18日～令和6年8月9日 | 99237600 | 94270000 | 106119200 | 鋼矢板の金額の増は、施工に当たり鋼矢板の積載用台船を計上する必要が生じたため、金 額の増を認めたことによる。 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市朝日新町３２−４５ タチバナ工業株式会社 辻 隆志
17213-2023-6641-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年7月30日変更契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（第４工区）（フェンス設置工） | 高松市朝日新町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 417ｍ 土工 1式 作業土工 1式 フェンス設置工 1式 フェンス設置 407ｍ 門扉設置 1式 扉体設置 1基 フェンス撤去 1式 配管工 1式 電線管敷設 361ｍ 構造物撤去工 1式 | 令和5年10月13日～令和6年7月31日 | 26460500 | 24356200 | 24240700 | フェンス等運搬処分費の新規計上は、フェンス撤去に当たり、パネル等の劣化により他工 事流用が困難と判断したことから、スクラップ処分としたことによる。 上記理由により、請負金額の減となる。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17213-2023-6641-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年6月26日変更契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（第４工区）（フェンス設置工） | 高松市朝日新町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 417ｍ 土工 1式 作業土工 1式 フェンス設置工 1式 フェンス設置 407ｍ 門扉設置 1式 扉体設置 1基 フェンス撤去 1式 配管工 1式 電線管敷設 361ｍ 構造物撤去工 1式 | 令和5年10月13日～令和6年7月31日 | 26460500 | 25300000 | 24356200 | 土工の金額の減は、フェンス基礎設置予定箇所において他工事による掘削及び路床の不陸 整正後、精査したところ、床掘数量の減となった。 上記理由により、請負金額の減となる。 | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17213-2023-6641-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年5月15日変更契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（第５工区）（舗装工） | 高松市朝日新町 | 舗装工事 | 施工延長 78.4ｍ 土工 1式 舗装工 1式 不陸整正 751m2 表層 795m2 基層（2層目） 776m2 基層（1層目） 753m2 上層路盤 753m2 下層路盤 753m2 構造物取壊し 1式 アスファルト舗装取壊し 145m2 | 令和5年10月24日～令和6年5月31日 | 17348100 | 16060000 | 15812500 | アスファルト舗装の金額の減は、舗装予定箇所において他工事による水路施工後、舗装予 定箇所を精査したところ、舗装面積が減となったことによる。 上記理由により、契約金額を減とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2023-6641-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年5月15日変更契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（第６工区）（舗装工）・（社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（朝日地区）（第３工区）（舗装工）（合冊） | 高松市朝日新町 | 舗装工事 | 施工延長 308ｍ 朝日地区埋築 1式 土工 1式 アスファルト舗装工 1式 不陸整正 649m2 表層 693m2 基層（2層目） 656m2 基層（1層目） 673m2 上層路盤 657m2 下層路盤 641m2 環境整備 1式 土工 1式 アスファルト舗装工 1式 表層 431m2 上層路盤 431m2 | 令和5年10月24日～令和6年5月20日 | 19962800 | 18161000 | 17939900 | アスファルト舗装工（フェンス基礎復旧）における金額の減は、施工に当たり、現地再調 査の結果、アスファルト舗装復旧範囲を見直したことによる。 上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2023-6641-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年5月16日変更契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（第７工区）（水路工）・高松港 港湾改良工事（朝日地区）（水路工）（合冊） | 高松市朝日新町 | 土木一式工事 | 施工延長 144m 朝日地区埋築 1式 土工 1式 排水工 1式 Ｕ形水路 132ｍ 場所打水路 1ｍ 集水桝 1基 仮設工 1式 構造物取壊し 1式 港湾改良 1式 土工 1式 排水工 1式 場所打水路 11ｍ 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装 6m2 コンクリート舗装 6m2 仮設工 1式 | 令和5年11月17日～令和6年5月20日 | 9127800 | 8360000 | 7987100 | 残土処理工の金額の減は、残土を他工事盛土材として流用したことから、土砂運搬距離が 減となり、残土処分費が不要となったことによる。 上記理由により、請負金額の減とする。 | 高松市牟礼町牟礼２１３３ 株式会社安戸組 安戸 照清
17213-2023-6641-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年7月12日変更契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（第８工区）（照明工） | 高松市朝日新町 | とび・土工・コンクリート工事 | 照明設備工事 1式 照明工 1式 作業土工 1式 照明灯撤去 3基 照明灯設置 4基 照明基礎 4基 埋設配管 4箇所 屋外管内配線 1式 | 令和6年1月19日～令和6年8月20日 | 6782600 | 6501000 | 6501000 |  | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17213-2023-6641-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年8月16日変更契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（第８工区）（照明工） | 高松市朝日新町 | とび・土工・コンクリート工事 | 照明設備工事 1式 照明工 1式 作業土工 1式 照明灯撤去 3基 照明灯設置 4基 照明基礎 4基 埋設配管 4箇所 屋外管内配線 1式 | 令和6年1月19日～令和6年8月20日 | 6782600 | 6501000 | 5436200 | 屋外管内配線工の金額の減は、実施に当たり照明灯の接地に係る配線を見直したことによ る。 上記理由により、請負金額の減とする。 | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17213-2023-6642-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年6月19日変更契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（第２工区）（鋼矢板工） | 高松市朝日町 | 土木一式工事 | 施工延長（海上工事） 32.4ｍ 護岸 1式 鋼矢板工 1式 鋼矢板 54枚 鋼矢板（先行掘削） 3本 仮設工 1式 | 令和5年10月18日～令和6年6月20日 | 91815900 | 89980000 | 110333300 | 鋼矢板（先行掘削）の新規計上は、現地再調査の結果、海底地盤に基礎捨石が散乱してお り、電動バイブロ工法による施工の支障となるため、先行掘削による支障物の撤去を行う 必要を認めたことによる。 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市屋島西町２０１４−２ 株式会社大下組 大下 将弘
17213-2024-1020-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年11月6日契約 | （道路メンテナンス事業）県道美馬塩江線（堀山橋）道路整備工事（塗装工） | 高松市塩江町上西 | 塗装工事 | 施工延長 19ｍ 橋梁保全工事 塗膜除去工 1式 湿式塗膜剥離剤工 156ｍ２ 橋梁塗装工 橋梁塗装工（一般部） 150ｍ２ 橋梁塗装工（添接部） 6ｍ２ 支承塗装塗替え工 6基 仮設工 1式 吊足場 190ｍ２ 朝顔 150ｍ２ | 令和6年11月6日～令和7年3月24日 | 29692300 | 26574900 | 26574900 |  | 高松市田村町２５４−４ 有限会社渡辺塗装 渡辺 秀哉
17213-2024-1043-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年11月20日変更契約 | 高局改第１号 県道三木国分寺線（川島工区） 道路局部改修工事 | 高松市川島東町 | 土木一式工事 | 施工延長 26ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 １号Ｕ型側溝 29m １号管渠 3m 街渠桝 1箇所 ２号横断函渠 3m 構造物撤去工 1式 舗装工 119ｍ2 縁石工 1式 １号歩車道境界ブロック 34m 防護柵工 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月6日～令和6年11月29日 | 6086300 | 5440600 | 7221500 | 1.交通管理工の増は、工事着手にあたり、現地の交通状況を確認した結果、歩行者の利用 が多く確認され、安全を確保するため規制区間を短く分割施工する必要が生じ、交通誘導 警備員の増を認めたことによる。 2.その他数量の異同は現地精査の結果による。 3.上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市春日町７０８−３ 有限会社中村興業 中村 和義
17213-2024-1043-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 高局改第１号 県道三木国分寺線（川島工区） 道路局部改修工事 | 高松市川島東町 | 土木一式工事 | 施工延長 26ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 １号Ｕ型側溝 26m １号管渠 5m 街渠桝 2箇所 ２号横断函渠 3m 構造物撤去工 1式 舗装工 95ｍ2 縁石工 1式 １号歩車道境界ブロック 24m 防護柵工 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月6日～令和6年11月29日 | 6086300 | 5440600 | 5440600 |  | 高松市春日町７０８−３ 有限会社中村興業 中村 和義
17213-2024-1043-100-002 | 高松土木事務所 | 令和7年1月22日変更契約 | 高局改第２号 県道三木綾川線（香川工区） 道路局部改修工事 | 高松市香川町川東上 | 土木一式工事 | 施工延長 24.5ｍ ２号自由勾配側溝 20m １号ガッター 21m １号管渠 4ｍ 街渠桝 2箇所 歩道舗装 47m2 車道舗装 130m2 | 令和6年9月12日～令和7年1月24日 | 5709000 | 5357000 | 5276700 | １．交通管理工の減は現場作業が当初想定よりも早期に終了したことによる。 ２．その他の異同は現場精査の結果による。 ３．上記の理由から請負金額を減とする。 | 高松市香南町吉光１１２４−１７ 河田建設工業 河田 將文
17213-2024-1043-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年9月12日契約 | 高局改第２号 県道三木綾川線（香川工区） 道路局部改修工事 | 高松市香川町川東上 | 土木一式工事 | 施工延長 24.5ｍ ２号自由勾配側溝 22m １号ガッター 18m １号管渠 4ｍ 街渠桝 2箇所 歩道舗装 39m2 車道舗装 142m2 | 令和6年9月12日～令和7年1月24日 | 5709000 | 5357000 | 5357000 |  | 高松市香南町吉光１１２４−１７ 河田建設工業 河田 將文
17213-2024-1046-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月31日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）地方特定道路整備工事（第２工区） | 高松市生島町他 | 土木一式工事 | 施工延長 53m 道路改良 1式 道路土工 1式 路床盛土工 40m3 路体盛土工 250m3 床掘り 1280m3 埋戻し 10m3 擁壁工 1式 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 1式 壁面材組立・設置工 71m2 補強材取付工 712ｍ まき出し・敷均し、締固め 490m3 笠コンクリート 1式 補強土壁基礎 1式 排水工 1式 プレキャスト防護柵基礎工 26m 地盤改良工 1式 浅層安定処理 62m2 中層安定処理 1156m3 | 令和6年7月31日～令和7年2月28日 | 56745700 | 51172000 | 51172000 |  | 高松市香南町由佐７８−２ 株式会社中野建設興業 中野 裕史郎
17213-2024-1046-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年8月20日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）地方特定道路整備工事（第３工区） | 高松市生島町他 | 土木一式工事 | 施工延長 31m 道路改良 1式 道路土工 1式 盛土工 1式 路床盛土 170m3 路体盛土 610m3 作業土工 1式 擁壁工 1式 帯鋼補強土壁工 1式 壁面材組立・設置工 193m2 補強材取付工 2567ｍ まき出し・敷均し、締固め 1490m3 場所打擁壁工 1式 プレキャスト防護柵基礎工 7ｍ 付属施設工 1式 排水構造物工 1式 １号U型側溝 78m 嵩上げコンクリート 15m １号集水桝 1箇所 張りコンクリート工 17m | 令和6年8月20日～令和7年3月24日 | 56262800 | 50930000 | 50930000 |  | 高松市東植田町２８９８ 株式会社久保土建 久保 誠司
17213-2024-1061-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年6月18日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第２工区） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 520m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 910m3 残土処理 690m3 排水構造物工 1式 縁石 962m 張りコンクリート 284m2 分離帯排水溝 487m 分離帯排水桝 25箇所 仮設工 1式 舗装 1式 舗装工 1式 下層路盤 1471m2 | 令和6年6月18日～令和7年2月17日 | 64363200 | 58410000 | 58410000 |  | 高松市鶴市町６１２−１ 株式会社河野組 河野 仁治
17213-2024-1061-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年6月18日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１工区） | 高松市生島町他 | 土木一式工事 | 施工延長 434ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 1070m3 残土処理 410m3 排水構造物工 1式 側溝工 1式 縁石 614m 分離帯排水溝 273m 張コンクリート 684m2 分離帯排水桝 16個 舗装 1式 舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 2751m2 仮設工 1式 道路付属施設工 1式 ケーブル配管工 1式 | 令和6年6月18日～令和7年2月17日 | 68956800 | 62524000 | 62524000 |  | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
17213-2024-1061-100-003 | 高松土木事務所 | 令和7年1月28日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第３工区） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 429m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 880m3 残土処理 700m3 法面工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 縁石 822m 張りコンクリート 484m2 分離帯排水溝 330m 分離帯排水桝 20箇所 仮設工 1式 舗装 1式 舗装工 1式 下層路盤 1391m2 | 令和6年6月18日～令和7年2月28日 | 56813900 | 51458000 | 51458000 |  | 高松市西ハゼ町７ 大一工業株式会社 多田 博英
17213-2024-1061-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年6月18日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第３工区） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 429m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 880m3 残土処理 700m3 法面工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 縁石 822m 張りコンクリート 484m2 分離帯排水溝 330m 分離帯排水桝 20箇所 仮設工 1式 舗装 1式 舗装工 1式 下層路盤 1391m2 | 令和6年6月18日～令和7年1月28日 | 56813900 | 51458000 | 51458000 |  | 高松市西ハゼ町７ 大一工業株式会社 多田 博英
17213-2024-1061-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年9月10日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第４工区） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長 428m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 540m3 分離帯盛土 160m3 残土処理 380m3 排水構造物工 1式 縁石 797m 張りコンクリート 298m2 分離帯排水溝 404m 管渠 4m 集水桝 2箇所 分離帯排水桝 23箇所 仮設工 1式 舗装 1式 舗装工 1式 下層路盤 794m2 | 令和6年9月10日～令和7年3月24日 | 54028700 | 48913700 | 48913700 |  | 高松市池田町４３９ 株式会社白雪興産 鈴木 忍
17213-2024-1061-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年9月12日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第７工区）（舗装工） | 高松市生島町 | 舗装工事 | 施工延長 580m 舗装 1式 舗装工 1式 上層路盤（車道部） 1435m2 基層（車道部） 1486m2 表層（車道部） 3895m2 不陸整正（歩道部） 917m2 表層（歩道部） 1090m2 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月12日～令和7年3月24日 | 47920400 | 44550000 | 44550000 |  | 高松市木太町１１４５−１ 新和開発株式会社 阿部 正弘
17213-2024-1061-100-008 | 高松土木事務所 | 令和6年9月10日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第５工区）（舗装工） | 高松市生島町 | 舗装工事 | 施工延長 840m 舗装 1式 舗装工 1式 上層路盤（車道部） 1813m2 基層（車道部） 1838m2 表層（車道部） 2524m2 不陸整正（歩道部） 200m2 表層（歩道部） 1370m2 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月10日～令和7年3月24日 | 49461500 | 44550000 | 44550000 |  | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2024-1061-100-009 | 高松土木事務所 | 令和6年9月12日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第６工区）（舗装工） | 高松市生島町 | 舗装工事 | 施工延長 400m 舗装 1式 舗装工 1式 上層路盤（車道部） 1446m2 基層（車道部） 1496m2 表層（車道部） 3547m2 表層（路肩部） 193m2 不陸整正（歩道部） 608m2 表層（歩道部） 608m2 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月12日～令和7年3月24日 | 48626600 | 45650000 | 45650000 |  | 高松市春日町１１５ 西日本土木株式会社 伊丹 貴宏
17213-2024-1061-100-010 | 高松土木事務所 | 令和6年9月12日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第８工区）（舗装工） | 高松市生島町他 | 舗装工事 | 施工延長 454m 舗装 1式 舗装工 1式 上層路盤（車道部） 2520m2 基層（車道部） 2520m2 表層（車道部） 2610m2 表層（歩道部） 700m2 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月12日～令和7年3月24日 | 44853600 | 43054000 | 43054000 |  | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
17213-2024-1061-100-011 | 高松土木事務所 | 令和6年10月16日契約 | 県道円座香南線（香南工区）道路改築工事（第１工区） | 高松市香南町横井 | 土木一式工事 | 施工延長 304m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 2900m3 路体盛土工 110m3 路床盛土工 1900m3 作業土工 1式 残土処理工 1式 擁壁工 59m 排水構造物工 1式 U型側溝 11m L型側溝 22m 自由勾配側溝 199m 管渠工 1式 集水桝工 1式 | 令和6年10月16日～令和7年3月24日 | 63707600 | 57739000 | 57739000 |  | 高松市香南町由佐７８−２ 株式会社中野建設興業 中野 裕史郎
17213-2024-1061-100-013 | 高松土木事務所 | 令和6年11月6日契約 | 県道円座香南線（香南工区）道路改築工事（第３工区） | 高松市香南町横井 | 土木一式工事 | 施工延長 36ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 1400m3 積込 1400m3 軟弱土等運搬処分 1080m3 仮設工 1式 工事用道路工 1式 水替工 1式 | 令和6年11月6日～令和7年3月24日 | 34435500 | 31681100 | 31681100 |  | 高松市円座町１９３０ 金本建設株式会社 金本 健司
17213-2024-1084-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年8月6日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道北風戸積浦線（琴弾工区）交通安全施設整備工事 | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 施工延長 10m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁工（逆台形擁壁） 10m 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月1日～令和7年3月18日 | 15362600 | 14850000 | 14850000 |  | 香川郡直島町１６８２−１ 株式会社多丸組 多丸 華加
17213-2024-1140-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年12月23日変更契約 | 高道維第１０１号 県道中徳三谷高松線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市中新町 | 舗装工事 | 施工延長 150m 舗装工 1式 路面切削 3300m2 表層（車道・路肩部） 2680m2 基層（車道・路肩部） 620m2 クラック防止シート 194ｍ 区画線工 1式 | 令和6年8月30日～令和7年2月6日 | 28350300 | 26224000 | 31144300 | １ 舗装工の金額の増は、工事の実施にあたり、現況舗装版の詳細調査の結果、損傷が著 しい範囲において、基層からの修繕を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市春日町１１５ 西日本土木株式会社 伊丹 貴宏
17213-2024-1140-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月2日契約 | 高道維第１０１号 県道中徳三谷高松線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市中新町 | 舗装工事 | 施工延長 150m 舗装工 1式 路面切削 2700m2 表層（車道・路肩部） 2700m2 クラック防止シート 210ｍ 区画線工 1式 | 令和6年8月30日～令和7年2月6日 | 28350300 | 26224000 | 26224000 |  | 高松市春日町１１５ 西日本土木株式会社 伊丹 貴宏
17213-2024-1140-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年6月27日契約 | 高道維第１０６号 県道千疋高松線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市岡本町他 | 舗装工事 | 施工延長 395m 道路修繕 1式 舗装工 1式 路面切削 1420m2 表層 1420m2 クラック抑制シート 250m 区画線工 1式 | 令和6年7月22日～令和6年12月18日 | 12995400 | 12078000 | 12078000 |  | 高松市木太町１１４５−１ 新和開発株式会社 阿部 正弘
17213-2024-1140-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年10月24日変更契約 | 高道維第１０６号 県道千疋高松線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市岡本町他 | 舗装工事 | 施工延長 401m 道路修繕 1式 舗装工 1式 路面切削 1430m2 表層 1430m2 クラック抑制シート 525m 区画線工 1式 | 令和6年7月22日～令和6年12月18日 | 12995400 | 12078000 | 13105400 | １．クラック抑制シートの数量増は、路面性状調査の結果、当初想定よりひび割れが多く 確認されたため、追加での施工の必要性を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．主に上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市木太町１１４５−１ 新和開発株式会社 阿部 正弘
17213-2024-1140-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年12月6日変更契約 | 高道維第１０９号 県道高松王越坂出線（香西本町工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市香西本町 | 舗装工事 | 施工延長 72m 道路修繕 1式 舗装工 1式 路面切削 673m2 表層 673m2 クラック抑制シート 127m 区画線工 1式 | 令和6年9月2日～令和6年12月17日 | 6560400 | 6292000 | 8244500 | １．夜間施工への変更については、実施にあたり、施工計画を再検討した結果、交差点内 における通行規制時に一般車両の混雑が想定され、現道交通に与える影響が大きいと判 断したことから、夜間施工への変更を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．請負金額の増は、主に上記理由による。 | 高松市六条町１４６８−２ 株式会社西協建設 田所 正芳
17213-2024-1140-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第１０９号 県道高松王越坂出線（香西本町工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市香西本町 | 舗装工事 | 施工延長 67m 道路修繕 1式 舗装工 1式 路面切削 620m2 表層 620m2 クラック抑制シート 150m 区画線工 1式 | 令和6年9月2日～令和6年12月17日 | 6560400 | 6292000 | 6292000 |  | 高松市六条町１４６８−２ 株式会社西協建設 田所 正芳
17213-2024-1140-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年10月30日契約 | 高道維第１２２号 県道北風戸積浦線 道路維持修繕工事（舗装工） | 香川郡直島町 | 舗装工事 | 施工延長 190ｍ 舗装工 1式 舗装版撤去工 1式 路面切削 1600m2 殻運搬処分 1式 表層工 1式 表層（車道・路肩部） 1600m2 区画線工 1式 | 令和6年10月30日～令和7年3月10日 | 20420400 | 18810000 | 18810000 |  | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
17213-2024-1175-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月2日契約 | （通学路緊急対策事業）県道三木綾川線（川内原工区）交通安全施設整備工事（第１工区） | 高松市香川町川内原 | 土木一式工事 | 施工延長 158m 重力式擁壁 2m3 プレキャストボックス 7m プレキャスト床板 58m 転落防止柵基礎 57m 地先境界ブロック 8m | 令和6年9月20日～令和7年3月5日 | 16166700 | 14586000 | 14586000 |  | 高松市香川町川東上２２５３−１ 株式会社加藤技建 加藤 誠史
17213-2024-1175-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年9月2日契約 | （通学路緊急対策事業）県道高松志度線（牟礼工区） 交通安全施設整備工事（第１工区） | 高松市牟礼町原 | 土木一式工事 | 施工延長 128ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 路側擁壁 68ｍ 排水構造物工 1式 L型水路 65m 自由勾配側溝 40m 管渠工 1式 集水桝工 1式 縁石工 1式 構造物撤去工 1式 アスファルト舗装工 1式 | 令和6年9月2日～令和7年3月24日 | 37180000 | 34870000 | 34870000 |  | 高松市伏石町１２９９−１１ 株式会社中塚工業 中塚 敏彦
17213-2024-1175-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日契約 | （通学路緊急対策事業）県道高松志度線（牟礼工区）交通安全施設整備工事（第２工区）（防護柵工） | 高松市牟礼町原 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 130ｍ 防護柵工 1式 転落（横断）防止柵 130m 道路付属施設工 1式 | 令和6年9月20日～令和7年3月13日 | 3214200 | 3113000 | 3113000 |  | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17213-2024-1177-100-001 | 高松土木事務所 | 令和7年1月17日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道三木国分寺線（仏生山工区）交通安全施設整備工事 | 高松市仏生山町 | 土木一式工事 | 施工延長 46ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝工 1式 １号自由勾配側溝 46ｍ 構造物撤去工 1式 舗装 1式 舗装工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月10日～令和7年1月27日 | 10522600 | 9411600 | 8493100 | 1.交通誘導警備員の減は、当初想定したよりも円滑な施工を行えたことによる。 2.その他数量の異同は現地精査の結果による。 3.上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市十川東町１８３−１ 有限会社誠慎興業 高嶋 慎
17213-2024-1177-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月10日契約 | （通学路緊急対策事業）県道三木国分寺線（仏生山工区）交通安全施設整備工事 | 高松市仏生山町 | 土木一式工事 | 施工延長 46ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝工 1式 １号自由勾配側溝 46ｍ 構造物撤去工 1式 舗装 1式 舗装工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月10日～令和7年1月27日 | 10522600 | 9411600 | 9411600 |  | 高松市十川東町１８３−１ 有限会社誠慎興業 高嶋 慎
17213-2024-1186-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月26日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第９工区）（法面工） | 高松市生島町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長（１号箇所） 79m 法面工 1式 補強土植生法枠 638m2 仮設工 1式 施工延長（２号箇所） 19m 法面工 1式 モルタル吹付 140m2 仮設工 1式 施工延長（３号箇所） 13m 法面工 1式 鉄筋挿入 21本 削孔機械の上下移動 2回 足場（鉄筋挿入） 262空m3 仮設工 1式 | 令和6年9月26日～令和7年1月17日 | 29268800 | 28380000 | 28380000 |  | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
17213-2024-1186-100-001 | 高松土木事務所 | 令和7年1月17日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第９工区）（法面工） | 高松市生島町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長（１号箇所） 79m 法面工 1式 補強土植生法枠 638m2 仮設工 1式 施工延長（２号箇所） 19m 法面工 1式 モルタル吹付 140m2 仮設工 1式 施工延長（３号箇所） 13m 法面工 1式 鉄筋挿入 21本 削孔機械の上下移動 2回 足場（鉄筋挿入） 262空m3 仮設工 1式 | 令和6年9月26日～令和7年3月17日 | 29268800 | 28380000 | 28380000 |  | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
17213-2024-1186-100-002 | 高松土木事務所 | 令和7年1月9日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１０工区）（法面工） | 高松市亀水町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 52m 道路改良 1式 法面工 1式 鉄筋挿入 18本 連続繊維補強土工 59m3 植生基材吹付 295m2 仮設工 1式 | 令和6年10月25日～令和7年2月21日 | 13774200 | 13310000 | 13310000 |  | 高松市鶴市町２００４−２３ 湯浅工業株式会社 湯浅 克宏
17213-2024-1186-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年10月25日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１０工区）（法面工） | 高松市亀水町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 52m 道路改良 1式 法面工 1式 鉄筋挿入 18本 連続繊維補強土工 59m3 植生基材吹付 295m2 仮設工 1式 | 令和6年10月25日～令和7年1月16日 | 13774200 | 13310000 | 13310000 |  | 高松市鶴市町２００４−２３ 湯浅工業株式会社 湯浅 克宏
17213-2024-1186-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年11月8日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１１工区）（防護柵工） | 高松市生島町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 2237ｍ 道路改良（道路新設・改築） 1式 防護柵工 1式 防止柵工 1式 転落（横断）防止柵 669m 標識工 1式 案内標識 1式 案内標識 13基 警戒標識 1式 警戒標識 10基 道路付属施設工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 道路改良（道路局部改修費） 1式 落石雪害防止工 1式 落石防護柵工 1式 ロープ・金網 57m | 令和6年11月8日～令和7年3月24日 | 29948600 | 28886000 | 28886000 |  | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17213-2024-1195-100-001 | 高松土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 高道維第２０６号 県道高松長尾大内線外１線 道路維持修繕工事 | 高松市春日町他 | 土木一式工事 | 【子１】高松長尾大内線 道路維持・修繕 1式 道路清掃工 1式 側溝清掃（人力） 190m 桝清掃（人力） 3箇所 路面清掃（人力） 0.1ｋｍ 【子２】高松港栗林公園線 道路維持・修繕 1式 構造物撤去工 1式 縁石工 1式 １号ガッター 7m | 令和7年1月24日～令和7年5月19日 | 2888600 | 2548700 | 2548700 |  | 高松市春日町７０８−３ 有限会社中村興業 中村 和義
17213-2024-1513-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年12月13日変更契約 | 高道維第１１３号 県道高松牟礼線 道路維持修繕工事 | 高松市庵治町 | 土木一式工事 | 施工延長 6.0m 道路土工 1式 張コンクリート工 1式 張コンクリート 6.0m 防護柵工 1式 ガードレール設置・撤去 0m | 令和6年9月5日～令和7年1月6日 | 4074400 | 3910500 | 3743300 | １ 防護柵工（基礎工、防護柵工）の廃工は、実施にあたり現地再調査の結果、既設防護 柵を存置しての施工が可能と判断したことによる。 ２ その他、数量の異同は精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市庵治町１６１１−２ 中村建設工業株式会社 中村 涼二
17213-2024-1513-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | 高道維第１１３号 県道高松牟礼線 道路維持修繕工事 | 高松市庵治町 | 土木一式工事 | 施工延長 6.0m 道路土工 1式 張コンクリート工 1式 張コンクリート 6.0m 防護柵工 1式 ガードレール設置・撤去 6.0m | 令和6年9月5日～令和7年1月6日 | 4074400 | 3910500 | 3910500 |  | 高松市庵治町１６１１−２ 中村建設工業株式会社 中村 涼二
17213-2024-1520-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年12月17日変更契約 | 高道維第１０２号 県道高松長尾大内線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市春日町 | 舗装工事 | 施工延長 134m 舗装工 1式 切削オーバーレイ 1440m2 クラック防止シート 195m 区画線工 1式 | 令和6年8月1日～令和7年1月6日 | 19070700 | 18117000 | 17384400 | １ クラック防止シートの数量の減は、路面切削後のひび割れ確認の結果、当初想定より 基層への影響が少なく、ひび割れが少なかったためクラック防止シートの施工延長を見 直したことによる。 ２ その他、数量の異同は精査の結果による。 ３ 上記理由により、本工事の請負金額を減とする。 | 高松市木太町１１４５−１ 新和開発株式会社 阿部 正弘
17213-2024-1520-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月2日契約 | 高道維第１０２号 県道高松長尾大内線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市春日町 | 舗装工事 | 施工延長 132m 舗装工 1式 切削オーバーレイ 1430m2 クラック防止シート 700m 区画線工 1式 | 令和6年8月1日～令和7年1月6日 | 19070700 | 18117000 | 18117000 |  | 高松市木太町１１４５−１ 新和開発株式会社 阿部 正弘
17213-2024-1520-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年12月11日変更契約 | 高道維第１１２号 県道綾川国分寺線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市国分寺町国分 | 舗装工事 | 施工延長 81m 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版破砕 361m2 不陸整正 361m2 基層 361m2 表層 361m2 区画線工 1式 道路維持 1式 道路清掃工 1式 | 令和6年9月13日～令和6年12月18日 | 6025800 | 5940000 | 6503200 | １．実施にあたり現地を再調査した結果、昼間施工では沿線の出入りに支障をきたす懸念 が確認されたため、夜間施工への変更を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．主に上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市勅使町２９９−２ 南部開発株式会社 杉田 数博
17213-2024-1520-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | 高道維第１１２号 県道綾川国分寺線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市国分寺町国分 | 舗装工事 | 施工延長 81m 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版破砕 386m2 不陸整正 386m2 基層 386m2 表層 386m2 区画線工 1式 | 令和6年9月13日～令和6年12月18日 | 6025800 | 5940000 | 5940000 |  | 高松市勅使町２９９−２ 南部開発株式会社 杉田 数博
17213-2024-1520-100-005 | 高松土木事務所 | 令和7年1月8日契約 | 高道維第１２９号 県道高松長尾大内線 道路維持修繕工事 | 高松市木太町 | 土木一式工事 | 歩道橋修繕工 1式 歩道橋修繕工 1式 高欄修繕工 1式 階段撤去工 1式 防護柵工 1式 防止柵工 13m 排水構造物工 1式 排水桝 11箇所 仮設工 1式 | 令和7年1月8日～令和7年3月24日 | 10913100 | 10560000 | 10560000 |  | 高松市牟礼町大町６６８−４７ 株式会社笹尾組 笹尾 洋平
17213-2024-1528-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年4月1日契約 | 高道維第２８号 県道高松善通寺線外２０線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 高松市鬼無町他 | 土木一式工事 | 管理延長 129.9km 道路維持 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（機械） 83km 排水施設清掃工 1式 側溝清掃（機械） 30m 管渠清掃 16m 桝清掃 4箇所 | 令和6年4月1日～令和7年3月5日 | 6988300 | 6820000 | 6820000 |  | 高松市勅使町６０ 河野興業有限会社 河野 真須美
17213-2024-1528-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年4月1日契約 | 高道維第３１号 県道山崎御厩線外３線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 高松市中間町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 植栽維持工 1式 樹木・芝生管理工 1式 高木剪定 259本 寄植剪定 7230m2 除草工 5980m2 巡回除草 11回 潅水 17420m2 防除工（高木） 294本 防除工（中木） 1本 防除工（寄植） 15230m2 | 令和6年4月1日～令和7年3月5日 | 22476300 | 20054100 | 20054100 |  | 高松市鬼無町鬼無７１８−１ 株式会社山地緑化センター 山地 信弘
17213-2024-1528-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年4月1日契約 | 高道維第３２号 県道高松空港線外１線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 高松市香南町岡他 | 造園工事 | 道路維持 1式 植栽維持工 1式 樹木・芝生管理工 1式 高木剪定 137本 寄植剪定 6040m2 除草工 12590m2 巡回除草 10回 潅水 11340m2 防除工（高木） 466本 防除工（中木） 162本 防除工（低木） 17930m2 | 令和6年4月1日～令和7年3月5日 | 22073700 | 21615000 | 21615000 |  | 高松市多肥上町１１１５−１ 有限会社溝渕造園 溝渕 良造
17213-2024-1528-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年4月1日契約 | 高道維第２９号 国道１９３号外２１線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 高松市上天神町他 | 土木一式工事 | 管理延長 132km 道路維持 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（機械） 82km 排水施設清掃工 1式 側溝清掃（機械） 40m 管渠清掃 40m 桝清掃 100箇所 | 令和6年4月1日～令和7年3月5日 | 6968500 | 6820000 | 6820000 |  | 高松市勅使町２９９−２ 南部開発株式会社 杉田 数博
17213-2024-1528-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年4月1日契約 | 高道維第３０号 県道太田上町志度線外１線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 高松市林町他 | 造園工事 | 植栽維持工 1式 低木剪定 9210m2 抜根除草 9050m2 巡回除草 10回 潅水（歩道） 9210m2 高木防除 1028本 低木防除 18440m2 | 令和6年4月1日～令和7年3月5日 | 20394000 | 18179700 | 18179700 |  | 高松市御厩町１２９４−１ 株式会社森造園 森 茂
17213-2024-1528-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年4月1日契約 | 高道維第２７号 県道高松長尾大内線外２１線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 高松市春日町他 | 土木一式工事 | 管理延長 139km 道路維持 1式 路面清掃工 1式 路面清掃 111km 排水施設清掃工 1式 側溝清掃（機械） 1式 管理清掃 1式 桝清掃 1式 残土処理工 1式 | 令和6年4月1日～令和7年3月5日 | 6996000 | 6798000 | 6798000 |  | 高松市春日町７０８−３ 有限会社中村興業 中村 和義
17213-2024-1528-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年4月23日契約 | 高道維第３５号 国道１９３号 道路維持修繕工事（第１工区）（植栽管理） | 高松市三名町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 植栽維持工 1式 樹木・芝生管理工 1式 高木剪定 139本 寄植剪定 4200m2 除草工 6020m2 潅水 15660m2 防除工（高・中木） 1028本 防除工（寄植） 8470m2 | 令和6年4月23日～令和7年3月5日 | 18695600 | 18260000 | 18260000 |  | 高松市鬼無町鬼無１００１−１ 株式会社池下翠松園 池下 大介
17213-2024-1528-100-008 | 高松土木事務所 | 令和6年4月23日契約 | 高道維第３４号 県道高松王越坂出線外５線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 高松市中山町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 植栽維持工 1式 樹木・芝生管理工 1式 高木剪定 2本 寄植剪定 3620m2 除草工 10090m2 潅水 11900m2 防除工（高木） 405本 防除工（寄植） 7260m2 | 令和6年4月23日～令和7年3月5日 | 18878200 | 17820000 | 17820000 |  | 高松市鬼無町藤井１０９−６ 株式会社中讃農園 北谷 幸司
17213-2024-1528-100-009 | 高松土木事務所 | 令和6年4月23日契約 | 高道維第３３号 県道高松長尾大内線外４線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 高松市春日町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木・芝生管理工 1式 樹木剪定（高木） 175本 樹木剪定（中木） 144本 寄植剪定 4770m2 抜根除草 10840m2 草刈（環境緑地帯） 100m2 潅水 9550m2 防除（高木） 410本 防除（中木） 312本 寄植・芝薬剤散布 9550m2 巡回除草 10回 雑工 1式 | 令和6年4月23日～令和7年3月5日 | 18607600 | 16574800 | 16574800 |  | 高松市春日町１８６−１ 春日緑地建設株式会社 岡野 浩城
17213-2024-1528-100-010 | 高松土木事務所 | 令和6年4月23日契約 | 高道維第３６号 県道高松東港線外３線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 高松市朝日町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木・芝生管理工 1式 樹木剪定（高木） 438本 樹木剪定（中木） 4本 寄植剪定 4780m2 抜根除草 4080m2 潅水 3580m2 防除（高木） 676本 防除（中木） 4本 寄植・芝薬剤散布 3320m2 巡回除草 10回 雑工 1式 | 令和6年4月23日～令和7年3月5日 | 18405200 | 17854100 | 17854100 |  | 高松市新田町甲１９１８−１ 株式会社桂組 多田 成延
17213-2024-1528-100-011 | 高松土木事務所 | 令和6年5月16日契約 | 高道維第４０号 国道１９３号 道路維持修繕工事（第２工区）（植栽管理） | 高松市香川町大野他 | 造園工事 | 道路維持 1式 植栽維持工 1式 高木剪定工 1式 高木剪定 104本 低木剪定工 1式 寄植剪定 4260m2 除草工 1式 雑草抜き取り 8370m2 巡回除草 9回 樹木管理工 1式 潅水 6940m2 防除工 1式 樹木薬剤散布 高木 1032本 樹木薬剤散布 中木 4本 寄植薬剤散布 低木 6850m2 | 令和6年5月16日～令和7年3月5日 | 18067500 | 17600000 | 17600000 |  | 高松市鬼無町鬼無９４３ 株式会社山地宝松園 古家 敏弘
17213-2024-1528-100-012 | 高松土木事務所 | 令和6年5月16日契約 | 高道維第４４号 国道１９３号 道路維持修繕工事（第３工区）（植栽管理） | 高松市寺井町他 | 造園工事 | 道路維持 植栽維持工 1式 樹木・芝生管理工 1式 高木剪定 246本 寄植剪定 3650m2 除草工 4960m2 潅水 11000m2 防除工（高木） 1080本 防除工（寄植） 7330m2 | 令和6年5月16日～令和7年3月5日 | 17943200 | 15983000 | 15983000 |  | 高松市鬼無町鬼無４４２−２ 有限会社半田植物園 半田 茂富
17213-2024-1528-100-013 | 高松土木事務所 | 令和6年5月16日契約 | 高道維第４１号 国道１９３号外１線 道路維持修繕工事（第２工区）（植栽管理） | 高松市香川町川東下他 | 造園工事 | 道路維持 1式 植栽維持工 1式 高木剪定工 1式 高木剪定 92本 低木剪定工 1式 寄植剪定 4130m2 除草工 1式 雑草抜き取り 8860m2 巡回除草 7回 樹木管理工 1式 潅水 6490m2 防除工 1式 樹木薬剤散布 高木 888本 寄植薬剤散布 低木 6490m2 | 令和6年5月16日～令和7年3月5日 | 17147900 | 16720000 | 16720000 |  | 高松市新田町甲２５９２−１６ 有限会社鈴木樹園 上野 太郎
17213-2024-1528-100-014 | 高松土木事務所 | 令和6年5月16日契約 | 高道維第３９号 国道１９３号外１線 道路維持修繕工事（第１工区）（植栽管理） | 高松市香川町川東下他 | 造園工事 | 道路維持 1.00式 植栽維持工 1.00式 高木剪定工 1.00式 高木剪定 93本 低木剪定工 1.00式 寄植剪定 3860m2 除草工 1.00式 雑草抜き取り 10750m2 巡回除草 9.00回 樹木管理工 1.00式 潅水 6740m2 防除工 1.00式 樹木薬剤散布 高木 662本 樹木薬剤散布 中木 40本 寄植薬剤散布 低木 10070m2 | 令和6年5月16日～令和7年3月5日 | 16420800 | 15730000 | 15730000 |  | 高松市鬼無町鬼無９７−３ 株式会社イズミ 泉 淳之
17213-2024-1528-100-015 | 高松土木事務所 | 令和6年5月16日契約 | 高道維第４５号 県道中徳三谷高松線外１線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 高松市木太町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木・芝生管理工（歩道他） 1式 樹木剪定（高木） 363本 樹木剪定（中木） 75本 寄植剪定 2300m2 抜根除草 4910m2 潅水 2300m2 防除（高木） 363本 防除（中木） 75本 寄植・芝薬剤散布 2300m2 巡回除草 8回 雑工 1式 | 令和6年5月16日～令和7年3月5日 | 16973000 | 15098600 | 15098600 |  | 高松市円座町１５７５−１０ 有限会社双樹園 佐藤 誠治
17213-2024-1528-100-016 | 高松土木事務所 | 令和6年5月16日契約 | 高道維第４３号 県道高松善通寺線外２線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 高松市番町他 | 造園工事 | 道路維持 植栽維持工 1式 樹木・芝生管理工 1式 高木剪定 261本 寄植剪定 4290m2 除草工 5340m2 潅水 3910m2 防除工（高木） 1212本 防除工（寄植） 5860m2 | 令和6年5月16日～令和7年3月5日 | 18008100 | 17600000 | 17600000 |  | 高松市鬼無町鬼無１２２ 末澤緑地株式会社 末澤 里佳
17213-2024-1528-100-017 | 高松土木事務所 | 令和6年5月16日契約 | 高道維第４２号 県道高松港線外３線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 高松市通町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木・芝生管理工（歩道） 1式 樹木剪定（高木） 384本 樹木剪定（中木） 8本 寄植剪定 2100m2 抜根除草 3190m2 巡回除草 10回 潅水 3150m2 防除（高木） 768本 防除（中木） 8本 寄植・芝薬剤散布 2100m2 | 令和6年5月16日～令和7年3月5日 | 15954400 | 15554000 | 15554000 |  | 高松市三谷町８４−１ 有限会社鎌野造園 鎌野 良
17213-2024-1528-100-018 | 高松土木事務所 | 令和6年6月4日契約 | 高道維第３７号 県道中徳三谷高松線外２線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 高松市上林町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木・芝生管理工（歩道他） 1式 寄植剪定 3630m2 樹木剪定（高木） 9本 抜根除草 8760m2 巡回除草 8回 潅水 7260m2 防除（高木） 686本 寄植・芝薬剤散布 10880m2 | 令和6年6月4日～令和7年3月5日 | 13899600 | 12349700 | 12349700 |  | 高松市三谷町４９５０ 多田溪松園株式会社 多田 圭一郎
17213-2024-1528-100-019 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第６５号 県道屋島停車場屋島公園線外３線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市屋島西町他 | 土木一式工事 | 施工延長 17.4ｋｍ 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 13050m2 刈草処分 15t | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6969600 | 6969600 | 6969600 |  | 高松市新田町甲２４８３−６ 株式会社瀬戸内コムテック 平賀 健太郎
17213-2024-1528-100-020 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第６２号 県道中徳三谷高松線外６線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市三谷町他 | 土木一式工事 | 施工延長 19km 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 5500m2 刈草処分 8ｔ | 令和6年6月21日～令和6年9月30日 | 5988400 | 5288800 | 5288800 |  | 高松市池田町４５１−１ 株式会社バード＆インバイアメント 鈴木 視子
17213-2024-1528-100-020 | 高松土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | 高道維第６２号 県道中徳三谷高松線外６線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市三谷町他 | 土木一式工事 | 施工延長 19km 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 5800m2 刈草処分 9.5ｔ | 令和6年6月21日～令和6年9月30日 | 5988400 | 5288800 | 4875200 | １．交通誘導警備員の数量減は、施工期間の短縮を図るため、見直した工程に応じて数量 を変更したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額の減とする。 | 高松市池田町４５１−１ 株式会社バード＆インバイアメント 鈴木 視子
17213-2024-1528-100-021 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第６６号 県道高松牟礼線外２線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市庵治町他 | 土木一式工事 | 施工延長 24ｋｍ 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 13100m2 刈草処分 20t | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6998200 | 6196300 | 6196300 |  | 高松市庵治町１６１１−２ 中村建設工業株式会社 中村 涼二
17213-2024-1528-100-022 | 高松土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | 高道維第６３号 県道三木綾川線外２線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市十川東町他 | 土木一式工事 | 施工延長 16ｋｍ 道路維持 1式 除草工 1式 除草 12900m2 刈草処分 9.8t | 令和6年6月21日～令和6年9月30日 | 6988300 | 6176500 | 6267800 | １．現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市池田町４５１−１ 株式会社バード＆インバイアメント 鈴木 視子
17213-2024-1528-100-022 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第６３号 県道三木綾川線外２線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市十川東町他 | 土木一式工事 | 施工延長 16ｋｍ 道路維持 1式 除草工 1式 除草 12500m2 刈草処分 10t | 令和6年6月21日～令和6年9月30日 | 6988300 | 6176500 | 6176500 |  | 高松市池田町４５１−１ 株式会社バード＆インバイアメント 鈴木 視子
17213-2024-1528-100-023 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第６４号 県道西植田高松線外４線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市川島本町他 | 土木一式工事 | 施工延長 22ｋｍ 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草 8600ｍ２ 刈草処分 8ｔ | 令和6年6月21日～令和6年9月30日 | 6862900 | 6062100 | 6062100 |  | 高松市池田町４５１−１ 株式会社バード＆インバイアメント 鈴木 視子
17213-2024-1528-100-024 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 高道維第４９号 県道高松善通寺線外７線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市郷東町他 | 土木一式工事 | 施工延長 17.6km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 8400m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 5596800 | 5563800 | 5634200 | １．交通誘導警備員の増は、施工中における現道交通への通行規制について検討を行った ことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市植松町２２５−４ 株式会社熊組 熊 礼
17213-2024-1528-100-024 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第４９号 県道高松善通寺線外７線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市郷東町他 | 土木一式工事 | 施工延長 17.6km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 8500m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 5596800 | 5563800 | 5563800 |  | 高松市植松町２２５−４ 株式会社熊組 熊 礼
17213-2024-1528-100-025 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第５０号 県道国分寺中通線外６線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市国分寺町福家他 | 土木一式工事 | 施工延長 16.7km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 5900m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 4698100 | 4323000 | 4323000 |  | 高松市香西北町５９−３ 株式会社荒木建設 荒木 幸男
17213-2024-1528-100-025 | 高松土木事務所 | 令和6年9月24日変更契約 | 高道維第５０号 県道国分寺中通線外６線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市国分寺町福家他 | 土木一式工事 | 施工延長 16.7km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 5900m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 4698100 | 4323000 | 4236100 | １．道路除草工の減は、当初想定よりも草木の繁茂が少なく、処分量が減となったことに よる。 ２．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市香西北町５９−３ 株式会社荒木建設 荒木 幸男
17213-2024-1528-100-026 | 高松土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | 高道維第５３号 県道北風戸積浦線 道路維持修繕工事（道路除草） | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 施工延長 12.0km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 9700m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 4257000 | 3960000 | 4565000 | １.除草面積の増は、作業実施に際しての事前調査の結果、通行に支障となる雑草の 繁茂が確認されたことから、追加で除草を行ったことによる。 ２.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３.上記理由により、請負金額を増額する。 | 香川郡直島町３２９９−３６ 石井建設株式会社 石井 政義
17213-2024-1528-100-026 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第５３号 県道北風戸積浦線 道路維持修繕工事（道路除草） | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 施工延長 12.0km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 8300m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 4257000 | 3960000 | 3960000 |  | 香川郡直島町３２９９−３６ 石井建設株式会社 石井 政義
17213-2024-1528-100-027 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 高道維第５７号 国道１９３号外５線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市香川町大野他 | 土木一式工事 | 施工延長 23km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 17100m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6952000 | 6809000 | 8278600 | １ 道路除草の面積の増は、着工前の現地踏査の結果、想定より雑草が繁茂しており、通 行車両の視界確保及び通行者の安全確保のため、除草が必要と判断したことによる。 ２ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市香南町西庄１４２−３ 美馬土建 美馬 学
17213-2024-1528-100-027 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第５７号 国道１９３号外５線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市香川町大野他 | 土木一式工事 | 施工延長 23km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 13700m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6952000 | 6809000 | 6809000 |  | 高松市香南町西庄１４２−３ 美馬土建 美馬 学
17213-2024-1528-100-028 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第５１号 県道檀紙鶴市線外６線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市飯田町他 | 土木一式工事 | 施工延長 15.6km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 10800m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6118200 | 5872900 | 5872900 |  | 高松市田村町７６６−３ 有限会社福池建設工業 福池 正信
17213-2024-1528-100-028 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 高道維第５１号 県道檀紙鶴市線外６線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市飯田町他 | 土木一式工事 | 施工延長 15.6km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 11300m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6118200 | 5872900 | 7333700 | １．伐採、伐木の新規計上は、実施にあたり、起工測量を行った結果、通行に支障となる 雑木が確認されたことにより、緊急対応する必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市田村町７６６−３ 有限会社福池建設工業 福池 正信
17213-2024-1528-100-029 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第５５号 県道高松坂出線外２線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市中山町他 | 土木一式工事 | 施工延長 11.5km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 12100m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6917900 | 6113800 | 6113800 |  | 高松市植松町２２５−４ 株式会社熊組 熊 礼
17213-2024-1528-100-029 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 高道維第５５号 県道高松坂出線外２線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市中山町他 | 土木一式工事 | 施工延長 11.5km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 12200m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6917900 | 6113800 | 5969700 | １．交通誘導警備員の減は、施工中における現道交通への通行規制について検討を行った ことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．１の理由により、請負金額を減とする。 | 高松市植松町２２５−４ 株式会社熊組 熊 礼
17213-2024-1528-100-030 | 高松土木事務所 | 令和6年9月24日変更契約 | 高道維第５２号 国道１９３号外３線 道路維持修繕工事（第２工区）（道路除草） | 高松市鹿角町他 | 土木一式工事 | 施工延長 11.1km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 13500m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6993800 | 6358000 | 8219200 | １．現地着手にあたり起工測量を行った結果、県道三木国分寺線において通行の支障とな る雑木が新たに確認されたことにより、緊急対応する必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市田村町７６６−３ 有限会社福池建設工業 福池 正信
17213-2024-1528-100-030 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第５２号 国道１９３号外３線 道路維持修繕工事（第２工区）（道路除草） | 高松市鹿角町他 | 土木一式工事 | 施工延長 11.5km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 13000m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6993800 | 6358000 | 6358000 |  | 高松市田村町７６６−３ 有限会社福池建設工業 福池 正信
17213-2024-1528-100-031 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第６０号 国道１９３号外２線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市塩江町安原上東他 | 土木一式工事 | 施工延長 16km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 15300m2 | 令和6年6月21日～令和6年9月30日 | 6967400 | 6479000 | 6479000 |  | 高松市塩江町安原上東３１４−２ 有限会社藤嶋組 藤嶋 則仁
17213-2024-1528-100-031 | 高松土木事務所 | 令和6年9月26日変更契約 | 高道維第６０号 国道１９３号外２線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市塩江町安原上東他 | 土木一式工事 | 施工延長 16km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 17300m2 | 令和6年6月21日～令和6年9月30日 | 6967400 | 6479000 | 7467900 | １．道路除草の面積増は、現地着手にあたり再調査した結果、通行の支障となる雑草が 新たに確認されたことにより、緊急対応の必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市塩江町安原上東３１４−２ 有限会社藤嶋組 藤嶋 則仁
17213-2024-1528-100-032 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第６１号 県道穴吹塩江線外１線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市塩江町安原上東他 | 土木一式工事 | 施工延長 21km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 16700m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6968500 | 6622000 | 6622000 |  | 高松市塩江町上西甲２７０ 株式会社藤沢組 藤澤 久文
17213-2024-1528-100-032 | 高松土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 高道維第６１号 県道穴吹塩江線外１線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市塩江町安原上東他 | 土木一式工事 | 施工延長 21km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 18400m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6968500 | 6622000 | 7536100 | １．道路除草の面積増は、現地着手にあたり再調査した結果、通行の支障となる雑草が 新たに確認されたことにより、緊急対応の必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市塩江町上西甲２７０ 株式会社藤沢組 藤澤 久文
17213-2024-1528-100-033 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第５６号 国道１９３号外４線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市香南町岡他 | 土木一式工事 | 施工延長 17km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 12700m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6945400 | 6589000 | 6589000 |  | 高松市香南町西庄１４２−３ 美馬土建 美馬 学
17213-2024-1528-100-033 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 高道維第５６号 国道１９３号外４線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市香南町岡他 | 土木一式工事 | 施工延長 17km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 16700m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6945400 | 6589000 | 7873800 | １ 道路除草の面積増は、現地着手にあたり再調査した結果、通行の支障となる雑草が 新たに確認されたことにより、緊急対応の必要を認めたことによる。 ２ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市香南町西庄１４２−３ 美馬土建 美馬 学
17213-2024-1528-100-034 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第４７号 県道五色台線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市亀水町他 | 土木一式工事 | 施工延長 5.00km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 14300m2 | 令和6年7月1日～令和6年9月30日 | 6872800 | 6067600 | 6067600 |  | 高松市亀水町１４５−１ 東雲建設有限会社 尾形 隆
17213-2024-1528-100-034 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 高道維第４７号 県道五色台線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市亀水町他 | 土木一式工事 | 施工延長 5.00km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 16700m2 | 令和6年7月1日～令和6年9月30日 | 6872800 | 6067600 | 7475600 | １.除草面積の増は、作業実施に際しての事前調査の結果、通行に支障となる雑草の 繁茂が確認されたことから、追加で除草を行ったことによる。 ２.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３.上記理由により、請負金額を増額する。 | 高松市亀水町１４５−１ 東雲建設有限会社 尾形 隆
17213-2024-1528-100-035 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第５４号 国道１９３号外６線 道路維持修繕工事（第２工区）（道路除草） | 高松市寺井町他 | 土木一式工事 | 施工延長 13.8km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 13600m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6998200 | 6717700 | 6717700 |  | 高松市田村町７６６−３ 有限会社福池建設工業 福池 正信
17213-2024-1528-100-035 | 高松土木事務所 | 令和6年9月24日変更契約 | 高道維第５４号 国道１９３号外６線 道路維持修繕工事（第２工区）（道路除草） | 高松市寺井町他 | 土木一式工事 | 施工延長 12.5km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 18600m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6998200 | 6717700 | 8329200 | １．道路除草工の道路除草面積及び縁刈り延長の増は、現地着手にあたり再調査した結果 通行の支障となる雑草が新たに確認されたことにより、緊急対応の必要を認めたことによ る。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市田村町７６６−３ 有限会社福池建設工業 福池 正信
17213-2024-1528-100-036 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第４８号 県道高松王越坂出線外２線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市生島町他 | 土木一式工事 | 施工延長 8.50km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 7100m2 | 令和6年6月24日～令和6年9月30日 | 4236100 | 3743300 | 3743300 |  | 高松市亀水町１４５−１ 東雲建設有限会社 尾形 隆
17213-2024-1528-100-036 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 高道維第４８号 県道高松王越坂出線外２線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市生島町他 | 土木一式工事 | 施工延長 8.50km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 7500m2 | 令和6年6月24日～令和6年9月30日 | 4236100 | 3743300 | 4533100 | １.除草面積の増は、作業実施に際しての事前調査の結果、通行に支障となる雑草の 繁茂が確認されたことから、追加で除草を行ったことによる。 ２.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３.上記理由により、請負金額を増額する。 | 高松市亀水町１４５−１ 東雲建設有限会社 尾形 隆
17213-2024-1528-100-037 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第５８号 国道１９３号外６線 道路維持修繕工事（第１工区）（道路除草） | 高松市香川町浅野他 | 土木一式工事 | 施工延長 18km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 13500m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6909100 | 6127000 | 6127000 |  | 高松市香南町西庄２３３２−５ 株式会社黒川産業 黒川 マリ子
17213-2024-1528-100-037 | 高松土木事務所 | 令和6年9月19日変更契約 | 高道維第５８号 国道１９３号外６線 道路維持修繕工事（第１工区）（道路除草） | 高松市香川町浅野他 | 土木一式工事 | 施工延長 18km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 15600m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6909100 | 6127000 | 7326000 | １ 道路除草の面積増は、現地着手にあたり再調査した結果、通行の支障となる雑草が 新たに確認されたことにより、緊急対応の必要を認めたことによる。 ２ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市香南町西庄２３３２−５ 株式会社黒川産業 黒川 マリ子
17213-2024-1528-100-038 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第６７号 県道高松志度線外５線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市高松町他 | 土木一式工事 | 施工延長 21.5km 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 12750m2 刈草処分 8t | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6986100 | 6172100 | 6172100 |  | 高松市新田町甲２４８３−６ 株式会社瀬戸内コムテック 平賀 健太郎
17213-2024-1528-100-038 | 高松土木事務所 | 令和6年9月24日変更契約 | 高道維第６７号 県道高松志度線外５線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市高松町他 | 土木一式工事 | 施工延長 21.5km 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 14860m2 刈草処分 15t | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6986100 | 6172100 | 7482200 | １ 道路除草工の増は、現地再調査の結果、県道三木牟礼線において、道路管理上、必要 となる箇所について、緊急対応の必要性を認めたことによる。 ２ 交通管理工の増は、カーブ等の見通しが悪い箇所において通行車両の安全を確保する 必要が生じたため、交通誘導警備員の増を認めたことによる。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市新田町甲２４８３−６ 株式会社瀬戸内コムテック 平賀 健太郎
17213-2024-1528-100-039 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 高道維第５９号 国道１９３号外３線 道路維持修繕工事（第１工区）（道路除草） | 高松市塩江町安原下第３号他 | 土木一式工事 | 施工延長 19km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 15400m2 | 令和6年6月21日～令和6年9月30日 | 6997100 | 6600000 | 6600000 |  | 高松市塩江町安原上東１１３−１ 有限会社阿讃建設 須田 明佳
17213-2024-1528-100-039 | 高松土木事務所 | 令和6年9月27日変更契約 | 高道維第５９号 国道１９３号外３線 道路維持修繕工事（第１工区）（道路除草） | 高松市塩江町安原下第３号他 | 土木一式工事 | 施工延長 19km 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草 16200m2 | 令和6年6月21日～令和6年9月30日 | 6997100 | 6600000 | 7085100 | １ 道路除草の面積増は、現地着手にあたり再調査した結果、通行の支障となる雑草が 新たに確認されたことにより、緊急対応の必要を認めたことによる。 ２ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市塩江町安原上東１１３−１ 有限会社阿讃建設 須田 明佳
17213-2024-1528-100-040 | 高松土木事務所 | 令和6年6月27日契約 | 高道維第１０４号 県道北風戸積浦線 道路維持修繕工事 | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 施工延長 70ｍ 道路維持 1式 排水構造物工 1式 1号U型水路 70m 構造物取壊し工 1式 舗装工 1式 表層 21m2 上層路盤 21m2 下層路盤 21m2 道路付属物工 1式 視線誘導標撤去 5本 | 令和6年6月27日～令和6年10月29日 | 6485600 | 5940000 | 5940000 |  | 香川郡直島町３２９９−３６ 石井建設株式会社 石井 政義
17213-2024-1528-100-040 | 高松土木事務所 | 令和6年10月25日変更契約 | 高道維第１０４号 県道北風戸積浦線 道路維持修繕工事 | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 施工延長 63ｍ 道路維持 1式 排水構造物工 1式 1号U型水路 48m 1号現場打ち側溝 9m 2号現場打ち側溝 5m 取合側溝 1m 構造物取壊し工 1式 舗装工 1式 表層 19m2 上層路盤 19m2 下層路盤 19m2 道路付属物工 1式 視線誘導標撤去 5本 標識撤去設置 1式 | 令和6年6月27日～令和6年10月29日 | 6485600 | 5940000 | 6739700 | １．標識撤去設置工の新規計上は、既存の標識柱の移設に際し、劣化した支柱を取り替え たことによる。 ２.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３.上記理由により、請負金額を増額する。 | 香川郡直島町３２９９−３６ 石井建設株式会社 石井 政義
17213-2024-1528-100-041 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 高道維第３８号 県道高松長尾大内線 道路維持修繕工事（第２工区）（植栽管理） | 高松市下田井町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木・芝生管理工（歩道他） 1式 寄植剪定 2370m2 抜根除草 2370m2 潅水 2370m2 寄植防除 2370m2 巡回除草 8回 雑工 1式 | 令和6年6月20日～令和7年3月5日 | 6887100 | 6748500 | 6748500 |  | 高松市亀田南町７４２−１ 緑造園興業株式会社 植原 成典
17213-2024-1528-100-042 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 高道維第４６号 県道高松長尾大内線 道路維持修繕工事（第１工区）（植栽管理） | 高松市春日町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木・芝生管理工（歩道他） 1式 寄植剪定 3700m2 樹木剪定（中木） 226本 抜根除草 3770m2 潅水 3700m2 防除（中木） 452本 寄植・芝薬剤散布 7390m2 巡回除草 8回 雑工 1式 | 令和6年6月20日～令和7年3月5日 | 10857000 | 10560000 | 10560000 |  | 高松市鬼無町佐藤１８８−１ 株式会社北谷植花園 北谷 喬
17213-2024-1528-100-043 | 高松土木事務所 | 令和6年7月4日契約 | 高道維第１０７号 県道高松王越坂出線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市中山町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 30km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 20回 巡回 2回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 1日 | 令和6年7月4日～令和6年8月30日 | 3078900 | 3078900 | 3078900 |  | 高松市鶴市町６１２−１ 株式会社河野組 河野 仁治
17213-2024-1528-100-043 | 高松土木事務所 | 令和6年8月30日変更契約 | 高道維第１０７号 県道高松王越坂出線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市中山町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 30km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 11回 巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 0日 道路巡視補修工 2日 | 令和6年7月4日～令和6年8月30日 | 3078900 | 3078900 | 3872000 | １.各工種の数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するため、緊急を要すると判断した箇 所について対応を行ったことによる。 ２.上記理由により、請負金額を増額する。 | 高松市鶴市町６１２−１ 株式会社河野組 河野 仁治
17213-2024-1528-100-044 | 高松土木事務所 | 令和6年10月24日変更契約 | 高道維第９５号 県道高松牟礼線外２線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市庵治町他 | 土木一式工事 | 施工延長 24ｋｍ 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 15000m2 刈草処分 24t | 令和6年7月11日～令和6年10月25日 | 6915700 | 6122600 | 7768200 | １ 道路除草工の増は、現地再調査の結果、主に県道高松牟礼線において、通行の支障と なる雑草が新たに確認されたため、緊急対応の必要性を認めたことによる。 ２ 交通管理工の増は、カーブ等の見通しが悪い箇所において通行車両の安全を確保する 必要が生じたため、交通誘導警備員の増を認めたことによる。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市庵治町１６１１−２ 中村建設工業株式会社 中村 涼二
17213-2024-1528-100-044 | 高松土木事務所 | 令和6年7月11日契約 | 高道維第９５号 県道高松牟礼線外２線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市庵治町他 | 土木一式工事 | 施工延長 24ｋｍ 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 13100m2 刈草処分 20t | 令和6年7月11日～令和6年10月25日 | 6915700 | 6122600 | 6122600 |  | 高松市庵治町１６１１−２ 中村建設工業株式会社 中村 涼二
17213-2024-1528-100-045 | 高松土木事務所 | 令和6年10月2日変更契約 | 高道維第９４号 県道屋島停車場屋島公園線外３線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市屋島西町他 | 土木一式工事 | 施工延長 17.4ｋｍ 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 14000m2 刈草処分 8.4t | 令和6年7月11日～令和6年10月25日 | 6886000 | 6090700 | 6443800 | １ 道路除草面積の増は、現地着手にあたり再調査した結果、通行に支障がある箇所での 除草の必要を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は精査の結果による。 ３ 上記理由により、金額を増とする。 | 高松市新田町甲６５０−２ 有限会社新光建設 蓮井 毅
17213-2024-1528-100-045 | 高松土木事務所 | 令和6年7月11日契約 | 高道維第９４号 県道屋島停車場屋島公園線外３線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市屋島西町他 | 土木一式工事 | 施工延長 17.4ｋｍ 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 13050m2 刈草処分 15t | 令和6年7月11日～令和6年10月25日 | 6886000 | 6090700 | 6090700 |  | 高松市新田町甲６５０−２ 有限会社新光建設 蓮井 毅
17213-2024-1528-100-046 | 高松土木事務所 | 令和6年10月17日変更契約 | 高道維第９３号 県道西植田高松線外４線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市川島本町他 | 土木一式工事 | 施工延長 22ｋｍ 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草 10400ｍ２ 刈草処分 7ｔ | 令和6年7月11日～令和6年10月25日 | 6732000 | 5946600 | 6721000 | １ 道路除草工の数量の増は、現地着手にあたり再調査した結果、高松長尾大内線及び塩 江屋島西線において雑草の繁茂が想定より多く、円滑かつ安全な道路交通を確保する ため、除草の必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市池田町４５１−１ 株式会社バード＆インバイアメント 鈴木 視子
17213-2024-1528-100-046 | 高松土木事務所 | 令和6年7月11日契約 | 高道維第９３号 県道西植田高松線外４線 道路維持修繕工事（道路除草） | 高松市川島本町他 | 土木一式工事 | 施工延長 22ｋｍ 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草 8600ｍ２ 刈草処分 8ｔ | 令和6年7月11日～令和6年10月25日 | 6732000 | 5946600 | 5946600 |  | 高松市池田町４５１−１ 株式会社バード＆インバイアメント 鈴木 視子
17213-2024-1528-100-047 | 高松土木事務所 | 令和6年11月25日変更契約 | 高道維第７５号 県道高松善通寺線外７線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市鬼無町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 32km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 32回 巡回 0回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道通常巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 0日 道路巡視補修工 11日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 6689100 | 6347000 | 7092800 | １．数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を実施した 結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するために、緊急を要すると判断した箇所につい て対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
17213-2024-1528-100-047 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第７５号 県道高松善通寺線外７線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市鬼無町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 32km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 30回 巡回 3回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 4時間 雪道通常巡回 1回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 21日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 6689100 | 6347000 | 6347000 |  | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
17213-2024-1528-100-048 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第７６号 県道国分寺中通線外６線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市国分寺町国分他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 16km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 30回 巡回 3回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 4時間 雪道通常巡回 1回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 14日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 5673800 | 5018200 | 5018200 |  | 高松市国分寺町福家甲２５２４−１ 株式会社福井組 福井 豪
17213-2024-1528-100-049 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第７７号 県道山崎御厩線外１０線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市檀紙町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 50km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 30回 巡回 3回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 4時間 雪道通常巡回 1回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 21日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 6986100 | 6187500 | 6187500 |  | 高松市円座町１９３０ 金本建設株式会社 金本 健司
17213-2024-1528-100-050 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第７８号 県道円座香南線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市香南町岡他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 22km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 20回 巡回 10回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 20時間 雪道通常巡回 5回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工（パトロール車） 13日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 6828800 | 6138000 | 6138000 |  | 高松市香南町由佐７８−２ 株式会社中野建設興業 中野 裕史郎
17213-2024-1528-100-051 | 高松土木事務所 | 令和7年1月23日変更契約 | 高道維第６９号 県道屋島公園線外８線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市屋島西町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 30km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 25回 巡回 4回 雪寒 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道通常巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 1日 道路巡視補修工 13日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 6998200 | 6908000 | 7313900 | １ 応急処理作業工の増は、令和6年8月15日発生の県道屋島停車場屋島公園線の潟元駅北 の路面陥没対応の緊急対応等を行ったことによる。 ２ その他数量の異同は、道路パトロールや関係機関より連絡を受け、現地調査を行っ た結果、円滑かつ安全な道路通行を確保するために特に緊急を要すると判断した箇所に ついて対応を行ったことによる。 | 高松市屋島西町２０１４−２ 株式会社大下組 大下 将弘
17213-2024-1528-100-051 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第６９号 県道屋島公園線外８線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市屋島西町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 30km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 30回 巡回 5回 雪寒 1式 凍結防止剤散布 12時間 雪道通常巡回 3回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 21日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 6998200 | 6908000 | 6908000 |  | 高松市屋島西町２０１４−２ 株式会社大下組 大下 将弘
17213-2024-1528-100-052 | 高松土木事務所 | 令和7年1月8日変更契約 | 高道維第７１号 県道太田上町志度線外５線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市林町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 26km 【応急処理作業工】 応急処理作業工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 12回 道路巡回工 1式 巡回 0回 凍結防止工 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道巡回工 1式 雪道通常巡回 0回 【道路巡視補修工】 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 0日 道路巡視補修工 15日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 5963100 | 5280000 | 6342600 | １ 応急処理工の増は、太田上町志度線で植栽帯から雑草が繁茂しており、通行の支障に なっているため、除草の必要性を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ安全な道路通行を確保するために、緊急を要すると判断した箇 所について対応を行ったことによる。 | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
17213-2024-1528-100-052 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第７１号 県道太田上町志度線外５線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市林町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 26km 【応急処理作業工】 応急処理作業工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 16回 道路巡回工 1式 巡回 2回 凍結防止工 1式 凍結防止剤散布 2時間 雪道巡回工 1式 雪道通常巡回 1回 【道路巡視補修工】 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 21日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 5963100 | 5280000 | 5280000 |  | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
17213-2024-1528-100-053 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第８３号 県道北風戸積浦線 道路維持修繕工事（道路維持） | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 道路管理延長 12.0km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 3回 巡回 3回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 4時間 雪道通常巡回 1回 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 4770700 | 4510000 | 4510000 |  | 香川郡直島町３２９９−３６ 石井建設株式会社 石井 政義
17213-2024-1528-100-054 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第６８号 県道高松牟礼線外５線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市牟礼町大町他 | 土木一式工事 | 施工延長 27km 応急処理作業工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 5回 道路巡回工 1式 巡回 5回 凍結防止工 1式 凍結防止剤散布 12時間 雪道巡回工 1式 雪道通常巡回 5回 交通管理工 1式 交通誘導警備員A 5人日 交通誘導警備員B 5人日 道路巡回補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 21日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 6497700 | 6358000 | 6358000 |  | 高松市牟礼町原４１４−３ 株式会社松田組 国方 崇
17213-2024-1528-100-055 | 高松土木事務所 | 令和6年11月22日変更契約 | 高道維第７２号 県道中徳三谷高松線外６線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市西植田町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 27km 【応急処理作業工】 1式 応急処理作業工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 25回 道路巡回工 1式 巡回 0回 凍結防止工 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道巡回工 1式 雪道通常巡回 0回 【道路巡視補修工】 1式 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 1日 道路巡視補修工 11日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 5963100 | 5282200 | 5181000 | １ 数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を実施した 結果、円滑かつ安全な道路通行を確保するために、緊急を要すると判断した箇所につい て対応を行ったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市池田町２１３ 株式会社寿土建工業 川辺 尚史
17213-2024-1528-100-055 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第７２号 県道中徳三谷高松線外６線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市西植田町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 27km 【応急処理作業工】 1式 応急処理作業工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 14回 道路巡回工 1式 巡回 2回 凍結防止工 1式 凍結防止剤散布 2時間 雪道巡回工 1式 雪道通常巡回 1回 【道路巡視補修工】 1式 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 21日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 5963100 | 5282200 | 5282200 |  | 高松市池田町２１３ 株式会社寿土建工業 川辺 尚史
17213-2024-1528-100-056 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第８１号 県道美馬塩江線外２線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市塩江町上西他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 22km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 20回 巡回 5回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 8時間 雪道通常巡回 5回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工（パトロール車） 14日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 6821100 | 6545000 | 6545000 |  | 高松市塩江町安原下第１号１４１９−２ 株式会社大栄建設 藤澤 一成
17213-2024-1528-100-057 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第７４号 県道高松王越坂出線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市中山町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 30km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 15回 巡回 3回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 4時間 雪道通常巡回 1回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 14日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 5815700 | 5500000 | 5500000 |  | 高松市鶴市町６１２−１ 株式会社河野組 河野 仁治
17213-2024-1528-100-057 | 高松土木事務所 | 令和6年12月11日変更契約 | 高道維第７４号 県道高松王越坂出線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市中山町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 30km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 21回 巡回 0回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 0時間 雪道通常巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 0日 道路巡視補修工 4日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 5815700 | 5500000 | 10572100 | １.各工種の数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するため、緊急を要すると判断した箇 所について対応を行ったことによる。 ２.上記理由により、請負金額を増額する。 | 高松市鶴市町６１２−１ 株式会社河野組 河野 仁治
17213-2024-1528-100-058 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第７３号 県道塩江屋島西線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市十川西町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 28km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 25回 道路巡回工 1式 巡回 2回 交通誘導警備員A 10人日 交通誘導警備員B 15人日 雪寒 1式 凍結防止剤散布 4時間 雪道通常巡回 1回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 21日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 6905800 | 6118200 | 6118200 |  | 高松市十川東町１８３−１ 有限会社誠慎興業 高嶋 慎
17213-2024-1528-100-059 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第８２号 県道穴吹塩江線外１線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市塩江町安原上東他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 18km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 20回 巡回 8回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 40時間 雪道通常巡回 5回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工（パトロール車） 14日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 6888200 | 6092900 | 6092900 |  | 高松市池田町１１８７−１ 三栄工業株式会社 筒井 大介
17213-2024-1528-100-060 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第７９号 県道東谷岩崎線外１０線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市香川町川東上他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 41km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 10回 巡回 3回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 30時間 雪道通常巡回 3回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修工（パトロール車） 14日 道路巡視補修工（自転車） 7日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 6981700 | 6622000 | 6622000 |  | 高松市香川町大野１０９５−４ 株式会社野崎組 野崎 康晴
17213-2024-1528-100-061 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第８０号 県道枌所西中徳線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市塩江町安原下第２号他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 19km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 15回 巡回 8回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 40時間 雪道通常巡回 5回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工（パトロール車） 13日 道路巡視補修工（自転車） 7日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 6856300 | 6067600 | 6067600 |  | 高松市多肥上町９１３−１ 有限会社篠宮組 篠宮 隆明
17213-2024-1528-100-062 | 高松土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 高道維第７０号 県道高松長尾大内線外８線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市木太町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 23km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 30回 巡回 5回 雪寒 1式 凍結防止剤散布 12時間 雪道通常巡回 3回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 21日 | 令和6年7月26日～令和7年3月14日 | 6790300 | 6013700 | 6013700 |  | 高松市塩上町２−１８−１８ 野上建設株式会社 野上 大介
17213-2024-1528-100-063 | 高松土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 高道維第８８号 国道１９３号外２０線 道路維持修繕工事（舗装修繕） | 高松市香川町寺井他 | 舗装工事 | 道路管理延長 118km 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装準備工 1式 不陸整正 200m2 舗装打換え工 1式 舗装版切断 100m 舗装版破砕 220m2 基層 220m2 表層 220m2 オーバーレイ工 1式 表層 450m2 アスファルト舗装補修工 1式 目地補修工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 巡視・巡回工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年3月14日 | 6871700 | 6523000 | 6523000 |  | 高松市木太町１１４５−１ 新和開発株式会社 阿部 正弘
17213-2024-1528-100-064 | 高松土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 高道維第９０号 県道三木国分寺線外１０線 道路維持修繕工事（交通安全） | 高松市仏生山町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 管理延長 80.0km 道路附属物復旧工 1式 付属物復旧工 1式 防護柵 1式 視線誘導標 1式 反射鏡 1式 道路標識 1式 区画線 1式 照明灯 1式 巡回工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年3月14日 | 7510800 | 7260000 | 7260000 |  | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17213-2024-1528-100-065 | 高松土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 高道維第９２号 国道１９３号外２０線 道路維持修繕工事（交通安全） | 高松市香川町寺井他 | とび・土工・コンクリート工事 | 管理延長 117km 道路付属物復旧工 1式 付属物復旧工 1式 防護柵 1式 視線誘導標 1式 反射鏡 1式 道路標識 1式 区画線 1式 照明灯 1式 巡回 1式 | 令和6年8月8日～令和7年3月14日 | 7813300 | 7535000 | 7535000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2024-1528-100-066 | 高松土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 高道維第８４号 県道高松長尾大内線外１８線 道路維持修繕工事（舗装修繕） | 高松市春日町他 | 舗装工事 | 管理延長 80km 道路修繕 1式 巡回工 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年3月14日 | 6508700 | 6171000 | 6171000 |  | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
17213-2024-1528-100-067 | 高松土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 高道維第８７号 県道国分寺中通線外１４線 道路維持修繕工事（舗装修繕） | 高松市国分寺町新居他 | 舗装工事 | 道路管理延長 51km 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装準備工 1式 不陸整正 100m2 舗装打換え工 1式 舗装版切断 100m 舗装版破砕 100m2 上層路盤 150m2 基層 200m2 表層 350m2 目地補修工 1式 区画線工 1式 巡視・巡回工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年3月14日 | 6795800 | 6468000 | 6468000 |  | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2024-1528-100-068 | 高松土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 高道維第８６号 県道高松善通寺線外１２線 道路維持修繕工事（舗装修繕） | 高松市西宝町他 | 舗装工事 | 道路管理延長 74km 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装準備工 1式 不陸整正 60m2 舗装打換え工 1式 舗装版切断 100m 舗装版破砕 200m2 上層路盤 150m2 基層 200m2 表層 230m2 目地補修工 1式 区画線工 1式 巡視・巡回工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年3月14日 | 6656100 | 6314000 | 6314000 |  | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
17213-2024-1528-100-069 | 高松土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 高道維第９１号 県道高松善通寺線外２３線 道路維持修繕工事（交通安全） | 高松市西宝町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 管理延長 120ｋｍ 道路維持 1式 道路付属物復旧工 1式 付属物復旧工 1式 防護柵 1式 視線誘導標 1式 反射鏡 1式 道路標識 1式 区画線 1式 照明灯 1式 巡回工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年3月14日 | 7806700 | 7480000 | 7480000 |  | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17213-2024-1528-100-070 | 高松土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 高道維第８９号 県道高松長尾大内線外１８線 道路維持修繕工事（交通安全） | 高松市春日町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 管理延長 80.00km 道路付属物復旧工 1.00式 付属物復旧工 1.00式 防護柵 1.00式 視線誘導標 1.00式 反射鏡 1.00式 道路標識 1.00式 区画線 1.00式 照明灯 1.00式 巡回工 1.00式 | 令和6年8月8日～令和7年3月14日 | 7493200 | 7194000 | 7194000 |  | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17213-2024-1528-100-071 | 高松土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 高道維第８５号 県道三木綾川線外１０線 道路維持修繕工事（舗装修繕） | 高松市西植田町他 | 舗装工事 | 管理延長 80.0km 道路修繕 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 巡視・巡回工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年3月14日 | 6961900 | 6655000 | 6655000 |  | 高松市春日町１１５ 西日本土木株式会社 伊丹 貴宏
17213-2024-1528-100-072 | 高松土木事務所 | 令和6年9月30日契約 | 高道維第１１５号 県道太田上町志度線（林工区） 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市林町 | 舗装工事 | 施工延長 108m 道路修繕 1式 舗装工 1式 路面切削 594m2 表層 594m2 区画線工 1式 | 令和6年10月21日～令和7年3月3日 | 6505400 | 6380000 | 6380000 |  | 高松市牟礼町牟礼２８９０−１ 株式会社森本工業 森本 孝宏
17213-2024-1528-100-072 | 高松土木事務所 | 令和6年12月16日変更契約 | 高道維第１１５号 県道太田上町志度線（林工区） 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市林町 | 舗装工事 | 施工延長 112m 道路修繕 1式 舗装工 1式 路面切削 596m2 表層 596m2 区画線工 1式 | 令和6年10月21日～令和7年3月3日 | 6505400 | 6380000 | 5973000 | １ クラック防止シートの減は、路面切削の結果、舗装のクラックが当初想定より少なか ったため、クラック防止シートの延長を減としたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市牟礼町牟礼２８９０−１ 株式会社森本工業 森本 孝宏
17213-2024-1528-100-073 | 高松土木事務所 | 令和6年10月10日契約 | 高道維第１２０号 県道高松王越坂出線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市中山町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 30km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 18回 巡回 3回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 4時間 雪道通常巡回 1回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 9日 | 令和6年10月10日～令和7年3月14日 | 5803600 | 5131500 | 5131500 |  | 高松市鶴市町６１２−１ 株式会社河野組 河野 仁治
17213-2024-1528-100-074 | 高松土木事務所 | 令和6年12月9日変更契約 | 高道維第１２１号 県道高松牟礼線 道路維持修繕工事（伐木工） | 高松市庵治町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 伐木工（修景伐採） 1式 伐木工（修景伐採） 1式 １号箇所 90m 伐木工 1220m2 ２号箇所 161m 伐木工 2320m2 ３号箇所 195m 伐木工 1600m2 | 令和6年10月23日～令和6年12月20日 | 11063800 | 10890000 | 14991900 | １ 伐木工の増は、作業の実施にあたり、当初想定より立木が繁茂しており、修景伐採に 必要な範囲を伐木する必要性を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市牟礼町原４１４−３ 株式会社松田組 国方 崇
17213-2024-1528-100-074 | 高松土木事務所 | 令和6年10月23日契約 | 高道維第１２１号 県道高松牟礼線 道路維持修繕工事（伐木工） | 高松市庵治町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 伐木工（修景伐採） 1式 伐木工（修景伐採） 1式 １号箇所 90m 伐木工 1220m2 ２号箇所 161m 伐木工 2320m2 ３号箇所 195m 伐木工 1600m2 | 令和6年10月23日～令和6年12月20日 | 11063800 | 10890000 | 10890000 |  | 高松市牟礼町原４１４−３ 株式会社松田組 国方 崇
17213-2024-1528-100-075 | 高松土木事務所 | 令和7年1月15日変更契約 | 高道維第１１９号 県道高松王越坂出線 道路維持修繕工事（法面工） | 高松市亀水町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長L= 10m 道路維持 1式 法面工 1式 法枠工 1式 吹付枠 80m2 鉄筋挿入工 1式 鉄筋挿入 42m 足場（鉄筋挿入） 210空m3 仮設工 1式 | 令和6年10月25日～令和7年2月14日 | 12731400 | 12320000 | 12320000 |  | 高松市鶴市町２００４−２３ 湯浅工業株式会社 湯浅 克宏
17213-2024-1528-100-075 | 高松土木事務所 | 令和6年10月25日契約 | 高道維第１１９号 県道高松王越坂出線 道路維持修繕工事（法面工） | 高松市亀水町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長L= 10m 道路維持 1式 法面工 1式 法枠工 1式 吹付枠 80m2 鉄筋挿入工 1式 鉄筋挿入 42m 足場（鉄筋挿入） 210空m3 仮設工 1式 | 令和6年10月25日～令和7年1月16日 | 12731400 | 12320000 | 12320000 |  | 高松市鶴市町２００４−２３ 湯浅工業株式会社 湯浅 克宏
17213-2024-1528-100-076 | 高松土木事務所 | 令和6年11月8日契約 | 高道維第１１８号 県道三木国分寺線外３線 道路維持修繕工事（区画線工） | 高松市円座町他 | 塗装工事 | 道路修繕 1式 区画線工 1式 区画線工 1式 高視認性区画線 1070m 溶融式区画線 1240m | 令和6年11月8日～令和7年3月24日 | 6565900 | 6303000 | 6303000 |  | 高松市福岡町２−２９−２８ 玉藻塗装株式会社 平木 祐成
17213-2024-1528-100-077 | 高松土木事務所 | 令和6年11月8日契約 | 高道維第１２４号 県道高松善通寺線外７線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市鬼無町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 32km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 20回 巡回 2回 雪氷対策 1式 凍結防止剤散布 4時間 雪道通常巡回 1回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 9日 | 令和6年11月8日～令和7年3月14日 | 4077700 | 4037000 | 4037000 |  | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
17213-2024-1528-100-078 | 高松土木事務所 | 令和6年11月8日契約 | 高道維第１１６号 県道高松長尾大内線外７線 道路維持修繕工事（区画線工） | 高松市東山崎町他 | 塗装工事 | 道路修繕 1式 区画線工 1式 溶融式区画線 1084m 自転車記号（溶着式） 14箇所 自転車ピクトグラム 9箇所 矢羽根型路面標示 40箇所 | 令和6年11月28日～令和7年3月24日 | 6387700 | 6160000 | 6160000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2024-1528-100-081 | 高松土木事務所 | 令和6年11月15日契約 | 高道維第１２５号 県道中徳三谷高松線外６線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市西植田町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 27km 【応急処理作業工】 1式 応急処理作業工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 13回 道路巡回工 1式 巡回 2回 凍結防止工 1式 凍結防止剤散布 2時間 雪道巡回工 1式 雪道通常巡回 1回 【道路巡視補修工】 1式 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 8日 | 令和6年11月15日～令和7年3月14日 | 4997300 | 4418700 | 4418700 |  | 高松市池田町２１３ 株式会社寿土建工業 川辺 尚史
17213-2024-1528-100-082 | 高松土木事務所 | 令和6年11月15日契約 | 高道維第１２６号 県道屋島公園線外８線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市屋島西町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 30km 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 20回 巡回 5回 雪寒 1式 凍結防止剤散布 12時間 雪道通常巡回 3回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 7日 | 令和6年11月15日～令和7年3月14日 | 3994100 | 3532100 | 3532100 |  | 高松市高松町２４９４ 株式会社松田工業 松田 京介
17213-2024-1528-100-083 | 高松土木事務所 | 令和6年12月5日契約 | 高道維第９９号 国道１９３号外１線 道路維持修繕工事（除排雪対策） | 高松市塩江町安原上東他 | 舗装工事 | 除排雪対策 1式 除雪工 1式 施工協議 1式 除雪グレーダ 38時間 除雪グレーダ 回送 4時間 ライトバン運転 38時間 | 令和6年12月5日～令和7年3月14日 | 3039300 | 2959000 | 2959000 |  | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2024-1528-100-084 | 高松土木事務所 | 令和6年12月5日契約 | 高道維第９８号 県道美馬塩江線外２線 道路維持修繕工事（除排雪対策） | 高松市塩江町上西他 | 舗装工事 | 除排雪対策 1式 除雪工 1式 施工協議 1式 除雪グレーダ 38時間 除雪グレーダ 回送 3時間 ライトバン運転 38時間 | 令和6年12月5日～令和7年3月14日 | 3006300 | 2915000 | 2915000 |  | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
17213-2024-1528-100-087 | 高松土木事務所 | 令和6年12月12日契約 | 高道維第１２８号 県道北風戸積浦線 道路維持修繕工事 | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 施工延長 25ｍ 道路維持 1式 排水構造物工 1式 1号U型水路 25m 構造物取壊し工 1式 舗装工 1式 道路付属物工 1式 | 令和6年12月12日～令和7年3月21日 | 3003000 | 2805000 | 2805000 |  | 香川郡直島町３２９９−３６ 石井建設株式会社 石井 政義
17213-2024-1528-100-088 | 高松土木事務所 | 令和6年12月19日契約 | 高道維第１３１号 県道太田上町志度線外５線 道路維持修繕工事（道路維持） | 高松市林町他 | 土木一式工事 | 道路管理延長 26km 【応急処理作業工】 応急処理作業工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 16回 道路巡回工 1式 巡回 2回 凍結防止工 1式 凍結防止剤散布 2時間 雪道巡回工 1式 雪道通常巡回 1回 【道路巡視補修工】 道路巡視補修 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 5日 | 令和6年12月19日～令和7年3月14日 | 2964500 | 2621300 | 2621300 |  | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
17213-2024-1553-100-001 | 高松土木事務所 | 令和7年1月15日変更契約 | 高交安第１号 県道中徳三谷高松線（三谷工区）交通安全施設工事 | 高松市三谷町 | 土木一式工事 | 施工延長 21.8ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック工 1式 ブロック積 96m2 排水構造物工 1式 側溝工 1式 U型側溝 20m 仮設工 1式 | 令和6年7月22日～令和7年1月21日 | 16460400 | 14756500 | 17278800 | １ 掘削工（ICT）、法面整形工（ICT）及び技術管理費の新規計上は、本工事が施工者希 望型のICT活用工事であり、必要な経費を計上したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市池田町２１３ 株式会社寿土建工業 川辺 尚史
17213-2024-1553-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年6月11日契約 | 高交安第１号 県道中徳三谷高松線（三谷工区）交通安全施設工事 | 高松市三谷町 | 土木一式工事 | 施工延長 21.8ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック工 1式 ブロック積 96m2 排水構造物工 1式 側溝工 1式 U型側溝 20m 仮設工 1式 | 令和6年7月22日～令和7年1月21日 | 16460400 | 14756500 | 14756500 |  | 高松市池田町２１３ 株式会社寿土建工業 川辺 尚史
17213-2024-1553-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年8月6日契約 | 高交安第２号 県道塩江屋島西線（高松工区） 交通安全施設工事 | 高松市高松町 | 土木一式工事 | 施工延長 92ｍ 道路維持 1式 排水構造物工 1式 側溝蓋据付工 48ｍ 側溝蓋 24基 道路附属物工 1式 歩車道境界ブロック 56ｍ 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 上層路盤 54m2 基層 46m2 表層 46m2 区画線工 1式 溶融式区画線 56m 仮設工 1式 | 令和6年8月6日～令和7年1月17日 | 14923700 | 13312200 | 13312200 |  | 高松市塩上町２−１８−１８ 野上建設株式会社 野上 大介
17213-2024-1553-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年12月20日変更契約 | 高交安第２号 県道塩江屋島西線（高松工区） 交通安全施設工事 | 高松市高松町 | 土木一式工事 | 施工延長 92ｍ 道路維持 1式 排水構造物工 1式 側溝蓋据付工 36ｍ 側溝蓋 18基 道路附属物工 1式 歩車道境界ブロック 56ｍ 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 上層路盤 19m2 基層 21m2 表層 21m2 区画線工 1式 溶融式区画線 95m 仮設工 1式 | 令和6年8月6日～令和7年1月17日 | 14923700 | 13312200 | 12873300 | １ 舗装工の減は、現地再調査の結果、車道部との段差を解消するために必要となる範囲 において施工したことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市塩上町２−１８−１８ 野上建設株式会社 野上 大介
17213-2024-1553-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年9月24日契約 | 高交安第４号 県道牟礼中新線（新開工区）交通安全施設工事 | 高松市木太町 | 土木一式工事 | 施工延長 214m 排水構造物工 1式 作業土工 1式 掘削 20m3 床掘り 5m3 埋戻し 1m3 側溝工 1式 蓋撤去清掃工 44m 側壁切断工 44m 側溝蓋据付工 44m 1号側溝蓋 20基 縁石工 1式 縁石工 1式 歩車道境界ブロック 45m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月11日～令和7年3月14日 | 16632000 | 16610000 | 16610000 |  | 高松市牟礼町大町６６８−４７ 株式会社笹尾組 笹尾 洋平
17213-2024-1553-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年10月9日契約 | 高交安第５号 県道高松牟礼線（庵治工区） 交通安全施設工事 | 高松市庵治町 | 土木一式工事 | 施工延長 120m 道路維持 1式 排水構造物工 1式 作業土工 1式 プレキャストＵ型側溝 120m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 下層路盤 72m2 上層路盤 72m2 表層 72m2 区画線工 1式 溶融式区画線 120m 仮設工 1式 | 令和6年10月9日～令和7年3月24日 | 11132000 | 10010000 | 10010000 |  | 高松市林町２１３８−１ リュウマンホールディング株式会社 柳萬 聖隆
17213-2024-1553-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年10月25日契約 | 高交安第６号 県道高松香川線（香川工区） 交通安全施設工事 | 高松市香川町浅野 | 土木一式工事 | 施工延長 26m 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 床版工 1式 床版基礎 24ｍ １号床版 20枚 ２号床版 2枚 縁石工 24m 舗装工 1式 車道舗装工 8m2 歩道舗装工 35m2 区画線工 26m 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和6年10月25日～令和7年3月24日 | 8179600 | 7308400 | 7308400 |  | 高松市香川町川東下２１７−２ 協栄産業株式会社 川西 志尚
17213-2024-2057-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月12日契約 | 西谷地区 事業間連携急傾斜地崩壊対策工事（防護柵工） | 高松市塩江町安原下第２号 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 162m 斜面対策 1式 転落防護柵工 1式 転落防護柵 162ｍ | 令和6年9月12日～令和6年12月16日 | 5344900 | 5170000 | 5170000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2024-2057-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年12月11日変更契約 | 西谷地区 事業間連携急傾斜地崩壊対策工事（防護柵工） | 高松市塩江町安原下第２号 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 160m 斜面対策 1式 転落防護柵工 1式 転落防護柵 160ｍ | 令和6年9月12日～令和6年12月16日 | 5344900 | 5170000 | 4974200 | １ 木根等処分費の数量減は、現地着手の結果、当初想定処分量を下回ったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2024-2117-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月19日契約 | 内場ダム ダム保全工事（照明工） | 高松市塩江町上西 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 90ｍ 照明工 1式 照明灯撤去 5灯 照明灯設置 5灯 仮設工 1式 | 令和6年7月19日～令和6年11月20日 | 6419600 | 6160000 | 6160000 |  | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17213-2024-2117-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年11月5日変更契約 | 内場ダム ダム保全工事（照明工） | 高松市塩江町上西 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 90ｍ 照明工 1式 照明灯撤去 5灯 照明灯設置 5灯 仮設工 1式 | 令和6年7月19日～令和6年11月20日 | 6419600 | 6160000 | 5660600 | １ 照明工の金額の減は、現地再調査の結果、既設の照明灯基礎が使用可能であり、 本工事でアンカーボルトの設置が不要となったことによる。 ２ 仮設工の金額の減は、当初設計では吊足場の設置を想定していたが、現地再精査 の結果、橋梁点検車を使用した施工方法へと変更したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17213-2024-2117-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年12月17日契約 | 内場ダム ダム改良工事（ダム監視設備）（第２工区） | 高松市塩江町上西他 | 電気通信工事 | 監視設備工 1式 ＣＣＴＶ設備工 1式 ＣＣＴＶ制御装置設置 1式 ＣＣＴＶカメラ装置撤去・設置 2台 テレメータ設備工 1式 水位計撤去・設置 1台 仮設工 1式 | 令和6年12月17日～令和7年3月24日 | 23267200 | 22880000 | 22880000 |  | 高松市桜町１−１７−３ 研信電操株式会社 大久保 健二
17213-2024-2166-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月26日契約 | 本津川 大規模特定河川工事（衣掛東橋下部工） | 高松市御厩町 | 土木一式工事 | 橋梁下部 1式 橋台工 1式 橋台躯体工（逆T式橋台） 1基 場所打杭工（φ1000×L=13.5m） 4本 構造物撤去工 1式 | 令和6年9月26日～令和7年3月24日 | 34301300 | 33000000 | 33000000 |  | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
17213-2024-2166-100-002 | 河川砂防課 | 令和6年12月27日契約 | 春日川 大規模特定河川工事（伏越工） | 高松市池田町 | 土木一式工事 | 伏越工 1基 【全体】 函渠工（W=1.00m×H=1.00m） 56.0m マンホール（左岸）（W1.50m×L1.50m） 8.4m マンホール（右岸）（W1.50m×L1.50m） 7.5m | 令和6年12月27日～令和8年3月23日 | 171626400 | 156200000 | 156200000 |  | 高松市林町４７５−１ 青葉工業株式会社 葛西 剛
17213-2024-2196-100-001 | 高松土木事務所 | 令和7年1月8日契約 | ６災第９号 本津川 河川災害復旧工事・河川海岸維持修繕工事（合冊） | 高松市御厩町 | 土木一式工事 | 施工延長 126.3ｍ 【河川災害復旧工事（１号、２号箇所）】 116.3ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 かごマット(多段積型) 143m2 根固工 1式 かごマット 378m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 【河川海岸維持修繕工事（３号箇所）】 10ｍ 築堤・護岸 1式 根固工 1式 袋詰玉石 50袋 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和7年1月8日～令和7年3月24日 | 33013200 | 29766000 | 29766000 |  | 高松市郷東町７９６−１２２ 城北建設株式会社 細谷 芳久
17213-2024-2223-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 高河海維第１５号 春日川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第３工区） | 高松市元山町他 | 土木一式工事 | 施工延長 7080m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 5300m2 除草（堤防） 28900m2 除草（処分） 69t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 7900m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 12338700 | 12086800 | 12086800 |  | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
17213-2024-2223-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月27日変更契約 | 高河海維第１５号 春日川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第３工区） | 高松市元山町他 | 土木一式工事 | 施工延長 7340m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 5300m2 除草（堤防） 29500m2 除草（処分） 69t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 8100m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 12338700 | 12086800 | 12928300 | １．堤防除草工における除草(堤防)の金額増は、実施にあたり現地再調査した結果、堤体 の状態確認において、一部に草と共に木が繁殖していたことから、木を撤去する必要を認 めたことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
17213-2024-2223-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 高河海維第２５号 香東川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 高松市飯田町他 | 土木一式工事 | 施工延長 4900m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 20300m2 除草（堤防） 21000m2 除草（処分：草） 57t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 8000m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 10969200 | 9881300 | 9881300 |  | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2024-2223-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 高河海維第２２号 新川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第３工区） | 高松市春日町他 | 土木一式工事 | 施工延長 4000m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 21900m2 除草（堤防） 14700m2 除草（処分） 94t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 6700m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 10217900 | 9224600 | 9835100 | １ 伐木撤去工の新規計上は本工事箇所において築堤法面に雑木が生育しており、洪水や 強風により倒木した際、堤防の損傷につながるため、早期伐採の必要を認めたことによ る。 ２ 交通管理工の数量の増は、現地再調査の結果、通行車両が当初想定よりも多く、安全 確保及び管理道の円滑な交通を確保するため、交通誘導員の配置計画を見直したことに | 高松市牟礼町原５６３−２ 日照工業株式会社 椎木 繁樹
17213-2024-2223-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 高河海維第２２号 新川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第３工区） | 高松市春日町他 | 土木一式工事 | 施工延長 4000m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 21900m2 除草（堤防） 15900m2 除草（処分） 76t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 6700m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 10217900 | 9224600 | 9224600 |  | 高松市牟礼町原５６３−２ 日照工業株式会社 椎木 繁樹
17213-2024-2223-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年9月24日変更契約 | 高河海維第２４号 香東川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 高松市勅使町他 | 土木一式工事 | 施工延長 4100m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 18800m2 除草（高水敷） 8400m2 除草（処分） 29t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 6100m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 6941000 | 6229300 | 6821100 | １ 除草面積の数量増は、現地精査の結果、河川管理上の支障があり緊急的に除草する 必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市鹿角町２５９−４ 株式会社水本工務店 水本 典孝
17213-2024-2223-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 高河海維第２４号 香東川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 高松市勅使町他 | 土木一式工事 | 施工延長 4200m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 16400m2 除草（高水敷） 8200m2 除草（処分） 29t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 6100m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 6941000 | 6229300 | 6229300 |  | 高松市鹿角町２５９−４ 株式会社水本工務店 水本 典孝
17213-2024-2223-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | 高河海維第２８号 本津川外３河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市国分寺町新居他 | 土木一式工事 | 施工延長 9660m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 16200m2 除草（堤防） 15700m2 除草（処分） 44t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 9660m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 6976200 | 6875000 | 8611900 | １ 除草面積及び処分量の数量増は、現地再調査の結果、草が堤防に繁茂し、河川パトロ ール及び点検等、河川管理上支障となっていることが判明したため、本工事において除 草する必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は現地再調査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額が増となる。 | 高松市国分寺町新居５６５−９ 有限会社シビル工業 長谷 晋一郎
17213-2024-2223-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 高河海維第２８号 本津川外３河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市国分寺町新居他 | 土木一式工事 | 施工延長 9540m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 13100m2 除草（堤防） 14300m2 除草（処分） 16t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 9540m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 6976200 | 6875000 | 6875000 |  | 高松市国分寺町新居５６５−９ 有限会社シビル工業 長谷 晋一郎
17213-2024-2223-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 高河海維第２７号 本津川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市香西南町他 | 土木一式工事 | 施工延長 5300m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 2600m2 除草（堤防） 11900m2 除草（処分） 11t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 5300m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 4539700 | 4062300 | 4244900 | １ 散在塵芥処理及び交通誘導警備員の数量の異同は、現地精査の結果による。 ２ 上記の理由により、請負金額が増となる。 | 高松市香西北町５９−３ 株式会社荒木建設 荒木 幸男
17213-2024-2223-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 高河海維第２７号 本津川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市香西南町他 | 土木一式工事 | 施工延長 5300m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 2600m2 除草（堤防） 11900m2 除草（処分） 11t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 5300m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 4539700 | 4062300 | 4062300 |  | 高松市香西北町５９−３ 株式会社荒木建設 荒木 幸男
17213-2024-2223-100-009 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 高河海維第１６号 春日川外３河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市春日町他 | 土木一式工事 | 施工延長 9200m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 19000m2 除草（高水敷） 8900m2 除草（処分） 35t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 9800m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 8985900 | 8778000 | 8778000 |  | 高松市塩上町２−１８−１８ 野上建設株式会社 野上 大介
17213-2024-2223-100-009 | 高松土木事務所 | 令和6年9月18日変更契約 | 高河海維第１６号 春日川外３河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市春日町他 | 土木一式工事 | 施工延長 9200m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 19000m2 除草（高水敷） 8900m2 除草（処分） 27t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 9800m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 8985900 | 8778000 | 8660300 | １ 交通管理工の数量減は実施にあたり、当初想定より円滑に工事が進捗した事による。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を減とする。 | 高松市塩上町２−１８−１８ 野上建設株式会社 野上 大介
17213-2024-2223-100-012 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 高河海維第２１号 新川 河川海岸維持修繕工事（草刈）(第２工区) | 高松市東山崎町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3200m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 42500m2 除草（処分） 68t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理（収集） 3200m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 11073700 | 10005600 | 10005600 |  | 高松市牟礼町大町６６８−４７ 株式会社笹尾組 笹尾 洋平
17213-2024-2223-100-012 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 高河海維第２１号 新川 河川海岸維持修繕工事（草刈）(第２工区) | 高松市東山崎町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3200m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 42500m2 除草（処分） 81t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理（収集） 3200m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 11073700 | 10005600 | 10194800 | １．堤防除草工の金額増は、除草処分量が当初想定より多かったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市牟礼町大町６６８−４７ 株式会社笹尾組 笹尾 洋平
17213-2024-2223-100-014 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 高河海維第１８号 相引川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市屋島西町他 | 土木一式工事 | 施工延長 2400m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 6400m2 除草（堤防） 4200m2 除草（処分） 17t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 2400m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 3253800 | 2923800 | 2923800 |  | 高松市庵治町６３８８−４４ 株式会社稔石材 鎌田 敏郎
17213-2024-2223-100-014 | 高松土木事務所 | 令和6年9月26日変更契約 | 高河海維第１８号 相引川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市屋島西町他 | 土木一式工事 | 施工延長 2400m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 6500m2 除草（堤防） 3900m2 除草（処分） 16t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 2400m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 3253800 | 2923800 | 2747800 | １ 除草工の面積の減は、現地再調査の結果による。 ２ 交通管理工の減は、実施にあたり交通誘導員の配置計画を見直したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市庵治町６３８８−４４ 株式会社稔石材 鎌田 敏郎
17213-2024-2223-100-015 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 高河海維第２６号 香東川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市茜町他 | 土木一式工事 | 施工延長 5400m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 27000m2 除草（高水敷） 15000m2 除草（処分） 47t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 10600m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 11454300 | 10308100 | 10308100 |  | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2024-2223-100-016 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 高河海維第２３号 吉田川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市前田東町他 | 土木一式工事 | 施工延長 8500m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 53500m2 除草（処分） 141t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 8500m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 17857400 | 16175500 | 16175500 |  | 高松市牟礼町原５６３−２ 日照工業株式会社 椎木 繁樹
17213-2024-2223-100-016 | 高松土木事務所 | 令和6年9月24日変更契約 | 高河海維第２３号 吉田川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市前田東町他 | 土木一式工事 | 施工延長 8500m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 53500m2 除草（処分） 155t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 8500m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 17857400 | 16175500 | 16476900 | １ 交通管理工の数量の増は、現地再調査の結果、安全確保及び管理道の円滑な交通を 確保するため、交通誘導員の配置計画を見直したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地踏査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市牟礼町原５６３−２ 日照工業株式会社 椎木 繁樹
17213-2024-2223-100-017 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 高河海維第２０号 新川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市前田西町他 | 土木一式工事 | 施工延長 4220m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 28700m2 除草（処分） 52t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 6800m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 9968200 | 8977100 | 8977100 |  | 高松市牟礼町原５６３−２ 日照工業株式会社 椎木 繁樹
17213-2024-2223-100-018 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 高河海維第１２号 新川外４河川 河川海岸維持修繕工事（植栽管理） | 高松市前田西町他 | 造園工事 | 植栽維持工 1式 防除 1式 寄植剪定 1式 抜根除草 1式 灌水 1式 芝刈 1式 草刈 1式 通路等清掃 1式 草刈前等清掃 1式 処分工 1式 | 令和6年6月20日～令和7年3月5日 | 9200400 | 8962800 | 8962800 |  | 高松市仏生山町甲２８４０−１ 株式会社朝日 濱崎 慶
17213-2024-2223-100-019 | 高松土木事務所 | 令和6年7月11日契約 | 高河海維第３０号 春日川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 高松市春日町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3400m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 13800m2 除草（堤防） 22300m2 除草（処分） 60t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 4700m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年7月11日～令和6年10月15日 | 10855900 | 9779000 | 9779000 |  | 高松市林町２１３８−１ リュウマンホールディング株式会社 柳萬 聖隆
17213-2024-2223-100-019 | 高松土木事務所 | 令和6年10月9日変更契約 | 高河海維第３０号 春日川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 高松市春日町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3400m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 13800m2 除草（堤防） 22300m2 除草（処分） 66t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 4700m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年7月11日～令和6年10月15日 | 10855900 | 9779000 | 9917600 | １ 除草工における除草(処分)の数量増は、当初想定よりも草が繁茂していたことに よる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町２１３８−１ リュウマンホールディング株式会社 柳萬 聖隆
17213-2024-2223-100-020 | 高松土木事務所 | 令和6年7月11日契約 | 高河海維第２９号 新川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 高松市新田町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3000m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 25100m2 除草（高水敷） 27900m2 除草（処分） 120t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 3000m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年7月11日～令和6年10月15日 | 15712400 | 14219700 | 14219700 |  | 高松市東山崎町３３０−１ 大通土建株式会社 高橋 秀通
17213-2024-2223-100-020 | 高松土木事務所 | 令和6年10月9日変更契約 | 高河海維第２９号 新川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 高松市新田町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3000m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 25100m2 除草（高水敷） 29300m2 除草（処分） 129t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 3000m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年7月11日～令和6年10月15日 | 15712400 | 14219700 | 15579300 | １ 仮設工の増額は、工事施工に伴う交通安全を確保するため、交通誘導警備員の配置計 画を見直し、増員の必要を認めたことによる。 ２ 現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 ３ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ４ 主に上記１の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市東山崎町３３０−１ 大通土建株式会社 高橋 秀通
17213-2024-2223-100-021 | 高松土木事務所 | 令和6年7月11日契約 | 高河海維第３１号 春日川支流古川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市六条町他 | 土木一式工事 | 施工延長 5500m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 21100m2 除草（処分） 32t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 5500m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年7月11日～令和6年10月15日 | 6947600 | 6238100 | 6238100 |  | 高松市新田町甲２４８３−６ 株式会社瀬戸内コムテック 平賀 健太郎
17213-2024-2223-100-021 | 高松土木事務所 | 令和6年9月30日変更契約 | 高河海維第３１号 春日川支流古川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市六条町他 | 土木一式工事 | 施工延長 5500m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 24200m2 除草（処分） 51t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 5500m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年7月11日～令和6年10月15日 | 6947600 | 6238100 | 8030000 | １ 除草面積及び処分量の数量増は、現地再調査の結果、草が堤防に繁茂し、河川パトロ ール及び点検等、河川管理上支障となっていることが判明したため、本工事において除 草する必要を認めたことによる。 ２ 交通誘導警備員の数量増は、実施にあたり、現地精査の結果による。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市新田町甲２４８３−６ 株式会社瀬戸内コムテック 平賀 健太郎
17213-2024-2223-100-022 | 高松土木事務所 | 令和6年7月11日契約 | 高河海維第３２号 春日川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第４工区） | 高松市元山町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1670m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 9300m2 除草（処分） 19t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 1700m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年7月11日～令和6年10月15日 | 3375900 | 3036000 | 3036000 |  | 高松市新田町甲６５０−２ 有限会社新光建設 蓮井 毅
17213-2024-2223-100-022 | 高松土木事務所 | 令和6年10月8日変更契約 | 高河海維第３２号 春日川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第４工区） | 高松市元山町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1670m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 9300m2 除草（処分） 14t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 1700m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年7月11日～令和6年10月15日 | 3375900 | 3036000 | 3025000 | １．除草（処分）の数量を減とするのは、実施にあたり、当初の想定数量を下回ったこと による。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市新田町甲６５０−２ 有限会社新光建設 蓮井 毅
17213-2024-2223-100-024 | 高松土木事務所 | 令和6年7月11日契約 | 高河海維第３３号 春日川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第５工区） | 高松市由良町他 | 土木一式工事 | 施工延長 2660m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 200m2 除草（堤防） 7900m2 除草（処分） 16t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 2700m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年7月11日～令和6年10月15日 | 2896300 | 2860000 | 2860000 |  | 高松市屋島東町１１４１−２ 株式会社寺村建設興業 寺村 好記
17213-2024-2223-100-024 | 高松土木事務所 | 令和6年10月9日変更契約 | 高河海維第３３号 春日川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第５工区） | 高松市由良町他 | 土木一式工事 | 施工延長 2660m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 200m2 除草（堤防） 8100m2 除草（処分） 15t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 2700m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年7月11日～令和6年10月15日 | 2896300 | 2860000 | 2911700 | １．除草面積の数量増は、現地再調査の結果、草が堤防に繁茂し、河川パトロール及び点 検等、河川管理上支障となっていることが判明したため、本工事において除草する必要を 認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市屋島東町１１４１−２ 株式会社寺村建設興業 寺村 好記
17213-2024-2223-100-025 | 高松土木事務所 | 令和6年9月26日変更契約 | 高河海維第３５号 香東川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 高松市飯田町他 | 土木一式工事 | 施工延長 6000m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 20500m2 除草（堤防） 22800m2 除草（処分：草） 66.8t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 8200m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年7月11日～令和6年10月25日 | 10032000 | 9035400 | 10444500 | １ 堤防除草工の数量増は、当初想定より草が繁茂しており、堤防点検の為に草刈を行う 必要を認めたことによる。 ２ 現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額の増とする。 | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2024-2223-100-025 | 高松土木事務所 | 令和6年7月11日契約 | 高河海維第３５号 香東川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 高松市飯田町他 | 土木一式工事 | 施工延長 4500m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（高水敷） 18800m2 除草（堤防） 18900m2 除草（処分：草） 57t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 7000m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年7月11日～令和6年10月25日 | 10032000 | 9035400 | 9035400 |  | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2024-2223-100-026 | 高松土木事務所 | 令和6年7月11日契約 | 高河海維第３６号 新川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市前田西町他 | 土木一式工事 | 施工延長 4220m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 28700m2 除草（処分） 53t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 6800m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年7月11日～令和6年10月25日 | 9918700 | 8928700 | 8928700 |  | 高松市亀田町２３９−２ 有限会社亀田土建 出石 薫
17213-2024-2223-100-026 | 高松土木事務所 | 令和6年9月27日変更契約 | 高河海維第３６号 新川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市前田西町他 | 土木一式工事 | 施工延長 4162m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 29200m2 除草（処分） 53t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 6900m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年7月11日～令和6年10月25日 | 9918700 | 8928700 | 9204800 | １ 除草（堤防）の数量増は、当初想定より草が繁茂しており、堤防点検の為に草刈を行 う必要を認めたことによる。 ２ 現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額の増とする。 | 高松市亀田町２３９−２ 有限会社亀田土建 出石 薫
17213-2024-2223-100-027 | 高松土木事務所 | 令和6年7月11日契約 | 高河海維第３４号 香東川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市茜町他 | 土木一式工事 | 施工延長 5400m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 27000m2 除草（高水敷） 15000m2 除草（処分） 50t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 10600m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年7月11日～令和6年10月25日 | 11422400 | 10277300 | 10277300 |  | 高松市牟礼町原５６３−２ 日照工業株式会社 椎木 繁樹
17213-2024-2223-100-027 | 高松土木事務所 | 令和6年10月18日変更契約 | 高河海維第３４号 香東川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 高松市茜町他 | 土木一式工事 | 施工延長 5400m 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 1式 除草（堤防） 27000m2 除草（高水敷） 15000m2 除草（処分） 61t 清掃工 1式 塵芥処理工 1式 散在塵芥処理 10600m2 散在塵芥処理（処分） 1式 | 令和6年7月11日～令和6年10月25日 | 11422400 | 10277300 | 11022000 | １ 交通管理工の数量の増は、現地再調査の結果、安全確保及び管理道の円滑な交通を 確保するため、交通誘導員の配置計画を見直したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地踏査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市牟礼町原５６３−２ 日照工業株式会社 椎木 繁樹
17213-2024-2223-100-028 | 高松土木事務所 | 令和6年8月1日契約 | 高河海維第３８号 香東川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市新北町他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年8月1日～令和7年3月14日 | 3806000 | 3465000 | 3465000 |  | 高松市木太町５０４０−１６ 株式会社原野組 原野 幸記
17213-2024-2223-100-029 | 高松土木事務所 | 令和6年8月1日契約 | 高河海維第４１号 新川外４河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市新田町他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年8月1日～令和7年3月14日 | 4180000 | 3740000 | 3740000 |  | 高松市十川東町１８３−１ 有限会社誠慎興業 高嶋 慎
17213-2024-2223-100-030 | 高松土木事務所 | 令和6年8月1日契約 | 高河海維第４０号 春日川外９河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市元山町他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年8月1日～令和7年3月14日 | 4687100 | 4194300 | 4194300 |  | 高松市上林町７８８−６ 株式会社エフワン建設 藤澤 正二
17213-2024-2223-100-031 | 高松土木事務所 | 令和6年8月1日契約 | 高河海維第３９号 御坊川外２河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市紙町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年8月1日～令和7年3月14日 | 3369300 | 3025000 | 3025000 |  | 高松市林町４７５−１ 青葉工業株式会社 葛西 剛
17213-2024-2223-100-032 | 高松土木事務所 | 令和6年8月1日契約 | 高河海維第４２号 牟礼川外５河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市牟礼町牟礼他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年8月1日～令和7年3月14日 | 3205400 | 3140500 | 3140500 |  | 高松市牟礼町牟礼２１３３ 株式会社安戸組 安戸 照清
17213-2024-2223-100-033 | 高松土木事務所 | 令和6年8月1日契約 | 高河海維第４５号 内場川外７河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市塩江町安原上東他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年8月1日～令和7年3月14日 | 3103100 | 2915000 | 2915000 |  | 高松市塩江町安原上東１４０７−１ 尾形建設株式会社 尾形 大
17213-2024-2223-100-034 | 高松土木事務所 | 令和6年8月1日契約 | 高河海維第４３号 竹本川外８河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市香川町安原下他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年8月1日～令和7年3月14日 | 3201000 | 2864400 | 2864400 |  | 高松市香南町由佐１２４４−１ 株式会社下所組 下所 誠
17213-2024-2223-100-035 | 高松土木事務所 | 令和6年8月1日契約 | 高河海維第３７号 本津川外３河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市香西本町他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年8月1日～令和7年3月14日 | 3583800 | 3399000 | 3399000 |  | 高松市鶴市町６１２−１ 株式会社河野組 河野 仁治
17213-2024-2223-100-036 | 高松土木事務所 | 令和6年8月1日契約 | 高河海維第４４号 野間川外６河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 高松市国分寺町新名他 | 土木一式工事 | 河川維持・修繕 1式 河川維持 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年8月1日～令和7年3月14日 | 3730100 | 3337400 | 3337400 |  | 高松市国分寺町福家甲２５２４−１ 株式会社福井組 福井 豪
17213-2024-2246-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年7月24日契約 | 高河改修第４号 本津川支流古川 河川改修工事 | 高松市御厩町他 | 土木一式工事 | 施工延長 30m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 基礎コンクリート 30m コンクリートブロック積 159m2 天端コンクリート 30ｍ 側溝工 1式 Ｕ型側溝 30m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月2日～令和7年3月10日 | 22176000 | 19905600 | 19905600 |  | 高松市国分寺町福家甲２５２４−１ 株式会社福井組 福井 豪
17213-2024-2246-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年12月13日変更契約 | 高河改修第３号 本津川 河川改修工事 | 高松市御厩町 | 土木一式工事 | 施工延長 83m 【護岸工】 1式 河川土工 1式 掘削 60m3 土砂運搬処分 620m3 法覆護岸工 1式 ふとんかご 72m 工事用道路工 1式 【河床整理】 1式 河川土工 1式 掘削 490m3 残土等処分 490m3 | 令和6年7月24日～令和6年12月13日 | 14415500 | 13156000 | 16605600 | 1.かご工における土留・仮締切工の金額増は、河川内へ進入するための仮設道路について 大型土のう設置の必要性を認め、追加計上したことによる。 2.かご工における工事用道路工の金額増は、搬入土について工事間流用を調整した結果に よる。 3.共通仮設費の金額増は、ICT技術を活用した施工の希望があったことから、必要な経費 | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2024-2246-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年7月24日契約 | 高河改修第３号 本津川 河川改修工事 | 高松市御厩町 | 土木一式工事 | 施工延長 100m 【護岸工】 1式 河川土工 1式 掘削 50m3 土砂運搬処分 540m3 法覆護岸工 1式 ふとんかご 68m 工事用道路工 1式 【河床整理】 1式 河川土工 1式 掘削 990m3 残土等処分 960m3 | 令和6年7月24日～令和6年10月28日 | 14415500 | 13156000 | 13156000 |  | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2024-2246-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年10月28日変更契約 | 高河改修第３号 本津川 河川改修工事 | 高松市御厩町 | 土木一式工事 | 施工延長 100m 【護岸工】 1式 河川土工 1式 掘削 50m3 土砂運搬処分 540m3 法覆護岸工 1式 ふとんかご 68m 工事用道路工 1式 【河床整理】 1式 河川土工 1式 掘削 990m3 残土等処分 960m3 | 令和6年7月24日～令和6年12月13日 | 14415500 | 13156000 | 13156000 |  | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2024-2246-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年8月6日契約 | 高河改修第５号 香東川 河川改修工事（吉光工区） | 高松市香南町吉光他 | 土木一式工事 | 施工延長 20ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 根固めブロック工 1式 根固めブロック製作 252個 根固めブロック据付 252個 仮設工 1式 | 令和6年8月6日～令和7年3月24日 | 34562000 | 31161900 | 31161900 |  | 高松市上林町７８８−６ 株式会社エフワン建設 藤澤 正二
17213-2024-2246-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年8月21日契約 | 高河改修第８号 相引川 河川改修工事 | 高松市屋島東町 | 土木一式工事 | 施工延長 18m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 護岸工 1式 4号頭部コンクリート 15ｍ 6号頭部コンクリート 2ｍ 付帯工 1式 表層（車道・路肩部） 117m2 路盤（車道・路肩部） 117m2 ガードレール 17m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月21日～令和7年2月14日 | 12413500 | 11242000 | 11242000 |  | 高松市塩上町２−１８−１８ 野上建設株式会社 野上 大介
17213-2024-2246-100-007 | 高松土木事務所 | 令和7年1月23日変更契約 | 高河改修第９号 春日川支流古川 河川改修工事（六条工区） | 高松市六条町 | 土木一式工事 | 施工延長 20.3m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1式 基礎コンクリート 20m 間知ブロック張 78m2 天端コンクリート 18ｍ 小口止コンクリート 1箇所 階段工 1箇所 植生工 1式 張芝 30m2 仮設工 1式 | 令和6年9月10日～令和7年3月10日 | 15258100 | 13673000 | 13886400 | １．階段工の新規計上は、河川維持管理等のため、施工する必要を認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市亀田町２３９−２ 有限会社亀田土建 出石 薫
17213-2024-2246-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年9月10日契約 | 高河改修第９号 春日川支流古川 河川改修工事（六条工区） | 高松市六条町 | 土木一式工事 | 施工延長 20.3m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1式 基礎コンクリート 20m 間知ブロック張 92m2 天端コンクリート 20ｍ 小口止コンクリート 1箇所 植生工 1式 張芝 40m2 仮設工 1式 | 令和6年9月10日～令和7年3月10日 | 15258100 | 13673000 | 13673000 |  | 高松市亀田町２３９−２ 有限会社亀田土建 出石 薫
17213-2024-2246-100-008 | 高松土木事務所 | 令和6年9月10日契約 | 高河改修第１２号 春日川 河川改修工事 | 高松市春日町 | 土木一式工事 | 施工延長 50m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 80m3 法覆護岸工 1式 基礎コンクリート 49m コンクリートブロック積 205m2 天端コンクリート 49ｍ 現場打小口止コンクリート 2箇所 現場打横帯（隔壁）コンクリート 2箇所 法長表示ピン 2箇所 仮設工 1式 工事用道路設置工 1式 工事用道路撤去工 1式 水替工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年9月10日～令和7年2月28日 | 27990600 | 25215300 | 25215300 |  | 高松市塩上町２−１８−１８ 野上建設株式会社 野上 大介
17213-2024-2246-100-009 | 高松土木事務所 | 令和6年9月26日契約 | 高河改修第１０号 香東川 河川改修工事（鶴市工区） | 高松市鶴市町 | 土木一式工事 | 施工延長 33.2ｍ 河川土工 1式 矢板護岸工 1式 鋼矢板打設 34枚 笠コンクリート 27ｍ 平張コンクリート 27ｍ 仮設工 1式 | 令和6年9月26日～令和7年3月24日 | 33490600 | 30525000 | 30525000 |  | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
17213-2024-2246-100-010 | 高松土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | 高河改修第１３号 春日川支流古川 河川改修工事（三谷工区） | 高松市三谷町 | 土木一式工事 | 施工延長 63.8ｍ ［本01河川護岸］ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 コンクリートブロック工 1式 2号基礎コンクリート 11m ブロック積み 42m2 ２号天端コンクリート 11ｍ 路側工 1式 路側コンクリート 4m 仮設工 1式 ［附01用水］ 用水 1式 河川土工 1式 水路工 1式 路側コンクリート 57m 嵩上コンクリート 112ｍ U型水路 57.8m 防護柵工 1式 | 令和6年10月3日～令和7年3月24日 | 33883300 | 30560200 | 30560200 |  | 高松市上林町７８８−６ 株式会社エフワン建設 藤澤 正二
17213-2024-2246-100-011 | 高松土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | 高河改修第１１号 朝倉川 河川改修工事 | 高松市東植田町 | 土木一式工事 | 施工延長 26m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1式 １号基礎コンクリート 7m ２−１号護岸工 7.1ｍ ２号天端コンクリート 7ｍ 小口止コンクリート 2箇所 水路工 1式 U型水路 38ｍ 場所打擁壁工 1式 重力式擁壁 18ｍ 境界擁壁工 8ｍ 砂止堰復旧工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月3日～令和7年3月24日 | 17037900 | 15305400 | 15305400 |  | 高松市林町２５７８−７ 幸福産業株式会社 岡 達也
17213-2024-2246-100-012 | 高松土木事務所 | 令和6年10月9日契約 | 高河改修第１４号 高様川 河川改修工事 | 高松市東植田町 | 土木一式工事 | 施工延長 20m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 基礎コンクリート 20m コンクリートブロック積 72m2 天端コンクリート 20ｍ 仮設工 1式 | 令和6年10月9日～令和7年3月24日 | 11360800 | 10615000 | 10615000 |  | 高松市十川東町１８３−１ 有限会社誠慎興業 高嶋 慎
17213-2024-2286-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）相引川 津波等対策河川工事（第１工区） | 高松市屋島東町 | 土木一式工事 | 施工延長 137m 河川土工 1式 護岸基礎工 1式 基礎捨石 598m3 被覆捨石 484m3 基礎捨石荒均し 570m2 基礎捨石本均し 130m2 被覆捨石均し 830m2 擁壁護岸工 1式 重力式胸壁 139ｍ 張コンクリート 126ｍ 舗装工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月3日～令和7年3月24日 | 94296400 | 85800000 | 85800000 |  | 高松市牟礼町牟礼１０５９ 株式会社えびす石材土木 松原 誉人
17213-2024-2286-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）相引川 津波等対策河川工事（第４工区） | 高松市牟礼町牟礼 | 土木一式工事 | 施工延長 289m 築堤・護岸 1式 護岸基礎工 1式 基礎捨石 24m3 被覆捨石 125m3 基礎捨石荒均し 110m2 基礎捨石本均し 40m2 被覆捨石均し 220m2 擁壁工 1式 重力式胸壁 75ｍ 張コンクリート 46ｍ 嵩上工 213ｍ 取合工 2箇所 付帯工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月3日～令和7年3月24日 | 49348200 | 44990000 | 44990000 |  | 高松市伏石町１２９９−１１ 株式会社中塚工業 中塚 敏彦
17213-2024-2286-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）相引川 津波等対策河川工事（第５工区） | 高松市屋島東町 | 土木一式工事 | 施工延長 182m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 擁壁護岸工 1式 1号重力式胸壁 185ｍ 2号張コンクリート 46ｍ 3号張コンクリート 74ｍ 舗装工 1式 天端被覆コンクリート工 318m2 基礎砕石工 318m2 付帯工 1式 階段工 1式 | 令和6年10月3日～令和7年3月24日 | 41582200 | 37620000 | 37620000 |  | 高松市春日町１２９ 株式会社誠良興業 宮宇地 佑樹
17213-2024-2286-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）相引川 津波等対策河川工事（第２工区） | 高松市牟礼町牟礼 | 土木一式工事 | 施工延長 180m 護岸基礎工 1式 基礎捨石 113m3 被覆捨石 315m3 基礎捨石荒均し 330m2 基礎捨石本均し 10m2 被覆捨石均し 510m2 擁壁工 1式 重力式胸壁 177ｍ ブロック積擁壁 235m2 取合工 1式 張コンクリート 13ｍ 舗装工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月3日～令和7年3月24日 | 85230200 | 77770000 | 77770000 |  | 高松市屋島西町２０１４−２ 株式会社大下組 大下 将弘
17213-2024-2286-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）相引川 津波等対策河川工事（第３工区） | 高松市屋島東町 | 土木一式工事 | 施工延長 223m 築堤・護岸 1式 擁壁護岸工 1式 嵩上工 161ｍ 場所打擁壁工 54ｍ 護岸付属物工 1式 取合工 1式 根継工 1箇所 構造物撤去工 1式 天端保護工 128m2 舗装工 146m2 仮設工 1式 | 令和6年10月3日～令和7年3月24日 | 61882700 | 56095600 | 56095600 |  | 高松市高松町２４９４ 株式会社松田工業 松田 京介
17213-2024-2374-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年8月6日契約 | （河川メンテナンス事業）詰田川（札場水門） 長寿命化対策工事 | 高松市木太町 | 鋼構造物工事 | 水門本体工（鋼製転倒ゲート）（流量調整ゲート） 1式 工場製作 1式 水門設備 1式 水密ゴム更新 1式 塗装工 1式 据付工 1式 | 令和6年8月6日～令和7年1月31日 | 37965400 | 37961000 | 37961000 |  | 高松市中央町５−３ 日東河川工業株式会社 向阪 敬
17213-2024-2374-100-002 | 高松土木事務所 | 令和7年1月24日変更契約 | （河川メンテナンス事業）詰田川（札場水門） 長寿命化対策工事 | 高松市木太町 | 鋼構造物工事 | 水門本体工（鋼製転倒ゲート）（流量調整ゲート） 1式 工場製作 1式 水門設備 1式 水密ゴム更新 1式 塗装工 1式 据付工 1式 | 令和6年8月6日～令和7年3月21日 | 37965400 | 37961000 | 37961000 |  | 高松市中央町５−３ 日東河川工業株式会社 向阪 敬
17213-2024-2384-100-001 | 高松土木事務所 | 令和7年1月22日変更契約 | （砂防メンテナンス事業）亀水町地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 高松市亀水町 | 土木一式工事 | 施工延長 62m 斜面対策 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁工 61m 落石防護柵工（人力施工） 49m 落石防護柵工（機械施工） 13m 法面工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年3月14日 | 19013500 | 17017000 | 17017000 |  | 高松市国分寺町福家甲２５２４−１ 株式会社福井組 福井 豪
17213-2024-2384-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月9日契約 | （砂防メンテナンス事業）亀水町地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 高松市亀水町 | 土木一式工事 | 施工延長 62m 斜面対策 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁工 61m 落石防護柵工（人力施工） 49m 落石防護柵工（機械施工） 13m 法面工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年1月24日 | 19013500 | 17017000 | 17017000 |  | 高松市国分寺町福家甲２５２４−１ 株式会社福井組 福井 豪
17213-2024-2431-100-001 | 高松土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 高河海維第６１号 御坊川 河川海岸維持修繕工事（防護柵工） | 高松市紙町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 376m 河川維持 1式 付属物設置工 1式 防護柵工 1式 ガードパイプ 352m 削孔 118本 | 令和7年3月25日～令和7年9月22日 | 11077000 | 10615000 | 10615000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17213-2024-2516-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月12日契約 | 高砂整第１号 後川 砂防整備工事 | 高松市塩江町安原上 | 土木一式工事 | 施工延長 40ｍ 流路工 1式 土工 1式 盛土工 90m3 法面整形工 60m2 流路護岸工 1式 ブロック積擁壁工 1式 コンクリートブロック積 127m2 裏込砕石 68m3 天端コンクリート 37m ブロック積基礎 30ｍ １号隔壁コンクリート 1箇所 ２号隔壁コンクリート 1箇所 小口止コンクリート 1箇所 仮設工 1式 | 令和6年10月10日～令和7年2月26日 | 16480200 | 15488000 | 15488000 |  | 高松市塩江町安原上東２７２８−１０ 株式会社市原建設 市原 卓
17213-2024-2517-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | 高砂維第５号 後川外 砂防維持修繕工事 | 高松市塩江町安原下他 | 土木一式工事 | 砂防維持修繕工事 1式 緊急対策工 1式 緊急対策工 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年9月5日～令和7年3月14日 | 2978800 | 2915000 | 2915000 |  | 高松市香川町川東上２２５３−１ 株式会社加藤技建 加藤 誠史
17213-2024-2517-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | 高砂維第４号 亀水川外 砂防維持修繕工事 | 高松市亀水町他 | 土木一式工事 | 砂防維持 1式 緊急対策工 1式 緊急対策工 1式 緊急対策工 1式 | 令和6年9月5日～令和7年3月14日 | 4939000 | 4395600 | 4395600 |  | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
17213-2024-2552-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年8月6日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）久保田地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 高松市香川町東谷 | 土木一式工事 | 施工延長 29.3m 斜面対策 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 15ｍ もたれ式擁壁 14.3ｍ 落石防護工 1式 端末支柱 2本 中間支柱 7本 変曲点支柱（貫通支柱） 3本 ロープ・金網 27ｍ 排水構造物工 1式 1-1号U型水路 28m 仮設工 1式 | 令和6年8月26日～令和7年3月18日 | 35982100 | 33770000 | 33770000 |  | 高松市塩江町安原下第１号１４１９−２ 株式会社大栄建設 藤澤 一成
17213-2024-2588-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年10月23日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）平岡西川 通常砂防工事 | 高松市岡本町 | 土木一式工事 | 施工延長 490ｍ 砂防土工 1式 掘削工 1式 掘削（切土） 1500m3 掘削（オープン） 20m3 盛土工 180m3 法面整形工 1式 法面整形（切土部） 1550m2 法面整形（盛土部） 260m2 法面工 1式 植生工 1810m2 付帯道路工 1式 コンクリート舗装工 1式 コンクリート舗装（区間A） 144m2 コンクリート舗装（区間B） 56m2 | 令和6年10月23日～令和7年3月21日 | 22405900 | 20058500 | 20058500 |  | 高松市国分寺町福家甲２５２４−１ 株式会社福井組 福井 豪
17213-2024-2588-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年12月24日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）八日山地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 施工延長 70m 斜面対策 1式 砂防土工 1式 掘削工 2900m3 仮設工 1式 工事用道路工 1式 | 令和6年12月24日～令和7年3月24日 | 29627400 | 28380000 | 28380000 |  | 香川郡直島町１６８２−１ 株式会社多丸組 多丸 華加
17213-2024-2630-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年12月10日契約 | 摺鉢谷川 事業間連携河川工事（津波・高潮対策）（水門工）（第２工区） | 高松市西宝町他 | 土木一式工事 | 津波高潮対策 1式 水門補強 1式 河川土工 1式 水門補強工 1式 せん断補強工 1式 曲げ補強工 1式 梁部材工 1式 仮設工 1式 | 令和6年12月10日～令和7年3月24日 | 95635100 | 94600000 | 94600000 |  | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
17213-2024-2632-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月31日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）横防地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 施工延長 17m 斜面対策 1式 土工 1式 擁壁工 7m ブロック積工 45m2 排水構造物工 1式 L型水路 7m 防護柵工 1式 ガードレール 17m | 令和6年7月31日～令和6年12月20日 | 17407500 | 16720000 | 16720000 |  | 香川郡直島町１６８２−１ 株式会社多丸組 多丸 華加
17213-2024-2632-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年12月17日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）横防地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 施工延長 17m 斜面対策 1式 土工 1式 擁壁工 7m ブロック積工 45m2 排水構造物工 1式 L型水路 7m 防護柵工 1式 ガードレール 17m | 令和6年7月31日～令和7年3月10日 | 17407500 | 16720000 | 16720000 |  | 香川郡直島町１６８２−１ 株式会社多丸組 多丸 華加
17213-2024-2689-100-001 | 高松土木事務所 | 令和7年1月22日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道三木国分寺線（香東大橋）道路整備工事（第２工区）（舗装工） | 高松市円座町 | 舗装工事 | 施工延長 107ｍ 橋梁保全工事 1式 橋面改良工 1式 切削工 1式 路面切削 592m2 舗装工 1式 舗装版破砕 0m2 基層 592m2 表層 592m2 橋面防水工 592m2 橋梁付属物工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 道路維持修繕工事 1式 切削工 1式 路面切削 204m2 舗装打換え工 1式 区画線工 1式 | 令和6年8月9日～令和7年1月31日 | 22491700 | 21780000 | 22729300 | １．施工延長の増については、現地再調査の結果、橋梁取り合い部で舗装の損傷が確認さ れ、早急な補修の必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．主に上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
17213-2024-2689-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月2日契約 | （道路メンテナンス事業）県道三木国分寺線（香東大橋）道路整備工事（第２工区）（舗装工） | 高松市円座町 | 舗装工事 | 施工延長 81ｍ 橋梁保全工事 1式 橋面改良工 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 600m2 基層 605m2 表層 605m2 橋面防水工 605m2 橋梁付属物工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月9日～令和6年12月18日 | 22491700 | 21780000 | 21780000 |  | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
17213-2024-2689-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年12月17日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道三木国分寺線（香東大橋）道路整備工事（第２工区）（舗装工） | 高松市円座町 | 舗装工事 | 施工延長 81ｍ 橋梁保全工事 1式 橋面改良工 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 600m2 基層 605m2 表層 605m2 橋面防水工 605m2 橋梁付属物工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月9日～令和7年1月31日 | 22491700 | 21780000 | 21780000 |  | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
17213-2024-2689-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年12月10日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道三木国分寺線（香東大橋）道路整備工事（第１工区）（舗装工） | 高松市成合町他 | 舗装工事 | 施工延長 81ｍ 橋梁保全工事 1式 橋面改良工 1式 切削工 1式 路面切削 599m2 舗装工 1式 舗装版破砕 37m2 基層 599m2 表層 599m2 橋面防水工 599m2 橋梁付属物工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月2日～令和6年12月18日 | 22532400 | 21681000 | 20510600 | １．橋梁点検車の減は、隣接工事との工程調整の結果、隣接工事で接地している吊足場を 使用することで施工可能になったことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
17213-2024-2689-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年7月2日契約 | （道路メンテナンス事業）県道三木国分寺線（香東大橋）道路整備工事（第１工区）（舗装工） | 高松市成合町他 | 舗装工事 | 施工延長 81ｍ 橋梁保全工事 1式 橋面改良工 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 610m2 基層 605m2 表層 605m2 橋面防水工 605m2 橋梁付属物工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月2日～令和6年12月18日 | 22532400 | 21681000 | 21681000 |  | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
17213-2024-2689-100-003 | 高松土木事務所 | 令和7年1月14日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道三木国分寺線（香東大橋）道路整備工事（第３工区） | 高松市成合町他 | 土木一式工事 | 施工延長 108m 橋梁保全工事 1式 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法（上部工） 1構造物 充てん工法（上部工） 1構造物 断面修復工 1式 左官工法 1構造物 表面含浸工 1式 含浸材塗布 1161m2 橋梁付属物工 1式 | 令和6年7月24日～令和7年2月28日 | 48808100 | 43571000 | 47944600 | １．橋梁補修工の数量増は、実施にあたり現地再調査の結果、河川敷利用者の安全確保の ため吊足場が必要な作業を今回完了させることとし、施工延長の増を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．主に上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市円座町１９３０ 金本建設株式会社 金本 健司
17213-2024-2689-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年7月24日契約 | （道路メンテナンス事業）県道三木国分寺線（香東大橋）道路整備工事（第３工区） | 高松市成合町他 | 土木一式工事 | 施工延長 81m 橋梁保全工事 1式 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法（上部工） 1構造物 充てん工法（上部工） 1構造物 断面修復工 1式 左官工法 1構造物 表面含浸工 1式 含浸材塗布 958m2 | 令和6年7月24日～令和7年2月28日 | 48808100 | 43571000 | 43571000 |  | 高松市円座町１９３０ 金本建設株式会社 金本 健司
17213-2024-2689-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年8月20日契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（鬼無横断歩道橋）道路整備工事（塗装工） | 高松市鬼無町 | 塗装工事 | 施工延長 46m 道路修繕 1式 現場塗装工 410m2 上部工補修工 1式 下部工補修工 1式 仮設工 1式 | 令和6年8月20日～令和7年3月24日 | 69961100 | 64363200 | 64363200 |  | 高松市岡本町７３９−１ 株式会社森井屋建装 森井 厚葵
17213-2024-2689-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年8月6日契約 | （道路メンテナンス事業）県道牟礼中新線（新川橋）道路整備工事 | 高松市春日町 | 土木一式工事 | 施工延長 51m 橋梁保全工事 1式 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 充てん工法 1構造物 表面含浸工 1式 足場工 1式 | 令和6年8月6日～令和7年2月26日 | 33520300 | 29920000 | 29920000 |  | 高松市高松町２４９４ 株式会社松田工業 松田 京介
17213-2024-2689-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年12月2日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道太田上町志度線（上古川橋） 道路整備工事（舗装工） | 高松市六条町 | 舗装工事 | 施工延長 28ｍ 橋梁保全工事 1式 舗装工 1式 路面切削 190m2 橋面防水 1式 基層(車道・路肩部) 190m2 表層(車道・路肩部) 190m2 区画線工 1式 | 令和6年9月17日～令和7年2月28日 | 4704700 | 4510000 | 4510000 |  | 高松市国分寺町福家甲１６８７−２ 有限会社生道道路建設 藤澤 信公
17213-2024-2689-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年8月1日契約 | （道路メンテナンス事業）県道太田上町志度線（上古川橋） 道路整備工事（舗装工） | 高松市六条町 | 舗装工事 | 施工延長 28ｍ 橋梁保全工事 1式 舗装工 1式 路面切削 190m2 橋面防水 1式 基層(車道・路肩部) 190m2 表層(車道・路肩部) 190m2 区画線工 1式 | 令和6年9月17日～令和6年12月18日 | 4704700 | 4510000 | 4510000 |  | 高松市国分寺町福家甲１６８７−２ 有限会社生道道路建設 藤澤 信公
17213-2024-2689-100-008 | 高松土木事務所 | 令和6年9月19日契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松王越坂出線（香西港大橋）道路整備工事（第２工区）（塗装工） | 高松市香西本町 | 塗装工事 | 施工延長 34ｍ 橋梁保全工事 1式 橋梁補修工 1式 FRPシート設置工 27m2 現場塗装工 1式 橋梁塗装工 310m2 仮設工 1式 | 令和6年9月19日～令和7年3月24日 | 58289000 | 52146600 | 52146600 |  | 坂出市西庄町７００−１ 株式会社幸真 福嶋 初彦
17213-2024-2689-100-009 | 高松土木事務所 | 令和6年9月26日契約 | （道路メンテナンス事業）県道塩江香川高松自転車道線（音川橋） 道路整備工事 | 高松市塩江町安原下 | 土木一式工事 | 施工延長 58ｍ ひび割れ補修工 1構造物 断面修復工 1構造物 表面含浸工 443ｍ2 塗装工 0.6ｍ2 | 令和6年9月26日～令和7年3月24日 | 39798000 | 35640000 | 35640000 |  | 高松市香川町大野１０９５−４ 株式会社野崎組 野崎 康晴
17213-2024-2689-100-010 | 高松土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | （道路メンテナンス事業）国道１９３号（新岩崎橋）道路整備工事（塗装工） | 高松市香南町岡 | 塗装工事 | 施工延長 26m 道路修繕 1式 現場塗装工 1式 橋梁塗装工 547m2 仮設工 1式 | 令和6年10月3日～令和7年3月7日 | 68632300 | 61600000 | 61600000 |  | さぬき市造田乙井１５４−１ 株式会社ユニテック 山本 一也
17213-2024-2689-100-012 | 高松土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | （道路メンテナンス事業）県道岡本香川線外１線（河辺橋歩道橋外１橋）道路整備工事 | 高松市川部町他 | 土木一式工事 | 河辺橋歩道橋 1橋 橋梁保全工事 1式 ひび割れ補修工 1式 充てん工法 1構造物 ひび割れ注入工法 46ｍ 断面修復工 1式 左官工法 1構造物 表面含浸工 1式 含浸材塗布 204m2 仮設工 1式 無名４号橋 1橋 橋梁保全工事 1式 ひび割れ補修工 1式 充てん工法 1構造物 ひび割れ注入工法 38m 断面修復工 1式 左官工法 1構造物 表面含浸工 1式 含浸材塗布 125m2 仮設工 1式 | 令和6年10月3日～令和7年3月24日 | 49420800 | 48400000 | 48400000 |  | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
17213-2024-2689-100-014 | 高松土木事務所 | 令和6年10月9日契約 | （道路メンテナンス事業）県道大滝上西線（大屋敷橋）道路整備工事 | 高松市塩江町上西 | 土木一式工事 | 施工延長 12.5ｍ 橋梁補修工 1式 断面修復工 1構造物 表面含浸工 170ｍ２ 取付護岸補修工 1式 間詰モルタル 1ｍ３ 仮設工 1式 足場工 1式 仮水路工 1式 | 令和6年10月9日～令和7年3月24日 | 36994100 | 33000000 | 33000000 |  | 高松市東植田町２８９８ 株式会社久保土建 久保 誠司
17213-2024-2689-100-015 | 高松土木事務所 | 令和6年10月10日契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（鬼無横断歩道橋）道路整備工事（第３工区）（防護柵工） | 高松市鬼無町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 44m 橋梁保全工 1式 高欄撤去・更新 44m 目隠し板撤去・更新 53m2 | 令和6年10月10日～令和7年3月21日 | 26082100 | 25080000 | 25080000 |  | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17213-2024-2689-100-017 | 高松土木事務所 | 令和6年10月10日契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（鬼無横断歩道橋）道路整備工事（第２工区）（防護柵工） | 高松市鬼無町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 49m 橋梁保全工 1式 高欄撤去・更新 49m 目隠し板撤去・更新 62m2 | 令和6年10月10日～令和7年3月21日 | 28057700 | 26840000 | 26840000 |  | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17213-2024-2689-100-018 | 高松土木事務所 | 令和6年10月30日契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松香川線（栗林町歩道橋）道路整備工事（塗装工） | 高松市栗林町 | 塗装工事 | 施工延長 41ｍ 道路修繕 1式 現場塗装工 1式 橋梁塗装工 440m2 橋梁補修工 1式 充てん工法 1構造物 左官工法 1構造物 舗装工 1式 薄層舗装 28m2 仮設工 1式 | 令和6年10月30日～令和7年3月24日 | 62635100 | 56100000 | 56100000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17213-2024-2689-100-019 | 高松土木事務所 | 令和6年11月13日契約 | （道路メンテナンス事業）県道中徳三谷高松線（花園横断歩道橋）道路整備工事（第２工区）（塗装工） | 高松市観光通 | 塗装工事 | 施工延長 23ｍ 道路修繕 1式 現場塗装工 1式 橋梁塗装工 430m2 橋梁補修工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 | 令和6年11月13日～令和7年3月24日 | 68443100 | 61391000 | 61391000 |  | 高松市檀紙町２２８０−１ 野崎塗装株式会社 野崎 芳典
17213-2024-2689-100-020 | 高松土木事務所 | 令和6年11月13日契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松長尾大内線外１線（無名８号橋外１橋） 道路整備工事（第２工区） | 高松市十川東町他 | 土木一式工事 | 施工延長【無名８号橋】 61.1ｍ ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式 表面含浸工 1式 目地補修工 1式 仮設工 1式 施工延長【上古川橋】 28.2ｍ 伸縮継手工 7.2ｍ 排水施設工 1式 断面修復工 1式 表面含浸工 1式 仮設工 1式 | 令和6年11月13日～令和7年3月24日 | 43037500 | 38388900 | 38388900 |  | 高松市池田町４３９ 株式会社白雪興産 鈴木 忍
17213-2024-2689-100-021 | 高松土木事務所 | 令和6年11月8日契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（鬼無横断歩道橋）道路整備工事（第４工区）（防護柵工） | 高松市鬼無町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 116m 道路修繕 1式 高欄製作工 116m | 令和6年11月8日～令和7年3月21日 | 25793900 | 24750000 | 24750000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17213-2024-2689-100-022 | 高松土木事務所 | 令和6年12月10日契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（国分寺横断歩道橋）道路整備工事（塗装工） | 高松市国分寺町新居 | 塗装工事 | 施工延長 35m 道路修繕 1式 現場塗装工 1式 橋梁塗装工 307m2 舗装工 1式 橋梁補修工 1式 仮設工 1式 | 令和6年12月10日～令和7年3月24日 | 49178800 | 44000000 | 44000000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17213-2024-2690-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年12月24日契約 | （土砂災害対策事業）県道大滝上西線（上西第二工区）道路整備工事（法面工） | 高松市塩江町上西 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 38m 道路改良 1式 落石防止工 1式 落石防止網工 380m2 法面工 1式 モルタル吹付 240m2 | 令和6年12月24日～令和7年3月24日 | 16273400 | 15400000 | 15400000 |  | 高松市塩上町１−３−６ 株式会社ナイバ 山本 和彦
17213-2024-2690-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年12月26日契約 | （土砂災害対策事業）県道枌所西中徳線（安原下工区）道路整備工事（防護柵工） | 高松市塩江町安原下第２号 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 97.8m 落石防護柵工（Ｈ=3.5ｍ） 1式 ロープ・金網 63m 支柱 24本 落石防護柵工（Ｈ=2.5ｍ） 1式 ロープ・金網 35m 支柱 14本 | 令和6年12月26日～令和7年3月24日 | 14007400 | 13530000 | 13530000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2024-2692-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | （無電柱化推進事業）県道高松善通寺線（宮脇工区）道路整備工事（照明工） | 高松市宮脇町他 | とび・土工・コンクリート工事 | （１号箇所） 道路照明工 1式 照明灯設置 2基 照明灯撤去 1基 （２号箇所） 道路照明工 1式 照明灯設置 3基 照明灯撤去 3基 | 令和6年9月5日～令和7年3月3日 | 3396800 | 3278000 | 3278000 |  | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17213-2024-2692-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | （無電柱化推進事業）県道高松港栗林公園線（栗林工区）道路整備工事（電線共同溝工） | 高松市栗林町 | 土木一式工事 | 施工延長 100m 電線共同溝工 1式 管路工 1式 プレキャストボックス工 1式 A-3マンホール 2個 低圧分岐桝 3個 撤去工 1式 復旧工 1式 道路照明工 1式 試掘工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月3日～令和7年3月24日 | 61616500 | 55429000 | 55429000 |  | 高松市池田町１１８７−１ 三栄工業株式会社 筒井 大介
17213-2024-2692-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | 高道維第１１０号 県道高松善通寺線 道路維持修繕工事（舗装工） | 高松市紫雲町 | 舗装工事 | 施工延長 43m （本工事） 道路維持 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 舗装版破砕工 1式 舗装工 36m2 仮設工 1式 （単独工事） 道路維持 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 舗装版破砕工 1式 舗装工 113m2 取合工 1式 取合舗装 1式 境界コンクリート 11ｍ 仮設工 1式 | 令和6年10月11日～令和7年2月14日 | 17734200 | 16676000 | 16676000 |  | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2024-2692-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年12月10日契約 | （無電柱化推進事業）県道中徳三谷高松線（木太工区）道路整備工事（電線共同溝工） | 高松市林町 | 土木一式工事 | 施工延長 55m 電線共同溝 1式 電線共同溝工 1式 管路工 1式 プレキャストボックス工 1式 A-3マンホール 1基 電力２型トラフ 1基 低圧分岐桝タイプ 1基 撤去工 1式 復旧工 1式 照明工 1式 照明灯基礎 2基 仮設工 1式 | 令和6年12月10日～令和7年3月24日 | 39279900 | 33286000 | 33286000 |  | 高松市多肥上町９１３−１ 有限会社篠宮組 篠宮 隆明
17213-2024-2693-100-001 | 道路課 | 令和6年9月30日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道太田上町志度線（六条工区）道路整備工事（第１工区）（橋梁下部工） | 高松市六条町 | 土木一式工事 | 橋梁下部工（Ａ１橋台） 1基 橋梁下部工 1式 橋台工 1式 場所打杭工 1式 場所打杭 18本 橋台躯体工 1式 橋台コンクリート 492m3 樋門工 1式 カルバート工 1式 場所打函渠工 1式 仮設工 1式 仮締切工 1式 | 令和6年9月30日～令和7年3月24日 | 236403200 | 215380000 | 215380000 |  | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
17213-2024-2693-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年9月26日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道太田上町志度線（六条工区） 道路整備工事（第２工区）（水門工） | 高松市六条町 | 鋼構造物工事 | 水門設備 1式 製作工 1式 鋼製門柱型樋門（B850×H1000） 1門 アルミ合金製フラップゲート（B1200×H1200） 1門 鋼製門柱型樋門（B1200×H1200） 1門 据付工 1式 | 令和6年9月26日～令和7年3月24日 | 12096700 | 11440000 | 11440000 |  | 高松市林町９２７ 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
17213-2024-2693-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年9月26日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道塩江屋島西線（小田工区）道路整備工事 | 高松市塩江町安原上 | 土木一式工事 | 施工延長 157ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁工 60ｍ コンクリートブロック積 98ｍ2 大型ブロック積工 101ｍ2 嵩上コンクリート工 49ｍ 構造物撤去工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 | 令和6年9月26日～令和7年3月24日 | 46071300 | 41624000 | 41624000 |  | 高松市香川町大野１０９５−４ 株式会社野崎組 野崎 康晴
17213-2024-2693-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道高松牟礼線（金山工区）道路整備工事（第１工区）（防護柵工） | 高松市牟礼町大町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 188m 防護柵工 1式 ガードレール設置工（土中用） 155m ガードレール設置工（コンクリート建込用） 32m | 令和6年9月20日～令和7年2月12日 | 4068900 | 3905000 | 3905000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2024-2693-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年10月30日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道高松牟礼線（金山工区）道路整備工事（第２工区）（舗装工） | 高松市牟礼町大町 | 舗装工事 | 施工延長 224m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 260m3 舗装工 1式 車道舗装 1式 下層路盤（車道・路肩部） 1780m2 上層路盤（車道・路肩部） 1780m2 上層路盤（車道・路肩部）・摺り付け部 241m2 表層（車道・路肩部） 2050m2 現道復旧部舗装 1式 路盤（車道・路肩部） 49m2 表層（車道・路肩部） 49m2 構造物撤去工 1式 区画線工 1式 道路附属施設工 1式 | 令和6年10月30日～令和7年3月24日 | 29769300 | 26796000 | 26796000 |  | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2024-2693-100-008 | 高松土木事務所 | 令和6年11月13日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道太田上町志度線（六条工区） 道路整備工事（第５工区） | 高松市六条町 | 土木一式工事 | 施工延長 48ｍ 道路新設・改築 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 11ｍ Ｌ型擁壁 12ｍ プレキャストＬ型擁壁 17ｍ 排水構造物工 1式 横断函渠工（B3200×H1900） 25ｍ 基礎工 1式 仮設工 1式 | 令和6年11月13日～令和7年3月24日 | 58995200 | 53399500 | 53399500 |  | 高松市林町１５０−２ 株式会社大王 大石 龍哉
17213-2024-2693-100-009 | 高松土木事務所 | 令和6年11月13日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道太田上町志度線（六条工区） 道路整備工事（第６工区） | 高松市六条町 | 土木一式工事 | 施工延長 61ｍ 道路新設・改築 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 4ｍ プレキャストＬ型擁壁 64m 排水構造物工 1式 基礎工 1式 仮設工 1式 | 令和6年11月13日～令和7年3月24日 | 37021600 | 33462000 | 33462000 |  | 高松市池田町１１８７−１ 三栄工業株式会社 筒井 大介
17213-2024-2693-100-010 | 高松土木事務所 | 令和7年1月8日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道中徳三谷高松線（香川南工区）道路整備工事 | 高松市香川町東谷 | 土木一式工事 | 施工延長 220m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 6200m3 路体盛土工 5140m3 法面整形工 3070m2 土砂運搬工 1330m3 擁壁工 1式 場所打擁壁工 1m 坂路工 24m 排水構造物工 1式 水路工 31m 側溝工 70m 排水工 118m 集水桝工 1箇所 管渠工 11m 仮設工 1式 | 令和7年1月8日～令和7年3月24日 | 55576400 | 50165500 | 50165500 |  | 高松市池田町４３９ 株式会社白雪興産 鈴木 忍
17213-2024-2695-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年6月11日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道国分寺中通線（国分寺工区）交通安全施設整備工事 | 高松市国分寺町福家 | 土木一式工事 | 施工延長 208m 道路改良（国分寺中通線） 160m 道路土工 1式 擁壁工 1式 路側擁壁 10ｍ 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 91m 自由勾配側溝 11m 側溝蓋 46m ガッター 173m 管渠 47m 街渠桝 15基 道路改良（高松琴平線） 48m 排水構造物工 1式 ガッター 47m 管渠 7m 街渠桝 2基 道路付属施設工 1式 標識工 1式 | 令和6年6月24日～令和7年3月3日 | 33501600 | 31823000 | 31823000 |  | 高松市国分寺町新名１６３ 小橋工業株式会社 小橋 憲治
17213-2024-2695-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年7月24日契約 | (防災・安全社会資本整備交付金)国道１９３号(西谷工区)道路整備工事 | 高松市塩江町安原下第２号 | 土木一式工事 | 施工延長 138ｍ 排水構造物工 1式 L型側溝 47ｍ 函渠 25ｍ プレキャストU型側溝 45ｍ 自由勾配側溝 46ｍ 地盤改良工 1式 置換工 120ｍ3 | 令和6年9月20日～令和7年3月5日 | 21391700 | 19800000 | 19800000 |  | 高松市塩江町安原上東１４０７−１ 尾形建設株式会社 尾形 大
17213-2024-2695-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道衣掛郷東線外１線 交通安全施設整備工事（防護柵工） | 高松市鶴市町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 117m 防護柵工 1式 転落防止柵 97m 転落防止柵 ガードレール共架 20m | 令和6年10月1日～令和7年2月26日 | 5984000 | 5742000 | 5742000 |  | 高松市春日町１６３３−１ 富国産業株式会社 福家 雄一
17213-2024-2695-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道屋島停車場屋島公園線 交通安全施設整備工事（防護柵工） | 高松市屋島東町 | とび・土工・コンクリート工事 | 防護柵工 1式 防止柵工 1式 転落防止柵 170m | 令和6年9月5日～令和7年3月10日 | 8149900 | 7865000 | 7865000 |  | 高松市朝日町５−３−７３ 西日本ロード施設株式会社 金子 正
17213-2024-2695-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道高松牟礼線外１線 交通安全施設整備工事（防護柵工） | 高松市牟礼町牟礼他 | とび・土工・コンクリート工事 | 防護柵工 1式 防止柵工 1式 転落防止柵 110m | 令和6年9月5日～令和7年3月10日 | 6738600 | 6490000 | 6490000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2024-2695-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | (防災・安全社会資本整備交付金)国道１９３号(西谷工区)道路整備工事（第２工区） | 高松市塩江町安原下第２号 | 土木一式工事 | 施工延長 34m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 路側コンクリート 15m ブロック積工 1式 大型ブロック積 100m2 排水構造物工 1式 プレキャストU型側溝 20m 現場打U型側溝 3m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月3日～令和7年3月24日 | 39308500 | 35405700 | 35405700 |  | 高松市上林町７８８−６ 株式会社エフワン建設 藤澤 正二
17213-2024-2697-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道高松牟礼線（篠尾工区）道路整備工事 | 高松市庵治町 | 土木一式工事 | 施工延長 11.1m 擁壁工 1式 もたれ式擁壁 11.1m 排水構造物工 1式 L型側溝 11.1m | 令和6年10月3日～令和7年3月24日 | 13797300 | 12496000 | 12496000 |  | 高松市牟礼町大町６６８−４７ 株式会社笹尾組 笹尾 洋平
17213-2024-2698-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年11月8日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道檀紙鶴市線（飯田工区）道路整備工事（舗装工） | 高松市飯田町 | 舗装工事 | 施工延長 120m 道路修繕 1式 舗装工 1式 路面切削 0m2 切削オーバーレイ 1460m2 基層 0m2 表層 1460m2 区画線工 1式 | 令和6年7月9日～令和6年11月15日 | 20230100 | 18139000 | 19518400 | １．切削オーバーレイへの変更については、現地精査の結果、当初は路面切削後に交通開 放することとしていたが、段差により一般車両の通行における安全性が確保できず、交 通に与える影響が大きいと判断したため、切削オーバーレイによる基層までの即日舗装 への変更を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
17213-2024-2698-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月9日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道檀紙鶴市線（飯田工区）道路整備工事（舗装工） | 高松市飯田町 | 舗装工事 | 施工延長 120m 道路修繕 1式 舗装工 1式 路面切削 1460m2 基層 1460m2 表層 1460m2 区画線工 1式 | 令和6年7月9日～令和6年11月15日 | 20230100 | 18139000 | 18139000 |  | 高松市牟礼町大町２５４７−５ 大協土木株式会社 下原 義則
17213-2024-2698-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年7月9日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道高松善通寺線（鬼無工区）道路整備工事（舗装工） | 高松市鬼無町 | 舗装工事 | 施工延長 280m （防災・安全社会資本整備交付金） 舗装工 1式 路面切削 770m2 殻運搬（路面切削） 77m3 表層（車道・路肩部） 770m2 基層（車道・路肩部） 770m2 区画線工 1式 （道路維持修繕） 舗装工 1式 路面切削 1130m2 殻運搬（路面切削） 57m3 表層（車道・路肩部） 1130m2 クラック抑制シート 250ｍ 区画線工 1式 | 令和6年7月9日～令和6年12月16日 | 24124100 | 21736000 | 21736000 |  | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2024-2698-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年11月1日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道高松善通寺線（鬼無工区）道路整備工事（舗装工） | 高松市鬼無町 | 舗装工事 | 施工延長 306m （防災・安全社会資本整備交付金） 舗装工 1式 路面切削 849m2 殻運搬（路面切削） 82m3 表層（車道・路肩部） 818m2 基層（車道・路肩部） 849m2 区画線工 1式 （道路維持修繕） 舗装工 1式 路面切削 1310m2 殻運搬（路面切削） 60m3 表層（車道・路肩部） 1337m2 クラック抑制シート 521ｍ 区画線工 1式 | 令和6年7月9日～令和6年12月16日 | 24124100 | 21736000 | 25143800 | １．施工面積の増は、現地の既設舗装の損傷状況の確認の結果、早急な補修の必要が高い 範囲について、追加施工を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2024-3023-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年8月20日契約 | 高港改第１号 高松港 港湾改良工事（香西地区）（防草工） | 高松市香西北町 | 土木一式工事 | 施工延長 1378m 護岸改良工 1式 除草工 1式 除草工（肩掛式） 2700m2 防草シート設置工 2500m2 目地防草シート設置工 363m 護岸維持工 1式 道路清掃工 1式 側溝清掃（人力） 1020m | 令和6年9月19日～令和7年1月27日 | 14477100 | 13004200 | 13004200 |  | 高松市田村町８８７ 株式会社西村組 西村 正照
17213-2024-3023-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | 高港改第３号 高松港 港湾改良工事（玉藻地区）（照明工） | 高松市サンポート | とび・土工・コンクリート工事 | 施設整備 1式 電気設備工 1式 照明灯具設置工 1式 照明灯具設置 20台 照明灯具撤去工 1式 照明灯具撤去 10台 | 令和6年9月5日～令和7年2月26日 | 17043400 | 16335000 | 16335000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17213-2024-3023-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年9月10日契約 | 高港改第２号 直島港 港湾改良工事（八日山地区）（護岸工） | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 施工延長 240m 護岸 1式 構造物撤去工 1式 土工 1式 床掘り 20m3 埋戻し 10m3 根継コンクリート 1式 コンクリート 23m3 型枠 23m2 張コンクリート 1式 コンクリート 17m3 型枠 33m2 上部コンクリート 1式 コンクリート 6m3 型枠 14m2 防護柵工 1式 ガードレール設置 19m 舗装工 1式 表層 12m2 仮設工 1式 | 令和6年10月15日～令和7年2月6日 | 10774500 | 10450000 | 10450000 |  | 香川郡直島町１６８２−１ 株式会社多丸組 多丸 華加
17213-2024-3023-100-003 | 高松土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | 高港改第２号 直島港 港湾改良工事（八日山地区）（護岸工） | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 施工延長 240m 護岸 1式 構造物撤去工 1式 土工 1式 床掘り 20m3 埋戻し 10m3 根継コンクリート 1式 コンクリート 23m3 型枠 23m2 張コンクリート 1式 コンクリート 17m3 型枠 33m2 上部コンクリート 1式 コンクリート 6m3 型枠 14m2 防護柵工 1式 ガードレール設置 19m 舗装工 1式 表層 12m2 仮設工 1式 | 令和6年10月15日～令和7年3月21日 | 10774500 | 10450000 | 10450000 |  | 香川郡直島町１６８２−１ 株式会社多丸組 多丸 華加
17213-2024-3023-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | 高港改第５号 高松港 港湾改良工事（香西地区）（防草工） | 高松市香西北町 | 土木一式工事 | 施工延長 1378m 護岸改良工 1式 除草工 1式 除草工（肩掛式） 2700m2 防草シート設置工 2500m2 目地防草シート設置工 363m 護岸維持工 1式 道路清掃工 1式 側溝清掃（人力） 1020m | 令和6年11月5日～令和7年2月19日 | 14495800 | 12997600 | 12997600 |  | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2024-3023-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年12月5日契約 | 高港改第６号 高松港 港湾改良工事（玉藻地区）（舗装工） | 高松市玉藻町 | 舗装工事 | 施工延長 129ｍ 道路改良 1式 舗装工 1式 乗入舗装 56m2 透水性アスファルト舗装 135m2 カラーアスファルト舗装 149m2 | 令和6年12月5日～令和7年2月21日 | 5678200 | 5500000 | 5500000 |  | 高松市元山町３５−１ 丸昌土木有限会社 和田 誠
17213-2024-3023-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年12月5日契約 | 高港改第８号 高松港 港湾改良工事（玉藻地区）（区画線工） | 高松市玉藻町 | 塗装工事 | 施工延長 110ｍ 区画線工 1式 区画線設置 2206ｍ | 令和6年12月5日～令和7年2月21日 | 4175600 | 4015000 | 4015000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2024-3023-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年12月5日契約 | 高港改第７号 高松港 港湾改良工事（玉藻地区）（防護柵工） | 高松市玉藻町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 129ｍ 防護柵工 1式 ガードパイプ 63m 防護柵 90m 施設工 1式 バリカ 8本 ボラード 7本 | 令和6年12月5日～令和7年2月21日 | 7575700 | 7260000 | 7260000 |  | 高松市福岡町２−２９−２８ 玉藻塗装株式会社 平木 祐成
17213-2024-3024-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月11日契約 | 高港維第３号 高松港 港湾維持修繕工事（屋島地区）（防護柵工） | 高松市屋島西町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 260.0m 防護柵工 1式 防護柵設置 255ｍ 防護柵撤去 255ｍ 門扉設置 4基 | 令和6年7月11日～令和7年1月14日 | 14140500 | 13530000 | 13530000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2024-3024-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年11月12日変更契約 | 高港維第３号 高松港 港湾維持修繕工事（屋島地区）（防護柵工） | 高松市屋島西町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 260.0m 防護柵工 1式 防護柵設置 255ｍ 防護柵撤去 255ｍ 門扉設置 4基 コンクリート削孔 1孔 防護柵設置（支柱） 1本 | 令和6年7月11日～令和7年1月14日 | 14140500 | 13530000 | 13890800 | １ 交通誘導員及びその他数量の異同は、現地精査の結果による。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2024-3024-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年8月1日契約 | 高港維第５号 牟礼港外１港 港湾維持修繕工事 | 高松市牟礼町大町他 | 土木一式工事 | 港湾修繕 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 | 令和6年8月1日～令和7年3月14日 | 2999700 | 2937000 | 2937000 |  | 高松市牟礼町原４１４−３ 株式会社松田組 国方 崇
17213-2024-3024-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年8月1日契約 | 高港維第４号 宮浦港外１港 港湾維持修繕工事 | 香川郡直島町 | 土木一式工事 | 港湾維持修繕 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 | 令和6年8月1日～令和7年3月14日 | 4999500 | 4840000 | 4840000 |  | 香川郡直島町１６８２−１ 株式会社多丸組 多丸 華加
17213-2024-3024-100-004 | 高松土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | 県立アリーナ周辺道路整備工事（第８工区）（舗装工） | 高松市サンポート | 舗装工事 | 施工延長 170m 路面切削工 1式 路面切削 1990m2 殻運搬（路面切削） 100m3 殻処分 100m3 オーバーレイ工 1式 表層 1990m2 | 令和6年11月26日～令和7年3月21日 | 17624200 | 15719000 | 15719000 |  | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2024-3024-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年11月26日契約 | 県立アリーナ周辺道路整備工事（第８工区）（舗装工） | 高松市サンポート | 舗装工事 | 施工延長 170m 路面切削工 1式 路面切削 1990m2 殻運搬（路面切削） 100m3 殻処分 100m3 オーバーレイ工 1式 表層 1990m2 | 令和6年11月26日～令和7年2月21日 | 17624200 | 15719000 | 15719000 |  | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2024-3047-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年8月6日契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（玉藻地区）（第４工区）（場内整備工） | 高松市玉藻町 | 土木一式工事 | 施工延長 90m 施設整備 1式 平板舗装 1892m2 施設工 1式 バリカ 13基 | 令和6年8月6日～令和7年2月21日 | 67980000 | 61380000 | 61380000 |  | 高松市勅使町２９９−２ 南部開発株式会社 杉田 数博
17213-2024-3047-100-001 | 高松土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（玉藻地区）（第４工区）（場内整備工） | 高松市玉藻町 | 土木一式工事 | 施工延長 90m 施設整備 1式 平板舗装 1892m2 施設工 1式 バリカ 13基 | 令和6年8月6日～令和7年3月14日 | 67980000 | 61380000 | 61380000 |  | 高松市勅使町２９９−２ 南部開発株式会社 杉田 数博
17213-2024-3047-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年12月25日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（朝日地区）（照明工） | 高松市朝日新町 | とび・土工・コンクリート工事 | 照明設備工 1式 照明工 1式 作業土工 1式 照明灯設置 2基 照明基礎 2基 電線管 2箇所 屋外管内配線工 1式 | 令和6年9月13日～令和6年12月27日 | 4792700 | 4620000 | 4508900 | 照明灯設置及びその他数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17213-2024-3047-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（朝日地区）（照明工） | 高松市朝日新町 | とび・土工・コンクリート工事 | 照明設備工 1式 照明工 1式 作業土工 1式 照明灯設置 2基 照明基礎 2基 電線管 2箇所 屋外管内配線工 1式 | 令和6年9月13日～令和6年12月27日 | 4792700 | 4620000 | 4620000 |  | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17213-2024-3047-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（玉藻地区）（第６工区）（植栽工） | 高松市玉藻町 | 造園工事 | 施工延長 100m 公園緑地整備 1式 植栽工 1式 張芝工 1式 張芝 400m2 高木工 1式 オオシマザクラ 9本 中低木工 1式 ボックスウッド 384本 施設工 1式 | 令和6年9月20日～令和7年2月21日 | 7840800 | 7370000 | 7370000 |  | 高松市鬼無町鬼無１００１−１ 株式会社池下翠松園 池下 大介
17213-2024-3047-100-003 | 高松土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（玉藻地区）（第６工区）（植栽工） | 高松市玉藻町 | 造園工事 | 施工延長 100m 公園緑地整備 1式 植栽工 1式 張芝工 1式 張芝 400m2 高木工 1式 オオシマザクラ 9本 中低木工 1式 ボックスウッド 384本 施設工 1式 | 令和6年9月20日～令和7年3月14日 | 7840800 | 7370000 | 7370000 |  | 高松市鬼無町鬼無１００１−１ 株式会社池下翠松園 池下 大介
17213-2024-3047-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（玉藻地区）（第５工区）（植栽工） | 高松市玉藻町 | 造園工事 | 施工延長 150m 公園緑地整備 1式 植栽工 1式 張芝工 1式 張芝 634m2 高木工 1式 オオシマザクラ 17本 | 令和6年9月20日～令和7年2月21日 | 8071800 | 7200600 | 7200600 |  | 高松市鬼無町鬼無９７−３ 株式会社イズミ 泉 淳之
17213-2024-3047-100-005 | 高松土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（朝日地区）（植栽工） | 高松市朝日新町 | 造園工事 | 施工延長 40m 植栽工 1式 土工 1式 掘削 60m3 植栽工 1式 播種 2000m2 仮設工 1式 | 令和7年1月24日～令和7年3月21日 | 8410600 | 7522900 | 7522900 |  | 高松市鬼無町鬼無７１８−１ 株式会社山地緑化センター 山地 信弘
17213-2024-3050-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月26日契約 | 高港改第４号 高松港 港湾改良工事（玉藻地区） | 高松市サンポート | 土木一式工事 | 施工延長 65m 土工 1式 舗装版破砕 210m2 平板舗装 890m2 縁石工 78m 取合せ工 139m2 仮設工 1式 | 令和6年9月26日～令和7年2月21日 | 37441800 | 33770000 | 33770000 |  | 高松市鶴市町６１２−１ 株式会社河野組 河野 仁治
17213-2024-3050-100-001 | 高松土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | 高港改第４号 高松港 港湾改良工事（玉藻地区） | 高松市サンポート | 土木一式工事 | 施工延長 65m 土工 1式 舗装版破砕 210m2 平板舗装 890m2 縁石工 78m 取合せ工 139m2 仮設工 1式 | 令和6年9月26日～令和7年3月7日 | 37441800 | 33770000 | 33770000 |  | 高松市鶴市町６１２−１ 株式会社河野組 河野 仁治
17213-2024-3066-100-001 | 港湾課 | 令和6年6月21日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）牟礼港 港湾海岸津波等対策工事（御殿地区）（第１工区）（護岸工） | 高松市牟礼町大町 | 土木一式工事 | 施工延長 58.0m 護岸 1式 護岸基礎工 1式 鋼管矢板工（圧入工法） 1式 鋼管矢板 37本 鋼管矢板工（バイブロハンマ工法） 1式 鋼管矢板 12本 | 令和6年6月21日～令和7年3月3日 | 188732500 | 179190000 | 179190000 |  | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
17213-2024-3066-100-002 | 港湾課 | 令和6年6月21日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）牟礼港 港湾海岸津波等対策工事（御殿地区）（第２工区）（護岸工） | 高松市牟礼町大町 | 土木一式工事 | 施工延長 42.7m 護岸 1式 護岸基礎工 1式 鋼管矢板工（圧入工法） 1式 鋼管矢板 30本 鋼管杭工（ジャイロプレス工法） 1式 鋼管杭 6本 鋼管継手 6本 | 令和6年7月2日～令和7年3月3日 | 182195200 | 171820000 | 171820000 |  | 高松市屋島西町２０１４−２ 株式会社大下組 大下 将弘
17213-2024-3067-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月9日契約 | （海岸メンテナンス事業）高松港 海岸堤防等老朽化対策緊急工事（朝日地区）（護岸工） | 高松市朝日町 | 土木一式工事 | 施工延長 207m 護岸 1式 上部工 207m 構造物撤去工 1式 コンクリート取壊し 148m3 水叩工 1式 水叩 202m 水路工 1式 水路設置 81m 仮設工 1式 | 令和6年7月9日～令和7年2月28日 | 80538700 | 73194000 | 73194000 |  | 高松市上林町７８８−６ 株式会社エフワン建設 藤澤 正二
17213-2024-3067-100-001 | 高松土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | （海岸メンテナンス事業）高松港 海岸堤防等老朽化対策緊急工事（朝日地区）（護岸工） | 高松市朝日町 | 土木一式工事 | 施工延長 207m 護岸 1式 上部工 207m 構造物撤去工 1式 コンクリート取壊し 148m3 水叩工 1式 水叩 202m 水路工 1式 水路設置 81m 仮設工 1式 | 令和6年7月9日～令和7年3月21日 | 80538700 | 73194000 | 73194000 |  | 高松市上林町７８８−６ 株式会社エフワン建設 藤澤 正二
17213-2024-3068-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（玉藻地区）（第１工区）（舗装工） | 高松市玉藻町 | 舗装工事 | 施工延長 120m 舗装工 1式 上層路盤工 2220m2 下層路盤工 2220m2 進入路工 1式 歩道舗装 66m2 縁石 29m | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 14863200 | 14025000 | 14025000 |  | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2024-3068-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（玉藻地区）（第１工区）（舗装工） | 高松市玉藻町 | 舗装工事 | 施工延長 120m 舗装工 1式 上層路盤工 2220m2 下層路盤工 2220m2 進入路工 1式 歩道舗装 66m2 縁石 29m | 令和6年6月13日～令和6年11月29日 | 14863200 | 14025000 | 14025000 |  | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2024-3068-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年11月20日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（玉藻地区）（第１工区）（舗装工） | 高松市玉藻町 | 舗装工事 | 施工延長 120m 舗装工 1式 上層路盤工 2290m2 下層路盤工 2290m2 進入路工 1式 歩道舗装 65m2 縁石 30m 施設工 1式 | 令和6年6月13日～令和6年11月29日 | 14863200 | 14025000 | 19063000 | １ 点字シートの新規計上は、管理者との協議の結果、本工事での復旧の必要を認めたこ とによる。 ２ ICT費用の計上は、ICT管理による施工を実施したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2024-3068-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年8月6日契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（玉藻地区）（第２工区）（場内整備工） | 高松市玉藻町 | 土木一式工事 | 施工延長 100m 施設整備 1式 作業土工 1式 平板舗装 363m2 場所打擁壁工 1式 電気設備工 1式 施設工 1式 転落防止柵 60m 目隠しフェンス 54m 門扉 2箇所 付属工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和6年8月26日～令和7年2月21日 | 69616800 | 63420500 | 63420500 |  | 高松市朝日町４−１４−３９ 蓮井建設株式会社 蓮井 健司
17213-2024-3068-100-002 | 高松土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（玉藻地区）（第２工区）（場内整備工） | 高松市玉藻町 | 土木一式工事 | 施工延長 100m 施設整備 1式 作業土工 1式 平板舗装 363m2 場所打擁壁工 1式 電気設備工 1式 施設工 1式 転落防止柵 60m 目隠しフェンス 54m 門扉 2箇所 付属工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和6年8月26日～令和7年3月14日 | 69616800 | 63420500 | 63420500 |  | 高松市朝日町４−１４−３９ 蓮井建設株式会社 蓮井 健司
17213-2024-3068-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年8月6日契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（玉藻地区）（第３工区）（場内整備工） | 高松市玉藻町 | 土木一式工事 | 施工延長 225m 施設整備 1式 平板舗装 1650m2 取合工 1式 施設工 1式 平ベンチ 4基 手摺工 1箇所 バリカ 5基 地先境界ブロック 25ｍ 自由勾配側溝 9ｍ 進入路工 1式 | 令和6年8月19日～令和7年2月21日 | 69608000 | 62865000 | 62865000 |  | 高松市東山崎町１１２２ 株式会社北村組 北村 真弥子
17213-2024-3068-100-003 | 高松土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）高松港 港湾環境整備工事（玉藻地区）（第３工区）（場内整備工） | 高松市玉藻町 | 土木一式工事 | 施工延長 225m 施設整備 1式 平板舗装 1650m2 取合工 1式 施設工 1式 平ベンチ 4基 手摺工 1箇所 バリカ 5基 地先境界ブロック 25ｍ 自由勾配側溝 9ｍ 進入路工 1式 | 令和6年8月19日～令和7年3月14日 | 69608000 | 62865000 | 62865000 |  | 高松市東山崎町１１２２ 株式会社北村組 北村 真弥子
17213-2024-3071-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月2日契約 | 高松港 港湾統合補助工事（補助外）（生島地区）（桟橋補修工） | 高松市生島町 | 土木一式工事 | 施工延長（海上工事） 50m 防食工 1式 既設モルタル被覆撤去 96m2 ペトロラタム被覆 103m2 電気防食陽極取付 13個 整地工 1式 | 令和6年9月12日～令和7年3月10日 | 62057600 | 58894000 | 58894000 |  | 高松市屋島西町２０１４−２ 株式会社大下組 大下 将弘
17213-2024-3104-100-001 | 高松土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 高港改第９号 高松港 港湾改良工事（玉藻地区）（標識工） | 高松市サンポート | とび・土工・コンクリート工事 | 道路維持 1式 標識工 1式 標識工 16種 仮設工 1式 交通管理工 1式 交通誘導警備員 10人日 | 令和7年1月24日～令和7年3月21日 | 8846200 | 8525000 | 8525000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2024-3180-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年12月23日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）牟礼港 港湾海岸津波等対策工事（川東地区）（第１工区）（陸閘工） | 高松市牟礼町大町 | 鋼構造物工事 | 陸閘製作・据付 1式 片開式 1式 B2500×H800 1基 引戸式 1式 B5500×H600 1基 B4000×H900 1基 | 令和6年7月2日～令和7年2月12日 | 26876300 | 24725800 | 24725800 |  | 高松市新田町甲２９７−１ 株式会社村上製作所 村上 幸平
17213-2024-3180-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月2日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）牟礼港 港湾海岸津波等対策工事（川東地区）（第１工区）（陸閘工） | 高松市牟礼町大町 | 鋼構造物工事 | 陸閘製作・据付 1式 片開式 1式 B2500×H800 1基 引戸式 1式 B5500×H600 1基 B4000×H900 1基 | 令和6年7月2日～令和7年1月10日 | 26876300 | 24725800 | 24725800 |  | 高松市新田町甲２９７−１ 株式会社村上製作所 村上 幸平
17213-2024-3180-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年7月9日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）牟礼港 港湾海岸津波等対策工事（川東地区）（第２工区）（護岸工） | 高松市牟礼町大町 | 土木一式工事 | 施工延長 155m 護岸 1式 土工 1式 本体工 1式 胸壁工 122m 舗装工 1式 水叩き工 155m 構造物撤去工 1式 | 令和6年7月19日～令和6年12月25日 | 17186400 | 15488000 | 15488000 |  | 高松市牟礼町原４１４−３ 株式会社松田組 国方 崇
17213-2024-3180-100-002 | 高松土木事務所 | 令和7年1月31日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）牟礼港 港湾海岸津波等対策工事（川東地区）（第２工区）（護岸工） | 高松市牟礼町大町 | 土木一式工事 | 施工延長 155m 護岸 1式 土工 1式 本体工 1式 胸壁工 123m 舗装工 1式 水叩き工 156m 構造物撤去工 1式 | 令和6年7月19日～令和7年2月5日 | 17186400 | 15488000 | 16885000 | 1.照明灯移設・本復旧工の新規計上は、施工に当り、既設照明柱が老朽化していたことが 判明したため、地元関係者と協議した結果、当該工事において対応することとした。 2.その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 3.上記理由により、請負金額を増額する。 | 高松市牟礼町原４１４−３ 株式会社松田組 国方 崇
17213-2024-3180-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年12月20日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）牟礼港 港湾海岸津波等対策工事（川東地区）（第２工区）（護岸工） | 高松市牟礼町大町 | 土木一式工事 | 施工延長 155m 護岸 1式 土工 1式 本体工 1式 胸壁工 122m 舗装工 1式 水叩き工 155m 構造物撤去工 1式 | 令和6年7月19日～令和7年2月5日 | 17186400 | 15488000 | 15488000 |  | 高松市牟礼町原４１４−３ 株式会社松田組 国方 崇
17213-2024-3180-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年7月31日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）高松港 港湾海岸津波等対策工事（朝日地区）（第１工区）（護岸工） | 高松市朝日新町 | 土木一式工事 | 施工延長 97ｍ 護岸 1式 土工 1式 胸壁工 1式 Ｌ型胸壁 97ｍ 排水工 1式 ３号Ｕ型側溝 53ｍ ５号排水 1箇所 ６号排水 1箇所 アスファルト舗装工 1式 アスファルト舗装 189m2 構造物撤去工 1式 | 令和6年7月31日～令和7年2月20日 | 28992700 | 26194300 | 26194300 |  | 高松市木太町５０４０−１６ 株式会社原野組 原野 幸記
17213-2024-3180-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年8月21日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）高松港 港湾海岸津波等対策工事（朝日地区）（第２工区）（陸閘工） | 高松市朝日新町 | 鋼構造物工事 | 陸閘工 1式 陸閘製作・据付 1式 陸閘（引戸式）（W10.0m×Ｈ1.00m） 1基 | 令和6年8月21日～令和7年2月26日 | 34719300 | 31900000 | 31900000 |  | 高松市新田町甲２９７−１ 株式会社村上製作所 村上 幸平
17213-2024-3180-100-007 | 高松土木事務所 | 令和7年1月8日契約 | 高港維第７号 高松港 港湾維持修繕工事（朝日地区）（エプロン修繕工） | 高松市朝日新町 | 土木一式工事 | 施工延長 98.0m 港湾維持修繕 16.5m 土工 1式 舗装工 1式 コンクリート舗装 253m2 排水工 1式 排水工 19m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 津波対策 88.0m コンクリート舗装工 1式 コンクリート舗装 234m2 | 令和7年1月8日～令和7年3月24日 | 17620900 | 15920300 | 15920300 |  | 高松市塩上町２−１８−１８ 野上建設株式会社 野上 大介
17213-2024-4017-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | （無電柱化推進事業）中新町詰田川線（観光町工区）外１線 道路整備工事 | 高松市観光町他 | 土木一式工事 | 中新町詰田川線 1式 １号箇所 1式 掘削工 12箇所 県道中徳三谷高松線 1式 ２号箇所 1式 掘削工 14箇所 | 令和6年9月5日～令和7年1月24日 | 6321700 | 5753000 | 5753000 |  | 高松市新田町甲２４８３−６ 株式会社瀬戸内コムテック 平賀 健太郎
17213-2024-4017-100-001 | 高松土木事務所 | 令和7年1月21日変更契約 | （無電柱化推進事業）中新町詰田川線（観光町工区）外１線 道路整備工事 | 高松市観光町他 | 土木一式工事 | 中新町詰田川線 1式 １号箇所 1式 掘削工 12箇所 県道中徳三谷高松線 1式 ２号箇所 1式 掘削工 14箇所 県道高松善通寺線 1式 ３号箇所 1式 掘削工 1箇所 | 令和6年9月5日～令和7年1月24日 | 6321700 | 5753000 | 7536100 | １．掘削数量の増は、関連業務で実施中の設計業務委託の協議を踏まえ、現状を確認する 必要を認めたことによる。 ２．仮舗装工の新規計上は、施工にあたり現地再調査の結果、As舗装復旧による交通開放 が、作業可能時間内に困難であることが判明したため、常温合材による仮舗装を実施 し、一般交通の安全を確保する必要を認めたことによる。 | 高松市新田町甲２４８３−６ 株式会社瀬戸内コムテック 平賀 健太郎
17213-2024-4023-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年11月26日契約 | 県立アリーナ周辺道路整備工事（第９工区）（舗装工） | 高松市サンポート他 | 舗装工事 | 施工延長 140m 路面切削工 1式 路面切削 1790m2 殻運搬（路面切削） 90m3 殻処分 90m3 オーバーレイ工 1式 表層 1790m2 | 令和6年11月26日～令和7年2月21日 | 16101800 | 14982000 | 14982000 |  | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2024-4023-100-001 | 高松土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | 県立アリーナ周辺道路整備工事（第９工区）（舗装工） | 高松市サンポート他 | 舗装工事 | 施工延長 140m 路面切削工 1式 路面切削 1790m2 殻運搬（路面切削） 90m3 殻処分 90m3 オーバーレイ工 1式 表層 1790m2 | 令和6年11月26日～令和7年3月21日 | 16101800 | 14982000 | 14982000 |  | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2024-4023-100-002 | 高松土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | 県立アリーナ周辺道路整備工事（第１０工区）（区画線工） | 高松市サンポート他 | 塗装工事 | 施工延長 310ｍ 区画線工 1式 区画線設置 2112ｍ | 令和6年12月5日～令和7年3月21日 | 4461600 | 4235000 | 4235000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17213-2024-4023-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年12月5日契約 | 県立アリーナ周辺道路整備工事（第１０工区）（区画線工） | 高松市サンポート他 | 塗装工事 | 施工延長 310ｍ 区画線工 1式 区画線設置 2112ｍ | 令和6年12月5日～令和7年2月21日 | 4461600 | 4235000 | 4235000 |  | 小豆郡小豆島町片城甲４４−２１０ 香川舗道株式会社 片山 佑介
17213-2024-4030-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年11月15日契約 | （無電柱化推進事業）中新町詰田川線 道路整備工事（交通安全施設工） | 高松市花園町他 | 塗装工事 | 施工延長 143m 点字タイル設置工 1式 点字タイル設置 210m | 令和6年11月15日～令和7年3月7日 | 6208400 | 5995000 | 5995000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2024-4043-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 香東川公園 維持修繕工事 | 高松市成合町他 | 土木一式工事 | 河川公園維持修繕工 1式 公園応急作業工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年3月21日 | 2998600 | 2937000 | 2937000 |  | 高松市郷東町７９６−１２２ 城北建設株式会社 細谷 芳久
17213-2024-4043-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年10月25日契約 | 香東川公園 維持修繕工事（運動施設工） | 高松市勅使町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 30m 施設整備 1式 作業土工 1式 構造物取壊し工 1式 防球工 30m 仮設工 1式 | 令和6年10月25日～令和7年3月21日 | 24252800 | 23320000 | 23320000 |  | 高松市香西南町１０２−４ 大東産業株式会社 渡辺 圭一郎
17213-2024-4043-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年12月5日契約 | 香川中央広域公園 維持修繕工事（第２工区） | 高松市香南町岡 | 土木一式工事 | 公園維持修繕工 1式 公園応急作業工 1式 | 令和6年12月5日～令和7年3月21日 | 4999500 | 4840000 | 4840000 |  | 高松市香南町由佐１２４４−１ 株式会社下所組 下所 誠
17213-2024-4104-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年12月17日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）錦町国分寺綾南線 道路整備工事 | 高松市宮脇町他 | 土木一式工事 | 施工延長 100m （本工事） 1式 道路改良 1式 路側工 1式 １号境界コンクリート 87ｍ 道路付属物工 1式 境界プレート 10枚 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物取壊し 83m3 コンクリート構造物取壊し 29m3 舗装版取壊し 0式 仮設工 1式 （単独工事） 1式 道路維持 1式 仮設工 1式 防護施設工 1式 敷砂利工 1式 交通管理工 1式 雑工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年12月20日 | 8129000 | 7271000 | 9563400 | １．コンクリート取壊しの数量増は、新たに補償物件の移転が完了となったことから、起 業地管理を一体的に行う必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2024-4104-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）錦町国分寺綾南線 道路整備工事 | 高松市宮脇町他 | 土木一式工事 | 施工延長 100m （本工事） 1式 道路改良 1式 路側工 1式 １号境界コンクリート 89ｍ 道路付属物工 1式 境界プレート 10枚 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物取壊し 47m3 コンクリート構造物取壊し 31m3 舗装版取壊し 1式 仮設工 1式 （単独工事） 1式 道路維持 1式 仮設工 1式 防護施設工 1式 敷砂利工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年11月12日 | 8129000 | 7271000 | 7271000 |  | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2024-4104-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年11月12日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）錦町国分寺綾南線 道路整備工事 | 高松市宮脇町他 | 土木一式工事 | 施工延長 100m （本工事） 1式 道路改良 1式 路側工 1式 １号境界コンクリート 89ｍ 道路付属物工 1式 境界プレート 10枚 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物取壊し 47m3 コンクリート構造物取壊し 31m3 舗装版取壊し 1式 仮設工 1式 （単独工事） 1式 道路維持 1式 仮設工 1式 防護施設工 1式 敷砂利工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年6月28日～令和6年12月20日 | 8129000 | 7271000 | 7271000 |  | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
17213-2024-4117-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年11月25日変更契約 | （サンポート高松地区都市再生整備）県立アリーナ周辺道路整備工事（第１工区） | 高松市サンポート他 | 土木一式工事 | 施工延長 440m 道路土工 1式 石張工 1式 1号平板ブロック 563m2 2号平板ブロック 1180m2 排水構造物工 1式 管渠型側溝 452m | 令和6年9月2日～令和7年2月21日 | 99520300 | 90172500 | 145044900 | １．平石張工及び排水工の金額増は、特記仕様書63条の規定に基づき、資材の仕様が確定 し、その資材を施工する必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町４７５−１ 青葉工業株式会社 葛西 剛
17213-2024-4117-100-001 | 高松土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | （サンポート高松地区都市再生整備）県立アリーナ周辺道路整備工事（第１工区） | 高松市サンポート他 | 土木一式工事 | 施工延長 440m 道路土工 1式 石張工 1式 1号平板ブロック 563m2 2号平板ブロック 1180m2 排水構造物工 1式 管渠型側溝 452m | 令和6年9月2日～令和7年3月24日 | 99520300 | 145044900 | 145044900 | １．平石張工及び排水工の金額増は、特記仕様書63条の規定に基づき、資材の仕様が確定 し、その資材を施工する必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町４７５−１ 青葉工業株式会社 葛西 剛
17213-2024-4117-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年8月6日契約 | （サンポート高松地区都市再生整備）県立アリーナ周辺道路整備工事（第１工区） | 高松市サンポート他 | 土木一式工事 | 施工延長 440m 道路土工 1式 石張工 1式 1号平板ブロック 563m2 2号平板ブロック 1180m2 排水構造物工 1式 管渠型側溝 403m | 令和6年9月2日～令和7年2月21日 | 99520300 | 90172500 | 90172500 |  | 高松市林町４７５−１ 青葉工業株式会社 葛西 剛
17213-2024-4117-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年8月6日契約 | （サンポート高松地区都市再生整備）県立アリーナ周辺道路整備工事（第３工区） | 高松市サンポート | 土木一式工事 | 施工延長 160m 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝 260m 石張工 1式 平板ブロック（現況自歩道部） 107m2 平板ブロック（にぎわい歩道部） 1392m2 | 令和6年8月26日～令和7年2月21日 | 82299800 | 74470000 | 74470000 |  | 高松市国分寺町新名１６３ 小橋工業株式会社 小橋 憲治
17213-2024-4117-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年11月25日変更契約 | （サンポート高松地区都市再生整備）県立アリーナ周辺道路整備工事（第３工区） | 高松市サンポート | 土木一式工事 | 施工延長 160m 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝 160m 石張工 1式 平板ブロック（現況自歩道部） 152m2 平板ブロック（にぎわい歩道部） 1382m2 | 令和6年8月26日～令和7年2月21日 | 82299800 | 74470000 | 88376200 | １ 平板ブロック工、縁石工及び、道路付属施設工の増は、特記仕様書63条の規定に基づ き、資材の仕様が確定し、その資材を施工する必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、関係機関との協議の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市国分寺町新名１６３ 小橋工業株式会社 小橋 憲治
17213-2024-4117-100-002 | 高松土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | （サンポート高松地区都市再生整備）県立アリーナ周辺道路整備工事（第３工区） | 高松市サンポート | 土木一式工事 | 施工延長 160m 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝 160m 石張工 1式 平板ブロック（現況自歩道部） 152m2 平板ブロック（にぎわい歩道部） 1382m2 | 令和6年8月26日～令和7年3月24日 | 82299800 | 88376200 | 88376200 | １ 平板ブロック工、縁石工及び、道路付属施設工の増は、特記仕様書63条の規定に基づ き、資材の仕様が確定し、その資材を施工する必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、関係機関との協議の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市国分寺町新名１６３ 小橋工業株式会社 小橋 憲治
17213-2024-4117-100-003 | 高松土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | （サンポート高松地区都市再生整備）県立アリーナ周辺道路整備工事（第２工区） | 高松市サンポート | 土木一式工事 | 施工延長 307m 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝 418m 石張工 1式 平板ブロック（自歩道部） 141m2 平板ブロック（にぎわい歩道部） 1350m2 | 令和6年8月26日～令和7年3月24日 | 88220000 | 81162400 | 81162400 |  | 高松市郷東町７９６−１２２ 城北建設株式会社 細谷 芳久
17213-2024-4117-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年8月6日契約 | （サンポート高松地区都市再生整備）県立アリーナ周辺道路整備工事（第２工区） | 高松市サンポート | 土木一式工事 | 施工延長 307m 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝 418m 石張工 1式 平板ブロック（自歩道部） 141m2 平板ブロック（にぎわい歩道部） 1350m2 | 令和6年8月26日～令和7年2月21日 | 88220000 | 81162400 | 81162400 |  | 高松市郷東町７９６−１２２ 城北建設株式会社 細谷 芳久
17213-2024-4117-100-004 | 高松土木事務所 | 令和7年1月30日変更契約 | （サンポート高松地区都市再生整備）県立アリーナ周辺道路整備工事（第４工区） | 高松市サンポート他 | 土木一式工事 | 施工延長 280m 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝 226m 石張工 1式 平板ブロック（現況自歩道部） 140m2 平板ブロック（にぎわい歩道部） 710m2 | 令和6年8月19日～令和7年3月24日 | 68948000 | 64721800 | 64721800 | １ 道路付属施設工、縁石工及び平板ブロック工の増は、特記仕様書63条の規定に基づき 資材の仕様が確定し、その資材を施工する必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、関係機関との協議の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市春日町１２９ 株式会社誠良興業 宮宇地 佑樹
17213-2024-4117-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年11月25日変更契約 | （サンポート高松地区都市再生整備）県立アリーナ周辺道路整備工事（第４工区） | 高松市サンポート他 | 土木一式工事 | 施工延長 280m 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝 226m 石張工 1式 平板ブロック（現況自歩道部） 140m2 平板ブロック（にぎわい歩道部） 710m2 | 令和6年8月19日～令和7年2月21日 | 68948000 | 62370000 | 64721800 | １ 道路付属施設工、縁石工及び平板ブロック工の増は、特記仕様書63条の規定に基づき 資材の仕様が確定し、その資材を施工する必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、関係機関との協議の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市春日町１２９ 株式会社誠良興業 宮宇地 佑樹
17213-2024-4117-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年8月6日契約 | （サンポート高松地区都市再生整備）県立アリーナ周辺道路整備工事（第４工区） | 高松市サンポート他 | 土木一式工事 | 施工延長 280m 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝 385m 石張工 1式 平板ブロック（現況自歩道部） 84m2 平板ブロック（にぎわい歩道部） 894m2 | 令和6年8月19日～令和7年2月21日 | 68948000 | 62370000 | 62370000 |  | 高松市春日町１２９ 株式会社誠良興業 宮宇地 佑樹
17213-2024-4117-100-005 | 高松土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | （サンポート高松地区都市再生整備）県立アリーナ周辺道路整備工事（第６工区）（植栽工） | 高松市サンポート他 | 造園工事 | 施工延長 560m 移植・植樹工 1式 移植（低木） 3464本 移植（高木） 3本 | 令和6年8月1日～令和7年3月21日 | 11448800 | 11110000 | 11110000 |  | 高松市鬼無町鬼無１２２ 末澤緑地株式会社 末澤 里佳
17213-2024-4117-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年8月1日契約 | （サンポート高松地区都市再生整備）県立アリーナ周辺道路整備工事（第６工区）（植栽工） | 高松市サンポート他 | 造園工事 | 施工延長 560m 移植・植樹工 1式 移植（低木） 3464本 移植（高木） 3本 | 令和6年8月1日～令和7年2月14日 | 11448800 | 11110000 | 11110000 |  | 高松市鬼無町鬼無１２２ 末澤緑地株式会社 末澤 里佳
17213-2024-4117-100-006 | 高松土木事務所 | 令和7年1月31日変更契約 | （サンポート高松地区都市再生整備）県立アリーナ周辺道路整備工事（第５工区）（植栽工） | 高松市サンポート他 | 造園工事 | 施工延長 360m 移植・植樹工 1式 移植（低木） 2247本 移植（高木） 26本 | 令和6年8月21日～令和7年3月21日 | 20225700 | 18030100 | 18030100 |  | 高松市亀田南町７４２−１ 緑造園興業株式会社 植原 成典
17213-2024-4117-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年8月1日契約 | （サンポート高松地区都市再生整備）県立アリーナ周辺道路整備工事（第５工区）（植栽工） | 高松市サンポート他 | 造園工事 | 施工延長 360m 移植・植樹工 1式 移植（低木） 2247本 移植（高木） 26本 | 令和6年8月21日～令和7年2月14日 | 20225700 | 18030100 | 18030100 |  | 高松市亀田南町７４２−１ 緑造園興業株式会社 植原 成典
17213-2024-4117-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年8月19日契約 | （サンポート高松地区都市再生整備）県立アリーナ周辺道路整備工事（第７工区）（標識工） | 高松市サンポート他 | とび・土工・コンクリート工事 | 標識工 1式 警戒標識 1式 標識板 1枚 規制標識 1式 標識板 19枚 案内標識工 1式 標識板 7枚 | 令和6年8月19日～令和7年2月10日 | 14858800 | 14300000 | 14300000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2024-5098-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年7月9日契約 | 高河改修第２号 本津川 河川改修工事 | 高松市鬼無町他 | 土木一式工事 | 施工延長 215m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 2600m3 土砂運搬処分 1030m3 仮設工 1式 | 令和6年9月6日～令和7年1月29日 | 10822900 | 9823000 | 9823000 |  | 高松市国分寺町福家甲２５２４−１ 株式会社福井組 福井 豪
17213-2024-5098-100-001 | 高松土木事務所 | 令和7年1月20日変更契約 | 高河改修第２号 本津川 河川改修工事 | 高松市鬼無町他 | 土木一式工事 | 施工延長 215m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 2400m3 土砂運搬処分 1150m3 仮設工 1式 | 令和6年9月6日～令和7年1月29日 | 10822900 | 9823000 | 13278100 | １ 技術管理費の金額増は、受注者からICT技術を活用した施工の希望があったため、ICT 技術の活用を認め、必要な経費を新規計上したことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額が増となる。 | 高松市国分寺町福家甲２５２４−１ 株式会社福井組 福井 豪
17213-2024-5099-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | （砂防メンテナンス事業）羽間川 通常砂防工事 | 高松市牟礼町大町 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 H=7.3m L=21.3m B=1.5m V=207.2m3 1式 砂防堰堤 1式 掘削工 1式 掘削（砂防） 730m3 コンクリート堰堤本体工 1式 コンクリート 207m3 型枠 160m2 砂防堰堤付属物設置工 1式 境界杭 3本 法面保護工 1式 種子散布 380m2 土留めブロック積擁壁工 1式 土留めブロック積 28m2 仮設工 1式 | 令和6年10月3日～令和7年3月24日 | 33917400 | 33330000 | 33330000 |  | 高松市伏石町１２９９−１１ 株式会社中塚工業 中塚 敏彦
17213-2024-5368-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年10月25日契約 | 県立アリーナ道路案内標識設置工事（標識工） | 高松市玉藻町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路改良 1式 標識工 1式 案内標識 2基 | 令和6年10月25日～令和7年2月17日 | 3676200 | 3520000 | 3520000 |  | 高松市小村町３２８−２ 富士道路施設株式会社 佐藤 公一
17213-2024-5397-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年11月26日契約 | 香川県総合運動公園 県営テニスコート改修工事（第１工区）（人工芝工） | 高松市生島町 | 舗装工事 | グラウンド・コート整備 1式 グラウンド・コート舗装工 1式 グラウンド・コート用舗装工 1式 既設人工芝剥ぎ取り 2020m2 既設人工芝運搬 51t 既設人工芝処分 51t 砂入り人工芝舗装 2020m2 | 令和6年11月26日～令和7年3月21日 | 29986000 | 27170000 | 27170000 |  | 高松市檀紙町１４８２−１ 株式会社丸福建設 合田 一洋
17213-2024-5397-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年11月26日契約 | 香川県総合運動公園 県営テニスコート改修工事（第２工区）（人工芝工） | 高松市生島町 | 舗装工事 | グラウンド・コート整備 1式 グラウンド・コート舗装工 1式 グラウンド・コート用舗装工 1式 既設人工芝剥ぎ取り 2030m2 既設人工芝運搬 51t 既設人工芝処分 51t 砂入り人工芝舗装 2030m2 | 令和6年11月26日～令和7年3月21日 | 29976100 | 27720000 | 27720000 |  | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
17213-2024-5397-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年11月26日契約 | 香川県総合運動公園 県営テニスコート改修工事（第３工区）（人工芝工） | 高松市生島町 | 舗装工事 | グラウンド・コート整備 1式 グラウンド・コート舗装工 1式 グラウンド・コート用舗装工 1式 既設人工芝剥ぎ取り 2010m2 既設人工芝運搬 50t 既設人工芝処分 50t 砂入り人工芝舗装 2010m2 | 令和6年11月26日～令和7年3月21日 | 29832000 | 27742000 | 27742000 |  | 高松市春日町１１５ 西日本土木株式会社 伊丹 貴宏
17213-2024-5397-100-004 | 高松土木事務所 | 令和6年11月26日契約 | 香川県総合運動公園 県営テニスコート改修工事（第４工区）（人工芝工） | 高松市生島町 | 舗装工事 | グラウンド・コート整備 1式 グラウンド・コート舗装工 1式 グラウンド・コート用舗装工 1式 既設人工芝剥ぎ取り 1390m2 既設人工芝運搬 35t 既設人工芝処分 35t 砂入り人工芝舗装 1390m2 | 令和6年11月26日～令和7年3月21日 | 21179400 | 19910000 | 19910000 |  | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2024-5397-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年11月26日契約 | 香川県総合運動公園 県営テニスコート改修工事（第５工区）（人工芝工） | 高松市生島町 | 舗装工事 | グラウンド・コート整備 1式 グラウンド・コート舗装工 1式 グラウンド・コート用舗装工 1式 既設人工芝剥ぎ取り 1390m2 既設人工芝運搬 35t 既設人工芝処分 35t 砂入り人工芝舗装 1390m2 | 令和6年11月26日～令和7年3月21日 | 21033100 | 19932000 | 19932000 |  | 高松市木太町１１４５−１ 新和開発株式会社 阿部 正弘
17213-2024-6641-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（舗装工） | 高松市朝日新町 | 舗装工事 | 施工延長 248m 野積み場 1式 土工 1式 舗装工 1式 表層 999m2 基層（2層目） 999m2 基層（１層目） 77m2 基層（レベリング） 155m2 上層路盤 77m2 下層路盤 77m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月6日～令和6年11月27日 | 11710600 | 11121000 | 11121000 |  | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2024-6641-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年10月16日変更契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（舗装工） | 高松市朝日新町 | 舗装工事 | 施工延長 248.5m 野積み場 1式 土工 1式 舗装工 1式 表層 1001m2 基層（2層目） 799m2 基層（１層目） 0m2 基層（レベリング） 64m2 上層路盤 0m2 下層路盤 0m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月6日～令和6年11月27日 | 11710600 | 11121000 | 8402900 | 舗装工の金額減は、現地再調査の結果、No.0(+)0.6からNo.20の区間において、既設舗装 が確認できたことから、舗装構成の見直しを行ったことによる。 上記理由により、請負金額の減とする。 | 高松市円座町１４２３ 株式会社芝口組 芝口 邦任
17213-2024-6641-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年10月11日変更契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（場内整備工） | 高松市朝日新町 | 土木一式工事 | 施工延長 145.7m 港湾整備 1式 構造物撤去工 1式 コンクリート取壊し 57m3 コンクリート舗装版撤去 5240m2 アスファルト舗装版撤去 280m2 フェンス撤去 144m 土工 1式 | 令和6年7月31日～令和6年12月20日 | 26984100 | 24640000 | 27589100 | 路盤材撤去工の新規計上は、舗装取壊し撤去に当たり、コンクリート片等を全て回収する ため、路盤材の一部についてすき取り撤去処分の必要があったことによる。 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市木太町１１４５−１ 新和開発株式会社 阿部 正弘
17213-2024-6641-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年7月31日契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（場内整備工） | 高松市朝日新町 | 土木一式工事 | 施工延長 145m 港湾整備 1式 構造物撤去工 1式 コンクリート取壊し 57m3 コンクリート舗装版撤去 5290m2 アスファルト舗装版撤去 290m2 フェンス撤去 144m 土工 1式 | 令和6年7月31日～令和6年12月20日 | 26984100 | 24640000 | 24640000 |  | 高松市木太町１１４５−１ 新和開発株式会社 阿部 正弘
17213-2024-6641-100-005 | 高松土木事務所 | 令和6年10月30日契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（第２工区）（エプロン舗装工） | 高松市朝日新町 | 土木一式工事 | 施工延長 52.1m コンテナヤード 1式 土工 1式 舗装工 1式 不陸整正 2252m2 上層路盤 2252m2 コンクリート舗装 2252m2 目地 950m 排水工 1式 自由勾配側溝 52ｍ 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月30日～令和7年3月24日 | 78135200 | 71280000 | 71280000 |  | 高松市牟礼町牟礼１０５９ 株式会社えびす石材土木 松原 誉人
17213-2024-6641-100-006 | 高松土木事務所 | 令和6年10月31日契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（第３工区）（エプロン舗装工） | 高松市朝日新町 | 土木一式工事 | 施工延長 50.1m コンテナヤード 1式 土工 1式 舗装工 1式 不陸整正 2250m2 上層路盤 2250m2 コンクリート舗装 2250m2 目地 950m 排水工 1式 自由勾配側溝 50ｍ 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月31日～令和7年3月24日 | 77205700 | 70400000 | 70400000 |  | 高松市東植田町２８９８ 株式会社久保土建 久保 誠司
17213-2024-6641-100-007 | 高松土木事務所 | 令和6年10月31日契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（第１工区）（エプロン舗装工） | 高松市朝日新町 | 土木一式工事 | 施工延長 52.0m コンテナターミナル 1式 土工 1式 舗装工 1式 不陸整正 2248m2 上層路盤 2248m2 コンクリート舗装 2248m2 目地 1000m 排水工 1式 自由勾配側溝 52ｍ 構造物撤去工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月31日～令和7年3月24日 | 79142800 | 72160000 | 72160000 |  | 高松市池田町４３９ 株式会社白雪興産 鈴木 忍
17213-2024-6641-100-008 | 高松土木事務所 | 令和6年12月19日契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（第２工区）（舗装工） | 高松市朝日新町 | 舗装工事 | 施工延長 144.4m 岸壁 1式 土工 1式 舗装工 1式 基層 271m2 表層 271m2 上層路盤 271m2 仮設工 1式 | 令和6年12月19日～令和7年3月14日 | 4838900 | 4697000 | 4697000 |  | 高松市飯田町９３２−３ 永興建設株式会社 藤本 三男
17213-2024-6642-100-001 | 港湾課 | 令和6年8月16日契約 | 高松港 朝日地区埋築工事（鋼矢板工） | 高松市朝日町 | 土木一式工事 | 施工延長（海上工事） 69.6ｍ 護岸 1式 鋼矢板工 1式 鋼矢板 120枚 仮設鋼矢板切断 1式 構造物撤去工 1式 既設捨石撤去 69m3 仮設工 1式 仮排水路 1式 仮設暗渠設置・撤去 40ｍ | 令和6年8月16日～令和7年3月24日 | 230335600 | 220000000 | 220000000 |  | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
17213-2024-7424-100-001 | 高松土木事務所 | 令和6年8月20日契約 | さぬきこどもの国 屋外遊具施設整備工事（第１工区） | 高松市香南町由佐 | 造園工事 | 遊具施設整備工 1式 基盤整備 1式 施設整備 1式 遊具組立設置 1基 公園施設撤去 1式 | 令和6年8月30日～令和7年2月25日 | 38068800 | 34441000 | 34441000 |  | 高松市亀田南町７４２−１ 緑造園興業株式会社 植原 成典
17213-2024-7424-100-002 | 高松土木事務所 | 令和6年8月20日契約 | さぬきこどもの国 屋外遊具施設整備工事（第２工区） | 高松市香南町由佐 | 造園工事 | 遊具施設整備工 1式 施設整備 1式 遊具組立設置 1基 | 令和6年8月20日～令和7年2月25日 | 31350000 | 28336000 | 28336000 |  | 高松市鬼無町鬼無９７−３ 株式会社イズミ 泉 淳之
17213-2024-7424-100-003 | 高松土木事務所 | 令和6年9月20日契約 | さぬきこどもの国 屋外遊具施設整備工事（第３工区） | 高松市香南町由佐 | 造園工事 | 遊具施設整備工 1式 施設整備 1式 遊具組立設置 13基 | 令和6年9月20日～令和7年3月13日 | 16118300 | 14454000 | 14454000 |  | 高松市新田町甲２５９２−１６ 有限会社鈴木樹園 上野 太郎
17214-2021-1061-100-002 | 道路課 | 令和6年4月19日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（五色台トンネル）（坂出側工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 796.7ｍ トンネル（ＮＡＴＭ）（坂出側工区トンネル延長Ｌ＝７７０ｍ） 1式 トンネル工（機械掘削工法） 1式 掘削・支保 777.8ｍ 覆工コンクリート・防水工 749.1ｍ インバート工 759.7ｍ 坑内付帯工 1式 裏面排水工 1503ｍ 地下排水工 749.4ｍ 箱抜工 16箇所 坑門工 1式 明かり部（坂出側） 1式 掘削工 2990ｍ３ 法面工 1式 連続繊維補強土工 29ｍ３ アンカー工 159本 整備工 1式 | 令和4年3月18日～令和6年4月30日 | 3286456800 | 3258253900 | 3246987700 | 交通誘導員の減は、夜間の工事車両の出入りを無くすよう施工内容も調整等を行った結果 、夜間における交通誘導員の配置が不要になったことによる。張コンクリート工及び舗装 工の廃止は、隣接する工区との施行調整の結果、次期工期を円滑に行うため将来施工とす る必要を認めたことによる。排水構造物工の数量の異同は、施工に当たり、坑内の湧水や 明かり部の雨水排水の流末処理等を再検討した結果による。 | 高松市片原町１１−１ 受注者 安藤・間・真部特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社安藤・間 四国支店 田邉 裕之
17214-2022-4602-100-003 | 下水道課 | 令和6年7月12日変更契約 | 中讃流域下水道 大束川浄化センター直流電源設備等改築工事（電気設備） | 綾歌郡宇多津町 | 電気工事 | 電気工事 1式 電気設備工事 1式 直流電源設備改築工事 1式 汚水ポンプ設備改築工事 1式 | 令和4年12月1日～令和6年11月13日 | 165988900 | 165880000 | 167607000 | 1．直流電源装置及び汚水ポンプインバーター盤、リアクトル盤の増は、硫化水素による腐食を防ぐためコーティングによる基盤強化を図ったことによる。 2．上記理由により、請負金額を増にする。 | 高松市古新町３−１ 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 西日本本部四国支社 山浦 哲也
17214-2022-4602-100-003 | 下水道課 | 令和6年9月19日変更契約 | 中讃流域下水道 大束川浄化センター直流電源設備等改築工事（電気設備） | 綾歌郡宇多津町 | 電気工事 | 電気工事 1式 電気設備工事 1式 直流電源設備改築工事 1式 汚水ポンプ設備改築工事 1式 | 令和4年12月1日～令和6年12月27日 | 165988900 | 167607000 | 167607000 | 1．直流電源装置及び汚水ポンプインバーター盤、リアクトル盤の増は、硫化水素による腐食を防ぐためコーティングによる基盤強化を図ったことによる。 2．上記理由により、請負金額を増にする。 | 高松市古新町３−１ 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 西日本本部四国支社 山浦 哲也
17214-2022-4622-100-002 | 下水道課 | 令和7年1月31日変更契約 | 中讃流域下水道 金倉川浄化センターポンプ設備改築工事（電気設備） | 仲多度郡多度津町 | 電気工事 | 電気工事 1式 Ｎｏ．２主ポンプ盤（１） 1面 Ｎｏ．２主ポンプ盤（２） 1面 Ｎｏ．４主ポンプ盤（１） 1面 Ｎｏ．４主ポンプ盤（２） 1面 主ポンプ設備コントロールセンタ 1式 主ポンプ設備補助継電気盤 1式 Ｎｏ．１，２主ポンプ現場操作盤 1面 Ｎｏ．１ポンプ井攪拌機現場操作盤 1面 ポンプ井排水ポンプ現場操作盤 1面 沈砂池・主ポンプ・送風機計装盤 1面 池排水流量 1組 | 令和4年9月29日～令和7年2月20日 | 131756900 | 129221400 | 134819300 | １．金倉川浄化センター管理棟に設置されている無停電電源装置について、経年劣化により電圧が管理基準を外れており、非常用の使用設備であることから、当工事で鉛蓄電池の交換を行うこととする。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市由良町５６０−１ 株式会社エスケイ電業 佐藤 佳生
17214-2023-1019-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | （土砂災害対策事業）県道高松王越坂出線（乃生工区）道路整備工事（第２工区） | 坂出市王越町 | 土木一式工事 | 施工延長 L= 118m 道路改良 1式 上部工 1式 コンクリート 360m3 足場工 140掛m2 道路土工 1式 路体盛土 510m3 土砂運搬 570m3 防砂シート 686m2 | 令和6年5月9日～令和7年1月31日 | 29750600 | 27500000 | 34124200 | １ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２ 路体盛土工の新規計上は、実施にあたり、施工方法を再検討した結果、当初想定して いた施工方法では、コンクリートの打設が困難なことから、工事用仮設進入路および 作業ヤードの設置の必要性を認めたことによる。 | 坂出市室町１−１−３ 株式会社福本組 福本 壽一
17214-2023-1019-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月29日変更契約 | （土砂災害対策事業）県道高松王越坂出線（乃生工区）道路整備工事（第２工区） | 坂出市王越町 | 土木一式工事 | 施工延長 L= 118m 道路改良 1式 上部工 1式 コンクリート 350m3 型枠 560m2 目地板 38m2 止水板 9m2 足場工 110掛m2 足場工 140掛m2 | 令和6年5月9日～令和7年1月31日 | 29750600 | 27500000 | 27500000 |  | 坂出市室町１−１−３ 株式会社福本組 福本 壽一
17214-2023-1019-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月22日変更契約 | （土砂災害対策事業）県道高松王越坂出線（乃生工区）道路整備工事（第３工区） | 坂出市王越町 | 土木一式工事 | 施工延長 L= 230m 道路改良 1式 上部工 1式 コンクリート 328m3 型枠 700m2 目地板 34m2 止水板 10m2 | 令和6年4月30日～令和7年2月14日 | 29354600 | 26950000 | 26950000 |  | 坂出市府中町７０９−１ 株式会社古川組 古川 陽一
17214-2023-1020-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月27日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道長尾丸亀線（乙井大橋） 道路整備工事（舗装工） | 仲多度郡まんのう町 | 舗装工事 | 施工延長 251.4ｍ 橋梁保全工事 1式 路面切削工 1式 路面切削 1810m2 橋面防水工 1式 橋面防水 1式 排水施設工 1式 水抜孔設置 15箇所 オーバーレイ工 1式 レベリング 1620m2 表層(車道・路肩部) 1811m2 舗装打換え工 1式 舗装版切断 27m 舗装版破砕 14m2 表層 14m2 不陸整正 14m2 区画線工 1式 溶融式区画線 467m | 令和6年2月6日～令和6年9月2日 | 25515600 | 24750000 | 32183800 | １．レベリングの新規計上は、現況の舗装厚が想定よりも厚く、７ｃｍを超えることから レベリング層（ｔ=4ｃｍ）を施工したことによる。 ２．水抜孔設置の新規計上は、橋面防水工の排水先を既設集水桝としていたところ、排水 が困難な部分があることが判明したことから、排水パイプ（スラブドレーン）を設置した ことによる。 | 善通寺市生野本町１−１−１ サヌキ土木株式会社 重成 雄至
17214-2023-1020-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道西白方善通寺線（弘田川大橋） 道路整備工事（伸縮装置工） | 善通寺市弘田町 | 土木一式工事 | 施工延長 17.8ｍ 橋梁付属物工 1式 伸縮装置取替工（車道部） 14.4ｍ 伸縮装置取替工（歩道部） 3.4ｍ 取合せ工 1式 | 令和6年3月22日～令和6年9月12日 | 10707400 | 10450000 | 11371800 | １ 取合せ工の（舗装）の新規計上は、伸縮装置の施工に際し、隣接する舗装の損傷程度 が激しく本工事の施工後に段差が生じることになるためその新規計上を認めた。 ２ その他数量の異動は、現地再調査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 善通寺市吉原町５３７−４ 松下土建株式会社 松下 真美
17214-2023-1020-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月22日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松王越坂出線（新雲井橋）道路整備工事（舗装工） | 坂出市林田町 | 舗装工事 | 施工延長 315ｍ 道路修繕 1式 道路土工 1式 土工 1式 掘削 150m3 埋戻 160m3 舗装工 1式 路面切削 817m2 舗装版破砕 601m2 表層（車道） 817m2 基層 0m2 表層（歩道） 601m2 橋面防水工 1式 区画線工 1式 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 635m2 表層（歩道） 635m2 | 令和6年4月1日～令和6年9月24日 | 31088200 | 29997000 | 28804600 | 1.歩道舗装の材料の変更は、施工箇所が通学路として利用されていることから、施工に伴 う歩道の通行止めを早期解放するため、施工日数が短縮できるカラー舗装へ変更したこと による。 2.歩道舗装の数量増は、現地再調査の結果、新雲井橋前後の歩道舗装も痛んでいたことか ら、早期対応する必要性を認めたことによる。 | 坂出市西庄町７００−１ 株式会社幸真 福嶋 初彦
17214-2023-1020-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月13日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道造田滝宮線（一本松橋）道路整備工事（第２工区）（舗装工） | 綾歌郡綾川町 | 舗装工事 | 施工延長 179.65ｍ 橋面防水工 1式 橋面防水工 1式 橋面防水工（塗膜系防水） 1020m2 排水目皿取替え 9枚 舗装打換え工 1式 舗装版切断工 209m 路面切削工 1式 路面切削 1020m2 切削殻処分 102m3 舗装版取壊し工 1式 舗装版破砕 137ｍ2 As殻処分 14ｍ3 調整コンクリート工 0式 舗装工 1式 基層工 1157m2 表層工 1157m2 区画線工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年6月28日 | 24816000 | 24035000 | 22563200 | １．舗装打換え工の減額は、着手にあたり現況舗装厚の調査を行った結果、調整コンクリ ートを廃工とし、舗装構成を変更する必要が生じたことによる。 ２．その他、数量の異同は精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2023-1020-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月12日変更契約 | （道路メンテナンス事業）国道４３８号（三本杉橋）道路整備工事（第２工区）（塗装工） | 仲多度郡まんのう町 | 塗装工事 | 施工延長 54.4m 橋梁補修工 1式 塗膜剥離工 1橋 清掃・水洗い 450m2 素地調整 450m2 防食下地 450m2 下塗 450m2 中塗 450m2 上塗 450m2 仮設工 1式 交通管理工 1式 足場工 1式 環境対策工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年11月29日 | 65429100 | 58740000 | 53673400 | １ 環境対策設備及び安全衛生保護具の数量減は、現地着手の結果、当初想定日数を下回 ったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を減とする。 | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-1020-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道丸亀詫間豊浜線外１線（新港橋外１橋）道路整備工事 | 仲多度郡多度津町 | 土木一式工事 | 施工延長（新港橋：25.4m、阿岡橋：4.5m） 29.5ｍ 【新港橋】 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 ひび割れ注入工 1橋 充てん工 1橋 断面修復工 1構造物 表面含浸工 692m2 仮設工 1式 【阿岡橋】 橋梁補修工 1式 ひび割れ注入工 1構造物 地覆内排水工 1式 舗装打替え工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年9月27日 | 36237300 | 35860000 | 38856400 | １．ひび割れ補修工等の変更は、現地再調査の結果、当初想定していた箇所より多かった ことから、現地確認の結果、補修の必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由にから、請負金額を増とする。 | 仲多度郡多度津町道福寺４５１ 枝園建設株式会社 枝園 裕子
17214-2023-1020-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月5日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道府中造田線（御用橋）道路整備工事（第２工区）（防護柵工） | 仲多度郡まんのう町 | とび・土工・コンクリート工事 | 橋梁保全工事 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁用防護柵 58m 既設防護柵撤去 4m3 削孔 30箇所 仮設工 1式 | 令和6年4月26日～令和6年11月13日 | 21487400 | 20768000 | 23182500 | １．橋梁用防護柵の金額の増は、実施にあたり現地を再調査した結果、３％の勾配部分が 確認され材料を勾配部とする必要を認めたことによる。 ２. 足場工の廃工及び既設防護柵撤去の金額の増は、近隣に公共施設がありブレーカーに よる破砕から騒音振動の少ない工法への変更を認めたことによる。 ４．その他数量の異同は現地精査の結果による。 | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2023-1020-100-009 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月12日変更契約 | （道路メンテナンス事業）国道３７７号（下郷見橋） 道路整備工事（塗装工） | 仲多度郡まんのう町 | 塗装工事 | 施工延長 13.0ｍ 橋梁補修工 1式 塗膜剥離工 1橋 清掃・水洗い 92m2 素地調整 92m2 防食下地 92m2 下塗 92m2 中塗 92m2 上塗 92m2 仮設工 1式 足場工 1式 環境対策工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年5月7日～令和6年12月2日 | 19708700 | 17517500 | 18967300 | １ 環境対策設備及び安全衛生保護具の数量増は、現地着手の結果、当初想定日数を 上回ったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2023-1020-100-010 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月5日変更契約 | （道路メンテナンス事業）国道４３８号（美霞洞トンネル） 道路整備工事 | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 美霞洞トンネル 1式 道路修繕 1式 トンネル工 1式 断面修復工 1式 剥落対策工 1式 FRPメッシュ工 10m2 表面被覆工 31m2 ひび割れ補修工 1式 | 令和6年3月25日～令和6年7月31日 | 14790600 | 13153800 | 12799600 | １ トンネル工における数量の異同は、実施にあたり、補修が必要な範囲を精査 した結果による。 ２ 交通管理工の数量減は、実績人数を計上したことによる。 ３ 上記理由より、請負金額を減とする。 | 仲多度郡まんのう町中通１９４ 大西建設株式会社 衣斐 恵美子
17214-2023-1020-100-011 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月3日変更契約 | （道路メンテナンス事業）国道３７７号（綾上橋）道路整備工事（第２工区）（塗装工） | 綾歌郡綾川町 | 塗装工事 | 綾上橋 1橋 橋梁架設工 1式 橋梁塗装工 1式 塗膜剥離工 1橋 素地調整 400m2 防食下地 400m2 下塗 400m2 中塗 400m2 上塗 400m2 仮設工 1式 環境対策工 1式 足場工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年10月10日 | 47758700 | 42680000 | 44014300 | 1.廃材処分の数量増は、既存塗膜剥離の結果、当初想定よりも塗膜が厚く、塗膜くずが増 えたことによる。 2.数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、請負金額を増とする。 | さぬき市造田乙井１５４−１ 株式会社ユニテック 山本 一也
17214-2023-1020-100-012 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月20日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道府中造田線（御用橋）道路整備工事（第３工区）（防護柵工） | 仲多度郡まんのう町 | とび・土工・コンクリート工事 | 橋梁保全工事 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁用防護柵 43m 既設防護柵撤去 4m3 削孔 24箇所 仮設工 1式 | 令和6年3月21日～令和6年12月5日 | 17694600 | 16940000 | 17256800 | １．足場工の廃工及び既設防護柵撤去の金額の増は、近隣に公共施設がありブレーカーに よる破砕から騒音振動の少ない工法への変更を認めたことによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３．その他数量の異同は現地精査の結果による。 | 丸亀市川西町北１９５４−１ 三和建鐵株式会社 片岡 浩昌
17214-2023-1032-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月9日変更契約 | 中交安第９号 県道岡田丸亀線（丸亀橋）交通安全施設工事（第２工区）（防護柵工） | 丸亀市土器町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 121ｍ 舗装工 1式 インターロッキング撤去設置 4m2 防護柵工 1式 横断防止柵 121m | 令和6年3月5日～令和6年8月30日 | 7419500 | 7040000 | 7073000 | １ 交通誘導警備員の数量増は、作業期間中の通行車及び歩行者の安全を確保した 結果による。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の 特例措置を適用したことによる。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市川西町北１９５４−１ 三和建鐵株式会社 片岡 浩昌
17214-2023-1032-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月2日変更契約 | 中交安第６号 国道３７７号 交通安全施設工事（防護柵工） | 綾歌郡綾川町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 89ｍ 防止柵工 1式 転落防止柵 89m 構造物撤去工 1式 視線誘導標撤去 24本 | 令和6年4月8日～令和6年8月23日 | 2876500 | 2750000 | 2714800 | １.施工延長の減は、施工にあたり現地を再精査した結果による。 ２.その他、数量の異同は現地調査の結果による。 ３.上記理由により請負金額を減とする。 ４.単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-1041-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年4月3日変更契約 | 中局改第５号 県道岡田丸亀線（岡田上工区） 道路局部改修工事 | 丸亀市綾歌町岡田上 | 土木一式工事 | 施工延長 60ｍ 道路土工 1式 擁壁工 1式 1号擁壁 10ｍ 2-3号擁壁 11ｍ 2-8号擁壁 17ｍ 2-9号擁壁 15ｍ 排水構造物工 1式 場所打水路工 1式 管渠工 1式 構造物撤去工 1式 坂路 1式 | 令和5年10月31日～令和6年4月24日 | 14562900 | 13064700 | 13699400 | １ 路床盛土工の新規計上は、今回工事区間において、現道と将来施工範囲で高低差 があり、地元関係者から安全対策として高低差解消の要望があり、今回工事にて 対応が必要であったため。 ２ ２−３号擁壁の延長減は、現道を通しながらの施工が不可である箇所が判明し、 将来迂回路を確保し、施工することとしたことによる。 | 丸亀市田村町１２２０−４ 株式会社丸善 山内 法知
17214-2023-1043-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月3日変更契約 | 中局改第６号 県道勝浦三野線（下福家工区）道路局部改修工事 | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 道路改良 1式 掘削工 1式 オープン掘削 320m3 路体盛土工 1式 路体（築堤）盛土 610m3 路床盛土工 1式 路床盛土 590m3 場所打擁壁工 1式 路側コンクリート 11ｍ | 令和5年10月17日～令和6年6月28日 | 13499200 | 12092300 | 12092300 |  | 仲多度郡まんのう町吉野２９９６−２ 株式会社片倉工務店 馬場 隆一
17214-2023-1043-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月25日変更契約 | 中局改第６号 県道勝浦三野線（下福家工区）道路局部改修工事 | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 道路改良 1式 掘削工 1式 オープン掘削 290m3 路体盛土工 1式 路体（築堤）盛土 350m3 路床盛土工 1式 路床盛土 410m3 場所打擁壁工 1式 路側コンクリート 11ｍ | 令和5年10月17日～令和6年6月28日 | 13499200 | 12092300 | 9018900 | １ 路床及び路体盛土の数量減について、土質試験で検討した結果、流用が可能であった ため、新たな盛土材による置換を廃工とした結果による。 ２ 防護柵工の廃工は、現地状況から、撤去不要と認めたことによる。 ３ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由より、請負金額を減とする。 | 仲多度郡まんのう町吉野２９９６−２ 株式会社片倉工務店 馬場 隆一
17214-2023-1046-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月30日変更契約 | 県道西白方善通寺線（山階工区）地方特定道路整備工事 | 仲多度郡多度津町 | 土木一式工事 | 施工延長 54.4ｍ 道路改良 1式 場所打擁壁工 1式 2-2号擁壁 18ｍ 側溝工 1式 1号Ｕ型側溝 24m 場所打水路工 1式 3-2号L型水路 18m 4号床板 18ｍ 構造物取壊し工 1式 コンクリート取壊し運搬処理 15m3 舗装版破砕 8m2 舗装 1式 アスファルト舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 217m2 上層路盤（車道・路肩部） 217m2 防護柵工 1式 | 令和5年12月26日～令和6年6月7日 | 8533800 | 8085000 | 8219200 | １．場所打水路工の変更は、背後地の利用形態変更に伴い、必要となる水路の蓋掛けの延 長を増としたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市本島町泊５２３ 塩飽建設株式会社 宮本 誠
17214-2023-1046-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月9日変更契約 | 県道多度津丸亀線（奥白方工区）地方特定道路整備工事（第２工区） | 仲多度郡多度津町 | 土木一式工事 | 施工延長 88m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 130m3 路体（築堤）盛土 120m3 床掘り（掘削） 120m3 埋戻し 60m3 法面整形（切土部） 160m2 法面整形（盛土部） 80m2 排水構造物工 1式 ３号Ｕ型側溝 52m ２号Ｕ型水路 24m ２-２号Ｕ型水路 49m 構造物撤去工 1式 間接工事費積上げ分 1式 木根等処分費 1式 土質等試験費 1式 | 令和6年4月15日～令和6年10月17日 | 8746100 | 7834200 | 8047600 | １ 木根等の処分費の増は、木根にゴミが混入し、分別不可と判断したため、 混合廃棄物として処理したことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 丸亀市御供所町１−１０−１２ 有限会社石原建設 石原 憲
17214-2023-1046-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月24日変更契約 | 県道多度津丸亀線（奥白方工区）地方特定道路整備工事（第２工区） | 仲多度郡多度津町 | 土木一式工事 | 施工延長 88m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 570m3 路体（築堤）盛土 170m3 床掘り（掘削） 160m3 埋戻し 100m3 法面整形（切土部） 250m2 法面整形（盛土部） 120m2 排水構造物工 1式 ３号Ｕ型側溝 72m ２号Ｕ型水路 23m ２-２号Ｕ型水路 50m 構造物撤去工 1式 間接工事費積上げ分 1式 木根等処分費 1式 土質等試験費 1式 | 令和6年4月15日～令和6年10月17日 | 8746100 | 7834200 | 7834200 |  | 丸亀市御供所町１−１０−１２ 有限会社石原建設 石原 憲
17214-2023-1061-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月28日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事 | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 82.1m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 4320m3 路床盛土 150m3 作業土工 1式 床掘 1280m3 埋戻 200m3 法面整形工 1式 法面整形（切土部） 570m2 函渠工 1式 箱型函渠工 1式 ブロック函渠 11m 踏掛板 74m2 舗装工 1式 下層路盤 163m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 給水管工 1式 | 令和6年1月31日～令和6年11月29日 | 99925100 | 96800000 | 102535400 | １．本工事は、ICT活用工事（土工）施工者希望型であり、受注者よりICT施工技術の活用 の申し出があったことから、測量・設計データの作成等に係る経費について計上する。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市江尻町１７２１−１０ 株式会社石井 尾林 正樹
17214-2023-1061-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月21日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事 | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 82.1m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 5030m3 路床盛土 140m3 作業土工 1式 床掘 970m3 埋戻 110m3 法面整形工 1式 法面整形（切土部） 610m2 函渠工 1式 箱型函渠工 1式 ブロック函渠 11m 踏掛板 74m2 舗装工 1式 下層路盤 170m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年1月31日～令和6年11月29日 | 99925100 | 96800000 | 96800000 |  | 坂出市江尻町１７２１−１０ 株式会社石井 尾林 正樹
17214-2023-1073-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月3日変更契約 | （国債）県道鴨川停車場五色台線（高屋工区）道路改築工事 | 坂出市高屋町 | 土木一式工事 | 施工延長 73.1ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 １号路側擁壁（H=1.81） 13ｍ ３号歩道擁壁（H=1.71） 24ｍ 排水構造物工 1式 側溝工 1式 管渠工 1式 集水桝・マンホール工 1式 函渠工 1式 ２号函渠（600*600） 7m ４号函渠（700*800） 10m 構造物撤去工 1式 坂路工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月11日～令和6年10月4日 | 33880000 | 33550000 | 33550000 |  | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2023-1073-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月30日変更契約 | （国債）県道鴨川停車場五色台線（高屋工区）道路改築工事 | 坂出市高屋町 | 土木一式工事 | 施工延長 73.1ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 １号路側擁壁（H=1.81） 13ｍ ３号歩道擁壁（H=1.71） 0ｍ 排水構造物工 1式 側溝工 1式 管渠工 1式 集水桝・マンホール工 1式 函渠工 1式 ２号函渠（600*600） 7m ４号函渠（700*800） 10m 構造物撤去工 1式 坂路工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月11日～令和6年10月4日 | 33880000 | 33550000 | 32082600 | １ ３号歩道擁壁の廃工は、施工のための掘削により隣接する民家に影響する危険がある と判断し、可変側溝に変更する必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2023-1175-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月14日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道府中造田線（陶工区）交通安全施設整備工事 | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 116m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 100m3 路床盛土（B2-1） 50m3 排水構造物工 1式 U型側溝 85m 自由勾配側溝 18m 管渠 3m 坂路工 1式 防護柵工 1式 | 令和5年10月17日～令和6年5月31日 | 15156900 | 13695000 | 13695000 |  | 綾歌郡綾川町萱原９５８ 西原建設株式会社 西原 俊作
17214-2023-1175-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月28日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道府中造田線（陶工区）交通安全施設整備工事 | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 116m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 120m3 路床盛土（B2-1） 30m3 排水構造物工 1式 U型側溝 84m 自由勾配側溝 18m 管渠 3m 坂路工 1式 防護柵工 1式 | 令和5年10月17日～令和6年5月31日 | 15156900 | 13695000 | 15221800 | １ 木根等処分費の新規計上は、現地再調査の結果、掘削影響範囲の木根等処分の必要性 を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町萱原９５８ 西原建設株式会社 西原 俊作
17214-2023-1175-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月9日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道多度津丸亀線（青木工区）交通安全施設整備工事 | 仲多度郡多度津町 | 土木一式工事 | 施工延長 39.0ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 ２号擁壁 24ｍ 排水構造物工 1式 １号L型水路 24m １号U型水路 13m 路床安定処理 276m2 舗装 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤 290m2 上層路盤 290m2 表層（仮舗装） 443m2 道路付属施設工 1式 仮設ガードレール設置 1箇所 | 令和6年2月6日～令和6年7月16日 | 9231200 | 8266500 | 9350000 | １．路床安定処理の変更は、実施にあたり、計画路床となる在来土の土質試験を実施した 結果、必要となる値を満足していなかったことから、改良の必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により請負金額を増とする。 | 仲多度郡多度津町東白方１４０ 株式会社中茂工務店 中茂 量夫
17214-2023-1175-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月31日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道多度津丸亀線（青木工区）交通安全施設整備工事 | 仲多度郡多度津町 | 土木一式工事 | 施工延長 39.0ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 ２号擁壁 24ｍ 排水構造物工 1式 １号L型水路 24m １号U型水路 13m 舗装 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤 287m2 上層路盤 290m2 表層（仮舗装） 432m2 道路付属施設工 1式 仮設ガードレール設置 1箇所 | 令和6年2月6日～令和6年7月16日 | 9231200 | 8266500 | 8266500 |  | 仲多度郡多度津町東白方１４０ 株式会社中茂工務店 中茂 量夫
17214-2023-1175-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月27日変更契約 | （通学路緊急対策事業）国道４３８号（炭所西工区）交通安全施設整備工事 | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 20ｍ 道路土工 1式 路床盛土 20m3 路体（築堤）盛土 190m3 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック積（右岸） 100m2 コンクリートブロック積（左岸） 98m2 仮設工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年10月11日 | 24011900 | 21622700 | 19937500 | １ 流用土運搬工の減額について、発生土に転石が多く、当初予定していた流用先では 利用が困難であると判断されたため、流用計画を見直しことによる。 ２ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由より、請負金額を減とする。 | 仲多度郡まんのう町吉野３１５９−２ 株式会社礎建設 平井 敏和
17214-2023-1175-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月2日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道高松王越坂出線（大屋冨工区）交通安全施設整備工事（第２工区） | 坂出市大屋冨町 | 土木一式工事 | 施工延長 85ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 床掘り 550m3 埋戻し 310m3 埋戻し 70m3 路体（築堤）盛土 20m3 路床盛土 50m3 路床盛土 30m3 地盤改良工 1式 安定処理 1005m2 擁壁工 1式 重力式擁壁 2ｍ 2-1号L型擁壁 129m 3-1号L型擁壁 36m 排水構造物工 1式 1-2号L型水路 34m 2-2号L型水路 128m | 令和6年3月25日～令和6年12月20日 | 28329400 | 25960000 | 25960000 |  | 坂出市西庄町７００−１ 株式会社幸真 福嶋 初彦
17214-2023-1175-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月19日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道高松王越坂出線（大屋冨工区）交通安全施設整備工事（第２工区） | 坂出市大屋冨町 | 土木一式工事 | 施工延長 85ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 床掘り 630m3 埋戻し 440m3 埋戻し 0m3 路体（築堤）盛土 0m3 路床盛土 0m3 路床盛土 0m3 地盤改良工 1式 安定処理 990m2 擁壁工 1式 重力式擁壁 2ｍ 2-1号L型擁壁 130m 3-1号L型擁壁 36m 排水構造物工 1式 1-2号L型水路 35m 2-2号L型水路 133m | 令和6年3月25日～令和6年12月20日 | 28329400 | 25960000 | 33084700 | １ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２ 地盤改良工の増は、土質試験を行った結果、当初想定していた地盤よりも土質が悪く 、地盤改良に用いる固化剤を増とする必要が生じたことによる。 ３ 水替工の新規計上は、床掘作業時に地下水による湧水が発生したため、施工にあたり | 坂出市西庄町７００−１ 株式会社幸真 福嶋 初彦
17214-2023-1177-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月21日変更契約 | （通学路緊急対策事業）国道４３８号（川東下工区）交通安全施設整備工事（第２工区）（舗装工） | 仲多度郡まんのう町 | 舗装工事 | 施工延長 305ｍ 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 上層路盤（車道・路肩部） 699m2 下層路盤（車道・路肩部） 158m2 基層（車道・路肩部） 1993m2 舗装版破砕 780m2 クラック補修工 1式 クラック補修 146ｍ 仮設工 1式 区画線工 1式 | 令和6年3月28日～令和6年6月28日 | 17981700 | 17105000 | 17878300 | １ アスファルト舗装工における増額は、現地再測量の結果による。 ２ 区画線工の増額は、道路切替時に必要な区画線の設置作業が、1日での完了が困難で あったため、仮区画線を設置したことによる。 ３ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右
17214-2023-1177-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月31日変更契約 | （通学路緊急対策事業）国道４３８号（川東下工区）交通安全施設整備工事（第２工区）（舗装工） | 仲多度郡まんのう町 | 舗装工事 | 施工延長 305ｍ 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 上層路盤（車道・路肩部） 1060m2 下層路盤（車道・路肩部） 346m2 基層（車道・路肩部） 1820m2 舗装版破砕 400m2 クラック補修工 1式 クラック補修 130ｍ 仮設工 1式 区画線工 1式 | 令和6年3月28日～令和6年6月28日 | 17981700 | 17105000 | 17105000 |  | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右
17214-2023-1177-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月18日変更契約 | （通学路緊急対策事業）国道４３８号（長尾南工区） 交通安全施設整備工事 | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 93.8ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁工（構造物単位） 1式 隔壁コンクリート(重力式H=1.75〜2.00m) 10ｍ プレキャスト擁壁工 1式 Ｌ型擁壁(プレキャストH=1.75〜2.25m) 84m 排水構造物工 1式 管渠 2m Ｌ型水路 88m 構造物撤去工 1式 取合工 1式 舗装工 1式 | 令和6年2月20日～令和6年12月13日 | 29960700 | 26980800 | 26980800 |  | 仲多度郡まんのう町吉野１５２９−２ 阿讃土木工業株式会社 川原 洋
17214-2023-1177-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月11日変更契約 | （通学路緊急対策事業）国道４３８号（長尾南工区） 交通安全施設整備工事 | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 129.8ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁工（構造物単位） 1式 隔壁コンクリート(重力式H=1.75〜2.00m) 12ｍ プレキャスト擁壁工 1式 Ｌ型擁壁(プレキャストH=1.75〜2.25m) 82m 排水構造物工 1式 管渠 10m Ｌ型水路 81m 構造物撤去工 1式 取合工 1式 舗装工 1式 | 令和6年2月20日～令和6年12月13日 | 29960700 | 26980800 | 30092700 | １．施工延長の増は、隣接する建物の外構工事に合わせてU型側溝の工事を行う 必要があり、本工事での追加施工を認めたことによる。 ２．コンクリート取壊しの数量の増は、当初の想定より取壊しの必要な構造物が 大きかったことによる。 ３．その他の数量の異同は現地着手の結果による。 | 仲多度郡まんのう町吉野１５２９−２ 阿讃土木工業株式会社 川原 洋
17214-2023-1177-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月26日変更契約 | （通学路緊急対策事業）国道４３８号（川東下工区）交通安全施設整備工事（第３工区）（防護柵工） | 仲多度郡まんのう町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 179m 道路改良 1式 防護柵工 1式 ガードレール 179m 道路付属物設置工（視線誘導標設置） 14本 | 令和6年4月1日～令和6年7月19日 | 3749900 | 3608000 | 3770800 | １ 道路附属物設置工の新規計上は、現場状況より、交通安全上の観点から 設置の必要を認めたことによる。 ２ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2023-1177-100-007 | 道路課 | 令和6年12月11日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道高松王越坂出線（大屋冨工区）交通安全施設整備工事（橋梁下部工） | 坂出市高屋町 | 土木一式工事 | 施工延長 橋梁下部 1式 道路土工 1式 橋台工 1式 場所打杭工 1式 場所打杭 20本 橋台躯体工 1式 仮設工 1式 土留工 1式 鋼矢板 1式 切梁・腹起し 1式 水替工 1式 ポンプ排水 1式 | 令和6年4月8日～令和7年2月7日 | 147761900 | 134970000 | 134970000 |  | 坂出市沖の浜１−１２ 丸二運輸建設株式会社 瀬戸 雅一
17214-2023-1177-100-008 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月27日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道高松琴平線（陶工区）交通安全施設整備工事 | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 144.3m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 100m3 盛土 50m3 擁壁工 1式 境界コンクリート 62ｍ 排水構造物工 1式 街路側溝 33m U型側溝 61m 自由勾配側溝 17m 管渠 17m 縁石工 1式 歩車道境界ブロック 71ｍ 舗装工 1式 | 令和6年3月6日～令和7年1月31日 | 19457900 | 19030000 | 26089800 | １ 舗装工の金額の増は、マウンドアップからセミフラットにタイプ変更した事による段 差が民地側の飲食店駐車場にも出ていたため、擦り合わせ舗装を施工する必要を認めた ことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町東分乙５１０−１ 桑島開発株式会社 桑島 哲雄
17214-2023-1177-100-008 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月21日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道高松琴平線（陶工区）交通安全施設整備工事 | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 115m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 100m3 盛土 50m3 擁壁工 1式 境界コンクリート 33ｍ 排水構造物工 1式 街路側溝 33m U型側溝 60m 自由勾配側溝 19m 管渠 21m 縁石工 1式 歩車道境界ブロック 74ｍ 舗装工 1式 | 令和6年3月6日～令和7年1月31日 | 19457900 | 19030000 | 19030000 |  | 綾歌郡綾川町東分乙５１０−１ 桑島開発株式会社 桑島 哲雄
17214-2023-1177-100-008 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月30日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道高松琴平線（陶工区）交通安全施設整備工事 | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 115m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 100m3 盛土 50m3 擁壁工 1式 境界コンクリート 33ｍ 排水構造物工 1式 街路側溝 33m U型側溝 60m 自由勾配側溝 19m 管渠 21m 縁石工 1式 歩車道境界ブロック 74ｍ 舗装工 1式 | 令和6年3月6日～令和6年10月31日 | 19457900 | 19030000 | 19030000 |  | 綾歌郡綾川町東分乙５１０−１ 桑島開発株式会社 桑島 哲雄
17214-2023-1177-100-009 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月11日変更契約 | （通学路緊急対策事業）国道４３８号（川東下工区）交通安全施設整備工事（第４工区） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 190m 道路改良 1式 排水構造物工 1式 作業土工 1式 排水工 1式 ガッター 179m 街渠桝 10基 管渠 27m 集水桝 2基 側溝工 1式 1号U型側溝 83m 場所打水路工 1式 2号U型側溝 3m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 道路附属物工 1式 | 令和6年3月25日～令和7年1月31日 | 19400700 | 17421800 | 17421800 |  | 仲多度郡まんのう町中通１９４ 大西建設株式会社 衣斐 恵美子
17214-2023-1177-100-009 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月11日変更契約 | （通学路緊急対策事業）国道４３８号（川東下工区）交通安全施設整備工事（第４工区） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 190m 道路改良 1式 排水構造物工 1式 作業土工 1式 排水工 1式 ガッター 160m 街渠桝 10基 管渠 20m 集水桝 2基 側溝工 1式 1号U型側溝 136m 場所打水路工 1式 2号U型側溝 3m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 道路附属物工 1式 | 令和6年3月25日～令和7年1月31日 | 19400700 | 17421800 | 18859500 | １ 舗装工の増額は、ガッター及び既設道路との舗装取合せ部分における段差解消の ため、オーバレイを新規計上したことによる。 ２ 単価年月の変更は、令和6年3月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置による。 ３ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町中通１９４ 大西建設株式会社 衣斐 恵美子
17214-2023-1177-100-010 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月4日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道観音寺善通寺線（善通寺工区）交通安全施設整備工事 | 善通寺市善通寺町 | 土木一式工事 | 施工延長 95.5m 道路土工 1式 掘削 130m3 路床盛土 160m3 盛土材運搬 80m3 地盤改良 340m2 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物取壊し 50m3 舗装版破砕 250m2 擁壁工 1式 重力式擁壁（H=1.2〜1.6ｍ） 41ｍ 排水構造物工 1式 L型水路 41m ガッター 90m Ｕ型側溝 48m 管渠 35m 舗装工 1式 下層路盤（RC-40・t=15cm） 190m2 仮設工 1式 | 令和6年4月23日～令和7年2月28日 | 18565800 | 17105000 | 17105000 |  | 善通寺市与北町２９７１−１ 藤本建設工業株式会社 藤本 邦央
17214-2023-1177-100-010 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道観音寺善通寺線（善通寺工区）交通安全施設整備工事 | 善通寺市善通寺町 | 土木一式工事 | 施工延長 95.5m 道路土工 1式 掘削 130m3 路床盛土 160m3 盛土材運搬 80m3 地盤改良 340m2 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物取壊し 50m3 舗装版破砕 250m2 擁壁工 1式 重力式擁壁（H=1.2〜1.6ｍ） 41ｍ 排水構造物工 1式 L型水路 41m ガッター 90m Ｕ型側溝 48m 管渠 35m 舗装工 1式 下層路盤（RC-40・t=15cm） 190m2 仮設工 1式 | 令和6年4月23日～令和6年12月13日 | 18565800 | 17105000 | 17105000 |  | 善通寺市与北町２９７１−１ 藤本建設工業株式会社 藤本 邦央
17214-2023-1180-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月5日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道本島循環線（生ノ浜工区）道路災害防除工事（第２工区）（法面工） | 丸亀市本島町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 31m 道路改良 1式 落石雪害防止工 1式 ロックネット(ポケット式落石防護網) 770m2 仮設工 1式 | 令和6年2月6日～令和6年9月2日 | 14361600 | 13970000 | 16585800 | １．落石防止網工の数量増は、施工にあたり現地精査をした結果、終点部にて早急な対策 を必要とする箇所を確認したため、施工区域の延伸による面積増を認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市鶴市町２００４−２３ 湯浅工業株式会社 湯浅 克宏
17214-2023-1181-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月2日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道丸亀詫間豊浜線（西浜工区） 道路整備工事（第３工区） | 仲多度郡多度津町 | 土木一式工事 | 施工延長 105.0m 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 路側排水管 24m 路側排水溝 160m ガッター工 22m 集水桝・マンホール工 5基 管渠工 4m 構造物撤去工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年11月8日 | 33540100 | 33110000 | 32751400 | １ 排水構造物工の減は、実施にあたり、地元再調整を行った結果、一部区間において 本工事での施工を取りやめたことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、設計金額を減とする。 | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右
17214-2023-1183-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年4月5日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）国道４３８号（飯山工区）道路整備工事（第４工区）（舗装工） | 丸亀市飯山町上法軍寺 | 舗装工事 | 施工延長 112.0ｍ 舗装工 1式 アスファルト舗装工（車道） 1式 基層（t=5cm） 887m2 上層路盤（t=9cm） 947m2 上層路盤（t=10cm） 1110m2 アスファルト舗装工（歩道） 1式 表層（t=3cm） 304m2 アスファルト舗装工（取合） 1式 表層（t=5cm） 490m2 表層（t=3cm） 89m2 仮設工 1式 | 令和6年1月29日～令和6年4月30日 | 15082100 | 14630000 | 15983000 | １ アスファルト舗装面積の増については、実施にあたり現地再調査の結果、取合部分で 必要な範囲の施工の必要性を認めたことよる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2023-1183-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月7日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）国道４３８号（飯山工区）道路整備工事（第５工区）（交通安全施設工） | 丸亀市飯山町上法軍寺 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 106.0ｍ 道路改良 1式 防護柵工 1式 転落防止柵 87ｍ ガードレール 19ｍ 道路付属施設工 1式 道路鋲 20個 視線誘導標 3本 ポールコーン設置 0本 分離帯標設置 2基 区画線工 1式 溶融式区画線 475ｍ 仮設工 1式 | 令和6年1月30日～令和6年5月13日 | 3802700 | 3663000 | 4221800 | １ 区画線工の増は、暫定供用にあたり、地元関係者及び所轄警察と協議の結果、交通事 故対策として路面表示等による注意喚起の必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2023-1183-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月16日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）国道４３８号（飯山工区）道路整備工事（第６工区） | 丸亀市飯山町上法軍寺 | 土木一式工事 | 施工延長 291ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 0m3 路体盛土 450m3 路床盛土 0m3 排水構造物工 1式 路側排水管 500m ガッター 209m 取合工 1式 構造物撤去工 1式 道路付属施設工 1式 分離帯ブロック 276m 植樹桝 13箇所 1号フェンス基礎 96m 仮設工 1式 舗装 1式 不陸整正 6910m2 下層路盤（車道・路肩部） 3980m2 下層路盤（歩道部） 2330m2 | 令和6年3月12日～令和6年10月31日 | 69979800 | 69300000 | 71420800 | １ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２ 坂路コンクリートの新規計上は、地先地権者との協議の結果、施工の必要性を認めた ことによる。 ３ 現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 | 丸亀市土器町西１−２８８ 株式会社岩崎建設 岩崎 泰光
17214-2023-1183-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月7日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）国道４３８号（飯山工区）道路整備工事（第６工区） | 丸亀市飯山町上法軍寺 | 土木一式工事 | 施工延長 291ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 330m3 路体盛土 830m3 路床盛土 910m3 排水構造物工 1式 路側排水管 482m ガッター 207m 取合工 1式 構造物撤去工 1式 道路付属施設工 1式 分離帯ブロック 277m 植樹桝 56箇所 1号フェンス基礎 88m 仮設工 1式 舗装 1式 不陸整正 7010m2 下層路盤（車道・路肩部） 3680m2 下層路盤（歩道部） 2340m2 | 令和6年3月12日～令和6年10月31日 | 69979800 | 69300000 | 69300000 |  | 丸亀市土器町西１−２８８ 株式会社岩崎建設 岩崎 泰光
17214-2023-1183-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月27日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）国道４３８号（飯山工区）道路整備工事（第７工区） | 丸亀市飯山町川原他 | 土木一式工事 | 施工延長 511m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 360m3 路体盛土工 435m3 作業土工 1式 土砂運搬工 1式 残土処理工 1式 路床安定処理工 983m2 排水構造物工 1式 側溝工 1式 １号ガッター 508m 舗装工 1式 不陸整正 5700m2 下層路盤（車道・路肩部） 1430m2 下層路盤（歩道部） 1880m2 縁石工 1式 １号縁石 417m 植樹桝 17箇所 仮設工 1式 | 令和6年5月7日～令和6年12月6日 | 52971600 | 51920000 | 52825300 | １ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２ 仮設工の新規計上は、既設信号交差点部の施工にあたり、仮設信号の移設等を行う 必要性を認めたことによる。 ３ その他数量の異同は現地精査の結果による。 | 綾歌郡宇多津町２６１１−３ 山本建設株式会社 山本 浩史
17214-2023-1183-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月20日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）国道４３８号（飯山工区）道路整備工事（第９工区） | 丸亀市飯山町上法軍寺 | 土木一式工事 | 施工延長 461ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 路体盛土工 540m3 作業土工 1式 土砂運搬工 510m3 残土処理工 140m3 排水構造物工 1式 １号ガッター 499m 構造物撤去工 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 2800m2 下層路盤（歩道部） 1920m2 上層路盤（車道・路肩部） 73m2 道路付属施設工 1式 縁石 235m 仮設工 1式 | 令和6年3月18日～令和6年12月2日 | 47722400 | 46750000 | 43652400 | １ 施工延長の減は、現地再精査の結果、橋梁架設の支障となる範囲を将来施工としたこ とによる。 ２ 交通誘導員の減は、工事実施にあたり、周辺交通状況を再調査した結果による。 ３ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、変更金額を減とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2023-1183-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月9日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）国道４３８号（飯山工区）道路整備工事（第１０工区） | 丸亀市飯山町川原 | 土木一式工事 | 施工延長 637ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 690m3 路体盛土工 298m3 作業土工 1式 土砂運搬工 1式 残土処理工 1式 排水構造物工 1式 側溝工 1式 １号ガッター 526m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 不陸整正 5890m2 下層路盤（車道・路肩部） 4190m2 下層路盤（歩道部） 1690m2 縁石工 1式 １号縁石 477m 植樹桝 38箇所 | 令和6年4月11日～令和6年12月20日 | 49374600 | 47300000 | 49770600 | １ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２ 現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 ３ 快適トイレの新規計上は、特記仕様書に基づき設置の実績を確認したことによる。 ４ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2023-1186-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月1日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第４工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 254.3m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 1110m3 路体盛土 4m3 歩道盛土 100m3 擁壁工 1式 重力式擁壁 142ｍ L型擁壁(H=1250-1750) 64m 排水構造物工 1式 U型側溝 77m U型水路 61ｍ L型水路 55m 横断溝 41m 縁石 121m ガッター 140m 床版工 1式 坂路工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 | 令和6年2月14日～令和6年12月20日 | 99903100 | 97350000 | 97350000 |  | 坂出市旭町３−１−４ サカケン株式会社 綾 崇平
17214-2023-1186-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月17日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第４工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 262.0m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 1270m3 歩道盛土 90m3 地盤改良工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 132ｍ L型擁壁(H=1250-1750) 59m 排水構造物工 1式 U型側溝 85m U型水路 59ｍ L型水路 55m 横断溝 37m 縁石 117m ガッター 139m 床版工 1式 坂路工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 | 令和6年2月14日～令和6年12月20日 | 99903100 | 97350000 | 91818100 | １．擁壁工の減は、通行車線への掘削影響を考慮し、本工事にて施工予定であった重力式 擁壁の一部を廃工としたことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 坂出市旭町３−１−４ サカケン株式会社 綾 崇平
17214-2023-1186-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月6日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第３工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 845.8m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 720m3 路床盛土 20m3 路体盛土 121m3 歩道・分離帯盛土 200m3 擁壁工 1式 1号重力式擁壁 109ｍ L型擁壁 30m 排水構造物工 1式 U型側溝 55m U型水路 33ｍ L型水路 5m 縁石 842m ガッター 103m 分離帯排水溝 252m 函渠補強工 1式 坂路工 1式 舗装工 1式 | 令和6年2月14日～令和7年2月28日 | 99900900 | 97900000 | 97900000 |  | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2023-1186-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月29日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（五色台トンネル）（坂出側工区）（第２工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 702ｍ コンクリート舗装工 1式 連続鉄筋コンクリート舗装 4610m2 縦目地 687m 路肩目地 1349m コンクリート舗装工（鉄筋補強コンクリート版） 1式 コンクリート舗装 67m2 縦目地 10m 路肩目地 20m 横目地 13m コンクリート舗装工（すりつけ版） 1式 コンクリート舗装 35m2 縦目地 5m 横目地 7m コンクリート舗装工（非常駐車帯） 1式 コンクリート舗装 50m2 縦目地 25ｍ 路肩目地 26ｍ | 令和6年3月12日～令和6年12月16日 | 99988900 | 97900000 | 110225500 | １ コンクリート舗装工の面積増は、隣接工事との調整の結果、全体工程を短縮させる ため、本件工事で実施する必要を認めたことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の 特例措置を適用したことによる。 ３ 現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 | 坂出市江尻町１７２１−１０ 株式会社石井 尾林 正樹
17214-2023-1186-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月16日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（五色台トンネル）（坂出側工区）（第２工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 675ｍ コンクリート舗装工 1式 連続鉄筋コンクリート舗装 4430m2 縦目地 660m 路肩目地 1320m コンクリート舗装工（鉄筋補強コンクリート版） 1式 コンクリート舗装 67m2 縦目地 10m 路肩目地 20m 横目地 13m コンクリート舗装工（すりつけ版） 1式 コンクリート舗装 35m2 縦目地 5m 横目地 7m | 令和6年3月12日～令和6年12月16日 | 99988900 | 97900000 | 97900000 |  | 坂出市江尻町１７２１−１０ 株式会社石井 尾林 正樹
17214-2023-1186-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月10日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（五色台トンネル）（坂出側工区）（第３工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 726.5ｍ 排水構造物工 1式 Ｌ型側溝 700m 薄型円形水路 688m U型側溝 29m 薄型円形水路桝 15箇所 街渠桝 1箇所 集水桝 1箇所 縁石工 1式 歩車道境界ブロック 1388m 縁石 27m 張コンクリート工 1式 張コンクリート 102m2 舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 247m2 路盤（歩道・監査廊） 2202m2 コンクリート舗装 2190m2 道路付属施設工 1式 ケーブル配管 2093m ハンドホール 16箇所 | 令和6年3月6日～令和7年1月27日 | 99925100 | 97680000 | 97680000 |  | 坂出市旭町３−１−４ サカケン株式会社 綾 崇平
17214-2023-1186-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月16日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（五色台トンネル）（坂出側工区）（第３工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 726.5ｍ 排水構造物工 1式 Ｌ型側溝 700m 薄型円形水路 688m U型側溝 29m 薄型円形水路桝 15箇所 街渠桝 1箇所 集水桝 1箇所 縁石工 1式 歩車道境界ブロック 1388m 縁石 27m 張コンクリート工 1式 張コンクリート 102m2 舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 247m2 路盤（歩道・監査廊） 2202m2 コンクリート舗装 2190m2 道路付属施設工 1式 ケーブル配管 2093m ハンドホール 16箇所 | 令和6年3月6日～令和7年2月25日 | 99925100 | 97680000 | 97680000 |  | 坂出市旭町３−１−４ サカケン株式会社 綾 崇平
17214-2023-1186-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月24日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第５工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 584.8m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 850m3 路床盛土 22m3 路体盛土 500m3 歩道盛土 40m3 擁壁工 1式 重力式擁壁 72ｍ 排水構造物工 1式 U型側溝 232m U型水路 79ｍ L型水路 19m 集水桝 4箇所 縁石 870m 分離帯排水溝 341m 坂路工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 | 令和6年3月14日～令和6年11月29日 | 96207100 | 94270000 | 94270000 |  | 綾歌郡宇多津町２６１１−３ 山本建設株式会社 山本 浩史
17214-2023-1186-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月6日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第５工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 584.8m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 880m3 路床盛土 0m3 路体盛土 410m3 歩道盛土 20m3 擁壁工 1式 重力式擁壁 82ｍ 排水構造物工 1式 U型側溝 243m U型水路 79ｍ L型水路 19m 集水桝 5箇所 縁石 816m 分離帯排水溝 316m 坂路工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 | 令和6年3月14日～令和6年12月13日 | 96207100 | 94270000 | 102854400 | １．本工事は、ICT活用工事 施工者希望型であり、受注者よりICT施工技術（土工および 舗装工）の活用の申し出があったことから、測量・設計データの作成等に係る経費につ いて計上する。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡宇多津町２６１１−３ 山本建設株式会社 山本 浩史
17214-2023-1186-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月22日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第５工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 584.8m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 850m3 路床盛土 22m3 路体盛土 500m3 歩道盛土 40m3 擁壁工 1式 重力式擁壁 72ｍ 排水構造物工 1式 U型側溝 232m U型水路 79ｍ L型水路 19m 集水桝 4箇所 縁石 870m 分離帯排水溝 341m 坂路工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 | 令和6年3月14日～令和6年12月13日 | 96207100 | 94270000 | 94270000 |  | 綾歌郡宇多津町２６１１−３ 山本建設株式会社 山本 浩史
17214-2023-1186-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月22日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第７工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 335.2m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 2150m3 路床盛土 4m3 分離帯盛土 10m3 擁壁工 1式 重力式擁壁 4ｍ 石・ブロック積（張）工 1式 ブロック積基礎 82m ブロック積擁壁 350m2 天端コンクリート 35ｍ 排水構造物工 1式 U型側溝 101m 小段排水溝 13m 縁石 333m ガッター 204m 1号分離帯排水溝 71m 舗装工 1式 防護柵工 1式 | 令和6年3月15日～令和6年12月13日 | 90706000 | 88000000 | 88000000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-1186-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月24日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第７工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 335.2m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 2150m3 路床盛土 4m3 分離帯盛土 10m3 擁壁工 1式 重力式擁壁 4ｍ 石・ブロック積（張）工 1式 ブロック積基礎 82m ブロック積擁壁 350m2 天端コンクリート 35ｍ 排水構造物工 1式 U型側溝 101m 小段排水溝 13m 縁石 333m ガッター 204m 1号分離帯排水溝 71m 舗装工 1式 防護柵工 1式 | 令和6年3月15日～令和6年11月29日 | 90706000 | 88000000 | 88000000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-1186-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月6日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第７工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 335.2m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 1920m3 路床盛土 4m3 分離帯盛土 10m3 擁壁工 1式 重力式擁壁 4ｍ 石・ブロック積（張）工 1式 ブロック積基礎 80m ブロック積擁壁 341m2 天端コンクリート 9ｍ 排水構造物工 1式 U型側溝 90m 小段排水溝 13m 縁石 313m ガッター 202m 1号分離帯排水溝 71m 舗装工 1式 防護柵工 1式 | 令和6年3月15日～令和6年12月13日 | 90706000 | 88000000 | 89757800 | １．本工事は、ICT活用工事 施工者希望型であり、受注者よりICT施工技術（土工）の 活用の申し出があったことから、測量・設計データの作成等に係る経費について計上 する。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-1186-100-008 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月16日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第８工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 264.3ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 1540m3 路床盛土 70m3 歩道盛土 140m3 擁壁工 1式 重力式擁壁 21ｍ L型擁壁 94m 排水構造物工 1式 U型水路 118m 集水桝 3箇所 縁石 356m ガッター 84m 分離帯排水溝 157m 舗装工 1式 防護柵工 1式 標識柱設置工 1基 | 令和6年3月11日～令和7年1月27日 | 82535200 | 80850000 | 79161500 | １ 舗装工の減は、施工区域の路床の土質を確認した結果、想定より良好であったこと から、舗装構成を変更したことによる。 ２ 交通誘導警備員の減は、実施に当たり、工事車両がより安全に施工区域に出入りで きるよう、出入口の位置を見直したことにより、１日当りに配置すべき人数の減を認 めたことによる。 | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2023-1186-100-008 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月10日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第８工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 267.5ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 1350m3 路床盛土 45m3 歩道盛土 140m3 擁壁工 1式 重力式擁壁 21ｍ L型擁壁 94m 排水構造物工 1式 U型水路 119m 集水桝 4箇所 縁石 374m ガッター 91m 分離帯排水溝 166m 舗装工 1式 防護柵工 1式 | 令和6年3月11日～令和7年1月27日 | 82535200 | 80850000 | 80850000 |  | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2023-1186-100-010 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月8日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第６工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 142.5m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 4940m3 路床盛土 250m3 路体盛土 350m3 擁壁工 1式 重力式擁壁 8ｍ 石・ブロック積（張）工 1式 ブロック積基礎 28m ブロック積擁壁 105m2 大型ブロック積擁壁 22m2 排水構造物工 1式 U型側溝 129m 集水桝 4基 小段排水溝 46m 舗装工 1式 防護柵工 1式 | 令和6年3月11日～令和7年1月31日 | 69703700 | 68640000 | 68640000 |  | 坂出市沖の浜１−１２ 丸二運輸建設株式会社 瀬戸 雅一
17214-2023-1186-100-010 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月24日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第６工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 133.5m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 5110m3 路床盛土 250m3 路体盛土 350m3 擁壁工 1式 重力式擁壁 7ｍ 石・ブロック積（張）工 1式 ブロック積基礎 27m ブロック積擁壁 103m2 大型ブロック積擁壁 22m2 排水構造物工 1式 U型側溝 157m 集水桝 4基 小段排水溝・たて水路 45m 舗装工 1式 防護柵工 1式 | 令和6年3月11日～令和7年1月31日 | 69703700 | 68640000 | 95675800 | １．掘削工の増は、当初、掘削箇所の土質を土砂と想定していたが、施工に伴い岩線判定 を行った結果、軟岩掘削への変更を認めたことによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市沖の浜１−１２ 丸二運輸建設株式会社 瀬戸 雅一
17214-2023-1186-100-012 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月18日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（五色台トンネル）（坂出側工区）（第４工区） | 坂出市青海町 | 舗装工事 | 施工延長 700ｍ 舗装工 1式 路盤工 1式 上層路盤 5310m2 | 令和6年3月11日～令和6年8月8日 | 25173500 | 24420000 | 21769000 | １ 路盤工の金額減は、施工に当たり、セメント添加量の配合設計を行った結果、当初 想定より使用セメント量が少なくなったことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の 特例措置を適用したことによる。 ３ その他数量の異同は、精査の結果による。 | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2023-1186-100-013 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月30日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第９工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 553.9m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 130m3 分離帯盛土 40m3 排水構造物工 1式 縁石 378m 分離帯排水溝 151m 分離帯排水桝 10箇所 舗装工 1式 | 令和6年3月25日～令和6年10月2日 | 21926300 | 19987000 | 19179600 | １．防護柵工および構造物撤去工（ガードレール撤去）の減は、本事業の通行車線切替 え計画を見直したことにより、本工事にて防護柵を設置する必要がなくなったことか ら、廃工としたことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 坂出市青海町６９２−３ 有限会社四国造園 大坪 政文
17214-2023-1186-100-015 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月1日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１０工区）（舗装工） | 坂出市青海町 | 舗装工事 | 施工延長 125.6m 舗装 1式 道路土工 1式 掘削 20m3 路体（築堤）盛土 30m3 路床盛土 70m3 舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 190m2 基層（車道・路肩部） 180m2 表層（車道・路肩部） 180m2 擦付舗装 70m2 アスカーブ 105m 区画線工 1式 溶融式区画線 487m 区画線消去 500ｍ 標識工 1式 防護柵工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 被災復旧・取片付け 1式 | 令和6年3月25日～令和6年7月4日 | 9738300 | 9570000 | 14989700 | １．区画線工の金額増は、着手に当たり、現地再調査を行った結果、安全な走行を促すた め、区画線設置および抹消の延長の増を認めたことによる。 ２．被災復旧・取片付けの新規計上は、自然災害により本工事にて施工した路床盛土等に 損害が発生したことから、それらの復旧・取片付けを本工事にて実施したことによる。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市府中町１４５９−４ 大栄開発株式会社 大林 孝弘
17214-2023-1513-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月17日変更契約 | 中道維第１０１号 国道３７７号 道路維持修繕工事（舗装工） | 綾歌郡綾川町 | 舗装工事 | 施工延長 330m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 2260m2 殻運搬処理 117m3 目地補修工 764ｍ アスファルト舗装工 2260m2 区画線工 1式 | 令和6年2月1日～令和6年6月14日 | 20766900 | 20130000 | 20922000 | １．仮設工の増額は、施工にあたり、交通誘導員の配置計画を再検討したことによる。 ２．その他、数量の異同は、精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市府中町１４５９−４ 大栄開発株式会社 大林 孝弘
17214-2023-1513-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月10日変更契約 | 中道維第３０４号 国道４３８号外１線 道路維持修繕工事（区画線工） | 仲多度郡まんのう町 | 塗装工事 | 道路修繕 1式 区画線工 1式 溶融式区画線（実線・白・W=15cm ) 3070m 溶融式区画線（破線・白・W=15cm ) 230m 溶融式区画線（白・矢印・記号・文字15cm換算） 2940m 溶融式区画線（破線・白・W=30cm ） 10m | 令和6年1月16日～令和6年7月12日 | 10664500 | 10318000 | 10496200 | １．数量の異同は、現地精査の結果ｍ安全な通行を確保するため必要な数量を 認めたことによる。 ２．上記理由により請負金額を増とする。 | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2023-1513-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月27日変更契約 | 中道維第１０２号 県道富熊宇多津線（長縄手工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 綾歌郡宇多津町 | 舗装工事 | 施工延長 239m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 905m2 殻運搬処理 40m3 目地補修工 195ｍ アスファルト舗装工 905m2 区画線工 1式 橋面防水工 16m2 舗装打換え工 16m2 | 令和6年3月1日～令和6年5月31日 | 9401700 | 9108000 | 9423700 | １．橋面防水工及び舗装打換え工の新規計上は、当該作業を別発注とした場合、表層部に 施工継目が発生し、通行車両による騒音・振動の発生源となる懸念があることから、本工 事に追加する必要を認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市西庄町７００−１ 株式会社幸真 福嶋 初彦
17214-2023-1513-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月11日変更契約 | 中道維第３０７号 県道善通寺多度津線外５線 道路維持修繕工事（区画線工） | 善通寺市善通寺町他 | 塗装工事 | 道路修繕 1式 区画線工 1式 溶融式区画線（実線・白・W=15cm） 2790m 溶融式区画線（破線・白・W=15cm） 250m 溶融式区画線（破線・白・W=30cm） 10m 溶融式区画線（ゼブラ・白・30cm） 3m 溶融式区画線（ゼブラ・白・45cm） 100m 溶融式区画線（白・文字・記号・W=15cm換算） 340m 溶融式区画線（実線・白・W=30cm） 230m | 令和6年3月15日～令和6年6月13日 | 4930200 | 4774000 | 5300900 | １．区画線工の数量の異同は、現地再調査の結果、施工範囲の見直しを行ったこと による。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ２．上記理由より、請負金額を増とする。 | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2023-1513-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月16日変更契約 | 中道維第３０８号 県道善通寺多度津線 道路維持修繕工事 | 仲多度郡多度津町 | 土木一式工事 | 施工延長 82.5ｍ 道路修繕 1式 水路補修工 1式 既設水路修復工 78m2 開水路目地補修工 19ｍ 排水構造物工 1式 作業土工 1式 自由勾配側溝 24ｍ 構造物撤去工 1式 舗装工 22m2 仮設工 1式 | 令和6年2月1日～令和6年7月16日 | 14709200 | 13090000 | 15750900 | １．水路補修工における断面修復工（左官工法）、下地補修工の新規計上は、現地精査の 結果、既存の水路の断面が著しく悪く、現況のまま直接水路断面にモルタルを塗ること が難しいことからその必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由より、変更請負金額を増とする。 | 仲多度郡多度津町東白方１４０ 株式会社中茂工務店 中茂 量夫
17214-2023-1513-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月27日変更契約 | 中道維第３０８号 県道善通寺多度津線 道路維持修繕工事 | 仲多度郡多度津町 | 土木一式工事 | 施工延長 82.5ｍ 道路修繕 1式 水路補修工 1式 既設水路断面修復工 78m2 開水路目地補修工 4ｍ 排水構造物工 1式 作業土工 1式 自由勾配側溝 24ｍ 構造物撤去工 1式 舗装工 14m2 仮設工 1式 | 令和6年2月1日～令和6年7月16日 | 14709200 | 13090000 | 13090000 |  | 仲多度郡多度津町東白方１４０ 株式会社中茂工務店 中茂 量夫
17214-2023-1513-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月6日変更契約 | 中道維第１０３号 国道４３８号外１７線 道路維持修繕工事（区画線工） | 丸亀市綾歌町岡田東他 | 塗装工事 | 道路修繕 1式 区画線工 1式 溶融式区画線（実線・白・W=15cm） 5840m 溶融式区画線（実線・黄・W=15cm） 20m 溶融式区画線（破線・白・W=15cm） 4450m 溶融式区画線（破線・白・W=30cm） 75m 溶融式区画線（破線・白・W=45cm） 10m 溶融式区画線（ゼブラ・白・45cm） 780m 溶融式区画線（白・文字・記号・W=15cm換算） 2840m 区画線消去 93m 視覚障害者誘導標示 1式 | 令和6年1月16日～令和6年8月9日 | 16447200 | 15840000 | 19200500 | １ 本０２（新設）の新規計上は、関係機関からの要望を受け、早期に本工事で施工 する必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、関係機関及び地元関係者からの要望等により緊急性を要 する箇所について対応した結果による。 ３ 上記理由により請負金額が増となる。 | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-1513-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月21日変更契約 | 中道維第１０９号 県道高松善通寺線（西庄工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 坂出市西庄町他 | 舗装工事 | 施工延長 L= 342m 道路維持 1式 舗装工 1式 路面切削 1230m2 表層（車道・路肩部） 1230m2 クラック防止シート 198m 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月1日～令和6年6月28日 | 11328900 | 11000000 | 11334400 | １.クラック防止シートの数量の増は、切削した結果、当初の想定よりクラックが多く、 施工の必要性を認めた結果による。 ２.その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３.上記理由により、請負金額の増とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2023-1513-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年4月18日変更契約 | 中道維第１０９号 県道高松善通寺線（西庄工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 坂出市西庄町他 | 舗装工事 | 施工延長 L= 342m 道路維持 1式 舗装工 1式 路面切削 1200m2 表層（車道・路肩部） 1200m2 クラック防止シート 100m 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月1日～令和6年6月28日 | 11328900 | 11000000 | 11000000 |  | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2023-1513-100-008 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月21日変更契約 | 中道維第１１０号 県道富熊宇多津線（川津工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 坂出市川津町他 | 舗装工事 | 施工延長 L= 136m 道路修繕 1式 道路土工 1式 床掘り 30m3 舗装工 1式 舗装版切断 100m 舗装版破砕 686m2 基層 686m2 表層 686m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年1月29日～令和6年6月28日 | 9592000 | 9295000 | 9737200 | １.舗装工の面積の増は、施工にあたり、現地を再精査した結果による。 ２.その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３.上記理由により請負金額を増とする。 | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2023-1513-100-009 | 中讃土木事務所 | 令和6年4月5日変更契約 | 中道維第１１５号 国道４３８号（下法軍寺工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 丸亀市飯山町下法軍寺 | 舗装工事 | 施工延長 171ｍ 道路維持 1式 舗装工 1式 路面切削 1060m2 表層（車道・路肩部） 1087m2 クラック処理 293m 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月1日～令和6年5月31日 | 8533800 | 8250000 | 9508400 | １．施工延長及び舗装工の数量増は、施工にあたり地元関係者と協議を行った結果、舗装 の段差を原因とする振動解消の要望を受けたため、原因箇所の補修を施工範囲に追加する 必要を認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2023-1513-100-010 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月30日変更契約 | 中道維第１２０号 県道高松善通寺線 道路維持修繕工事（舗装工） | 丸亀市田村町 | 舗装工事 | 施工延長 100ｍ 道路維持 1式 舗装工 1式 路面切削 624m2 表層（車道・路肩部） 624m2 クラック処理 361m 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月4日～令和6年6月7日 | 9070600 | 8800000 | 8780200 | １．舗装工の施工方法について、施工にあたり所轄警察署と協議を行った結果、交通状況 により夜間に施工するよう指導を受けたたため、昼間施工から夜間施工に変更を認めたこ とによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 丸亀市田村町１２２０−４ 株式会社丸善 山内 法知
17214-2023-1513-100-011 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月27日変更契約 | 中道維第１１４号 県道善通寺綾歌線 道路維持修繕工事（舗装工） | 丸亀市綾歌町栗熊東 | 舗装工事 | 施工延長 265ｍ 道路維持 1式 舗装工 1式 路面切削 846m2 表層（車道・路肩部） 846m2 クラック処理 300m 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月7日～令和6年6月28日 | 7892500 | 7645000 | 8528300 | １．交通誘導警備員の増は、施工時の交通安全を確保するため、人員の増を認めたことに よる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2023-1513-100-012 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月27日変更契約 | 中道維第１１６号 県道川津丸亀線 道路維持修繕工事（舗装工） | 丸亀市土器町 | 舗装工事 | 施工延長 190ｍ 道路維持 1式 舗装工 1式 路面切削 608m2 基層（車道・路肩部） 208m2 表層（車道・路肩部） 608m2 クラック処理 220m 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月26日～令和6年7月5日 | 7838600 | 7590000 | 7590000 |  | 丸亀市田村町１２２０−４ 株式会社丸善 山内 法知
17214-2023-1513-100-012 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月26日変更契約 | 中道維第１１６号 県道川津丸亀線 道路維持修繕工事（舗装工） | 丸亀市土器町 | 舗装工事 | 施工延長 190ｍ 道路維持 1式 舗装工 1式 路面切削 614m2 基層（車道・路肩部） 242m2 表層（車道・路肩部） 614m2 クラック処理 90m 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月26日～令和6年7月5日 | 7838600 | 7590000 | 7927700 | １．溶融式区画線（カラー・緑）の新規計上は、横断歩道の視認性向上のため、既設カラ ーペイントの復旧を認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市田村町１２２０−４ 株式会社丸善 山内 法知
17214-2023-1513-100-013 | 中讃土木事務所 | 令和6年4月19日変更契約 | 中道維第１１９号 県道飯野宇多津線 道路維持修繕工事（舗装工） | 丸亀市飯野町 | 舗装工事 | 施工延長 143ｍ 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 903m2 不陸整正 903m2 表層（車道・路肩部） 927m2 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月19日～令和6年5月20日 | 7849600 | 7612000 | 7493200 | １．施工延長及び舗装工の変更は、施工にあたり現地精査した結果、既設舗装の損傷状況 により、施工範囲の見直しを行ったことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 丸亀市飯山町東坂元２４７４−３ 森浦建設有限会社 森浦 のり子
17214-2023-1513-100-018 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月17日変更契約 | 中道維第３０６号 県道炭所西善通寺線 道路維持修繕工事（区画線工） | 仲多度郡まんのう町 | 塗装工事 | 道路修繕 1式 区画線工 1式 溶融式カラー塗装 452m2 | 令和6年2月19日～令和6年6月20日 | 7122500 | 6886000 | 7008100 | １．溶融式カラー塗装の数量の減は、現地再測量した結果による。 ２．現地再調査の結果、一部の区画線は薄くなっており、歩車分離の効果を一層 高めるため、カラー塗装と同時に区画線の塗り直しを認めたことによる。 ３．その他の数量の異同は現地精査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2023-1513-100-019 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月4日変更契約 | 中道維第３１２号 県道西白方善通寺線（樫藪跨線橋） 道路維持修繕工事（伸縮装置工） | 善通寺市稲木町 | 土木一式工事 | 施工延長 24.2ｍ 橋梁付属物工 1式 伸縮継装置取替工 24.2ｍ 舗装工 1式 取合舗装 7.0m2 区画線工 1式 | 令和6年3月22日～令和6年9月12日 | 16177700 | 14520000 | 17163300 | １．伸縮装置取替工の夜間割増は、四国旅客鉄道（株）高松保線区との協議により、線路 に近接する箇所を夜間施工としたことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 善通寺市原田町９９６−１ 寿賀崎建設株式会社 合田 晶
17214-2023-1513-100-021 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月24日変更契約 | 中道維第１１７号 県道善通寺府中線 道路維持修繕工事（舗装工） | 丸亀市郡家町他 | 舗装工事 | 施工延長 368ｍ 郡家工区（子１設計書） 90ｍ 道路維持 1式 舗装工 1式 路面切削 299m2 表層（車道・路肩部） 299m2 クラック処理 173m 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 西坂元工区（子２設計書） 278m 道路維持 1式 舗装工 1式 路面切削 920m2 表層（車道・路肩部） 920m2 クラック処理 472m 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月15日～令和6年5月31日 | 15539700 | 14740000 | 14736700 | １．舗装工の変更は、施工にあたり所轄警察署と協議を行った結果、交通状況により夜間 に施工するよう指導を受けたたため、全箇所の施工を夜間施工に変更したことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右
17214-2023-1513-100-022 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月11日変更契約 | 中道維第１１２号 県道高松善通寺線（府中工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 坂出市府中町 | 舗装工事 | 施工延長 L= 50m 道路維持 1式 舗装工 1式 路面切削 514m2 表層（車道・路肩部） 514m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年1月30日～令和6年6月17日 | 4644200 | 4116200 | 4922500 | １.当初、昼間の施工としていたが、施工方法を再検討した結果、交差点部での施工であ り、渋滞が予想され、交通量も多いことから、夜間施工とした。 ２.その他、数量の異同は現地精査の結果によるものとする。 ３.上記理由により請負金額を増とする。 | 善通寺市吉原町５３７−４ 松下土建株式会社 松下 真美
17214-2023-1513-100-023 | 中讃土木事務所 | 令和6年4月26日変更契約 | 中道維第３１４号 県道岡田善通寺線 道路維持修繕工事（舗装工） | 善通寺市大麻町 | 舗装工事 | 施工延長 115m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 314m2 アスファルト舗装工 1式 表層（車道・t=5cm） 314m2 基層（車道・t=5cm） 314m2 アスファルト舗装準備工 1式 クラック防止シート 0m 構造物撤去工 1式 区画線工 1式 | 令和6年2月26日～令和6年6月17日 | 4981900 | 4415400 | 4655200 | １ 基層の新規計上は、現地再調査の結果、施工箇所内において広範囲での基層の損傷が 認められたため、基層の施工の必要を認めたため。 ２ その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 善通寺市文京町１−３−１ 栄進建設株式会社 犬井 新吾
17214-2023-1513-100-024 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月27日変更契約 | 中道維第３１５号 県道高松琴平線 道路維持修繕工事 | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 254ｍ 道路維持 1式 排水構造物工 1式 自由勾配側溝 12m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 防草工 1式 防草準備工 1式 目地防草工 483ｍ | 令和6年3月1日～令和6年5月31日 | 4918100 | 4338400 | 4554000 | １．舗装打換え工の増は、現地取合せの結果による。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町羽間２３６８ 株式会社岩倉工務店 岩倉 愼一郎
17214-2023-1513-100-025 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | 中道維第１０５号 県道丸亀三好線外４線 道路維持修繕工事（照明工） | 丸亀市柞原町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路照明工 照明工 1式 照明器具撤去（水銀灯） 14台 照明器具設置（LED） 14台 管球取替 8個 | 令和6年4月5日～令和6年9月13日 | 10261900 | 9900000 | 10123300 | １ 遮光板設置の新規計上は、現地再調査の結果、現況灯具に遮光板が設置されている ことが判明し、新規灯具についても設置する必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額が増となる。 | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2023-1513-100-025 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月11日変更契約 | 中道維第１０５号 県道丸亀三好線外４線 道路維持修繕工事（照明工） | 丸亀市柞原町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路照明工 照明工 1式 照明器具撤去（水銀灯） 15台 照明器具設置（LED） 15台 管球取替 16個 | 令和6年4月5日～令和6年9月13日 | 10261900 | 9900000 | 9900000 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2023-1513-100-026 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月25日変更契約 | 中道維第１０６号 県道府中造田線外５線 道路維持修繕工事（照明工） | 綾歌郡綾川町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路照明工 照明工 1式 照明器具撤去（水銀灯） 8台 照明器具設置（LED） 9台 照明柱撤去 8台 照明柱設置 9台 管球取替 25個 | 令和6年3月1日～令和6年7月29日 | 12796300 | 12320000 | 12233100 | １ （本０１）照明器具・照明柱撤去及び設置の数量減は、現地再調査の結果、管球が 高圧ナトリウムランプのためＬＥＤ化の必要がない箇所があることが判明し、廃工 としたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額が減となる。 | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-1513-100-027 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月14日変更契約 | 中道維第１１３号 県道綾川府中線外１線 道路維持修繕工事 | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 全体施工延長 39ｍ 1号箇所 施工延長 9ｍ 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 管渠工 0ｍ 管渠清掃工 0式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 2号箇所 施工延長 30ｍ 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 防護柵工 1式 転落防止柵 35m 擁壁工 1式 重力式擁壁 30m 舗装工 1式 | 令和6年3月6日～令和6年6月20日 | 12128600 | 11869000 | 15145900 | １．仮設工の増額は、ボックスカルバートの施工にあたり、既設水道管が支障となるため 、移設の必要性を認めたことによる。 ２．構造物撤去工の増額は、既設構造物の取壊しにおいて、重機の搬入が困難であったた め、人力施工の必要性を認めたことによる。 ３．その他、数量の異同は精査の結果による。 | 綾歌郡綾川町枌所東２１９ 綾上建設株式会社 亀山 昌史
17214-2023-1513-100-030 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月15日変更契約 | 中道維第１３１号 県道三木綾川線外１線 道路維持修繕工事（防草工） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 440ｍ 道路維持 1式 防草工 1式 防草準備工 1式 除草作業 994ｍ 目地防草工 1式 目地防草 633ｍ | 令和6年2月6日～令和6年7月9日 | 5098500 | 4496800 | 4163500 | １ 除草作業及び目地防草（セメント充填、シート貼付）の数量減は、現地再測量し、 施工箇所を再検討した結果による。 ２ その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 綾歌郡綾川町羽床上２７１８−２９ じつはら建設株式会社 實原 照彦
17214-2023-1513-100-033 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月19日変更契約 | 中道維第１２３号 県道高松琴平線 道路維持修繕工事（排水工） | 丸亀市綾歌町岡田上 | 土木一式工事 | 道路修繕 1式 排水構造物工 1式 底打コンクリート 30m 鉄筋コンクリート台付管 14m 防護柵工 1式 ビーム撤去再設置 76m 取合工 1式 構造物撤去工 1式 道路清掃工 1式 側溝清掃（人力） 50m 舗装工 1式 表層（t=5cm） 26m2 基層（t=5cm） 26m2 上層路盤（t=10cm） 25m2 下層路盤（t=15cm） 23m3 仮設工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年7月26日 | 6256800 | 5520900 | 5108400 | １．舗装工の変更は、工事影響による交通規制を最小とするため、管渠取替え工事におけ る舗装版取壊し範囲の見直しを必要としたことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 丸亀市綾歌町富熊５０１３−６ 株式会社ＳＨＯＯＴＩＮＧ ＳＴＡＲ ＮＩＳＨＩＯ 西尾 真也
17214-2023-1513-100-035 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月1日変更契約 | 中道維第１０７号 県道三木綾川線外８線 道路維持修繕工事（交通安全施設工） | 綾歌郡綾川町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 交通安全施設工 1式 標識工 1式 道路標識撤去 2基 道路標識設置 5基 道路反射鏡工 1式 道路反射鏡撤去 5基 道路反射鏡設置 6基 道路付属物工 1式 視線誘導標撤去 5本 視線誘導標設置 10本 車線分離標設置 6本 分離帯標識設置 2基 | 令和6年3月11日～令和6年8月8日 | 4693700 | 4510000 | 4598000 | １ 分離帯標識設置の新規計上は、現地再調査の結果、通行車両の安全対策として 修繕及び新設の必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-1513-100-036 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月12日変更契約 | 中道維第３１６号 県道西白方善通寺線 道路維持修繕工事（照明工） | 善通寺市稲木町 | とび・土工・コンクリート工事 | 地下道照明設備設置工 1式 照明器具撤去 1式 照明器具撤去（地下道出入口部） 6台 照明器具撤去（地下道内） 7基 照明器具取付 1式 照明器具取付（地下道出入口部） 6台 照明器具取付（地下道内） 7基 | 令和6年4月1日～令和6年7月18日 | 7142300 | 6886000 | 7004800 | １．照明器具取付（地下道内）の照明器具取付金具の新規計上は、現地調査の結果により 蛍光灯の取付において取付金具が必要となることが判明したことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により請負金額を増とする。 | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2023-1513-100-037 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月5日変更契約 | 中道維第３１８号 県道丸亀三好線 道路維持修繕工事（清掃工） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 排水施設清掃工 1式 側溝清掃（人力） 700m 土砂等運搬処分 0m3 草処分 1式 路面清掃工 1式 集水桝工 1箇所 伐木工 1式 道路伐木(複合)（法面） 0m2 道路伐木(複合)（枝打ち） 3300m2 伐木処分 13t | 令和6年3月29日～令和6年8月7日 | 8098200 | 7212700 | 7888100 | １．道路伐木工の数量の増は、現地着手の結果、当初の想定より道路交通の 安全確保に支障となる枝の量が多く、伐木の必要があると認めたことによる。 ２．その他の数量の異同は現地着手の結果による。 ３．上記理由により請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町東高篠６５−１ 株式会社川田土建 川田 哲三
17214-2023-1513-100-039 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月26日変更契約 | 中道維第３２０号 県道勝浦三野線外２線 道路維持修繕工事（清掃工） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（路肩部・人力） 0.50km 排水施設清掃工 1式 側溝清掃（人力） 1730m 仮設工 1式 残土処理 1式 落枝落葉等処理 1式 | 令和6年2月20日～令和6年8月7日 | 7808900 | 6925600 | 6042300 | １ 施工箇所の増は、実施にあたり、当初箇所の前後も調査したところ、道路維持管理上 緊急に撤去が必要な土砂堆積を確認したことから、本工事にて撤去を行った。 ２ 処分場の再調整の結果、土砂と落枝落葉等の分別処分が必要となったため、落枝落葉 処理にかかる数量を新規計上した。 ３ 交通管理工の減は、現地の交通状況を再確認した結果による。 | 仲多度郡まんのう町吉野１７３８−１ 光穂建設株式会社 森本 真也
17214-2023-1513-100-040 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月11日変更契約 | 中道維第３２３号 県道善通寺大野原線 道路維持修繕工事（交通安全施設工） | 善通寺市善通寺町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 290m 道路付属施設工 1式 線形誘導標 7基 道路鋲 11個 フェンス設置 10ｍ 区画線工 1式 高視認性区画線 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月8日～令和6年9月6日 | 5704600 | 5500000 | 5500000 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2023-1513-100-040 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月30日変更契約 | 中道維第３２３号 県道善通寺大野原線 道路維持修繕工事（交通安全施設工） | 善通寺市善通寺町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 290m 道路付属施設工 1式 線形誘導標 6基 道路鋲 11個 フェンス設置 12ｍ 区画線工 1式 高視認性区画線 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月8日～令和6年9月6日 | 5704600 | 5500000 | 6865100 | １ 道路鋲（センター鋲）の増額は、現地再調査の結果、現地が山間部であり当初設置予 定としていた製品の必要日射量を確保できないことが判明し、自発光タイプへの変更が 必要となったことによる。 ２ その他数量の異動は現地再調査のの結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2023-1513-100-041 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月11日変更契約 | 中道維第３２４号 県道財田まんのう線 道路維持修繕工事 | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 60m 道路維持 1式 排水構造物工 1式 作業土工 1式 側溝工 1式 現場打ち側溝 50ｍ プレキャストＵ型側溝 10m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 舗装工 1式 | 令和6年3月5日～令和6年8月23日 | 6215000 | 5483500 | 5483500 |  | 仲多度郡まんのう町七箇８５１ 株式会社仲南土木 近石 利雄
17214-2023-1513-100-041 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月16日変更契約 | 中道維第３２４号 県道財田まんのう線 道路維持修繕工事 | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 66m 道路維持 1式 排水構造物工 1式 作業土工 1式 側溝工 1式 現場打ち側溝 52ｍ プレキャストＵ型側溝 10m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 舗装工 1式 | 令和6年3月5日～令和6年8月23日 | 6215000 | 5483500 | 5764000 | １ 排水構造物工の増額は、U型側溝区間において、既設水路への接続及び二次製品同士 の取付部分において、現場打ち側溝での調整が必要となったことによる。 ２ 作業土工の増は、一部区間の床掘作業において、岩掘削が生じたことによる。 ３ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町七箇８５１ 株式会社仲南土木 近石 利雄
17214-2023-1513-100-043 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月12日変更契約 | 中道維第１２７号 県道千疋西分線 道路維持修繕工事（伐木工） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 伐木工 1式 道路伐木(複合) 5700m2 伐木処分 28t 伐竹処分 3t 仮設工 1式 | 令和6年2月20日～令和6年6月14日 | 7866100 | 7700000 | 7812200 | １ 伐木面積の数量増は、現地再調査の結果、大型車等の通行に支障をきたす伐木の範囲 が当初想定よりも繁茂していたことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町東分乙５１０−１ 桑島開発株式会社 桑島 哲雄
17214-2023-1513-100-043 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月24日変更契約 | 中道維第１２７号 県道千疋西分線 道路維持修繕工事（伐木工） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 伐木工 1式 道路伐木(複合) 5100m2 伐木処分 63t 仮設工 1式 | 令和6年2月20日～令和6年6月14日 | 7866100 | 7700000 | 7700000 |  | 綾歌郡綾川町東分乙５１０−１ 桑島開発株式会社 桑島 哲雄
17214-2023-1513-100-047 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月30日変更契約 | 中道維第１３６号 県道高松坂出線 道路維持修繕工事（防草工） | 坂出市高屋町 | 土木一式工事 | 施工延長 L= 280ｍ 道路維持 1式 防草工 1式 防草準備工 1式 除草作業 840ｍ 目地防草工 1式 目地防草 524ｍ | 令和6年4月8日～令和6年7月31日 | 3791700 | 3344000 | 3016200 | 1.交通誘導員の減は、施工に際し、交通の安全確保の為、必要な人員の配置を行った結果 による。 2.その他数量の異同は、現地調査の結果による。 3.上記理由により請負金額を減とする。 | 坂出市青海町６１２甲 中央開発株式会社 宮本 純一
17214-2023-1513-100-049 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月31日変更契約 | 中道維第３２７号 国道３７７号 道路維持修繕工事 | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 38.0ｍ 排水構造物工 1式 作業土工 1式 管（函）渠型側溝 35m プレキャスト街渠桝 3箇所 縁石工 1式 歩車道境界ブロック 38m 舗装工 1式 下層路盤(車道部) 21m2 上層路盤(車道部) 21m2 上層路盤(瀝青安定処理)(車道部) 21m2 基層(車道部) 21m2 表層(車道部) 21m2 上層路盤(歩道部) 21m2 表層(歩道部) 21m2 表層(オーバレイ) 16m2 表層(仮舗装) 36m2 下層路盤(仮舗装) 29m2 構造物撤去工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年8月9日 | 8658100 | 7659300 | 9803200 | １ 仮舗装における費用の新規計上は、現地精査及び工程見直しの結果、翌日の安全な交 通開放を考慮した結果、施工が必要と認めたことによる。 ２ 交通誘導員の増は、交通安全上、必要な人数の配置を認めたことによる。 ３ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町公文１４−１ 新誠工業株式会社 林 愛
17214-2023-1513-100-050 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月25日変更契約 | 中道維第３２８号 県道多度津丸亀線 道路維持修繕工事（防草工） | 仲多度郡多度津町 | 土木一式工事 | 施工延長 181ｍ 道路維持 1式 防草準備工 1式 除草 570m2 抜根・除草 100m2 除草処分 1.6t 法面整形 670m2 防草工 1式 防草シート設置 670m2 防草シート接着 498m | 令和6年4月1日～令和6年6月28日 | 6975100 | 6158900 | 5802500 | １．防草工の数量の異同は、現地測量の結果、施工面積が当初想定を下回った ことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由より、請負金額を減とする。 | 丸亀市飯野町東二甲２６８ サンエー建設有限会社 石原 英樹
17214-2023-1513-100-052 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月20日変更契約 | 中道維第１２８号 県道綾歌綾川線外１線 道路維持修繕工事（伐木工） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 伐木工 1式 道路伐木(複合) 3200m2 道路伐竹(複合) 2400m2 伐木処分 82t 道路清掃工 1式 側溝清掃（人力） 880m 桝清掃 4箇所 残土等処分 60m3 仮設工 1式 | 令和6年3月5日～令和6年8月26日 | 12613700 | 12353000 | 12820500 | １ 伐木面積の数量増は、現地再調査の結果、大型車等の通行に支障をきたす伐木の範囲 が当初想定よりも繁茂していたことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町枌所東２１９ 綾上建設株式会社 亀山 昌史
17214-2023-1513-100-053 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月26日変更契約 | 中道維第１３７号 県道高松王越坂出線外２線 道路維持修繕工事（伐木工） | 坂出市高屋町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 伐木工 1式 道路伐木工 1式 道路伐木(複合) 6600m2 | 令和6年3月5日～令和6年8月19日 | 7728600 | 7568000 | 7568000 |  | 坂出市久米町２−５−２４ 新川産業株式会社 新川 伸幸
17214-2023-1513-100-053 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月2日変更契約 | 中道維第１３７号 県道高松王越坂出線外２線 道路維持修繕工事（伐木工） | 坂出市高屋町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 伐木工 1式 道路伐木工 1式 道路伐木(複合) 4500m2 | 令和6年3月5日～令和6年8月19日 | 7728600 | 7568000 | 9451200 | １．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２．現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 ３．伐木工の増は、現地調査再調査を行った結果、倒木により県道上に影響を及ぼす危険 性がある枯れ木を確認したことから本工事での施工の必要性を認めたことによる。 | 坂出市久米町２−５−２４ 新川産業株式会社 新川 伸幸
17214-2023-1513-100-054 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | 中道維第１３３号 県道広島循環線 道路維持修繕工事（清掃工） | 丸亀市広島町 | 土木一式工事 | 施工延長 2530ｍ 道路維持 1式 道路清掃工 1式 排水施設清掃工 1式 側溝清掃（人力） 2530m 土砂等運搬処分 130m3 | 令和6年3月12日～令和6年8月28日 | 7950800 | 7711000 | 8659200 | 1.側溝清掃の延長増は、現地再調査の結果、当初想定延長よりも、長い範囲で側溝が詰ま っていたことから、清掃の必要性を認めたことによる。 2.単価適用年月の変更については、令和6年2月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置 を適用したことによる。 3.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 丸亀市広島町青木１１０ 株式会社松下土木 松下 仁
17214-2023-1513-100-054 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月9日変更契約 | 中道維第１３３号 県道広島循環線 道路維持修繕工事（清掃工） | 丸亀市広島町 | 土木一式工事 | 施工延長 2350ｍ 道路維持 1式 道路清掃工 1式 排水施設清掃工 1式 側溝清掃（人力） 2350m 土砂等運搬処分 140m3 | 令和6年3月12日～令和6年8月28日 | 7950800 | 7711000 | 7711000 |  | 丸亀市広島町青木１１０ 株式会社松下土木 松下 仁
17214-2023-1513-100-055 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月18日変更契約 | 中道維第１３０号 国道３７７号 道路維持修繕工事（法面工） | 丸亀市綾歌町栗熊東 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 47ｍ 道路維持 1式 防草工 1式 防草準備工 1式 除草 390m2 除草処分 0.8t 掘削 0m3 土砂運搬処分 0m3 吹付工 1式 モルタル吹付 390m2 | 令和6年3月12日～令和6年8月16日 | 7510800 | 7315000 | 6352500 | 1.掘削の廃工は、現地再調査の結果、除草後の状況が地山と判断できることから、掘削作 業を不必要と判断したことによる。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市鶴市町２００４−２３ 湯浅工業株式会社 湯浅 克宏
17214-2023-1513-100-056 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月26日変更契約 | 中道維第３３０号 県道勝浦三野線 道路維持修繕工事（法面工） | 仲多度郡まんのう町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 51m 道路改良 1式 道路土工 1式 法面工 1式 モルタル吹付 270m2 仮設工 1式 | 令和6年3月21日～令和6年6月28日 | 7669200 | 7480000 | 10400500 | １．受注業者よりICT施工技術活用の申出があり、一定の効果が認められることから、 ICT施工技術活用の必要経費を新規計上した。 ２．その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により請負金額を増とする。 | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
17214-2023-1513-100-057 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月2日変更契約 | 中道維第１４２号 県道府中造田線 道路維持修繕工事（法面工） | 坂出市府中町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 36.0m 道路修繕 1式 道路土工 1式 法面整形（切土部） 180m2 埋戻し（ソイルセメント吹付） 30m3 法面工 1式 モルタル吹付 194m2 仮設工 1式 | 令和6年5月20日～令和6年8月27日 | 7949700 | 7755000 | 8900100 | １．法面整形工の増額は、当初、流用土および土のうによる法枠内の埋戻しを想定してい たが、法枠下面の埋戻しを行う必要を認めたことから、ソイルセメント吹付による埋戻 しに変更したことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 東かがわ市土居２８３−６ 和光建設株式会社 岡田 英樹
17214-2023-1513-100-058 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月21日変更契約 | 中道維第１４３号 県道大屋冨築港宇多津線 道路維持修繕工事（舗装工） | 坂出市昭和町 | 舗装工事 | 施工延長 L= 163.7m 道路維持 1式 舗装工 1式 路面切削 803m2 表層（車道・路肩部） 803m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月22日～令和6年6月28日 | 6956400 | 6168800 | 6206200 | １．施工延長・舗装面積の変更は、現地再調査の結果、第２走行車線の既設舗装に著しく 破損があることを確認したため、その修繕の必要性を認めたことによる。 ２ その他、数量の異同は現地調査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 坂出市築港町１−６−２７ 株式会社カワサキ興業 川崎 ちず子
17214-2023-1513-100-059 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月2日変更契約 | 中道維第１４４号 県道林田府中線 道路維持修繕工事（舗装工） | 坂出市林田町 | 舗装工事 | 施工延長 L= 54m 道路維持 1式 舗装工 1式 路面切削 753m2 表層（車道・路肩部） 753m2 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月22日～令和6年8月12日 | 6892600 | 6112700 | 7082900 | １．路面切削工及び区画線工数量の異同は、1日未満で完了する作業の積算に該当するこ とを認めたことによる。 ２．交通誘導員の数量増は、実施にあたり、現場条件に応じて必要な人数を配置した結果 による。 ３．その他、数量の異同は現地再調査の結果による。 | 善通寺市吉原町５３７−４ 松下土建株式会社 松下 真美
17214-2023-1513-100-060 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月16日変更契約 | 中道維第１３２号 県道飯野宇多津線 道路維持修繕工事（伐木工） | 綾歌郡宇多津町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 伐木工 1式 道路伐木工 1式 道路伐木(複合) 780m2 道路清掃工 1式 排水施設清掃工 1式 側溝清掃（人力） 30m 側溝清掃（人力） 570m 桝清掃 12箇所 | 令和6年5月7日～令和6年8月30日 | 4418700 | 3912700 | 3912700 |  | 坂出市西大浜北１−６−３６ 株式会社ＭＩＹＡＭＯＴＯ 宮本 正世
17214-2023-1513-100-060 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 中道維第１３２号 県道飯野宇多津線 道路維持修繕工事（伐木工） | 綾歌郡宇多津町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 伐木工 1式 道路伐木工 1式 道路伐木(複合) 1490m2 道路清掃工 1式 排水施設清掃工 1式 側溝清掃（人力） 30m 側溝清掃（人力） 665m 桝清掃 25箇所 | 令和6年5月7日～令和6年8月30日 | 4418700 | 3912700 | 4078800 | 1.伐木の数量増は、現地再調査の結果、交通に支障のある箇所を再検討したことによる。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市西大浜北１−６−３６ 株式会社ＭＩＹＡＭＯＴＯ 宮本 正世
17214-2023-1514-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月2日変更契約 | 中道維第３０１号 県道丸亀詫間豊浜線 道路維持修繕工事（舗装工） | 仲多度郡多度津町 | 舗装工事 | 施工延長 300m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 2180m2 殻処分（路面切削） 218m3 舗装打換え工 1式 基層 2180m2 表層 2180m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年1月29日～令和6年7月12日 | 27201900 | 26400000 | 26400000 |  | 丸亀市田村町１２２０−４ 株式会社丸善 山内 法知
17214-2023-1514-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月12日変更契約 | 中道維第３０１号 県道丸亀詫間豊浜線 道路維持修繕工事（舗装工） | 仲多度郡多度津町 | 舗装工事 | 施工延長 235m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削（t=10cm） 0m2 路面切削（t=9.5cm） 799m2 路面切削（t=5.5cm） 806m2 舗装打換え工 1式 基層 799m2 表層 1590m2 区画線工 1式 | 令和6年1月29日～令和6年7月12日 | 27201900 | 26400000 | 32378500 | １．舗装工の増額は、舗装の健全度調査を行った結果、特に路床の状態が悪い区間 についてアスファルト合材をポリマー改質アスファルトに変更したことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由より、請負金額を増とする。 | 丸亀市田村町１２２０−４ 株式会社丸善 山内 法知
17214-2023-1514-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月11日変更契約 | 中道維第３０２号 県道まんのう善通寺線 道路維持修繕工事（舗装工） | 仲多度郡まんのう町 | 舗装工事 | 施工延長 160m 路面切削工 1式 路面切削 1040m2 殻処分（路面切削） 52m3 舗装打換え工 1式 表層 1040m2 クラック補修工 1式 クラック補修 407ｍ 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月28日～令和6年6月14日 | 9369800 | 8910000 | 10906500 | １．施工単価の増は、施工箇所に隣接する関係者との協議により、車両の出入りの支障と ならないように夜間施工としたことによる。 ２．クラック補修工の増は、現地精査の結果により、クラック防止シートの増を認めたこ とによる。 ３．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右
17214-2023-1514-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月17日変更契約 | 中道維第３０３号 県道造田滝宮線 道路維持修繕工事（舗装工） | 仲多度郡まんのう町 | 舗装工事 | 施工延長 159.5m 道路土工 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 659m2 表層 659m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月19日～令和6年6月3日 | 4719000 | 4191000 | 4981900 | １ 舗装打換え工の数量増は、現地再測量の結果による。 ２ 交通誘導員の数量増は、交通安全上、必要な人数配置及び日数を認めたことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により請負金額を増とする。 | 善通寺市文京町１−３−１ 栄進建設株式会社 犬井 新吾
17214-2023-1514-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月3日変更契約 | 中道維第３０５号 国道４３８号(炭所大橋） 道路維持修繕工事（舗装工） | 仲多度郡まんのう町 | 舗装工事 | 【1号箇所】施工延長 150ｍ 舗装撤去工 1式 舗装打換え工 1式 表層（歩道部） 337m2 橋面防水工 1式 橋面防水（歩道用） 337m2 仮設工 1式 【2号箇所】施工延長 65ｍ 路面切削工 1式 路面切削 427m2 舗装打換え工 1式 表層 427m2 クラック補修工 1式 クラック補修 106ｍ 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年7月5日 | 10330100 | 10032000 | 10499500 | １．石張舗装を撤去したところ、既設の中詰コンクリートと縁石の間にすき間があったこ とから、間詰モルタルを新規計上した。 ２．その他の数量の異同は、現地着手の結果による。 ３．上記理由により請負金額を増とする。 | 善通寺市生野本町１−１−１ サヌキ土木株式会社 重成 雄至
17214-2023-1514-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月4日変更契約 | 中道維第３０９号 県道善通寺大野原線 道路維持修繕工事（舗装工） | 善通寺市生野町他 | 舗装工事 | 施工延長 584m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 2430m2 アスファルト舗装工 1式 表層（車道・路肩部）平均幅員：3.0m越 1070m2 表層（車道・路肩部）平均幅員：1.4ｍ以上3.0m以下 1360m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック防止シート 648ｍ エマルテックSAMI工法 1070m2 区画線工 1式 | 令和6年2月1日～令和6年7月29日 | 22445500 | 21670000 | 23375000 | １．アスファルト舗装補修工のエマルテックＳＡＭＩ工法の新規計上は、１号箇所の現地 調査により、ほぼ全面にクラックが生じていることが判明したことから、クラック防止シ ートに代えて同等の効果が期待できる本工法を採用したことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市土器町西４−６８ 株式会社妹尾道路 妹尾 孝
17214-2023-1514-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月21日変更契約 | 中道維第３１０号 国道３７７号 道路維持修繕工事（舗装工） | 仲多度郡琴平町他 | 舗装工事 | 施工延長 172m 路面切削工 1式 路面切削 1200m2 殻処分（路面切削） 60m3 舗装打換え工 1式 表層 1200m2 クラック補修工 1式 クラック補修 500ｍ 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月8日～令和6年6月28日 | 13655400 | 13200000 | 14133900 | １．現地再調査の結果、大型車の通行が多いことから、舗装材料をより耐流動性、 耐摩耗性の高い材料への変更を行った。 ２．その他の数量の異同は、現地着手の結果にによる。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市土器町西４−６８ 株式会社妹尾道路 妹尾 孝
17214-2023-1520-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月22日変更契約 | 中道維第２５２号 県道財田まんのう線（満濃大橋）道路維持修繕工事（第２工区） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 1式 築堤・護岸 1式 根固め工 1式 根固めブロック工（製作） 1式 根固めブロック製作 15個 袋詰玉石製作 206袋 根固めブロック工設置 1式 | 令和6年3月22日～令和6年7月26日 | 13772000 | 12326600 | 12543300 | １．根固めブロック工設置の新規計上は、河川の出水により既設の根固めブロックに 弱部が生じ、補強の必要を認めたことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町造田１５４７−５７ 有限会社大仙興業 西山 福義
17214-2023-1528-100-115 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月9日変更契約 | 中道維第６７号 県道丸亀詫間豊浜線外１線 道路維持修繕工事（防護柵工） | 丸亀市大手町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路修繕 1式 防護柵工 1式 路側防護柵工 1式 横断防止柵 527m | 令和5年11月21日～令和6年7月12日 | 16533000 | 15972000 | 19441400 | 1.横断防止柵の建込工法の変更は、関係機関との協議の結果、埋設物に影響のない工法に 変更したことによる。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2023-1528-100-118 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月29日変更契約 | ゼロ県債 県道善通寺府中線外１４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 善通寺市金蔵寺町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 29回 巡視・巡回工 0式 緊急巡回 0回 凍結防止剤散布工 0式 凍結防止剤散布 0式 仮設工 1式 交通管理工 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 12回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 5717800 | 5566000 | 9663500 | １ 道路維持工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、 現地精査を実施した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するため、緊急を要する箇所 について対応を行ったことによる。 ２ 応急作業の増は、観音寺善通寺線および善通寺詫間線における道路陥没の緊急対応 等や復旧作業を行ったことによる。 | 善通寺市櫛梨町５００−１ 大企建設株式会社 白川 等
17214-2023-1528-100-119 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | ゼロ県債 県道丸亀詫間豊浜線外１０線 道路維持修繕工事(道路維持) | 仲多度郡多度津町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 18回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 0回 凍結防止剤散布工 1式 凍結防止剤散布 0回 仮設工 1式 交通管理工 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前任者から引継） 0回 道路巡視補修工（巡視） 通常 12回 道路巡視補修工（巡視） 離島 2回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 0回 海上移動費 1式 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 5680400 | 5445000 | 6472400 | １．応急処理工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、 現地精査を行った結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する箇所 について対応を行ったことによる。 ２．地元からの要望を受け、現地調査した結果、側溝の詰まりを確認したことから、道路 の排水機能確保のため、側溝清掃を認めた。 | 仲多度郡多度津町東白方１４０ 株式会社中茂工務店 中茂 量夫
17214-2023-1528-100-120 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | ゼロ県債 国道４３８号外２線 道路維持修繕工事（道路維持） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 6回 応急作業（道路障害物撤去） 0回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 3回 雪道巡回 2回 除雪工 1式 凍結防止剤散布（機械） 0時間 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 0回 道路巡視補修工（巡視） 14回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 0回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 4844400 | 4840000 | 5572600 | １ 応急処理工における数量の異同は、関係機関等の連絡から、現地確認を行い、安全 かつ円滑な道路交通の確保が必要と認められる箇所について対応したことによる。 ２ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町中通１９４ 大西建設株式会社 衣斐 恵美子
17214-2023-1528-100-122 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | ゼロ県債 県道長尾丸亀線外８線 道路維持修繕工事（道路維持） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 33回 応急作業（道路障害物撤去） 0回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 0回 雪道巡回 1回 除雪工 1式 凍結防止剤散布（機械） 0時間 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 0回 道路巡視補修工（巡視） 14回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 0回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 4370300 | 3869800 | 5054500 | １．応急処理工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、 現地調査を行った結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する箇所 について対応を行ったことによる。 ２．県道まんのう善通寺線において、道路側溝の壁の損傷が確認され修繕を行った。 ３．その他数量の異同は、実施精査の結果による。 | 仲多度郡まんのう町東高篠６５−１ 株式会社川田土建 川田 哲三
17214-2023-1528-100-123 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | ゼロ県債 県道丸亀三好線外１線 道路維持修繕工事（道路維持） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理）（2時間/回）昼間 2回 応急作業（動物死骸処理）（2時間/回）夜間 1回 応急作業（道路障害物撤去） 0回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回（1.8時間/回）昼間 2回 緊急巡回（1.8時間/回）夜間 3回 雪道巡回 0回 除雪工 1式 凍結防止剤散布（機械） 0時間 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 0回 道路巡視補修工（巡視） 13回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 0回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 4290000 | 4279000 | 5287700 | １．応急処理工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、 現地調査を行った結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する箇所 について対応を行ったことによる。 ２．その他数量の異同は、実施精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町七箇８５１ 株式会社仲南土木 近石 利雄
17214-2023-1528-100-124 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | ゼロ県債 国道３７７号外５線 道路維持修繕工事（道路維持） | 仲多度郡まんのう町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 1回 応急作業（道路障害物撤去） 1回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 0回 雪道巡回 0回 除雪工 1式 凍結防止剤散布（機械） 0時間 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 0回 道路巡視補修工（巡視） 13回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 4170100 | 4070000 | 4947800 | １．応急処理工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、 現地調査を行った結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する箇所 について対応を行ったことによる。 ２．その他数量の異同は、実施精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町買田４７−４ 株式会社白川土建 白川 克成
17214-2023-1528-100-125 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | ゼロ県債 県道府中造田線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 14回 応急作業（道路障害物撤去） 1回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 2回 雪道巡回 1回 除雪工 1式 凍結防止剤散布（機械） 0時間 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 12回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 4088700 | 3621200 | 4533100 | １．応急処理工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、 現地調査を行った結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する 箇所について対応を行ったことによる。 ２．その他数量の異同は、実施精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 仲多度郡まんのう町吉野１７３８−１ 光穂建設株式会社 森本 真也
17214-2023-1528-100-126 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | ゼロ県債 県道丸亀三好線外６線 道路維持修繕工事（道路維持） | 仲多度郡琴平町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 6回 応急作業（道路障害物撤去） 1回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 0回 雪道巡回 0回 除雪工 1式 凍結防止材散布（人力） 0時間 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 0回 道路巡視補修工（巡視） 14回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 0回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 3083300 | 2970000 | 4059000 | １．応急処理工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、 現地調査を行った結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する箇所 について対応を行ったことによる。 ２．その他数量の異同は、実施精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町羽間２３６８ 株式会社岩倉工務店 岩倉 愼一郎
17214-2023-1528-100-127 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月3日変更契約 | ゼロ県債 国道４３８号外２２線 道路維持修繕工事（交通安全） | 仲多度郡まんのう町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路修繕 1式 道路付属物復旧工 1式 防護柵 1式 視線誘導標 1式 道路鋲 1式 車線分離標 1式 道路標識 1式 区画線 1式 照明工 1式 巡回工 1式 道路施設点検 1式 道路巡回工 1式 夜間パトロール 1回 | 令和6年2月14日～令和6年8月7日 | 5093000 | 4917000 | 5151300 | １ 道路付属物復旧工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を 受け、現地精査を実施した結果、円滑かつ安全な交通を確保するため、緊急を要する 箇所について対応を行ったことによる。 ２ そのほかの数量の異同は実施精査の結果による。 ３ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2023-1528-100-128 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月30日変更契約 | ゼロ県債 県道丸亀詫間豊浜線外２２線 道路維持修繕工事（交通安全） | 仲多度郡多度津町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路修繕 1式 道路付属物復旧工 1式 道路付属物復旧工 1式 防護柵（１） 0式 防護柵（２） 1式 視線誘導標 1式 道路鋲・車線分離標 1式 反射鏡 0式 道路標識 1式 区画線 1式 照明工 1式 巡回工 1式 道路施設点検 0式 道路巡回工 0式 夜間パトロール 2回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 4926900 | 4774000 | 5755200 | １ 道路維持工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、 現地精査を実施した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するため、緊急を要する箇 所について対応を行ったことによる。 ２ 上記理由により請負金額を増とする。 | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2023-1528-100-129 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | ゼロ県債 国道４３８号外２２線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 仲多度郡まんのう町他 | 舗装工事 | 道路維持 1式 掘削工 1式 舗装打換え工 1式 アスファルト舗装補修工 1式 オーバーレイ工 1式 区画線工 1式 巡回調査工 1式 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 4592500 | 4400000 | 4235000 | １．舗装工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地 精査を実施した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するため、緊急を要する箇所に ついて対応を行ったことによる。 ２．その他数量の異同は実施精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 丸亀市田村町１２２０−４ 株式会社丸善 山内 法知
17214-2023-1528-100-130 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | ゼロ県債 県道善通寺大野原線外２２線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 善通寺市善通寺町他 | 舗装工事 | 施工延長 1式 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 アスファルト舗装補修工 1式 区画線工 1式 巡回調査工 1式 仮設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 3847800 | 3718000 | 3548600 | １．舗装工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、 現地精査を実施した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するため、緊急を要する 箇所について対応を行ったことによる。 ２．上記の理由より、請負金額を減とする。 | 丸亀市土器町西４−６８ 株式会社妹尾道路 妹尾 孝
17214-2023-1528-100-131 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月17日変更契約 | 中道維第１３５号 県道大屋冨築港宇多津線 道路維持修繕工事（防草工） | 坂出市林田町 | 土木一式工事 | 施工延長L= 600ｍ 防草工 1式 除草作業 1800ｍ 目地防草工 1式 目地防草 882ｍ | 令和6年3月1日～令和6年5月24日 | 5189800 | 4578200 | 5508800 | 1.目地防草工の数量の増は、現地を再調査した結果、本工事区間外において雑草の繁茂に より歩行者の障害となっている箇所を確認し、施工の必要性を認めたことによる。 2.その他数量の異同は、現地調査の結果による。 3.上記理由により請負金額を増とする。 | 坂出市加茂町甲１３６−３ 株式会社三洋建設 井上 康孝
17214-2023-1528-100-132 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | ゼロ県債 県道国分寺中通線外７線 道路維持修繕工事（道路維持） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 18回 応急作業（道路障害物撤去） 2回 緊急巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 16回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 6735300 | 6688000 | 6884900 | １ 道路維持工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、 現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する箇所 について対応を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町東分乙５１０−１ 桑島開発株式会社 桑島 哲雄
17214-2023-1528-100-133 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | ゼロ県債 県道高松王越坂出線外９線 道路維持修繕工事（道路維持） | 坂出市王越町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 30回 応急作業（道路障害物撤去） 15回 道路維持 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継ぎ） 0回 道路巡視補修工（巡視） 14回 道路巡視補修工（巡視） 3回 道路巡視補修工（次受注者へ引継ぎ） 0回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 6706700 | 6600000 | 7387600 | １．道路維持工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、 現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する箇所 について対応を行ったことによる。 ２．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市旭町３−１−４ サカケン株式会社 綾 崇平
17214-2023-1528-100-134 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | ゼロ県債 県道高松善通寺線外１１線 道路維持修繕工事（道路維持） | 坂出市府中町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 44回 応急作業（道路障害物撤去） 11回 道路維持 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継ぎ） 1回 道路巡視補修工（巡視） 11回 道路巡視補修工（巡視）（自転車道含む） 6回 道路巡視補修工（次受注者へ引継ぎ） 1回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 6474600 | 6435000 | 9192700 | １.道路維持工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関から連絡を受け、 現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する 箇所について対応を行ったことによる。 ２.応急作業（陥没対応）の新規計上は、６月１８日に大規模な道路陥没が発生したため 、復旧作業に必要な資材および人員等の確保を行ったことによる。 | 坂出市江尻町１７２１−１０ 株式会社石井 尾林 正樹
17214-2023-1528-100-135 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | ゼロ県債 県道飯野宇多津線外５線 道路維持修繕工事（道路維持） | 綾歌郡宇多津町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 27回 応急作業（道路障害物撤去） 23回 緊急巡回 3回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 16回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 0回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 6372300 | 6270000 | 8277500 | １ 応急作業の金額増は、県道富熊宇多津線における降雨時の土砂流出に対して土砂 撤去等緊急対応及び当該土砂堆積場所である県道高松善通寺線においても桝清掃 の緊急対応を実施したことによる。 ２ その他数量の異同は、関係機関からの通報等により対応した結果による。 ３ 上記理由により、請負金額が増となる。 | 綾歌郡宇多津町２６１１−３ 山本建設株式会社 山本 浩史
17214-2023-1528-100-136 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月27日変更契約 | ゼロ県債 県道府中造田線外１１線 道路維持修繕工事（道路維持） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 24回 応急作業（道路障害物撤去） 6回 緊急巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 16回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 6128100 | 6050000 | 5835500 | １ 道路維持工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、 現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する箇所 について対応を行ったことによる。 ２ 上記理由により、設計金額を減とする。 | 綾歌郡綾川町羽床下１０２０−１ 株式会社村瀬土建 高橋 茂雄
17214-2023-1528-100-137 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | ゼロ県債 県道丸亀詫間豊浜線外１２線 道路維持修繕工事（道路維持） | 丸亀市大手町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 23回 応急作業（道路障害物撤去） 6回 緊急巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 0回 道路巡視補修工（巡視） 17回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 0回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 6997100 | 6820000 | 6997100 | １．本工事は道路パトロール、関係機関、地元住民等から連絡を受けた箇所のうち、必要 な事項について緊急に対応するものである。数量の異同は個々の事案について、現場確認 等を実施し、必要な工事指示を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市城東町１−４−１ 横田建設株式会社 横田 昌宏
17214-2023-1528-100-138 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | ゼロ県債 県道丸亀三好線外１２線 道路維持修繕工事（道路維持） | 丸亀市三条町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 40回 応急作業（道路障害物撤去） 3回 緊急巡回 0回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修工（前受注業者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 16回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 6855200 | 6325000 | 7075200 | １ 道路維持工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、 現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する箇 所について対応を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市川西町北４０８−１ 株式会社協和土建 松永 雪夫
17214-2023-1528-100-141 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | ゼロ県債 国道３７７号外４６線 道路維持修繕工事（交通安全） | 綾歌郡綾川町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路維持 1式 道路付属施設工 1式 防護柵維持修繕 1式 転落防護柵維持修繕 1式 視線誘導標維持修繕（視線誘導標等） 1式 視線誘導標維持修繕（誘導標識等） 1式 道路標識維持修繕 1式 道路反射鏡維持修繕 1式 道路照明灯維持修繕 1式 区画線維持修繕 0式 道路施設点検 1式 道路巡回工 0式 道路巡回工（夜間パトロール） 2回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 7489900 | 7260000 | 7474500 | １ 道路照明灯維持修繕の金額増は、道路管理者及び関係者から道路照明灯消灯の 連絡を受け、消灯解消による通行車用及び歩行者の安全確保のために、 緊急性を要する対応を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-1528-100-142 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | ゼロ県債 県道高松王越坂出線外１１線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 坂出市王越町他 | 舗装工事 | 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 0ｍ 舗装版破砕 0m2 基層 0m2 表層 192.9m2 オーバーレイ工 1式 表層 0m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理（ひび割れ充填） 0m 区画線工 1式 巡回調査工 1式 雑工 1式 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 6998200 | 6787000 | 9681100 | １ 各工種の数量の異同は、現地調査、道路巡視及び関係機関などからの連絡により把握 した舗装の損傷について、円滑かつ安全な道路交通を確保するため、緊急を要すると 判断した箇所について、対応を行ったことによる。 ２ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2023-1528-100-143 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | ゼロ県債 県道善通寺府中線外１３線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 坂出市府中町他 | 舗装工事 | 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 0ｍ 舗装版破砕 0m2 基層 0m2 表層 0m2 オーバーレイ工 1式 表層 0m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理（ひび割れ充填） 0m 5月29日陥没対応（坂出市府中町） 1式 6月19日陥没対応（坂出市府中町） 1式 陥没対応（坂出市元町） 1式 区画線工 1式 巡回調査工 1式 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 6997100 | 6765000 | 9951700 | １.各工種の数量の異同は、現地調査、道路巡視及び関係機関等からの連絡により 把握した舗装の損傷について、円滑かつ安全な道路交通を確保するため、緊急 を要すると判断した箇所について、対応を行ったことによる。 ２.５月２９日と６月１９日、８月１日に大規模な陥没が発生したことから、復旧 作業に必要な資材および人員等の確保を行ったことによる。 | 坂出市西庄町７００−１ 株式会社幸真 福嶋 初彦
17214-2023-1528-100-144 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | ゼロ県債 県道高松善通寺線外１７線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 丸亀市大手町他 | 舗装工事 | 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装修繕工 1式 舗装穴埋工 1式 舗装打換工 1式 オーバーレイ工 1式 クラック補修工 1式 巡回調査工 1回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 5066600 | 4840000 | 5143600 | １ 工種及び数量の異同は、県管理道路において、舗装修繕が必要な箇所のうち、特に交 通安全対策上緊急を要する箇所の修繕を実施したことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右
17214-2023-1528-100-145 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | ゼロ県債 県道府中造田線外１１線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 綾歌郡綾川町 | 舗装工事 | 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 0ｍ 舗装版破砕 4m2 殻運搬処理 15.2m3 不陸整正 3m2 基層 0m2 表層 294m2 オーバーレイ工 1式 表層 186m2 アスファルト舗装補修工 0式 クラック処理（ひび割れ充填） 0m 区画線工 1式 巡回調査工 1式 | 令和6年2月14日～令和6年9月18日 | 4972000 | 5826700 | 5826700 | １．工種及び数量の異同は、県管理道路において、舗装修繕が必要な箇所のうち、特に交 通安全対策上緊急を要する箇所の修繕を実施したことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2023-1528-100-145 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月22日変更契約 | ゼロ県債 県道府中造田線外１１線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 綾歌郡綾川町 | 舗装工事 | 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 0ｍ 舗装版破砕 4m2 殻運搬処理 15.2m3 不陸整正 3m2 基層 0m2 表層 294m2 オーバーレイ工 1式 表層 186m2 アスファルト舗装補修工 0式 クラック処理（ひび割れ充填） 0m 区画線工 1式 巡回調査工 1式 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 4972000 | 4840000 | 5826700 | １．工種及び数量の異同は、県管理道路において、舗装修繕が必要な箇所のうち、特に交 通安全対策上緊急を要する箇所の修繕を実施したことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2023-1528-100-146 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月20日変更契約 | ゼロ県債 国道４３８号外８線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 丸亀市飯山町東坂元他 | 舗装工事 | 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装修繕工 1式 舗装穴埋工 1式 舗装打換工 1式 オーバーレイ工 1式 クラック補修工 1式 巡回調査工 1回 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 4175600 | 4026000 | 5137000 | １．試掘路面復旧工の新規計上は、国道４３８号（岡田上工区）において、舗装構成の検 討に試掘調査が必要であり、舗装の即日復旧を行うため、本工事において実施する必 要性を認めたことによる。 ２．その他工種及び数量の異同は、県管理道路において、舗装修繕が必要な箇所のうち、 特に交通安全対策上緊急を要する箇所の修繕を実施したことによる。 | 丸亀市飯山町東坂元２４７４−３ 森浦建設有限会社 森浦 のり子
17214-2023-1528-100-147 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | ゼロ県債 県道国分寺中通線外７線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 綾歌郡綾川町 | 舗装工事 | 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 55ｍ 舗装版破砕 137m2 殻運搬処理 14m3 不陸整正 137m2 基層 138m2 表層 138m2 オーバーレイ工 0式 表層 0m2 アスファルト舗装補修工 0式 クラック処理（ひび割れ充填） 0m 区画線工 1式 巡回調査工 1式 | 令和6年2月14日～令和6年8月30日 | 3945700 | 3795000 | 4698100 | １．工種及び数量の異同は、県管理道路において、舗装修繕が必要な箇所のうち、特に交 通安全対策上緊急を要する箇所の修繕を実施したことによる。 ２．週休２日（交代制）補正の新規計上は、香川県週休２日制モデル工事実施要領に基づ き、４週８休相当を達成したことによる。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市府中町１４５９−４ 大栄開発株式会社 大林 孝弘
17214-2023-1528-100-148 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | ゼロ県債 県道久保谷塩江線外１線 道路維持修繕工事（道路維持） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 0回 応急作業（道路障害物撤去） 3回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 2回 雪道巡回 0回 除雪工 1式 凍結防止剤散布（機械） 0時間 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 0回 道路巡視補修工（巡視） 12回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 0回 | 令和6年3月5日～令和6年8月30日 | 4878500 | 4785000 | 2318800 | １ 応急処理工における数量の異同は、関係機関等の連絡から、現地確認を行い、安全 かつ円滑な道路交通の確保が必要と認められる箇所について対応したことによる。 ２ 単価年月の変更は、令和5年3月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置による。 ３ その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由より、請負金額を減とする。 | 仲多度郡まんのう町吉野１７３８−１ 光穂建設株式会社 森本 真也
17214-2023-1528-100-149 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月25日変更契約 | 中道維第６８号 国道４３８号外３線 道路維持修繕工事（区画線工） | 丸亀市飯山町下法軍寺他 | 塗装工事 | 道路維持 1式 区画線工 1式 溶融式カラー区画線（青、200m2以上） 0m2 溶融式カラー区画線（青、100m2以上200m2未満） 140m2 溶融式区画線（白、破線） 50ｍ 溶融式区画線（白、実線） 1160ｍ 溶融式区画線（白、ゼブラ） 0ｍ 溶融式区画線（白、文字・記号） 890ｍ | 令和6年3月25日～令和6年6月28日 | 11920700 | 11528000 | 12963500 | １．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２．区画線工の施工箇所及び数量の増は、交通安全対策のため、その施工の必要を認めた ことによる。 ３．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2023-1528-100-149 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月24日変更契約 | 中道維第６８号 国道４３８号外３線 道路維持修繕工事（区画線工） | 丸亀市飯山町下法軍寺他 | 塗装工事 | 道路維持 1式 区画線工 1式 溶融式カラー区画線（青、200m2以上） 440m2 溶融式カラー区画線（青、100m2以上200m2未満） 460m2 溶融式区画線（白、破線） 40ｍ 溶融式区画線（白、実線） 110ｍ 溶融式区画線（白、ゼブラ） 30ｍ 溶融式区画線（白、文字・記号） 30ｍ | 令和6年3月25日～令和6年6月28日 | 11920700 | 11528000 | 11528000 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2023-1553-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月2日変更契約 | 中交安第１号 県道香川坂出丸亀自転車道線（府中工区） 交通安全施設工事 | 坂出市府中町 | 土木一式工事 | 施工延長 65ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 1式 掘削 140m3 法面整形工 1式 法面整形（切土部） 200m2 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） 1式 １号ブロック積 170m2 ２号ブロック積 40m2 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 防護柵撤去工 1式 構造物取壊し工 96m3 防護柵工 1式 転落防止柵 45m | 令和5年10月2日～令和6年5月7日 | 33187000 | 32670000 | 33447700 | １．建設発生土については、当初流用する予定であったが、土質条件が合わず他の流用先 も見つからなかったことから処分することとした。 ２．交通誘導員の増は、実施にあたり、現場条件に応じて必要な人数を配置した結果によ る。 ３．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 綾歌郡宇多津町２６１１−３ 山本建設株式会社 山本 浩史
17214-2023-1553-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月12日変更契約 | 中交安第７号 県道善通寺綾歌線（富熊工区）交通安全施設工事 | 丸亀市綾歌町富熊 | 土木一式工事 | 施工延長 22.3ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 作業土工 1式 街渠工 1式 歩車道境界ブロック 19m 1号ガッター 19m 側溝工 1式 自由勾配側溝 21ｍ 取合工 0式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 防護柵撤去工 1式 ガードレール撤去 7m 構造物取壊し工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月20日～令和6年8月2日 | 4346100 | 3881900 | 3841200 | １．側溝工の変更及び取合工の廃工は、施工にあたり隣接地権者との協議を行った結果、 地権者の要望により、道路側溝の設置位置を変更することを認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 丸亀市綾歌町岡田上２８０５−４ 吉田組株式会社 吉田 惠昇
17214-2023-2000-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月2日変更契約 | 長柄ダム再開発事業 付替町道建設工事（長柄新名線第２工区） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 87m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 10620m3 法面整形工 1式 法面整形（切土部） 3030m2 法面整形（盛土部） 520m2 残土処理工 1式 土砂等運搬 10320m3 整地 9300m3 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリート（間知）ブロック積 646m2 排水構造物工 1式 側溝工 88m 仮設工 1式 工事用道路工 1式 仮設舗装 775m2 | 令和6年1月29日～令和7年3月14日 | 99503800 | 97350000 | 97350000 |  | 綾歌郡綾川町東分甲１４６９ 株式会社津山建設 津山 健
17214-2023-2000-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月10日変更契約 | 長柄ダム再開発事業 付替町道建設工事（栗原長柄線第３工区） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 452m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 1式 掘削 29230m3 路体盛土工 1式 路体（築堤）盛土 10800m3 法面整形工 1式 法面整形（切土部） 1710m2 作業土工 1式 床掘 70m3 不足土運搬工 1式 不足土運搬 29250m3 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） 1式 コンクリートブロック積 346m2 排水構造物工 1式 側溝工 45m | 令和6年2月15日～令和7年3月14日 | 98883400 | 96470000 | 96470000 |  | 綾歌郡綾川町羽床下１０２０−１ 株式会社村瀬土建 高橋 茂雄
17214-2023-2000-100-008 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | 長柄ダム再開発事業 付替町道建設工事（長柄新名線第３工区） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 124m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 1式 掘削 3030m3 路体盛土工 1式 路体（築堤）盛土 6570m3 路床盛土工 1式 路床盛土 400m3 法面整形工 1式 法面整形（切土部） 440m2 法面整形（盛土部） 760m2 作業土工 1式 床掘・埋戻 1330m3 擁壁工 1式 １号補強土壁 237m2 排水構造物工 1式 側溝工 57m 排水工 134m | 令和6年3月13日～令和7年3月7日 | 69216400 | 68200000 | 68200000 |  | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2023-2000-100-009 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月7日変更契約 | 長柄ダム再開発事業 付替町道建設工事（長柄新名線第４工区） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 86m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 1式 掘削 3392m3 路体盛土工 1式 路体（築堤）盛土 910m3 路床盛土工 1式 路床盛土 200m3 法面整形工 1式 法面整形（切土部） 420m2 法面整形（盛土部） 110m2 擁壁工 1式 ２号補強土壁 199m2 排水構造物工 1式 | 令和6年3月22日～令和7年3月14日 | 68913900 | 67870000 | 67870000 |  | 綾歌郡綾川町陶１８１４−１ 有限会社ヘビーワン 小川 一
17214-2023-2000-100-010 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月2日変更契約 | 長柄ダム再開発事業 付替町道建設工事（長柄新名線第５工区） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 127m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 1式 掘削 5270m3 路体盛土工 1式 路体（築堤）盛土 3230m3 法面整形工 1式 法面整形（切土部） 870m2 法面整形（盛土部） 530m2 残土処理工 1式 土砂等運搬 2040m3 整地 2000m3 擁壁工 1式 ３号補強土壁 91m2 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリート（間知）ブロック積 458m2 排水構造物工 1式 側溝工 166m | 令和6年3月25日～令和7年3月14日 | 68225300 | 66000000 | 66000000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-2000-100-011 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月4日変更契約 | 長柄ダム再開発事業 付替町道建設工事（長柄新名線第６工区） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 97m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 1式 掘削 1840m3 路体盛土工 1式 路体（築堤）盛土 850m3 残土処理工 1式 土砂等運搬 1960m3 整地 2000m3 法面整形工 1式 法面整形（切土部） 490m2 擁壁工 1式 擁壁工 1式 ブロック積 443m2 排水構造物工 1式 排水工 62m | 令和6年3月27日～令和7年2月28日 | 53389600 | 52580000 | 52580000 |  | 綾歌郡綾川町陶１８１４−１ 有限会社ヘビーワン 小川 一
17214-2023-2009-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月16日変更契約 | 中河海維第５８号 桜川 河川海岸維持修繕工事（水門修繕） | 仲多度郡多度津町 | 機械器具設置工事 | 桜川水門 1式 水門設備工 1式 水門修繕（ワイヤロープ交換） 1式 | 令和5年9月5日～令和6年7月19日 | 14678400 | 14678400 | 13644400 | １．処分費の新規計上は、撤去後のワイヤロープの処分方法について検討した結果、有価償却が可能であることが判明したことにより、スクラップ控除したことによる。 ２．設計技術費の廃工は、本工事の施工内容について協議した結果、システム設計に関わる項目の検討が不要であることが判明したことによる。 | 高松市林町９２７ 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
17214-2023-2009-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月18日変更契約 | 中河改修第７号 赤山川 河川改修工事 | 丸亀市飯野町 | 土木一式工事 | 施工延長 110m 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 作業土工 1式 コンクリートブロック工 1式 上部ブロック積（環境保全型ブロック） 47m2 下部ブロック積（間知ブロック） 35m2 魚巣ブロック 51m2 付帯工 1式 作業土工 1式 プレキャストU型側溝 51m | 令和5年11月17日～令和6年9月20日 | 16548400 | 14867600 | 15095300 | １．既設管復旧工の新規計上は、工事の実施にあたり、床掘りを行ったところ、護岸工施 工の支障となる位置に農業用水の埋設管が発見されたため、水利組合と協議を行い、移設 及び機能回復を行ったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市垂水町２０３１−７ 株式会社ホリカワ工業 堀川 徹也
17214-2023-2009-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月30日変更契約 | 中河改修第１１号 土器川 河川改修工事 | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 46m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 盛土工 1式 路体（築堤）盛土 410m3 法面整形工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工（間知ブロック張） 1式 間知ブロック張 100m2 環境保全型ブロック張 115m2 樋門・樋管 1式 樋門・樋管本体工 1式 函渠工 1式 １号樋門 1式 吐口工 1式 呑口工 1式 遮水壁 1式 | 令和6年3月21日～令和6年11月1日 | 25416600 | 23056000 | 23838100 | １ 盛土工の金額増は、工事間調整の結果盛土材として使用する土砂を全て多度津の県管 理ストックヤードより運搬したことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 仲多度郡まんのう町中通１９４ 大西建設株式会社 衣斐 恵美子
17214-2023-2009-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | 中河改修第１１号 土器川 河川改修工事 | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 46m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 盛土工 1式 路体（築堤）盛土 387m3 法面整形工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工（間知ブロック張） 1式 間知ブロック張 119m2 環境保全型ブロック張 105m2 樋門・樋管 1式 樋門・樋管本体工 1式 函渠工 1式 １号樋門 1式 吐口工 1式 呑口工 1式 遮水壁 1式 | 令和6年3月21日～令和6年11月1日 | 25416600 | 23056000 | 23056000 |  | 仲多度郡まんのう町中通１９４ 大西建設株式会社 衣斐 恵美子
17214-2023-2011-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月24日変更契約 | 中海改修第１号 中津豊原海岸 海岸改修工事 | 丸亀市中津町 | 土木一式工事 | 施工延長 15m 護岸基礎工 1式 コンクリート 41m3 型枠 27m2 チッピング 0m2 作業土工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年8月22日 | 9821900 | 9768000 | 11994400 | １ 当初設計においては、大型土のうを現地にある土で作成することとしていたが、現地 精査の結果、石を多く含んでおり土のう製作には適さないことが判明したため、坂出スト ックヤードの土を使用することとする。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年２月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 | 丸亀市飯山町下法軍寺８６７−３ 株式会社和興 尾上 勝也
17214-2023-2056-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月18日変更契約 | 尾郷上川 事業間連携砂防工事 | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 1式 ・H＝ 4.0m ・L＝ 43.4m ・V＝ 808m3 砂防土工 1式 コンクリート堰堤工 1式 コンクリート堰堤本体工 1式 コンクリート 808m3 型枠 395m2 付帯工（かごマット工） 18m2 砂防堰堤付属物設置工（境界杭） 42本 付替道路 L= 170.8m 道路土工 1式 植生工 490m2 場所打擁壁工（構造物単位） 7m 石・ブロック積（張）工（コンクリートブロック積） 56m2 排水構造物工 1式 函渠工 3m 仮設工 1式 工事用道路工 1式 | 令和6年3月25日～令和7年2月28日 | 69546400 | 69300000 | 69300000 |  | 丸亀市土器町西１−２８８ 株式会社岩崎建設 岩崎 泰光
17214-2023-2166-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | 綾川 大規模特定河川工事（第１工区）（武徳橋下部工） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 75.1m 橋梁下部 1式 橋台工 1式 作業土工 1式 床掘 690m3 埋戻し 360m3 残土等処分 1520m3 橋台躯体工 1式 橋台 1基 仮設工 1式 施工ヤード工 1式 施工ヤード盛土 960m3 仮設管 168ｍ 水道 1式 仮設排水管布設工 1式 労務費 1式 ポリエチレン管据付工 168.2ｍ 本設排水管布設工 1式 労務費 1式 ポリエチレン管布設工 162.2ｍ | 令和5年9月15日～令和6年11月15日 | 47751000 | 46750000 | 47496900 | １．河道掘削及び残土処分の増は、工事の実施にあたり、河道の伐採を行ったところ、仮 設排水管設置箇所の上下流に土砂の堆積が確認され、仮設排水を行うことができなかった ため、河道掘削を行ったことによる。 ２．A1橋台について、床掘時に湧水が発生し、オープン掘削による床掘を行うことができ なかったため、仮締切工の施工を行ったところ、岩線が想定より高く、矢板の根入れを確 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2023-2166-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月2日変更契約 | 綾川 大規模特定河川工事（第２工区） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 154m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 掘削 1500m3 残土処理工 1式 残土等処分 1570m3 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積工 1式 基礎コンクリート 31ｍ コンクリートブロック積 198m2 | 令和6年3月21日～令和6年11月22日 | 45479500 | 44990000 | 44990000 |  | 綾歌郡綾川町東分甲１４６９ 株式会社津山建設 津山 健
17214-2023-2166-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月20日変更契約 | 綾川 大規模特定河川工事（第２工区） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 154m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 掘削 3090m3 残土処理工 1式 残土等処分 2600m3 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積工 1式 基礎コンクリート 24ｍ コンクリートブロック積 207m2 | 令和6年3月21日～令和6年11月22日 | 45479500 | 44990000 | 69432000 | １．河道掘削工及び残土処理工の増は、現地再調査の結果、岩線が想定より高い位置にあ ったことから、硬岩の掘削量及び処分量が増となったことによる。 ２．本工事はICT活用工事（土工）受注者希望型であり、受注者よりICT施工技術活用の申 し出があったことから、測量・設計データの作成等に係る経費を計上する。 ３．単価適用年月の変更について、令和6年3月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置 | 綾歌郡綾川町東分甲１４６９ 株式会社津山建設 津山 健
17214-2023-2194-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月16日変更契約 | ５年災第１号 今滝川 河川災害復旧工事 | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 40.8m 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 186m2 排水構造物工 1式 １号U型側溝 0ｍ 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和5年11月27日～令和6年10月22日 | 22700700 | 22220000 | 18769300 | １ １号U型側溝の減は、地権者との協議の結果、廃工にしたことによる。 ２ 交通誘導員の減は、町道を通行止めしたことによる。 ３ 週休２日（交替制）補正の新規計上は、香川県週休２日制モデル工事実施要領に基づ き、４周８休相当を達成したことによる。 ４ その他数量の異同は現地精査の結果による。 | 綾歌郡綾川町畑田２７７２−１ 河田土建有限会社 河田 良次
17214-2023-2194-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月9日変更契約 | ５年災第１号 今滝川 河川災害復旧工事 | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 40.7m 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 186m2 排水構造物工 1式 １号U型側溝 41ｍ 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和5年11月27日～令和6年10月22日 | 22700700 | 22220000 | 22220000 |  | 綾歌郡綾川町畑田２７７２−１ 河田土建有限会社 河田 良次
17214-2023-2194-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月3日変更契約 | ５年災第６号 大口川 河川災害復旧工事 | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 71m （災害復旧） 17m 築堤・護岸 1式 コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） 1式 基礎コンクリート 11m 小口止コンクリート 2箇所 コンクリートブロック積（間知） 11m2 コンクリートブロック積（環境保全型） 17m2 天端コンクリート 11ｍ 根固めブロック工 33個 仮設工 1式 （県単） 54m 築堤・護岸 1式 根固めブロック工 75個 かご工 26m2 仮設工 1式 | 令和6年1月16日～令和6年6月17日 | 7790200 | 6959700 | 8682300 | １ 施工延長の増は、実施にあたり現地再調査の結果、上流部において護岸の根入れが 確保できていない箇所が確認されたことから、本工事で対応したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町公文１４−１ 新誠工業株式会社 林 愛
17214-2023-2223-100-063 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月26日変更契約 | 中河海維第７６号 城山川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 坂出市川津町 | 土木一式工事 | 施工延長 705m 河川土工 1式 掘削 150m3 埋戻し 130m3 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年8月16日 | 7885900 | 7722000 | 6991600 | １．掘削及び残土処理の数量の減は、工事の実施に当たり現地再測量を行った結果、河床 が低下している箇所があり、埋戻しを行ったことによる。２．伐木工の新規計上は、現地 再調査の結果、樹木が河川断面を阻害していたため、伐木作業を認めたことによる。３． その他数量の異同は、現地再精査の結果による。４．上記の理由により、請負金額を減と する。 | 坂出市久米町２−５−２４ 新川産業株式会社 新川 伸幸
17214-2023-2246-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月16日変更契約 | 中河改修第17号 二反地川 河川改修工事（水門工） | 仲多度郡多度津町 | 鋼構造物工事 | 施工延長 1式 河川用水門設備 1式 フラップゲート製作設置 2箇所 | 令和6年3月21日～令和6年7月19日 | 6787000 | 6600000 | 5508800 | １．据付工の金額減は、実績に合わせて重機等の使用日数を見直したことによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改訂の土木工事設計労務単価等の特例措置を適用したことによる。 | 高松市林町９２７ 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
17214-2023-2276-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月11日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 大束川 改修工事（第３工区） | 丸亀市飯山町東坂元 | 土木一式工事 | 施工延長 86m 河川土工 1式 護岸工 1式 ４号護岸工 20ｍ ５号護岸工 33ｍ 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和7年1月10日 | 52753800 | 51645000 | 51645000 |  | 丸亀市土器町北１−５４−２ 四国土建株式会社 大島 克敏
17214-2023-2276-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月9日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 大束川 改修工事（第３工区） | 丸亀市飯山町東坂元 | 土木一式工事 | 施工延長 86m 河川土工 1式 護岸工 1式 ４号護岸工 21ｍ ５号護岸工 33ｍ 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 災害応急復旧工 1式 | 令和6年4月1日～令和7年1月10日 | 52753800 | 51645000 | 63031100 | １ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２ 応急処理工の新規計上は、５月28日の降雨において、護岸の崩落が発生したことによ り、早急に応急復旧対策を行う必要があると判断したことから、本工事にて対応した ことによる。 | 丸亀市土器町北１−５４−２ 四国土建株式会社 大島 克敏
17214-2023-2276-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月8日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 弘田川 改修工事 | 仲多度郡多度津町 | 土木一式工事 | 施工延長 174m 築堤・護岸 1式 土工 1式 コンクリートブロック工 1式 基礎コンクリート 68m 間知ブロック積 87m2 表面ポーラス間知ブロック 200m2 天端コンクリート 161m 隔壁工 5箇所 根継工 45m 植生工 310m2 場所打ち水路工 107m 函渠工 1箇所 階段工 1箇所 | 令和6年3月27日～令和6年10月22日 | 68085600 | 66000000 | 64359900 | １ 残土等処分（他工事流用）の廃工について、現地再調査の結果、著しい河床低下が確 認されたことから、他工事に流用予定であった土砂を河床低下部に投入し、現場内流用 としたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を減とする。 | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2023-2369-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月15日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 綾川 改修工事（第２工区） | 坂出市林田町 | 土木一式工事 | 施工延長 130m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 作業土工 1式 護岸工 1式 3号法枠護岸工 128ｍ 1号基礎コンクリート 127ｍ 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年11月28日 | 35384800 | 34870000 | 39084100 | １ 土留・仮締切工の新規計上は、台風の接近に伴い大型土のう設置等の応急対策を実施 したことによる。 ２ 現場管理費の増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 ３ 単価適用年月の変更については、令和６年３月の改定の土木工事設計労務単価等の特 例措置を適用したことによる。 | 坂出市旭町３−１−４ サカケン株式会社 綾 崇平
17214-2023-2369-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月30日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 綾川 改修工事（第２工区） | 坂出市林田町 | 土木一式工事 | 施工延長 131m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 作業土工 1式 護岸工 1式 3号法枠護岸工 131ｍ 1号基礎コンクリート 131ｍ 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年11月28日 | 35384800 | 34870000 | 34870000 |  | 坂出市旭町３−１−４ サカケン株式会社 綾 崇平
17214-2023-2369-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月25日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 中谷川 改修工事（第２工区）（函渠工） | 善通寺市善通寺町 | 土木一式工事 | 施工延長 32m 道路改良 1式 ボックス布設工 1式 土工 1式 プレキャストカルバート工 1式 ボックス据付工 32m | 令和6年5月27日～令和6年12月2日 | 25714700 | 24420000 | 26151400 | １ 土砂等運搬の数量の異同は、他工事に建設発生土を流用したことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 善通寺市生野本町１−１−１ サヌキ土木株式会社 重成 雄至
17214-2023-2370-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月20日変更契約 | 綾川 大規模特定河川工事（第３工区） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 62.0m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 掘削（土砂） 4200m3 法面整形工 1式 法面整形（切土部） 660m2 残土処理工 1式 土砂等運搬 4230m3 法覆護岸工 1式 環境護岸ブロック工 1式 張ブロック護岸 843m2 | 令和6年3月19日～令和6年12月13日 | 69604700 | 68200000 | 67001000 | １．残土処理工の数量減は、起工測量の結果による。 ２．単価適用年月の変更について、令和6年3月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置 を適用したことによる。 ３．その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額を減とする。 | 綾歌郡綾川町羽床下１０２０−１ 株式会社村瀬土建 高橋 茂雄
17214-2023-2375-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月8日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）財田川 河川改修工事（河道掘削） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 800m 河川維持 1式 堤防養生工 1式 伐木除根工 1式 伐木工（除根有） 21200m2 伐竹工（除根有） 0m2 伐竹工（除根無） 200m2 運搬処分 1式 現場内運搬 0式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 工事用道路（坂路） 3箇所 土砂搬入・搬出 0式 土砂搬入 1式 汚濁防止工 1式 汚濁防止フェンス 40m 交通管理工 1式 交通誘導警備員 1式 | 令和6年2月1日～令和6年11月15日 | 19981500 | 18249000 | 18990400 | １ 伐木除根工の金額増は現地において当初想定以上に立竹木が繁茂していたことによる 。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町吉野１７３８−１ 光穂建設株式会社 森本 真也
17214-2023-2375-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月10日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）財田川 河川改修工事（河道掘削） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 800m 河川維持 1式 堤防養生工 1式 伐木除根工 1式 伐木工（除根有） 14000m2 伐竹工（除根有） 4000m2 運搬処分 1式 現場内運搬 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 工事用道路（坂路） 5箇所 土砂搬入・搬出 1式 汚濁防止工 1式 汚濁防止フェンス 40m 交通管理工 1式 交通誘導警備員 1式 間接工事費積上げ分 1式 共通仮設費 1式 準備費 1式 木根等処分費 1式 | 令和6年2月1日～令和6年10月25日 | 19981500 | 18249000 | 18249000 |  | 仲多度郡まんのう町吉野１７３８−１ 光穂建設株式会社 森本 真也
17214-2023-2375-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月15日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）財田川 河川改修工事（河道掘削） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 800m 河川維持 1式 堤防養生工 1式 伐木除根工 1式 伐木工（除根有） 14000m2 伐竹工（除根有） 4000m2 運搬処分 1式 現場内運搬 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 工事用道路（坂路） 5箇所 土砂搬入・搬出 1式 汚濁防止工 1式 汚濁防止フェンス 40m 交通管理工 1式 交通誘導警備員 1式 間接工事費積上げ分 1式 共通仮設費 1式 準備費 1式 木根等処分費 1式 | 令和6年2月1日～令和6年11月15日 | 19981500 | 18249000 | 18249000 |  | 仲多度郡まんのう町吉野１７３８−１ 光穂建設株式会社 森本 真也
17214-2023-2375-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月4日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）綾川 河川改修工事（河道掘削） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 950ｍ 河川維持 1式 伐木除根工 1式 伐木 12000m2 伐竹 1100m2 処分量 174t | 令和6年4月1日～令和6年11月20日 | 11466400 | 11220000 | 11220000 |  | 綾歌郡綾川町東分乙５１０−１ 桑島開発株式会社 桑島 哲雄
17214-2023-2375-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月29日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）綾川 河川改修工事（河道掘削） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 950ｍ 河川維持 1式 伐木除根工 1式 伐木 12000m2 伐竹 1100m2 処分量 174t | 令和6年4月1日～令和6年10月16日 | 11466400 | 11220000 | 11220000 |  | 綾歌郡綾川町東分乙５１０−１ 桑島開発株式会社 桑島 哲雄
17214-2023-2375-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月14日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）綾川 河川改修工事（河道掘削） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 950ｍ 河川維持 1式 伐木除根工 1式 伐木 4700m2 伐竹 6800m2 処分量 459t | 令和6年4月1日～令和6年11月20日 | 11466400 | 11220000 | 18280900 | １ 伐採木等の処分費の増は、伐採の対象となる立竹木の密度が高く、想定よりも処分重 量が大きくなったことによる。 ２ 現場管理費の増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 ３ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 | 綾歌郡綾川町東分乙５１０−１ 桑島開発株式会社 桑島 哲雄
17214-2023-2375-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月8日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）金倉川 河川改修工事（河道掘削）（第１工区） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 127m 河川修繕 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 掘削 760m3 整地 120m3 築堤・護岸 1式 根継工 1式 根継工 1式 根継コンクリート 97ｍ | 令和6年4月1日～令和6年12月16日 | 19377600 | 17463600 | 17463600 |  | 仲多度郡まんのう町吉野２９９６−２ 株式会社片倉工務店 馬場 隆一
17214-2023-2375-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月11日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）金倉川 河川改修工事（河道掘削）（第１工区） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 216m 河川修繕 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 掘削 590m3 整地 460m3 築堤・護岸 1式 根継工 1式 根継工 1式 根継コンクリート 46ｍ | 令和6年4月1日～令和6年12月16日 | 19377600 | 17463600 | 11645700 | １ 河道掘削の数量減は、現地精査の結果、設計図書と現地において地盤線に相違があっ たため、起工測量結果に基づく地盤線に設計変更したことによる。 ２ 根継コンクリートの数量減は、護岸根入れについて試掘調査を行った結果、一部区間 において必要根入れを確保できていたことから、延長を減としたことによる。 ３ 上記の理由により、請負金額を減とする。 | 仲多度郡まんのう町吉野２９９６−２ 株式会社片倉工務店 馬場 隆一
17214-2023-2375-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月27日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）金倉川 河川改修工事（河道掘削）（第１工区） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 127m 河川修繕 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 掘削 760m3 整地 120m3 築堤・護岸 1式 根継工 1式 根継工 1式 根継コンクリート 97ｍ | 令和6年4月1日～令和6年11月22日 | 19377600 | 17463600 | 17463600 |  | 仲多度郡まんのう町吉野２９９６−２ 株式会社片倉工務店 馬場 隆一
17214-2023-2375-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月22日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）金倉川 河川改修工事（河道掘削）（第３工区） | 丸亀市中津町 | 土木一式工事 | 施工延長 620ｍ 河川維持 1式 伐木除根工 1式 伐木 3500m2 処分量 149t 仮設工 1式 工事用道路盛土 1式 | 令和6年4月15日～令和6年10月31日 | 13967800 | 13662000 | 17872800 | １ 伐木除根工の増は、供用中道路の通行を確保しながらの施工となり、堤防養生工によ る歩掛の適用が困難と判断したことから、施工歩掛を見直したことによる。 ２ 右岸の伐採工は、次期施工としたため廃工とした。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 主に上記１の理由により、請負金額の増とする。 | 丸亀市本島町笠島６２５ 同和総業株式会社 岡田 正敏
17214-2023-2378-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月7日変更契約 | 西川 事業間連携砂防工事 | 善通寺市大麻町 | 土木一式工事 | 施工延長 30ｍ 砂防堰堤 1式 砂防土工 1式 掘削（砂防） 1300m3 法面工 1式 植生工 200m2 コンクリート堰堤工 1式 垂直壁工 1式 コンクリート 551m3 側壁工 1式 側壁コンクリート 71m3 仮設工 1式 作業ヤード 1式 交通管理工 1式 水替工 1式 | 令和6年3月27日～令和7年1月31日 | 59075500 | 56760000 | 56760000 |  | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2023-2378-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月30日変更契約 | 西川 事業間連携砂防工事 | 善通寺市大麻町 | 土木一式工事 | 施工延長 30ｍ 砂防堰堤 1式 砂防土工 1式 掘削（砂防） 1300m3 法面工 1式 植生工 400m2 コンクリート堰堤工 1式 垂直壁工 1式 コンクリート 551m3 側壁工 1式 側壁コンクリート 71m3 仮設工 1式 作業ヤード 1式 交通管理工 1式 水替工 1式 | 令和6年3月27日～令和7年1月31日 | 59075500 | 56760000 | 62428300 | 1.作業ヤード工（一次施工）の増額は、実施にあたり現地調査の結果、ヤード造成に必要 となる土量が増加したことによる。 2.砂防土工の増は、上記理由に伴い土砂仮置き場からの運搬土量が増加したことによる。 3.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 4.上記理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2023-2380-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月16日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土砂災害警戒区域等 標識設置工事（第１工区） | 仲多度郡まんのう町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 標識設置工 1式 小型標識工 1式 標識設置（1000×1500）複柱式（基礎有） 18箇所 標識設置（1000×1500）壁面張付式 12箇所 | 令和6年5月1日～令和7年1月31日 | 13955700 | 13508000 | 13508000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2023-2380-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月24日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土砂災害警戒区域等 標識設置工事（第１工区） | 仲多度郡まんのう町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 標識設置工 1式 小型標識工 1式 標識設置（1000×1500）複柱式（基礎有） 14箇所 標識設置（1000×1500）壁面張付式 11箇所 標識設置（1000×1500）ベース式 7箇所 標識設置（1000×1500）削孔建込式 1箇所 | 令和6年5月1日～令和7年1月31日 | 13955700 | 13508000 | 14751000 | １．琴平町の「琴平町役場」「琴平町総合センター」「琴平中学校」の新規計上は、関係 機関（琴平町等）と協議し、標識設置の必要性を認めたことによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2023-2380-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月14日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土砂災害警戒区域等 標識設置工事（第２工区） | 丸亀市土器町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 標識設置工 1式 小型標識工 1式 標識設置（1000×1500）複柱式（基礎有） 17箇所 標識設置（1000×1500）壁面張付式 7箇所 標識設置（1000×1500）ベース式 3箇所 | 令和6年4月8日～令和7年1月31日 | 12819400 | 12375000 | 13137300 | １．綾川町の「枌所公民館」「東分交流会館」「牛川コミュニティセンター」の新規計上 は、関係機関（綾川町等）と協議し、標識設置を認めたことによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-2380-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月15日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土砂災害警戒区域等 標識設置工事（第２工区） | 丸亀市土器町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 標識設置工 1式 小型標識工 1式 標識設置（1000×1500）複柱式（基礎有） 22箇所 標識設置（1000×1500）壁面張付式 2箇所 | 令和6年4月8日～令和7年1月31日 | 12819400 | 12375000 | 12375000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-2381-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）桃山地区 急傾斜地崩壊対策工事（法面工） | 仲多度郡多度津町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 15m 斜面対策 1式 法面工 1式 斜面補強工 1式 斜面安定工 729m2 仮設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年1月29日～令和6年11月13日 | 49879500 | 48730000 | 50212800 | １．斜面安定工の数量増は、現地再精査の結果、施工面積を確定したことによる。２．緑 化水路工の新規計上は、法面の縦浸食防止のため、本工事区間の谷筋に緑化水路用植生マ ットを設置することによる。３．営繕費の新規計上は、特記仕様書の現場環境改善に示さ れている仕様を満たす快適トイレを設置したことによる。４．その他数量の異同は、現地 精査の結果による。５．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
17214-2023-2397-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月24日変更契約 | （ダムメンテナンス事業）田万ダム 堰堤改良工事（放流警報設備）・長柄ダム ダム改良工事（直流電源装置等）（合冊） | 綾歌郡綾川町他 | 電気通信工事 | （ダムメンテナンス事業）田万ダム 堰堤改良工事 1式 放流警報設備（機器） 1式 放流警報設備（機器） 1式 放流警報設備（配線等 1式 テレメータ設備（機器） 1式 放流警報設備工 1式 放流警報設備 機器据付・移設工 1式 放流警報設備 調整工 1式 放流警報設備 配線工 1式 放流警報設備 機器撤去工 1式 放流警報設備 配線撤去工 1式 テレメータ設備 機器撤去工・据付工 1式 工場製品輸送工 1式 長柄ダム ダム改良工事（直流電源装置等） 1式 ダム諸量設備 無停電電源装置 4台 気象観測設備 雨雪量計 1台 電源設備 焼結式アルカリ蓄電池 0台 電源設備 鉛蓄電池 9個 直流電源装置 鉛蓄電池 1台 放流警報設備 鉛蓄電池 60台 | 令和6年3月29日～令和7年1月31日 | 28255700 | 28050000 | 33865700 | 1.単価適用年月の変更は、令和6年3月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置を適用。 2.田万ダム諏訪成水位警報局における耐雷トランス、水晶式水位計の更新の新規計上は、 耐用年数を超過し老朽化が見られることから、更新の必要性を認めたことによる。 3.長柄ダム直流電源装置の蓄電池更新におけるアルカリ焼結電池から鉛蓄電池への変更は アルカリ焼結電池が製造中止となり廃版となっていることが判明したことによる。 | 高松市桜町１−１７−３ 研信電操株式会社 大久保 健二
17214-2023-2397-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月20日変更契約 | （ダムメンテナンス事業）田万ダム 堰堤改良工事（放流警報設備）・長柄ダム ダム改良工事（直流電源装置等）（合冊） | 綾歌郡綾川町他 | 電気通信工事 | （ダムメンテナンス事業）田万ダム 堰堤改良工事 1式 放流警報設備（機器） 1式 放流警報設備（機器） 1式 放流警報設備（配線等 1式 放流警報設備工 1式 放流警報設備 機器据付・移設工 1式 放流警報設備 調整工 1式 放流警報設備 配線工 1式 放流警報設備 機器撤去工 1式 放流警報設備 配線撤去工 1式 工場製品輸送工 1式 長柄ダム ダム改良工事（直流電源装置等） 1式 ダム諸量設備 無停電電源装置 3台 気象観測設備 雨雪量計 1台 電源設備 焼結式アルカリ蓄電池 86台 直流電源装置 鉛蓄電池 1台 放流警報設備 鉛蓄電池 60台 | 令和6年3月29日～令和7年1月31日 | 28255700 | 28050000 | 28050000 |  | 高松市桜町１−１７−３ 研信電操株式会社 大久保 健二
17214-2023-2490-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月6日変更契約 | 中砂整第２号 岩崎川 砂防整備工事 | 善通寺市大麻町 | 土木一式工事 | 施工延長 370m 付帯道路工 1式 コンクリート舗装工 1470m2 砂防堰堤付属物設置工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月1日～令和7年1月10日 | 20084900 | 19063000 | 20046400 | 1.側溝工の新規計上は、実施にあたり現地調査の結果、一部既設水路を修繕する必要を認 めたことによる。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.単価適用年月の変更については、令和6年3月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置 を適用したことによる。 | 善通寺市櫛梨町５００−１ 大企建設株式会社 白川 等
17214-2023-2490-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | 中砂整第２号 岩崎川 砂防整備工事 | 善通寺市大麻町 | 土木一式工事 | 施工延長 510m 付帯道路工 1式 コンクリート舗装工 1710m2 砂防堰堤付属物設置工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月1日～令和7年1月10日 | 20084900 | 19063000 | 19063000 |  | 善通寺市櫛梨町５００−１ 大企建設株式会社 白川 等
17214-2023-2490-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月16日変更契約 | 中砂整第３号 新地川 砂防整備工事 | 坂出市大屋冨町 | 土木一式工事 | 施工延長 32m 流路 1式 砂防土工 1式 落差工 1式 本堤コンクリート 54m3 水叩コンクリート 4m3 側壁コンクリート 27m3 垂直壁コンクリート 19m3 袖部対策コンクリート 57m3 流路護岸工 1式 階段水路 19ｍ 擁壁工 1式 ブロック積 85m2 法面保護工 1式 土間コンクリート 197m2 取合工 1式 構造物取壊し工 1式 | 令和6年3月27日～令和7年1月17日 | 31721800 | 31350000 | 31350000 |  | 坂出市江尻町１７２１−１０ 株式会社石井 尾林 正樹
17214-2023-2490-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月14日変更契約 | 中砂整第３号 新地川 砂防整備工事 | 坂出市大屋冨町 | 土木一式工事 | 施工延長 32m 流路 1式 砂防土工 1式 落差工 1式 本堤コンクリート 54m3 水叩コンクリート 4m3 側壁コンクリート 27m3 垂直壁コンクリート 19m3 袖部対策コンクリート 57m3 流路護岸工 1式 階段水路 19ｍ 擁壁工 1式 ブロック積 85m2 法面保護工 1式 土間コンクリート 197m2 取合工 1式 構造物取壊し工 1式 | 令和6年3月27日～令和7年2月28日 | 31721800 | 31350000 | 31350000 |  | 坂出市江尻町１７２１−１０ 株式会社石井 尾林 正樹
17214-2023-2491-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月3日変更契約 | 中砂維第５号 西桜地区 砂防維持修繕工事 | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 240ｍ 法面工 1式 伐木・伐竹 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月13日～令和6年7月26日 | 5374600 | 4858700 | 5077600 | 実施にあたり、現地再調査において、当初は積算歩掛を適用していたが、実作業量と 剥離があることから、実作業量での算出に変更とした。 その他、数量の異同は、現地精査の結果である。 上記理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町七箇９５２−１ 小泉土建株式会社 小泉 等
17214-2023-2491-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | 中砂維第６号 乃生地区 砂防維持修繕工事（法面工） | 坂出市王越町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 148m 斜面対策 1式 法面工 1式 中詰工（植生土のう撤去） 199m2 残土処理工 30m3 吹付工 1式 モルタル吹付 199m2 ラス張工 199m2 法面清掃工 199m2 水路工 1式 水路修繕工 56m 構造物取壊し工 1式 | 令和6年2月20日～令和6年9月20日 | 9858200 | 9570000 | 10085900 | １．仮設工のクローラクレーンの新規計上は、当初、法枠内の植生土のう撤去工や構造物 取壊し工において、人力による運搬を計画していたが、現場が狭小であること等を考 慮し、クローラクレーンの使用を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市鶴市町２００４−２３ 湯浅工業株式会社 湯浅 克宏
17214-2023-2493-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月30日変更契約 | 中河改修第１０号 東大束川 河川改修工事 | 丸亀市綾歌町富熊 | 土木一式工事 | 施工延長 67m 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 67m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月28日～令和6年8月1日 | 14030500 | 13893000 | 12322200 | １．工事用道路工の金額の減は、当初500mmと想定していた甘土厚が300mmであったことか ら土工作業量が減少したことによる。 ２．交通管理工の数量の減は、実績に応じて変更したことによる。 上記理由により、請負金額を減とする。 | 丸亀市綾歌町栗熊西５２９ 丸野建設株式会社 丸野 薫
17214-2023-2493-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 中河改修第１４号 中大束川 河川改修工事 | 丸亀市綾歌町富熊 | 土木一式工事 | 施工延長 30ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積（間知） 102m2 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年9月30日 | 14650900 | 13750000 | 13750000 |  | 丸亀市御供所町１−１０−１２ 有限会社石原建設 石原 憲
17214-2023-2493-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月26日変更契約 | 中河改修第１４号 中大束川 河川改修工事 | 丸亀市綾歌町富熊 | 土木一式工事 | 施工延長 30ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積（間知） 105m2 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年9月30日 | 14650900 | 13750000 | 14778500 | １ 残土処分費の増は、現地再調査の結果、発生土砂が当初予定の処分場で受入ができな く、受け入れ可能な処分場への変更を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 単価適用年月の変更については、令和6年3月改定の土木工事設計労務単価等の特例措 置を適用したことによる。 | 丸亀市御供所町１−１０−１２ 有限会社石原建設 石原 憲
17214-2023-2493-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月10日変更契約 | 中河改修第１２号 大束川 河川改修工事 | 丸亀市飯山町下法軍寺 | 土木一式工事 | 施工延長 28m 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 106m2 根固め工 1式 根固めブロック据付 84個 仮設工 1式 工事用道路工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年10月11日 | 19826400 | 17897000 | 18915600 | 1.法覆護岸工の増額は、実施にあたり現地再調査の結果、既設ブロック積との取合せに隔 壁コンクリートを設置する必要を認めたことによる。 2.単価適用年月の変更については、令和6年3月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置 を適用したことによる。 3.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 丸亀市飯山町下法軍寺８６７−３ 株式会社和興 尾上 勝也
17214-2023-2493-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | 中河改修第１２号 大束川 河川改修工事 | 丸亀市飯山町下法軍寺 | 土木一式工事 | 施工延長 28m 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 108m2 根固め工 1式 根固めブロック据付 84個 仮設工 1式 工事用道路工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年10月11日 | 19826400 | 17897000 | 17897000 |  | 丸亀市飯山町下法軍寺８６７−３ 株式会社和興 尾上 勝也
17214-2023-2493-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | 中河改修第１６号 青海川 河川改修工事 | 坂出市大屋冨町 | 土木一式工事 | 施工延長 19m 築堤・護岸 1式 法覆護岸工 1式 張コンクリート工 1式 張コンクリート 17m 既設胸壁補修 1式 仮設工 1式 工事用道路工（設置） 1式 工事用道路工（撤去） 1式 水替工 1式 汚濁防止工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年9月2日 | 12541100 | 11575300 | 14636600 | １．工事用道路工の増は、漁協との協議の結果、次期工事のために残置する予定であった 工事用道路を撤去する必要を認めたことによる。 ２．単価適用年月の変更について、令和6年3月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置 を適用したことによる。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市西庄町７００−１ 株式会社幸真 福嶋 初彦
17214-2023-2493-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月12日変更契約 | 中河改修第９号 弘田川 河川改修工事 | 善通寺市仙遊町 | 土木一式工事 | 施工延長 14.5m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） 1式 現場打基礎コンクリート 14m コンクリート（間知）ブロック積 63m2 胴込・裏込材（砕石） 24m3 現場打天端コンクリート 14m 小口止めコンクリート 1箇所 護岸付属物工 1式 根固め工 1式 根固めブロック工 1式 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物取壊し 16m3 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年7月22日 | 6836500 | 6490000 | 6870600 | 1.伐木除根工の新規計上は、実施にあたり現地再調査の結果、工事の支障となることを認 め、伐採を行ったことによる。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記の理由により、請負金額を増とする。 | 善通寺市仙遊町２−２−１０ 有限会社藤井組 川崎 豊士
17214-2023-2493-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月9日変更契約 | 中河改修第１５号 東大束川 河川改修工事 | 丸亀市綾歌町富熊 | 土木一式工事 | 施工延長 135ｍ 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 14m2 根固工 1式 堤防伐採工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年8月16日 | 8136700 | 7267700 | 6229300 | １．仮水路工の金額の減は、仮設計画を見直し、大型土のうで締切を行う計画に変更した ことによる。 ２．交通誘導警備員の人数の減は、配置計画を見直し実績に応じて変更したことによる。 ３．単価摘要年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を摘要したことによる。 | 丸亀市飯山町下法軍寺８６７−３ 株式会社和興 尾上 勝也
17214-2023-2493-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月16日変更契約 | 中河改修第１３号 御寺川 河川改修工事 | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | １号箇所 1式 施工延長 30ｍ 護岸補修工 1式 伐木除根 1式 ２号箇所 1式 施工延長 170ｍ 河道掘削 0ｍ3 張コンクリート工 1式 天端コンクリート工 66ｍ 帯工 1式 斜路工 3ｍ 仮締切工 1式 伐木除根 1式 ３号箇所 1式 伐木除根 1式 | 令和6年4月1日～令和6年12月20日 | 8075100 | 7898000 | 8485400 | １ 天端コンクリートの増については、対岸ブロック、既設構造物の高さに合わせたこと による。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月の改定の土木工事設計労務単価等の特 例措置を適用したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 綾歌郡綾川町畑田２７７２−１ 河田土建有限会社 河田 良次
17214-2023-2493-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日変更契約 | 中河改修第１３号 御寺川 河川改修工事 | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | １号箇所 1式 施工延長 30ｍ 護岸補修工 1式 伐木除根 1式 ２号箇所 1式 施工延長 170ｍ 河道掘削 12ｍ3 張コンクリート工 1式 天端コンクリート工 20ｍ 帯工 1式 斜路工 8ｍ 仮締切工 1式 伐木除根 1式 ３号箇所 1式 伐木除根 1式 | 令和6年4月1日～令和6年12月20日 | 8075100 | 7898000 | 7898000 |  | 綾歌郡綾川町畑田２７７２−１ 河田土建有限会社 河田 良次
17214-2023-2493-100-008 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月25日変更契約 | 中河改修第１８号 菖蒲川 河川改修工事 | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 200ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 0m3 法覆護岸工 0式 石積 0m2 仮設工 1式 伐開 1式 木根等処分費 1式 | 令和6年3月21日～令和6年10月31日 | 14809300 | 14498000 | 17318400 | １ 木根等処分費の増については、実施にあたり現地再調査の結果、工事用道路の設置に 支障となる立竹木が当初の想定より広範囲及び高密度に群生していたことによる。 ２ 工事用道路工の新規計上については、理由１に伴う伐採費を計上したことによる。 ３ 単価適用年月の変更については、令和6年3月改定の土木工事設計労務単価等の特例措 置を適用したことによる。 | 綾歌郡綾川町枌所東２１９ 綾上建設株式会社 亀山 昌史
17214-2023-2493-100-008 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | 中河改修第１８号 菖蒲川 河川改修工事 | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 37ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 110m3 法覆護岸工 1式 石積 163m2 木根等処分費 1式 | 令和6年3月21日～令和6年10月31日 | 14809300 | 14498000 | 14498000 |  | 綾歌郡綾川町枌所東２１９ 綾上建設株式会社 亀山 昌史
17214-2023-2493-100-009 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月21日変更契約 | 中河改修第１９号 西汐入川 河川改修工事 | 丸亀市津森町 | 土木一式工事 | 施工延長 65m 擁壁護岸工 1式 嵩上げコンクリート 40ｍ 重力式擁壁 90ｍ 平ブロック張 195m2 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年5月24日～令和6年12月10日 | 14799400 | 14501300 | 14501300 |  | 丸亀市飯山町下法軍寺４７６ 有限会社古竹建設 古竹 享
17214-2023-2493-100-009 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月22日変更契約 | 中河改修第１９号 西汐入川 河川改修工事 | 丸亀市津森町 | 土木一式工事 | 施工延長 85m 擁壁護岸工 1式 嵩上げコンクリート 41ｍ 重力式擁壁 91ｍ 平ブロック張 172m2 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年5月24日～令和6年12月10日 | 14799400 | 14501300 | 16299800 | １．施工区間の変更は、隣接する他工事と一般車両の通行に関する協議を行った結果、全 体計画区間内で通行を妨げない、施工可能な範囲での施工を行ったことによる。 ２．構造物撤去工の変更増は、本工事下流側に流水を阻害するコンクリート塊を早急に撤 去する必要があると判断し撤去したことによる。 ３．土砂等運搬の変更は、埋戻土の仮置き場までの運搬等費用を計上したことによる。 | 丸亀市飯山町下法軍寺４７６ 有限会社古竹建設 古竹 享
17214-2023-2494-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月10日変更契約 | 中河海維第６１号 中津川 河川海岸維持修繕工事 | 丸亀市金倉町 | 土木一式工事 | 施工延長 90m 河川修繕 1式 河川土工 1式 擁壁護岸工 1式 場所打擁壁工 1式 張コンクリート 28ｍ | 令和6年3月29日～令和6年7月26日 | 4197600 | 3742200 | 4012800 | １ 施工延長の増は、現地再調査の結果、起点部において著しい土砂堆積が確認され、 早急に対応する必要を認めたことから、本工事で対応したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市柞原町１１５６ 秋建工業有限会社 秋山 智洋
17214-2023-2494-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月26日変更契約 | 中河海維第７４号 大口川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 120m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 根固め工 1式 かご工 1式 ふとんかご 36m 間詰栗石 14m3 | 令和6年4月1日～令和6年11月15日 | 6268900 | 5588000 | 5588000 |  | 仲多度郡まんのう町七箇８５１ 株式会社仲南土木 近石 利雄
17214-2023-2494-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月6日変更契約 | 中河海維第７４号 大口川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 120m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 根固め工 1式 かご工 1式 ふとんかご 36m 間詰栗石 14m3 | 令和6年4月1日～令和6年12月19日 | 6268900 | 5588000 | 5588000 |  | 仲多度郡まんのう町七箇８５１ 株式会社仲南土木 近石 利雄
17214-2023-2494-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月11日変更契約 | 中河海維第７４号 大口川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 50m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 根固め工 1式 根固めブロック工 1式 根固めブロック 101個 間詰工 1式 間詰コンクリート 1式 かご工 1式 ふとんかご 0m 間詰栗石 0m3 | 令和6年4月1日～令和6年12月19日 | 6268900 | 5588000 | 7148900 | １ 根固めブロックの新規計上は、現地再調査の結果、河床勾配が急で当初設計の河床整 地と帯工では河床の安定が見込めないと判断し、流水による河床洗堀を防止する根固め ブロックに変更したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記１の理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町七箇８５１ 株式会社仲南土木 近石 利雄
17214-2023-2494-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月9日変更契約 | 中河海維第７２号 備中地川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 150m 河川修繕 1式 河川土工 1式 掘削工 360m3 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年8月16日 | 8324800 | 7436000 | 6246900 | １ 工事用道路盛土の減は、撤去後の土砂の流用先を多度津山ストックヤードから他工事 に変更したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を減とする。 | 仲多度郡まんのう町吉野１７３８−１ 光穂建設株式会社 森本 真也
17214-2023-2494-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月7日変更契約 | 中河海維第６８号 金倉川 河川海岸維持修繕工事 | 仲多度郡琴平町他 | 土木一式工事 | 施工延長（１号箇所） 100m 伐木除根工 1式 伐竹除根 350m2 施工延長（２号箇所） 45m 河川土工 1式 河床盛土 150m3 護床工 1式 異形ブロック 18個 袋詰玉石 20袋 仮設工 1式 工事用道路工 1式 施工延長（３号箇所） 26m 伐木除根工 1式 伐竹除根 143m2 仮設工 1式 工事用道路工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年8月16日 | 8985900 | 8800000 | 10181600 | 1.２号箇所の仮設工の増は、実施にあたり現地調査の結果、重機使用箇所に敷鉄板を敷設 する必要を認めたことによる。 2.現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 3.単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措 置を適用したことによる。 | 仲多度郡琴平町３８９−７ 有限会社林建設工業 林 剛史
17214-2023-2496-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月10日変更契約 | 中河海維第５８号 桜川 河川海岸維持修繕工事 | 仲多度郡多度津町 | 土木一式工事 | 河川維持修繕 1式 河川維持 1式 堤防養生工 1式 平石張りコンクリート清掃工 1式 草土砂撤去 1式 天端修繕工 1式 石張目地補修工 181m 欠損部補修工 1m2 土間コンクリート 38m3 仮設工 1式 汚濁防止工 1式 汚濁防止フェンス 20m | 令和6年1月16日～令和6年7月17日 | 6909100 | 6182000 | 5962000 | １ 石張目地補修工の減は、現地調査の結果当初設計していた目地補修だけでは笠コンク リートと犬走りの間に段差ができ土砂等が堆積してしまう恐れがあったため、工法を 見直し犬走りに土間コンクリートを施工する工法へ変更したことによる。 ２ その他、数量の異同は現地調査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 善通寺市木徳町１０８９−３ 有限会社アート建設工業 辻村 宣福
17214-2023-2496-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月5日変更契約 | 中河海維第５９号 財田川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 63ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 掘削 1330m3 残土処理工 1式 土砂等運搬 1350m3 仮設工 1式 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 残土処理工 1式 土砂等運搬 51m3 根固め工 1式 作業土工 1式 護床ブロック工 1式 根固めブロック製作 80個 根固めブロック据付 80個 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年9月6日 | 18058700 | 16324000 | 20436900 | １．技術管理費の積上げ計上は、ICT施工管理を実施したことによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査による。 ４．請負金額の増は、主に１の理由による。 | 仲多度郡まんのう町公文１４−１ 新誠工業株式会社 林 愛
17214-2023-2496-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月31日変更契約 | 中河海維第６０号 富川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | １号箇所 1式 施工延長 140m 河川土工 1式 掘削 960ｍ3 付帯道路工 1式 ２号箇所 1式 施工延長 260ｍ 河川土工 1式 掘削 630ｍ3 | 令和6年4月1日～令和6年12月20日 | 22358600 | 20570000 | 20570000 |  | 綾歌郡綾川町萱原９５８ 西原建設株式会社 西原 俊作
17214-2023-2496-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月18日変更契約 | 中河海維第６０号 富川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | １号箇所 1式 施工延長 390m 河川土工 1式 掘削 2600ｍ3 付帯道路工 1式 ２号箇所 1式 施工延長 380ｍ 河川土工 1式 掘削 90ｍ3 | 令和6年4月1日～令和6年12月20日 | 22358600 | 20570000 | 19778000 | １ 土工の減については、現地再調査の結果、大型重機による施工が可能になったことに よる。 ２ 施工延長の増については、当初、国吉橋までの区間の施工を計画していたが、下流に おいても土が堆積していたことから、撤去の必要性を認めたことによる。 ３ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価の特例措 | 綾歌郡綾川町萱原９５８ 西原建設株式会社 西原 俊作
17214-2023-2496-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 中河海維第６０号 富川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | １号箇所 1式 施工延長 140m 河川土工 1式 掘削 960ｍ3 付帯道路工 1式 ２号箇所 1式 施工延長 260ｍ 河川土工 1式 掘削 630ｍ3 | 令和6年4月1日～令和6年11月5日 | 22358600 | 20570000 | 20570000 |  | 綾歌郡綾川町萱原９５８ 西原建設株式会社 西原 俊作
17214-2023-2496-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月25日変更契約 | 中河海維第６７号 大束川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 丸亀市綾歌町岡田上 | 土木一式工事 | 施工延長 605m 河川土工 1式 掘削 370m3 埋戻 20m3 伐木工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年8月16日 | 8133400 | 7323800 | 10036400 | １．施工範囲の延長は、現地再精査の結果、一連の区間として、堆積土砂を撤去する必要 があると判断したことによる。 ２．処分費の金額の増は、当初設計の残土処分場での受入れ条件に合致せず、受入が不可 であったことから、仮置き場でのばっき乾燥を行った後、泥土の受入が可能となる残土 処分に変更したことによる。 | 丸亀市飯山町下法軍寺８６７−３ 株式会社和興 尾上 勝也
17214-2023-2496-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月27日変更契約 | 中河海維第６６号 中大束川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 丸亀市綾歌町栗熊西 | 土木一式工事 | 施工延長 298m 河川土工 1式 掘削 740m3 埋戻 60m3 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和7年2月14日 | 10644700 | 9628300 | 9628300 |  | 丸亀市飯山町下法軍寺８６７−３ 株式会社和興 尾上 勝也
17214-2023-2496-100-008 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月25日変更契約 | 中河海維第６９号 大束川 河川海岸維持修繕工事 | 丸亀市飯山町下法軍寺 | 土木一式工事 | 施工延長 160ｍ 伐木工 1式 伐竹 600m2 伐木 10本 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年8月2日 | 5989500 | 5377900 | 6215000 | １．伐竹面積の数量の増は、現地再精査の結果、及び神社側からの施工時において、搬出 を行うにあたり、伐竹を行う必要があると判断したことによる。 ２．伐木の金額の増は、現地再調査の結果により、幹周が変更となったことによる。 ３．工事用道路工の追加は、進入路の設置が必要と判断したことによる。 ４．単価摘要年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 | 丸亀市飯山町東小川７２８−１ 山地建設工業有限会社 山地 祥之
17214-2023-2496-100-009 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月16日変更契約 | 中河海維第７５号 沖川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 丸亀市飯山町上法軍寺 | 土木一式工事 | 施工延長 225m 河川土工 1式 掘削 110m3 伐木工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年7月29日 | 3432000 | 3095400 | 3785100 | １．伐木工においては、施工方法の検討の結果、一部の樹木において、クレーンを使用し ての施工が必要と判断し、標準歩掛の適用範囲外と判断したことから、実績に応じて変 更したことによる。 ２．単価摘要年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を摘要したことによる。 | 丸亀市飯山町東小川７２８−１ 山地建設工業有限会社 山地 祥之
17214-2023-2496-100-010 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月23日変更契約 | 中河海維７１号 綾川 河川海岸維持修繕工事 | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 120ｍ 伐木除根工 1式 伐木（200cm≦幹周≦250cm） 0本 伐採木積込運搬処分 0式 伐木除根 0ｍ2 伐採作業（伐竹420m2、伐木4本） 1式 | 令和6年4月1日～令和6年8月2日 | 4133800 | 4037000 | 4879600 | １ 伐木除根工の増は、施工箇所付近の現道が狭く、施工機械の搬入搬出が困難なため、 人力施工を認めたことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 綾歌郡綾川町羽床上１３７ 株式会社富士建設工業 串田 勝利
17214-2023-2496-100-012 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月17日変更契約 | 中河海維第７０号 弘田川 河川海岸維持修繕工事（河床整理）（第２工区） | 善通寺市弘田町 | 土木一式工事 | 施工延長 140m 河川修繕 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 掘削 110m3 盛土工 1式 積込（ルーズ） 110m3 残土処理工 1式 残土等処分 0m3 根固め工 1式 袋詰玉石工 1式 袋詰玉石 40袋 栗石運搬 1式 土砂等運搬 25m3 仮設工 1式 汚濁防止工 1式 汚濁防止フェンス 20m 工事用道路工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年7月29日 | 4678300 | 4532000 | 4572700 | １ 根固め工の増は、現地調査の結果当初想定以上に既設ブロック積の根入れが確保でき ていないことが判明したことから、河床洗堀を防止する必要を認め、袋詰玉石の設置 を増加したことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 善通寺市櫛梨町１３６７−５ 株式会社西山組 西山 耕治
17214-2023-2516-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月5日変更契約 | 中砂整第１号 三島川 砂防整備工事 | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 265m 砂防堰堤 1式 砂防土工 1式 掘削工 540m3 埋戻し工 280m3 残土処理工 1式 コンクリート堰堤工 1式 垂直壁工 1式 コンクリート側壁工 1式 水叩工 1式 帯工 1式 取付護岸工 1式 底張り工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 作業ヤード整備工 1式 | 令和5年9月19日～令和6年7月19日 | 35180200 | 35090000 | 37257000 | 1.砂防堰堤付属物設置工の増は、実施にあたり地元関係者との協議により流路工に床板を 設置する必要を認めたことによる。 2.水替工の増は、実施にあたり現地再調査の結果、リフト割等を考慮し水替日数を再算定 したことによる。 3.埋戻コンクリート等の数量の異同は、掘削にあたり岩盤線が当初想定から変動したこと | 丸亀市城東町１−４−１ 横田建設株式会社 横田 昌宏
17214-2023-2517-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | ゼロ県債 備中地川外 砂防維持修繕工事（砂防維持） | 仲多度郡まんのう町他 | 土木一式工事 | 砂防維持修繕 1式 巡視・巡回工 0式 砂防土工 1式 伐木除根工 1式 構造物補修工 0式 応急処理工 0式 雑工 1 | 令和6年2月28日～令和6年9月9日 | 2989800 | 2706000 | 2791800 | 1．各工種の数量の異同は、関係機関等から連絡を受け、現地調査を実施した結果、緊急 を要すると判断した箇所について、対応を行ったものである。 2．上記理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町中通１９４ 大西建設株式会社 衣斐 恵美子
17214-2023-2517-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | ゼロ県債 神谷川外 砂防維持修繕工事（砂防維持） | 坂出市神谷町他 | 土木一式工事 | 砂防維持修繕 1式 巡視工 0式 緊急巡視 0式 掘削工 0式 土砂撤去 0式 伐木除根工 0式 伐木除根 0式 構造物補修工 0式 構造物補修 0式 応急処理工 1式 応急処理 1式 | 令和6年2月28日～令和6年9月9日 | 3993000 | 3960000 | 5215100 | １．各工種の数量の異同は、関係機関等から連絡を受け、現地調査を実施した結果、緊急 を要すると判断した箇所について、対応を行ったものである。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市沖の浜１−１２ 丸二運輸建設株式会社 瀬戸 雅一
17214-2023-2588-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月22日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）松谷川 通常砂防工事（工事用道路） | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 施工延長 320m 工事用道路工 1式 土工 1式 掘削 230m3 盛土 580m3 舗装工 1式 アスファルト舗装 377m2 コンクリート舗装 524m2 作業ヤード整備工 1式 管理用道路工 1式 土工 1式 掘削 170m3 盛土 60m3 コンクリートブロック積工 1式 コンクリートブロック積 39m2 舗装工 1式 コンクリート舗装 58m2 | 令和6年4月1日～令和6年11月25日 | 21772300 | 19998000 | 22375100 | 1.土砂等運搬の増は、工事用道路の盛土材を終点部より利用することとしていたが、現地 再調査の結果、現場外から搬入する必要を認めたことによる。 2.準備費の増額は、実施にあたり現地調査の結果、伐採費の計上を認めたことによる。 3.コンクリートブロック積工の面積減は、実施にあたり施工計画を再検討した結果、起点 側の一部を次期施工としたことによる。 | 丸亀市飯山町下法軍寺８６７−３ 株式会社和興 尾上 勝也
17214-2023-2689-100-015 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月24日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（坂出４号橋）道路整備工事（第１工区）（函渠工） | 坂出市西庄町 | 土木一式工事 | 施工延長 L= 27m 函渠本体工 1式 道路土工 1式 カルバート工 1式 プレキャストカルバート工 1式 プレキャストボックス（１期施工） 10.4m プレキャストボックス（２期施工） 16.6m 巻立てコンクリート、開口部閉塞工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 埋設物吊り防護工 1式 作業土工による取壊し・復旧 1式 迂回路設置・撤去及び復旧 1式 | 令和5年9月27日～令和6年10月31日 | 57278100 | 56705000 | 98961500 | １．土留め工の金額の増は、地山の土質が当初の想定と異なり砂地盤であったため、自立 式鋼矢板での全周土留め工法に変更したことによる。 ２．水替工の金額の増は、実施にあたり用水路の流量を測定した結果、当初想定より多か ったため、ポンプ容量及び台数を見直したことによる。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町東分甲１４６９ 株式会社津山建設 津山 健
17214-2023-2689-100-015 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月24日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（坂出４号橋）道路整備工事（第１工区）（函渠工） | 坂出市西庄町 | 土木一式工事 | 施工延長 L= 27m 函渠本体工 1式 道路土工 1式 カルバート工 1式 プレキャストカルバート工 1式 プレキャストボックス（１期施工） 10.4m プレキャストボックス（２期施工） 16.6m 巻立てコンクリート、開口部閉塞工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 埋設物吊り防護工 1式 作業土工による取壊し・復旧 1式 迂回路設置・撤去及び復旧 1式 | 令和5年9月27日～令和6年10月31日 | 57278100 | 56705000 | 56705000 |  | 綾歌郡綾川町東分甲１４６９ 株式会社津山建設 津山 健
17214-2023-2689-100-015 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（坂出４号橋）道路整備工事（第１工区）（函渠工） | 坂出市西庄町 | 土木一式工事 | 施工延長 L= 27m 函渠本体工 1式 道路土工 1式 カルバート工 1式 プレキャストカルバート工 1式 プレキャストボックス（１期施工） 10.4m プレキャストボックス（２期施工） 16.6m 巻立てコンクリート、開口部閉塞工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 埋設物吊り防護工 1式 作業土工による取壊し・復旧 1式 迂回路設置・撤去及び復旧 1式 | 令和5年9月27日～令和6年9月30日 | 57278100 | 56705000 | 56705000 |  | 綾歌郡綾川町東分甲１４６９ 株式会社津山建設 津山 健
17214-2023-2689-100-015 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月11日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（坂出４号橋）道路整備工事（第１工区）（函渠工） | 坂出市西庄町 | 土木一式工事 | 施工延長 L= 27m 函渠本体工 1式 道路土工 1式 カルバート工 1式 プレキャストカルバート工 1式 プレキャストボックス（１期施工） 10.4m プレキャストボックス（２期施工） 16.6m 巻立てコンクリート、開口部閉塞工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 埋設物吊り防護工 1式 作業土工による取壊し・復旧 1式 迂回路設置・撤去及び復旧 1式 | 令和5年9月27日～令和6年8月30日 | 57278100 | 56705000 | 56705000 |  | 綾歌郡綾川町東分甲１４６９ 株式会社津山建設 津山 健
17214-2023-2689-100-016 | 中讃土木事務所 | 令和6年4月15日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道造田滝宮線（一本松橋） 道路整備工事 | 綾歌郡綾川町 | 土木一式工事 | 一本松橋 1橋 橋梁保全工事 1式 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式 表面含浸工 1式 表面含浸工 1364m2 構造物取壊し工 1式 鋼板うき補修工 1式 橋梁付属物工 1式 排水施設工 1式 水切り設置工 197m 伸縮地覆部止水対策工 1式 既設目地材設置工 1式 仮設工 1式 足場工 1式 | 令和5年10月2日～令和6年4月26日 | 52119100 | 51480000 | 59989600 | 1.ひび割れ補修及び断面修復の数量増は、現地再調査の結果、当初想定よりも修復箇所が 多かったことから、必要に応じて、変更を行った結果による。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町陶１８１４−１ 有限会社ヘビーワン 小川 一
17214-2023-2689-100-018 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月29日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道川津丸亀線（土器川大橋）道路整備工事（落橋防止） | 丸亀市土器町 | 鋼構造物工事 | 落橋防止装置工（P4橋脚） 1式 落橋防止装置製作加工取付 11基 変位制限装置製作加工取付 11基 橋梁補修工 1式 仮設工 1式 | 令和5年10月11日～令和6年9月13日 | 86298300 | 83600000 | 90922700 | １．営繕費及び現場環境改善費の新規計上は、快適トイレの設置を認めたことによる。 ２．工場製作工及び橋梁付属物工の変更は、施工にあたり鉄筋探査等の調査を行った結果 、削孔位置の変更により各部材の設計変更を必要としたことによる。 ３．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
17214-2023-2689-100-019 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月11日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（坂出４号橋）道路整備工事（第３工区）（交通安全施設工） | 坂出市西庄町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 L= 100m 舗装 1式 防護柵工 1式 防止柵工 1式 転落防止柵 53m 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和5年11月8日～令和6年8月30日 | 6948700 | 6710000 | 6710000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-2689-100-019 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（坂出４号橋）道路整備工事（第３工区）（交通安全施設工） | 坂出市西庄町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 L= 100m 舗装 1式 防護柵工 1式 防止柵工 1式 転落防止柵 53m 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和5年11月8日～令和6年9月30日 | 6948700 | 6710000 | 6710000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-2689-100-019 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月24日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（坂出４号橋）道路整備工事（第３工区）（交通安全施設工） | 坂出市西庄町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 L= 100m 舗装 1式 防護柵工 1式 防止柵工 1式 転落防止柵 53m 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和5年11月8日～令和6年11月15日 | 6948700 | 6710000 | 6710000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-2689-100-019 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月11日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（坂出４号橋）道路整備工事（第３工区）（交通安全施設工） | 坂出市西庄町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 L= 100m 舗装 1式 防護柵工 1式 防止柵工 1式 転落防止柵 53m 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和5年11月8日～令和6年12月10日 | 6948700 | 6710000 | 6710000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-2689-100-019 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月3日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（坂出４号橋）道路整備工事（第３工区）（交通安全施設工） | 坂出市西庄町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 L= 100m 舗装 1式 防護柵工 1式 防止柵工 1式 転落防止柵 49m 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 | 令和5年11月8日～令和6年12月10日 | 6948700 | 6710000 | 11370700 | １．仮設区画線の新規計上は、現道交通の切替え時に設置及び消去する区画線の施工量が 多く、１日での切替えが不可能であったことによる。 ２．道路照明灯の新規計上は、当初、別途工事にて撤去したものを再設置する予定であっ たが、撤去の際に確認した結果、老朽化により再利用不可と判断したことによる。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-2689-100-020 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月9日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松琴平線外１線（榎井横断歩道橋外１橋）道路整備工事（塗装工） | 仲多度郡琴平町他 | 塗装工事 | 橋梁補修工 1式 榎井横断歩道橋 1橋 橋梁塗装工 1式 塗膜剥離工 1橋 素地調整 330m2 防食下地 330m2 下塗 330m2 中塗 330m2 上塗 330m2 シート貼付工 1式 仮設工 1式 栄橋 1橋 橋梁塗装工 1式 塗膜剥離工 1式 素地調整 37m2 防食下地 37m2 下塗 37m2 中塗 37m2 上塗 37m2 仮設工 1式 | 令和6年1月31日～令和6年10月25日 | 61700100 | 58647600 | 67030700 | １ 環境対策設備及び安全衛生保護具の数量増は、現地着手の結果、猛暑での密閉空間 での施工のため、熱中症等への対策として連続作業を減らしたことから、当初の想定 使用数を上回ったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市檀紙町２２８０−１ 野崎塗装株式会社 野崎 芳典
17214-2023-2689-100-021 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月9日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道山階多度津線（桃山隧道）道路整備工事（付属施設工） | 仲多度郡多度津町 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路修繕 1式 トンネル付属物修繕工 1式 デザインパネル撤去・製作設置工（６箇所） 1式 デザインパネル現場修繕工（８箇所） 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年8月19日 | 16178800 | 15675000 | 15613400 | １．交通誘導警備員の変更は、車両等の安全な通行を確保するため、所轄警察署と協議し 、必要人員を確保した結果である。 ２．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2023-2689-100-022 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月28日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（大束川橋）道路整備工事（防護柵工） | 綾歌郡宇多津町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長（下流） 62ｍ 橋梁保全工事 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁用防護柵 62m | 令和6年2月1日～令和6年7月18日 | 20092600 | 19360000 | 19478800 | １ 交通誘導警備員の数量増は、作業期間中の通行車及び歩行者の安全を確保した 結果による。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-2689-100-023 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月21日変更契約 | （道路メンテナンス事業）国道４３８号（犬の馬場橋）道路整備工事（第２工区） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 21.3ｍ 橋梁保全工事 1式 道路土工 1式 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 充てん工法 0構造物 低圧注入工法 1構造物 断面修復工 1式 左官工法 1構造物 表面含浸工 1式 含浸材塗布 205m2 橋梁付属物工 1式 伸縮継手工 1式 鋼製伸縮継手補修 6ｍ 排水施設工 1式 フレキシブルチューブ設置 1式 水切り材設置 42m 仮設工 1式 吊足場 170m2 | 令和6年3月29日～令和6年10月30日 | 22608300 | 20024400 | 25853300 | １．ひび割れ補修工の増は、施工に当り現地再精査を実施した結果、損傷状況の進行が確 認されたことから、追加損傷範囲について当該工事で補修したことによる。 ２．足場工の増は、吊足場設置の資材搬入作業に、橋梁点検車使用の必要を認め、変更計 上したことによる。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町四條６０１−３ 栗田建設株式会社 栗田 正雪
17214-2023-2689-100-024 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月9日変更契約 | （道路メンテナンス事業）国道４３８号（犬の馬場橋）道路整備工事（第３工区） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 21.3ｍ 橋梁保全工事 1式 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 充てん工法 1構造物 低圧注入工法 1構造物 断面修復工 1式 左官工法 1構造物 表面含浸工 1式 含浸材塗布 205m2 橋梁付属物工 1式 伸縮継手工 1式 鋼製伸縮継手補修 6ｍ 排水施設工 1式 フレキシブルチューブ設置 1式 水切り材設置 42m 仮設工 1式 吊足場 170m2 | 令和6年2月14日～令和6年10月7日 | 19431500 | 17185300 | 17185300 |  | 仲多度郡まんのう町東高篠６５−１ 株式会社川田土建 川田 哲三
17214-2023-2689-100-024 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月1日変更契約 | （道路メンテナンス事業）国道４３８号（犬の馬場橋）道路整備工事（第３工区） | 仲多度郡まんのう町 | 土木一式工事 | 施工延長 21.3ｍ 橋梁保全工事 1式 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 充てん工法 1構造物 低圧注入工法 1構造物 断面修復工 1式 左官工法 1構造物 表面含浸工 1式 含浸材塗布 205m2 橋梁付属物工 1式 伸縮継手工 1式 鋼製伸縮継手補修 6ｍ 排水施設工 1式 フレキシブルチューブ設置 1式 水切り材設置 42m 仮設工 1式 吊足場 220m2 | 令和6年2月14日～令和6年10月7日 | 19431500 | 17185300 | 22166100 | １．ひび割れ補修工の増は、実施に当り現地再精査を実施した結果、損傷状況の進行が確 認されたことから、追加損傷範囲について当該工事で補修したことによる。 ２．足場工の増は、橋台修繕に計上されていた機械足場について、橋脚主構部斜材や落橋 防止装置が干渉することから、機械足場を吊足場に変更したことによる。 | 仲多度郡まんのう町東高篠６５−１ 株式会社川田土建 川田 哲三
17214-2023-2689-100-025 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月3日変更契約 | （道路メンテナンス事業）国道４３８号外２線（岡田跨線橋外２橋）道路整備工事 | 丸亀市綾歌町岡田下他 | 土木一式工事 | 国道４３８号（岡田跨線橋） 1橋 ひび割れ補修工（低圧注入工法）（充填工法） 20.7m 断面修復工（左官工法） 0.05m3 橋面工 1式 側板工 23m2 県道善通寺綾歌線（無名１５号橋） 1橋 断面修復工（左官工法） 0.38m3 表面含浸工 32m2 水切り設置工 7m 県道長尾丸亀線（無名８号橋） 1橋 ひび割れ補修工（充填工法） 23.1m 断面修復工（左官工法） 0.06m3 水切り設置工 10m | 令和6年3月6日～令和6年10月8日 | 15604600 | 13893000 | 15367000 | １ ひび割れ補修工における施工延長の増は、現地再調査の結果、劣化箇所が新たに認 められたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市綾歌町栗熊西５２９ 丸野建設株式会社 丸野 薫
17214-2023-2689-100-025 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | （道路メンテナンス事業）国道４３８号外２線（岡田跨線橋外２橋）道路整備工事 | 丸亀市綾歌町岡田下他 | 土木一式工事 | 国道４３８号（岡田跨線橋） 1橋 ひび割れ補修工（低圧注入工法）（充填工法） 13m 断面修復工（左官工法） 0.11m3 橋面工 1式 側板工 23m2 県道善通寺綾歌線（無名１５号橋） 1橋 断面修復工（左官工法） 0.27m3 表面含浸工 31m2 水切り設置工 7m 県道長尾丸亀線（無名８号橋） 1橋 ひび割れ補修工（充填工法） 4.5m 断面修復工（左官工法） 0.07m3 | 令和6年3月6日～令和6年10月8日 | 15604600 | 13893000 | 13893000 |  | 丸亀市綾歌町栗熊西５２９ 丸野建設株式会社 丸野 薫
17214-2023-2689-100-026 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月10日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道千疋西分線（山田橋）道路整備工事（第２工区）（防護柵工） | 綾歌郡綾川町 | とび・土工・コンクリート工事 | 山田橋 道路修繕 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁用防護柵工 1式 橋梁用防護柵 53m 橋梁用高欄工 1式 橋梁用高欄 76m | 令和6年3月11日～令和6年9月26日 | 20252100 | 19580000 | 22324500 | 1.橋梁点検車の新規計上は、現地調査の結果、足場工の設置撤去を行う際に安全性を考慮 した結果による。 2.橋梁用防護柵の種別の変更は、現地調査の結果、当初想定していたビームタイプだと、 ハシゴ状になっており、転落事故が起こりうるため、格子タイプに変更する。 3.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2023-2689-100-027 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（金蔵寺新橋） 道路整備工事（第２工区） | 善通寺市原田町 | 土木一式工事 | 施工延長 11.6m 橋梁保全工事 1式 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1構造物 断面修復工 1構造物 表面含浸工 1式 鋼板接着再注入工 81m2 止水材設置工 1基 仮設工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年10月18日 | 68956800 | 67540000 | 76429100 | １ 鋼板接着再注入工における施工面積の増は、現地再調査の結果、劣化箇所が新たに認 められたことによる。 ２ P1橋脚上部のコンクリート補修工の新規計上は、早期の施工が必要な状況であったこ とから、本工事で設置する吊足場を用いて施工した。 ３ その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 | 丸亀市土器町北１−５４−２ 四国土建株式会社 大島 克敏
17214-2023-2694-100-001 | 道路課 | 令和6年4月17日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）国道４３８号（飯山工区）道路整備工事（第１工区） | 丸亀市飯山町上法軍寺 | 土木一式工事 | 施工延長 48.9ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 路体（築堤）盛土 2600m3 路床盛土 200m3 作業土工 1式 流用土運搬工 1式 擁壁工 1式 帯鋼補強土壁・補強土壁工 66ｍ 場所打擁壁工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 | 令和5年8月7日～令和6年5月31日 | 116175400 | 110550000 | 119120100 | １ 仮設工の金額増は、実施にあたり隣接する第2工区と施工および工程について協議調 整を行った結果、工事用車両の出入り等に伴う周辺環境への影響を考慮し、工事用道 路を兼用とすることから、その範囲等について変更の必要を認めることによる。 ２ 道路土工の金額増は、実施にあたり当該工事で使用する土砂の不足が判明したため、 大束川浄化センターストックヤードからの追加搬出を認めることによる。 | 坂出市旭町３−１−４ サカケン株式会社 綾 崇平
17214-2023-2694-100-002 | 道路課 | 令和6年4月17日変更契約 | （社会資本整備総合交付金）国道４３８号（飯山工区）道路整備工事（第２工区） | 丸亀市飯山町上法軍寺 | 土木一式工事 | 施工延長 40.5ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 路体（築堤）盛土 2100m3 路床盛土 200m3 作業土工 1式 流用土運搬工 1式 擁壁工 1式 帯鋼補強土壁・補強土壁工 75ｍ 場所打擁壁工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 | 令和5年8月8日～令和6年5月31日 | 112129600 | 106524000 | 104709000 | １ ３号ため池取合せ工の減については、ため池管理者との協議の結果、当初計画よりも 短い延長での取合せとすることで合意が得られたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 木田郡三木町鹿伏４０２−１ 山政建設株式会社 山西 勝蔵
17214-2023-2695-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月10日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道善通寺詫間線（吉原工区） 交通安全施設整備工事（第２工区） | 善通寺市吉原町 | 土木一式工事 | 施工延長 118.1m 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 ガッター 113ｍ 街渠桝 8箇所 管渠 25ｍ 路盤工 1式 下層路盤工 472ｍ２ 仮設工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和5年12月19日～令和6年7月10日 | 8188400 | 8008000 | 7311700 | １．作業土工の減額は、交差点の余幅部について、現況舗装との取り合わせが必要なこと から、次期施工の舗装工事にて施工するものとし、廃工としたことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由より、請負金額を減とする。 | 善通寺市文京町１−３−１ 栄進建設株式会社 犬井 新吾
17214-2023-2695-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月25日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道善通寺詫間線（吉原工区）交通安全施設整備工事（第３工区）（舗装工） | 善通寺市吉原町 | 舗装工事 | 施工延長 136.1m 舗装工 1式 舗装工 1式 舗装工 1式 上層路盤（車道・路肩部） 463m2 下層路盤（歩道部） 317m2 基層（車道・路肩部） 437m2 基層・レベリング（1層目） 170m2 基層・レベリング（2層目) 439m2 表層（車道・路肩部） 1410m2 表層（車道・取り合い） 26m2 表層（歩道・取り合い） 148m2 表層・オーバーレイ（t=5cm） 292m2 表層・オーバーレイ（t=3cm） 50m2 フィルター層 313m2 透水性アスファルト舗装 321m2 路面切削工 1式 | 令和6年5月13日～令和6年10月31日 | 18729700 | 18117000 | 19618500 | １ 交通誘導員の増は交差点付近の施工にあたり、円滑な通行を確保するため、誘導員を 増員したことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 丸亀市飯山町東坂元２４７４−３ 森浦建設有限会社 森浦 のり子
17214-2023-2695-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月30日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道善通寺詫間線（吉原工区）交通安全施設整備工事（第３工区）（舗装工） | 善通寺市吉原町 | 舗装工事 | 施工延長 136.1m 舗装工 1式 舗装工 1式 舗装工 1式 上層路盤（車道・路肩部） 622m2 下層路盤（歩道部） 349m2 基層（車道・路肩部） 622m2 基層・レベリング 451m2 表層（車道・路肩部） 1000m2 表層・オーバーレイ 530m2 フィルター層 344m2 透水性アスファルト舗装 353m2 路面切削工 1式 | 令和6年5月13日～令和6年10月31日 | 18729700 | 18117000 | 18117000 |  | 丸亀市飯山町東坂元２４７４−３ 森浦建設有限会社 森浦 のり子
17214-2023-3024-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | ゼロ県債 丸亀港外１港 港湾維持修繕工事（港湾維持） | 丸亀市蓬莱町他 | 土木一式工事 | 維持修繕 1.00式 塵芥収集 0.00式 付属工 0.00式 維持修繕工 1.00式 | 令和6年2月28日～令和6年9月9日 | 2967800 | 2860000 | 3355000 | １ 実施項目の新規計上、廃工及び数量の異同は、通報及びパトロールにより修繕の必要 を認めた箇所の内、緊急性を要するものを実施した結果による。 ２ 上記理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市土器町北１−５４−２ 四国土建株式会社 大島 克敏
17214-2023-3086-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月7日変更契約 | 中港改第１号 丸亀港 港湾改良工事（蓬莱地区） | 丸亀市蓬莱町 | 土木一式工事 | 施工延長 186ｍ 護岸 1式 上部工 1式 上部コンクリート工 1式 コンクリート 194m3 型枠 551m2 | 令和6年3月26日～令和6年9月12日 | 36641000 | 35200000 | 38020400 | １ 現地施工にあたり床掘をおこなった結果、土中からコンクリート床版が出現したため コンクリート取壊しを新規計上する。 ２ 既設波返し基礎直下に土砂流出の痕跡を発見したことから、土砂流出を防ぐため吸出 し防止材を新規計上する。 ３ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2023-3087-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月17日変更契約 | ゼロ県債 丸亀港 港整備交付金工事（富士見地区）（防食工） | 丸亀市富士見町 | 土木一式工事 | 港湾工事（海上） 1式 施工延長 60m 岸壁 1式 維持補修工 1式 ペトロラタムライニング 155m2 電気防食 18個 | 令和6年3月1日～令和6年7月31日 | 46714800 | 45100000 | 45014200 | １ 防食工における土砂撤去の新規計上は、現地再調査の結果、陽極取付箇所に土砂が堆 積していることが判明し、土砂撤去の必要性を認めたことによる。 ２ 現地再調査の結果、端部処理の延長を減とする。 ３ 安全監視船については現地の安全確保に必要であった実績数量に変更する。 ４ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2023-3183-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月26日変更契約 | 丸亀港 港湾海岸津波等対策工事（補助外）（福島地区） | 丸亀市西平山町 | 土木一式工事 | 施工延長 79ｍ 護岸 1式 護岸補修工 1式 護岸補修工 1式 断面修復工 1式 基礎ブロック注入工 1式 石積モルタル注入工 1式 護岸嵩上げ工 1式 護岸嵩上げ工 1式 ３号嵩上げコンクリート 80ｍ | 令和6年5月1日～令和6年9月27日 | 20937400 | 20308200 | 28892600 | １ 石積みモルタル注入施工にあたり、石積み背後の空洞が当初想定していたより広かっ たことから、モルタル注入量を増とする。 ２ 基礎コンクリート断面修復において、工事可能期間中に潮位が十分に下がる時期がな く水中作業となることから、潜水士を計上し補修材を水中で硬化するものに変更する。 ３ その他数量等の異同は現地精査の結果による。 | 丸亀市飯野町西分甲５０５−１ 株式会社春瀬建設工業 春瀬 隆昭
17214-2023-3253-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月29日変更契約 | ゼロ県債（港湾メンテナンス事業）丸亀港 港湾統合補助工事（福島地区） | 丸亀市福島町 | 土木一式工事 | 港湾工事（海上） 1式 岸壁 1式 付属工 1式 防舷材工 1式 既設受衝板付防舷材撤去運搬 2基 受衝板付防舷材据付 2基 受衝板付防舷材材料費 2基 | 令和6年4月10日～令和6年8月23日 | 55748000 | 52800000 | 53715200 | １ 既設防衝板についてはカキ殻等が多量に付着しており、有価物としての取り扱いはで きないと判断されたことから、スクラップ控除を廃工とする。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ その他数量の異同は現地精査の結果による。 | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2023-4030-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月10日変更契約 | （無電柱化推進事業）丸亀駅原田線（城西工区）道路整備工事（電線共同溝工） | 丸亀市城西町他 | 土木一式工事 | 施工延長 140m 電線共同溝工 1式 管路工 1式 特殊部工 1式 車道用マンホール 2基 地上機器桝 1基 低圧分岐桝 7基 構造物撤去工 1式 舗装版撤去工 1式 舗装仮復旧工 277m2 | 令和6年5月20日～令和6年12月20日 | 52844000 | 52690000 | 56419000 | １．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２．舗装版撤去工の増は、As舗装下に厚いCo舗装層が存在していたことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進
17214-2023-4043-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年4月8日変更契約 | 香川中央広域公園 施設整備工事（舗装工） | 綾歌郡綾川町他 | 舗装工事 | 香川中央広域公園 1式 園路広場整備工 1式 舗装版撤去工 1式 舗装版破砕 644m2 殻運搬処分 1式 アスファルト舗装工 1式 不陸整正 644m2 表層(歩道部) 644m2 | 令和6年2月1日～令和6年4月19日 | 3422100 | 3052500 | 3184500 | １．交通管理工の増は、公園利用者の安全確保のため交通誘導体制を見直し、必要と認め たことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市富士見町２−４−９ 有限会社西尾興業 西尾 淳吾
17214-2023-4043-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月10日変更契約 | 香川中央広域公園 施設整備工事 | 綾歌郡綾川町他 | 造園工事 | 施設整備 1式 建築施設組立設置工 1式 シェルター基礎 3基 シェルター設置 1基 サービス施設整備工 1式 ベンチ 3基 建築確認申請 1式 | 令和6年2月13日～令和6年6月28日 | 6735300 | 6292000 | 7357900 | １．シェルター工の増は、シェルター設置箇所の土間について既設はコンクリート舗装で あるが前後の土間がインターロッキングであり整合を図るため、インターロッキングで 復旧したことによる。 ２．建築確認申請の新規計上は、関係機関との協議の結果、シェルター設置の際に建築確 認の手続きが必要であり、書類作成を行ったことによる。 | 丸亀市中府町１−６−６２ 株式会社二大緑化産業 有家 修身
17214-2023-4614-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月22日変更契約 | 中讃流域下水道 大束川浄化センター耐震補強工事 | 綾歌郡宇多津町 | 土木一式工事 | 処理場耐震補強工 1式 後付型伸縮可とう継手設置工 1式 後付型伸縮可とう継手設置工（EXP.J3）【反応槽】 4箇所 | 令和6年3月19日～令和6年12月16日 | 41366600 | 40480000 | 40480000 |  | 綾歌郡宇多津町２６１１−３ 山本建設株式会社 山本 浩史
17214-2023-4614-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月19日変更契約 | 中讃流域下水道 大束川浄化センター耐震補強工事 | 綾歌郡宇多津町 | 土木一式工事 | 処理場耐震補強工 1式 後付型伸縮可とう継手設置工 1式 後付型伸縮可とう継手設置工（EXP.J3）【反応槽】 2箇所 | 令和6年3月19日～令和6年12月16日 | 41366600 | 40480000 | 41791200 | １．反応槽散気板撤去再設置の新規計上は、実施にあたり施設管理者との協議の結果、散 気板は酸化等による劣化しやすい部材であることから、後付型伸縮可とう継手の施工 の際に一時撤去する必要を認めたことによる。 ２．後付型伸縮可とう継手設置工の数量の減は、施設管理者と協議した結果、海への放流 の調整を開始する11月末までに当該工事を完了させる必要があるため、施工工程を再 | 綾歌郡宇多津町２６１１−３ 山本建設株式会社 山本 浩史
17214-2023-4636-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月3日変更契約 | 中讃流域下水道 金倉川浄化センター耐震補強工事（第２工区） | 仲多度郡多度津町 | 土木一式工事 | 処理場耐震補強工 1式 後付型伸縮可とう継手設置工 1式 後付型伸縮可とう継手設置工（EXP.J3） 1箇所 後付型伸縮可とう継手設置工（EXP.J4） 1個所 後付型伸縮可とう継手設置工（EXP.J7） 3箇所 後付型伸縮可とう継手設置工（EXP.J9【反応槽】） 1個所 後付型伸縮可とう継手設置工（EXP.J9【管廊】） 1個所 電気配管設備撤去・復旧工 1式 | 令和6年2月20日～令和6年11月15日 | 40969500 | 40150000 | 41665800 | １．電気配管設備撤去・復旧工の新規計上は、後付型伸縮可とう継手の設置に支障となる 近接機器等の移設の必要を認めることによる。 ２．CCUS運用費および快適トイレの新規計上は、受注者から使用にあたっての協議があり 、その使用を認めることによる。 | 丸亀市土器町北１−５４−２ 四国土建株式会社 大島 克敏
17214-2023-5353-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月7日変更契約 | 埋蔵文化財センター敷地内道路 維持修繕工事（舗装工） | 坂出市府中町 | 舗装工事 | 舗装工 1式 舗装版破砕 1510m2 オーバーレイ工 1式 表層 1440m2 カラー舗装工 1式 表層 257m2 半たわみ性舗装工 1式 半たわみ性舗装 0m2 基層 0m2 コンクリート工 1式 土間コンクリート 7m3 排水構造物工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和6年2月5日～令和6年6月14日 | 13854500 | 13420000 | 15237200 | １.入口部舗装の追加施工は、実施にあたり、現地を再調査した結果、修繕の必要性を 認めたことによる。 ２.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３.上記理由により請負金額を増とする。 | 坂出市府中町１４５９−４ 大栄開発株式会社 大林 孝弘
17214-2023-7251-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月24日変更契約 | 番の州臨海工業団地 雨水函渠（吐口１）改築工事（第２工区） | 坂出市番の州町 | 土木一式工事 | 施工延長 52.0ｍ 道路改良 1式 カルバート工 1式 プレキャストボックス敷設工 50ｍ 排水構造物工 1式 ボックスマンホール 1式 地盤改良工 1式 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 57本 仮設工 1式 鋼矢板圧入引抜工（Ly=7.0m） 151枚 軽量鋼矢板建込引抜工（Ly=3.0m） 12ｍ パネル式土留 6ｍ 付帯工仮設工 1式 | 令和5年8月7日～令和6年6月28日 | 65011100 | 64350000 | 90271500 | １．ボックスマンホール工の新規計上は、既設管渠との接合部が通行止めを伴う工事のた め、関係者との調整が整わず次期施工としていたが、通行規制の了解が得られたことから 本工事にて接続部のボックスマンホールを施工し、早期の供用開始を図ったことによる。 ２．工業用水管撤去工の新規計上は、試掘調査の結果、工業用水管(φ500)がボックスカ ルバートの施工断面に影響することが判明した為、広域水道企業団との協議により、本工 | 坂出市沖の浜１−１２ 丸二運輸建設株式会社 瀬戸 雅一
17214-2024-1020-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月28日契約 | （道路メンテナンス事業）国道４３８号（三頭トンネル） 道路整備工事 | 仲多度郡まんのう町勝浦 | 土木一式工事 | 三頭トンネル 1式 道路修繕 1式 トンネル工 1式 断面修復工 1式 剥落対策工 1式 FRPメッシュ工 86m2 表面被覆工 14m2 炭素繊維シート工 51m2 ひび割れ補修工 1式 舗装工 1式 Co舗装打換え 2箇所 | 令和6年6月3日～令和6年9月30日 | 37342800 | 35200000 | 35200000 |  | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2024-1020-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月12日変更契約 | （道路メンテナンス事業）国道４３８号（三頭トンネル） 道路整備工事 | 仲多度郡まんのう町勝浦 | 土木一式工事 | 三頭トンネル 1式 道路修繕 1式 トンネル工 1式 断面修復工 1式 剥落対策工 1式 FRPメッシュ工 86m2 表面被覆工 17m2 炭素繊維シート工 51m2 ひび割れ補修工 1式 舗装工 1式 Co舗装打換え 2箇所 | 令和6年6月3日～令和6年9月30日 | 37342800 | 35200000 | 36419900 | １ トンネル工における数量の異同は、実施にあたり、補修が必要な範囲を精査 した結果による。 ２ 巡回車の新規計上は、関係機関との協議より配置をと認めたことによる。 ３ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2024-1020-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月18日契約 | （道路メンテナンス事業）県道西白方善通寺線（弘田川大橋） 道路整備工事（舗装工） | 善通寺市弘田町 | 舗装工事 | 施工延長 19.1ｍ 舗装工 1式 舗装版破砕工 30m2 路面切削 129m2 表層（車道部、t=3cm） 129m2 基層（車道部、t=3cm） 129m2 表層（歩道部、t=3cm） 30m2 橋面防水工 159m2 仮設工 1式 | 令和6年11月1日～令和7年2月28日 | 4587000 | 4053500 | 4053500 |  | 坂出市築港町１−６−２７ 株式会社カワサキ興業 川崎 ちず子
17214-2024-1020-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月14日契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松王越坂出線（新雲井橋）道路整備工事 | 坂出市林田町 | 土木一式工事 | 施工延長 橋梁保全工事 1式 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 充てん工法 1構造物 低圧注入工法 1構造物 断面修復工 1式 左官工法 1構造物 仮設工 1式 足場工 1式 吊足場 570m2 朝顔 101m2 | 令和6年11月14日～令和7年3月14日 | 17440500 | 15895000 | 15895000 |  | 坂出市西庄町７００−１ 株式会社幸真 福嶋 初彦
17214-2024-1033-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月6日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道丸亀詫間豊浜線（西浜工区）道路整備工事（第１工区）（舗装工） | 仲多度郡多度津町西浜 | 舗装工事 | 施工延長 165.9m 道路改良 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物取壊し 3.0m3 舗装 1式 舗装工 1式 路面切削工 2690m2 表層 3330m2 基層 3450m2 | 令和6年11月6日～令和7年1月29日 | 38311900 | 36740000 | 36740000 |  | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右
17214-2024-1033-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月22日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道丸亀詫間豊浜線（西浜工区）道路整備工事（第１工区）（舗装工） | 仲多度郡多度津町西浜 | 舗装工事 | 施工延長 159.3m 道路改良 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物取壊し 2m3 舗装 1式 舗装工 1式 路面切削工 3040m2 表層 3229m2 基層 3330m2 | 令和6年11月6日～令和7年1月29日 | 38311900 | 36740000 | 40832000 | １．交通管理工の数量の増は、実施にあたり施工工程を精査した結果、当初想定日数と比 較し、施工日数が増となったことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右
17214-2024-1043-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月16日契約 | 中局改第１号 県道勝浦三野線（下福家工区）道路局部改修工事（舗装工） | 仲多度郡まんのう町勝浦 | 舗装工事 | 施工延長 159m 舗装工 1式 道路土工 1式 舗装撤去工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 697m2 上層路盤（車道・路肩部） 676m2 表層（車道・路肩部） 652m2 区画線工 1式 | 令和6年7月16日～令和6年9月30日 | 8086100 | 7810000 | 7810000 |  | 丸亀市田村町１２２０−４ 株式会社丸善 山内 法知
17214-2024-1043-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月23日変更契約 | 中局改第１号 県道勝浦三野線（下福家工区）道路局部改修工事（舗装工） | 仲多度郡まんのう町勝浦 | 舗装工事 | 施工延長 159m 舗装工 1式 道路土工 1式 舗装撤去工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 661m2 上層路盤（車道・路肩部） 638m2 表層（車道・路肩部） 640m2 区画線工 1式 | 令和6年7月16日～令和6年10月31日 | 8086100 | 7810000 | 7929900 | １ 区画線工の増額は、1日未満の施工による金額補正を行ったことによる。 ２ 舗装撤去工の増額は、現地精査の結果、施工に支障となる防護柵の撤去延長を 延伸したことによる。 ３ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 丸亀市田村町１２２０−４ 株式会社丸善 山内 法知
17214-2024-1043-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月24日変更契約 | 中局改第１号 県道勝浦三野線（下福家工区）道路局部改修工事（舗装工） | 仲多度郡まんのう町勝浦 | 舗装工事 | 施工延長 159m 舗装工 1式 道路土工 1式 舗装撤去工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 697m2 上層路盤（車道・路肩部） 676m2 表層（車道・路肩部） 652m2 区画線工 1式 | 令和6年7月16日～令和6年10月31日 | 8086100 | 7810000 | 7810000 |  | 丸亀市田村町１２２０−４ 株式会社丸善 山内 法知
17214-2024-1043-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月18日変更契約 | 中局改第２号 県道善通寺綾歌線（与北工区） 道路局部改修工事 | 善通寺市与北町 | 土木一式工事 | 施工延長 205ｍ 排水構造物工 1式 床版工 184ｍ 蓋設置 42箇所 構造物撤去工 1式 取合せ工 1式 土間コンクリート復旧 140m2 側溝清掃（人力） 210m 仮設工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年3月31日 | 14159200 | 13805000 | 13805000 |  | 善通寺市文京町１−３−１ 栄進建設株式会社 犬井 新吾
17214-2024-1043-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月11日契約 | 中局改第２号 県道善通寺綾歌線（与北工区） 道路局部改修工事 | 善通寺市与北町 | 土木一式工事 | 施工延長 205ｍ 排水構造物工 1式 床版工 184ｍ 蓋設置 42箇所 構造物撤去工 1式 取合せ工 1式 土間コンクリート復旧 140m2 側溝清掃（人力） 210m 仮設工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年1月6日 | 14159200 | 13805000 | 13805000 |  | 善通寺市文京町１−３−１ 栄進建設株式会社 犬井 新吾
17214-2024-1043-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | 中局改第３号 県道岡田丸亀線（岡田上工区） 道路局部改修工事 | 丸亀市綾歌町岡田上 | 土木一式工事 | 施工延長 48m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 1式 作業土工 1式 路床盛土工 1式 擁壁工 1式 2-8号擁壁 32m 排水構造物工 1式 1-1号L型水路 28m 1号集水桝 1基 構造物撤去工 1式 舗装版破砕 55m2 コンクリート構造物取壊し 16m3 舗装版切断 26m 坂路 1式 舗装 1式 表層（車道・路肩部） 79m2 | 令和6年9月5日～令和7年2月26日 | 13453000 | 12059300 | 12059300 |  | 丸亀市飯山町下法軍寺８６７−３ 株式会社和興 尾上 勝也
17214-2024-1043-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月30日契約 | 中局改第５号 県道本島循環線（福田工区）道路局部改修工事 | 丸亀市本島町 | 土木一式工事 | 施工延長 25ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 25ｍ 排水構造物工 1式 L型側溝 25m 落石雪害防止工 1式 落石防護柵 24m 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月30日～令和7年2月21日 | 8968300 | 8690000 | 8690000 |  | 丸亀市本島町泊５２３ 塩飽建設株式会社 宮本 誠
17214-2024-1043-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月3日契約 | 中局改第６号 国道３７７号（田万工区）道路局部改修工事 | 綾歌郡綾川町枌所東 | 土木一式工事 | 施工延長 119.4ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 710m3 路床盛土 70m3 路体盛土 50m3 ブロック積工 1式 ブロック積工 305m2 擁壁工 1式 場所打擁壁工 17m 排水構造物工 1式 側溝工 203m 管渠工 39m 集水桝・マンホール工 8箇所 防護柵工 1式 仮設工 1式 舗装 1式 舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 108m2 上層路盤（歩道部） 252m2 | 令和6年12月3日～令和7年3月24日 | 49989500 | 48950000 | 48950000 |  | 綾歌郡綾川町東分甲１４６９ 株式会社津山建設 津山 健
17214-2024-1043-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月17日契約 | 中局改第８号 県道勝浦三野線（下福家工区）道路局部改修工事（防護柵工） | 仲多度郡まんのう町勝浦 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 135m 道路改良 1式 防護柵工 1式 路側防護柵工 1式 ガードレール設置 135m | 令和7年1月17日～令和7年3月21日 | 2757700 | 2662000 | 2662000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2024-1046-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月27日契約 | 県道多度津丸亀線（奥白方工区）地方特定道路整備工事 | 仲多度郡多度津町奥白方 | 土木一式工事 | 施工延長 39.5m 道路改良工事 1式 道路土工 1式 地盤改良工 1式 地盤改良工 650m3 ブロック積工 1式 大型ブロック積 159m2 構造物撤去工 1式 ため池改修工事 1式 ため池改修工事 1式 土工 1式 下流構造物工 1式 法面保護工 1式 | 令和6年10月10日～令和7年3月24日 | 66898700 | 65560000 | 65560000 |  | 丸亀市土器町北１−５４−２ 四国土建株式会社 大島 克敏
17214-2024-1046-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月27日契約 | 国道４３８号（飯山工区）地方特定道路整備工事 | 丸亀市飯山町上法軍寺 | 土木一式工事 | 施工延長 34ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 路体（築堤）盛土 300m3 法面整形（盛土部） 70m2 作業土工 1式 流用土運搬工 1式 カルバート工 1式 場所打函渠工（1号函渠）3.0ｍ×3.0ｍ 29.3ｍ 函渠取付道 1式 土工 1式 ブロック積工 97m2 擁壁工 1式 5号擁壁 9ｍ 排水工 1式 4号L型水路 45ｍ 5号L型水路 8ｍ 仮設工 1式 | 令和6年9月27日～令和7年3月24日 | 42246600 | 41250000 | 41250000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2024-1061-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月30日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１工区）（舗装工） | 坂出市青海町 | 舗装工事 | 施工延長 730.0m 舗装工 1式 車道舗装工 1式 不陸整正 2140m2 下層路盤 1456m2 上層路盤 511m2 上層路盤（瀝青安定処理路盤） 1967m2 基層 4275m2 表層 5398m2 歩道舗装工 1式 不陸整正 690m2 路盤 155m2 基層 0m2 表層 693m2 橋梁付属物工 1式 埋設ジョイント 1式 | 令和6年9月2日～令和7年1月31日 | 69293400 | 67210000 | 65688700 | １．上層路盤（瀝青安定処理路盤）の減は、着手にあたり実施した路床の土質試験結果を 踏まえ、舗装構成の変更を認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2024-1061-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月10日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１工区）（舗装工） | 坂出市青海町 | 舗装工事 | 施工延長 718.6m 舗装工 1式 車道舗装工 1式 下層路盤 610m2 上層路盤 2220m2 上層路盤（瀝青安定処理路盤） 2250m2 基層 4420m2 表層 5170m2 歩道舗装工 1式 基層 40m2 表層 870m2 橋梁付属物工 1式 埋設ジョイント 1式 | 令和6年9月2日～令和7年1月31日 | 69293400 | 67210000 | 67210000 |  | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2024-1061-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月2日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１工区）（舗装工） | 坂出市青海町 | 舗装工事 | 施工延長 718.6m 舗装工 1式 車道舗装工 1式 下層路盤 610m2 上層路盤 2220m2 上層路盤（瀝青安定処理路盤） 2250m2 基層 4420m2 表層 5170m2 歩道舗装工 1式 基層 40m2 表層 870m2 橋梁付属物工 1式 埋設ジョイント 1式 | 令和6年9月2日～令和6年12月17日 | 69293400 | 67210000 | 67210000 |  | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2024-1061-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月3日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第２工区）（舗装工） | 坂出市青海町 | 舗装工事 | 施工延長 550.0m 舗装工 1式 車道舗装工 1式 下層路盤 550m2 上層路盤 3690m2 上層路盤（瀝青安定処理路盤） 3750m2 基層（車道・路肩部） 3750m2 表層（車道・路肩部） 3980m2 歩道舗装工 1式 表層 1160m2 | 令和6年9月3日～令和6年12月17日 | 68741200 | 67045000 | 67045000 |  | 坂出市西庄町７００−１ 株式会社幸真 福嶋 初彦
17214-2024-1061-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月12日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第２工区）（舗装工） | 坂出市青海町 | 舗装工事 | 施工延長 550.0m 舗装工 1式 車道舗装工 1式 下層路盤 550m2 上層路盤 3690m2 上層路盤（瀝青安定処理路盤） 3750m2 基層（車道・路肩部） 3750m2 表層（車道・路肩部） 3980m2 歩道舗装工 1式 表層 1160m2 | 令和6年9月3日～令和7年2月5日 | 68741200 | 67045000 | 67045000 |  | 坂出市西庄町７００−１ 株式会社幸真 福嶋 初彦
17214-2024-1061-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月23日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第３工区）（舗装工） | 坂出市青海町 | 舗装工事 | 施工延長 641.6m 舗装 1式 道路土工 1式 地盤改良工 1式 安定処理 340m2 舗装工 1式 車道舗装工 1式 不陸整正 2680m2 下層路盤 1015m2 上層路盤 0m2 上層路盤（瀝青安定処理路盤） 3477m2 基層 3812m2 表層 5048m2 歩道舗装工 1式 不陸整正 503m2 表層 762m2 橋梁付属物工 1式 埋設ジョイント 1式 | 令和6年9月3日～令和7年1月28日 | 68701600 | 66990000 | 69438600 | １．路床安定処理工の新規計上は、本工事の施工区域内の一部において、当初想定より 路床の土質が悪く、路床安定処理を追加で施工することを認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市府中町１４５９−４ 大栄開発株式会社 大林 孝弘
17214-2024-1061-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月10日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第３工区）（舗装工） | 坂出市青海町 | 舗装工事 | 施工延長 641.6m 舗装 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 車道舗装工 1式 下層路盤 280m2 上層路盤 2550m2 上層路盤（瀝青安定処理路盤） 3540m2 基層 3720m2 表層 4880m2 歩道舗装工 1式 表層 790m2 橋梁付属物工 1式 埋設ジョイント 1式 | 令和6年9月3日～令和7年1月28日 | 68701600 | 66990000 | 66990000 |  | 坂出市府中町１４５９−４ 大栄開発株式会社 大林 孝弘
17214-2024-1061-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月3日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第３工区）（舗装工） | 坂出市青海町 | 舗装工事 | 施工延長 641.6m 舗装 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 車道舗装工 1式 下層路盤 280m2 上層路盤 2550m2 上層路盤（瀝青安定処理路盤） 3540m2 基層 3720m2 表層 4880m2 歩道舗装工 1式 表層 790m2 橋梁付属物工 1式 埋設ジョイント 1式 | 令和6年9月3日～令和6年12月26日 | 68701600 | 66990000 | 66990000 |  | 坂出市府中町１４５９−４ 大栄開発株式会社 大林 孝弘
17214-2024-1061-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月13日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第４工区）（舗装工） | 坂出市青海町 | 舗装工事 | 施工延長 548.4m 舗装 1式 舗装工 1式 車道舗装工 1式 上層路盤（瀝青安定処理路盤） 3730m2 基層 3730m2 表層 5300m2 歩道舗装工 1式 表層 867m2 | 令和6年9月10日～令和7年1月24日 | 61054400 | 59400000 | 59400000 |  | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2024-1061-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月10日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第４工区）（舗装工） | 坂出市青海町 | 舗装工事 | 施工延長 548.4m 舗装 1式 舗装工 1式 車道舗装工 1式 上層路盤（瀝青安定処理路盤） 3730m2 基層 3730m2 表層 5300m2 歩道舗装工 1式 表層 867m2 | 令和6年9月10日～令和6年12月18日 | 61054400 | 59400000 | 59400000 |  | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2024-1061-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月23日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第４工区）（舗装工） | 坂出市青海町 | 舗装工事 | 施工延長 548.4m 舗装 1式 舗装工 1式 車道舗装工 1式 不陸整正 3220m2 上層路盤（瀝青安定処理路盤） 3760m2 基層 3750m2 表層 5390m2 歩道舗装工 1式 不陸整正 869m2 表層 869m2 附帯舗装工 1式 不陸整正 242m2 表層 262m2 排水構造物工 1式 | 令和6年9月10日～令和7年1月24日 | 61054400 | 59400000 | 63867100 | １．附帯舗装工の新規計上は、施工区域に近接する坂路において、一般通行者の視距の 確保のために 隅切り部のアスファルト舗装を施工する必要を認めたことによる。 ２．不陸整正の新規計上は、着手にあたり、過年度工事にて施工した路盤の不陸整正を行 う必要を認めたことによる。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2024-1061-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月13日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第５工区）（舗装工） | 坂出市青海町 | 舗装工事 | 施工延長 552.0m 舗装 1式 舗装工 1式 車道舗装工 1式 上層路盤（瀝青安定処理路盤） 3730m2 基層 3880m2 表層 4350m2 歩道舗装工 1式 表層 900m2 | 令和6年9月11日～令和7年3月12日 | 57842400 | 56100000 | 56100000 |  | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2024-1061-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月11日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第５工区）（舗装工） | 坂出市青海町 | 舗装工事 | 施工延長 552.0m 舗装 1式 舗装工 1式 車道舗装工 1式 上層路盤（瀝青安定処理路盤） 3730m2 基層 3880m2 表層 4350m2 歩道舗装工 1式 表層 900m2 | 令和6年9月11日～令和6年12月17日 | 57842400 | 56100000 | 56100000 |  | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2024-1061-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月30日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第６工区）（区画線工） | 坂出市青海町 | 塗装工事 | 施工延長 1500.0ｍ 区画線工 1式 溶融式区画線（白実線，W=15cm） 2590m 溶融式区画線（白実線，W=45cm） 273m 溶融式区画線（白破線，W=15cm） 614m 溶融式区画線（白破線，W=30cm） 51m 溶融式区画線（黄実線，W=15cm） 1150m 溶融式区画線（矢印・記号・文字，W=15cm） 1363m 区画線消去 2690m | 令和6年9月30日～令和7年3月14日 | 12766600 | 12320000 | 12320000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2024-1061-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月4日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第７工区）（交通安全施設工） | 坂出市青海町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 851.3ｍ 道路改良 1式 防護柵工 1式 路側防護柵工 1式 ガードパイプ 226m 転落防止柵 859m 道路付属施設工 1式 道路鋲 496個 視線誘導標 15本 | 令和6年10月4日～令和7年1月24日 | 28480100 | 27610000 | 27610000 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2024-1061-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月16日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第７工区）（交通安全施設工） | 坂出市青海町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 851.3ｍ 道路改良 1式 防護柵工 1式 路側防護柵工 1式 ガードパイプ 226m 転落防止柵 859m 道路付属施設工 1式 道路鋲 496個 視線誘導標 15本 | 令和6年10月4日～令和7年6月25日 | 28480100 | 27610000 | 27610000 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2024-1061-100-008 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月18日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第８工区）（区画線工） | 坂出市青海町 | 塗装工事 | 施工延長 1652.0ｍ 区画線工 1式 溶融式区画線（白実線，W=15cm） 2890ｍ 溶融式区画線（白実線，W=45cm） 74ｍ 溶融式区画線（白破線，W=15cm） 670ｍ 溶融式区画線（白破線，W=30cm） 18ｍ 溶融式区画線（白セブラ，W=45cm） 60ｍ 溶融式区画線（黄実線，W=15cm） 319ｍ 溶融式区画線（矢印・記号・文字，W=15cm） 2585ｍ 区画線消去 771ｍ | 令和6年10月18日～令和7年3月14日 | 9803200 | 9460000 | 9460000 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2024-1061-100-009 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月18日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第９工区）（交通安全施設工） | 坂出市青海町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 2148.8ｍ 道路改良 1式 防護柵工 1式 路側防護柵工 1式 ガードレール 278m ガードパイプ 158m 転落防止柵 601m 道路付属施設工 1式 道路鋲 819個 視線誘導標 13本 | 令和6年10月18日～令和7年2月5日 | 25994100 | 25080000 | 25080000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2024-1061-100-009 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月16日変更契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第９工区）（交通安全施設工） | 坂出市青海町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 2148.8ｍ 道路改良 1式 防護柵工 1式 路側防護柵工 1式 ガードレール 278m ガードパイプ 158m 転落防止柵 601m 道路付属施設工 1式 道路鋲 819個 視線誘導標 13本 | 令和6年10月18日～令和7年6月13日 | 25994100 | 25080000 | 25080000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2024-1061-100-010 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月13日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１０工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 435.4m 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 縁石 441m ガッター 31m 分離帯排水溝 31m 分離帯排水桝 2基 管渠 29m シールコンクリート 417m | 令和6年11月13日～令和7年3月21日 | 16773900 | 15400000 | 15400000 |  | 坂出市青海町６９２−３ 有限会社四国造園 大坪 政文
17214-2024-1061-100-011 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月28日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（五色台トンネル）（坂出側工区）（第６工区） | 坂出市青海町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 701ｍ 道路改良 1式 防護柵工 1式 転落防止柵 659ｍ 道路付属施設工 1式 視線誘導標 38本 車線分離標 28本 標識工 1式 標識板 2枚 仮設工 1式 | 令和6年11月28日～令和7年3月14日 | 15266900 | 14740000 | 14740000 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2024-1061-100-012 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月28日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（五色台トンネル）（坂出側工区）（第５工区） | 坂出市青海町他 | 塗装工事 | 施工延長 2357m 【新トンネル関連】 1式 区画線工（新トンネル）L=700m 1式 溶融式区画線（外側線） 1380m 溶融式区画線（中央線、破線） 350m 溶融式区画線（非常駐車帯、破線30cm） 24m 区画線工（明かり部）L=120m 1式 溶融式区画線（中央線、破線） 60m 溶融式区画線（減速記号） 120m 区画線消去 239m 【既設トンネル関連】 1式 区画線工（既設トンネル関連）L＝1437m＋100m 1式 溶融式区画線（Co舗装、中央線、破線、夜間） 720m 区画線消去（Co舗装、リブ式、夜間） 2874m 区画線消去（Co舗装、昼間） 309m 溶融式区画線（As舗装、中央線、破線、夜間） 50m 区画線消去（As舗装、リブ式、夜間） 200m 区画線消去（As舗装、昼間） 19m 路面復旧工 1式 | 令和6年11月28日～令和7年5月12日 | 14916000 | 14410000 | 14410000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2024-1061-100-013 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月23日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１１工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 99.3ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 1式 掘削 3200m3 作業土工 1式 石・ブロック積（張）工 1式 ブロック積基礎 111ｍ ブロック積擁壁 810m2 天端コンクリート 112ｍ 排水構造物工 1式 たて溝 15m 小段排水溝 96m 小段排水桝 2箇所 舗装工 1式 | 令和7年1月23日～令和7年10月20日 | 99815100 | 94600000 | 94600000 |  | 坂出市旭町３−１−４ サカケン株式会社 綾 崇平
17214-2024-1061-100-014 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 県道高松坂出線（五色台工区）道路改築工事（第１２工区） | 坂出市青海町 | 土木一式工事 | 施工延長 133.7ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 460m3 作業土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 87m 石・ブロック積（張）工 1式 ブロック積基礎 19ｍ ブロック積擁壁 88m2 函渠工 1式 函渠 17m 踏掛板 1式 排水構造物工 1式 U型側溝 110m L型水路 20m 集水桝 3箇所 縁石 250m 分離帯排水溝 125m 舗装工 1式 | 令和7年1月24日～令和7年10月31日 | 99781000 | 96800000 | 96800000 |  | 坂出市江尻町１７２１−１０ 株式会社石井 尾林 正樹
17214-2024-1140-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月6日変更契約 | 中道維第２４２号 国道３７７号（佐文工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 仲多度郡まんのう町佐文 | 舗装工事 | 施工延長 153m 舗装工 1式 路面切削 793m2 表層（車道・路肩部） 793m2 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月4日～令和7年2月28日 | 9123400 | 8800000 | 9375300 | １ 舗装工の増額は、施工箇所の近傍において、舗装の損傷により交通上の支障があり、 緊急の対応が必要であったため、舗装修繕の範囲を追加したことによる。 ２ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右
17214-2024-1140-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月4日契約 | 中道維第２４２号 国道３７７号（佐文工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 仲多度郡まんのう町佐文 | 舗装工事 | 施工延長 133m 舗装工 1式 路面切削 744m2 表層（車道・路肩部） 744m2 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月4日～令和7年2月28日 | 9123400 | 8800000 | 8800000 |  | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右
17214-2024-1140-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月29日変更契約 | 中道維第２４１号 国道４３８号（勝浦工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 仲多度郡まんのう町勝浦 | 舗装工事 | 施工延長 72.7m 舗装工 1式 路面切削 523m2 表層（車道・路肩部） 523m2 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月20日～令和6年12月20日 | 5112800 | 4530900 | 5013800 | １ 舗装工の数量増について、現地精査の結果、既設横断側溝との取り合わせ箇所に おいて、路肩部分にも段差があり、交通安全上の支障が認められるため、補修範囲 を追加したことによる。 ２ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 坂出市築港町１−６−２７ 株式会社カワサキ興業 川崎 ちず子
17214-2024-1140-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月20日契約 | 中道維第２４１号 国道４３８号（勝浦工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 仲多度郡まんのう町勝浦 | 舗装工事 | 施工延長 76m 舗装工 1式 路面切削 456m2 表層（車道・路肩部） 456m2 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月20日～令和6年12月20日 | 5112800 | 4530900 | 4530900 |  | 坂出市築港町１−６−２７ 株式会社カワサキ興業 川崎 ちず子
17214-2024-1175-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月2日契約 | （通学路緊急対策事業）県道府中造田線（陶工区）交通安全施設整備工事 | 綾歌郡綾川町陶 | 土木一式工事 | 施工延長 248.4m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削 140m3 路床盛土 20m3 排水構造物工 1式 L型側溝工 232m U型側溝工 107m 管渠工 31m 集水桝・マンホール工 10基 防護柵工 1式 舗装 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 | 令和6年10月21日～令和7年3月19日 | 21212400 | 19800000 | 19800000 |  | 綾歌郡綾川町東分乙５１０−１ 桑島開発株式会社 桑島 哲雄
17214-2024-1175-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月6日契約 | （通学路緊急対策事業）国道４３８号（炭所西工区）交通安全施設整備工事 | 仲多度郡まんのう町炭所西 | 土木一式工事 | 施工延長 24.1ｍ 道路土工 1式 路体（築堤）盛土 200m3 路体盛土（歩道） 10m3 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック積（右岸） 109m2 コンクリートブロック積（左岸） 106m2 仮設工 1式 | 令和6年11月6日～令和7年3月24日 | 24623500 | 22181500 | 22181500 |  | 仲多度郡まんのう町中通１９４ 大西建設株式会社 衣斐 恵美子
17214-2024-1175-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月9日契約 | （通学路緊急対策事業）県道観音寺善通寺線（善通寺工区）交通安全施設整備工事（第１工区）（舗装工） | 善通寺市善通寺町 | 舗装工事 | 施工延長 277.8ｍ 舗装工 1式 舗装準備工 1式 不陸整正 2040m2 アスファルト舗装工 1式 上層路盤（車道・路肩部）（t=15cm） 320m2 基層（t=5cm） 780m2 表層（t=5cm） 2050m2 歩道舗装（t=3cm） 300m2 構造物撤去工 1式 路面切削工 1530m2 舗装版破砕工 280m2 | 令和6年12月9日～令和7年3月14日 | 22877800 | 22110000 | 22110000 |  | 丸亀市田村町１２２０−４ 株式会社丸善 山内 法知
17214-2024-1175-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月9日契約 | （通学路緊急対策事業）県道観音寺善通寺線（善通寺工区）交通安全施設整備工事（第２工区）（交通安全施設工） | 善通寺市善通寺町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 229ｍ 防護柵工 1式 路側防護柵工 40ｍ 区画線工 1式 区画線工 1式 | 令和7年1月9日～令和7年3月21日 | 3191100 | 3080000 | 3080000 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2024-1177-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月18日契約 | （通学路緊急対策事業）県道高松王越坂出線（大屋冨工区）交通安全施設整備工事 | 坂出市大屋冨町 | 土木一式工事 | 施工延長 120ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 床掘り 720m3 埋戻し 350m3 埋戻し 110m3 路体（築堤）盛土 180m3 路床盛土 290m3 地盤改良工 1式 安定処理 1350m2 擁壁工 1式 重力式擁壁 2ｍ L型擁壁 162m 排水構造物工 1式 自由勾配側溝 65m L型水路 164m 鉄筋コンクリート台付管 6m 舗装工 1式 表層工 48m2 路盤工 48m2 | 令和6年10月18日～令和7年3月14日 | 41648200 | 40700000 | 40700000 |  | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2024-1181-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月8日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道丸亀詫間豊浜線（西浜工区）道路整備工事（第２工区）（区画線工） | 仲多度郡多度津町西浜 | 塗装工事 | 施工延長 287.3m 区画線工 1式 溶融式区画線（実線・白・W=15cm） 790m 溶融式区画線（実線・白・W=30cm） 56m 溶融式区画線（ゼブラ・白・W=45cm） 430m 溶融式区画線（破線・白・W=15cm） 230m 溶融式区画線（黄・文字・記号・W=15cm換算） 89m 溶融式区画線（白・文字・記号・W=15cm換算） 71m 区画線消去 909m | 令和6年11月8日～令和7年1月29日 | 6232600 | 5995000 | 5995000 |  | 高松市福岡町２−２９−２８ 玉藻塗装株式会社 平木 祐成
17214-2024-1181-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月22日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道丸亀詫間豊浜線（西浜工区）道路整備工事（第２工区）（区画線工） | 仲多度郡多度津町西浜 | 塗装工事 | 施工延長 308.4m 区画線工 1式 溶融式区画線（実線・白・W=15cm） 850m 溶融式区画線（実線・白・W=30cm） 56m 溶融式区画線（ゼブラ・白・W=45cm） 370m 溶融式区画線（破線・白・W=15cm） 250m 溶融式区画線（黄・文字・記号・W=15cm換算） 89m 溶融式区画線（白・文字・記号・W=15cm換算） 71m 区画線消去 682m | 令和6年11月8日～令和7年1月29日 | 6232600 | 5995000 | 5465900 | １．交通誘導員の減は、現地状況を精査し、施工中の安全を確保した上で、配置人数を見 直したことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により請負金額を減とする。 | 高松市福岡町２−２９−２８ 玉藻塗装株式会社 平木 祐成
17214-2024-1183-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月18日契約 | （社会資本整備総合交付金）国道４３８号（飯山工区）道路整備工事（第３工区）（舗装工） | 丸亀市飯山町川原 | 舗装工事 | 施工延長 590ｍ 舗装 1式 舗装工 1式 車道舗装工 1式 上層路盤（車道・路肩部） 4020m2 基層（車道・路肩部） 4020m2 表層（車道・路肩部） 193m2 歩道舗装工 1式 表層（歩道部） 2030m2 舗装準備工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月18日～令和7年3月14日 | 54528100 | 50160000 | 50160000 |  | 善通寺市生野本町１−１−１ サヌキ土木株式会社 重成 雄至
17214-2024-1195-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月17日契約 | 中道維第１３１号 県道高松王越坂出線外５線 道路維持修繕工事（標識工） | 坂出市王越町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路維持 1式 標識工 1式 小型標識工 1式 標識柱・基礎設置 3基 大型標識工 1式 標識基礎 3基 片持標識柱撤去 5基 片持標識柱設置 3基 標識板撤去 5枚 標識板設置（新設） 6枚 標識板設置（流用） 2枚 | 令和7年1月17日～令和7年7月16日 | 10436800 | 10065000 | 10065000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2024-1195-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月17日契約 | 中道維第１０４号 県道鴨川停車場五色台線 道路維持修繕工事（第１工区）（舗装工） | 坂出市加茂町 | 舗装工事 | 施工延長 L= 198m 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 620m2 表層（車道・路肩部） 624m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和7年1月17日～令和7年6月20日 | 5946600 | 5281100 | 5281100 |  | 善通寺市吉原町５３７−４ 松下土建株式会社 松下 真美
17214-2024-1195-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月17日契約 | 中道維第１０５号 県道鴨川停車場五色台線 道路維持修繕工事（第２工区）（舗装工） | 坂出市高屋町 | 舗装工事 | 施工延長 L= 70m 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 560m2 表層（車道・路肩部） 556m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和7年2月3日～令和7年6月5日 | 4776200 | 4248200 | 4248200 |  | 坂出市築港町１−６−２７ 株式会社カワサキ興業 川崎 ちず子
17214-2024-1195-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月17日契約 | 中道維第３０１号 県道高松琴平線 道路維持修繕工事（舗装工） | 仲多度郡琴平町榎井 | 舗装工事 | 施工延長 150m 舗装工 1式 路面切削 450m2 表層（車道・路肩部） 450m2 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 仮設工 1式 | 令和7年1月17日～令和7年6月10日 | 5017100 | 4446200 | 4446200 |  | 坂出市富士見町２−４−９ 有限会社西尾興業 西尾 淳吾
17214-2024-1195-100-010 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 中道維第１１３号 県道国分寺中通線 道路維持修繕工事 | 綾歌郡綾川町枌所西 | 土木一式工事 | 施工延長 1260ｍ 道路土工 1式 植生工 1式 排水構造物工 1式 水路工 10ｍ 構造物撤去工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式 道路清掃工 1式 側溝清掃（人力） 1250m 桝清掃（人力） 8箇所 残土運搬処分 60m3 | 令和7年2月10日～令和7年7月25日 | 8387500 | 8206000 | 8206000 |  | 綾歌郡綾川町枌所東２１９ 綾上建設株式会社 亀山 昌史
17214-2024-1195-100-011 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 中道維第１１４号 県道三木綾川線 道路維持修繕工事 | 綾歌郡綾川町千疋 | 土木一式工事 | 施工延長 42.0m 道路修繕 1式 道路土工 1式 掘削工 1式 掘削 10m3 路床盛土 10m3 防護柵工 1式 路側防護柵工 42m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 表層 63m2 基層 63m2 上層路盤 50m2 下層路盤 50m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和7年3月24日～令和7年8月15日 | 9125600 | 8932000 | 8932000 |  | 綾歌郡綾川町畑田２７７２−１ 河田土建有限会社 河田 良次
17214-2024-1195-100-012 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 中道維第１３２号 国道３７７号外１５線 道路維持修繕工事（区画線工） | 綾歌郡綾川町枌所東他 | 塗装工事 | 道路修繕 1式 区画線工 1式 溶融式区画線（実線・白・W=15cm） 6000m 溶融式区画線（破線・白・W=15cm） 3900m 溶融式区画線（破線・白・W=30cm） 100m 溶融式区画線（破線・白・W=45cm） 100m 溶融式区画線（ゼブラ・白・45cm） 200m 溶融式区画線（白・文字・記号・W=15cm換算） 1900m 階段部路面標示 1式 | 令和7年2月25日～令和7年7月2日 | 17007100 | 16390000 | 16390000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2024-1195-100-013 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月30日契約 | 中道維第３０８号 県道高松琴平線 道路維持修繕工事（防草工） | 仲多度郡まんのう町羽間 | 土木一式工事 | 施工延長 810m 道路維持 1式 防草準備工 1式 目地防草工 1式 目地防草 620ｍ 道路除草工 810m | 令和7年1月30日～令和7年7月11日 | 5493400 | 4846600 | 4846600 |  | 仲多度郡まんのう町吉野１１１０−８ 竹内建設株式会社 竹内 大介
17214-2024-1195-100-014 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月30日契約 | 中道維第１１６号 県道高松善通寺線外１線 道路維持修繕工事 | 綾歌郡宇多津町新開 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 施工箇所１（防草工） L= 270m 防草準備工 1式 目地防草工 1式 目地防草（セメント充填） 1360ｍ 目地防草（シート貼付） 630ｍ 施工箇所２（土工） L= 15m 道路土工 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 40m2 下層路盤 40m2 表層 40m2 植栽工 1式 | 令和7年1月30日～令和7年7月11日 | 7866100 | 7700000 | 7700000 |  | 坂出市青海町６９２−３ 有限会社四国造園 大坪 政文
17214-2024-1195-100-016 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月30日契約 | 中道維第３１３号 県道善通寺多度津線 道路維持修繕工事（防草工） | 善通寺市生野町 | 土木一式工事 | 施工延長 400ｍ 道路維持 1式 防草工 1式 防草準備工 1式 除草作業 400ｍ 目地防草工 1式 目地防草（L型） 400ｍ | 令和7年2月3日～令和7年3月31日 | 3322000 | 3157000 | 3157000 |  | 善通寺市生野町字原７６０−６ ＳＡＮＭＩ建設株式会社 閔 端岳
17214-2024-1195-100-018 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月30日契約 | 中道維第１２９号 県道善通寺府中線外４線 道路維持修繕工事（照明工） | 丸亀市川西町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路照明工 1式 照明器具撤去 7基 照明柱撤去 7基 照明柱基礎 6基 照明柱設置 6基 照明器具設置 6台 | 令和7年3月3日～令和7年8月12日 | 9766900 | 9460000 | 9460000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2024-1195-100-019 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月30日契約 | 中道維第３０４号 国道４３８号外３線 道路維持修繕工事（区画線工） | 仲多度郡まんのう町七箇他 | 塗装工事 | 道路修繕 1式 区画線工 1式 区画線工 1式 国道４３８号 918m 県道財田まんのう線 3075m 県道丸亀三好線 650m 県道炭所東琴平線 857m 仮設工 1式 | 令和7年3月28日～令和7年6月20日 | 7891400 | 7645000 | 7645000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2024-1513-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第６号 県道高松善通寺線外２線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 綾歌郡宇多津町浜八番丁他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木剪定工 1式 寄植剪定工 1式 薬剤防除工 1式 除草工 1式 雑工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 18826500 | 17875000 | 17875000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2024-1513-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第７号 県道川津丸亀線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 綾歌郡宇多津町浜四番丁他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木剪定工 1式 寄植剪定工 1式 薬剤防除工 1式 除草工 1式 雑工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 19681200 | 18590000 | 18590000 |  | 坂出市番の州町７−６ 五栄カイリク株式会社 安藤 照文
17214-2024-1513-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月22日変更契約 | 中道維第７号 県道川津丸亀線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 綾歌郡宇多津町浜四番丁他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木剪定工 1式 寄植剪定工 1式 薬剤防除工 0式 除草工 1式 雑工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 19681200 | 18590000 | 17986100 | １ 薬剤防除工の廃工は、害虫の発生状況が想定よりも軽微であったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 坂出市番の州町７−６ 五栄カイリク株式会社 安藤 照文
17214-2024-1513-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第１７号 県道川津丸亀線外１線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 丸亀市新浜町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木剪定工 1式 寄植剪定工 1式 薬剤防除工 1式 除草工 1式 雑工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 23909600 | 22704000 | 22704000 |  | 坂出市青海町６９２−３ 有限会社四国造園 大坪 政文
17214-2024-1520-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月30日契約 | 中道維第４５号 県道大屋冨築港宇多津線（宇多津工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 綾歌郡宇多津町平山 | 舗装工事 | 施工延長 55ｍ 道路修繕 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 基層 920m2 表層 920m2 路面切削 920ｍ2 区画線工 1式 | 令和6年7月30日～令和7年1月30日 | 13616900 | 13200000 | 13200000 |  | 坂出市府中町１４５９−４ 大栄開発株式会社 大林 孝弘
17214-2024-1520-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月16日変更契約 | 中道維第４５号 県道大屋冨築港宇多津線（宇多津工区）道路維持修繕工事（舗装工） | 綾歌郡宇多津町平山 | 舗装工事 | 施工延長 69ｍ 道路修繕 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 基層 820m2 表層 820m2 路面切削 820ｍ2 区画線工 1式 | 令和6年7月30日～令和7年1月30日 | 13616900 | 13200000 | 14869800 | 1.施工時間の変更は、現地再調査の結果、施工箇所が交差点内であり、昼間の交通量が著 しく多いことから、交通渋滞解消及び作業場の安全を考慮した結果による。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市府中町１４５９−４ 大栄開発株式会社 大林 孝弘
17214-2024-1520-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月20日契約 | 中道維第６１号 県道川津丸亀線（汐入橋）道路維持修繕工事（伸縮装置工） | 丸亀市福島町 | 土木一式工事 | 橋梁保全工事 1式 橋梁付属物工 1式 伸縮継手工 1式 鋼製伸縮継手補修 17.1m 殻運搬 1m3 仮設工 1式 | 令和6年9月20日～令和7年2月10日 | 14692700 | 14245000 | 14245000 |  | 丸亀市垂水町２０３１−７ 株式会社ホリカワ工業 堀川 徹也
17214-2024-1520-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月23日変更契約 | 中道維第６１号 県道川津丸亀線（汐入橋）道路維持修繕工事（伸縮装置工） | 丸亀市福島町 | 土木一式工事 | 橋梁保全工事 1式 橋梁付属物工 1式 伸縮継手工 1式 鋼製伸縮継手補修 17.1m 殻運搬 2m3 伸縮継手取合せ補修 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月20日～令和7年2月10日 | 14692700 | 14245000 | 15119500 | １ 伸縮継手取合せ補修の新規計上は、実施にあたり、伸縮装置取替え後の既設舗装との 取合部の段差解消について、施工の必要性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市垂水町２０３１−７ 株式会社ホリカワ工業 堀川 徹也
17214-2024-1520-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月16日契約 | 中道維第２４５号 県道財田まんのう線（満濃大橋）道路維持修繕工事（第２工区） | 仲多度郡まんのう町長尾 | 土木一式工事 | 施工延長 50m 河川土工 1式 掘削工 2600?3 残土処理工 2630?3 盛土工 11?3 作業土工 1式 根固め設置工 1式 袋詰め玉石据付 27個 かご工 1式 かごマット(平積） 65m2 1号かごマット(多段式） 13m2 2号かごマット(多段式) 30m2 3号かごマット(多段式） 81m2 仮設工 1式 | 令和6年10月16日～令和7年3月3日 | 27841000 | 25085500 | 25085500 |  | 仲多度郡まんのう町吉野３１５９−２ 株式会社礎建設 平井 敏和
17214-2024-1520-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月29日契約 | 中道維第２４６号 県道丸亀詫間豊浜線 道路維持修繕工事（舗装工） | 仲多度郡多度津町堀江 | 舗装工事 | 施工延長 200m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 1350m2 殻処分（路面切削） 100m3 舗装打換え工 1式 基層 646m2 表層 1350m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月29日～令和7年3月7日 | 16666100 | 16060000 | 16060000 |  | 丸亀市田村町１２２０−４ 株式会社丸善 山内 法知
17214-2024-1528-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月1日契約 | 中道維第２０２号 県道善通寺多度津線外１３線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 善通寺市金蔵寺町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（機械） 68.6km 排水施設清掃工 1式 桝清掃 40箇所 暗渠清掃工 1式 管渠清掃（機械） 80m 側溝清掃（機械） 80m 桝清掃（機械） 10箇所 仮設工 1式 | 令和6年5月1日～令和6年12月13日 | 6803500 | 6600000 | 6600000 |  | 丸亀市田村町１２２０−４ 株式会社丸善 山内 法知
17214-2024-1528-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月2日変更契約 | 中道維第２０２号 県道善通寺多度津線外１３線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 善通寺市金蔵寺町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（機械） 66.2km 排水施設清掃工 1式 桝清掃 166箇所 側溝清掃（人力） 60ｍ 暗渠清掃工 1式 管渠清掃（機械） 0m 側溝清掃（機械） 0m 桝清掃（機械） 0箇所 仮設工 1式 | 令和6年5月1日～令和6年12月13日 | 6803500 | 6600000 | 6974000 | １ 排水施設清掃工の増額は、県道丸亀詫間豊浜線外２路線について、土砂堆積が著しい 一部集水桝の清掃工の緊急性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市田村町１２２０−４ 株式会社丸善 山内 法知
17214-2024-1528-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月9日変更契約 | 中道維第２０３号 県道まんのう善通寺線外１３線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 仲多度郡まんのう町四條他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（機械） 65.0km 排水施設清掃工 1式 桝清掃 195箇所 暗渠清掃工 1式 管渠清掃（機械） 28m 側溝清掃（機械） 80m 桝清掃（機械） 10箇所 仮設工 1式 | 令和6年5月1日～令和6年12月13日 | 6503200 | 6325000 | 6460300 | １ 排水施設清掃工の増額は、国道３７７号外５路線について、土砂堆積が著しい 一部集水桝の清掃工の緊急性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市勅使町２９９−２ 南部開発株式会社 杉田 数博
17214-2024-1528-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月1日契約 | 中道維第２０３号 県道まんのう善通寺線外１３線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 仲多度郡まんのう町四條他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（機械） 66.5km 排水施設清掃工 1式 桝清掃 70箇所 暗渠清掃工 1式 管渠清掃（機械） 100m 側溝清掃（機械） 100m 桝清掃（機械） 10箇所 仮設工 1式 | 令和6年5月1日～令和6年12月13日 | 6503200 | 6325000 | 6325000 |  | 高松市勅使町２９９−２ 南部開発株式会社 杉田 数博
17214-2024-1528-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月1日契約 | 中道維第１号 県道高松善通寺線外５線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 坂出市西庄町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（機械） 64.20km 排水施設清掃工 1式 桝清掃 64箇所 暗渠清掃工 1式 管渠清掃（機械） 170m 側溝清掃（機械） 170m 桝清掃（機械） 17箇所 作業清掃（機械）移動 16ｋｍ | 令和6年5月1日～令和6年12月13日 | 6773800 | 6578000 | 6578000 |  | 高松市勅使町２９９−２ 南部開発株式会社 杉田 数博
17214-2024-1528-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月13日変更契約 | 中道維第１号 県道高松善通寺線外５線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 坂出市西庄町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（機械） 64.20km 排水施設清掃工 1式 桝清掃 0箇所 暗渠清掃工 1式 管渠清掃（機械） 160m 側溝清掃（機械） 4m 桝清掃（機械） 130箇所 作業清掃（機械）移動 16ｋｍ | 令和6年5月1日～令和6年12月13日 | 6773800 | 6578000 | 6653900 | １.交通誘導員警備員の増は、施工に当たり交通状況等を考慮し、配置計画を再検討した 結果による。 ２．暗渠清掃工の数量の異同は、実施にあたり現地を再調査し、清掃が必要な箇所を抽出 した結果による。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 高松市勅使町２９９−２ 南部開発株式会社 杉田 数博
17214-2024-1528-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月1日契約 | 中道維第２号 県道丸亀詫間豊浜線外９線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 丸亀市港町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（機械） 65.10km 排水施設清掃工 1式 桝清掃 65箇所 暗渠清掃工 1式 管渠清掃（機械） 140m 側溝清掃（機械） 140m 桝清掃（機械） 13箇所 | 令和6年5月1日～令和6年12月13日 | 6628600 | 6457000 | 6457000 |  | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右
17214-2024-1528-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月3日変更契約 | 中道維第２号 県道丸亀詫間豊浜線外９線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 丸亀市港町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（機械） 65.10km 排水施設清掃工 1式 桝清掃 65箇所 暗渠清掃工 1式 管渠清掃（機械） 0m 側溝清掃（機械） 135m 桝清掃（機械） 0箇所 | 令和6年5月1日～令和6年12月13日 | 6628600 | 6457000 | 5451600 | 1.暗渠清掃工は、道路パトロール・関係機関・地元住民等から連絡を受けた箇所のうち、 清掃が必要な箇所について対応するものである。数量の異同は、現地確認等を実施し、必 要な工事指示を行った結果による。 2.上記理由により、請負金額を減とする。 | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右
17214-2024-1528-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月1日契約 | 中道維第３号 県道瀬居坂出港線外１１線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 坂出市川津町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（機械） 64.80km 排水施設清掃工 1式 桝清掃 40箇所 暗渠清掃工 1式 管渠清掃（機械） 90m 側溝清掃（機械） 90m 桝清掃(機械) 9箇所 側溝清掃（機械）移動 21ｋｍ | 令和6年5月1日～令和6年12月13日 | 6476800 | 6292000 | 6292000 |  | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2024-1528-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月15日変更契約 | 中道維第３号 県道瀬居坂出港線外１１線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 坂出市川津町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（機械） 64.80km 排水施設清掃工 1式 桝清掃 0箇所 暗渠清掃工 1式 管渠清掃（機械） 0m 側溝清掃（機械） 0m 桝清掃(機械) 142箇所 側溝清掃（機械）移動 0ｋｍ | 令和6年5月1日～令和6年12月13日 | 6476800 | 6292000 | 6559300 | １.交通誘導警備員の増は、施工に当たり交通状況等を考慮し、配置計画を再検討した 結果による。 ２.暗渠清掃工の数量の異同は、実施にあたり現地を再調査し、清掃が必要な箇所を抽出 した結果による。 ３.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2024-1528-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月1日契約 | 中道維第４号 国道３７７号外１１線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 綾歌郡綾川町羽床上他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（機械） 59km 排水施設清掃工 1式 桝清掃 50箇所 暗渠清掃工 1式 管渠清掃（機械） 90m 側溝清掃（機械） 90m 桝清掃（機械） 12箇所 | 令和6年5月1日～令和6年12月13日 | 6354700 | 6193000 | 6193000 |  | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2024-1528-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月22日変更契約 | 中道維第４号 国道３７７号外１１線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 綾歌郡綾川町羽床上他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（機械） 60.6km 排水施設清掃工 1式 桝清掃 50箇所 暗渠清掃工 1式 管渠清掃（機械） 0m 側溝清掃（機械） 0m 桝清掃（機械） 0箇所 | 令和6年5月1日～令和6年12月13日 | 6354700 | 6193000 | 5319600 | 1.暗渠清掃工は、関係機関・地元住民等から連絡を受けた箇所のうち、機械清掃が必要な 箇所について対応するものである。機械清掃を必要とする箇所が無かったことから、廃工 とする。 2.上記理由により、請負金額を減とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2024-1528-100-008 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月1日契約 | 中道維第５号 県道大屋冨築港宇多津線外１線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 綾歌郡宇多津町平山他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（機械） 20.10km 排水施設清掃工 1式 桝清掃 20箇所 暗渠清掃工 1式 管渠清掃（機械） 50m 側溝清掃（機械） 50m 桝清掃（機械） 10箇所 | 令和6年5月1日～令和6年12月13日 | 3278000 | 3190000 | 3190000 |  | 綾歌郡宇多津町浜八番丁１３２−６ 谷口建材工業株式会社 谷口 和久
17214-2024-1528-100-008 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月4日変更契約 | 中道維第５号 県道大屋冨築港宇多津線外１線 道路維持修繕工事（路面・排水溝清掃） | 綾歌郡宇多津町平山他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃（機械） 20.10km 排水施設清掃工 1式 桝清掃 20箇所 暗渠清掃工 1式 管渠清掃（機械） 0m 側溝清掃（機械） 0m 桝清掃（機械） 0箇所 | 令和6年5月1日～令和6年12月13日 | 3278000 | 3190000 | 2946900 | 1.暗渠清掃工は、関係機関・地元住民等から連絡を受けた箇所のうち、機械清掃が必要な 箇所について対応するものである。機械清掃を必要とする箇所が無かったことから、廃工 とする。 2.上記理由により、請負金額を減とする。 | 綾歌郡宇多津町浜八番丁１３２−６ 谷口建材工業株式会社 谷口 和久
17214-2024-1528-100-009 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第８号 県道瀬居坂出港線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 坂出市番の州町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木剪定工 1式 寄植剪定工 1式 薬剤防除工 1式 除草工 1式 雑工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 25367100 | 23980000 | 23980000 |  | 丸亀市中府町１−６−６２ 株式会社二大緑化産業 有家 修身
17214-2024-1528-100-010 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第２０８号 県道多度津丸亀線 道路維持修繕工事（第１工区）（植栽管理） | 仲多度郡多度津町南鴨他 | 造園工事 | 道路維持 1式 植栽維持工 1式 抜根除草工 1式 寄植剪定工 1式 高木剪定工 1式 薬剤防除工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 7535000 | 7150000 | 7150000 |  | 善通寺市上吉田町３−１−１９ 扶桑土木株式会社 堀家 正俊
17214-2024-1528-100-011 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第９号 県道大屋冨築港宇多津線外１線 道路維持修繕工事（第１工区）（植栽管理） | 坂出市御供所町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木剪定工 1式 寄植剪定工 1式 薬剤防除工 1式 除草工 1式 雑工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 18486600 | 17534000 | 17534000 |  | 仲多度郡まんのう町吉野下７１ 株式会社藤田萬翠園 藤田 秀樹
17214-2024-1528-100-012 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第１０号 県道坂出港線外６線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 坂出市入船町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木剪定工 1式 寄植剪定工 1式 薬剤防除工 1式 除草工 1式 雑工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 19092700 | 18095000 | 18095000 |  | 坂出市府中町４０８１ 四国緑化産業株式会社 宮崎 隆史
17214-2024-1528-100-013 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第１１号 県道大屋冨築港宇多津線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 坂出市入船町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木剪定工 1式 寄植剪定工 1式 薬剤防除工 1式 除草工 1式 雑工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 18577900 | 17600000 | 17600000 |  | 坂出市府中町４０８１ 四国緑化産業株式会社 宮崎 隆史
17214-2024-1528-100-014 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第１２号 県道大屋冨築港宇多津線外１線 道路維持修繕工事（第２工区）（植栽管理） | 坂出市林田町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木剪定工 1式 寄植剪定工 1式 除草工 1式 雑工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 16520900 | 15620000 | 15620000 |  | 坂出市青海町６１２甲 中央開発株式会社 宮本 純一
17214-2024-1528-100-015 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第１３号 県道大屋冨築港宇多津線外２線 道路維持修繕工事（第３工区）（植栽管理） | 坂出市林田町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木剪定工 1式 寄植剪定工 1式 除草工 1式 雑工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 14373700 | 13640000 | 13640000 |  | 丸亀市三条町１４２５ 四国グリーン産業株式会社 松本 眞弓
17214-2024-1528-100-016 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第１４号 県道高松王越坂出線外２線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 坂出市高屋町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 寄植剪定工 1式 薬剤防除工 1式 除草工 1式 雑工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 11556600 | 10978000 | 10978000 |  | 丸亀市飯山町東坂元１７４４ 有限会社大林造園 大林 佳貴
17214-2024-1528-100-017 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第１５号 県道林田府中線外７線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 坂出市林田町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木剪定工 1式 寄植剪定工 1式 除草工 1式 雑工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 10117800 | 9603000 | 9603000 |  | 綾歌郡宇多津町浜八番丁１３４−７ 扶桑興産株式会社 横井 宏之
17214-2024-1528-100-018 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第１６号 県道丸亀詫間豊浜線外４線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 丸亀市大手町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木剪定工 1式 寄植剪定工 1式 薬剤防除工 1式 除草工 1式 雑工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 14889600 | 13970000 | 13970000 |  | 丸亀市城東町３−９−３１ 株式会社桑島農園 桑島 秀晃
17214-2024-1528-100-019 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第１８号 県道多度津丸亀線 道路維持修繕工事（第２工区）（植栽管理） | 丸亀市今津町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 樹木剪定工 1式 寄植剪定工 1式 薬剤防除工 1式 除草工 1式 雑工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 4129400 | 3916000 | 3916000 |  | 善通寺市上吉田町３−１−１９ 扶桑土木株式会社 堀家 正俊
17214-2024-1528-100-020 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第２０７号 県道丸亀詫間豊浜線外５線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 仲多度郡多度津町東白方他 | 造園工事 | 道路維持 1式 植栽維持工 1式 抜根除草工 1式 寄植剪定工 1式 高木剪定工 1式 薬剤防除工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 11779900 | 11165000 | 11165000 |  | 善通寺市原田町１４５５−１ 有限会社龍虎園 高田 明
17214-2024-1528-100-021 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第２０４号 国道４３８号外１線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 仲多度郡まんのう町川東他 | 造園工事 | 道路維持 1式 植栽維持工 1式 抜根除草工 1式 寄植剪定工 1式 薬剤防除工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 9852700 | 9350000 | 9350000 |  | 仲多度郡琴平町榎井５９０ 株式会社都村製作所 都村 尚志
17214-2024-1528-100-022 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第２０５号 国道３７７号外５線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 仲多度郡まんのう町吉野他 | 造園工事 | 道路維持 1式 植栽維持工 1式 抜根除草工 1式 寄植剪定工 1式 高木剪定工 1式 薬剤防除工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 8039900 | 7590000 | 7590000 |  | 丸亀市郡家町１５５６−６ 吉本緑地建設株式会社 吉本 蓉子
17214-2024-1528-100-023 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中道維第２０６号 県道善通寺大野原線外６線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 善通寺市善通寺町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 植栽維持工 1式 抜根除草工 1式 寄植剪定工 1式 高木剪定工 1式 薬剤防除工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 18585600 | 17380000 | 17380000 |  | 丸亀市三条町１３４９−３ 株式会社高橋造園 高橋 成法
17214-2024-1528-100-025 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | 中道維第３０号 国道３７７号外３線 道路維持修繕工事（草刈工） | 綾歌郡綾川町山田上他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 14800m2 除草処分 18t | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6884900 | 6091800 | 7153300 | １ 除草面積等の数量の異同は、実施にあたり、雑草繁茂の状況を確認し、視距を妨げて いる箇所など草刈を必要とする範囲を精査した結果による。 ２ その他数量の異同は、現地調査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮１７８７−５ 瀬戸内サービス有限会社 西岡 大豊
17214-2024-1528-100-025 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第３０号 国道３７７号外３線 道路維持修繕工事（草刈工） | 綾歌郡綾川町山田上他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 13400m2 除草処分 15t | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6884900 | 6091800 | 6091800 |  | 綾歌郡綾川町滝宮１７８７−５ 瀬戸内サービス有限会社 西岡 大豊
17214-2024-1528-100-026 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第３１号 県道府中造田線外２線 道路維持修繕工事（草刈工） | 綾歌郡綾川町羽床上他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 13300m2 除草処分 15t | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6870600 | 6079700 | 6079700 |  | 綾歌郡綾川町滝宮１７８７−５ 瀬戸内サービス有限会社 西岡 大豊
17214-2024-1528-100-026 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | 中道維第３１号 県道府中造田線外２線 道路維持修繕工事（草刈工） | 綾歌郡綾川町羽床上他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 17100m2 除草処分 16t | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6870600 | 6079700 | 7235800 | １ 除草面積等の数量の異同は、実施にあたり、雑草繁茂の状況を確認し、視距を妨げて いる箇所など草刈を必要とする範囲を精査した結果による。 ２ その他数量の異同は、現地調査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮１７８７−５ 瀬戸内サービス有限会社 西岡 大豊
17214-2024-1528-100-027 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第３２号 県道枌所西中徳線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 綾歌郡綾川町枌所西他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 13300m2 除草処分 15t | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6793600 | 6011500 | 6011500 |  | 綾歌郡綾川町羽床上２７１８−２９ じつはら建設株式会社 實原 照彦
17214-2024-1528-100-027 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | 中道維第３２号 県道枌所西中徳線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 綾歌郡綾川町枌所西他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 16100m2 除草処分 17t | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6793600 | 6011500 | 6539500 | １ 除草面積等の数量の異同は、実施にあたり、雑草繁茂の状況を確認し、視距を妨げて いる箇所など草刈を必要とする範囲を精査した結果による。 ２ その他数量の異同は、現地調査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町羽床上２７１８−２９ じつはら建設株式会社 實原 照彦
17214-2024-1528-100-028 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第３３号 県道三木綾川線外４線 道路維持修繕工事（草刈工） | 綾歌郡綾川町陶他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 12700m2 除草処分 14t | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6891500 | 6096200 | 6096200 |  | 綾歌郡綾川町滝宮１７８７−５ 瀬戸内サービス有限会社 西岡 大豊
17214-2024-1528-100-028 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月9日変更契約 | 中道維第３３号 県道三木綾川線外４線 道路維持修繕工事（草刈工） | 綾歌郡綾川町陶他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 11900m2 除草処分 23t | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6891500 | 6096200 | 6072000 | １ 除草面積等の数量の異同は、実施にあたり、雑草繁茂の状況を確認し、視距を妨げて いる箇所など草刈を必要とする範囲を精査した結果による。 ２ その他数量の異同は、現地調査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を減とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮１７８７−５ 瀬戸内サービス有限会社 西岡 大豊
17214-2024-1528-100-029 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第３７号 県道広島循環線 道路維持修繕工事（草刈工） | 丸亀市広島町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 14900m2 除草処分 16t 仮置き場からの積込運搬 5往復 | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6782600 | 6644000 | 6644000 |  | 丸亀市広島町青木１１０ 株式会社松下土木 松下 仁
17214-2024-1528-100-029 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | 中道維第３７号 県道広島循環線 道路維持修繕工事（草刈工） | 丸亀市広島町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 19600m2 除草処分 19t 仮置き場からの積込運搬 2往復 | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6782600 | 6644000 | 7568000 | １.除草面積等の数量の異同は、実施にあたり、雑草繁茂の状況を確認し、視距を妨げて いる箇所など草刈りを必要とする範囲を精査した結果による。 ２.その他数量の異同は現地調査の結果による。 ３.上記理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市広島町青木１１０ 株式会社松下土木 松下 仁
17214-2024-1528-100-030 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第３８号 県道本島循環線 道路維持修繕工事（草刈工） | 丸亀市本島町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 13700m2 路面清掃工 1式 路面清掃（路肩部・人力） 0.3km | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6728700 | 6523000 | 6523000 |  | 丸亀市本島町笠島６２５ 同和総業株式会社 岡田 正敏
17214-2024-1528-100-030 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月30日変更契約 | 中道維第３８号 県道本島循環線 道路維持修繕工事（草刈工） | 丸亀市本島町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 14000m2 路面清掃工 1式 路面清掃（路肩部・人力） 0km | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6728700 | 6523000 | 6376700 | １．路面清掃の廃工は、除草後に現地確認したところ、路面に土砂堆積が確認できなかっ たことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額の減とする。 | 丸亀市本島町笠島６２５ 同和総業株式会社 岡田 正敏
17214-2024-1528-100-031 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２１９号 県道勝浦三野線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町下福家 | 土木一式工事 | 除草工 1式 道路除草工 1式 除草（飛石防護有） 9700m2 除草処分 11t トラッククレーン搬出 1式 | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 5710100 | 5051200 | 5051200 |  | 仲多度郡まんのう町七箇９５２−１ 小泉土建株式会社 小泉 等
17214-2024-1528-100-031 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月10日変更契約 | 中道維第２１９号 県道勝浦三野線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町下福家 | 土木一式工事 | 除草工 1式 道路除草工 1式 除草（飛石防護有） 7000m2 除草処分 6.1t トラッククレーン搬出 0式 剪定工 1式 | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 5710100 | 5051200 | 3890700 | １ 除草面積の減は、現地再調査の結果、通行に支障とならない法面除草を廃工とした。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 仲多度郡まんのう町七箇９５２−１ 小泉土建株式会社 小泉 等
17214-2024-1528-100-032 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２１１号 県道多度津丸亀線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡多度津町奥白方他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 道路除草工 1式 除草（飛石防護有） 2200m2 除草（飛石防護無） 11000m2 除草処分 15t | 令和6年7月1日～令和6年9月20日 | 6894800 | 6105000 | 6105000 |  | 仲多度郡多度津町山階４６４−２ 株式会社白井興産 大西 望美
17214-2024-1528-100-032 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | 中道維第２１１号 県道多度津丸亀線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡多度津町奥白方他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 道路除草工 1式 除草（飛石防護有） 2100m2 除草（飛石防護無） 12500m2 除草処分 17.4t 混合廃棄物処分 0.4t | 令和6年7月1日～令和6年9月20日 | 6894800 | 6105000 | 6559300 | １ 除草工の数量増は、現地再調査の結果、雑草の繁茂に対する通行車両からの視認性の 確保や歩行者の安全確保のため、必要な除草を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡多度津町山階４６４−２ 株式会社白井興産 大西 望美
17214-2024-1528-100-033 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２１３号 県道多度津善通寺線外４線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡多度津町青木他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 道路除草工 1式 除草（飛石防護有） 1500m2 除草（飛石防護無） 6800m2 除草処分 9t | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 4349400 | 3847800 | 3847800 |  | 丸亀市土器町東６−１４７−２ 株式会社岡田組 岡田 康平
17214-2024-1528-100-033 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | 中道維第２１３号 県道多度津善通寺線外４線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡多度津町青木他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 道路除草工 1式 除草（飛石防護有） 1800m2 除草（飛石防護無） 7400m2 除草処分 15.5t | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 4349400 | 3847800 | 4475900 | １ 西白方善通寺線と交差する県道高架橋下にて、県有地の管理上、除草の必要性を認め 、面積が増となった。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市土器町東６−１４７−２ 株式会社岡田組 岡田 康平
17214-2024-1528-100-034 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | 中道維第３４号 県道綾川国分寺線外５線 道路維持修繕工事（草刈工） | 綾歌郡綾川町滝宮他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 12600m2 除草処分 14t | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6444900 | 5701300 | 5799200 | 1.除草面積の数量増は、現地再調査の結果、当初想定範囲よりも、草が繁茂していたこと による。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町滝宮１７８７−５ 瀬戸内サービス有限会社 西岡 大豊
17214-2024-1528-100-034 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第３４号 県道綾川国分寺線外５線 道路維持修繕工事（草刈工） | 綾歌郡綾川町滝宮他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 12300m2 除草処分 14t | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6444900 | 5701300 | 5701300 |  | 綾歌郡綾川町滝宮１７８７−５ 瀬戸内サービス有限会社 西岡 大豊
17214-2024-1528-100-035 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第３５号 県道国分寺中通線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 綾歌郡綾川町枌所東他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 12100m2 除草処分 13t | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6562600 | 5803600 | 5803600 |  | 綾歌郡綾川町山田下２２２６−１ 黒川土建有限会社 松岡 正広
17214-2024-1528-100-035 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | 中道維第３５号 県道国分寺中通線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 綾歌郡綾川町枌所東他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 12400m2 除草処分 11t | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6562600 | 5803600 | 6035700 | 1.除草工の数量増は、現調査の結果、当初想定よりも草が繁茂していたことによる。 2.数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡綾川町山田下２２２６−１ 黒川土建有限会社 松岡 正広
17214-2024-1528-100-036 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第３６号 県道千疋高松線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 綾歌郡綾川町千疋他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 8900m2 除草処分 10t | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 4863100 | 4298800 | 4298800 |  | 綾歌郡綾川町山田下２２２６−１ 黒川土建有限会社 松岡 正広
17214-2024-1528-100-036 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月3日変更契約 | 中道維第３６号 県道千疋高松線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 綾歌郡綾川町千疋他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 9200m2 除草処分 8t | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 4863100 | 4298800 | 4294400 | 1.除草処分の数量減は、除草作業の結果、当初想定よりも、草が繁茂していなかったこと による。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、請負金額を減とする。 | 綾歌郡綾川町山田下２２２６−１ 黒川土建有限会社 松岡 正広
17214-2024-1528-100-037 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第３９号 県道丸亀琴平観音寺自転車道線 道路維持修繕工事（草刈工） | 丸亀市土器町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草工 1式 除草 15300m2 除草処分 17t | 令和6年7月1日～令和6年11月20日 | 6878300 | 6094000 | 6094000 |  | 丸亀市飯野町東二甲２６８ サンエー建設有限会社 石原 英樹
17214-2024-1528-100-037 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月29日変更契約 | 中道維第３９号 県道丸亀琴平観音寺自転車道線 道路維持修繕工事（草刈工） | 丸亀市土器町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 道路除草工 1式 除草 17900m2 除草処分 36t | 令和6年7月1日～令和6年11月20日 | 6878300 | 6094000 | 7507500 | １ 除草面積の数量の増は、現地調査の結果から、交通に支障のある箇所など、草刈りを 必要とする範囲を精査し、施工延長が増したことによる。 ２ 除草処分量の数量の増は、当初想定よりも草が繁茂していたことによる。 ３ その他数量の異同は、現地調査の結果による。 ４ 上記理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市飯野町東二甲２６８ サンエー建設有限会社 石原 英樹
17214-2024-1528-100-038 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第４０号 県道岡田丸亀線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 丸亀市土器町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 除草 11500m2 除草処分 13t | 令和6年6月13日～令和6年11月29日 | 6202900 | 5490100 | 5490100 |  | 丸亀市綾歌町岡田上２８０５−４ 吉田組株式会社 吉田 惠昇
17214-2024-1528-100-038 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月20日変更契約 | 中道維第４０号 県道岡田丸亀線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 丸亀市土器町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 除草 11800m2 除草処分 13t | 令和6年6月13日～令和6年11月29日 | 6202900 | 5490100 | 5592400 | １．除草面積の数量の異同は、実施にあたり、雑草繁茂の状況を確認し、視距を妨げて いる箇所など、草刈りを必要とする範囲を精査した結果による。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市綾歌町岡田上２８０５−４ 吉田組株式会社 吉田 惠昇
17214-2024-1528-100-039 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月24日変更契約 | 中道維第４１号 県道岡田丸亀線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 丸亀市土器町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 除草 5500m2 除草処分 6t 道路清掃工 1式 路面清掃（路肩部・人力） 0km | 令和6年7月1日～令和6年10月31日 | 3744400 | 3309900 | 2872100 | １ 道路清掃工の廃工は、除草を行った結果、堆積土等が確認できなかったことから、路 面清掃を行う必要が無かったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地調査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を減とする。 | 丸亀市郡家町２０４７−１ 高木組株式会社 高木 紀秀
17214-2024-1528-100-039 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第４１号 県道岡田丸亀線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 丸亀市土器町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 除草 5500m2 除草処分 6t 道路清掃工 1式 路面清掃（路肩部・人力） 1km | 令和6年7月1日～令和6年10月31日 | 3744400 | 3309900 | 3309900 |  | 丸亀市郡家町２０４７−１ 高木組株式会社 高木 紀秀
17214-2024-1528-100-040 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月5日変更契約 | 中道維第４３号 国道４３８号外６線 道路維持修繕工事（草刈工） | 丸亀市飯山町西坂元他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 11800m2 除草処分 15t | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 5720000 | 5062200 | 5750800 | １ 除草工の増は、国道４３８号（飯山工区）の買収済地について、管理上、除草の必要 性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地調査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市綾歌町富熊２２−１ 有限会社藤澤建設 藤澤 修
17214-2024-1528-100-040 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第４３号 国道４３８号外６線 道路維持修繕工事（草刈工） | 丸亀市飯山町西坂元他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 10700m2 除草処分 12t | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 5720000 | 5062200 | 5062200 |  | 丸亀市綾歌町富熊２２−１ 有限会社藤澤建設 藤澤 修
17214-2024-1528-100-041 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月19日変更契約 | 中道維第４４号 県道高松善通寺線外４線 道路維持修繕工事（草刈工） | 綾歌郡宇多津町浜八番丁他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 10300m2 除草処分 13t 道路清掃工 1式 路面清掃（路肩部・人力） 1km | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6069800 | 5369100 | 5493400 | 1.除草面積の増は、現地調査の結果、当初想定していた範囲よりも草が繁茂していたこと による。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市番の州町１０ 櫃石産業株式会社 石田 秀樹
17214-2024-1528-100-041 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第４４号 県道高松善通寺線外４線 道路維持修繕工事（草刈工） | 綾歌郡宇多津町浜八番丁他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 10000m2 除草処分 11t 道路清掃工 1式 路面清掃（路肩部・人力） 1km | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6069800 | 5369100 | 5369100 |  | 坂出市番の州町１０ 櫃石産業株式会社 石田 秀樹
17214-2024-1528-100-044 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２２０号 国道４３８号外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町川東 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 9100m2 処分費 10t | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 5349300 | 4731100 | 4731100 |  | 仲多度郡まんのう町七箇９５２−１ 小泉土建株式会社 小泉 等
17214-2024-1528-100-044 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | 中道維第２２０号 国道４３８号外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町川東 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 9200m2 処分費 12t | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 5349300 | 4731100 | 5098500 | １ 交通管理工の数量増は、現場着手日数の実績による。 ２ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町七箇９５２−１ 小泉土建株式会社 小泉 等
17214-2024-1528-100-045 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第４２号 県道綾歌綾川線外３線 道路維持修繕工事（草刈工） | 丸亀市綾歌町栗熊西他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 9700m2 除草処分 11t | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 5438400 | 4811400 | 4811400 |  | 丸亀市綾歌町岡田上２０９３−５ ヒサキ工業有限会社 久保 嘉輝
17214-2024-1528-100-045 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月12日変更契約 | 中道維第４２号 県道綾歌綾川線外３線 道路維持修繕工事（草刈工） | 丸亀市綾歌町栗熊西他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 9500m2 除草処分 12t | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 5438400 | 4811400 | 4763000 | １.除草面積等の数量の異同は、実施にあたり、雑草繁茂の状況を確認し、視距を妨げて いる箇所など草刈りを必要とする範囲を精査した結果による。 ２.その他数量の異同は現地調査の結果による。 ３.上記理由により請負金額を減とする。 | 丸亀市綾歌町岡田上２０９３−５ ヒサキ工業有限会社 久保 嘉輝
17214-2024-1528-100-046 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月12日変更契約 | 中道維第１９号 県道高松王越坂出線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市王越町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 15200ｍ２ 除草処分 14ｔ | 令和6年7月1日～令和6年9月13日 | 6762800 | 5988400 | 6595600 | １.除草面積の増は、実施にあたり、雑草繁茂の状況を確認し、視距を妨げている箇所な ど草刈を必要とする範囲を精査した結果による。 ２.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３.上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市西大浜北１−６−３６ 株式会社ＭＩＹＡＭＯＴＯ 宮本 正世
17214-2024-1528-100-046 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第１９号 県道高松王越坂出線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市王越町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 13900ｍ２ 除草処分 15ｔ | 令和6年7月1日～令和6年9月13日 | 6762800 | 5988400 | 5988400 |  | 坂出市西大浜北１−６−３６ 株式会社ＭＩＹＡＭＯＴＯ 宮本 正世
17214-2024-1528-100-047 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２１４号 国道４３８号外４線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町長尾他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草 12100m2 処分費 13t | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6650600 | 5886100 | 5886100 |  | 仲多度郡まんのう町炭所西１０２２ 株式会社オサカ興業 苧坂 博文
17214-2024-1528-100-047 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月30日変更契約 | 中道維第２１４号 国道４３８号外４線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町長尾他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草 12200m2 処分費 20t | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6650600 | 5886100 | 6252400 | １ 交通管理工の数量増は、現場着手日数の実績による。 ２ 処分費の数量増は、実績による。 ３ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町炭所西１０２２ 株式会社オサカ興業 苧坂 博文
17214-2024-1528-100-048 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月2日変更契約 | 中道維第２１８号 国道４３８号外３線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町中通他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 除草 11000m2 処分費 18t | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 6383300 | 5649600 | 5771700 | １ 交通管理工の数量増は、現場着手日数の実績による。 ２ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町羽間２３６８ 株式会社岩倉工務店 岩倉 愼一郎
17214-2024-1528-100-048 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２１８号 国道４３８号外３線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町中通他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 除草 11400m2 処分費 13t | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 6383300 | 5649600 | 5649600 |  | 仲多度郡まんのう町羽間２３６８ 株式会社岩倉工務店 岩倉 愼一郎
17214-2024-1528-100-049 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２１７号 県道丸亀三好線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町塩入 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草 3700m2 処分費 4t 路面清掃（路肩部・人力） 1式 | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6534000 | 5789300 | 5789300 |  | 仲多度郡まんのう町七箇９５２−１ 小泉土建株式会社 小泉 等
17214-2024-1528-100-049 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月2日変更契約 | 中道維第２１７号 県道丸亀三好線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町塩入 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草 3900m2 処分費 1t 路面清掃（路肩部・人力） 1式 | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6534000 | 5789300 | 5850900 | １ 交通管理工の数量増は、現場着手日数の実績による。 ２ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町七箇９５２−１ 小泉土建株式会社 小泉 等
17214-2024-1528-100-050 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月2日変更契約 | 中道維第２１６号 国道３７７号外４線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町佐文他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草 11100m2 処分費 10t | 令和6年7月1日～令和6年9月13日 | 5845400 | 5173300 | 6116000 | １ 交通管理工の数量増は、現場着手日数の実績による。 ２ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町七箇１７９９−２ 株式会社クマガイ 熊谷 文雄
17214-2024-1528-100-050 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２１６号 国道３７７号外４線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町佐文他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草 10500m2 処分費 12t | 令和6年7月1日～令和6年9月13日 | 5845400 | 5173300 | 5173300 |  | 仲多度郡まんのう町七箇１７９９−２ 株式会社クマガイ 熊谷 文雄
17214-2024-1528-100-051 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | 中道維第２２２号 県道丸亀三好線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町七箇他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 9800m2 処分費 4t 路面清掃（路肩部・人力） 1式 | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 5913600 | 5233800 | 5319600 | １ 交通管理工の数量増は、現場着手日数の実績による。 ２ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由より、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町追上１１８ 白川建設工業株式会社 白川 豊
17214-2024-1528-100-051 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２２２号 県道丸亀三好線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町七箇他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 9800m2 処分費 11t 路面清掃（路肩部・人力） 1式 | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 5913600 | 5233800 | 5233800 |  | 仲多度郡まんのう町追上１１８ 白川建設工業株式会社 白川 豊
17214-2024-1528-100-052 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２２１号 県道丸亀琴平観音寺自転車道線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町東高篠他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草（第１回） 4800m2 除草（第２回） 4800m2 処分費 11t | 令和6年6月13日～令和6年11月29日 | 5332800 | 4719000 | 4719000 |  | 仲多度郡まんのう町真野６５７−１ 神野建設工業株式会社 福長 正幸
17214-2024-1528-100-052 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月15日変更契約 | 中道維第２２１号 県道丸亀琴平観音寺自転車道線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町東高篠他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草（第１回） 4800m2 除草（第２回） 4800m2 処分費 12t | 令和6年6月13日～令和6年11月29日 | 5332800 | 4719000 | 4540800 | １ 交通管理工の数量減は、現場着手日数の実績による。 ２ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由より、請負金額を減とする。 | 仲多度郡まんのう町真野６５７−１ 神野建設工業株式会社 福長 正幸
17214-2024-1528-100-053 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 中道維第２０号 県道高松坂出線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市高屋町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 13600ｍ２ 除草処分 15ｔ | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6699000 | 5932300 | 6243600 | １.除草面積等の数量の増は、実施にあたり、雑草繁茂の状況を確認し、視距を妨げてい る箇所など草刈を必要とする範囲を施工した結果による。 ２.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３.上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市府中町３５７２−２ 有限会社仁科興業 米田 力
17214-2024-1528-100-053 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２０号 県道高松坂出線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市高屋町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 13500ｍ２ 除草処分 15ｔ | 令和6年6月13日～令和6年9月27日 | 6699000 | 5932300 | 5932300 |  | 坂出市府中町３５７２−２ 有限会社仁科興業 米田 力
17214-2024-1528-100-054 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２１号 県道高松王越坂出線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市王越町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 13600ｍ２ 除草処分 15ｔ | 令和6年6月13日～令和6年8月30日 | 6866200 | 6079700 | 6079700 |  | 坂出市府中町５６６０−２ 有限会社讃岐総合建設 酒本 聡
17214-2024-1528-100-054 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 中道維第２１号 県道高松王越坂出線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市王越町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 14500ｍ２ 除草処分 9ｔ | 令和6年6月13日～令和6年8月30日 | 6866200 | 6079700 | 6471300 | １.除草工の数量増は、実施にあたり、雑草繁茂の状況を確認し、視距を妨げている箇所 など草刈を必要とする範囲を精査した結果による。 ２.交通誘導員の増は、施工に際し交通の安全確保のため配置計画を見直したことによる 。 ３.その他、数量の異同は現地調査の結果による。 | 坂出市府中町５６６０−２ 有限会社讃岐総合建設 酒本 聡
17214-2024-1528-100-055 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２２号 県道五色台線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市王越町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 14000ｍ２ 除草処分 15ｔ | 令和6年7月1日～令和6年9月27日 | 6800200 | 6021400 | 6021400 |  | 坂出市加茂町甲１３６−３ 株式会社三洋建設 井上 康孝
17214-2024-1528-100-055 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 中道維第２２号 県道五色台線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市王越町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 14200ｍ２ 除草処分 15ｔ | 令和6年7月1日～令和6年9月27日 | 6800200 | 6021400 | 6117100 | １.除草面積等の数量の増は、実施にあたり、雑草繁茂の状況を確認し、視距を妨げてい る箇所など草刈を必要とする範囲を精査した結果による。 ２.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３.上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市加茂町甲１３６−３ 株式会社三洋建設 井上 康孝
17214-2024-1528-100-056 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月12日変更契約 | 中道維第２３号 県道高松坂出線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市青海町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 9700ｍ２ 除草処分 13ｔ | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 4565000 | 4041400 | 4683800 | １.除草面積等の数量の増は、実施にあたり、雑草繁茂の状況を確認し、視距を妨げてい る箇所など草刈を必要とする範囲を施工した結果による。 ２.瀬居坂出港線坂出北IC付近の新規追加は、雑草繁茂の状況を確認した結果、車両の 通行の支障になっており、緊急性を認めたことによる。 ３.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 坂出市川津町２４３−１ 有限会社川津土建 前田 利也
17214-2024-1528-100-056 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２３号 県道高松坂出線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市青海町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 9600ｍ２ 除草処分 11ｔ | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 4565000 | 4041400 | 4041400 |  | 坂出市川津町２４３−１ 有限会社川津土建 前田 利也
17214-2024-1528-100-057 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月12日変更契約 | 中道維第２４号 県道櫃石島線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市櫃石他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草（防護無） 10800m2 処分費 10t | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 4998400 | 4437400 | 4503400 | １.除草面積等の数量の異同は、実施にあたり、雑草繁茂の状況を確認し、視距を妨げて いる箇所など草刈を必要とする範囲を精査した結果による。 ２.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３.上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市番の州町１０ 櫃石産業株式会社 石田 秀樹
17214-2024-1528-100-057 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２４号 県道櫃石島線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市櫃石他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草（防護無） 10000m2 処分費 11t | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 4998400 | 4437400 | 4437400 |  | 坂出市番の州町１０ 櫃石産業株式会社 石田 秀樹
17214-2024-1528-100-058 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２５号 県道高松善通寺線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市西庄町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 10000ｍ２ 除草処分 11ｔ | 令和6年7月1日～令和6年9月13日 | 5014900 | 4437400 | 4437400 |  | 坂出市西大浜北１−６−３６ 株式会社ＭＩＹＡＭＯＴＯ 宮本 正世
17214-2024-1528-100-058 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月12日変更契約 | 中道維第２５号 県道高松善通寺線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市西庄町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 10800ｍ２ 除草処分 4ｔ | 令和6年7月1日～令和6年9月13日 | 5014900 | 4437400 | 4667300 | １.除草面積の増は、実施にあたり、雑草繁茂の状況を確認し、視距を妨げている箇所な ど草刈を必要とする範囲を精査した結果による。 ２.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３.上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市西大浜北１−６−３６ 株式会社ＭＩＹＡＭＯＴＯ 宮本 正世
17214-2024-1528-100-059 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２６号 県道善通寺府中線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市西庄町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 9600ｍ２ 除草処分 11ｔ | 令和6年6月13日～令和6年8月30日 | 4723400 | 4181100 | 4181100 |  | 坂出市府中町５６６０−２ 有限会社讃岐総合建設 酒本 聡
17214-2024-1528-100-059 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 中道維第２６号 県道善通寺府中線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市西庄町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 9600ｍ２ 除草処分 12ｔ | 令和6年6月13日～令和6年8月30日 | 4723400 | 4181100 | 4318600 | １.交通誘導員の増は、施工に際し交通の安全確保のため配置計画を見直したことによる 。 ２.現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 ３.その他、数量の異同は現地調査の結果による。 ４.上記理由により請負金額を増とする。 | 坂出市府中町５６６０−２ 有限会社讃岐総合建設 酒本 聡
17214-2024-1528-100-060 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月16日変更契約 | 中道維第２７号 県道府中造田線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市府中町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 11500m２ 除草処分 18t | 令和6年6月13日～令和6年8月20日 | 5671600 | 5021500 | 5182100 | １.除草工の数量増は、実施にあたり、雑草繁茂の状況を確認し、 視距を妨げている箇所など草刈を必要とする範囲を精査した結果による。 ２.その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３.上記理由により請負金額を増とする。 | 坂出市富士見町２−３−４３ 栄進工業有限会社 小林 光裕
17214-2024-1528-100-060 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２７号 県道府中造田線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市府中町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 11400m２ 除草処分 13t | 令和6年6月13日～令和6年8月20日 | 5671600 | 5021500 | 5021500 |  | 坂出市富士見町２−３−４３ 栄進工業有限会社 小林 光裕
17214-2024-1528-100-061 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２８号 県道城山川津線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市川津町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 11700ｍ２ 除草処分 13ｔ | 令和6年7月1日～令和6年9月13日 | 5658400 | 5009400 | 5009400 |  | 坂出市西大浜北１−６−３６ 株式会社ＭＩＹＡＭＯＴＯ 宮本 正世
17214-2024-1528-100-061 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月12日変更契約 | 中道維第２８号 県道城山川津線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市川津町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 11700ｍ２ 除草処分 7ｔ | 令和6年7月1日～令和6年9月13日 | 5658400 | 5009400 | 4898300 | １.除草処分の減は、草刈を必要とする箇所を施工した結果、当初想定していた量よりも 少なかったことによる。 ２.上記理由により、請負金額を減とする。 | 坂出市西大浜北１−６−３６ 株式会社ＭＩＹＡＭＯＴＯ 宮本 正世
17214-2024-1528-100-062 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月12日変更契約 | 中道維第２９号 県道綾川府中線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市府中町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 11200ｍ２ 除草処分 14ｔ | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 5294300 | 4686000 | 4928000 | １.除草処分等の数量の異同は、実施にあたり、雑草繁茂の状況を確認し、視距を妨げて いる箇所など草刈を必要とする範囲を施工した結果による。 ２.その他、数量の異同は現地精査の結果によるものとする。 ３.上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市八幡町４−３−１６ 山野建設 山野 昌美
17214-2024-1528-100-062 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２９号 県道綾川府中線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 坂出市府中町 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 10600ｍ２ 除草処分 12ｔ | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 5294300 | 4686000 | 4686000 |  | 坂出市八幡町４−３−１６ 山野建設 山野 昌美
17214-2024-1528-100-063 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | 中道維第２１５号 県道造田滝宮線外２線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町造田他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 12300m2 処分費 11t 伐木工 1式 道路伐木 300m2 | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 6684700 | 5915800 | 6452600 | １ 伐木工について、現地再調査の結果、道路維持管理上緊急に対応が必要な雑木の繁茂 を確認したことから新規計上とした。 ２ 交通管理工の数量増は、現場着手日数の実績による。 ３ そのほかの数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由より、請負金額を増とする | 仲多度郡まんのう町羽間２３６８ 株式会社岩倉工務店 岩倉 愼一郎
17214-2024-1528-100-063 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 中道維第２１５号 県道造田滝宮線外２線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡まんのう町造田他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 12200m2 処分費 13t | 令和6年6月13日～令和6年9月13日 | 6684700 | 5915800 | 5915800 |  | 仲多度郡まんのう町羽間２３６８ 株式会社岩倉工務店 岩倉 愼一郎
17214-2024-1528-100-065 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中道維第２２５号 県道善通寺大野原線外６線 道路維持修繕工事（草刈工） | 善通寺市善通寺町他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 道路除草工 1式 除草（飛石防護有） 5200m2 除草（飛石防護無） 6000m2 除草処分 12t | 令和6年6月20日～令和6年9月13日 | 5960900 | 5775000 | 5775000 |  | 善通寺市生野町字原７６０−６ ＳＡＮＭＩ建設株式会社 閔 端岳
17214-2024-1528-100-065 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | 中道維第２２５号 県道善通寺大野原線外６線 道路維持修繕工事（草刈工） | 善通寺市善通寺町他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 道路除草工 1式 除草（飛石防護有） 5600m2 除草（飛石防護無） 6200m2 除草処分 14.2t | 令和6年6月20日～令和6年9月13日 | 5960900 | 5775000 | 6176500 | １ 歩行者及び車両が通行するのに支障になっていたことから安全を確保するため、除草 延長を増やした。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 善通寺市生野町字原７６０−６ ＳＡＮＭＩ建設株式会社 閔 端岳
17214-2024-1528-100-066 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中道維第２２６号 県道丸亀詫間豊浜線外２線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡多度津町西白方他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 道路除草工 1式 除草（飛石防護有） 1300m2 除草（飛石防護無） 13000m2 除草処分 16t | 令和6年6月24日～令和6年9月13日 | 6149000 | 5465900 | 5465900 |  | 仲多度郡多度津町家中１２５−４ 有限会社コウエイエンジニアリング 高島 栄一
17214-2024-1528-100-066 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月10日変更契約 | 中道維第２２６号 県道丸亀詫間豊浜線外２線 道路維持修繕工事（草刈工） | 仲多度郡多度津町西白方他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 道路除草工 1式 除草（飛石防護有） 1100m2 除草（飛石防護無） 10800m2 除草処分 18t | 令和6年6月24日～令和6年9月13日 | 6149000 | 5465900 | 4885100 | １ 除草面積の減は、現地再調査の結果、通行に支障とならない範囲を廃工とした。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 仲多度郡多度津町家中１２５−４ 有限会社コウエイエンジニアリング 高島 栄一
17214-2024-1528-100-068 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第４５号 県道丸亀詫間豊浜線外１２線 道路維持修繕工事（道路維持） | 丸亀市大手町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 20回 応急作業（道路障害物撤去） 5回 緊急巡回 2回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 16回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 5127100 | 5005000 | 5005000 |  | 丸亀市城東町１−４−１ 横田建設株式会社 横田 昌宏
17214-2024-1528-100-069 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第４６号 県道丸亀三好線外１２線 道路維持修繕工事（道路維持） | 丸亀市三条町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 20回 応急作業（道路障害物撤去） 5回 緊急巡回 2回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修工（前受注業者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 16回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 4840000 | 4400000 | 4400000 |  | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進
17214-2024-1528-100-072 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第４９号 県道高松王越坂出線外９線 道路維持修繕工事（道路維持） | 坂出市王越町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 10回 応急作業（道路障害物撤去） 10回 緊急巡回 2回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継ぎ） 1回 道路巡視補修工（巡視） 13回 道路巡視補修工（巡視）（与島・櫃石島を含む） 3回 道路巡視補修準備工（次受注者へ引継ぎ） 1回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 5229400 | 5170000 | 5170000 |  | 坂出市旭町３−１−４ サカケン株式会社 綾 崇平
17214-2024-1528-100-073 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第５０号 県道高松善通寺線外１１線 道路維持修繕工事（道路維持） | 坂出市府中町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 10回 応急作業（道路障害物撤去） 10回 緊急巡回 2回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継ぎ） 1回 道路巡視補修準備工（次受注者へ引継ぎ） 1回 道路巡視補修工（巡視） 11回 道路巡視補修工（巡視）（自転車道を含む） 5回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 4934600 | 4928000 | 4928000 |  | 坂出市沖の浜１−１２ 丸二運輸建設株式会社 瀬戸 雅一
17214-2024-1528-100-074 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第５１号 県道飯野宇多津線外５線 道路維持修繕工事（道路維持） | 綾歌郡宇多津町青の山他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 20回 応急作業（道路障害物撤去） 10回 緊急巡回 2回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 16回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 5013800 | 4950000 | 4950000 |  | 綾歌郡宇多津町２６１１−３ 山本建設株式会社 山本 浩史
17214-2024-1528-100-075 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第５２号 県道府中造田線外１１線 道路維持修繕工事（道路維持） | 綾歌郡綾川町陶他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 25回 応急作業（道路障害物撤去） 2回 緊急巡回 2回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 16回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 4689300 | 4620000 | 4620000 |  | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2024-1528-100-076 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第５３号 県道国分寺中通線外７線 道路維持修繕工事（道路維持） | 綾歌郡綾川町枌所西他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 25回 応急作業（道路障害物撤去） 5回 緊急巡回 2回 道路巡視補修 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 16回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 4890600 | 4840000 | 4840000 |  | 綾歌郡綾川町枌所東２１９ 綾上建設株式会社 亀山 昌史
17214-2024-1528-100-077 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第５４号 県道高松善通寺線外１７線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 丸亀市大手町他 | 舗装工事 | 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 50ｍ 舗装版破砕 150m2 基層 150m2 表層 150m2 オーバーレイ工 1式 表層 100m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理（ひび割れ充填） 100m 区画線工 1式 巡回調査工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 3529900 | 3410000 | 3410000 |  | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右
17214-2024-1528-100-078 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第５５号 国道４３８号外８線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 丸亀市飯山町東坂元他 | 舗装工事 | 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 30ｍ 舗装版破砕 130m2 基層 130m2 表層 130m2 オーバーレイ工 1式 表層 100m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理（ひび割れ充填） 100m 区画線工 1式 巡回調査工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 3194400 | 3080000 | 3080000 |  | 丸亀市土器町西４−６８ 株式会社妹尾道路 妹尾 孝
17214-2024-1528-100-079 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第２３７号 県道丸亀詫間豊浜線外２２線 道路維持修繕工事（交通安全） | 仲多度郡多度津町東白方他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路修繕 1式 道路付属物復旧工 1式 道路付属物復旧工 1式 防護柵（１） 1式 防護柵（２） 1式 視線誘導標 1式 道路鋲・車線分離標 1式 反射鏡 1式 道路標識 1式 区画線 1式 照明工 1式 巡回工 1式 道路施設点検 1式 道路巡回工 1式 夜間パトロール 2回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 5193100 | 5027000 | 5027000 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2024-1528-100-080 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第５６号 県道高松王越坂出線外１１線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 坂出市王越町他 | 舗装工事 | 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 20ｍ 舗装版破砕 200m2 基層 100m2 表層 200m2 オーバーレイ工 1式 表層 200m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理（ひび割れ充填） 200m 区画線工 1式 巡回調査工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 4456100 | 4323000 | 4323000 |  | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2024-1528-100-081 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第５７号 県道善通寺府中線外１３線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 坂出市府中町他 | 舗装工事 | 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 50ｍ 舗装版破砕 150m2 基層 150m2 表層 150m2 オーバーレイ工 1式 表層 100m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理（ひび割れ充填） 100m 区画線工 1式 巡回調査工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 3569500 | 3465000 | 3465000 |  | 坂出市西庄町７００−１ 株式会社幸真 福嶋 初彦
17214-2024-1528-100-082 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第５８号 県道府中造田線外１１線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 綾歌郡綾川町陶他 | 舗装工事 | 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 100ｍ 舗装版破砕 100m2 殻運搬処理 10m3 不陸整正 100m2 基層 150m2 表層 150m2 オーバーレイ工 1式 表層 130m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理（ひび割れ充填） 110m 区画線工 90m 巡回調査工 2回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 3494700 | 3410000 | 3410000 |  | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2024-1528-100-083 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第５９号 県道国分寺中通線外７線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 綾歌郡綾川町山田下他 | 舗装工事 | 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 100ｍ 舗装版破砕 100m2 殻運搬処理 10m3 不陸整正 100m2 基層 100m2 表層 100m2 オーバーレイ工 1式 表層 110m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理（ひび割れ充填） 70m 区画線工 90m 巡回調査工 2回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 2805000 | 2728000 | 2728000 |  | 坂出市府中町１４５９−４ 大栄開発株式会社 大林 孝弘
17214-2024-1528-100-084 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第６０号 国道３７７号外４６線 道路維持修繕工事（交通安全） | 綾歌郡綾川町羽床下他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路維持 1式 道路付属施設工 1式 防護柵 1式 視線誘導標 1式 車線分離標 1式 道路標識 1式 照明工 1式 区画線 1式 道路施設点検 1式 道路巡回工 1式 道路巡回工（夜間パトロール） 2回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 7378800 | 7150000 | 7150000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2024-1528-100-085 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第２３８号 国道３７７号外５線 道路維持修繕工事（道路維持） | 仲多度郡まんのう町買田他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 10回 応急作業（道路障害物撤去） 3回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 5回 雪道巡回 5回 除雪工 1式 凍結防止剤散布（機械） 4時間 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 12回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 4925800 | 4730000 | 4730000 |  | 仲多度郡まんのう町公文１４−１ 新誠工業株式会社 林 愛
17214-2024-1528-100-086 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第２３２号 県道丸亀三好線外６線 道路維持修繕工事（道路維持） | 仲多度郡琴平町榎井他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 12回 応急作業（道路障害物撤去） 2回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 8回 雪道巡回 2回 除雪工 1式 凍結防止材散布（人力） 12時間 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 12回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 3792800 | 3678400 | 3678400 |  | 仲多度郡まんのう町羽間２３６８ 株式会社岩倉工務店 岩倉 愼一郎
17214-2024-1528-100-087 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第２３３号 県道長尾丸亀線外８線 道路維持修繕工事（道路維持） | 仲多度郡まんのう町東高篠他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 14回 応急作業（道路障害物撤去） 7回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 5回 雪道巡回 7回 除雪工 1式 凍結防止剤散布（機械） 10時間 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 12回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 5949900 | 5266800 | 5266800 |  | 仲多度郡まんのう町東高篠６５−１ 株式会社川田土建 川田 哲三
17214-2024-1528-100-088 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第２３９号 県道丸亀三好線外１線 道路維持修繕工事（道路維持） | 仲多度郡まんのう町七箇他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 10回 応急作業（道路障害物撤去） 4回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 2回 雪道巡回 2回 除雪工 1式 凍結防止剤散布（機械） 4時間 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 12回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 4603500 | 4565000 | 4565000 |  | 仲多度郡まんのう町七箇８５１ 株式会社仲南土木 近石 利雄
17214-2024-1528-100-089 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第２２７号 国道４３８号外２線 道路維持修繕工事（道路維持） | 仲多度郡まんのう町中通他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 2回 応急作業（道路障害物撤去） 1回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 1回 雪道巡回 30回 除雪工 1式 凍結防止剤散布（機械） 50時間 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 12回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 6996000 | 6985000 | 6985000 |  | 仲多度郡まんのう町中通１９４ 大西建設株式会社 衣斐 恵美子
17214-2024-1528-100-090 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第２３４号 県道府中造田線外４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 仲多度郡まんのう町造田他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 8回 応急作業（道路障害物撤去） 3回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 5回 雪道巡回 5回 除雪工 1式 凍結防止剤散布（機械） 10時間 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 12回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 4992900 | 4420900 | 4420900 |  | 仲多度郡まんのう町吉野３１５９−２ 株式会社礎建設 平井 敏和
17214-2024-1528-100-091 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第２２８号 県道久保谷塩江線外１線 道路維持修繕工事（道路維持） | 仲多度郡まんのう町川東他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 5回 応急作業（道路障害物撤去） 1回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 1回 雪道巡回 20回 除雪工 1式 凍結防止剤散布（機械） 60時間 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 12回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 6997100 | 6655000 | 6655000 |  | 仲多度郡まんのう町吉野１７３８−１ 光穂建設株式会社 森本 真也
17214-2024-1528-100-092 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第２２９号 県道丸亀詫間豊浜線外１０線 道路維持修繕工事(道路維持) | 仲多度郡多度津町東白方他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 7回 応急作業（道路障害物撤去） 2回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 2回 凍結防止剤散布工 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 12回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 5979600 | 5731000 | 5731000 |  | 仲多度郡多度津町東白方１４０ 株式会社中茂工務店 中茂 量夫
17214-2024-1528-100-093 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第２３０号 県道善通寺府中線外１４線 道路維持修繕工事（道路維持） | 善通寺市金蔵寺町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 応急処理工 1式 応急作業 1式 応急作業（動物死骸処理） 7回 応急作業（道路障害物撤去） 3回 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 1回 凍結防止剤散布工 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修工（前受注者から引継） 1回 道路巡視補修工（巡視） 13回 道路巡視補修工（次受注者へ引継） 1回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 5974100 | 5855300 | 5855300 |  | 善通寺市中村町１９３７−２ 株式会社小片建設 小片 亮平
17214-2024-1528-100-094 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第２３５号 国道４３８号外２２線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 仲多度郡まんのう町炭所西他 | 舗装工事 | 道路維持 1式 掘削工 1式 舗装打換え工 1式 アスファルト舗装補修工 1式 オーバーレイ工 1式 区画線工 1式 道路巡回工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 4899400 | 4730000 | 4730000 |  | 丸亀市田村町１２２０−４ 株式会社丸善 山内 法知
17214-2024-1528-100-095 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第２３６号 国道４３８号外２２線 道路維持修繕工事（交通安全） | 仲多度郡まんのう町炭所西他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路修繕 1式 道路付属物復旧工 1式 防護柵 1式 視線誘導標 1式 道路鋲 1式 車線分離標 1式 道路標識 1式 区画線 1式 照明工 1式 巡回工 1式 道路施設点検 1式 道路巡回工 1式 夜間パトロール 2回 仮設工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 6939900 | 6688000 | 6688000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2024-1528-100-096 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 中道維第２３１号 県道善通寺大野原線外２２線 道路維持修繕工事（舗装維持） | 善通寺市善通寺町他 | 舗装工事 | 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 アスファルト舗装補修工 1式 区画線工 1式 巡回調査工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 5221700 | 5016000 | 5016000 |  | 善通寺市生野本町１−１−１ サヌキ土木株式会社 重成 雄至
17214-2024-1528-100-097 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月29日変更契約 | 中道維第２４３号 県道観音寺善通寺線 道路維持修繕工事 | 善通寺市善通寺町 | 土木一式工事 | 道路修繕 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 6m 舗装工 27m2 排水構造物清掃工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月20日～令和6年12月9日 | 3946800 | 3828000 | 4411000 | １ 排水構造物工の増は、鉄筋コンクリート台付管の設置に当たり、上流側ため池の石積 復旧及び下流側既設管接合部の全巻きコンクリートが必要となったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 善通寺市生野町字原７６０−６ ＳＡＮＭＩ建設株式会社 閔 端岳
17214-2024-1528-100-097 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月20日契約 | 中道維第２４３号 県道観音寺善通寺線 道路維持修繕工事 | 善通寺市善通寺町 | 土木一式工事 | 道路修繕 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 8m 舗装工 16m2 排水構造物清掃工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月20日～令和6年12月9日 | 3946800 | 3828000 | 3828000 |  | 善通寺市生野町字原７６０−６ ＳＡＮＭＩ建設株式会社 閔 端岳
17214-2024-1528-100-098 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月16日契約 | 中道維第２４４号 県道財田まんのう線（満濃大橋）道路維持修繕工事（第１工区） | 仲多度郡まんのう町長尾 | 土木一式工事 | 施工延長 41m 河川土工 1式 盛土工 280m3 掘削工 1800m3 残土処理工 1630?3 根固め工 1式 作業土工 1式 根固めブロック等撤去 1式 根固めブロック撤去 146個 袋詰め玉石撤去 29個 根固めブロック設置工 1式 根固めブロック据付 161個 吸出防止材 497m2 間詰めコンクリート 19m3 袋詰め玉石据付 179個 仮設工 1式 | 令和6年10月16日～令和7年3月3日 | 28897000 | 25998500 | 25998500 |  | 仲多度郡まんのう町公文１４−１ 新誠工業株式会社 林 愛
17214-2024-1528-100-099 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月31日契約 | 中道維第２４８号 県道山階多度津線 道路維持修繕工事 | 仲多度郡多度津町本通１丁目他 | 土木一式工事 | 施工延長 30ｍ 道路修繕 1式 道路土工 1式 土砂等運搬 1100m3 側溝工 1式 床版工 18ｍ 蓋設置 4箇所 舗装工 10m2 構造物撤去工 1式 側溝清掃工 10ｍ 仮設工 1式 | 令和6年10月31日～令和7年3月14日 | 8265400 | 7843000 | 7843000 |  | 仲多度郡多度津町東白方１４０ 株式会社中茂工務店 中茂 量夫
17214-2024-1528-100-105 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月15日契約 | 中道維第２４９号 国道４３８号外２線 道路維持修繕工事（雪氷対策） | 仲多度郡まんのう町川東 | 舗装工事 | 雪寒 1式 一般除雪工 1式 雪道巡回工 1式 道路維持 1式 排水施設清掃工 1式 | 令和6年11月15日～令和7年3月14日 | 3105300 | 2999700 | 2999700 |  | 善通寺市生野本町１−１−１ サヌキ土木株式会社 重成 雄至
17214-2024-1528-100-106 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月15日契約 | 中道維第２５１号 国道４３８号外６線 道路維持修繕工事（雪氷対策） | 仲多度郡まんのう町炭所西他 | 舗装工事 | 雪寒 1式 一般除雪工 1式 雪道巡回工 1式 道路維持 1式 排水施設清掃工 1式 | 令和6年11月15日～令和7年3月14日 | 3040400 | 2926000 | 2926000 |  | 丸亀市飯山町東坂元２４７４−３ 森浦建設有限会社 森浦 のり子
17214-2024-1528-100-110 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月7日契約 | 中道維第６９号 県道岡田善通寺線 道路維持修繕工事（舗装工） | 丸亀市綾歌町岡田上 | 舗装工事 | 施工延長 130ｍ 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 877m2 不陸整正 877m2 表層（車道・路肩部） 877m2 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和7年1月10日～令和7年3月7日 | 8057500 | 7700000 | 7700000 |  | 丸亀市土器町西４−６８ 株式会社妹尾道路 妹尾 孝
17214-2024-1528-100-112 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月17日契約 | 中道維第６７号 国道４３８号外１０線 道路維持修繕工事（区画線工） | 丸亀市綾歌町岡田下他 | 塗装工事 | 道路維持 1式 区画線工 1式 溶融式カラー区画線（A=100m2以上200m2未満） 350m2 溶融式カラー区画線（A＝50m2以上100m2未満） 460m2 溶融式区画線（実線・白・W=15cm） 1000m 溶融式区画線（破線・白・W=15cm） 100m 溶融式区画線（破線・白・W=30cm） 6m 溶融式区画線（白・文字・記号・W=15cm換算） 2750m | 令和7年1月17日～令和7年3月31日 | 18018000 | 17380000 | 17380000 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2024-1553-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月30日契約 | 中交安第１号 県道富熊宇多津線（長縄手工区）交通安全施設工事（舗装工） | 綾歌郡宇多津町長縄手 | 舗装工事 | 施工延長 144ｍ 舗装 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤（歩道部） 597m2 表層（歩道部） 597m2 表層（歩道部） 15m2 構造物撤去工 1式 構造物取壊し工 1式 コンクリート取壊し 17m3 舗装版切断 29m 汚泥処理 1式 舗装版破砕 227m2 アスファルト殻処分 7m3 | 令和6年5月30日～令和6年10月31日 | 5420800 | 4814700 | 4814700 |  | 坂出市富士見町２−４−９ 有限会社西尾興業 西尾 淳吾
17214-2024-1553-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月18日変更契約 | 中交安第１号 県道富熊宇多津線（長縄手工区）交通安全施設工事（舗装工） | 綾歌郡宇多津町長縄手 | 舗装工事 | 施工延長 157ｍ 舗装 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤（歩道部） 566m2 表層（歩道部） 566m2 表層（歩道部） 0m2 基層（車道部） 76m2 表層（車道部） 76m2 構造物撤去工 1式 構造物取壊し工 1式 コンクリート取壊し 7m3 舗装版切断 43m 汚泥処理 1式 舗装版破砕 380m2 アスファルト殻処分 24m3 | 令和6年5月30日～令和6年10月31日 | 5420800 | 4814700 | 4772900 | １．道路土工の減額は、現地再精査の結果、歩道盛土が不要となったことによる。 ２．その他、数量の異同は、精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 坂出市富士見町２−４−９ 有限会社西尾興業 西尾 淳吾
17214-2024-1553-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月11日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道善通寺詫間線（吉原工区）交通安全施設整備工事（第１工区）（交通安全施設工） | 善通寺市吉原町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 154.8m 道路改良 1式 防護柵工 1式 転落防止柵 114ｍ 構造物撤去工 1式 区画線工 1式 道路付属物設置工 1式 道路照明設備工 1式 | 令和6年6月13日～令和7年1月10日 | 3582700 | 3465000 | 3465000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2024-1553-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月9日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道善通寺詫間線（吉原工区）交通安全施設整備工事（第１工区）（交通安全施設工） | 善通寺市吉原町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 154.8m 道路改良 1式 防護柵工 1式 転落防止柵 114ｍ 構造物撤去工 1式 区画線工 1式 道路付属物設置工 1式 道路照明設備工 1式 | 令和6年6月13日～令和6年11月15日 | 3582700 | 3465000 | 3465000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2024-1553-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道善通寺詫間線（吉原工区）交通安全施設整備工事（第１工区）（交通安全施設工） | 善通寺市吉原町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 154.8m 道路改良 1式 防護柵工 1式 転落防止柵 114ｍ 構造物撤去工 1式 区画線工 1式 道路付属物設置工 1式 道路照明設備工 1式 | 令和6年6月13日～令和6年9月25日 | 3582700 | 3465000 | 3465000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2024-1553-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月7日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道善通寺詫間線（吉原工区）交通安全施設整備工事（第１工区）（交通安全施設工） | 善通寺市吉原町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 154.8m 道路改良 1式 防護柵工 1式 転落防止柵 114ｍ 構造物撤去工 1式 区画線工 1式 道路付属物設置工 1式 道路照明設備工 1式 | 令和6年6月13日～令和7年3月7日 | 3582700 | 3465000 | 3465000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2024-1553-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | 中交安第２号 県道善通寺詫間線（吉原工区） 交通安全施設工事 | 善通寺市吉原町 | 土木一式工事 | 施工延長 22.0ｍ 作業土工 1式 側溝工 1式 自由勾配側溝 22m U型側溝 22ｍ アスファルト舗装工 1式 舗装復旧 42m2 構造物取壊し工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月1日～令和7年3月3日 | 8948500 | 8690000 | 8690000 |  | 善通寺市吉原町５３７−４ 松下土建株式会社 松下 真美
17214-2024-1553-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月20日契約 | 中交安第３号 県道大麻琴平買田線（五條工区） 交通安全施設工事 | 仲多度郡琴平町五條 | 土木一式工事 | 道路改良 1式 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック積 27m 舗装工 1式 表層工（車道部） 27m 表層工（歩道部） 27m 道路付属物設置工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月20日～令和7年3月7日 | 13308900 | 13035000 | 13035000 |  | 仲多度郡琴平町３８９−７ 有限会社林建設工業 林 剛史
17214-2024-2000-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月17日契約 | 長柄ダム再開発事業 付替町道建設工事（長柄新名線第７工区） | 綾歌郡綾川町枌所西 | 土木一式工事 | 施工延長 106m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 4910m3 残土処理工 5960m3 法面整形工 1570m2 擁壁工 1式 コンクリートブロック積 547m2 排水構造物工 173m 仮設工 1式 工事用道路工 1式 | 令和6年6月17日～令和7年3月5日 | 91505700 | 88770000 | 88770000 |  | 綾歌郡綾川町羽床下１０２０−１ 株式会社村瀬土建 高橋 茂雄
17214-2024-2000-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月18日変更契約 | 長柄ダム再開発事業 付替町道建設工事（長柄新名線第９工区） | 綾歌郡綾川町枌所西他 | 土木一式工事 | 施工延長 295m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 870m3 土砂等運搬 870m3 仮設工 1式 工事用道路工 1式 仮設舗装工 1式 仮設砕石舗装 149m2 仮設コンクリート舗装 784m2 交通管理工 1式 | 令和6年7月31日～令和7年3月14日 | 27302000 | 24849000 | 24849000 |  | 綾歌郡綾川町萱原９５８ 西原建設株式会社 西原 俊作
17214-2024-2000-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月31日契約 | 長柄ダム再開発事業 付替町道建設工事（長柄新名線第９工区） | 綾歌郡綾川町枌所西他 | 土木一式工事 | 施工延長 295m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 870m3 土砂等運搬 870m3 仮設工 1式 工事用道路工 1式 仮設舗装工 1式 仮設砕石舗装 149m2 仮設コンクリート舗装 784m2 交通管理工 1式 | 令和6年7月31日～令和6年12月23日 | 27302000 | 24849000 | 24849000 |  | 綾歌郡綾川町萱原９５８ 西原建設株式会社 西原 俊作
17214-2024-2000-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月18日契約 | 長柄ダム再開発事業 付替町道法面工事（長柄新名線第１工区） | 綾歌郡綾川町東分 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 439ｍ 道路改良 1式 法面工 1式 モルタル吹付 2250m2 | 令和6年10月18日～令和7年3月14日 | 35107600 | 33330000 | 33330000 |  | 高松市林町４７５−１ 青葉工業株式会社 葛西 剛
17214-2024-2009-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月7日契約 | 中河改修第８号 西汐入川 河川改修工事 | 丸亀市津森町 | 土木一式工事 | 施工延長 530m 擁壁護岸工 1式 嵩上げコンクリート 175ｍ 重力式擁壁 355ｍ 平ブロック張 530m2 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年11月7日～令和7年3月24日 | 43088100 | 42350000 | 42350000 |  | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進
17214-2024-2009-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月17日契約 | 中河改修第１１号 弘田川 河川改修工事 | 善通寺市善通寺町他 | 土木一式工事 | 施工延長 49m 床止め・床固め 1式 河川土工 1式 床固め工 1式 根固めブロック工 1式 根固めブロック製作 153個 根固めブロック据付 153個 吸出し防止材 168m2 間詰コンクリート工 1式 仮設工 1式 | 令和7年1月17日～令和7年3月31日 | 11537900 | 11297000 | 11297000 |  | 善通寺市与北町２９７１−１ 藤本建設工業株式会社 藤本 邦央
17214-2024-2011-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月10日変更契約 | 中海改修第１号 東白方海岸 海岸改修工事（消波工） | 仲多度郡多度津町東白方 | 土木一式工事 | 港湾工事（海上） 1式 施工延長 16.5m 離岸堤 1式 床掘 800m3 土運船運搬 800m3 揚土土捨 800m3 捨石 370m3 荒均し 264m2 被覆石 248m3 被覆均し 313m2 消波工 1式 消波ブロック横取り・据付 84個 | 令和6年8月7日～令和7年1月20日 | 43302600 | 41800000 | 41800000 |  | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2024-2011-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月23日変更契約 | 中海改修第１号 東白方海岸 海岸改修工事（消波工） | 仲多度郡多度津町東白方 | 土木一式工事 | 港湾工事（海上） 1式 施工延長 16.5m 離岸堤 1式 床掘 880m3 土運船運搬 880m3 揚土土捨 880m3 捨石 370m3 荒均し 264m2 被覆石 269m3 被覆均し 313m2 消波工 1式 消波ブロック横取り・据付 84個 | 令和6年8月7日～令和7年1月20日 | 43302600 | 41800000 | 43485200 | １ 安全監視船の増は、安全に作業を行うために必要な実績数量に精算変更した結果であ る。 ２ 水質汚濁防止膜の減は、濁りを防止しつつ効率的に作業が行えるように、配置を再検 討した結果による。 ３ その他数量の異同は現地精査の結果による。 | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2024-2011-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月7日契約 | 中海改修第１号 東白方海岸 海岸改修工事（消波工） | 仲多度郡多度津町東白方 | 土木一式工事 | 港湾工事（海上） 1式 施工延長 16.5m 離岸堤 1式 床掘 800m3 土運船運搬 800m3 揚土土捨 800m3 捨石 370m3 荒均し 264m2 被覆石 248m3 被覆均し 313m2 消波工 1式 消波ブロック横取り・据付 84個 | 令和6年8月7日～令和6年11月11日 | 43302600 | 41800000 | 41800000 |  | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2024-2021-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月26日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 弘田川 改修工事（第１工区） | 仲多度郡多度津町山階 | 土木一式工事 | 施工延長 172m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 根継工 1式 ２号根継コンクリート 144m 場所打コンクリート工 1式 平張場所打コンクリート 32m 仮設工 1式 | 令和6年8月26日～令和7年3月19日 | 25238400 | 22652300 | 22652300 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2024-2022-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月31日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 大束川 改修工事（第２工区）（新開橋舗装工） | 丸亀市飯山町東坂元 | 舗装工事 | 施工延長 106ｍ 橋梁舗装工 1式 橋面防水工 1式 橋面防水 194m2 アスファルト舗装工 1式 表層 194m2 基層 194m2 舗装工 1式 土工 1式 掘削 90m3 構造物取壊し工 1式 構造物取壊し 6m3 舗装工 1式 舗装版切断工 11ｍ 舗装版破砕工 387m2 上層路盤工 946m2 表層工 997m2 構造物撤去工 1式 ガードレール撤去 15ｍ | 令和6年10月31日～令和7年2月28日 | 11353100 | 10945000 | 10945000 |  | 丸亀市郡家町２７０７−１ 亀山建設株式会社 高岸 昂右
17214-2024-2056-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月20日契約 | 上谷川 事業間連携砂防工事 | 善通寺市大麻町 | 土木一式工事 | 上谷川 H=7.75m、L=24.4m、V=574m3 砂防堰堤 1式 コンクリート堰堤工 1式 コンクリート 574m3 型枠 310m2 止水板 4m 足場 46m ペーラインコンクリート 19m3 間詰コンクリート 11m3 間詰コンクリート型枠 8m2 | 令和6年9月17日～令和7年3月19日 | 38495600 | 38390000 | 38390000 |  | 丸亀市土器町西１−２８８ 株式会社岩崎建設 岩崎 泰光
17214-2024-2166-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月24日契約 | 綾川 大規模特定河川工事（第１工区） | 綾歌郡綾川町滝宮 | 土木一式工事 | 施工延長 80m 河川土工 1式 掘削工 1式 掘削（土砂） 5500m3 掘削（硬岩） 700m3 残土処理工 1式 | 令和6年10月24日～令和7年3月3日 | 41972700 | 41140000 | 41140000 |  | 綾歌郡綾川町陶１８１４−１ 有限会社ヘビーワン 小川 一
17214-2024-2196-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月17日契約 | ６年災第２号 大束川 河川災害復旧工事・（防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 大束川 改修工事（第１工区）（合併） | 丸亀市飯山町川原 | 土木一式工事 | 施工延長 75ｍ 築堤・護岸（災害復旧） 1式 河川土工 1式 掘削工 1550m3 法面整形工 210m2 護岸工 1式 ５号護岸工 26ｍ コンクリート構造物取壊し 32m3 仮設工 1式 築堤・護岸（交付金） 1式 河川土工 1式 掘削工 850m3 法面整形工 138m2 護岸工 1式 ５号護岸工 28ｍ 排水構造物工 1式 U型水路 39ｍ 仮設工 1式 樋門工 1式 | 令和6年10月17日～令和7年3月21日 | 42249900 | 41800000 | 41800000 |  | 丸亀市川西町北４０８−１ 株式会社協和土建 松永 雪夫
17214-2024-2219-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月31日契約 | 中砂整第１号 猫谷川 砂防整備工事 | 丸亀市綾歌町栗熊西 | 土木一式工事 | 施工延長 20m 流路 1式 砂防土工 1式 掘削 150m3 盛土（流用土） 20m3 床掘り 70m3 埋戻し 110m3 流路護岸工 1式 ２号底張り工 12ｍ 床固め工 1式 垂直壁 1式 コンクリート 29m3 側壁工 1式 コンクリートブロック積 48m2 水叩工 1式 コンクリート 12m3 | 令和6年10月31日～令和7年3月14日 | 14858800 | 13260500 | 13260500 |  | 丸亀市飯山町下法軍寺４７６ 有限会社古竹建設 古竹 享
17214-2024-2219-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月19日契約 | 中砂整第３号 上谷川 砂防整備工事 | 善通寺市大麻町 | 土木一式工事 | 施工延長 249m 道路改良 1式 道路土工 1式 床掘工 1式 床掘 120m3 舗装工 1式 コンクリート舗装工 1式 路盤 576m2 コンクリート舗装 576m2 仮設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年12月19日～令和7年3月14日 | 6785900 | 6514200 | 6514200 |  | 善通寺市櫛梨町１３６７−５ 株式会社西山組 西山 耕治
17214-2024-2223-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | 中河海維第４０号 金倉川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第３工区） | 善通寺市金蔵寺町他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.11km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 13700m2 堤防除草工（県河川分） 11700m2 堤防除草工（市道分） 2000m2 | 令和6年6月20日～令和6年8月30日 | 5296500 | 5110600 | 4996200 | １．堤防除草工の数量減は、当初想定より除草面積が少なかったことによる。 | 善通寺市櫛梨町１３６７−５ 株式会社西山組 西山 耕治
17214-2024-2223-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第４０号 金倉川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第３工区） | 善通寺市金蔵寺町他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.09km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 13800m2 堤防除草工（県河川分） 11700m2 堤防除草工（市道分） 2100m2 | 令和6年6月20日～令和6年8月30日 | 5296500 | 5110600 | 5110600 |  | 善通寺市櫛梨町１３６７−５ 株式会社西山組 西山 耕治
17214-2024-2223-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第４１号 金倉川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第４工区） | 善通寺市金蔵寺町他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.09km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 10430m2 堤防除草工（県河川分） 9500m2 堤防除草工（市道分） 930m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 3490300 | 3322000 | 3322000 |  | 善通寺市稲木町１１１１−１ 有限会社正和建設 森岡 正
17214-2024-2223-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月2日変更契約 | 中河海維第４１号 金倉川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第４工区） | 善通寺市金蔵寺町他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.09km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 10330m2 堤防除草工（県河川分） 9400m2 堤防除草工（市道分） 930m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 3490300 | 3322000 | 3352800 | １ 堤防除草工の金額増は、当初想定以上に草が密集して生えていたことにより、処分重 量が増加したことによる。 ２ その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 善通寺市稲木町１１１１−１ 有限会社正和建設 森岡 正
17214-2024-2223-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月2日変更契約 | 中河海維第４２号 金倉川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第５工区） | 善通寺市与北町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1.6km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 18500m2 堤防除草工（県河川分） 15700m2 堤防除草工（市道分） 2800m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月13日 | 6572500 | 6237000 | 6657200 | １ 堤防除草工の金額増は、現地再調査の結果草高50cm以上の箇所が多く、当初想定し ていた処分先にて引き受けが困難であったため、草高50cm以上の箇所については処 分先を変更したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 善通寺市木徳町１０８９−３ 有限会社アート建設工業 辻村 宣福
17214-2024-2223-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第４２号 金倉川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第５工区） | 善通寺市与北町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1.6km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 18500m2 堤防除草工（県河川分） 15700m2 堤防除草工（市道分） 2800m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月13日 | 6572500 | 6237000 | 6237000 |  | 善通寺市木徳町１０８９−３ 有限会社アート建設工業 辻村 宣福
17214-2024-2223-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第４３号 金倉川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第６工区） | 善通寺市与北町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1.3km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 19200m2 堤防除草工（県河川分） 16700m2 堤防除草工（市道分） 2500m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6727600 | 6369000 | 6369000 |  | 善通寺市上吉田町２１０−２ 宮崎建設株式会社 宮崎 淳
17214-2024-2223-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月30日変更契約 | 中河海維第４３号 金倉川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第６工区） | 善通寺市与北町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1.3km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 18400m2 堤防除草工（県河川分） 15900m2 堤防除草工（市道分） 2500m2 堤防養生工 1式 伐木除根工 1300m2 伐木（県河川分） 1300m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6727600 | 6369000 | 6871700 | １ 伐木の新規計上は、実施にあたり現地再調査の結果、一部区間において雑木が繁茂し ており、肩掛式による除草が困難であったことから、チェンソーによる伐木に変更した ことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 善通寺市上吉田町２１０−２ 宮崎建設株式会社 宮崎 淳
17214-2024-2223-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | 中河海維第４５号 金倉川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第８工区） | 仲多度郡琴平町高藪下他 | 土木一式工事 | 施工延長 3.0km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 17300m2 | 令和6年7月1日～令和6年9月20日 | 4979700 | 4840000 | 4842200 | １ 堤防除草工の数量増は、現地再調査の結果、当初想定より雑草が繁茂しており、その 除草の必要性を認めたことによる ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡琴平町上櫛梨１３４６−１ 株式会社籔下組 籔下 敏治
17214-2024-2223-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第４５号 金倉川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第８工区） | 仲多度郡琴平町高藪下他 | 土木一式工事 | 施工延長 3.0km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 16900m2 | 令和6年7月1日～令和6年9月20日 | 4979700 | 4840000 | 4840000 |  | 仲多度郡琴平町上櫛梨１３４６−１ 株式会社籔下組 籔下 敏治
17214-2024-2223-100-008 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月19日変更契約 | 中河海維第３９号 金倉川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 丸亀市金倉町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3.0km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 14400m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 4924700 | 4434100 | 5091900 | １．堤防除草工の面積増は、地元協議の結果、右岸堤内地（No.800〜No.1260付近）の県 河川敷の除草を河川管理者で対応したことによる。 | 丸亀市三条町１１０２−３ 拓東工業株式会社 工藤 大資
17214-2024-2223-100-008 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第３９号 金倉川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 丸亀市金倉町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3.0km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 13000m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 4924700 | 4434100 | 4434100 |  | 丸亀市三条町１１０２−３ 拓東工業株式会社 工藤 大資
17214-2024-2223-100-009 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第４４号 金倉川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第７工区） | 善通寺市櫛梨町他 | 土木一式工事 | 施工延長 5.5km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 20900m2 堤防除草工（県道分） 18200m2 堤防除草工（市道分） 2700m2 | 令和6年6月20日～令和6年8月30日 | 6376700 | 6153400 | 6153400 |  | 善通寺市櫛梨町１３６７−５ 株式会社西山組 西山 耕治
17214-2024-2223-100-009 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 中河海維第４４号 金倉川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第７工区） | 善通寺市櫛梨町他 | 土木一式工事 | 施工延長 5.5km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 21100m2 堤防除草工（県道分） 18400m2 堤防除草工（市道分） 2700m2 | 令和6年6月20日～令和6年8月30日 | 6376700 | 6153400 | 6243600 | １ 数量の異同は、現地精査の結果による。 ２ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 善通寺市櫛梨町１３６７−５ 株式会社西山組 西山 耕治
17214-2024-2223-100-010 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 中河海維第４６号 金倉川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第９工区） | 仲多度郡まんのう町岸上他 | 土木一式工事 | 施工延長 1.9kｍ 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 23300m2 | 令和6年6月20日～令和6年8月30日 | 5414200 | 4854300 | 5090800 | １ 処分量の増は、処分すべき草の量が当初見込みより多かったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町羽間２９８６−１５ 有限会社金丸産業 金丸 幸裕
17214-2024-2223-100-010 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第４６号 金倉川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第９工区） | 仲多度郡まんのう町岸上他 | 土木一式工事 | 施工延長 1.9kｍ 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 23600m2 | 令和6年6月20日～令和6年8月30日 | 5414200 | 4854300 | 4854300 |  | 仲多度郡まんのう町羽間２９８６−１５ 有限会社金丸産業 金丸 幸裕
17214-2024-2223-100-011 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第３８号 金倉川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 丸亀市中津町他 | 土木一式工事 | 施工延長 4.56km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 15600m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 5710100 | 5142500 | 5142500 |  | 丸亀市三条町１１０２−３ 拓東工業株式会社 工藤 大資
17214-2024-2223-100-011 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月19日変更契約 | 中河海維第３８号 金倉川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 丸亀市中津町他 | 土木一式工事 | 施工延長 4.56km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 15100m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 5710100 | 5142500 | 5049000 | １．堤防除草工の数量減は、当初想定より除草面積が少なかったことによる。 | 丸亀市三条町１１０２−３ 拓東工業株式会社 工藤 大資
17214-2024-2223-100-012 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第２１号 大束川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第４工区） | 坂出市川津町他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.4km 除草工（全体） 12500m2 県河川分 12200m2 市道分 300m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 4578200 | 4120600 | 4120600 |  | 坂出市久米町１−１２−２ 有限会社西日本綜合建設 松浦 達也
17214-2024-2223-100-012 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月18日変更契約 | 中河海維第２１号 大束川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第４工区） | 坂出市川津町他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.4km 除草工（全体） 12100m2 県河川分 11800m2 市道分 300m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 4578200 | 4120600 | 4038100 | 1.堤防除草工の減額は、実施にあたり現地再調査の結果、一部箇所において雑草が確認で きなかったため、除草面積を減としたことによる。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、請負金額を減とする。 | 坂出市久米町１−１２−２ 有限会社西日本綜合建設 松浦 達也
17214-2024-2223-100-013 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 中河海維第３１号 大束川外４河川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第６工区） | 丸亀市飯山町東坂元他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.4km 除草工 1式 除草 11000m2 | 令和6年6月20日～令和6年8月30日 | 4323000 | 3890700 | 3801600 | １．除草面積の数量の減は、一部区間を別途発注の改修工事で実施したことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を減とする。 | 丸亀市綾歌町岡田上２８０５−４ 吉田組株式会社 吉田 惠昇
17214-2024-2223-100-013 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第３１号 大束川外４河川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第６工区） | 丸亀市飯山町東坂元他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.4km 除草工 1式 除草 11500m2 | 令和6年6月20日～令和6年8月30日 | 4323000 | 3890700 | 3890700 |  | 丸亀市綾歌町岡田上２８０５−４ 吉田組株式会社 吉田 惠昇
17214-2024-2223-100-014 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第２２号 大束川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第５工区） | 坂出市川津町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3.8km 除草工（全体） 18900m2 県河川分 18800m2 市道分 100m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6801300 | 6111600 | 6111600 |  | 坂出市八幡町４−３−１６ 山野建設 山野 昌美
17214-2024-2223-100-014 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月3日変更契約 | 中河海維第２２号 大束川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第５工区） | 坂出市川津町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3.8km 除草工（全体） 18900m2 県河川分 18800m2 市道分 100m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6801300 | 6111600 | 6131400 | １ 堤防除草工の増は、繁茂状況により処分数量が増えたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増する。 | 坂出市八幡町４−３−１６ 山野建設 山野 昌美
17214-2024-2223-100-015 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第１９号 大束川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 綾歌郡宇多津町東分他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.5km 除草工 1式 除草 17600m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 6479000 | 5819000 | 5819000 |  | 綾歌郡宇多津町２６９８−３ 有限会社瀬戸 木谷 理恵
17214-2024-2223-100-015 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 中河海維第１９号 大束川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 綾歌郡宇多津町東分他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.5km 除草工 1式 除草 18100m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 6479000 | 5819000 | 6117100 | １．除草面積の数量の増は、現地再調査の結果、町道として控除していた区間の一部が、 町道ではないことが判明したことから、本工事において施工したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増とする。 | 綾歌郡宇多津町２６９８−３ 有限会社瀬戸 木谷 理恵
17214-2024-2223-100-016 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第１８号 大束川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 綾歌郡宇多津町東分他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.6km 除草工 1式 除草 18300m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6770500 | 6087400 | 6087400 |  | 坂出市番の州町１０ 櫃石産業株式会社 石田 秀樹
17214-2024-2223-100-016 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月3日変更契約 | 中河海維第１８号 大束川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 綾歌郡宇多津町東分他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.6km 除草工 1式 除草 18300m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6770500 | 6087400 | 5947700 | １ 堤防除草工の減は、繁茂状況により処分数量が減ったことによる。 ２ 交通管理工の減は、現地の交通安全確保に必要な人員を見直したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を減する。 | 坂出市番の州町１０ 櫃石産業株式会社 石田 秀樹
17214-2024-2223-100-017 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第３４号 二反地川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 善通寺市碑殿町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1.96km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 10000m2 堤防除草工（県河川分） 8900m2 堤防除草工（市道分） 1100m2 | 令和6年6月20日～令和6年8月30日 | 3725700 | 3520000 | 3520000 |  | 善通寺市仙遊町２−２−１０ 有限会社藤井組 川崎 豊士
17214-2024-2223-100-017 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | 中河海維第３４号 二反地川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 善通寺市碑殿町他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.82km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 12700m2 堤防除草工（県河川分） 11600m2 堤防除草工（市道分） 1100m2 | 令和6年6月20日～令和6年8月30日 | 3725700 | 3520000 | 4613400 | １．堤防除草工（除草面積及び処分）の数量増は、当初想定より雑草が繁茂していたこと による。 | 善通寺市仙遊町２−２−１０ 有限会社藤井組 川崎 豊士
17214-2024-2223-100-018 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第３６号 弘田川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 仲多度郡多度津町山階他 | 土木一式工事 | 施工延長 4.36km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 13000m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 4001800 | 3595900 | 3595900 |  | 仲多度郡多度津町山階４６４−２ 株式会社白井興産 大西 望美
17214-2024-2223-100-018 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | 中河海維第３６号 弘田川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 仲多度郡多度津町山階他 | 土木一式工事 | 施工延長 1.91km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 14400m2 堤防除草工（県河川分） 14200m2 堤防除草工（町道分） 200m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 4001800 | 3595900 | 3908300 | １．堤防除草工（県河川分）の数量増は、弘田川７号箇所の除草範囲の草が、当初想定以 上に繁茂していたことによる。 ２．堤防除草工（町道分）の新規計上は、町道区間の除草範囲を見直したことによる。 | 仲多度郡多度津町山階４６４−２ 株式会社白井興産 大西 望美
17214-2024-2223-100-019 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第２３号 青海川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 坂出市青海町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3.6km 除草工 1式 除草（県河川分） 12900ｍ2 除草（市道分） 700m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 4541900 | 4079900 | 4079900 |  | 坂出市府中町３５７２−２ 有限会社仁科興業 米田 力
17214-2024-2223-100-019 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月18日変更契約 | 中河海維第２３号 青海川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 坂出市青海町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3.6km 除草工 1式 除草（県河川分） 13500ｍ2 除草（市道分） 700m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 4541900 | 4079900 | 4506700 | １ 堤防除草工の金額の増は、当初の想定より雑草が繁茂していたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市府中町３５７２−２ 有限会社仁科興業 米田 力
17214-2024-2223-100-020 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第２６号 神谷川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 坂出市高屋町他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.6km 除草工 1式 除草（県河川分） 14900m2 除草（市道分） 1700m2 | 令和6年7月10日～令和6年9月20日 | 5892700 | 5305300 | 5305300 |  | 坂出市久米町２−１０−１０ 西岡工業有限会社 西岡 和成
17214-2024-2223-100-020 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月18日変更契約 | 中河海維第２６号 神谷川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 坂出市高屋町他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.6km 除草工 1式 除草（県河川分） 15300m2 除草（市道分） 1700m2 | 令和6年7月10日～令和6年9月20日 | 5892700 | 5305300 | 5275600 | １ 堤防除草工の金額の減は、当初の想定より雑草が繁茂していなかったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 坂出市久米町２−１０−１０ 西岡工業有限会社 西岡 和成
17214-2024-2223-100-021 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月7日変更契約 | 中河海維第２０号 大束川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第３工区） | 坂出市川津町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1.4km 除草工（全体） 8600m2 県河川分 8600m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 3142700 | 2831400 | 2959000 | １．堤防除草工の金額の増は、当初の想定より雑草が繁茂していたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市文京町１−３−２１ 有限会社建設テクニカ 山下 祐助
17214-2024-2223-100-021 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第２０号 大束川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第３工区） | 坂出市川津町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1.4km 除草工（全体） 8400m2 県河川分 8400m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 3142700 | 2831400 | 2831400 |  | 坂出市文京町１−３−２１ 有限会社建設テクニカ 山下 祐助
17214-2024-2223-100-022 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月3日変更契約 | 中河海維第４号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 坂出市林田町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1.8km 除草工（全体） 21500m2 県河川分 18400m2 市道分 3100m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6661600 | 6004900 | 6381100 | １ 堤防除草工の金額の増は、当初の想定より雑草が繁茂していたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市沖の浜１−１５ 株式会社前川組 前川 剛貴
17214-2024-2223-100-022 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第４号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 坂出市林田町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1.8km 除草工（全体） 21000m2 県河川分 17900m2 市道分 3100m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6661600 | 6004900 | 6004900 |  | 坂出市沖の浜１−１５ 株式会社前川組 前川 剛貴
17214-2024-2223-100-023 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | 中河海維第５号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 坂出市林田町 | 土木一式工事 | 施工延長 1.0ｋｍ 除草工（全体） 20400m2 県河川分 18400m2 市道分 2000m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 6763900 | 6118200 | 6283200 | １ 堤防除草工の金額の増は、当初の想定より雑草が繁茂していたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市久米町１−１２−２ 有限会社西日本綜合建設 松浦 達也
17214-2024-2223-100-023 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第５号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 坂出市林田町 | 土木一式工事 | 施工延長 1.0ｋｍ 除草工（全体） 20400m2 県河川分 18400m2 市道分 2000m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 6763900 | 6118200 | 6118200 |  | 坂出市久米町１−１２−２ 有限会社西日本綜合建設 松浦 達也
17214-2024-2223-100-024 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月27日変更契約 | 中河海維第６号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第３工区） | 坂出市林田町 | 土木一式工事 | 施工延長 1.5km 除草工（全体） 21400m2 県河川分 18800m2 市道分 2600m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6365700 | 5715600 | 5768400 | １ 堤防除草工の金額の増は、当初の想定より雑草が繁茂していたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市川津町２４３−１ 有限会社川津土建 前田 利也
17214-2024-2223-100-024 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第６号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第３工区） | 坂出市林田町 | 土木一式工事 | 施工延長 1.5km 除草工（全体） 21400m2 県河川分 18800m2 市道分 2600m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6365700 | 5715600 | 5715600 |  | 坂出市川津町２４３−１ 有限会社川津土建 前田 利也
17214-2024-2223-100-025 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第７号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第４工区） | 坂出市林田町 | 土木一式工事 | 施工延長 1.0ｋｍ 除草工（全体） 22000m2 県河川分 20200m2 市道分 1800m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6195200 | 5551700 | 5551700 |  | 坂出市番の州町１０ 櫃石産業株式会社 石田 秀樹
17214-2024-2223-100-025 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月30日変更契約 | 中河海維第７号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第４工区） | 坂出市林田町 | 土木一式工事 | 施工延長 1.0ｋｍ 除草工（全体） 24400m2 県河川分 22500m2 市道分 1900m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6195200 | 5551700 | 6172100 | １ 堤防除草工の金額の増は、当初の想定より雑草が繁茂していたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市番の州町１０ 櫃石産業株式会社 石田 秀樹
17214-2024-2223-100-026 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第８号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第５工区） | 坂出市西庄町他 | 土木一式工事 | 施工延長 0.7km 除草工（全体） 24800m2 県河川分 22800m2 市道分 2000m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 6909100 | 6207300 | 6207300 |  | 坂出市久米町１−１２−２ 有限会社西日本綜合建設 松浦 達也
17214-2024-2223-100-026 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | 中河海維第８号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第５工区） | 坂出市西庄町他 | 土木一式工事 | 施工延長 0.7km 除草工（全体） 24800m2 県河川分 22800m2 市道分 2000m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 6909100 | 6207300 | 6982800 | １ 堤防除草工の増は、繁茂状況により処分量が増加したことによる。 ２ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市久米町１−１２−２ 有限会社西日本綜合建設 松浦 達也
17214-2024-2223-100-027 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第９号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第６工区） | 坂出市西庄町 | 土木一式工事 | 施工延長 1.0km 除草工 1式 除草 16000m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 5476900 | 4929100 | 4929100 |  | 坂出市富士見町２−４−９ 有限会社西尾興業 西尾 淳吾
17214-2024-2223-100-027 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月18日変更契約 | 中河海維第９号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第６工区） | 坂出市西庄町 | 土木一式工事 | 施工延長 1.0km 除草工 1式 除草 19500m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 5476900 | 4929100 | 5739800 | 1.堤防除草工の金額の増は、道路部及び河川部において雑草の繁茂を確認し除草する必 要を認めたことによる。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市富士見町２−４−９ 有限会社西尾興業 西尾 淳吾
17214-2024-2223-100-028 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | 中河海維第３７号 弘田川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第３工区） | 善通寺市弘田町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1.70km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 14900m2 堤防除草工（県河川分） 13800m2 堤防除草工（市道分） 1100m2 | 令和6年6月20日～令和6年8月30日 | 4818000 | 4620000 | 4747600 | １．堤防除草工の金額増は、当初想定より雑草が繁茂していたことによる。 | 善通寺市仙遊町２−２−１０ 有限会社藤井組 川崎 豊士
17214-2024-2223-100-028 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第３７号 弘田川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第３工区） | 善通寺市弘田町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1.68km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 14900m2 堤防除草工（県河川分） 13800m2 堤防除草工（市道分） 1100m2 | 令和6年6月20日～令和6年8月30日 | 4818000 | 4620000 | 4620000 |  | 善通寺市仙遊町２−２−１０ 有限会社藤井組 川崎 豊士
17214-2024-2223-100-029 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第１１号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第８工区） | 坂出市府中町 | 土木一式工事 | 施工延長 0.7km 除草工（全体） 25300m2 県河川部 23900m2 市道分 1400m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6598900 | 5929000 | 5929000 |  | 坂出市沖の浜１−１５ 株式会社前川組 前川 剛貴
17214-2024-2223-100-029 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月1日変更契約 | 中河海維第１１号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第８工区） | 坂出市府中町 | 土木一式工事 | 施工延長 0.7km 除草工（全体） 25300m2 県河川部 23900m2 市道分 1400m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6598900 | 5929000 | 5971900 | １ 堤防除草工の金額の増は、当初の想定より雑草が繁茂していたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市沖の浜１−１５ 株式会社前川組 前川 剛貴
17214-2024-2223-100-030 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第１２号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第９工区） | 坂出市府中町 | 土木一式工事 | 施工延長 1.0km 除草工（全体） 16200m2 県河川分 14600m2 市道分 1600m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 5062200 | 4539700 | 4539700 |  | 坂出市番の州町１０ 櫃石産業株式会社 石田 秀樹
17214-2024-2223-100-030 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月11日変更契約 | 中河海維第１２号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第９工区） | 坂出市府中町 | 土木一式工事 | 施工延長 1.0km 除草工（全体） 16200m2 県河川分 14600m2 市道分 1600m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 5062200 | 4539700 | 4631000 | １ 堤防除草工の増は、繁茂状況により処分量が増加したことによる。 ２ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市番の州町１０ 櫃石産業株式会社 石田 秀樹
17214-2024-2223-100-031 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月3日変更契約 | 中河海維第１３号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１０工区） | 坂出市加茂町 | 土木一式工事 | 施工延長 1.0km 除草工（全体） 20400m2 県河川分 19000m2 市道分 1400m2 | 令和6年7月1日～令和6年9月6日 | 5955400 | 5365800 | 5181000 | １ 堤防除草工の減は、繁茂状況により処分数量が減ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 坂出市西大浜北１−６−３６ 株式会社ＭＩＹＡＭＯＴＯ 宮本 正世
17214-2024-2223-100-031 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第１３号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１０工区） | 坂出市加茂町 | 土木一式工事 | 施工延長 1.0km 除草工（全体） 20400m2 県河川分 19000m2 市道分 1400m2 | 令和6年7月1日～令和6年9月6日 | 5955400 | 5365800 | 5365800 |  | 坂出市西大浜北１−６−３６ 株式会社ＭＩＹＡＭＯＴＯ 宮本 正世
17214-2024-2223-100-032 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月18日変更契約 | 中河海維第１４号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１１工区） | 坂出市加茂町他 | 土木一式工事 | 施工延長 0.9km 除草工 1式 除草 11200m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 3251600 | 2940300 | 3122900 | １ 草刈面積の増は、現地再調査の結果、当初の想定以上に草木が広範囲に繁茂して おり、草刈が必要な面積の追加を認めたことによる。 ２ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市川津町２４３−１ 有限会社川津土建 前田 利也
17214-2024-2223-100-032 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第１４号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１１工区） | 坂出市加茂町他 | 土木一式工事 | 施工延長 0.9km 除草工 1式 除草 10700m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 3251600 | 2940300 | 2940300 |  | 坂出市川津町２４３−１ 有限会社川津土建 前田 利也
17214-2024-2223-100-033 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第１５号 綾川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１２工区） | 坂出市府中町 | 土木一式工事 | 施工延長 2.2km 除草工（全体） 21300m2 県河川分 20400m2 市道分 900m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6619800 | 5954300 | 5954300 |  | 坂出市八幡町４−３−１６ 山野建設 山野 昌美
17214-2024-2223-100-033 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月3日変更契約 | 中河海維第１５号 綾川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１２工区） | 坂出市府中町 | 土木一式工事 | 施工延長 2.2km 除草工（全体） 21100m2 県河川分 20200m2 市道分 900m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6619800 | 5954300 | 5924600 | １ 堤防除草工の金額の減は、当初の想定より雑草の量が少なかったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 坂出市八幡町４−３−１６ 山野建設 山野 昌美
17214-2024-2223-100-034 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第２４号 青海川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 坂出市青海町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3.6km 除草工 1式 除草（県河川部） 11400ｍ2 除草（市道分） 900ｍ2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 4269100 | 3829100 | 3829100 |  | 坂出市八幡町４−３−１６ 山野建設 山野 昌美
17214-2024-2223-100-034 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月18日変更契約 | 中河海維第２４号 青海川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 坂出市青海町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3.6km 除草工 1式 除草（県河川部） 11400ｍ2 除草（市道分） 900ｍ2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 4269100 | 3829100 | 3987500 | １ 堤防除草工の金額の増は、当初の想定より雑草が繁茂していたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 坂出市八幡町４−３−１６ 山野建設 山野 昌美
17214-2024-2223-100-035 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第３５号 弘田川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 仲多度郡多度津町西白方他 | 土木一式工事 | 施工延長 4.36km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 12100m2 堤防除草工（県河川分） 11300m2 堤防除草工（町道分） 800m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 3884100 | 3481500 | 3481500 |  | 仲多度郡多度津町山階４６４−２ 株式会社白井興産 大西 望美
17214-2024-2223-100-035 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | 中河海維第３５号 弘田川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 仲多度郡多度津町西白方他 | 土木一式工事 | 施工延長 1.78km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工（全体） 12100m2 堤防除草工（県河川分） 11500m2 堤防除草工（町道分） 600m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 3884100 | 3481500 | 3461700 | １．処分量の数量減は、当初想定より草が少なかったことによる。 | 仲多度郡多度津町山階４６４−２ 株式会社白井興産 大西 望美
17214-2024-2223-100-036 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第２９号 古子川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 丸亀市川西町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1700ｍ 河川維持 1式 除草 12500m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 4470400 | 4023800 | 4023800 |  | 丸亀市三条町１１０２−３ 拓東工業株式会社 工藤 大資
17214-2024-2223-100-036 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | 中河海維第２９号 古子川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第２工区） | 丸亀市川西町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1700ｍ 河川維持 1式 除草 12400m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 4470400 | 4023800 | 3861000 | １ 処分量の減は、処分すべき草の量が当初見込みより少なったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 丸亀市三条町１１０２−３ 拓東工業株式会社 工藤 大資
17214-2024-2223-100-037 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | 中河海維第１６号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１３工区） | 綾歌郡綾川町羽床下他 | 土木一式工事 | 施工延長 4.5km 除草工 1式 除草 18100m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 5370200 | 4836700 | 4711300 | 1.堤防除草工の金額の減は、他工事との調整の結果、道路部の草刈面積が減少したことに よる。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、請負金額を減とする。 | 綾歌郡綾川町山田上甲１３２−１ 有限会社細谷建設工業 細谷 康行
17214-2024-2223-100-037 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第１６号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１３工区） | 綾歌郡綾川町羽床下他 | 土木一式工事 | 施工延長 4.5km 除草工 1式 除草 18100m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 5370200 | 4836700 | 4836700 |  | 綾歌郡綾川町山田上甲１３２−１ 有限会社細谷建設工業 細谷 康行
17214-2024-2223-100-038 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第１７号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１４工区） | 綾歌郡綾川町羽床上他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.4km 除草工 1式 除草 21400m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 6318400 | 5680400 | 5680400 |  | 綾歌郡綾川町山田上甲１３２−１ 有限会社細谷建設工業 細谷 康行
17214-2024-2223-100-038 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | 中河海維第１７号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１４工区） | 綾歌郡綾川町羽床上他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.4km 除草工 1式 除草 21400m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 6318400 | 5680400 | 5668300 | １ 堤防除草工の減額は、実施にあたり現地精査の結果、除草量が当初想定より少なかっ たことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 綾歌郡綾川町山田上甲１３２−１ 有限会社細谷建設工業 細谷 康行
17214-2024-2223-100-039 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第２５号 神谷川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 坂出市高屋町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3.1km 除草工 1式 除草（県河川分） 16400m2 除草（市道分） 1400m2 | 令和6年6月20日～令和6年10月4日 | 6492200 | 5871800 | 5871800 |  | 坂出市林田町３３３１−３ 明石建設株式会社 明石 光喜
17214-2024-2223-100-040 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第２７号 西汐入川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 丸亀市前塩屋町他 | 土木一式工事 | 施工延長 3.4km 河川維持 1式 除草工 17300m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月17日 | 6459200 | 5805800 | 5805800 |  | 丸亀市飯山町東小川７２８−１ 山地建設工業有限会社 山地 祥之
17214-2024-2223-100-040 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | 中河海維第２７号 西汐入川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 丸亀市前塩屋町他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.6km 河川維持 1式 除草工 14200m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月17日 | 6459200 | 5805800 | 4867500 | １．堤防除草工（除草面積及び処分）の数量減は、隣接工事箇所の除草面積の廃工や、当 初想定より雑草が繁茂していなかったことによる。 | 丸亀市飯山町東小川７２８−１ 山地建設工業有限会社 山地 祥之
17214-2024-2223-100-041 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第２８号 古子川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 丸亀市土器町 | 土木一式工事 | 施工延長 2100ｍ 河川維持 1式 除草 12400m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 4387900 | 3949000 | 3949000 |  | 丸亀市三条町１１０２−３ 拓東工業株式会社 工藤 大資
17214-2024-2223-100-041 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | 中河海維第２８号 古子川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第１工区） | 丸亀市土器町 | 土木一式工事 | 施工延長 2100ｍ 河川維持 1式 除草 14000m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 4387900 | 3949000 | 4607900 | １ 堤防除草工の数量増は、現地再調査の結果、当初想定より雑草が繁茂しており、その 除草の必要性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市三条町１１０２−３ 拓東工業株式会社 工藤 大資
17214-2024-2223-100-042 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第３０号 清水川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 丸亀市土器町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1700ｍ 河川維持 1式 除草 11500m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 4187700 | 3779600 | 3779600 |  | 丸亀市綾歌町富熊５０１３−６ 株式会社ＳＨＯＯＴＩＮＧ ＳＴＡＲ ＮＩＳＨＩＯ 西尾 真也
17214-2024-2223-100-042 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | 中河海維第３０号 清水川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 丸亀市土器町他 | 土木一式工事 | 施工延長 1700ｍ 河川維持 1式 除草 11600m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 4187700 | 3779600 | 3521100 | １ 処分量の減は、処分すべき草の量が当初見込みより少なかったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 丸亀市綾歌町富熊５０１３−６ 株式会社ＳＨＯＯＴＩＮＧ ＳＴＡＲ ＮＩＳＨＩＯ 西尾 真也
17214-2024-2223-100-043 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第３２号 赤山川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 丸亀市飯野町 | 土木一式工事 | 施工延長 1000ｍ 河川維持 1式 除草 12400m2 | 令和6年7月1日～令和6年8月23日 | 4346100 | 3908300 | 3908300 |  | 丸亀市柞原町１１５６ 秋建工業有限会社 秋山 智洋
17214-2024-2223-100-043 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | 中河海維第３２号 赤山川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 丸亀市飯野町 | 土木一式工事 | 施工延長 1000ｍ 河川維持 1式 除草 13200m2 | 令和6年7月1日～令和6年8月23日 | 4346100 | 3908300 | 3954500 | １ 堤防除草工の数量増は、現地再調査の結果、当初想定より雑草が繁茂しており、その 除草の必要性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市柞原町１１５６ 秋建工業有限会社 秋山 智洋
17214-2024-2223-100-044 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月18日変更契約 | 中河海維第３３号 二反地川外３河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 仲多度郡多度津町山階他 | 土木一式工事 | 施工延長 3.19km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 15300m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 5096300 | 4579300 | 4647500 | １．堤防除草工の面積増は、当初想定より雑草が繁茂していたことによる。 | 丸亀市川西町北１６０３−１ 有限会社希星工業 西岡 俊彦
17214-2024-2223-100-044 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第３３号 二反地川外３河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 仲多度郡多度津町山階他 | 土木一式工事 | 施工延長 3.19km 河川維持 1式 除草工 1式 堤防除草工 14800m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 5096300 | 4579300 | 4579300 |  | 丸亀市川西町北１６０３−１ 有限会社希星工業 西岡 俊彦
17214-2024-2223-100-045 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第３号 土器川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 仲多度郡まんのう町造田他 | 土木一式工事 | 施工延長 1200m 河川維持 1式 土器川 670m 除草 4500m2 前の川 530m 除草 5100m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 2891900 | 2637800 | 2637800 |  | 仲多度郡まんのう町買田３８５ 株式会社アクア 真鍋 誠吾
17214-2024-2223-100-045 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | 中河海維第３号 土器川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈） | 仲多度郡まんのう町造田他 | 土木一式工事 | 施工延長 1200m 河川維持 1式 土器川 670m 除草 4500m2 前の川 530m 除草 6000m2 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 2891900 | 2637800 | 2512400 | １ 処分量の減は、処分すべき草の量が当初見込みより少なったことによる。 ２ 上記の理由により、請負金額を減とする。 | 仲多度郡まんのう町買田３８５ 株式会社アクア 真鍋 誠吾
17214-2024-2223-100-046 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 中河海維第１０号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第７工区） | 坂出市加茂町 | 土木一式工事 | 施工延長 1.6ｋｍ 除草工（全体） 22600m2 県河川分 20100m2 市道分 2500m2 | 令和6年6月20日～令和6年8月20日 | 6871700 | 6153400 | 6153400 |  | 坂出市富士見町２−３−４３ 栄進工業有限会社 小林 光裕
17214-2024-2223-100-046 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月9日変更契約 | 中河海維第１０号 綾川 河川海岸維持修繕工事（草刈）（第７工区） | 坂出市加茂町 | 土木一式工事 | 施工延長 1.6ｋｍ 除草工（全体） 24500m2 県河川分 22000m2 市道分 2500m2 | 令和6年6月20日～令和6年8月20日 | 6871700 | 6153400 | 6844200 | １ 堤防除草工の金額の増は、当初の想定より雑草が繁茂していたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 ４ 現場管理費の金額増は、工事現場の熱中症対策に関する補正を適用したことによる。 | 坂出市富士見町２−３−４３ 栄進工業有限会社 小林 光裕
17214-2024-2223-100-047 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月29日契約 | 中河海維第４７号 綾川外９河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 坂出市府中町他 | 土木一式工事 | 河川維持 1式 構造物補修工 1式 応急処理工 1式 | 令和6年8月29日～令和7年3月6日 | 4009500 | 3993000 | 3993000 |  | 坂出市府中町７０９−１ 株式会社古川組 古川 陽一
17214-2024-2223-100-048 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月29日契約 | 中河海維第５１号 金倉川外４河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 丸亀市金倉町他 | 土木一式工事 | 河川維持 1式 構造物補修工 1式 応急処理工 1式 | 令和6年8月29日～令和7年3月6日 | 3969900 | 3905000 | 3905000 |  | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2024-2223-100-049 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月29日契約 | 中河海維第５２号 弘田川外７河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 仲多度郡多度津町山階他 | 土木一式工事 | 河川維持 1式 構造物補修工 1式 応急処理工 1式 | 令和6年8月29日～令和7年3月6日 | 3097600 | 3025000 | 3025000 |  | 仲多度郡多度津町道福寺４５１ 枝園建設株式会社 枝園 裕子
17214-2024-2223-100-050 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月29日契約 | 中河海維第５３号 金倉川外７河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 善通寺市善通寺町他 | 土木一式工事 | 河川維持修繕 1式 構造物補修工 1式 応急処理工 1式 | 令和6年8月29日～令和7年3月6日 | 2645500 | 2585000 | 2585000 |  | 善通寺市原田町９９６−１ 寿賀崎建設株式会社 合田 晶
17214-2024-2223-100-051 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月29日契約 | 中河海維第４８号 大束川外３河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 綾歌郡宇多津町浜八番丁他 | 土木一式工事 | 河川維持修繕 1式 構造物補修工 1式 応急処理工 1式 | 令和6年8月29日～令和7年3月6日 | 3885200 | 3850000 | 3850000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2024-2223-100-052 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月29日契約 | 中河海維第４９号 綾川外１８河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 綾歌郡綾川町滝宮他 | 土木一式工事 | 河川維持修繕 1式 構造物補修工 1式 応急処理工 1式 | 令和6年8月29日～令和7年3月6日 | 3088800 | 3025000 | 3025000 |  | 綾歌郡綾川町萱原９５８ 西原建設株式会社 西原 俊作
17214-2024-2223-100-053 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月29日契約 | 中河海維第５０号 大束川外１４河川 河川海岸維持修繕工事（河川維持修繕） | 丸亀市飯山町下法軍寺他 | 土木一式工事 | 河川維持修繕 1式 構造物補修工 1式 応急処理工 1式 | 令和6年8月29日～令和7年3月6日 | 3982000 | 3562900 | 3562900 |  | 丸亀市飯山町下法軍寺８６７−３ 株式会社和興 尾上 勝也
17214-2024-2246-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月7日契約 | 中河改修第１号 二反地川 河川改修工事 | 善通寺市碑殿町他 | 土木一式工事 | 施工延長 131m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削工 1200m3 残土処理工 1120m3 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） 1式 コンクリートブロック積 281m2 基礎コンクリート 90m 護岸付属物工 1式 植生工 230m2 構造物撤去工 1式 橋梁上部工 1式 ＰＣ橋工（ 橋長L=16.4m ） 1式 橋梁付属物工 1式 舗装 1式 橋面防水工 31m2 橋面舗装工 31m2 舗装復旧工 120m2 取合工 1式 | 令和6年8月26日～令和7年3月14日 | 65786600 | 64460000 | 64460000 |  | 仲多度郡多度津町道福寺４５１ 枝園建設株式会社 枝園 裕子
17214-2024-2246-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月4日契約 | 中河改修第３号 金倉川 河川改修工事 | 仲多度郡まんのう町岸上 | 土木一式工事 | 施工延長 60m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 盛土工 10m3 法面整形工 200m2 残土処理工 40m3 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工（平ブロック張） 1式 現場打基礎コンクリート 58m 連節ブロック張 86m2 調整コンクリート 58m 護岸付属物工 1式 隔壁コンクリート 4箇所 植生工 100m2 仮設工 1式 | 令和6年11月5日～令和7年2月28日 | 8723000 | 7770400 | 7770400 |  | 仲多度郡まんのう町造田１５４７−５７ 有限会社大仙興業 西山 福義
17214-2024-2246-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月31日契約 | 中河改修第６号 新宮川 河川改修工事 | 坂出市府中町 | 土木一式工事 | 施工延長 30m 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 95m2 護岸付属物工 1式 ２号胸壁コンクリート 30ｍ 仮設工 1式 | 令和6年10月31日～令和7年3月21日 | 19031100 | 17215000 | 17215000 |  | 坂出市府中町７０９−１ 株式会社古川組 古川 陽一
17214-2024-2246-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月18日契約 | 中河改修第４号 金倉川 河川改修工事 | 仲多度郡まんのう町吉野 | 土木一式工事 | 施工延長 38m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削工 150m3 盛土工 60m3 法面整形工 64m2 残土処理工 90m3 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） 1式 基礎コンクリート 9m 隔壁・小口止コンクリート 2箇所 護岸ブロック積 33m2 魚巣ブロック 8m2 天端コンクリート 9ｍ 根固め工 1式 根継コンクリート工 28m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年11月1日～令和7年3月3日 | 11182600 | 10002300 | 10002300 |  | 仲多度郡まんのう町公文１４−１ 新誠工業株式会社 林 愛
17214-2024-2246-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月31日契約 | 中河改修第７号 大窪谷川 河川改修工事 | 丸亀市綾歌町岡田西 | 土木一式工事 | 施工延長 155m 河川維持 1式 河川土工 1式 掘削 20m3 法覆護岸工 1式 間詰コンクリート 155ｍ 堤防養生工 1式 伐採工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月31日～令和7年2月28日 | 3331900 | 2992000 | 2992000 |  | 丸亀市綾歌町岡田上２０９３−５ ヒサキ工業有限会社 久保 嘉輝
17214-2024-2246-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月3日契約 | 中河改修第９号 大谷川 河川改修工事 | 仲多度郡まんのう町炭所東 | 土木一式工事 | 施工延長 30m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 盛土工 1式 盛土 40m3 法面整形工 1式 法面整形 110m2 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） 1式 コンクリートブロック積 91m2 仮設工 1式 仮締切工 1式 仮水路工 1式 工事用道路工 1式 | 令和6年12月3日～令和7年3月19日 | 16892700 | 15158000 | 15158000 |  | 仲多度郡まんのう町吉野３１５９−２ 株式会社礎建設 平井 敏和
17214-2024-2246-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月12日契約 | 中河改修第１０号 二反地川 河川改修工事（第２工区）（皿池橋高欄工） | 善通寺市碑殿町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 14.5m 橋梁上部工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁用高欄工 29m 銘板工 4枚 | 令和6年12月12日～令和7年3月5日 | 3114100 | 3003000 | 3003000 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2024-2276-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月25日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 大束川 改修工事（第３工区）（新開橋高欄工） | 丸亀市飯山町東坂元 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 112ｍ 橋梁付属物工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁用防護柵 79m 銘板工 1式 銘板 4枚 防護柵工 1式 路側防護柵工 1式 ガードレール 157m | 令和6年10月25日～令和7年3月14日 | 22887700 | 21670000 | 21670000 |  | 丸亀市川西町北１９５４−１ 三和建鐵株式会社 片岡 浩昌
17214-2024-2276-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月14日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）広域河川 弘田川 改修工事（第２工区） | 仲多度郡多度津町山階 | 土木一式工事 | 施工延長 80m 築堤・護岸 1式 土工 1式 コンクリートブロック工 1式 基礎コンクリート 75m 間知ブロック積 57m2 表面ポーラス間知ブロック 253m2 天端コンクリート 117m 隔壁工 5箇所 植生工 330m2 場所打ち水路工 47m | 令和6年11月14日～令和7年3月14日 | 38146900 | 35750000 | 35750000 |  | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2024-2374-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月10日契約 | （河川メンテナンス事業）綾川（新開潮止堰） 長寿命化対策工事（仮設工） | 坂出市林田町 | 土木一式工事 | 施工延長 214m 河川工事 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 工事用道路盛土 540m3 土留・仮締切工 1式 締切盛土 870m3 大型土のう設置・撤去 1式 水替工 1式 ポンプ排水 1式 | 令和6年9月10日～令和7年2月28日 | 55589600 | 55000000 | 55000000 |  | 坂出市旭町３−１−４ サカケン株式会社 綾 崇平
17214-2024-2375-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月30日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）金倉川 河川改修工事（伐木工） | 丸亀市原田町 | 土木一式工事 | 施工延長 124ｍ 伐木工 1式 伐竹 2700m2 伐木（90cm≦幹周<120cm） 30本 仮設工 1式 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 5960900 | 5452700 | 8333600 | １．伐木除根工の金額の増は、現地再調査の結果、樹木が繁茂しており、伐木数量の増に 伴い、処分数量も増となったことから、実績に応じて変更するものである。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市柞原町１１５６ 秋建工業有限会社 秋山 智洋
17214-2024-2375-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）金倉川 河川改修工事（伐木工） | 丸亀市原田町 | 土木一式工事 | 施工延長 120ｍ 伐木工 1式 伐竹 2200m2 伐木（90cm≦幹周<120cm） 15本 仮設工 1式 | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 5960900 | 5452700 | 5452700 |  | 丸亀市柞原町１１５６ 秋建工業有限会社 秋山 智洋
17214-2024-2396-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月25日契約 | 長柄ダム再開発事業 付替町道建設工事（長柄新名線第８工区） | 綾歌郡綾川町枌所西 | 土木一式工事 | 施工延長 90m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 4700m3 残土処理工 5560m3 法面整形工 1500m2 擁壁工 1式 コンクリートブロック積 592m2 排水構造物工 153m 仮設工 1式 工事用道路工 1式 | 令和6年6月25日～令和7年3月13日 | 86878000 | 85140000 | 85140000 |  | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
17214-2024-2400-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月15日契約 | （社会資本整備総合交付金）町道栗原長柄線 道路改良工事 | 綾歌郡綾川町山田上 | 土木一式工事 | 施工延長 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 1式 掘削 80m3 路体盛土工 1式 路体（築堤）盛土 60m3 路床盛土工 1式 路床盛土 180m3 作業土工 1式 床掘 500m3 埋戻 100m3 擁壁工 153ｍ 排水構造物工 156m 坂路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 舗装工 1式 路盤（車道・路肩部） 344m2 表層（車道・路肩部） 352m2 | 令和6年10月15日～令和7年3月24日 | 45515800 | 44550000 | 44550000 |  | 綾歌郡綾川町東分甲１４６９ 株式会社津山建設 津山 健
17214-2024-2438-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月17日契約 | 中砂維第７号 西町地区 砂防維持修繕工事（法面工） | 綾歌郡宇多津町西町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 60ｍ 斜面対策 1式 法面工 1式 伐木工 472ｍ2 吹付工 472ｍ2 | 令和7年2月17日～令和7年7月18日 | 10431300 | 10230000 | 10230000 |  | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
17214-2024-2439-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月30日契約 | 中砂維第１１号 岩崎川 砂防維持修繕工事 | 善通寺市大麻町 | 土木一式工事 | 施工延長 230m 砂防堰堤 1式 付帯道路工 1式 コンクリート舗装工 1式 舗装版破砕 740m2 コンクリート舗装 740m2 | 令和7年3月25日～令和7年8月1日 | 10342200 | 9900000 | 9900000 |  | 善通寺市生野本町１−１−１ サヌキ土木株式会社 重成 雄至
17214-2024-2491-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月18日契約 | 中砂維第５号 中谷川 砂防維持修繕工事 | 仲多度郡まんのう町炭所西 | 土木一式工事 | 施工延長 10m 流路 1式 砂防土工 1式 流路護岸工 1式 ブロック積擁壁工 1式 コンクリート（間知）ブロック積 11m2 床固め工 1式 水叩工 16m3 帯工 1箇所 根固め・水制工 1式 ふとんかご 12m 構造物とりこわし工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月25日～令和7年3月3日 | 8390800 | 7504200 | 7504200 |  | 仲多度郡まんのう町吉野２９９６−２ 株式会社片倉工務店 馬場 隆一
17214-2024-2517-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月29日契約 | 中砂維第２号 神谷川外 砂防維持修繕工事（砂防維持） | 坂出市神谷町他 | 土木一式工事 | 砂防維持修繕 1式 巡視・巡回工 1式 砂防土工 1式 伐木除根工 1式 構造物補修工 1式 応急処理工 1式 | 令和6年8月29日～令和7年3月6日 | 3015100 | 2992000 | 2992000 |  | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2024-2517-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月19日契約 | 中砂維第６号 城ケ下地区 砂防維持修繕工事（法面工） | 仲多度郡多度津町東白方 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 40m 斜面対策 1式 法面工 1式 法面清掃 1式 伐木 1式 モルタル吹付 456m2 仮設工 1式 交通管理工 1式 | 令和6年12月19日～令和7年3月21日 | 12250700 | 11990000 | 11990000 |  | 高松市鶴市町２００４−２３ 湯浅工業株式会社 湯浅 克宏
17214-2024-2689-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月11日契約 | （道路メンテナンス事業）県道府中造田線外１線（角ヶ内橋外２橋）道路整備工事 | 綾歌郡綾川町西分他 | 土木一式工事 | 1号箇所 施工延長 13ｍ 土工 1式 護床ブロック 15個 底張コンクリート 4ｍ3 帯工 3ｍ 間詰コンクリート 5ｍ3 2号箇所 施工延長 15ｍ 橋面防水工 40ｍ2 舗装打換え工 10ｍ2 支承補修工 1式 3号箇所 施工延長 6ｍ 構造物補修工 1式 高圧洗浄工 32m2 左官工法 1構造物 表面被覆工 1橋 支承補修工 1式 橋梁付属物工 1式 洗堀対策工 1式 | 令和6年10月4日～令和7年3月14日 | 18638400 | 17160000 | 17160000 |  | 綾歌郡綾川町畑田２７７２−１ 河田土建有限会社 河田 良次
17214-2024-2689-100-005 | 道路課 | 令和6年10月2日契約 | （道路メンテナンス事業）県道川津丸亀線（新宇多津橋）道路整備工事（落橋防止） | 綾歌郡宇多津町浜九番丁 | 鋼構造物工事 | 落橋防止装置工（A1橋台・P1橋脚・P2橋脚・A2橋台） 1式 落橋防止装置製作加工取付 10基 落橋防止装置製作加工取付（連結ケーブル） 24組 変位制限装置製作加工取付 30基 仮設工 1式 橋梁補修工 1式 | 令和6年10月2日～令和7年3月31日 | 179371500 | 163350000 | 163350000 |  | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
17214-2024-2689-100-006 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | （道路メンテナンス事業）県道財田まんのう線（満濃大橋）道路整備工事 | 仲多度郡まんのう町吉野 | 土木一式工事 | 橋梁保全工事 1式 橋梁補修工 1式 断面修復工 1式 左官工法 1構造物 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 充てん工法 1構造物 表面含浸工 1式 下地処理 610m2 含浸材塗布 610m2 仮設工 1式 吊足場 1式 | 令和6年10月3日～令和7年2月28日 | 26970900 | 23947000 | 23947000 |  | 仲多度郡まんのう町造田１５４７−５７ 有限会社大仙興業 西山 福義
17214-2024-2689-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月2日契約 | （道路メンテナンス事業）県道財田まんのう線外１線（満濃大橋外１橋）道路整備工事 | 仲多度郡まんのう町長尾他 | 土木一式工事 | 橋梁保全工事 1式 まんのう大橋 断面修復工 1式 左官工法 1構造物 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 充てん工法 1構造物 表面含浸工 1式 下地処理 610m2 含浸材塗布 610m2 仮設工 1式 足場工 1式 無名12号橋 1式 断面修復工 1構造物 左官工法 | 令和6年10月2日～令和7年2月28日 | 27735400 | 24640000 | 24640000 |  | 仲多度郡まんのう町東高篠６５−１ 株式会社川田土建 川田 哲三
17214-2024-2689-100-007 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月24日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道財田まんのう線外１線（満濃大橋外１橋）道路整備工事 | 仲多度郡まんのう町長尾他 | 土木一式工事 | 橋梁保全工事 1式 まんのう大橋 断面修復工 1式 左官工法 1構造物 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 充てん工法 1構造物 表面含浸工 1式 下地処理 610m2 含浸材塗布 610m2 仮設工 1式 足場工 1式 無名12号橋 1式 断面修復工 1構造物 左官工法 | 令和6年10月2日～令和7年2月28日 | 27735400 | 24640000 | 31700900 | １．満濃大橋の断面修復やひび割れ補修の数量の増は、現地調査の結果、損傷の状況が 進行しており、必要な補修を行ったことによる。 ２．橋梁足場設置補助作業の新規計上は、現地再調査の結果、橋と高水敷の高低差が 大きく橋梁点検車による作業が必要となったことによる。 ３．上記理由により請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町東高篠６５−１ 株式会社川田土建 川田 哲三
17214-2024-2689-100-008 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月20日契約 | （道路メンテナンス事業）県道善通寺綾歌線（小川橋）道路整備工事 | 丸亀市飯山町東小川 | 土木一式工事 | 橋梁保全工事 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 路面切削 66m2 橋面防水(塗膜系) 67m2 基層 66m2 表層 66m2 橋梁付属物工 1式 場所打地覆 1式 橋梁用高欄 5m 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式 表面含浸工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月20日～令和7年3月21日 | 11141900 | 9818600 | 9818600 |  | 丸亀市飯山町下法軍寺８６７−３ 株式会社和興 尾上 勝也
17214-2024-2689-100-009 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月23日契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松善通寺線（金蔵寺新橋） 道路整備工事 | 善通寺市原田町 | 土木一式工事 | 施工延長 11.6m 橋梁保全工事 1式 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1構造物 断面修復工 1構造物 表面含浸工 1式 鋼板接着再注入工 76m2 仮設工 1式 | 令和6年10月23日～令和7年3月25日 | 69492500 | 67430000 | 67430000 |  | 丸亀市土器町北１−５４−２ 四国土建株式会社 大島 克敏
17214-2024-2689-100-010 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月23日契約 | （道路メンテナンス事業）県道長尾丸亀線（乙井大橋） 道路整備工事（第１工区） | 仲多度郡まんのう町羽間 | 土木一式工事 | 施工延長 18m 橋梁保全工事 1式 橋梁補修工（上部工） 1式 ひび割れ補修（浸透性エポキシ樹脂塗布工法） 1構造物 ひび割れ補修（リハビリシリンダー工法） 1構造物 ひび割れ充てん工 1構造物 断面修復工（防錆処理無） 1構造物 断面修復工（防錆処理無）亜硝酸リチウム混入ポリマーセメントモルタル 1構造物 表面含浸工 1式 橋梁補修工（下部工） 1式 ひび割れ補修工（浸透性エポキシ樹脂塗布工法） 1構造物 断面修復工（防錆処理無） 1構造物 沓座モルタル補修工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月23日～令和7年2月17日 | 24425500 | 21648000 | 21648000 |  | 仲多度郡まんのう町東高篠６５−１ 株式会社川田土建 川田 哲三
17214-2024-2689-100-011 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月23日契約 | （道路メンテナンス事業）県道長尾丸亀線（乙井大橋） 道路整備工事（第２工区） | 仲多度郡まんのう町羽間 | 土木一式工事 | 施工延長 18m 橋梁保全工事 1式 橋梁補修工（上部工） 1式 ひび割れ補修（浸透性エポキシ樹脂塗布工法） 1構造物 ひび割れ補修（リハビリシリンダー工法） 1構造物 ひび割れ充てん工 1構造物 断面修復工（防錆処理無） 1構造物 表面含浸工 1式 橋梁補修工（下部工） 1式 ひび割れ補修工（浸透性エポキシ樹脂塗布工法） 1構造物 ひび割れ充填工 1構造物 断面修復工（防錆処理有） 1構造物 断面修復工（防錆処理無） 1構造物 沓座モルタル補修工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月23日～令和7年2月10日 | 20372000 | 18029000 | 18029000 |  | 仲多度郡まんのう町造田１５４７−５７ 有限会社大仙興業 西山 福義
17214-2024-2689-100-012 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月30日契約 | （道路メンテナンス事業）県道高松琴平線（祓川橋）道路整備工事 | 仲多度郡まんのう町吉野下 | 土木一式工事 | 橋梁修繕（A1〜P12） 1式 ひび割れ補修工（A1〜P11） 1橋 断面修復工（A1〜P11） 1橋 鋼板接着再注入工（P11〜P12） 22.9m2 表面保護工（A1〜P11） 218m2 | 令和6年10月30日～令和7年3月4日 | 29863900 | 26543000 | 26543000 |  | 仲多度郡まんのう町東高篠６５−１ 株式会社川田土建 川田 哲三
17214-2024-2690-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月15日契約 | （土砂災害対策事業）県道高松王越坂出線（乃生工区）道路整備工事（第１工区） | 坂出市王越町 | 土木一式工事 | 施工延長 330m 道路改良 1式 道路土工 1式 路床盛土 2000m3 路体（築堤）盛土 4200m3 不足土運搬 6910m3 裏込・裏埋工 1式 防砂シート 3225m2 本体工 1式 重力式擁壁 290m3 排水構造物工 1式 鉄筋コンクリート台付管 11m 舗装 1式 舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 1960m2 | 令和7年1月15日～令和7年7月14日 | 98947200 | 91025000 | 91025000 |  | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2024-2690-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月16日契約 | （土砂災害対策事業）県道高松王越坂出線（乃生工区）道路整備工事（第２工区） | 坂出市王越町 | 土木一式工事 | 施工延長 400m 道路改良 1式 道路土工 1式 路床盛土 2320m3 路体（築堤）盛土 4070m3 不足土運搬 7170m3 裏込・裏埋工 1式 防砂シート 2088m2 本体工 1式 コンクリート 299m3 排水構造物工 1式 鉄筋コンクリート台付管 26m 舗装 1式 舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 2130m2 | 令和7年1月16日～令和7年7月11日 | 97146500 | 92730000 | 92730000 |  | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2024-2693-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月14日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道高松王越坂出線（乃生東工区）道路整備工事（第１工区） | 坂出市王越町 | 土木一式工事 | 施工延長 480 道路改良 1式 道路土工 1式 路床盛土工 1式 路床盛土 230m3 路体盛土工 1式 路体（築堤）盛土 1550m3 残土処理工 1式 不足土運搬 1980m3 裏込工 1式 防砂シート 2155m2 | 令和6年11月14日～令和7年3月14日 | 29486600 | 27390000 | 27390000 |  | 坂出市久米町２−５−２４ 新川産業株式会社 新川 伸幸
17214-2024-2694-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月26日契約 | （社会資本整備総合交付金）国道４３８号（飯山工区）道路整備工事（第１工区） | 丸亀市飯山町上法軍寺 | 土木一式工事 | 施工延長 147ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 100m3 路体盛土工 910m3 排水構造物工 1式 １号L型側溝 110m ７号横断函渠（600×600） 37m ８号横断函渠（600×600） 28m 場所打水路工 1式 集水桝・マンホール工 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁工 115m プレキャスト擁壁工（H=2.25-4.25ｍ） 108m 坂路工 1式 側道舗装工 1式 防護柵設置工 1式 転落防止柵 13ｍ 仮設工 1式 | 令和6年9月26日～令和7年3月24日 | 67602700 | 63800000 | 63800000 |  | 丸亀市川西町北２２０７ 双葉建設株式会社 佐伯 彰宣
17214-2024-2694-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月26日契約 | （社会資本整備総合交付金）国道４３８号（飯山工区）道路整備工事（第２工区） | 丸亀市飯山町上法軍寺 | 土木一式工事 | 施工延長 110ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 路体盛土工 490m3 路床盛土工 1300m3 排水構造物工 1式 1-2号路側排水管 183m 4号横断函渠（600×600） 32m 3号U型水路 13m 道路付属施設工 1式 1号分離帯ブロック 100m 擁壁工 1式 帯鋼補強土壁・補強土壁工 1式 補強材取付 470m 補強土盛土 310m3 雑工 1式 仮設工 1式 舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 1220m2 下層路盤（歩道部） 760m2 | 令和6年9月26日～令和7年3月24日 | 61274400 | 60280000 | 60280000 |  | 坂出市旭町３−１−４ サカケン株式会社 綾 崇平
17214-2024-2694-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月23日契約 | （社会資本整備総合交付金）国道４３８号（飯山工区）道路整備工事（第４工区）（舗装工） | 丸亀市飯山町川原他 | 舗装工事 | 施工延長 511ｍ 舗装 1式 舗装工 1式 車道舗装工 1式 上層路盤（車道・路肩部） 3170m2 基層（車道・路肩部） 3170m2 表層（車道・路肩部） 49m2 歩道舗装工 1式 表層（歩道部） 1930m2 舗装準備工 1式 仮設工 1式 | 令和6年11月1日～令和7年3月19日 | 43943900 | 41800000 | 41800000 |  | 丸亀市飯山町東坂元２４７４−３ 森浦建設有限会社 森浦 のり子
17214-2024-2695-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月25日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道琴平停車場琴平公園線（琴平工区）交通安全施設整備工事（電線共同溝）（舗装工） | 仲多度郡琴平町神明町中 | 舗装工事 | 施工延長 82.7m 道路土工 1式 半たわみ性舗装工 1式 不陸整正 563m2 上層路盤（車道・路肩部） 563m2 基層（車道・路肩部） 563m2 表層（車道・路肩部） 563m2 表面処理 568m2 セメントミルク浸透 568m2 舗装版目地 2012ｍ 構造物撤去工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月31日～令和7年1月6日 | 29925500 | 28930000 | 27497800 | １．交通誘導警備員の数量の減は当初の想定より、必要な人数が減となった事による。 ２．その他の数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３．上記理由により請負金額を減とする。 | 丸亀市土器町西４−６８ 株式会社妹尾道路 妹尾 孝
17214-2024-2695-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月31日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道琴平停車場琴平公園線（琴平工区）交通安全施設整備工事（電線共同溝）（舗装工） | 仲多度郡琴平町神明町中 | 舗装工事 | 施工延長 82m 道路土工 1式 半たわみ性舗装工 1式 不陸整正 568m2 上層路盤（車道・路肩部） 568m2 基層（車道・路肩部） 568m2 表層（車道・路肩部） 568m2 表面処理 568m2 セメントミルク浸透 568m2 舗装版目地 2009ｍ 構造物撤去工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月31日～令和7年1月6日 | 29925500 | 28930000 | 28930000 |  | 丸亀市土器町西４−６８ 株式会社妹尾道路 妹尾 孝
17214-2024-2695-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道善通寺府中線外２線 交通安全施設整備工事（水路転落防止対策） | 丸亀市川西町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 254ｍ 防護柵工 1式 転落防止柵 254ｍ 排水構造物工 1式 蓋版 1枚 構造物撤去工 1式 コンクリート削孔工 11孔 コンクリート殻運搬処分 0.01m3 道路付属物撤去工 1式 視線誘導標撤去 14本 防護柵撤去工 2ｍ | 令和6年9月5日～令和7年2月28日 | 13150500 | 12485000 | 12485000 |  | 丸亀市川西町北１９５４−１ 三和建鐵株式会社 片岡 浩昌
17214-2024-2695-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月5日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）国道４３８号外５線 交通安全施設整備工事（水路転落防止対策） | 丸亀市飯山町下法軍寺他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 210ｍ 防護柵工 1式 転落防止柵 210ｍ 道路付属施設工 1式 道路鋲 18個 構造物撤去工 1式 コンクリート削孔工 31孔 コンクリート殻運搬処分 0.03m3 道路付属物撤去工 1式 視線誘導標撤去 9本 横断防護柵撤去 32ｍ | 令和6年9月17日～令和7年2月28日 | 12663200 | 12210000 | 12210000 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17214-2024-2695-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月9日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道善通寺詫間線（吉原工区） 交通安全施設整備工事（第２工区） | 善通寺市吉原町 | 土木一式工事 | 施工延長 56.0m 擁壁工 1式 ２号法止めコンクリート 1式 排水構造物工 1式 ガッター 53m Ｕ型側溝 55m 街渠桝 4箇所 管渠 21m 道路標識移設工 1式 道路標識撤去 1基 道路標識設置 1基 | 令和7年1月9日～令和7年4月28日 | 11479600 | 11220000 | 11220000 |  | 善通寺市原田町９９６−１ 寿賀崎建設株式会社 合田 晶
17214-2024-2697-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月3日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道瀬居坂出港線（番の州工区）道路整備工事（排水工） | 坂出市番の州公園 | 土木一式工事 | 施工延長 L= 60m 道路土工 1式 床掘り 104m3 埋戻し 61m3 排水構造物工 1式 側溝 52m 管渠 1式 街渠桝 4基 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 | 令和6年12月3日～令和7年3月21日 | 15865300 | 14597000 | 14597000 |  | 坂出市室町１−１−３ 株式会社福本組 福本 壽一
17214-2024-2697-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月22日契約 | (防災・安全社会資本整備交付金)県道高松王越坂出線(乃生東工区)道路整備工事(第２工区)・(土砂災害対策事業)県道高松王越坂出線(乃生工区)道路整備工事(第３工区)(合冊) | 坂出市王越町 | 土木一式工事 | 施工延長 380m 道路改良（防安金） 1式 道路土工 1式 路床盛土 860m3 不足土運搬 960m3 本体工 1式 重力式擁壁 379m3 舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 2090m2 道路改良（土砂災） 1式 道路土工 1式 路床盛土 400m3 路体（築堤）盛土 860m3 不足土運搬 1380m3 裏込・裏埋工 1式 防砂シート 598m2 本体工 1式 重力式擁壁 105m3 舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 500m2 | 令和7年1月22日～令和7年7月23日 | 84158800 | 82280000 | 82280000 |  | 綾歌郡宇多津町２６１１−３ 山本建設株式会社 山本 浩史
17214-2024-2698-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年11月8日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道丸亀詫間豊浜線（西浜工区）道路整備工事（第３工区）（防護柵工） | 仲多度郡多度津町西浜 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 59.7m 道路改良 1式 防護柵工 1式 路側防護柵工 1式 ガードパイプ 71m 道路付属物工 1式 | 令和6年11月8日～令和7年1月29日 | 3875300 | 3740000 | 3740000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2024-2698-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月21日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道丸亀詫間豊浜線（西浜工区）道路整備工事（第３工区）（防護柵工） | 仲多度郡多度津町西浜 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 59.7m 道路改良 1式 防護柵工 1式 路側防護柵工 1式 ガードパイプ 71m 道路付属物工 1式 | 令和6年11月8日～令和7年3月31日 | 3875300 | 3740000 | 3740000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17214-2024-3024-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月11日契約 | 中港維第１号 宇多津港 港湾維持修繕工事 | 綾歌郡宇多津町浜一番丁 | 土木一式工事 | 施工延長 320ｍ 護岸 1式 上部工 1式 上部コンクリート工 1式 コンクリート舗装 320m 側溝清掃 320ｍ | 令和6年7月11日～令和6年10月18日 | 8036600 | 7865000 | 7865000 |  | 坂出市室町１−１−３ 株式会社福本組 福本 壽一
17214-2024-3024-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月10日変更契約 | 中港維第１号 宇多津港 港湾維持修繕工事 | 綾歌郡宇多津町浜一番丁 | 土木一式工事 | 施工延長 320ｍ 護岸 1式 上部工 1式 上部コンクリート工 1式 コンクリート舗装 240m 側溝清掃 320ｍ | 令和6年7月11日～令和6年10月18日 | 8036600 | 7865000 | 10286100 | １ 現場への進入路が狭く、ポンプ車が現場に進入することができないため、コンクリー ト打設方法をポンプ車打設から人力打設に変更する。 ２ 現場には多量の草木が繁茂しており、伐採作業が必要となったことから、チェーンソ ーによる伐採、現場外への搬出、処分費等を新規計上する。 ３ 維持管理の際に作業用車両が通行することによる、コンクリート舗装の破損を防ぐた | 坂出市室町１−１−３ 株式会社福本組 福本 壽一
17214-2024-3024-100-003 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月29日契約 | 中港維第４号 丸亀港外１港 港湾維持修繕工事（港湾維持） | 丸亀市蓬莱町他 | 土木一式工事 | 維持修繕 1.00式 塵芥収集 1.00式 付属工 1.00式 | 令和6年8月29日～令和7年3月6日 | 3203200 | 3080000 | 3080000 |  | 丸亀市土器町北１−５４−２ 四国土建株式会社 大島 克敏
17214-2024-3024-100-005 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月16日契約 | 中港維第６号 多度津港 港湾維持修繕工事（浚渫工） | 仲多度郡多度津町東港町 | しゅんせつ工事 | 港湾工事（海上） 1式 施工延長 80m グラブ浚渫 2900m3 土運船運搬 2900m3 揚土土捨 2900m3 | 令和6年12月27日～令和7年3月12日 | 33850300 | 32835000 | 32835000 |  | 仲多度郡多度津町道福寺４５１ 枝園建設株式会社 枝園 裕子
17214-2024-3087-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 中港維第３号 宇多津港 港湾維持修繕工事（防護柵工） | 綾歌郡宇多津町浜一番丁 | とび・土工・コンクリート工事 | 港湾工事（陸上） 1式 施工延長 57ｍ 防護柵 57ｍ | 令和6年8月1日～令和6年11月22日 | 9606300 | 9240000 | 9240000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17214-2024-3184-100-001 | 港湾課 | 令和6年10月29日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）坂出港 港湾海岸津波等対策工事（西運河地区）（第１工区） | 坂出市入船町 | 土木一式工事 | 施工延長 49m 本体工（鋼杭式） 1式 材料費 1式 鋼管杭回転圧入 40本 杭間部材圧入 39本 土工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月30日～令和7年3月14日 | 199790800 | 183810000 | 183810000 |  | 坂出市江尻町１２８０−１ 中村土木株式会社 中村 敏浩
17214-2024-3186-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月31日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）坂出港 港湾統合補助工事（中央ふ頭地区外１地区） | 坂出市入船町他 | 土木一式工事 | 港湾工事（海上） 1式 中央ふ頭地区 施工延長 151ｍ 電気防食 39個 既設陽極撤去 11個 電位測定装置取付 4個 松ヶ浦地区 施工延長 70ｍ 上部コンクリート 70ｍ 車止 58m 縁金物 70m | 令和6年10月31日～令和7年3月14日 | 40692300 | 37400000 | 37400000 |  | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2024-4043-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月9日契約 | 香川中央広域公園 維持修繕工事 | 綾歌郡綾川町千疋 | 土木一式工事 | 園路広場修繕工 1式 縁石修繕 90m 地先ブロック補修 83m 平板ブロック補修 539m2 | 令和7年2月10日～令和7年8月6日 | 9234500 | 9042000 | 9042000 |  | 綾歌郡綾川町枌所東２１９ 綾上建設株式会社 亀山 昌史
17214-2024-4097-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年7月11日契約 | 中砂維第１号 野口川 砂防維持修繕工事 | 仲多度郡まんのう町中通 | 土木一式工事 | 施工延長 65m 河川修繕 1式 河川土工 1式 掘削工 570m3 残土処理工 570m3 | 令和6年7月11日～令和6年12月20日 | 5348200 | 4812500 | 4812500 |  | 仲多度郡まんのう町吉野１１１０−８ 竹内建設株式会社 竹内 大介
17214-2024-4097-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月13日変更契約 | 中砂維第１号 野口川 砂防維持修繕工事 | 仲多度郡まんのう町中通 | 土木一式工事 | 施工延長 65m 河川修繕 1式 河川土工 1式 掘削工 650m3 残土処理工 650m3 | 令和6年7月11日～令和6年12月20日 | 5348200 | 4812500 | 5932300 | １．河川土工の増は、実施にあたり現地調査した結果、当初想定より土砂の堆積が見られ 、掘削する必要を認めたことによる。 ２．積込（ルーズ）の新規計上は、掘削土の含水比が高く、直接運搬車へ積み込むと運搬 時に現道を汚損する恐れがあったため、仮置き後積み込む必要を認めたことによる。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡まんのう町吉野１１１０−８ 竹内建設株式会社 竹内 大介
17214-2024-4604-100-002 | 中讃土木事務所 | 令和6年8月9日契約 | 中讃流域下水道 大束川浄化センター脱水設備改良工事（機械設備） | 綾歌郡宇多津町吉田 | 機械器具設置工事 | 大束川浄化センター 1式 １ー１脱水機 1式 １−２スクリュー駆動機 1式 １−３汚泥圧入ポンプ 1式 １−４洗浄装置駆動機 1式 ２・凝縮混和槽 1式 | 令和6年8月9日～令和7年3月19日 | 53927500 | 52800000 | 52800000 |  | 高松市林町２５０７−２ 石垣メンテナンス株式会社 四国支店 恒石 新治
17214-2024-4622-100-002 | 下水道課 | 令和6年10月18日契約 | 中讃流域下水道 金倉川浄化センター計装設備改築工事（電気設備） | 仲多度郡多度津町堀江 | 電気工事 | 電気工事 1式 計装設備 1式 | 令和6年10月18日～令和8年3月25日 | 361356600 | 360800000 | 360800000 |  | 高松市寿町２−２−７ 東芝インフラシステムズ株式会社 四国支社 堀口 文彦
17214-2024-4622-100-003 | 下水道課 | 令和6年10月30日契約 | 中讃流域下水道 金倉川浄化センター自家発電設備改築工事（電気設備） | 仲多度郡多度津町堀江 | 電気工事 | 電気工事 1式 自家発電設備 1式 | 令和6年10月30日～令和8年3月25日 | 269727700 | 269500000 | 269500000 |  | 高松市寿町２−２−７ 東芝プラントシステム株式会社 四国営業所 谷林 俊宏
17214-2024-5098-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年12月26日契約 | 中河海維第５６号 二反地川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 善通寺市吉原町 | 土木一式工事 | 施工延長 167ｍ 河川維持 1式 河川土工 1式 掘削工 200m3 盛土工 90m3 残土処理工 110m3 根固工 1式 袋詰玉石 25袋 仮設工 1式 | 令和6年12月26日～令和7年3月5日 | 3427600 | 3080000 | 3080000 |  | 善通寺市金蔵寺町８５０−２ 元木建設株式会社 元木 隆
17214-2024-5099-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年9月2日契約 | （砂防メンテナンス事業）葛篭野川 砂防設備等緊急改築工事 | 仲多度郡まんのう町川東 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 1式 Ｈ＝ 6.0m Ｌ＝ 36.5m Ｖ＝ 336m3 砂防土工 1式 掘削工 1式 掘削（土砂） 2400m3 掘削（軟岩） 410m3 コンクリート堰堤工 1式 コンクリート堰堤本体工 1式 コンクリート 336m3 型枠 160m2 間詰工 1式 工事用道路 1式 掘削 210m3 盛土 860m3 コンクリート舗装 445m2 | 令和6年9月2日～令和7年3月14日 | 69962200 | 68750000 | 68750000 |  | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
17214-2024-5601-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 県営宇多津団地進入道路 道路維持修繕工事（舗装工） | 綾歌郡宇多津町沼ノ池 | 舗装工事 | 施工延長 L= 82.3m 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装版切断 67m アスファルト舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 370m2 防護柵工 1式 ガードレール設置 63m 構造物撤去工 1式 防護柵（横断・転落防止柵）撤去 63m 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月1日～令和6年10月31日 | 3721300 | 3302200 | 3302200 |  | 丸亀市三条町１１０２−３ 拓東工業株式会社 工藤 大資
17214-2024-5601-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年10月11日変更契約 | 県営宇多津団地進入道路 道路維持修繕工事（舗装工） | 綾歌郡宇多津町沼ノ池 | 舗装工事 | 施工延長 L= 84.3m 道路維持 1式 舗装工 1式 舗装版切断 73m アスファルト舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 377m2 取り合わせ舗装（車道部） 84m2 防護柵工 1式 ガードレール設置 60m 構造物撤去工 1式 防護柵（横断・転落防止柵）撤去 62m 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年7月1日～令和6年10月31日 | 3721300 | 3302200 | 4114000 | １.区画線の増は、１日未満で完了する作業の積算に該当することを認めたことによる。 ２.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３.上記理由により、請負金額を増とする。 | 丸亀市三条町１１０２−３ 拓東工業株式会社 工藤 大資
17214-2024-7230-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 東山魁夷せとうち美術館 施設整備工事（舗装工） | 坂出市沙弥島 | 舗装工事 | 施工延長 28ｍ 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 63m 舗装版破砕 150m2 殻処分 8m3 表層 1式 排水構造物工 1式 暗渠排水管 15ｍ | 令和7年1月24日～令和7年3月21日 | 4587000 | 4090900 | 4090900 |  | 坂出市府中町３５７２−２ 有限会社仁科興業 米田 力
17214-2024-7251-100-001 | 中讃土木事務所 | 令和6年5月23日契約 | 中番第１号 番の州地区 緑地維持工事（植栽管理） | 坂出市番の州緑町他 | 造園工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 樹木剪定工 1式 寄植剪定工 1式 薬剤防除工 1式 除草工 1式 雑工 1式 | 令和6年5月23日～令和7年2月21日 | 21979100 | 20900000 | 20900000 |  | 坂出市加茂町２４９ 株式会社末包造園 末包 賀裕
17214-2024-7251-100-004 | 中讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 番の州臨海工業団地 雨水函渠修繕工事（第２工区） | 坂出市瀬居町 | 土木一式工事 | マンホール頂版劣化対策工 1式 管路土工 1式 撤去工 1式 頂版撤去工 1式 コンクリート取壊し運搬処分 4m3 鉄蓋撤去 7組 劣化対策工 1式 スラブ設置工 1式 プレキャストスラブ設置 7箇所 鉄蓋設置工 1式 足場金物 1式 足掛金物設置 63箇所 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 上層路盤 53m2 表層 53m2 コンクリート舗装工 1式 上層路盤 8m2 表層 8m2 | 令和7年1月24日～令和7年3月31日 | 11398200 | 11110000 | 11110000 |  | 坂出市府中町７０９−１ 株式会社古川組 古川 陽一
17216-2023-1020-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月13日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道丸亀詫間豊浜線（石川橋）道路整備工事（第１工区）（橋梁補修） | 三豊市詫間町松崎 | 土木一式工事 | 橋梁保全工事(橋長L=132.1m W=11.3m) 1.00橋 橋梁補修工 1.00式 ひび割れ補修工 1.00式 低圧注入工法 5.00m 断面修復工 1.00式 左官工法 0.97m3 コンクリート塗装工 1.00式 コンクリート塗装工 0.20m2 表面含浸工 1.00式 表面含浸工 983.00m2 橋梁塗装工 1.00式 支承防錆工 6.00m2 仮設工 1.00式 足場工 1.00式 吊足場 602.00m2 | 令和6年4月1日～令和6年12月27日 | 37193200 | 35860000 | 38902600 | １ 実施にあたり現地再調査の結果、下部工において想定よりも劣化が認められたため、 断面修復工の数量増を認めた。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由１により、請負金額が増となった。 | 三豊市詫間町詫間２１１２−１１１ 株式会社三宅工務店 三宅 勝
17216-2023-1020-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月13日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道丸亀詫間豊浜線（石川橋）道路整備工事（第２工区）（橋梁補修） | 三豊市詫間町松崎 | 土木一式工事 | 橋梁保全工事(橋長L=132.1m W=11.3m) 1.00橋 橋梁補修工 1.00式 ひび割れ補修工 1.00式 低圧注入工法 10.60m 充てん工法 2.00m 断面修復工 1.00式 左官工法 1.65m3 コンクリート塗装工 1.00式 コンクリート塗装工 0.20m2 表面含浸工 1.00式 表面含浸工 491.00m2 橋梁塗装工 1.00式 支承防錆工 3.00m2 仮設工 1.00式 足場工 1.00式 吊足場 339.00m2 | 令和6年4月1日～令和6年12月27日 | 31597500 | 30470000 | 35033900 | １ 実施にあたり現地再調査の結果、下部工において想定よりも劣化が認められたため、 断面修復工の数量増を認めた。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由１により、請負金額が増となった。 | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2023-1020-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道観音寺善通寺線（無名２号橋）道路整備工事（橋梁補修） | 観音寺市村黒町 | 土木一式工事 | 橋梁補修（橋長4.66m、幅員15.0m） 1橋 道路修繕 1式 コンクリート補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 塗布工法（上向き施工） 25ｍ 塗布工法（横向き施工） 3ｍ 低圧注入工法 0構造物 充てん工法 1構造物 断面修復工 1式 左官工法（ケレン・防錆処理有り） 1構造物 左官工法（ケレン・防錆処理無し） 1構造物 コンクリートはつり 1式 水切り材設置工 1式 水切板取付 13m 表面含浸工 1式 下地処理工 71m2 含浸材塗布 71m2 | 令和6年4月8日～令和6年8月30日 | 9469900 | 9273000 | 10355400 | １．断面修復工の増額は、現地再調査の結果、浮き部分において当初想定より鉄筋防錆処 理が必要となった箇所が増えたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市柞田町乙２４５３−１ 有限会社中村土建 中村 圭介
17216-2023-1020-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月1日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道丸井萩原豊浜線（新白坂橋）道路整備工事（第１工区）（橋梁補修） | 観音寺市豊浜町和田 | 土木一式工事 | 橋梁補修（橋長12.74m、幅員12.15m） 1橋 橋梁補修工 1式 清掃工 1式 高圧洗浄工 212m2 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 充てん工法 1構造物 断面修復工 1式 左官工法（ケレン・防錆処理有り） 1構造物 左官工法（ケレン・防錆処理無し） 1構造物 表面保護工 1式 下地処理工 42m2 表面含浸工 42m2 水切り設置工 1式 水切り設置 1式 防護柵補修工 1式 充填工 1式 伸縮装置補修工 1式 橋梁用伸縮継手装置設置工 16.20ｍ 簡易目地処理工 1式 | 令和6年4月15日～令和6年10月4日 | 15010600 | 14553000 | 16590200 | １．伸縮装置補修工の金額増は現地再調査の結果、歩道部に一部既設伸縮装置が設置され ていることが判明し、歩道部に設置する簡易目地処理工を本工事で施工する必要性を認 めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市豊浜町姫浜１２１０ 有限会社豊浜興業 立石 展章
17216-2023-1020-100-005 | 西讃土木事務所 | 令和6年5月22日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道観音寺善通寺線（中岡橋）道路整備工事（舗装工） | 三豊市豊中町岡本 | 舗装工事 | 施工延長（中岡橋） 27.6m 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 223m2 橋面防水（車道部） 159m2 排水工 1式 表層（車道・路肩部） 173m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年4月15日～令和6年5月31日 | 3496900 | 3399000 | 4284500 | １．取合工の新規計上は、橋面舗装と前後の既設舗装に段差が生じていたことから、取合 せ舗装を実施したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2023-1020-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月27日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道丸井萩原豊浜線（新白坂橋）道路整備工事（第２工区）（舗装工） | 観音寺市豊浜町和田 | 舗装工事 | 橋面補修（橋長12.74m、幅員12.15m） 1橋 道路修繕 1式 橋面補修工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版破砕 183m2 基層（車道・路肩部） 86m2 表層（車道・路肩部） 86m2 表層（歩道部） 28m2 仮舗装（車道伸縮装置部） 10m2 仮舗装（基層完了後） 36m2 表層（車道取合せ） 33m2 基層（車道取合せ） 16m2 橋面防水工 1式 塗膜系防水 109m2 簡易目地処理工 1式 クラック抑制工法 0ｍ 地覆・歩車道境界ブロック防水工 1式 区画線工 1式 | 令和6年2月21日～令和6年6月28日 | 3891800 | 3784000 | 3053600 | １．簡易目地処理工の廃工は、施工上別途橋梁補修工事で実施することとしたことに よる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2023-1020-100-007 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月29日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道丸井萩原豊浜線（中止橋）道路整備工事（第１工区）（橋梁補修） | 観音寺市大野原町丸井 | 土木一式工事 | 橋梁補修工（橋長L=9.2m、W=9.6m） 1橋 橋梁保全工事 1式 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 充てん工法 1構造物 断面修復工 1式 左官工法 1構造物 左官工法 1構造物 表面含浸工 1式 伸縮装置取替工 1式 伸縮装置取替工 1式 仮設工 1式 足場工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年12月5日 | 17507600 | 16885000 | 18081800 | １．交通誘導警備員の増は、現場状況により、必要人員を配置したことによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市大野原町中姫３２５ 株式会社高橋土建 高橋 弘樹
17216-2023-1020-100-008 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月24日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道丸井萩原豊浜線（中止橋）道路整備工事（第２工区）（舗装工） | 観音寺市大野原町丸井 | 舗装工事 | 橋梁補修工（橋長L=9.2m、W=9.6m） 1橋 橋梁保全工事 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版破砕 104m2 基層 66m2 表層 66m2 表層（伸縮装置部） 5m2 表層（取合せ部） 33m2 橋面防水工 1式 複合薄層遮水性舗装 1式 区画線工 1式 区画線工 1式 | 令和6年3月21日～令和6年6月28日 | 2798400 | 2717000 | 3235100 | １．舗装打換え工の金額の増は、現地再調査の結果、伸縮装置前後の取合せ舗装の必要性 を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2023-1033-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月15日変更契約 | 県道善通寺大野原線（佐股工区）道路局部改修工事 | 三豊市高瀬町佐股 | 土木一式工事 | 施工延長 118m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打ち擁壁工 1式 重力式擁壁 17m 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック積 91m2 排水構造物工 1式 側溝工 1式 水路工 1式 管渠工 1式 集水桝・用水管工 1式 隔壁・サイホン工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 アルミ矢板建込・引抜 0m 舗装工 1式 アスファルト舗装 148m2 区画線工 1式 | 令和6年2月5日～令和6年11月29日 | 34325500 | 33000000 | 35968900 | １．残土処理工の増額は、当初発生土については路床材として再利用等を想定していたが 、土質試験の結果、土質が悪く路床等の利用が困難なことが判明したことを受け、指定 処分としたことによる。 ２．仮設工の増額は、土工の湧水対策としてポンプ排水による水替の必要を認めたことに よる。 | 三豊市高瀬町下勝間６５３−１ 有限会社大前土木造園 大前 克行
17216-2023-1033-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月23日変更契約 | 県道善通寺大野原線（佐股工区）道路局部改修工事 | 三豊市高瀬町佐股 | 土木一式工事 | 施工延長 118m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打ち擁壁工 1式 重力式擁壁 79m 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック積 81m2 排水構造物工 1式 側溝工 1式 水路工 1式 管渠工 1式 集水桝・用水管工 1式 隔壁・サイホン工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 アルミ矢板建込・引抜 11m 舗装工 1式 アスファルト舗装 259m2 区画線工 1式 | 令和6年2月5日～令和6年11月29日 | 34325500 | 33000000 | 33000000 |  | 三豊市高瀬町下勝間６５３−１ 有限会社大前土木造園 大前 克行
17216-2023-1033-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月5日変更契約 | 県道善通寺大野原線（佐股工区）道路局部改修工事 | 三豊市高瀬町佐股 | 土木一式工事 | 施工延長 118m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打ち擁壁工 1式 重力式擁壁 79m 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック積 81m2 排水構造物工 1式 側溝工 1式 水路工 1式 管渠工 1式 集水桝・用水管工 1式 隔壁・サイホン工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 アルミ矢板建込・引抜 11m 舗装工 1式 アスファルト舗装 259m2 区画線工 1式 | 令和6年2月5日～令和6年10月31日 | 34325500 | 33000000 | 33000000 |  | 三豊市高瀬町下勝間６５３−１ 有限会社大前土木造園 大前 克行
17216-2023-1033-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年5月20日変更契約 | 県道紫雲出山線（香田工区）道路局部改修工事（法面工） | 三豊市詫間町香田 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 20.00m 道路土工 1.00式 法面整形工 350.00m2 法面工 1.00式 法枠工 348.00m2 植生工 102.00m2 法面吹付工 62.00m2 仮設工 1.00式 防護施設工 1.00式 | 令和6年1月31日～令和6年5月31日 | 23527900 | 22880000 | 25642100 | １ ３次元起工測量・３次元設計データの作成費用（ＩＣＴ）の新規計上については、Ｉ ＣＴ活用工事の施工者希望型を採用したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由１により、請負金額が増となった。 | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
17216-2023-1043-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月26日変更契約 | 県道観音寺善通寺線（本山工区） 道路局部改修工事 | 三豊市豊中町岡本 | 土木一式工事 | 施工延長 138.50m 道路土工 1.00式 掘削工 230.00m3 作業土工 320.00m3 盛土工 253.00m3 残土処理工 280.00m3 擁壁工 1.00式 場所打擁壁工 53.00m 排水構造物工 1.00式 側溝工 163.00m 底打工 25.00m 管渠工 18.00m 集水桝・マンホール工 3.00箇所 防護柵工 1.00式 転落防止柵工 22.00m 取合工 1.00式 舗装工 1.00式 路盤工 877.00m2 構造物取壊し工 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和5年9月26日～令和6年7月31日 | 34214400 | 33220000 | 36795000 | １ 地元水利と現地協議を行い既設用水路と新規水路を接続するため、自由勾配側溝を新 規計上とした。 ２ 水道メーター及び水道管移設の新規計上は、2号管渠設置に伴い支障となったことに よる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 三豊市豊中町笠田竹田９２３−１ 有限会社豊誠建設 森 幾代
17216-2023-1046-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年5月27日変更契約 | 県道観音寺池田線（財田中工区）道路局部改修工事 | 三豊市財田町財田中 | 土木一式工事 | 施工延長 104ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 105ｍ 排水構造物工 1式 鉄筋コンクリート台付管 2m 現場打ち集水桝 0箇所 現場打水路 69m プレキャストＵ型側溝 37m 防護柵工 1式 ガードパイプ 2m 道路付属施設工 1式 境界コンクリート 12ｍ 坂路工 1箇所 舗装工 1式 アスファルト舗装 201m2 区画線工 1式 溶融式区画線 647m | 令和5年10月25日～令和6年5月31日 | 19498600 | 18700000 | 18445900 | １ 排水構造物の数量の減は、現在の道路幅員において横断排水構造物を設置した際の道 路交通への影響を考慮し、これに係る排水構造物を次期施工としたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市財田町財田上３８８２ 株式会社菅原建設 菅原 利明
17216-2023-1046-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月17日変更契約 | 県道紫雲出山線（肥地木工区）地方特定道路整備工事（第１工区） | 三豊市詫間町大浜 | 土木一式工事 | 合計施工延長 66.30m 1号箇所施工延長 52.70m 道路土工 1.00式 掘削工 830.00m3 石・ブロック積（張）工 1.00式 コンクリートブロック積 233.00m2 排水構造物工 1.00式 側溝工 51.00m 防護柵工 1.00式 舗装工 1.00式 構造物撤去工 1.00式 仮設工 1.00式 2号箇所施工延長 13.60m 道路土工 1.00式 擁壁工 1.00式 場所打擁壁工 10.00m 排水構造物工 1.00式 側溝工 3.00m 仮設工 1.00式 | 令和5年11月2日～令和6年6月28日 | 37136000 | 36080000 | 37450600 | １ 1号箇所においてNo14まで施工することにしていたが、現地精査を行ったところ側溝 の流末処理が出来ないことから、No14+12.7まで延長増すれば流末処理水を既設水路にて 排水が出来、また次期施工までの維持管理も容易となることから施工延長の増を認めた。 ２ 2号箇所において実施にあたり現地再調査の結果、新規構造物が現況地盤よりも高く なり、背後地にある倉庫や駐車場への出入りが困難となることから、地権者と現地協議を | 三豊市詫間町詫間２１１２−１１１ 株式会社三宅工務店 三宅 勝
17216-2023-1046-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月8日変更契約 | 県道観音寺佐野線（有木工区）地方特定道路整備工事（法面工） | 観音寺市大野原町有木 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 46.2m 植生工 1式 植生基材吹付 160m2 法枠工 1式 吹付枠工 153ｍ2 植生基材吹付（枠内） 70m2 鉄筋挿入工 1式 鉄筋挿入 82本 | 令和6年1月17日～令和6年10月31日 | 29879300 | 29150000 | 32397200 | ＩＣＴ活用に関する工種の新規計上は、受注者よりＩＣＴ活用の希望があり、 当工事において実施することを認めたものである。 | 高松市林町４７５−１ 青葉工業株式会社 葛西 剛
17216-2023-1046-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月29日変更契約 | 県道観音寺佐野線（有木工区）地方特定道路整備工事（法面工） | 観音寺市大野原町有木 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 53.9m 植生工 1式 植生基材吹付 240m2 法枠工 1式 吹付枠工 157ｍ2 植生基材吹付（枠内） 70m2 鉄筋挿入工 1式 鉄筋挿入 82本 | 令和6年1月17日～令和6年10月31日 | 29879300 | 29150000 | 29150000 |  | 高松市林町４７５−１ 青葉工業株式会社 葛西 剛
17216-2023-1175-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月21日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道大見吉津仁尾線（吉津工区）交通安全施設整備工事（第１工区） | 三豊市三野町吉津 | 土木一式工事 | 施工延長 173ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 路側擁壁 19ｍ ブロック積工 1式 コンクリートブロック積 88m2 路側構造物工 1式 ガッター 94m 排水構造物工 1式 街渠桝 5基 集水桝 5基 L型水路 68ｍ | 令和5年11月10日～令和6年6月28日 | 34942600 | 33330000 | 34331000 | １．残土処理工の新規計上は、現場発生土の土質試験の結果、盛土及び床掘に適さないこ とが判明したことから、現場発生土を処分したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市三野町大見甲６６７３ 株式会社斉藤建設 斎藤 健二
17216-2023-1175-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月26日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道財田上高瀬線（財田工区）交通安全施設整備工事（第１工区） | 三豊市財田町財田上 | 土木一式工事 | 施工延長 203ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 210m3 盛土工 100m3 残土処理工 120m3 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 水路工 1式 側溝工 1式 1号ガッター 50m 2号ガッター 52m 管渠工 1式 集水桝・マンホール工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 706m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和5年12月26日～令和6年8月21日 | 15217400 | 12634600 | 12634600 |  | 三豊市財田町財田上３７８３ 大矢建設工業株式会社 岡崎 重昭
17216-2023-1175-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月8日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道財田上高瀬線（財田工区）交通安全施設整備工事（第１工区） | 三豊市財田町財田上 | 土木一式工事 | 施工延長 203ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 190m3 盛土工 80m3 残土処理工 120m3 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 水路工 1式 側溝工 1式 1号ガッター 52m 2号ガッター 53m 管渠工 1式 集水桝・マンホール工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 586m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和5年12月26日～令和6年8月21日 | 15217400 | 12634600 | 14764200 | １ 構造物撤去工の金額の増は、現地着手にあたり、既設アスファルト舗装版が当初想定 していたよりも厚く、処分量が増となったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市財田町財田上３７８３ 大矢建設工業株式会社 岡崎 重昭
17216-2023-1175-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月27日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道財田上高瀬線（財田工区）交通安全施設整備工事（第２工区）（舗装工） | 三豊市財田町財田上 | 舗装工事 | 施工延長 203ｍ 舗装 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 1590m2 上層路盤（車道・路肩部） 1590m2 表層（歩道部） 1070m2 路盤（歩道部） 1070m2 表層（取合道） 36m2 路盤（取合道） 36m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和5年12月19日～令和6年8月30日 | 14828000 | 14355000 | 18076300 | １ アスファルト舗装工の金額の増は、現地着手にあたり、測量を実施した結果、車道及 び歩道の曲線区間の施工面積が増となったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-1175-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月14日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道詫間琴平線（樫谷工区）交通安全施設整備工事（第１工区） | 三豊市高瀬町上麻 | 土木一式工事 | 施工延長 32m 橋梁下部 1式 橋台工 1式 逆Ｔ式橋台 53m3 仮設工 1式 ヤード工 1箇所 道路改良 1式 仮設工 1式 仮橋工 1式 工事用道路工 1式 河川改修 1式 擁壁護岸工 1式 ブロック積護岸 115m2 もたれ式道路擁壁護岸 9ｍ 根固め工 1式 根固めブロック 39個 道路改良 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁 23m 防護柵設置（ガードレール） 23m | 令和6年3月22日～令和7年2月21日 | 37128300 | 35750000 | 35750000 |  | 三豊市高瀬町上麻３６８１ 株式会社弘恵土建 白川 雅仁
17216-2023-1175-100-007 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月30日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道丸井萩原豊浜線（大野原工区）交通安全施設整備工事（第２工区）（舗装工） | 観音寺市大野原町大野原 | 舗装工事 | 施工延長 403.5m 舗装工 1式 アスファルト舗装工（車道） 1式 表層 1300m2 基層 1661m2 上層路盤 1218m2 下層路盤 296m2 アスファルト舗装工（歩道） 1式 表層 776m2 橋面防水工 1式 橋面防水（車道） 101m2 橋面防水（歩道） 35m2 橋面舗装工 1式 表層（車道） 101m2 基層（車道） 101m2 表層（歩道） 35m2 区画線工 1式 道路付属物工 1式 防護柵工 1式 | 令和6年1月29日～令和6年9月13日 | 24113100 | 23430000 | 30802200 | １ 施工延長の増は、現地再調査の結果、通行車両の安全を確保するため、起点部に おいて現道から新道へシフトする区間を延長する必要が生じたものである。 ２ 道路付属物工の増額は、現道から新道にシフトした後の車両等の安全な通行を確 保するため、防護柵及び視線誘導標等の安全施設の配置が必要となったものである。 | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2023-1175-100-007 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月16日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道丸井萩原豊浜線（大野原工区）交通安全施設整備工事（第２工区）（舗装工） | 観音寺市大野原町大野原 | 舗装工事 | 施工延長 356.8m 舗装工 1式 アスファルト舗装工（車道） 1式 表層 934m2 基層 1530m2 上層路盤 931m2 下層路盤 312m2 アスファルト舗装工（歩道） 1式 表層 847m2 橋面防水工 1式 橋面防水（車道） 101m2 橋面防水（歩道） 35m2 橋面舗装工 1式 表層（車道） 101m2 基層（車道） 101m2 表層（歩道） 35m2 区画線工 1式 道路付属物工 1式 防護柵工 1式 | 令和6年1月29日～令和6年9月13日 | 24113100 | 23430000 | 23430000 |  | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2023-1175-100-008 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月6日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道丸井萩原豊浜線（大野原工区）交通安全施設整備工事（第３工区） | 観音寺市大野原町萩原 | 土木一式工事 | 施工延長 89.2m 道路土工 1式 地盤改良工 1式 路床安定処理 180m2 擁壁工 1式 重力式擁壁 88ｍ 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 41m Ｌ型水路 87m ガッター 60m 集水桝 2箇所 街渠桝 7箇所 管渠 51m 舗装工 1式 上層路盤（車道部） 0m2 下層路盤（車道部） 147m2 構造物撤去工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 雑工 1式 | 令和6年3月18日～令和7年1月31日 | 33579700 | 32120000 | 34757800 | １ ICT活用に関する工種の新規計上は、受注者よりICT活用の希望があり、当工事に おいて実施することを認めたものである。 ２ 取合せ工の増額は、現地再調査の結果、既存進入路の機能復旧のため、坂路構造の 変更を認めたことによる。 | 観音寺市大野原町大野原３４２２−１ 株式会社大建 大平 勝博
17216-2023-1175-100-008 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月3日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道丸井萩原豊浜線（大野原工区）交通安全施設整備工事（第３工区） | 観音寺市大野原町萩原 | 土木一式工事 | 施工延長 68.0m 道路土工 1式 地盤改良工 1式 路床安定処理 320m2 擁壁工 1式 重力式擁壁 88ｍ 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 20m Ｌ型水路 87m ガッター 110m 集水桝 2箇所 街渠桝 10箇所 管渠 57m 舗装工 1式 上層路盤（車道部） 168m2 下層路盤（車道部） 168m2 構造物撤去工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 雑工 1式 | 令和6年3月18日～令和7年1月31日 | 33579700 | 32120000 | 32120000 |  | 観音寺市大野原町大野原３４２２−１ 株式会社大建 大平 勝博
17216-2023-1175-100-008 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道丸井萩原豊浜線（大野原工区）交通安全施設整備工事（第３工区） | 観音寺市大野原町萩原 | 土木一式工事 | 施工延長 68.0m 道路土工 1式 地盤改良工 1式 路床安定処理 320m2 擁壁工 1式 重力式擁壁 88ｍ 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 20m Ｌ型水路 87m ガッター 110m 集水桝 2箇所 街渠桝 10箇所 管渠 57m 舗装工 1式 上層路盤（車道部） 168m2 下層路盤（車道部） 168m2 構造物撤去工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 雑工 1式 | 令和6年3月18日～令和6年12月13日 | 33579700 | 32120000 | 32120000 |  | 観音寺市大野原町大野原３４２２−１ 株式会社大建 大平 勝博
17216-2023-1175-100-009 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月11日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道丸井萩原豊浜線（大野原工区）交通安全施設整備工事（第４工区）（舗装工） | 観音寺市大野原町萩原 | 舗装工事 | 施工延長 68.2m アスファルト舗装工 1式 表層（車道部） 585m2 基層（車道部） 585m2 表層（歩道部） 320m2 上層路盤（歩道部） 320m2 区画線工 1式 区画線工 1式 | 令和6年3月18日～令和7年3月14日 | 10149700 | 9845000 | 9845000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-1175-100-010 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月9日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道財田上高瀬線（財田工区）交通安全施設整備工事（第３工区）（防護柵工） | 三豊市財田町財田上 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 64m 道路維持 1式 防護柵工 1式 １号ガードレール 8m ２号ガードパイプ 56m 道路付属物工 1式 車線分離標 1本 仮設工 1式 交通誘導警備員 6人日 | 令和6年3月29日～令和6年8月30日 | 2642200 | 2552000 | 3289000 | １ 防護柵工の金額の増は、防護柵の配置計画を再精査した結果、曲線部の構造変更の必 要性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2023-1175-100-010 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月26日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道財田上高瀬線（財田工区）交通安全施設整備工事（第３工区）（防護柵工） | 三豊市財田町財田上 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 67m 道路維持 1式 防護柵工 1式 １号ガードレール 8m ２号ガードパイプ 67m 仮設工 1式 交通誘導警備員 2人日 | 令和6年3月29日～令和6年8月30日 | 2642200 | 2552000 | 2552000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2023-1175-100-011 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月6日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道詫間琴平線（樫谷工区）交通安全施設整備工事（第２工区）（橋梁上部工） | 三豊市高瀬町上麻 | 土木一式工事 | 施工延長 28m 橋梁下部 1式 隔壁工 4箇所 コンクリート橋上部 1式 架設工（クレーン架設） 11本 舗装 1式 橋面防水工 60m2 アスファルト舗装工 60m2 河川改修（護岸） 1式 路側擁壁 16m ガードレール 12m 坂路 1箇所 河川改修（管理道：補助分） 1式 路側擁壁 20m Ｌ型水路 19m 河川改修（管理道；単独分） 1式 路側擁壁 9m Ｌ型水路 10ｍ | 令和6年5月1日～令和7年2月28日 | 35255000 | 34210000 | 34210000 |  | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2023-1177-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月10日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道宮尾高瀬線（国広工区）交通安全施設整備工事 | 三豊市三野町大見 | 土木一式工事 | 施工延長 64m 場所打擁壁工 1式 １号重力式擁壁 27ｍ ２号重力式擁壁 22ｍ 水路工 1式 ３号L型水路 49m １号ガッター 59m 街渠桝 2箇所 暗渠工 1式 構造物取壊し工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月11日～令和6年8月5日 | 10371900 | 10065000 | 11686400 | １．交通誘導員の数量増は、工事着手にあたり交通誘導員の配置計画を見直したことによ る。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市三野町大見甲１２１７ 株式会社横田産業 横田 幸美
17216-2023-1177-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月22日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道大見吉津仁尾線（吉津工区）交通安全施設整備工事（第２工区）（防護柵工） | 三豊市三野町吉津 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 146ｍ 道路改良 1式 防護柵工 1式 転落防止柵 122m 仮設工 1式 | 令和6年3月14日～令和6年7月31日 | 2592700 | 2508000 | 2543200 | １．道路附属物工の新規計上は、警察協議の結果、施工範囲内の既設標識等の移設が必要 となったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2023-1177-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年5月9日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道大見吉津仁尾線（吉津工区）交通安全施設整備工事（第２工区）（防護柵工） | 三豊市三野町吉津 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 146ｍ 道路改良 1式 防護柵工 1式 転落防止柵 146m 仮設工 1式 | 令和6年3月14日～令和6年7月31日 | 2592700 | 2508000 | 2508000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2023-1177-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月12日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道込野観音寺線（池之尻工区）交通安全施設整備工事 | 観音寺市池之尻町 | 土木一式工事 | 施工延長 40ｍ 道路土工 1式 擁壁工 1式 ３号取合道 1箇所 排水構造物工 1式 １号U型側溝 13m ２号U型側溝 13m ７号自由勾配側溝 14m ２号管渠 3m ３号集水桝 1基 構造物撤去工 1式 | 令和6年2月7日～令和6年8月16日 | 5228300 | 5148000 | 5148000 |  | 観音寺市吉岡町１４９−１ 株式会社上若 川上 稜馬
17216-2023-1177-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月5日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道込野観音寺線（池之尻工区）交通安全施設整備工事 | 観音寺市池之尻町 | 土木一式工事 | 施工延長 26ｍ 道路土工 1式 擁壁工 1式 ３号取合道 1箇所 排水構造物工 1式 １号U型側溝 0m ２号U型側溝 10m ７号自由勾配側溝 0m ８号自由勾配側溝 16m ２号管渠 2m ３号集水桝 1基 １号集水桝 1基 構造物撤去工 1式 | 令和6年2月7日～令和6年8月16日 | 5228300 | 5148000 | 3201000 | １．施工延長の減は、本施工区間内で実施している埋蔵文化財調査が遅延していることか ら、１号U型側溝及び７号自由勾配側溝を将来施工としたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 観音寺市吉岡町１４９−１ 株式会社上若 川上 稜馬
17216-2023-1177-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月16日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道大見吉津仁尾線（吉津工区）交通安全施設整備工事（第３工区）（舗装工） | 三豊市三野町吉津 | 舗装工事 | 施工延長 177m 舗装 1式 切削工 1式 路面切削 1360m2 アスファルト舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 1481m2 上層路盤（車道・路肩部） 37m2 下層路盤（車道・路肩部） 0m2 表層（歩道部） 306m2 区画線工 1式 | 令和6年4月1日～令和6年7月31日 | 15749800 | 15290000 | 15539700 | １．切削工の新規計上は、既設舗装の試掘調査の結果に基づき、舗装構成及び施工方法を 見直したことによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2023-1177-100-005 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月23日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道財田西豊中線（大野工区）交通安全施設整備工事 | 三豊市山本町大野 | 土木一式工事 | 施工延長 74m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 72ｍ 排水構造物工 1式 函渠 3m 現場打水路 71m 復旧工 1式 坂路 1箇所 舗装 1式 舗装工 1式 下層路盤 117m2 上層路盤 128m2 表層 132m2 区画線工 1式 溶融式区画線 393m | 令和6年3月4日～令和6年8月30日 | 17369000 | 16940000 | 17504300 | １．区画線工における金額の増は、未改良区間との取り合わせを行ったことによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３．その他数量の異同は現地再精査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市山本町辻３４６５−１ 山本建設株式会社 真屋 浩三
17216-2023-1177-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月7日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道丸井萩原豊浜線（大野原工区）交通安全施設整備工事（第５工区） | 観音寺市大野原町大野原 | 土木一式工事 | 施工延長 67.7m 道路改良 1式 道路土工 1式 地盤改良工 1式 路床安定処理 108m2 擁壁工 1式 場所打擁壁工 117ｍ 排水構造物工 1式 L型水路 118m 管渠 15m 構造物撤去工 1式 構造物取壊し工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 表層（歩道部） 0m2 坂路工 1式 坂路 4箇所 | 令和6年3月26日～令和6年11月29日 | 33118800 | 31900000 | 35735700 | １ 坂路工の増額は、民地への進入路の機能復旧を再検討した結果、設置延長等が増と なったことによる。 ２ 管渠工の増額は、現地再調査の結果、別途舗装工事における打替え範囲が増となっ たため、この範囲の横断管渠を先行して施工する必要が生じたものである。 | 観音寺市大野原町大野原３３７８−１ 株式会社三好建設 三好 尉博
17216-2023-1179-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月28日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道大野原川之江線（五郷工区）道路整備工事（第１工区） | 観音寺市大野原町井関 | 土木一式工事 | 施工延長 25.0m 道路土工 1式 床掘 170m3 埋戻 0m3 法面工 1式 モルタル吹付 110m2 アンカー工 18本 鉄筋挿入 72本 気泡混合軽量土工 1式 置換えコンクリート基礎 87m3 仮設工 1式 工事用道路盛土 430m3 大型土のう 200袋 | 令和6年3月26日～令和6年12月20日 | 45364000 | 43120000 | 55930600 | 上段部のアンカーの新規計上は、施工上の安全性を確保するため、特に必要と 認めたものである。 | 観音寺市大野原町萩原２１３６ 株式会社光石工務店 細井 美利
17216-2023-1179-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月14日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道大野原川之江線（五郷工区）道路整備工事（第２工区）（法面工） | 観音寺市大野原町井関 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 20m 道路改良 1式 法面工 1式 植生基材吹付 100m2 吹付枠 203m2 鉄筋挿入 60本 | 令和6年5月1日～令和7年2月28日 | 34690700 | 33880000 | 33880000 |  | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
17216-2023-1180-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月11日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道詫間仁尾線（詫間工区）道路整備工事（第２工区） | 三豊市詫間町詫間 | 土木一式工事 | 施工延長 90.00m 道路土工 1.00式 作業土工 1.00式 排水構造物工 1.00式 側溝工 170.00m 管渠工 10.00m 集水桝・マンホール工 8.00箇所 縁石工 1.00式 縁石工 181.00m 道路付属施設工 1.00式 道路付属物工 42.00個 附帯工 59.00m2 構造物撤去工 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和6年4月26日～令和6年11月1日 | 28598900 | 27610000 | 29108200 | １ インターロッキング撤去・復旧の金額の異同は、実施において再利用することとして いたが現地精査の結果、再利用が部分的に不可能であったことから材料費及び取壊し数量 を新規計上したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由１により、請負金額が増となった。 | 三豊市詫間町詫間５６１４−２ 株式会社岸本組 岸本 一江
17216-2023-1513-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月30日変更契約 | 西道維第７５号 県道豊中三野線 道路維持修繕工事（伐採工） | 三豊市三野町吉津 | 土木一式工事 | 合計施工延長 202.00m 1号箇所施工延長 62.00m 伐採工 1.00式 伐木・集積 1.00日 仮設工 1.00式 2号箇所施工延長 72.00m 伐採工 1.00式 伐木・集積 3.00日 仮設工 1.00式 3号箇所施工延長 68.00m 伐採工 1.00式 伐木・集積 1.50日 仮設工 1.00式 | 令和6年3月15日～令和6年5月2日 | 5337200 | 5247000 | 6012600 | １ 地元関係者から県道区域内の法面伐採の要望があったため、現地確認を行ったところ 木竹類が走行車線上にはみ出しており通行の支障となっていることから３号箇所伐採の新 規計上を認めた。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由１により、請負金額がぞうとなった。 | 三豊市三野町吉津乙３１４−２ 有限会社三豊総業 白井 孝三
17216-2023-1513-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月11日変更契約 | 西道維第７７号 県道善通寺詫間線 道路維持修繕工事（防草工） | 三豊市三野町大見 | 土木一式工事 | 施工延長 190m 道路維持 1式 防草工 1式 道路防草工 1式 目地防草工（セメント充てん有） 130m 目地防草工（セメント充てん無） 290m | 令和6年2月15日～令和6年4月19日 | 2975500 | 2915000 | 2849000 | １．防草工の数量減は、現地調査の結果、防草処理が必要な路側構造物の延長を見直した ことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市三野町大見甲４３４２−１ 香川建設株式会社 秋葉 勝人
17216-2023-1513-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月7日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道観音寺佐野線（昭和橋）道路整備工事（第２工区）（舗装工） | 観音寺市観音寺町 | 舗装工事 | 橋梁補修工（橋長L=29.3m、W=15.6m） 1橋 橋梁保全工事 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 路面切削 298m2 橋面防水（車道部） 298m2 橋面防水（歩道部） 126m2 基層（車道・路肩部） 298m2 表層（車道・路肩部） 298m2 表層（歩道部） 126m2 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年7月31日 | 10604000 | 10340000 | 10340000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-1513-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月24日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道観音寺佐野線（昭和橋）道路整備工事（第２工区）（舗装工） | 観音寺市観音寺町 | 舗装工事 | 橋梁補修工（橋長L=29.3m、W=15.6m） 1橋 橋梁保全工事 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 路面切削 298m2 橋面防水（車道部） 298m2 橋面防水（歩道部） 126m2 基層（車道・路肩部） 298m2 表層（車道・路肩部） 298m2 表層（歩道部） 126m2 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年8月16日 | 10604000 | 10340000 | 10340000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-1513-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月1日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道観音寺佐野線（昭和橋）道路整備工事（第２工区）（舗装工） | 観音寺市観音寺町 | 舗装工事 | 橋梁補修工（橋長L=29.3m、W=15.6m） 1橋 橋梁保全工事 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 路面切削 296m2 橋面防水（車道部） 296m2 橋面防水（歩道部） 127m2 基層（車道・路肩部） 296m2 表層（車道・路肩部） 296m2 表層（歩道部） 127m2 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和6年3月29日～令和6年8月16日 | 10604000 | 10340000 | 10450000 | １．交通誘導員の人員の増は、実施にあたり現地再調査した結果、終点側交差点における 施工時の交通安全確保を考慮し、交通誘導員の配置計画を見直したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-1513-100-005 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月23日変更契約 | 西道維第８１号 県道黒渕本大線 道路維持修繕工事（区画線工） | 観音寺市坂本町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路修繕 1式 区画線工 1式 溶融式区画線（白実線、W=15cm） 2130m 溶融式区画線（白破線、W=15cm） 750m 溶融式区画線（白破線、W=30cm） 21m 溶融式区画線（白文字・記号、W=15cm換算） 76 | 令和6年1月17日～令和6年5月2日 | 3434200 | 3311000 | 3534300 | １．区画線工の数量の異同は、現地再調査の結果、県道粟井観音寺線との交差点付近の 区画線が不明瞭となっていることが判明したことから、交通安全上速やかに施工する 必要性を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2023-1513-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月12日変更契約 | 西道維第７８号 県道観音寺佐野線外１線 道路維持修繕工事（照明工） | 観音寺市柞田町 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路修繕 1式 照明工 1式 道路照明灯設置 2基 照明柱基礎 2基 管理番号設置 2枚 | 令和6年2月1日～令和6年6月14日 | 3611300 | 3465000 | 3391300 | １．照明柱基礎の金額減は、設置位置について現地再調査の結果、照明柱２基のうち１基 の基礎構造をアンカー式に変更したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17216-2023-1513-100-007 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月24日変更契約 | 西道維第８２号 県道財田上高瀬線 道路維持修繕工事（区画線工） | 三豊市高瀬町佐股 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路維持・修繕 1式 道路修繕 1式 区画線工 1式 区画線工 1式 溶融式区画線 1140ｍ グリーンベルト設置 170ｍ2 仮設工 1式 交通管理工 1式 交通誘導警備員Ｂ 4人日 | 令和6年2月1日～令和6年5月2日 | 2973300 | 2879800 | 3295600 | １ グリーンベルトの新規計上は、現地着手にあたり、関係者と協議を行い、交通安全上 必要と認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17216-2023-1513-100-008 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月5日変更契約 | 西道維第８６号 県道丸亀詫間豊浜線 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市室本町 | 舗装工事 | 施工延長 250ｍ 道路修繕 1式 路面切削工 1式 路面切削 1530m2 オーバーレイ工 1式 表層 1530m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理 656m 区画線工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年6月28日 | 15010600 | 14575000 | 15774000 | １．路面切削工及び舗装工の施工について当初昼間施工としていたが、現地再調査及び警 察協議の結果、起点付近交差点での室本港内からの大型車両の交通状況を考慮し、夜間施 工とした。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-1513-100-009 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月17日変更契約 | 西道維第８８号 県道込野観音寺線 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市出作町 | 舗装工事 | 施工延長 250m 路面切削工 1式 路面切削 1510m2 舗装打換え工 1式 基層 1510m2 表層 1510m2 区画線工 1式 | 令和6年2月13日～令和6年8月9日 | 19914400 | 19305000 | 19981500 | １．交通誘導員の増は、施工範囲内の市道や店舗が多く、交通安全上配置人数を増とする 必要を認めたことによる ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2023-1513-100-012 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月20日変更契約 | 西道維第９１号 県道善通寺大野原線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市高瀬町佐股 | 舗装工事 | 施工延長 264m 道路修繕 1式 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 779m2 アスファルト舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 779m2 クラック防止シート 0m 切削オーバーレイ工 1式 切削オーバーレイ 549m2 区画線工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年8月5日 | 16062200 | 15620000 | 17571400 | １ 舗装工の金額の増は、現地再精査の結果、当初想定より高い密度でひび割れが確認さ れたことを受け、ひび割れ抑制効果の高い舗装構成に見直したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2023-1513-100-014 | 西讃土木事務所 | 令和6年5月10日変更契約 | 西道維第８５号 県道大浜仁尾線 道路維持修繕工事 | 三豊市詫間町大浜 | 土木一式工事 | 施工延長 38.00m 排水構造物工 1.00式 作業土工 1.00式 側溝工 38.00m 舗装工 1.00式 路盤工 30.00m2 アスファルト舗装工 16.00m2 区画線工 1.00式 区画線工 39.00m 構造物撤去工 1.00式 附帯工 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和6年3月4日～令和6年5月31日 | 6934400 | 6787000 | 7071900 | １ 附帯工の新規計上は、自由勾配側溝の施工に際し既存構造物が支障となったことから 機能回復を図ったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由１により、請負金額が増となった。 | 三豊市詫間町詫間６７８４−２４３ 共立建設有限会社 松川 浩康
17216-2023-1513-100-015 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月12日変更契約 | 西道維第９２号 県道宮尾高瀬線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市三野町大見 | 舗装工事 | 施工延長 377ｍ 道路維持 1式 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 2380m2 アスファルト舗装工 1式 表層 2380m2 区画線工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年8月16日 | 22674300 | 22000000 | 27757400 | １．アスファルト舗装工の金額増は、現地着手前にひび割れ調査を実施した結果、既設舗 装が当初想定以上に劣化していることが判明したため、舗装構成を見直したことによ る。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2023-1513-100-016 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月30日変更契約 | 西道維第９０号 県道丸亀詫間豊浜線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市仁尾町仁尾 | 舗装工事 | 施工延長 185.00m 舗装工 1.00式 路面切削工 1.00式 路面切削 1200.00m2 切削殻運搬処分 52.00m3 アスファルト舗装工 1.00式 表層 1200.00m2 クラック防止シート 0.00ｍ 応力緩和層 1200.00m2 舗装版切断工 1.00式 区画線工 1.00式 区画線工 1.00式 溶融式区画線 437.00m 仮設工 1.00式 | 令和6年2月19日～令和6年6月28日 | 14468300 | 14025000 | 14930300 | １ 切削殻運搬処分の数量の異同は、現地精査の結果による。 ２ 起工測量時にひび割れ調査を行った結果、車道部全体にひび割れが散見され、ひび割 れ率が43.9%で実施想定の30%よりも多かったことから、クラック防止シートより施工性に 優れ通行規制の早期解放が見込める応力緩和層の新規計上を認めた。 ３ 区画線工の数量の異同は、現地精査の結果による。 | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2023-1513-100-017 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月4日変更契約 | 西道維第８０号 県道神田高瀬線 道路維持修繕工事（防護柵工） | 三豊市高瀬町上勝間 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 100m 道路改良 1式 防護柵工 1式 フェンス設置 100ｍ フェンス基礎 51基 ガードレール再設置 97ｍ | 令和6年4月1日～令和6年7月19日 | 3192200 | 3080000 | 3588200 | １．防護柵工における金額の増は、現地精査の結果、当初想定の規格では鋼管基礎の根入 れが不足することが判明したことから、鋼管基礎の規格を見直したことによる。 ２．その他数量の異同は現地再精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2023-1513-100-018 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月2日変更契約 | 西道維第８７号 県道観音寺善通寺線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市高瀬町上高瀬 | 舗装工事 | 施工延長 270m 舗装 1式 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 1790m2 アスファルト舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 1790m2 区画線工 1式 溶融式区画線 440m | 令和6年3月1日～令和6年8月16日 | 19998000 | 19360000 | 21877900 | １．アスファルト舗装工における金額の増は、路面状況を再確認した結果、当初想定より 広範囲にひび割れが確認されたため、ひび割れ防止対策として舗装構成を変更したこと による。 ２．その他数量の異同は現地再精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2023-1513-100-019 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月21日変更契約 | 西道維第７９号 県道神田高瀬線 道路維持修繕工事 | 三豊市高瀬町上勝間 | 土木一式工事 | 施工延長 108m 道路改良 1式 道路土工 1式 法面工 1式 防草シート 490m2 ガードレール支柱カバー 25箇所 アスファルト端部処理 98m 防護柵工 1式 ガードレール撤去 96ｍ 車線分離標撤去再設置 11本 排水構造物工 1式 プレキャストＬ形側溝 10m 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 上層路盤（車道・路肩部） 5m2 表層（車道・路肩部） 6m2 | 令和6年3月1日～令和6年6月28日 | 3570600 | 3498000 | 4075500 | １．法面保護における金額の増は、現地精査の結果、既設ガードレール支柱周りの防草対 策が必要と判断したことによる。 ２．その他数量の異同は現地再精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町新名１５２６ 有限会社小畑建設 小畑 忠司
17216-2023-1513-100-019 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月24日変更契約 | 西道維第７９号 県道神田高瀬線 道路維持修繕工事 | 三豊市高瀬町上勝間 | 土木一式工事 | 施工延長 108m 道路改良 1式 道路土工 1式 法面工 1式 防草シート 490m2 ガードレール支柱カバー 25箇所 アスファルト端部処理 98m 防護柵工 1式 ガードレール撤去 96ｍ 車線分離標撤去再設置 11本 排水構造物工 1式 プレキャストＬ形側溝 10m 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 上層路盤（車道・路肩部） 5m2 表層（車道・路肩部） 6m2 | 令和6年3月1日～令和6年7月31日 | 3570600 | 4075500 | 4040300 | １．構造物取壊しにおける金額の減は、現地精査の結果、当初の想定より取壊し断面が小 さかったことによる。 ２．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市高瀬町新名１５２６ 有限会社小畑建設 小畑 忠司
17216-2023-1513-100-019 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月5日変更契約 | 西道維第７９号 県道神田高瀬線 道路維持修繕工事 | 三豊市高瀬町上勝間 | 土木一式工事 | 施工延長 110m 法面工 1式 防草シート 420m2 防護柵工 1式 ガードレール撤去 100ｍ 車線分離標撤去再設置 11本 排水構造物工 1式 プレキャストＬ形側溝 10m 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 上層路盤（車道・路肩部） 6m2 表層（車道・路肩部） 6m2 | 令和6年3月1日～令和6年6月28日 | 3570600 | 3498000 | 3498000 |  | 三豊市高瀬町新名１５２６ 有限会社小畑建設 小畑 忠司
17216-2023-1513-100-020 | 西讃土木事務所 | 令和6年5月24日変更契約 | 西道維第９５号 県道善通寺大野原線外１線 道路維持修繕工事（伐採工） | 三豊市高瀬町佐股 | 土木一式工事 | 施工路線 2路線 道路維持 1式 伐採工 1式 伐採 7日 積込運搬処分 15ｔ | 令和6年3月15日～令和6年6月25日 | 4959900 | 4840000 | 6031300 | １．伐採工の増は現地精査の結果、車両の通行に支障となる箇所を確認し、施工範囲を増 としたことによる。 ２．その他数量の異同は現地再精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町比地中１０５−１ 有限会社詫間土建 詫間 享
17216-2023-1513-100-021 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月8日変更契約 | 西道維第９３号 県道観音寺佐野線外１線 道路維持修繕工事 | 観音寺市大野原町有木他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） 1式 現場打基礎コンクリート 9m コンクリートブロック積 26m2 排水構造物工 1式 Ｌ形側溝 9m 道路清掃工 1式 側溝清掃（人力） 580m | 令和6年4月15日～令和6年8月13日 | 6844200 | 6765000 | 7084000 | １．道路清掃工の増額は、５〜６月の降雨の影響を受け、側溝の土砂堆積を確認したこと から側溝清掃の延長を増としたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市大野原町大野原９６５−１ 株式会社藤川建設 藤川 昌樹
17216-2023-1513-100-022 | 西讃土木事務所 | 令和6年5月17日変更契約 | 西道維第９４号 県道丸亀詫間豊浜線 道路維持修繕工事（伐採工） | 観音寺市室本町 | 土木一式工事 | 施工延長 110ｍ 伐採工 1式 伐採 7日 積込運搬 8日 処分 1式 | 令和6年3月1日～令和6年6月19日 | 3083300 | 3014000 | 3876400 | １．施工延長の増は、現地再調査の結果、当初施工予定箇所から南側区間の草木の繁茂 が確認され、市道の車両の通行に影響を与えるため、施工の必要性を認めたことに よる。 ２．伐採日数の増は、施工区域内の草木が当初想定よりも繁茂しており、作業量が増えた ことによる。 | 観音寺市高屋町１７−８ 有限会社藤田組 藤田 博
17216-2023-1513-100-023 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月26日変更契約 | 西道維第９８号 県道粟井観音寺線外１線 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市木之郷町 | 舗装工事 | 施工延長 360ｍ 道路修繕 1式 路面切削工 1式 路面切削 2930m2 オーバーレイ工 1式 表層（車道・路肩部） 2930m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理 693m 区画線工 1式 | 令和6年3月8日～令和6年7月31日 | 23240800 | 22550000 | 24013000 | １．路面切削工及びオーバーレイ工の面積の増は、現地再調査した結果、当初外側線まで を修繕範囲としていたが、路肩も隣接店舗への出入りで損傷しており、修繕する必要性を 認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2023-1513-100-024 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 西道維第９９号 県道伊吹循環線 道路維持修繕工事（伐採工） | 観音寺市伊吹町 | 土木一式工事 | 施工延長 395ｍ 伐採工 1式 伐採積込 10日 陸上運搬 10日 海上運搬 1式 処分 1式 | 令和6年2月29日～令和6年10月15日 | 5486800 | 5404300 | 5404300 |  | 観音寺市吉岡町１４９−１ 株式会社上若 川上 稜馬
17216-2023-1513-100-024 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月22日変更契約 | 西道維第９９号 県道伊吹循環線 道路維持修繕工事（伐採工） | 観音寺市伊吹町 | 土木一式工事 | 施工延長 395ｍ 伐採工 1式 伐採積込 10日 陸上運搬 10日 海上運搬 1式 処分 1式 | 令和6年2月29日～令和6年9月30日 | 5486800 | 5404300 | 5404300 |  | 観音寺市吉岡町１４９−１ 株式会社上若 川上 稜馬
17216-2023-1513-100-024 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月9日変更契約 | 西道維第９９号 県道伊吹循環線 道路維持修繕工事（伐採工） | 観音寺市伊吹町 | 土木一式工事 | 伐採工 1式 伐採積込 12日 陸上運搬 12日 海上運搬 1式 処分 1式 | 令和6年2月29日～令和6年10月15日 | 5486800 | 5404300 | 5703500 | １．伐採工の増額は現地再調査の結果、通行の支障となっている伐木箇所の追加施工の必 要性を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市吉岡町１４９−１ 株式会社上若 川上 稜馬
17216-2023-1513-100-025 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月18日変更契約 | 西道維第１００号 県道観音寺港観音寺停車場線外１線 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市南町他 | 舗装工事 | 施工延長（県道観音寺港観音寺停車場線） 213m 路面切削工 1式 路面切削 1680m2 舗装版クラック補修工 1式 舗装打換え工 1式 表層（車道・路肩部） 1680m2 区画線工 1式 施工延長（県道丸亀詫間豊浜線） 105m 路面切削工 1式 路面切削 919m2 舗装版クラック補修工 1式 舗装打換え工 1式 表層（車道・路肩部） 919m2 区画線工 1式 | 令和6年5月1日～令和6年9月30日 | 20116800 | 19525000 | 22468600 | １．舗装版クラック補修工の増額は現地再調査の結果、当初想定よりひび割れ範囲が 広かったためクラック防止シート張の延長を増としたことによる。 ２．切削オーバーレイの施工に先立ち、マンホールの蓋高調整に伴う取合せ舗装が 必要となり、その必要性を認めたことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-1513-100-025 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月20日変更契約 | 西道維第１００号 県道観音寺港観音寺停車場線外１線 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市南町他 | 舗装工事 | 施工延長（県道観音寺港観音寺停車場線） 213m 路面切削工 1式 路面切削 1700m2 舗装版クラック補修工 1式 舗装打換え工 1式 表層（車道・路肩部） 1700m2 区画線工 1式 施工延長（県道丸亀詫間豊浜線） 105m 路面切削工 1式 路面切削 856m2 舗装版クラック補修工 1式 舗装打換え工 1式 表層（車道・路肩部） 856m2 区画線工 1式 | 令和6年5月1日～令和6年9月30日 | 20116800 | 19525000 | 19525000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-1513-100-026 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月17日変更契約 | 西道維第１０１号 県道福田原観音寺線 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市大野原町中姫 | 舗装工事 | 施工延長 135m 掘削工 1式 掘削 240m3 路面切削工 1式 路面切削 0m2 舗装補修工 1式 クラック防止シート 0m 舗装打換え工 1式 舗装版破砕 960m2 表層（車道・路肩部） 960m2 基層（車道・路肩部） 960m2 上層路盤（車道・路肩部） 960m2 下層路盤（車道・路肩部） 960m2 区画線工 1式 | 令和6年3月8日～令和6年6月28日 | 14005200 | 13585000 | 16166700 | １．道路土工及び舗装打換え工（基層、路盤工）の新規計上は、現地試掘の結果、 路盤工が施工されていないことが判明し、路面切削及びオーバーレイから舗装打換え工 に工法を変更したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2023-1513-100-027 | 西讃土木事務所 | 令和6年5月9日変更契約 | 西道維第９６号 県道財田上高瀬線 道路維持修繕工事（伐採工） | 三豊市高瀬町羽方他 | 土木一式工事 | 施工路線 1路線 道路維持 1式 伐採工 1式 伐採 4日 積込運搬処分 14.1t | 令和6年3月15日～令和6年7月30日 | 3089900 | 3025000 | 3021700 | １．伐採工の減は、現地再精査の結果による。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市高瀬町新名１４１７−３ 有限会社旭建設 三好 一良
17216-2023-1513-100-028 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月7日変更契約 | 西道維第９７号 県道神田高瀬線 道路維持修繕工事（伐採工） | 三豊市高瀬町上高瀬 | 土木一式工事 | 施工路線 1路線 道路維持 1式 伐採工 1式 伐採 7日 積込運搬処分 6.7t | 令和6年4月15日～令和6年8月16日 | 4029300 | 3938000 | 5549500 | １．伐採工の増は、県道財田上高瀬線において、道路法面から樹木の枝が車両の通行の支 障となっていることを確認し、本工事にて対応したことによる。 ２．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町比地１４２３ 有限会社吉田産業 吉田 豊
17216-2023-1513-100-029 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月5日変更契約 | 西道維第１０２号 県道豊中仁尾線 道路維持修繕工事（区画線工） | 三豊市仁尾町仁尾 | とび・土工・コンクリート工事 | 区画線工 1.00式 溶融式区画線 676.00m 道路付属施設工 1.00式 視線誘導標 15.00本 仮設工 1.00式 | 令和6年3月21日～令和6年8月7日 | 2772000 | 2684000 | 3119600 | １ 地元関係者から既設路面標示(速度落せ)が消えているので引き直しの要望があり、現 地確認を行い、交通安全上引き直しの必要を認めたことにより、大浜仁尾線の区画線を新 規計上とした。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額が増となった。 | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2023-1513-100-030 | 西讃土木事務所 | 令和6年5月10日変更契約 | 西道維第１０３号 県道込野観音寺線 道路維持修繕工事（防草工） | 観音寺市出作町他 | 土木一式工事 | 施工延長 220ｍ 道路維持 1式 道路除草工 1式 目地防草工 440ｍ | 令和6年3月25日～令和6年7月18日 | 2666400 | 2618000 | 2813800 | １ 道路除草工の数量の増は、現地再調査の結果、防草シート（W=15cm）１枚貼りで対応 できない箇所について２枚貼りでの施工を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市八幡町３−１３−２４ 株式会社五味興産 五味 賢三
17216-2023-1514-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月20日変更契約 | 西道維第８３号 県道善通寺大野原線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市高瀬町下麻 | 舗装工事 | 施工延長 354m 道路修繕 1式 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 2072m2 アスファルト舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 2072m2 基層（車道・路肩部） 0m2 クラック防止シート 0m 切削オーバーレイ工 1式 切削オーバーレイ 347m2 区画線工 1式 | 令和6年2月1日～令和6年7月31日 | 28128100 | 27280000 | 29496500 | １ 舗装工の金額の増は、現地再精査の結果、当初想定より高い密度でひび割れが確認さ れたことを受け、ひび割れ抑制効果の高い舗装構成に見直したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2023-1514-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年5月31日変更契約 | 西道維第８９号 国道３７７号 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市大野原町中姫他 | 舗装工事 | 施工延長 205m 路面切削工 1式 路面切削 1式 殻運搬（路面切削） 51m3 殻処分 51m3 舗装補修工 1式 クラック防止シート 0m 舗装打換え工 1式 基層 0m2 表層 1430m2 区画線工 1式 | 令和6年2月13日～令和6年6月28日 | 17613200 | 17105000 | 18305100 | １．舗装打換え工の増額は、路面状況を再確認した結果、当初想定より広範囲にひび割れ が確認されたため、ひび割れ防止対策を実施したことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2023-1528-100-054 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月25日変更契約 | 西道維第５９号 国道３７７号 道路維持修繕工事（防草工） | 観音寺市新田町他 | 土木一式工事 | 施工延長 533ｍ 道路維持 1式 道路除草工 1式 目地防草工（既設） 1392ｍ | 令和5年10月20日～令和6年4月30日 | 8035500 | 7865000 | 8255500 | １．道路除草工の増額は、現地再調査の結果、1号箇所起点側付近（3号箇所）の草の繁茂 が著しく、近隣小学校の通学路であったため、追加施工の必要性を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市粟井町１０２１ 株式会社伊井工務店 伊井 政司
17216-2023-1528-100-070 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 西道維第２０９号（ゼロ県債）県道観音寺港線外２０線 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市観音寺町他 | 舗装工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 0回 通常巡回 6回 舗装補修工 1式 クラック処理 0m 穴埋修繕 230箇所 応急処理作業 1式 除雪作業工 0回 道路修繕 1式 舗装工 1式 不陸整正 1式 下層路盤 1式 上層路盤 1式 基層 1式 表層 1式 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 | 令和6年2月7日～令和6年8月30日 | 8520600 | 8305000 | 9357700 | １．道路維持・修繕工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を 受け、現地調査を行った結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する 箇所について対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2023-1528-100-071 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | 西道維第２１０号（ゼロ県債）県道豊中三野線外１８線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市三野町吉津他 | 舗装工事 | 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 1式 舗装版破砕 1式 不陸整正 1式 下層路盤 1式 上層路盤 1式 基層 1式 表層 1式 オーバーレイ工 1式 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 道路維持 1式 緊急巡回 0回 通常巡回 6回 穴埋補修 265箇所 クラック処理 0m 除雪作業 0回 | 令和6年2月7日～令和6年8月30日 | 9460000 | 9240000 | 9837300 | １．各工種の数量の異同は、道路パトロール及び関係機関等からの連絡を受け、現地調査 を行った結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するために緊急を要すると判断した箇所 について対応したことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2023-1528-100-072 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月22日変更契約 | 西道維第２１１号（ゼロ県債）県道観音寺池田線外１３線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市財田町財田上他 | 舗装工事 | 道路修繕 1式 道路土工 0式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 0式 舗装版破砕 0式 不陸整正 0式 下層路盤 0式 上層路盤 0式 基層 0式 表層 0式 オーバーレイ工 1式 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 道路維持 1式 通常巡回 6回 緊急巡回 0回 穴埋補修 499箇所 クラック処理 0m 除雪作業 0回 | 令和6年2月7日～令和6年8月30日 | 8905600 | 8690000 | 9900000 | １ 各工種の数量の異同は、道路パトロール及び関係機関等からの連絡を受け、現地調査 を行った結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するために緊急を要すると判断した箇 所について、対応したことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2023-1528-100-073 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 西道維第２１２号（ゼロ県債）国道３７７号外２５線 道路維持修繕工事（交通安全施設工） | 観音寺市大野原町中姫他 | とび・土工・コンクリート工事 | 交通安全施設工 1式 道路標識工 1式 道路防護柵工 1式 道路反射鏡工 1式 視線誘導標工 1式 道路照明灯工 1式 道路区画線工 1式 緊急点検時等パトロール 0回 夜間パトロール 1回 | 令和6年2月7日～令和6年8月30日 | 7430500 | 7205000 | 8165300 | １．当該工事は道路交通安全対策上緊急を要する箇所の修繕を行うものであり、工種及び 数量の異同は発見されたそれぞれの箇所に対し、処置の必要性を認めたことによる。 ２．上記理由により請負金額を増とする。 | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2023-1528-100-074 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | 西道維第２１３号（ゼロ県債）県道丸亀詫間豊浜線外２５線 道路維持修繕工事（交通安全施設工） | 三豊市詫間町詫間他 | とび・土工・コンクリート工事 | 交通安全施設工 1.00式 道路標識工 1.00式 道路防護柵工 1.00式 道路反射鏡工 1.00式 道路視線誘導標工 1.00式 道路照明灯工 0.00式 道路区画線工 1.00式 緊急点検時等のパトロール 0.00回 夜間パトロール 1.00回 | 令和6年2月7日～令和6年8月30日 | 7829800 | 7590000 | 8079500 | １ 各工種の数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保し緊急を要すると判断した箇所について対 応を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額が増となった。 | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17216-2023-1528-100-076 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 西道維第２０１号（ゼロ県債）県道善通寺大野原線外６線 道路維持修繕工事 | 観音寺市木之郷町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 異常時パトロール 2回 凍結防止剤散布 0回 道路清掃工 1式 路面清掃 0km 障害物除去 27回 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 0m 桝清掃 0箇所 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 11日 | 令和6年2月21日～令和6年8月30日 | 3803800 | 3740000 | 2860000 | １．道路維持工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、 現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する箇所に ついて対応を行ったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 観音寺市植田町１０１１ 倉田建設株式会社 倉田 奬
17216-2023-1528-100-077 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 西道維第２０２号（ゼロ県債）県道室本流岡線外１２線 道路維持修繕工事 | 観音寺市室本町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 異常時パトロール 1回 凍結防止剤散布 0回 道路清掃工 1式 路面清掃 0km 障害物除去 59回 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 0m 桝清掃 0箇所 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 11日 | 令和6年2月21日～令和6年8月30日 | 6803500 | 6655000 | 9922000 | １．道路維持工における数量の異同は、道路パトロール及び関係期間からの連絡を受け、 現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する箇所に ついて対応を行ったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-1528-100-078 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 西道維第２０３号（ゼロ県債）県道先林姫浜線外９線 道路維持修繕工事 | 観音寺市豊浜町姫浜他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 異常時パトロール 2回 凍結防止剤散布 0回 道路清掃工 1式 路面清掃 0km 障害物除去 30回 排水施設清掃工 1式 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修準備工 0日 道路巡視補修工 11日 | 令和6年2月21日～令和6年8月30日 | 6701200 | 6600000 | 8352300 | 各工種の数量の異同は、道路巡視及び関係機関等からの連絡を受け、現地調査を実施 した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するため、緊急を要すると判断した箇所につ いて対応を行ったものである。 | 観音寺市豊浜町姫浜１２１０ 有限会社豊浜興業 立石 展章
17216-2023-1528-100-079 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 西道維第２０４号（ゼロ県債）県道岡本高瀬線外１２線 道路維持修繕工事 | 三豊市豊中町岡本他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 異常時パトロール 1回 凍結防止剤散布 0回 道路清掃工 1式 路面清掃 0.1km 障害物除去 38回 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 131m 桝清掃 0箇所 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 11日 | 令和6年2月21日～令和6年8月30日 | 4900500 | 4796000 | 5397700 | １．各工種の数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 行った結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するために緊急を要すると判断した箇所に ついて対応したことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市豊中町下高野２７９１ 大一工業株式会社 西山 猛
17216-2023-1528-100-080 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 西道維第２０５号（ゼロ県債）県道宮尾高瀬線外８線 道路維持修繕工事 | 三豊市三野町大見他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 異常時パトロール 1回 凍結防止剤散布 0回 道路清掃工 1式 路面清掃 0km 障害物除去 43回 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 0m 桝清掃 0箇所 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 11日 | 令和6年2月21日～令和6年8月30日 | 5902600 | 5775000 | 5813500 | １．各工種の数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 行った結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するために緊急を要すると判断した箇所に ついて対応したことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市三野町大見甲３９９４−４ 有限会社大藤組 藤田 泰三
17216-2023-1528-100-082 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | 西道維第２０８号（ゼロ県債）国道３７７号外８線 道路維持修繕工事 | 三豊市山本町神田他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 異常時パトロール 1回 凍結防止剤散布 0回 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃 0km 障害物除去 43回 排水施設清掃工 1式 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 11日 | 令和6年2月21日～令和6年8月30日 | 6921200 | 6820000 | 8280800 | １ 各工種の数量の異同は、道路パトロール及び関係機関等からの連絡を受け、現地調査 を行った結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するために緊急を要すると判断した箇 所について、対応したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市財田町財田上３７８３ 大矢建設工業株式会社 岡崎 重昭
17216-2023-1528-100-083 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月5日変更契約 | 西道維第２０６号（ゼロ県債）県道大浜仁尾線外７線 道路維持修繕工事 | 三豊市詫間町大浜他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 巡視・巡回工 1.00式 道路巡回工 1.00式 異常時パトロール 1.00回 凍結防止剤散布 0.00回 道路清掃工 1.00式 路面清掃工 1.00式 路面清掃 0.00km 障害物除去 13.00回 排水施設清掃工 1.00式 側溝清掃 1462.00m 桝清掃 1.00箇所 除草・伐採工 1.00式 雑工 1.00式 道路巡視 1.00式 巡視・巡回工 1.00式 道路巡回工 1.00式 道路巡視補修準備工 1.00日 道路巡視補修工 5.00日 | 令和6年2月21日～令和6年8月30日 | 6986100 | 6842000 | 13591600 | 各工種の数量の異同は、道路巡視及び関係機関からの連絡を受け現地調査を実施した結 果、円滑かつ安全な道路交通を確保するため緊急を要すると判断した箇所について対応を 行ったことによる。 道路巡視の数量の異同は、巡視作業に係る必要経費を計上したことによる。 上記理由１，２により、請負金額が増となった。 | 三豊市仁尾町仁尾辛１５−１ 株式会社菅組 菅 徹夫
17216-2023-1528-100-084 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月22日変更契約 | 西道維第２０７号（ゼロ県債）県道観音寺善通寺線外６線 道路維持修繕工事 | 三豊市高瀬町下勝間他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 異常時パトロール 1回 凍結防止剤散布 0回 道路清掃工 1式 路面清掃 0km 障害物除去 36回 倒木撤去 1式 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 13m 桝清掃 0箇所 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 10日 | 令和6年2月21日～令和6年8月30日 | 6791400 | 6655000 | 5724400 | １．各種数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地精査を実施 した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するため、緊急を要すると判断した箇所につ いて対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市高瀬町下勝間６５３−１ 有限会社大前土木造園 大前 克行
17216-2023-1553-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 国道３７７号（姫浜工区）交通安全施設工事（第１工区） | 観音寺市豊浜町姫浜 | 土木一式工事 | 施工延長 142.3m 道路土工 1式 地盤改良工 1式 安定処理 77m2 擁壁工 1式 重力式擁壁 0m 排水構造物工 1式 自由勾配側溝 27m ガッター 65m 舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 1280m2 上層路盤（歩道部） 101m2 | 令和5年9月1日～令和6年8月30日 | 11683100 | 11330000 | 12514700 | １．構造物撤去工の増額は現地再調査の結果、残存するコンクリート構造物が当初想定よ り多く、支障となる箇所について撤去したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３・上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市豊浜町姫浜１２１０ 有限会社豊浜興業 立石 展章
17216-2023-1553-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月24日変更契約 | 国道３７７号（姫浜工区）交通安全施設工事（第２工区）（舗装工） | 観音寺市豊浜町姫浜 | 舗装工事 | 施工延長 142.3m 舗装 1式 舗装工 1式 上層路盤（車道・路肩部） 1300m2 基層（車道・路肩部） 1340m2 表層（車道・路肩部） 1340m2 表層（歩道部） 101m2 区画線工 1式 | 令和5年9月26日～令和6年9月30日 | 16077600 | 15565000 | 19452400 | １．舗装工における数量増は、計画舗装高さと既設舗装高さで縦・横断共に段差が生じる ことから、通行車両の安全を確保するため、すりつけ舗装の必要性を認めたことによる。 ２．舗装工における夜間施工の新規計上は、交差点内の施工を行うにあたり、交通渋滞の 恐れがあるとともに、交差点付近の病院等からの車両の出入りもあることから、通行車両 の安全を考慮し、交通量が比較的少ない夜間施工の必要性を認めたことによる。 | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2023-1553-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月14日変更契約 | 国道３７７号（土井工区）交通安全施設工事 | 三豊市山本町神田 | 土木一式工事 | 施工延長 70.3m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 40m 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック積 72m2 排水構造物工 1式 ガッター 54m 街渠桝 3基 集水桝 1基 管渠 21m 構造物取壊し工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 表層 180m2 坂路工 1式 仮設工 1式 工事用道路設置 410m2 | 令和6年3月26日～令和6年12月27日 | 21874600 | 20999000 | 20999000 |  | 三豊市山本町辻２２１４−１ 株式会社片桐興業 片桐 敏郎
17216-2023-1553-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月25日変更契約 | 国道３７７号（土井工区）交通安全施設工事 | 三豊市山本町神田 | 土木一式工事 | 施工延長 70.3m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 40m 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック積 72m2 排水構造物工 1式 ガッター 54m 街渠桝 3基 集水桝 1基 管渠 21m 構造物取壊し工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 表層 180m2 坂路工 1式 仮設工 1式 工事用道路設置 410m2 | 令和6年3月26日～令和7年1月31日 | 21874600 | 20999000 | 20999000 |  | 三豊市山本町辻２２１４−１ 株式会社片桐興業 片桐 敏郎
17216-2023-1553-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月29日変更契約 | 国道３７７号（土井工区）交通安全施設工事 | 三豊市山本町神田 | 土木一式工事 | 施工延長 70.3m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 41m 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック積 72m2 排水構造物工 1式 ガッター 68m 街渠桝 2基 集水桝 1基 管渠 16m 構造物取壊し工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 表層 225m2 坂路工 1式 仮設工 1式 工事用道路設置 410m2 | 令和6年3月26日～令和7年1月31日 | 21874600 | 20999000 | 25709200 | １．場所打擁壁の構造変更は、水利関係者との協議の結果、農業用水路の機能復旧を図る ため擁壁天端高を変更したことによる。 ２．交通誘導警備員の増は、現場状況により、必要人員を配置したことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市山本町辻２２１４−１ 株式会社片桐興業 片桐 敏郎
17216-2023-2009-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年5月29日変更契約 | 西河改修第２号 高瀬川（下麻工区）河川改修工事 | 三豊市高瀬町佐股 | 土木一式工事 | 施工延長 389m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 残土処理工 60m3 擁壁護岸工 1式 嵩上げ擁壁工 384m 法覆護岸工 1式 張コンクリート 17m 根固め工 1式 根固めブロック工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和5年9月22日～令和6年5月31日 | 33508200 | 32120000 | 36083300 | １．交通誘導員の増については、現地精査の結果、安全対策に必要な人員を配置したこと による。 ２．根固め工の増について、現地精査の結果、護岸の洗堀個所が想定よりも多く、当該箇 所に袋詰玉石の設置を認めたことによる。 ３．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 三豊市高瀬町上麻３６８１ 株式会社弘恵土建 白川 雅仁
17216-2023-2166-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 西河改修第８号 鴻門川 河川改修工事（函渠工） | 三豊市山本町辻 | 土木一式工事 | 施工延長 6.3ｍ 道路土工 1式 土砂等運搬 450m3 カルバート工 （W=10.3×Ｈ=3.7×Ｌ=6.2） 1式 床掘り 730m3 埋戻し 260m3 基面整正 75m2 函渠コンクリート 107m3 地覆コンクリート 4m3 護岸取合せコンクリート 115m3 鉄筋 19.49t ひび割れ誘発目地 18ｍ 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 鋼矢板 90枚 仮橋 1式 舗装 1式 舗装工 61m2 ガードレール 16m | 令和5年12月15日～令和6年10月18日 | 44205700 | 42350000 | 42350000 |  | 三豊市山本町河内３５５９ 株式会社西山産業 西山 春雄
17216-2023-2166-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月15日変更契約 | 西河改修第８号 鴻門川 河川改修工事（函渠工） | 三豊市山本町辻 | 土木一式工事 | 施工延長 6.3ｍ 道路土工 1式 土砂等運搬 330m3 カルバート工 （W=10.3×Ｈ=3.7×Ｌ=6.2） 1式 床掘り 780m3 埋戻し 400m3 基面整正 75m2 函渠コンクリート 107m3 地覆コンクリート 4m3 護岸取合せコンクリート 115m3 鉄筋 19.49t ひび割れ誘発目地 24ｍ 構造物撤去工 0式 仮設工 1式 鋼矢板 89枚 仮橋 1式 舗装 1式 舗装工 0m2 ガードレール 16m | 令和5年12月15日～令和6年10月18日 | 44205700 | 42350000 | 42285100 | １ 残土処理工の金額増は、当初現場内集積としていたが、他工事で利用可能となったこ とから、他工事仮置場まで運搬したことによる。 ２ 舗装工の廃工は、施工効率を考慮し、周辺道路の舗装復旧に併せての施工としたこと による。 ３ その他数量の異同は現地精査の結果による。 | 三豊市山本町河内３５５９ 株式会社西山産業 西山 春雄
17216-2023-2223-100-023 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月16日変更契約 | 西河海維第３３号 宮川 河川海岸維持修繕工事 | 三豊市高瀬町羽方 | 土木一式工事 | 施工延長 8.0ｍ 橋梁工 1式 作業土工 1式 1号床版受台 1基 2号床版受台 1基 床版工 1式 石・ブロック積（張）工 1式 床掘り 30m3 現場打基礎コンクリート 4m コンクリート（間知）ブロック積 11m2 胴込・裏込材（砕石） 4m3 天端コンクリート 6ｍ 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 交通管理工 1式 水替工 1式 舗装工 1式 路盤工 1式 コンクリート舗装工 1式 | 令和5年12月13日～令和6年12月20日 | 7318300 | 7150000 | 5865200 | １ ブロック積工の金額減、及び橋梁工の金額増は、現地再調査した結果、橋梁の延長を 延ばし、橋台を既設護岸に影響のない背後に設置することが施工上、経済性上、適切と 判断したことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により請負金額を減とする。 | 三豊市高瀬町上勝間２２９７−１ 有限会社大門開発 豊嶋 真人
17216-2023-2223-100-023 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月17日変更契約 | 西河海維第３３号 宮川 河川海岸維持修繕工事 | 三豊市高瀬町羽方 | 土木一式工事 | 施工延長 8.0ｍ 橋梁工 1式 作業土工 1式 1号床版受台 1基 2号床版受台 1基 床版工 1式 石・ブロック積（張）工 1式 床掘り 20m3 現場打基礎コンクリート 12m コンクリート（間知）ブロック積 48m2 胴込・裏込材（砕石） 18m3 天端コンクリート 12ｍ 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 交通管理工 1式 水替工 1式 舗装工 1式 路盤工 1式 コンクリート舗装工 1式 | 令和5年12月13日～令和6年12月20日 | 7318300 | 7150000 | 7150000 |  | 三豊市高瀬町上勝間２２９７−１ 有限会社大門開発 豊嶋 真人
17216-2023-2223-100-024 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月16日変更契約 | 西河海維第２０６号（ゼロ県債）河内川 河川海岸維持修繕工事 | 三豊市山本町河内 | 土木一式工事 | 施工延長 60ｍ コンクリートブロック積 312m2 小口止コンクリート 4箇所 構造物撤去工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年8月30日 | 33557700 | 30503000 | 30503000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-2223-100-024 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月20日変更契約 | 西河海維第２０６号（ゼロ県債）河内川 河川海岸維持修繕工事 | 三豊市山本町河内 | 土木一式工事 | 施工延長 60ｍ コンクリートブロック積 313m2 小口止コンクリート 3箇所 構造物撤去工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年8月30日 | 33557700 | 30503000 | 32113400 | (1)仮設工について、現地再調査の結果、当初計画では仮設道の幅員が確保できないこと が判明し、仮設暗渠管を設置し幅員を確保したため増額となる。 (2)その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 (3)上記理由により請負金額を増とする。 | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-2223-100-027 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | 西河海維第２０５号（ゼロ県債）財田川外１４河川 河川海岸維持修繕工事（維持修繕） | 三豊市山本町辻他 | 土木一式工事 | 河川維持 1式 伐木除根工 1式 欠損部補修工 0式 塵芥処理工 1式 | 令和6年2月15日～令和6年8月30日 | 2992000 | 2926000 | 1984400 | １ 当工事は河川維持管理を行う上で緊急対応を実施するものであり、数量及び金額の異 同は、河川巡視パトロール等から報告された案件について現地確認を行い、その必要を 認めたことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市山本町辻３４６５−１ 山本建設株式会社 真屋 浩三
17216-2023-2223-100-029 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 西河海維第２０１号（ゼロ県債）苧扱川外１２河川 河川海岸維持修繕工事（維持修繕） | 観音寺市高屋町他 | 土木一式工事 | 河川維持 1式 伐木 1式 欠損部補修 1式 塵芥処理 1式 | 令和6年2月15日～令和6年8月30日 | 2996400 | 2915000 | 3759800 | １ 土質試験の新規計上は、財田川河川内の堆積土について観音寺SICに流用する可能性 を確認するため、早急に行う必要が生じたことによる。 ２ 当工事は河川維持管理上、緊急対策を行うものであり、数量及び金額の異同は、河川 巡視パトロール等から報告された案件について現地確認し、その必要性を認めたことによ る。 | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2023-2246-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | 西河改修第４号 柞田川 河川改修工事 | 観音寺市柞田町 | 土木一式工事 | 施工延長 149m 河川土工 1式 擁壁護岸工 1式 場所打擁壁工 1式 １号張コンクリート 86ｍ ２号張コンクリート 3ｍ ３号張コンクリート 38ｍ ４号張コンクリート 3ｍ ５号張コンクリート 18ｍ 間詰コンクリート 6m3 取合せ工 1式 小口止工 1箇所 擦付け張コンクリート 1箇所 仮設工 1式 | 令和5年10月6日～令和6年9月13日 | 26338400 | 25410000 | 25410000 |  | 観音寺市柞田町乙２８２９−１ 北四国インテック株式会社 井下 雅直
17216-2023-2246-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | 西河改修第４号 柞田川 河川改修工事 | 観音寺市柞田町 | 土木一式工事 | 施工延長 149m 河川土工 1式 擁壁護岸工 1式 場所打擁壁工 1式 １号張コンクリート 87ｍ ２号張コンクリート 3ｍ ３号張コンクリート 38ｍ ４号張コンクリート 3ｍ ５号張コンクリート 18ｍ 間詰コンクリート 6m3 取合せ工 1式 小口止工 1箇所 擦付け張コンクリート 1箇所 雑工 1式 仮設工 1式 | 令和5年10月6日～令和6年9月13日 | 26338400 | 25410000 | 25896200 | １ 縞鋼板設置の新規計上は現地調査の結果、施工範囲に存置されている集水桝に設置し ている縞鋼板の劣化を確認したため、河川管理上、復旧の必要性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は現地調査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市柞田町乙２８２９−１ 北四国インテック株式会社 井下 雅直
17216-2023-2246-100-005 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月25日変更契約 | 西河改修第６号 高瀬川（下麻工区）河川改修工事（舗装工） | 三豊市高瀬町下麻 | 舗装工事 | 施工延長 117m 構造物撤去工 1式 舗装版破砕 234m2 舗装工 1式 1号アスファルト舗装 39m2 2号アスファルト舗装 284m2 嵩上げ舗装工 0式 | 令和5年12月18日～令和6年6月28日 | 3799400 | 3685000 | 3023900 | １．嵩上げ舗装工の廃工は、嵩上げ舗装に伴う庄田西橋に対する死荷重の増加について構 造上の安全性の確認ができなかったため、当該舗装工を廃工したことによる。 ２．舗装版破砕の増については、現地精査の結果、２号アスファルト舗装の施工に あたり、既設舗装の撤去を行う必要があり、当該区間の破砕を行ったことによる。 ３．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2023-2246-100-007 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月30日変更契約 | 西河改修第９号 宮川 河川改修工事 | 三豊市高瀬町羽方 | 土木一式工事 | 施工延長 91m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 作業土工 1式 コンクリートブロック工 1式 １号基礎コンクリート 29m ブロック積護岸 361m2 天端コンクリート 83m ２号嵩上げコンクリート 19m 護岸付属物工 1式 排水工 1式 植生工 158m2 根固め工 1式 根固めブロック工 132個 構造物撤去工 1式 | 令和6年1月11日～令和6年12月27日 | 39183100 | 37510000 | 37510000 |  | 三豊市高瀬町下勝間６５３−１ 有限会社大前土木造園 大前 克行
17216-2023-2246-100-007 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月18日変更契約 | 西河改修第９号 宮川 河川改修工事 | 三豊市高瀬町羽方 | 土木一式工事 | 施工延長 91m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 作業土工 1式 コンクリートブロック工 1式 １号基礎コンクリート 47m ブロック積護岸 365m2 天端コンクリート 80m ２号嵩上げコンクリート 18m 護岸付属物工 1式 排水工 1式 植生工 167m2 根固め工 1式 根固めブロック工 106個 構造物撤去工 1式 | 令和6年1月11日～令和6年12月27日 | 39183100 | 37510000 | 37844400 | 1)土留・仮締切工は、現地再調査の結果、変更を認めたことによる。 上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町下勝間６５３−１ 有限会社大前土木造園 大前 克行
17216-2023-2246-100-008 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月18日変更契約 | 西河改修第１０号 本篠川 河川改修工事 | 三豊市財田町財田中 | 土木一式工事 | 施工延長 37m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 105m2 張芝 62m2 仮設工 1式 | 令和6年1月11日～令和6年10月31日 | 12499300 | 12100000 | 13366100 | １ 現地測量の結果、現況河床が当初計画時の河床から大きく低下していたことから、基 礎の根入れを確保するために基礎位置を下げた。これにともない、コンクリートブロッ ク面積を増とした。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市仁尾町仁尾辛１５−１ 株式会社菅組 菅 徹夫
17216-2023-2246-100-008 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月24日変更契約 | 西河改修第１０号 本篠川 河川改修工事 | 三豊市財田町財田中 | 土木一式工事 | 施工延長 37m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 98m2 張芝 186m2 仮設工 1式 | 令和6年1月11日～令和6年10月31日 | 12499300 | 12100000 | 12100000 |  | 三豊市仁尾町仁尾辛１５−１ 株式会社菅組 菅 徹夫
17216-2023-2372-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月27日変更契約 | 一の谷川 大規模特定河川工事（第２工区） | 観音寺市吉岡町 | 土木一式工事 | 施工延長 80m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 90m3 床掘り 1460m3 埋戻し 1010m3 路体（築堤）盛土 140m3 残土処理工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 496m2 擁壁工 1式 場所打擁壁工 44ｍ 付帯道路工 1式 側溝工 51ｍ 管渠工 1箇所 下層路盤（車道・路肩部） 309m2 構造物撤去工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年12月20日 | 49175500 | 47520000 | 47520000 |  | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2023-2372-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月9日変更契約 | 一の谷川 大規模特定河川工事（第２工区） | 観音寺市吉岡町 | 土木一式工事 | 施工延長 70.2m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 750m3 床掘り 1370m3 埋戻し 970m3 路体（築堤）盛土 190m3 残土処理工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 437m2 擁壁工 1式 場所打擁壁工 38ｍ 付帯道路工 1式 側溝工 48ｍ 管渠工 1箇所 下層路盤（車道・路肩部） 301m2 表層工 301m2 構造物撤去工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年12月20日 | 49175500 | 47520000 | 52708700 | １ 舗装工の新規計上は、関係者協議の結果、追加施工の必要性を認めたことによる。 ２ 河川土工及び仮設工の金額増は、施行計画再検討の結果、工事用進入路を設置する必 要性を認め、土工及び大型土のうの数量が増となったことによる。 ３ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2023-2372-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月6日変更契約 | 一の谷川 大規模特定河川工事（第２工区） | 観音寺市吉岡町 | 土木一式工事 | 施工延長 80m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 90m3 床掘り 1460m3 埋戻し 1010m3 路体（築堤）盛土 140m3 残土処理工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 496m2 擁壁工 1式 場所打擁壁工 44ｍ 付帯道路工 1式 側溝工 51ｍ 管渠工 1箇所 下層路盤（車道・路肩部） 309m2 構造物撤去工 1式 | 令和6年3月1日～令和6年11月29日 | 49175500 | 47520000 | 47520000 |  | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2023-2375-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月30日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）財田川 河川改修工事（伐木工） | 三豊市財田町財田上 | 土木一式工事 | 施工延長 2300m 河川維持 1式 伐木除根工 1式 伐木除根 37200m2 伐木運搬 37200m2 伐木処分 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月26日～令和6年9月26日 | 33283800 | 32285000 | 31968200 | １ 伐木除根面積の減は、当初計画した区間において現地調査をした結果、伐木が必要と 認められる範囲の施工を実施したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市財田町財田上３７５１ 株式会社安藤建設 安藤 恵介
17216-2023-2377-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月22日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）西下谷川 通常砂防工事（工事用道路） | 観音寺市高屋町 | 土木一式工事 | 施工延長 469m （工事用道路） 施工延長 112m 舗装工 1式 砕石舗装 110m2 コンクリート舗装 200m2 （管理用道路１） 施工延長 139m 排水構造物工 1式 ガッター 106m 舗装工 1式 コンクリート舗装 450m2 （仮設ヤード） 施工延長 52m 道路土工 1式 掘削 5400m3 （（単独）用水路） 施工延長 166m 用水路工 1式 用水路 166m | 令和6年2月2日～令和7年1月31日 | 67417900 | 64075000 | 64075000 |  | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2023-2377-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）西下谷川 通常砂防工事（工事用道路） | 観音寺市高屋町 | 土木一式工事 | 施工延長 469m （工事用道路） 施工延長 112m 舗装工 1式 砕石舗装 110m2 コンクリート舗装 200m2 （管理用道路１） 施工延長 139m 排水構造物工 1式 ガッター 106m 舗装工 1式 コンクリート舗装 490m2 （仮設ヤード） 施工延長 52m 道路土工 1式 掘削 5400m3 （（単独）用水路） 施工延長 166m 用水路工 1式 用水路 166m | 令和6年2月2日～令和7年2月10日 | 67417900 | 64075000 | 69633300 | １ 伐採の面積及び処分量の増は、用水路の施工にあたり、次期工事にて伐採する箇所を 使用する必要が生じたことから、先行して伐採を行ったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2023-2377-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月27日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）上条西川 通常砂防工事 | 三豊市三野町吉津 | 土木一式工事 | 施工延長（前庭工） 28.0m 掘削工 1480m3 埋戻し工 570m3 第1垂直壁工 1式 第2垂直壁工 1式 第1側壁工 1式 第2側壁工 1式 流木止め工 1式 砂防堰堤付属物設置工 1式 3号山留擁壁 1式 4号山留擁壁 1式 施工延長（付替道路） 116.7m 掘削・床掘工 450m3 埋戻し工 40m3 盛土工 120m3 かご工 246m 施工延長（工事用道路） 38.8m 掘削工 500m3 | 令和6年2月20日～令和7年1月31日 | 69954500 | 67100000 | 67100000 |  | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2023-2377-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月27日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）上条西川 通常砂防工事 | 三豊市三野町吉津 | 土木一式工事 | 施工延長（前庭工） 28.0m 掘削工 1480m3 埋戻し工 570m3 第1垂直壁工 1式 第2垂直壁工 1式 第1側壁工 1式 第2側壁工 1式 流木止め工 1式 砂防堰堤付属物設置工 1式 3号山留擁壁 1式 4号山留擁壁 1式 施工延長（付替道路） 116.7m 掘削・床掘工 450m3 埋戻し工 40m3 盛土工 120m3 かご工 246m 施工延長（工事用道路） 38.8m 掘削工 500m3 | 令和6年2月20日～令和7年2月17日 | 69954500 | 67100000 | 67100000 |  | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2023-2377-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月18日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）丸山川 通常砂防工事（第２工区）（工事用道路） | 観音寺市大野原町井関 | 土木一式工事 | 施工延長 154ｍ 道路土工 1式 掘削工 1550m3 路床盛土工 140m3 路体盛土工 140m3 法面整形工 350m2 法面工 1式 植生工 350m2 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） 247m2 現場打ち擁壁工 1式 1号隔壁 2箇所 2号隔壁 1箇所 3号隔壁 1箇所 階段工 46段 舗装工 1式 コンクリート舗装工 620m2 防護柵工 78ｍ 仮設工 1式 作業ヤード造成工 880m3 | 令和6年4月15日～令和7年2月28日 | 40921100 | 39490000 | 39490000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-2378-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月14日変更契約 | 西堀切川 事業間連携砂防工事（第１工区） | 観音寺市豊浜町箕浦 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 施工延長 34.3m 砂防土工 1式 不整地運搬工 1式 流路護岸工 1式 護岸工 1式 2号ブロック積 25m2 排水構造物工 1式 1号集水桝 1基 床固工 1式 床固本体工 1式 1号床固工 1式 2号床固工 1式 3号床固工 1式 4号床固工 1式 15号床固工 1式 16号床固工 1式 17号床固工 1式 流路付属物設置工 1式 取水工 1式 | 令和6年5月13日～令和7年3月14日 | 69308800 | 66990000 | 66990000 |  | 観音寺市豊浜町姫浜１６１−１ 株式会社三興組 齋賀 仁
17216-2023-2378-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月9日変更契約 | 西堀切川 事業間連携砂防工事（第２工区）（工事用道路） | 観音寺市豊浜町箕浦 | 土木一式工事 | 施工延長 100m 道路土工 1式 掘削 160m3 路体（築堤）盛土 60m3 土砂等運搬 160m3 残土処理工 160m3 構造物撤去工 1式 コンクリート取壊し 6m3 工事用道路工 1式 土のう 100袋 舗装工 1式 コンクリート舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 300m2 コンクリート舗装 300m2 | 令和6年4月8日～令和7年3月14日 | 10098000 | 9900000 | 9900000 |  | 観音寺市豊浜町姫浜１２１０ 有限会社豊浜興業 立石 展章
17216-2023-2380-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月9日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土砂災害警戒区域等標識設置工事（第１工区） | 三豊市詫間町詫間他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 砂防付属物 1式 付属物設置工 1式 小型標識工 1式 標識設置（1000×1500） 17箇所 標識設置（1000×1500） 3箇所 | 令和6年4月1日～令和6年12月20日 | 10444500 | 10120000 | 10120000 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17216-2023-2380-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月17日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土砂災害警戒区域等標識設置工事（第１工区） | 三豊市詫間町詫間他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 砂防付属物 1式 付属物設置工 1式 小型標識工 1式 標識設置（1000×1500） 17箇所 標識設置（1000×1500） 3箇所 | 令和6年4月1日～令和7年3月14日 | 10444500 | 10120000 | 10120000 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17216-2023-2380-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月7日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土砂災害警戒区域等標識設置工事（第２工区） | 観音寺市豊浜町箕浦他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 砂防付属物 1式 付属物設置工 1式 小型標識工 1式 標識設置（1000×1500）基礎有り 9箇所 標識設置（1000×1500）壁掛け 1箇所 標識設置（1000×1500）削孔 1箇所 | 令和6年4月15日～令和6年10月18日 | 6052200 | 5863000 | 5863000 | １ 標識設置（削孔）の新規計上及び標識設置（基礎有り）の減は、地元関係者との 協議の結果、標識の設置箇所を変更したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2023-2380-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月7日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）土砂災害警戒区域等標識設置工事（第２工区） | 観音寺市豊浜町箕浦他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 砂防付属物 1式 付属物設置工 1式 小型標識工 1式 標識設置（1000×1500） 10箇所 標識設置（1000×1500） 1箇所 | 令和6年4月15日～令和6年10月18日 | 6052200 | 5863000 | 5863000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2023-2491-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年5月31日変更契約 | 西砂維第３号 町地区 砂防維持修繕工事（法面工） | 三豊市財田町財田中 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 37.8m 斜面対策 1式 法面工 1式 法面工 1式 法面清掃工 587m2 抑止アンカー工 1式 削孔（アンカー） 525孔 ラス張工 1式 ラス張工 587m2 下地防草対策工 1式 防草シート張工 587m2 | 令和6年1月17日～令和6年8月16日 | 11592900 | 11275000 | 13180200 | １ 法面工の数量増について、起工測量の結果、当初想定した面積よりも対策範囲が増に なる事が判明し、追加分を次期工事で施工するよりも本工事で実施することが経済的であ ることから施工を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
17216-2023-2492-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 西砂維第４号 天王川 砂防維持修繕工事 | 三豊市仁尾町仁尾 | 土木一式工事 | 施工延長 4m 河川維持 1式 構造物修繕工 1式 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 構造物清掃工 1式 清掃工 1式 | 令和6年3月13日～令和6年8月28日 | 2743400 | 2640000 | 3212000 | １ 低圧注入工法の増額については、コンクリート面清掃後の再調査により補修が必要な ひび割れが確認されたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市仁尾町仁尾乙２８２−１６ 有限会社真鍋建設 真鍋 壽
17216-2023-2493-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月10日変更契約 | 西河改修第１４号 財田川 河川改修工事 | 観音寺市村黒町 | 土木一式工事 | 施工延長 48m 道路土工 1式 植生工 0m2 擁壁工 89m ブロック積工 16m2 側溝工 13m 道路付属施設工 1式 道路付属物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 舗装工 1式 | 令和6年4月9日～令和6年10月15日 | 21950500 | 21230000 | 21850400 | １ 表層工の新規計上は、市道部において、通行車両等の安全性を確保する必要を認め、 舗装を施工したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市新田町８８２−１ 株式会社藤井建設 藤井 光司
17216-2023-2493-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月9日変更契約 | 西河改修第１５号 神田川 河川改修工事 | 三豊市山本町神田 | 土木一式工事 | 施工延長 40m 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 126m2 植生工 1式 筋芝 147m2 仮設工 1式 | 令和6年3月15日～令和6年9月20日 | 11392700 | 11000000 | 13513500 | １ 土砂運搬工の新規計上は、流用土について、他工事から流用・搬入としていたが、本 現場ヤードが狭く大型車での搬入が困難であるため、仮置場で積み替えの必要が生じた ことから、仮置場から現場までの積込・運搬を本工事で実施したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 三豊市山本町辻２２１４−１ 株式会社片桐興業 片桐 敏郎
17216-2023-2493-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | 西河改修第１５号 神田川 河川改修工事 | 三豊市山本町神田 | 土木一式工事 | 施工延長 40m 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 121m2 植生工 1式 筋芝 132m2 仮設工 1式 | 令和6年3月15日～令和6年9月20日 | 11392700 | 13513500 | 13281400 | １ コンクリートブロック積及び植生シートの数量減は、現地精査の結果による。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を減とする。 | 三豊市山本町辻２２１４−１ 株式会社片桐興業 片桐 敏郎
17216-2023-2493-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月21日変更契約 | 西河改修第１３号 乙田川 河川改修工事 | 三豊市高瀬町上高瀬 | 土木一式工事 | 施工延長 30m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 本川コンクリートブロック工 1式 ブロック積 85m2 1号隔壁工 1箇所 2号隔壁工 3箇所 嵩上コンクリート 10m 排水工 1式 植生工 1式 植生シート 40m2 根固め工 1式 底打ちコンクリート工 1式 本川底打ちコンクリート 11m 階段式落差工 19.60m 堤防養生工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年3月26日～令和6年10月25日 | 12861200 | 12342000 | 12314500 | １ ブロック積の数量減は、現地精査の結果、背後地状況を考慮し、河道に必要な天端高 まで変更可能と判断し、護岸高さの変更を行なったことによる。 ２ 単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 三豊市山本町辻２２１４−１ 株式会社片桐興業 片桐 敏郎
17216-2023-2494-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月26日変更契約 | 西河海維第４５号 名部戸海岸 河川海岸維持修繕工事 | 三豊市詫間町大浜 | 土木一式工事 | 施工延長 27m 堤防・護岸 1式 付属物設置工 1式 作業土工 1式 階段工 1式 コンクリート 24m3 型枠 34m2 転落防止柵 8m 構造物撤去工 1式 突堤・人工岬 1式 海岸土工 1式 掘削 110m3 残土処理工 1式 残土等処分 0m3 | 令和6年3月27日～令和6年6月28日 | 3604700 | 3542000 | 3087700 | １．残土処理工の廃工について、現地再調査の結果、現場内流用したことによる。 ２．２号箇所の廃工については、起工測量の結果、土砂の堆積が確認できなかったこと から、当該区間を廃工したことによる。 ３．３号箇所の新規計上については、現地精査の結果、土砂の堆積が確認され、水門の排 水を阻害していることから、当該区間の撤去の必要性を認めたことによる。 | 三豊市詫間町詫間６９１２−１３ 有限会社峰照産業 峰久 照行
17216-2023-2495-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月26日変更契約 | 西河海維第３６号 瀬入川 河川海岸維持修繕工事 | 三豊市三野町吉津 | 土木一式工事 | 施工延長 65ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 根固め工 1式 作業土工 1式 床掘 30m3 根固め工 1式 底打ちコンクリート 65ｍ 仮設工 1式 災害復旧 1式 応急復旧工 1式 掘削 20m3 大型土のう 21袋 | 令和6年3月15日～令和6年11月29日 | 7147800 | 6985000 | 7723100 | １．応急復旧工の新規計上について、令和６年５月２８日に発生した護岸崩落の 応急対策を当該工事で行ったことによる。 ２．張コンクリ―トの新規計上は、現地精査の結果、既設石積護岸に損傷が確認された ため、補修の必要性を認めたことによる。 ３．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 三豊市三野町吉津甲１４１９−２ 有限会社大正土建 藤岡 征次
17216-2023-2495-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月25日変更契約 | 西河海維第３６号 瀬入川 河川海岸維持修繕工事 | 三豊市三野町吉津 | 土木一式工事 | 施工延長 65ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 根固め工 1式 作業土工 1式 床掘 70m3 根固め工 1式 底打ちコンクリート 65ｍ 仮設工 1式 | 令和6年3月15日～令和6年11月29日 | 7147800 | 6985000 | 6985000 |  | 三豊市三野町吉津甲１４１９−２ 有限会社大正土建 藤岡 征次
17216-2023-2495-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月18日変更契約 | 西河海維第４０号 西股川 河川海岸維持修繕工事 | 三豊市高瀬町佐股 | 土木一式工事 | 施工延長 120ｍ 河川土工 1式 掘削 210m3 構造物撤去工 1式 コンクリート取壊し 13m3 残土処理工 1式 残土等処分 240m3 法覆護岸工 1式 作業土工 1式 床掘り 450m3 護岸工 1式 コンクリートブロック積 372m2 排水工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 | 令和6年4月18日～令和7年1月17日 | 33143000 | 28160000 | 28160000 |  | 三豊市高瀬町上麻３６８１ 株式会社弘恵土建 白川 雅仁
17216-2023-2495-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月15日変更契約 | 西河海維第４０号 西股川 河川海岸維持修繕工事 | 三豊市高瀬町佐股 | 土木一式工事 | 施工延長 120ｍ 河川土工 1式 掘削 210m3 構造物撤去工 1式 コンクリート取壊し 10m3 残土処理工 1式 残土等処分 240m3 法覆護岸工 1式 作業土工 1式 床掘り 450m3 護岸工 1式 コンクリートブロック積 372m2 排水工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 | 令和6年4月18日～令和7年1月17日 | 33143000 | 28160000 | 29140100 | １．大型土のう製作及び設置・撤去の増については、台風による出水対策として大型土の うの設置の必要性を認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町上麻３６８１ 株式会社弘恵土建 白川 雅仁
17216-2023-2495-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月31日変更契約 | 西河海維第４２号 唐井手川 河川海岸維持修繕工事 | 観音寺市大野原町大野原 | 土木一式工事 | 施工延長（１号箇所） 230ｍ 伐木除根工 1式 伐木除根 900m2 処分費 23ｔ 仮設工 1式 施工延長（２号箇所） 480ｍ 掘削工 1式 掘削 50m3 押土 240m3 残土処理工 1式 残土等処分 50m3 伐木除根工 1式 伐木除根 300m2 | 令和6年3月19日～令和6年8月30日 | 4254800 | 4169000 | 4169000 |  | 観音寺市高屋町１７−８ 有限会社藤田組 藤田 博
17216-2023-2495-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 西河海維第４２号 唐井手川 河川海岸維持修繕工事 | 観音寺市大野原町大野原 | 土木一式工事 | 施工延長（１号箇所） 230ｍ 伐木除根工 1式 伐木除根 1300m2 処分費 18.1ｔ 仮設工 1式 施工延長（２号箇所） 480ｍ 掘削工 1式 掘削 0m3 押土 180m3 残土処理工 0式 残土等処分 0m3 伐木除根工 1式 伐木除根 100m2 | 令和6年3月19日～令和6年8月30日 | 4254800 | 4169000 | 3723500 | １ ２号箇所における残土処理工の廃工について、工事の実施にあたり、現地再測量を 行った結果、撤去が必要な堆積土全てを河床低下箇所に現場内流用したことによる。 ２ 掘削補助機械搬入搬出の数量の増は、梅雨前線に伴う大雨等により、作業途中で河川 外への重機の搬出を認めたことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 観音寺市高屋町１７−８ 有限会社藤田組 藤田 博
17216-2023-2496-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月12日変更契約 | 西河海維第３８号 谷道川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 三豊市財田町財田上 | 土木一式工事 | 施工延長 50m 河川維持 1式 河川土工 1式 掘削 190m3 除草工 1式 除草 700m2 伐木除根 1式 伐木除根 370m2 | 令和6年3月29日～令和6年7月26日 | 2608100 | 2552000 | 2535500 | 1.施工延長の減は、現地再調査の結果、上流側において土砂堆積が比較的少量であった ことから、当該範囲の土砂掘削を廃工としたことによる。 2.伐竹除根の新規計上は、工事施工範囲に竹が繁茂し、河積を阻害していたことから伐 竹除根が必要であると判断したことによる。 3.その他金額の異同は現地再調査の結果による。 | 三豊市豊中町下高野１８１３ 豊中建設株式会社 矢野 勲
17216-2023-2496-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 西河海維第３５号 宮川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 三豊市豊中町本山甲 | 土木一式工事 | 施工延長 200m 河川維持 1式 河川土工 1式 掘削 300m3 残土等処分 300m3 除草工 1式 除草 1500m2 | 令和6年3月29日～令和6年10月31日 | 2654300 | 2612500 | 2612500 |  | 三豊市豊中町本山甲１０８０−４ 株式会社川上 川上 憂起
17216-2023-2496-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月28日変更契約 | 西河海維第３５号 宮川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 三豊市豊中町本山甲 | 土木一式工事 | 施工延長 200m 河川維持 1式 河川土工 1式 掘削 60m3 残土等処分 60m3 除草工 1式 除草 2700m2 | 令和6年3月29日～令和6年10月31日 | 2654300 | 2612500 | 2295700 | (1)掘削残土処理の金額減は、現地再調査の結果堆積土砂が当初設計より少なかったこと による。 (2)除草及び除草処分の金額増は、現地再調査の結果、面積が増となったことによる。 上記理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市豊中町本山甲１０８０−４ 株式会社川上 川上 憂起
17216-2023-2496-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月3日変更契約 | 西河海維第３５号 宮川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 三豊市豊中町本山甲 | 土木一式工事 | 施工延長 200m 河川維持 1式 河川土工 1式 掘削 300m3 残土等処分 300m3 除草工 1式 除草 1500m2 | 令和6年3月29日～令和6年8月30日 | 2654300 | 2612500 | 2612500 |  | 三豊市豊中町本山甲１０８０−４ 株式会社川上 川上 憂起
17216-2023-2496-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 西河海維第３５号 宮川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 三豊市豊中町本山甲 | 土木一式工事 | 施工延長 200m 河川維持 1式 河川土工 1式 掘削 300m3 残土等処分 300m3 除草工 1式 除草 1500m2 | 令和6年3月29日～令和6年9月30日 | 2654300 | 2612500 | 2612500 |  | 三豊市豊中町本山甲１０８０−４ 株式会社川上 川上 憂起
17216-2023-2496-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月17日変更契約 | 西河海維第４１号 山田川 河川海岸維持修繕工事 | 観音寺市柞田町 | 土木一式工事 | 施工延長 55ｍ 施工延長（1号箇所） 30ｍ 整地工 20m3 根継工 10ｍ 法長表示ピン 1個 施工延長（2号箇所） 25ｍ 掘削 10m3 | 令和6年3月29日～令和6年8月30日 | 2637800 | 2596000 | 2596000 |  | 観音寺市柞田町甲２２７２−１ 有限会社帝総建 高畠 由紀子
17216-2023-2496-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | 西河海維第４１号 山田川 河川海岸維持修繕工事 | 観音寺市柞田町 | 土木一式工事 | 施工延長 55ｍ 施工延長（1号箇所） 30ｍ 整地工 20m3 根継工 10ｍ 法長表示ピン 1個 施工延長（2号箇所） 25ｍ 掘削 10m3 | 令和6年3月29日～令和6年9月20日 | 2637800 | 2596000 | 2596000 |  | 観音寺市柞田町甲２２７２−１ 有限会社帝総建 高畠 由紀子
17216-2023-2496-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | 西河海維第４１号 山田川 河川海岸維持修繕工事 | 観音寺市柞田町 | 土木一式工事 | 施工延長 55ｍ 施工延長（1号箇所） 30ｍ 整地工 20m3 根継工 7ｍ 法長表示ピン 1個 施工延長（2号箇所） 25ｍ 掘削 20m3 | 令和6年3月29日～令和6年9月20日 | 2637800 | 2596000 | 2504700 | １ 根継工の数量の減は除草後の河道状況を確認し、根継ぎの必要区間を再精査した結果 による。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により請負金額を減とする。 | 観音寺市柞田町甲２２７２−１ 有限会社帝総建 高畠 由紀子
17216-2023-2496-100-005 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月26日変更契約 | 西河海維第３９号 山才川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 三豊市財田町財田上 | 土木一式工事 | 施工延長 459m 河川維持 1式 河川土工 1式 掘削 230m3 残土等処分 220m3 除草工 1式 除草 980m2 | 令和6年4月2日～令和6年10月11日 | 2644400 | 2585000 | 2680700 | １ 施工延長の増は、現地測量の結果、土砂の堆積が確認され、その撤去の必要性を認め たことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町上高瀬３８６１ 有限会社東豊開発 成行 典浩
17216-2023-2496-100-005 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月19日変更契約 | 西河海維第３９号 山才川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 三豊市財田町財田上 | 土木一式工事 | 施工延長 432m 河川維持 1式 河川土工 1式 掘削 270m3 残土等処分 280m3 除草工 1式 除草 700m2 | 令和6年4月2日～令和6年9月30日 | 2644400 | 2585000 | 2585000 |  | 三豊市高瀬町上高瀬３８６１ 有限会社東豊開発 成行 典浩
17216-2023-2496-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 西河海維第４３号 竿川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 三豊市豊中町比地大他 | 土木一式工事 | 施工延長 1154ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工（１号箇所） 1式 掘削 390m3 押土 230m3 残土等処分 390m3 河川土工（２号箇所） 1式 掘削 460m3 残土等処分 460m3 舗装修繕 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 128m2 表層 128m2 | 令和6年2月16日～令和6年8月30日 | 8005800 | 7304000 | 8908900 | １．舗装修繕工の新規計上については、工事用車両の通行に伴い、河川管理道のアスファ ルト舗装に損傷が生じたため、修繕の必要性を認めたことによる。 ２．２号箇所の数量増については、現地再測量の結果、当初想定よりも土砂の堆積を確認 し、河積を阻害しているため、撤去の必要性を認めたことによる。 ３．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 三豊市豊中町岡本３０９−１ 株式会社尾崎建設興業 尾崎 司
17216-2023-2588-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月11日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）岡西谷川 通常砂防工事（工事用道路） | 観音寺市高屋町 | 土木一式工事 | 施工延長 97m 道路土工 1式 路体盛土 150m3 路床盛土 290m3 法面整形 310m2 法面工 1式 植生シート 310m2 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 96m 集水桝 1箇所 横断管渠 3m | 令和5年9月21日～令和6年4月19日 | 6945400 | 6820000 | 7818800 | １ 集水桝及び横断管渠の新規計上は、本工事で施工するＵ型側溝の流末を確保する ため、施工の必要性を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市八幡町３−１３−２４ 株式会社五味興産 五味 賢三
17216-2023-2634-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月17日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道観音寺善通寺線（稲積橋）道路整備工事（第１工区）（橋梁補修） | 観音寺市村黒町他 | 土木一式工事 | 橋梁補修工（橋長L=121.8m、W=7.0m） 1橋 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 0m2 クラック補修工 1式 橋梁付属物工 1式 排水管取替 1式 水抜き管延長工 1式 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 充てん工法 1構造物 断面修復工 1式 左官工法 1構造物 含浸材塗布工 1式 表面含浸工 1式 伸縮装置取替工 1式 車道用伸縮装置取替 10m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和5年9月12日～令和6年6月28日 | 34435500 | 33550000 | 42108000 | １．伸縮装置取替の金額増は、現地再調査の結果を踏まえて、既設構造物撤去に必要な費 用計上を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2023-2634-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月17日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道観音寺善通寺線（稲積橋）道路整備工事（第２工区）（橋梁補修） | 観音寺市高屋町 | 土木一式工事 | 橋梁補修工（橋長L=121.8m、W=7.0m） 1橋 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 22m2 クラック補修工 1式 橋梁付属物工 1式 排水管取替 1式 排水管延長工 1式 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 充てん工法 1構造物 断面修復工 1式 左官工法 1構造物 含浸材塗布工 1式 表面含浸工 1式 伸縮装置取替工 1式 車道用伸縮装置取替 10m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和5年9月12日～令和6年6月28日 | 31538100 | 30250000 | 31757000 | １．伸縮装置取替の金額増は、現地再調査の結果を踏まえて、既設構造物撤去に必要な費 用計上を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市植田町１０１１ 倉田建設株式会社 倉田 奬
17216-2023-2689-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道観音寺善通寺線外１線（中岡橋外１橋）道路整備工事（橋梁補修） | 三豊市豊中町岡本他 | 土木一式工事 | 【中岡橋】橋長L=27.6m，W=7.5m 1橋 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 断面修復工 1式 左官工法（防錆処理有） 1構造物 表面含浸工 1式 表面含浸工 200m2 伸縮装置取替工 1式 伸縮装置取替工 14m 【無名６号橋】橋長L=4.6m，W=10.1m 1橋 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 ひび割れ充てん工法 1構造物 断面修復工法 1式 左官工法（防錆処理有） 1構造物 左官工法（防錆処理無） 1構造物 水切り工 1式 水切り工 15m | 令和6年3月18日～令和6年8月30日 | 27717800 | 24598200 | 24993100 | １．ひび割れ補修工及び断面修復工の数量増は、現地詳細調査の結果、新たに補修箇所が 確認され、補修範囲を増とする必要を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市豊中町下高野２７９１ 大一工業株式会社 西山 猛
17216-2023-2689-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月11日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道観音寺善通寺線外１線（中岡橋外１橋）道路整備工事（橋梁補修） | 三豊市豊中町岡本他 | 土木一式工事 | 【中岡橋】橋長L=27.6m，W=7.5m 1橋 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 断面修復工 1式 左官工法（防錆処理有） 1構造物 表面含浸工 1式 表面含浸工 200m2 伸縮装置取替工 1式 伸縮装置取替工 14m 【無名６号橋】橋長L=4.6m，W=10.1m 1橋 橋梁補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 低圧注入工法 1構造物 ひび割れ充てん工法 1構造物 断面修復工法 1式 左官工法（防錆処理有） 1構造物 左官工法（防錆処理無） 1構造物 水切り工 1式 水切り工 15m | 令和6年3月18日～令和6年8月30日 | 27717800 | 24598200 | 24598200 |  | 三豊市豊中町下高野２７９１ 大一工業株式会社 西山 猛
17216-2023-2691-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月3日変更契約 | （交通安全対策事業）県道黒渕本大線（柞田地区）交通安全施設整備工事（第２工区） | 観音寺市柞田町 | 土木一式工事 | 施工延長 62ｍ 排水構造物工 1式 １号U型側溝 62m １号管渠 5m １号街渠桝 2基 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 １号ガッター 49m ２号ガッター 5m | 令和5年11月22日～令和6年6月28日 | 7714300 | 7634000 | 8492000 | １．交通誘導員の配置人員の増は、施工にあたり現地再調査した結果、起点部交差点に隣 接する工場の利用状況を考慮し、交通誘導員の配備計画を見直したことによる。 ２．その他数量の移動は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市柞田町乙２８２９−１ 北四国インテック株式会社 井下 雅直
17216-2023-2691-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月26日変更契約 | （交通安全対策事業）県道観音寺佐野線（柞田地区）交通安全施設整備工事 | 観音寺市柞田町 | 土木一式工事 | 施工延長 81m 道路改良 1式 場所打擁壁工 1式 ６号路側擁壁 2ｍ プレキャスト擁壁工 1式 ３号L型擁壁 0m ４号L型擁壁 36m 坂路工 1式 プレキャストカルバート工 1式 ３号函渠 0m 側溝工 1式 １号U型側溝 34m 管渠工 1式 ２号管渠 7m 場所打水路工 1式 1-2号L型水路 37m 舗装 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤 267m2 | 令和5年11月17日～令和6年7月31日 | 19351200 | 18810000 | 19866000 | １．坂路工の増額は、地元関係者と協議を行った結果、No.640坂路の施工の必要性を認め たことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市柞田町乙２８２９−１ 北四国インテック株式会社 井下 雅直
17216-2023-2691-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月31日変更契約 | （交通安全対策事業）県道観音寺佐野線（柞田地区）交通安全施設整備工事 | 観音寺市柞田町 | 土木一式工事 | 施工延長 81m 道路改良 1式 場所打擁壁工 1式 ６号路側擁壁 2ｍ プレキャスト擁壁工 1式 ３号L型擁壁 0m ４号L型擁壁 36m 坂路工 1式 プレキャストカルバート工 1式 ３号函渠 0m 側溝工 1式 １号U型側溝 34m 管渠工 1式 ２号管渠 7m 場所打水路工 1式 1-2号L型水路 37m 舗装 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤 267m2 | 令和5年11月17日～令和6年8月30日 | 19351200 | 19866000 | 19866000 | １．坂路工の増額は、地元関係者と協議を行った結果、No.640坂路の施工の必要性を認め たことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市柞田町乙２８２９−１ 北四国インテック株式会社 井下 雅直
17216-2023-2691-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | （交通安全対策事業）県道観音寺佐野線（柞田地区）交通安全施設整備工事 | 観音寺市柞田町 | 土木一式工事 | 施工延長 81m 道路改良 1式 場所打擁壁工 1式 ６号路側擁壁 2ｍ プレキャスト擁壁工 1式 ３号L型擁壁 0m ４号L型擁壁 36m 坂路工 1式 プレキャストカルバート工 1式 ３号函渠 0m 側溝工 1式 １号U型側溝 34m 管渠工 1式 ２号管渠 7m 場所打水路工 1式 1-2号L型水路 37m 舗装 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤 267m2 | 令和5年11月17日～令和6年8月30日 | 19351200 | 19866000 | 19866000 | １．道路付属施設工の増額は現地再調査の結果、クッションドラムの設置の必要性を 認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、設計内容を変更する。 | 観音寺市柞田町乙２８２９−１ 北四国インテック株式会社 井下 雅直
17216-2023-2691-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月8日変更契約 | （交通安全対策事業）県道黒渕本大線（柞田地区）交通安全施設整備工事（第４工区）（舗装工） | 観音寺市柞田町 | 舗装工事 | 施工延長 77ｍ 舗装 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 0m2 上層路盤（車道・路肩部） 621m2 基層（車道・路肩部） 647m2 表層（車道・路肩部） 692m2 区画線工 1式 道路改良 1式 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和5年12月26日～令和6年8月30日 | 18156600 | 17655000 | 14124000 | １．アスファルト舗装工の施工面積の減は、施工にあたり現地再調査した結果、起点側交 差点の歩道や横断歩道の連続性を考慮し、現在施工中の隣接する市道工事の完成時に合わ せて施工することとし、一部廃工としたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2023-2691-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月13日変更契約 | （交通安全対策事業）県道黒渕本大線（柞田地区）交通安全施設整備工事（第４工区）（舗装工） | 観音寺市柞田町 | 舗装工事 | 施工延長 108ｍ 舗装 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 889m2 上層路盤（車道・路肩部） 972m2 基層（車道・路肩部） 972m2 表層（車道・路肩部） 972m2 区画線工 1式 道路改良 1式 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 | 令和5年12月26日～令和6年8月30日 | 18156600 | 17655000 | 17655000 |  | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2023-2693-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月12日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道観音寺佐野線（有木工区）道路整備工事（第１工区） | 観音寺市大野原町有木 | 土木一式工事 | 施工延長 62.3m 道路土工 1式 掘削（土砂） 6300m3 掘削（軟岩） 0m3 法面整形工 1式 切土法面整形（軟岩） 0m2 排水構造物工 1式 小段排水 0m たて溝 0m 小段桝 0箇所 仮設工 1式 | 令和6年1月22日～令和6年7月26日 | 35813800 | 34540000 | 39811200 | ＩＣＴ活用に関する工種の新規計上は、受注者よりＩＣＴ活用の希望があり、当工 事において実施することを認めたものである。 | 観音寺市大野原町大野原３４２２−１ 株式会社大建 大平 勝博
17216-2023-2693-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月24日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道観音寺佐野線（有木工区）道路整備工事（第２工区） | 観音寺市大野原町有木 | 土木一式工事 | 施工延長 47.3m 道路土工 1式 掘削（土砂） 3970m3 掘削（軟岩） 0m3 法面整形工 1式 切土法面整形（土砂） 770m2 切土法面整形（軟岩） 0m2 排水構造物工 1式 小段排水 37m 小段桝 1箇所 取合せ工 1式 仮設工 1式 | 令和6年1月22日～令和6年7月26日 | 33642400 | 32560000 | 40948600 | １ ＩＣＴ活用に関する工種の新規計上は、受注者よりＩＣＴ活用の希望があり、当工 事において実施することを認めたものである。 ２ 道路土工の増額は、３次元起工測量を行った結果、掘削土量が増となったものであ る。 | 観音寺市大野原町大野原３３７８−１ 株式会社三好建設 三好 尉博
17216-2023-2695-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月7日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道詫間琴平線（下高瀬工区）道路整備工事 | 三豊市三野町下高瀬 | 土木一式工事 | 施工延長 45ｍ 排水構造物工 1式 ４号U型側溝 41m ２号横断側溝 1箇所 街渠工 1式 １号ガッター 38m １号管渠 5m 街渠桝工 1式 街渠桝 4基 管渠工 1式 ２号管渠 2m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年2月5日～令和6年6月14日 | 9784500 | 9548000 | 10025400 | １．構造物取壊し工の数量増は、現地調査の結果、施工に要する既設構造物の取壊しが当 初想定以上に必要となったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市三野町下高瀬２６５０−２ 株式会社図子組 図子 速人
17216-2023-2697-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月22日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道詫間仁尾線（詫間工区）道路整備工事（第１工区） | 三豊市詫間町詫間 | 土木一式工事 | 施工延長 90.00m 道路土工 1.00式 作業土工 1.00式 排水構造物工 1.00式 側溝工 172.00m 管渠工 3.00m 集水桝・マンホール工 9.00箇所 縁石工 1.00式 縁石工 171.00m 道路付属施設工 1.00式 道路付属物工 41.00個 附帯工 45.00m2 構造物撤去工 1.00式 構造物撤去工 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和5年9月26日～令和6年5月31日 | 26252600 | 25520000 | 25513400 | １ インターロッキング撤去・復旧の金額の異同は、実施において再利用することとして いたが現地精査の結果、再利用が部分的に不可能であったことから材料費を新規計上した ことによる。これに伴い取壊し数量も異同となった。 ２ 交通誘導員の数量の異動は、現地精査の結果による。 | 三豊市詫間町詫間６６０６−１８１ 株式会社山下建設 山下 孝幸
17216-2023-2697-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年5月17日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道詫間仁尾線（詫間工区）道路整備工事（第３工区）（舗装工） | 三豊市詫間町詫間 | 舗装工事 | 施工延長 80.00m 舗装工 1.00式 表層（車道部） 648.00m2 基層（車道部） 619.00m2 レベリング 559.00m2 表層（路肩部） 44.00m2 表層（取合車道部） 35.00m2 区画線工 1.00式 溶融式区画線 260.00m 構造物撤去工 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和6年3月26日～令和6年6月28日 | 14127300 | 13750000 | 14894000 | １ アスファルト舗装工の数量の異同は、現地精査の結果による。 ２ レベリング及び表層（路肩部）平均厚の異同は現地精査の結果による。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由１，２により、請負金額が増となった。 | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2023-3023-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月16日変更契約 | 西港改第１号 仁尾港 港湾改良工事（大北水門） | 三豊市仁尾町仁尾 | 鋼構造物工事 | 施工箇所 1箇所 大北水門修繕 1式 主ゲート 水密ゴム交換 1式 主ローラ交換 2個 減速機交換 1台 調整ゲート 水密ゴム交換 1式 | 令和5年9月1日～令和7年3月25日 | 31527100 | 31460000 | 31460000 |  | 高松市朝日町５−２−３ 泉鋼業株式会社 富家 孝明
17216-2023-3023-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 西港改第１号 仁尾港 港湾改良工事（大北水門） | 三豊市仁尾町仁尾 | 鋼構造物工事 | 施工箇所 1箇所 大北水門修繕 1式 主ゲート 水密ゴム交換 1式 主ローラ交換 2個 減速機交換 1台 調整ゲート 水密ゴム交換 1式 | 令和5年9月1日～令和6年10月17日 | 31527100 | 31460000 | 31460000 |  | 高松市朝日町５−２−３ 泉鋼業株式会社 富家 孝明
17216-2023-3066-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月20日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第８工区）（陸閘工） | 観音寺市港町 | 鋼構造物工事 | 港湾工事（陸上） 陸閘製作・据付 1式 引戸式 1式 W11000×H1260 1基 | 令和6年2月20日～令和6年9月6日 | 41187300 | 37895000 | 38358100 | １．スクラップ数量の減は、既設陸閘の撤去を行い、重量を確認したことによる。 ２．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市林町９２７ 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
17216-2023-3066-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月9日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第９工区）（胸壁工） | 観音寺市港町 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 施工延長 36ｍ 場所打ちコンクリート工 1式 C号-1〜3胸壁 36ｍ | 令和6年3月13日～令和6年8月14日 | 8152100 | 7975000 | 6615400 | １．交通誘導員の減は、エプロン部からの施工を行うことにより、現道の規制を最小限に したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果とする。 ３．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 観音寺市観音寺町甲２５１０ 株式会社白井組 白井 義樹
17216-2023-3086-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月29日変更契約 | 西港改第３号 詫間港 港湾改良工事（胡麻尻地区）（消波工） | 三豊市詫間町詫間 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 1式 施工延長 L= 40m 消波工 1式 消波捨石均し 580m2 | 令和6年4月9日～令和6年9月5日 | 10234400 | 10120000 | 12073600 | １．汚濁防止膜の追加は、施工方法を協議した結果、捨石投入位置を変更したことにより 、必要となったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果とする。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市詫間町詫間５６１４−２ 株式会社岸本組 岸本 一江
17216-2023-3086-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月2日変更契約 | 西港改第４号 詫間港 港湾改良工事 | 三豊市詫間町詫間 | とび・土工・コンクリート工事 | 港湾工事（陸上） 1式 施工延長 L= 42m 維持補修工 1式 ボードウォーク補修 121m2 | 令和6年4月1日～令和6年10月8日 | 20592000 | 19910000 | 20810900 | １．単価適用年月の変更については、令和６年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例 措置を適用したことによる。 ２．交通誘導警備員の増は、関係者と協議の結果、施工中の施設利用者の通行の安全を確 保する必要が生じたことによる。 ３．クラック補修の新規計上は、ボードウォークの撤去に伴い、平常時は不可視箇所とな | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17216-2023-3087-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月19日変更契約 | 西港維第６号 仁尾港 港湾維持修繕工事 | 三豊市仁尾町仁尾 | 土木一式工事 | 海岸工事（陸上） 1式 施工延長 85ｍ 護岸 1式 舗装工 1式 コンクリート舗装 293m2 U型水路 85m | 令和6年3月5日～令和6年6月20日 | 13680700 | 12342000 | 11706200 | １．コンクリート舗装費用の減は、工事の実施にあたり、当初コンクリート舗装撤去を鉄 筋コンクリートと想定していたが、現地確認の結果、無筋コンクリートに変更したことに よる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市仁尾町仁尾乙２７９−１ 株式会社曽根土木建設 曽根 猛志
17216-2023-3180-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月16日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第１工区） | 観音寺市観音寺町他 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 施工延長 200ｍ 上部工 1式 上部コンクリート工 1式 嵩上げコンクリート 312m3 舗装補強部 1式 コンクリート 36m3 | 令和5年9月29日～令和6年8月20日 | 52899000 | 50985000 | 52520600 | １．交通誘導員の数量は、関係機関との協議の結果、配置計画の見直しを行う必要があっ たため、増とした。施工期間の延長に伴い、交通誘導員を増とした。 ２．コンクリート舗装版取壊しの数量の増は、当初想定していた舗装厚よりも厚かったこ とによる。 ３．標識撤去の新規計上は、警察との協議の結果、工事に支障となる交通標識を本工事に | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2023-3180-100-005 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（有明地区）（第１工区） | 観音寺市有明町 | 土木一式工事 | 施工延長 142m 護岸 1式 本体コンクリート 142ｍ コンクリート舗装 137ｍ 止めコンクリート 82ｍ 道路 1式 重力式擁壁 23ｍ 境界コンクリート 89ｍ 側溝工 81ｍ 集水桝工 3基 舗装工 1式 護岸（単独） 1式 嵩上コンクリート 142ｍ 重力式擁壁 20ｍ 重力式擁壁 40ｍ | 令和5年10月6日～令和6年8月30日 | 44144100 | 43010000 | 52435900 | １．排水構造物の新規計上は、関係機関と協議した結果、道路排水構造物の追加施工の必 要性を認めたことによる。 ２．構造物撤去工の新規計上は、本工事の掘削範囲において、コンクリート構造物等が確 認され、本工事で処分することを認めたことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2023-3180-100-007 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月24日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第３工区）（陸閘工） | 観音寺市港町 | 鋼構造物工事 | 港湾工事（陸上） 陸閘製作・据付 1式 引戸式 1式 W10000×H1260 1基 引戸式 1式 W11000×H1260 1基 スロープ製作・据付 1式 W1980×1515 1基 | 令和5年10月27日～令和6年5月17日 | 78227600 | 71969700 | 73836400 | １．スロープの新規計上は、施工範囲近隣において、港湾利用に際して通行の支障が生じ ていたことから、本工事で緊急に対応することを認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 高松市新田町甲２９７−１ 株式会社村上製作所 村上 幸平
17216-2023-3180-100-008 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月31日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第４工区） | 観音寺市琴浪町 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 施工延長 132m 本体工（場所打式） 1式 場所打コンクリート工 1式 コンクリート 254m3 上部工 1式 上部コンクリート工 1式 コンクリート 91m3 | 令和5年11月7日～令和6年11月15日 | 49630900 | 47300000 | 50964100 | １．コンクリート時間外割増の新規計上は、実施にあたり、工程計画を検討した結果、本 体工のコンクリート打設を、コンクリートプラントの通常営業時間外の干潮時に行う必要 を認めたことによる。 ２．足場工の変更は、現地再調査の結果、構造を単管傾斜からキャットウォークに変更し たことによる。 | 観音寺市三本松町１−４−２８ 光工業株式会社 朝倉 一郎
17216-2023-3180-100-008 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月18日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第４工区） | 観音寺市琴浪町 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 施工延長 132m 本体工（場所打式） 1式 場所打コンクリート工 1式 コンクリート 224m3 上部工 1式 上部コンクリート工 1式 コンクリート 92m3 | 令和5年11月7日～令和6年10月31日 | 49630900 | 47300000 | 47300000 |  | 観音寺市三本松町１−４−２８ 光工業株式会社 朝倉 一郎
17216-2023-3180-100-008 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月30日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第４工区） | 観音寺市琴浪町 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 施工延長 132m 本体工（場所打式） 1式 場所打コンクリート工 1式 コンクリート 224m3 上部工 1式 上部コンクリート工 1式 コンクリート 92m3 | 令和5年11月7日～令和6年11月15日 | 49630900 | 47300000 | 47300000 |  | 観音寺市三本松町１−４−２８ 光工業株式会社 朝倉 一郎
17216-2023-3180-100-009 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月7日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第５工区） | 観音寺市港町 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 施工延長 177m 本体工（場所打式） 1式 場所打コンクリート工 1式 コンクリート 372m3 | 令和5年11月7日～令和6年10月15日 | 49551700 | 47575000 | 47956700 | １．交通誘導警備員の数量の増は、関係機関との協議の結果、市道通行規制を行うにあた って必要な人員を計上したことによる。 ２．足場工の変更は、現地再調査の結果、構造を単管傾斜からキャットウォークに変更し たことによる。 ３．コンクリートの打設を、コンクリートプラントの営業時間外の干潮時に行う必要が有 | 観音寺市植田町１０１１ 倉田建設株式会社 倉田 奬
17216-2023-3180-100-009 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月27日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第５工区） | 観音寺市港町 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 施工延長 177m 本体工（場所打式） 1式 場所打コンクリート工 1式 コンクリート 373m3 | 令和5年11月7日～令和6年10月15日 | 49551700 | 47575000 | 47575000 |  | 観音寺市植田町１０１１ 倉田建設株式会社 倉田 奬
17216-2023-3180-100-010 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月20日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第６工区） | 観音寺市西本町 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 施工延長 109m 基礎工 1式 基礎コンクリート工 1式 基礎コンクリート 88m3 本体工（場所打式） 1式 場所打コンクリート工 1式 コンクリート 171m3 | 令和5年11月7日～令和7年2月7日 | 44995500 | 43120000 | 46681800 | １．施工区間の市道の通行制限を行うにあたり、関係機関との協議の結果、交通誘導員を 増とした。 ２．作業にあたり現地再精査の結果、掘削等のための仮締切を行う大型土のうの数量を増 とした。 ３．その他数量の異同に伴い、請負金額を増とした。 | 観音寺市柞田町甲４２８−３ 高畠建設株式会社 高畠 智光
17216-2023-3180-100-010 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月17日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第６工区） | 観音寺市西本町 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 施工延長 109m 基礎工 1式 基礎コンクリート工 1式 基礎コンクリート 80m3 本体工（場所打式） 1式 場所打コンクリート工 1式 コンクリート 171m3 | 令和5年11月7日～令和7年1月24日 | 44995500 | 43120000 | 43120000 |  | 観音寺市柞田町甲４２８−３ 高畠建設株式会社 高畠 智光
17216-2023-3180-100-010 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月18日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第６工区） | 観音寺市西本町 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 施工延長 109m 基礎工 1式 基礎コンクリート工 1式 基礎コンクリート 80m3 本体工（場所打式） 1式 場所打コンクリート工 1式 コンクリート 171m3 | 令和5年11月7日～令和6年12月20日 | 44995500 | 43120000 | 43120000 |  | 観音寺市柞田町甲４２８−３ 高畠建設株式会社 高畠 智光
17216-2023-3180-100-011 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月18日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第７工区） | 観音寺市三本松町 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 施工延長 67m 基礎工 1式 基礎コンクリート工 1式 基礎コンクリート 64m3 本体工（場所打式） 1式 場所打コンクリート工 1式 コンクリート 305m3 | 令和5年11月7日～令和6年11月29日 | 44955900 | 44000000 | 44000000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-3180-100-011 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月22日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第７工区） | 観音寺市三本松町 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 施工延長 67m 基礎工 1式 基礎コンクリート工 1式 基礎コンクリート 64m3 本体工（場所打式） 1式 場所打コンクリート工 1式 コンクリート 305m3 | 令和5年11月7日～令和6年12月27日 | 44955900 | 44000000 | 44000000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-3180-100-011 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月14日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第７工区） | 観音寺市三本松町 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 施工延長 68m 基礎工 1式 基礎コンクリート工 1式 基礎コンクリート 50m3 本体工（場所打式） 1式 場所打コンクリート工 1式 コンクリート 318m3 | 令和5年11月7日～令和7年1月24日 | 44955900 | 44000000 | 59725600 | １．施工区間の市道の通行制限を行うにあたり、関係機関との協議の結果、交通誘導員を 増とした。 ２．作業にあたり現地再精査の結果、掘削および仮締切を行う大型土のうの数量を増とし た。 ３．その他数量の異同に伴い、請負金額を増とした。 | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-3180-100-011 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月19日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第７工区） | 観音寺市三本松町 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 施工延長 67m 基礎工 1式 基礎コンクリート工 1式 基礎コンクリート 64m3 本体工（場所打式） 1式 場所打コンクリート工 1式 コンクリート 305m3 | 令和5年11月7日～令和7年1月24日 | 44955900 | 44000000 | 44000000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-3253-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月26日変更契約 | （港湾メンテナンス事業）豊浜港 港湾統合補助工事（姫浜地区）（第１工区） | 観音寺市豊浜町姫浜 | 土木一式工事 | 施工延長（海上工事） 41.7m 物揚場 1式 捨石撤去工 1式 捨石移設 836m3 捨石撤去 967m3 既設物揚場取壊工 1式 既設物揚場取壊 90.5m3 | 令和5年12月15日～令和6年9月30日 | 42512800 | 41030000 | 50562600 | １．潜水調査の新規計上は、既設物揚場の取壊しにあたり、不可視部分の状況を確認する 必要を認めたことによる。 ２．既設物揚場取壊工法の変更は、方塊ブロックの撤去にあたり、方塊ブロックが周りの ブロックと固着しており、吊り上げでの撤去が困難であったことから、大型ブレーカーに よる破砕への変更を認めたことによる。 | 観音寺市豊浜町姫浜１６１−１ 株式会社三興組 齋賀 仁
17216-2023-3253-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月22日変更契約 | （港湾メンテナンス事業）豊浜港 港湾統合補助工事（姫浜地区）（第２工区） | 観音寺市豊浜町姫浜 | 土木一式工事 | 施工延長 35.4ｍ 本体工（鋼矢板式） 1式 鋼矢板打設 0枚・本 鋼矢板材料 32枚・本 腹起し 0ｍ 裏込・裏埋工 1式 裏埋材投入 0m3 構造物撤去工 1式 既設物揚場取壊し 119m3 土工 1式 掘削 830m3 | 令和5年12月15日～令和6年11月29日 | 33500500 | 32230000 | 26566100 | １．鋼矢板打設、腹起し設置及び裏込材投入の減は、他工事において既設構造物の撤去を 行っていたが、本工事期間内での撤去完了が見込めなかったことからやむを得ず廃工とし たことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2023-4015-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月19日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）街路事業 栄町七間橋線 道路整備工事（第２工区） | 観音寺市栄町 他 | 土木一式工事 | 施工延長 51.1m 河川土工 1式 床掘 90m3 埋戻 60m3 法覆護岸工 1式 ブロック積基礎 21m コンクリートブロック積 80m2 付帯道路工 1式 嵩上擁壁 2m ガードレール 39m 取合舗装 230m2 区画線工 1式 仮設工 1式 大型土のう 469袋 仮設盛土 1030m3 水替工 1式 | 令和6年3月26日～令和7年3月7日 | 38889400 | 37180000 | 37180000 |  | 観音寺市三本松町１−４−２８ 光工業株式会社 朝倉 一郎
17216-2023-5099-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月8日変更契約 | （砂防メンテナンス事業）八幡川 砂防設備等緊急改築工事 | 観音寺市八幡町 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 1式 H 4.9m L 26.6m V 189m3 砂防土工 1式 掘削工 1100m3 埋戻し工 260m3 盛土工 230m3 コンクリート堰堤工 1式 コンクリート 178m3 堤冠コンクリート 11m3 型枠 174m2 構造物工 1式 １号石積擁壁 0式 ２号石積擁壁 1式 ３号石積擁壁 1式 ４号石積擁壁 1式 舗装工 1式 取付道路舗装 48m2 | 令和5年8月10日～令和6年8月23日 | 43376300 | 41580000 | 42753700 | １ 堰堤の形状変更は、現地掘削の結果、当初想定していた形状と異なっていたことに よる。 ２ コンクリート取壊しの増は、取り壊した石積擁壁の裏に、コンクリートがあること が判明し、取壊し処分することを認めたことによる。 ３ 石積のブロック積への構造変更は、既設石積の再利用が困難であることから、変更 | 観音寺市三本松町１−４−２８ 光工業株式会社 朝倉 一郎
17216-2023-5099-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月18日変更契約 | （砂防メンテナンス事業）八幡川 砂防設備等緊急改築工事 | 観音寺市八幡町 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 1式 H 6.0m L 24.5m V 194m3 砂防土工 1式 掘削工 1200m3 埋戻し工 320m3 盛土工 220m3 コンクリート堰堤工 1式 コンクリート 183m3 堤冠コンクリート 11m3 型枠 184m2 構造物工 1式 １号石積擁壁 1式 ２号石積擁壁 1式 ３号石積擁壁 1式 ４号石積擁壁 1式 舗装工 1式 取付道路舗装 48m2 | 令和5年8月10日～令和6年8月23日 | 43376300 | 41580000 | 41580000 |  | 観音寺市三本松町１−４−２８ 光工業株式会社 朝倉 一郎
17216-2023-6644-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月19日変更契約 | 観音寺港 観音寺地区埋築工事（第２工区）（舗装工） | 観音寺市凪瀬町 | 舗装工事 | 施工延長 201m アスファルト舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 2070m2 上層路盤（車道・路肩部） 2070m2 基層（車道・路肩部） 2280m2 表層（車道・路肩部） 2200m2 排水構造物工 1式 3-1号自由勾配側溝 53m 3-2号自由勾配側溝 32m 3-3号自由勾配側溝 14m 3-2号自由勾配側溝（撤去・再設置） 70m 3-3号自由勾配側溝（撤去・再設置） 50ｍ 2-1号集水桝（撤去・再設置） 1基 地盤改良工 1式 安定処理 204m2 | 令和5年9月26日～令和6年7月24日 | 29934300 | 29040000 | 39572500 | １．既設排水構造物撤去・再設置の新規計上は、工事の実施にあたり、既設排水構造物の 一部が沈下していることが確認され、当舗装工事が計画通り施工できないことから、本工 事での撤去・再設置を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2023-6644-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月7日変更契約 | 観音寺港 観音寺地区埋築工事（第２工区）（舗装工） | 観音寺市凪瀬町 | 舗装工事 | 施工延長 201m アスファルト舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 2050m2 上層路盤（車道・路肩部） 2050m2 基層（車道・路肩部） 2050m2 表層（車道・路肩部） 2050m2 排水構造物工 1式 3-1号自由勾配側溝 53m 3-2号自由勾配側溝 32m 3-3号自由勾配側溝 14m | 令和5年9月26日～令和6年7月24日 | 29934300 | 29040000 | 29040000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2024-1043-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月2日契約 | 県道観音寺善通寺線（本山工区）道路局部改修工事（第１工区）（舗装工） | 三豊市豊中町岡本 | 舗装工事 | 施工延長 160.00m 舗装工 1.00式 舗装準備工 1.00式 不陸整正 1450.00m2 アスファルト舗装工 1.00式 上層路盤 977.00m2 表層 1583.00m2 取合舗装工 1.00式 区画線工 1.00式 区画線工 1.00式 溶融式区画線 240.00m 構造物取壊し工 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和6年7月2日～令和6年10月31日 | 12894200 | 12485000 | 12485000 |  | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2024-1043-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月4日変更契約 | 県道観音寺善通寺線（本山工区）道路局部改修工事（第１工区）（舗装工） | 三豊市豊中町岡本 | 舗装工事 | 施工延長 160.00m 舗装工 1.00式 舗装準備工 1.00式 不陸整正 1331.00m2 アスファルト舗装工 1.00式 上層路盤 890.00m2 表層 1529.00m2 取合舗装工 1.00式 区画線工 1.00式 区画線工 1.00式 溶融式区画線 214.00m 構造物取壊し工 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和6年7月2日～令和6年10月31日 | 12894200 | 12485000 | 13175800 | １ 下層路盤の新規計上は、試掘調査を行った結果、路盤厚が不足していたことによる。 それに伴い掘削及び再生砕石混り土運搬処分の新規計上を認めた。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由１により、請負金額が増となった。 | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2024-1043-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月24日契約 | 県道観音寺善通寺線（流岡工区）道路局部改修工事（舗装工） | 観音寺市流岡町 | 舗装工事 | 施工延長 320m 路面切削工 1式 路面切削 2080m2 殻運搬処分 104m3 オーバーレイ工 1式 表層（車道・路肩部） 2080m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理 830ｍ 区画線工 1式 道路付属物工 1式 | 令和6年7月24日～令和6年10月31日 | 21114500 | 20460000 | 20460000 |  | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2024-1043-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月28日変更契約 | 県道観音寺善通寺線（流岡工区）道路局部改修工事（舗装工） | 観音寺市流岡町 | 舗装工事 | 施工延長 320m 路面切削工 1式 路面切削 2310m2 殻運搬処分 109m3 オーバーレイ工 1式 表層（車道・路肩部） 2310m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理 570ｍ 区画線工 1式 道路付属物工 1式 | 令和6年7月24日～令和6年10月31日 | 21114500 | 20460000 | 23516900 | １．道路付属物工の増額は、当初舗装面に設置している道路鋲を流用する予定であったが 、現地再調査の結果、既設道路鋲17個のうち14個が不点灯となっており、交通安全上そ の取替の必要性を認めたことによる。 ２．オーバーレイ工の増額は、現地再調査の結果、施工箇所の交通量が非常に多く、カー ブ 部で見通しの悪い箇所があることから夜間施工の必要性を認めたことによる。 | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2024-1043-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月22日契約 | 県道紫雲出山線（香田工区）道路局部改修工事（法面工） | 三豊市詫間町香田 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 20.00m 道路土工 1.00式 法面整形工 360.00m2 法面工 1.00式 法枠工 361.00m2 植生工 106.00m2 法面吹付工 64.00m2 仮設工 1.00式 防護施設工 1.00式 | 令和6年8月22日～令和7年3月25日 | 26163500 | 25630000 | 25630000 |  | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
17216-2024-1043-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月15日変更契約 | 県道紫雲出山線（香田工区）道路局部改修工事（法面工） | 三豊市詫間町香田 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 20.00m 道路土工 1.00式 法面整形工 370.00m2 法面工 1.00式 法枠工 334.00m2 植生工 98.00m2 法面吹付工 76.00m2 仮設工 1.00式 防護施設工 1.00式 | 令和6年8月22日～令和7年3月25日 | 26163500 | 25630000 | 27798100 | １ ３次元起工測量・３次元設計データの作成費用（ＩＣＴ）の新規計上は、受注者より ＩＣＴ活用の要望があり、当工事において実施することを認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由１により、請負金額が増となった。 | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
17216-2024-1043-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月27日契約 | 県道観音寺善通寺線（本山工区）道路局部改修工事（第２工区） | 三豊市豊中町本山甲 | 土木一式工事 | 施工延長 99.00m 道路土工 1.00式 路体盛土工 30.00m3 残土処理工 80.00m3 排水構造物工 1.00式 作業土工 1.00式 側溝工 36.00m 縁石工 116.00m 管渠工 11.00m 集水桝・マンホール工 9.00箇所 カルバート工 1.00式 プレキャストカルバート工 4.00m 舗装工 1.00式 アスファルト舗装工 228.00m2 構造物撤去工 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和6年9月27日～令和7年3月25日 | 32313600 | 31240000 | 31240000 |  | 三豊市豊中町笠田竹田９２３−１ 有限会社豊誠建設 森 幾代
17216-2024-1043-100-005 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月20日契約 | 県道大浜仁尾線（仁尾工区）道路局部改修工事 | 三豊市仁尾町仁尾 | 土木一式工事 | 施工延長 48.00m 道路土工 1.00式 作業土工 1.00式 残土処理工 1.00式 擁壁工 1.00式 場所打擁壁工 20.00m 排水構造物工 1.00式 側溝工 48.00m 集水桝・マンホール工 1.00箇所 舗装工 1.00式 アスファルト舗装工 24.00m2 構造物撤去工 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和6年10月28日～令和7年3月25日 | 8075100 | 7909000 | 7909000 |  | 三豊市仁尾町仁尾辛１５−１ 株式会社菅組 菅 徹夫
17216-2024-1043-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月29日契約 | 県道善通寺大野原線（佐股工区）道路局部改修工事 | 三豊市高瀬町佐股 | 土木一式工事 | 施工延長 223ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 擁壁工 1式 擁壁工 1式 1号重力式擁壁 21ｍ 2号重力式擁壁 9ｍ Ｌ型擁壁 10ｍ 排水構造物工 1式 側溝工 1式 管渠工 1式 路面排水工 1式 舗装工 1式 車道舗装 1式 歩道舗装 1式 区画線工 1式 構造物工 1式 坂路工 1式 坂路工 1式 | 令和7年1月29日～令和7年10月20日 | 37936800 | 36509000 | 36509000 |  | 三豊市高瀬町下勝間６５３−１ 有限会社大前土木造園 大前 克行
17216-2024-1046-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日変更契約 | 県道観音寺池田線（財田中工区）地方特定道路整備工事（第１工区） | 三豊市財田町財田中 | 土木一式工事 | 施工延長 67ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 34ｍ 排水構造物工 1式 現場打ち集水桝 1箇所 現場打水路 26m プレキャストＵ型側溝 36m 防護柵工 1式 ガードパイプ 18m 道路付属施設工 1式 坂路工 1箇所 舗装工 1式 アスファルト舗装 100m2 区画線工 1式 溶融式区画線 43m | 令和6年7月9日～令和7年2月18日 | 11986700 | 11440000 | 12586200 | １．構造物取壊し工の数量増は、現地再調査の結果、取壊し数量が当初想定よりも大きか ったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市財田町財田上３８８２ 株式会社菅原建設 菅原 利明
17216-2024-1046-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月9日契約 | 県道観音寺池田線（財田中工区）地方特定道路整備工事（第１工区） | 三豊市財田町財田中 | 土木一式工事 | 施工延長 67ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 重力式擁壁 33ｍ 排水構造物工 1式 現場打ち集水桝 1箇所 現場打水路 25m プレキャストＵ型側溝 38m 防護柵工 1式 ガードパイプ 17m 道路付属施設工 1式 坂路工 1箇所 舗装工 1式 アスファルト舗装 87m2 区画線工 1式 溶融式区画線 63m | 令和6年7月9日～令和7年2月18日 | 11986700 | 11440000 | 11440000 |  | 三豊市財田町財田上３８８２ 株式会社菅原建設 菅原 利明
17216-2024-1046-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月27日契約 | 県道紫雲出山線（肥地木工区）地方特定道路整備工事 | 三豊市詫間町大浜 | 土木一式工事 | 施工延長 47.30m 道路土工 1.00式 掘削工 1040.00m3 法面整形工 170.00m2 作業土工 220.00m3 残土処理工 1100.00m3 石・ブロック積（張）工 1.00式 基礎コンクリート 68.00m コンクリートブロック積 222.00m2 胴込・裏込材（砕石） 58.00m3 天端コンクリート 54.00ｍ 排水構造物工 1.00式 側溝工 49.00m 防護柵工 1.00式 転落防止柵工 17.00m 構造物撤去工 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和6年9月27日～令和7年3月25日 | 34340900 | 33110000 | 33110000 |  | 三豊市詫間町詫間２１１２−１１１ 株式会社三宅工務店 三宅 勝
17216-2024-1046-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月14日契約 | 県道観音寺池田線（財田中工区）地方特定道路整備工事（第２工区） | 三豊市財田町財田中 | 土木一式工事 | 施工延長 39ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 場所打擁壁工 1式 重力式擁壁 40ｍ 排水構造物工 1式 現場打ち集水桝 1箇所 現場打水路 37m 管渠 25m 道路付属施設工 1式 坂路工 2箇所 舗装工 1式 アスファルト舗装 125m2 構造物撤去工 1式 区画線工 1式 | 令和6年11月14日～令和7年3月25日 | 11651200 | 11330000 | 11330000 |  | 三豊市財田町財田上３７８３ 大矢建設工業株式会社 岡崎 重昭
17216-2024-1140-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月31日契約 | 西道維第４４号 県道観音寺佐野線 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市大野原町井関 | 舗装工事 | 施工延長 260m 路面切削工 1式 路面切削 1690m2 オーバーレイ工 1式 表層（車道・路肩部） 1690m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理 338ｍ 区画線工 1式 | 令和6年7月31日～令和6年12月16日 | 15287800 | 14850000 | 14850000 |  | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2024-1140-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月2日変更契約 | 西道維第４４号 県道観音寺佐野線 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市大野原町井関 | 舗装工事 | 施工延長 194m 路面切削工 1式 路面切削 1300m2 オーバーレイ工 1式 表層（車道・路肩部） 1300m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理 0ｍ 区画線工 1式 | 令和6年7月31日～令和6年12月16日 | 15287800 | 14850000 | 17089600 | １．表層工の金額増は、現地再調査の結果、既設舗装が当初想定以上に劣化していること が判明し、耐久性の向上を図るため、舗装構成の変更を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2024-1140-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月31日契約 | 西道維第４５号 国道３７７号 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市原町他 | 舗装工事 | 施工延長 240ｍ 道路修繕 1式 路面切削工 1式 路面切削 1440m2 オーバーレイ工 1式 表層（車道・路肩部） 1440m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理 480m 区画線工 1式 | 令和6年7月31日～令和6年11月15日 | 14767500 | 14300000 | 14300000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2024-1140-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月1日変更契約 | 西道維第４５号 国道３７７号 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市原町他 | 舗装工事 | 施工延長 240ｍ 道路修繕 1式 路面切削工 1式 路面切削 1540m2 オーバーレイ工 1式 表層（車道・路肩部） 1540m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理 606m 区画線工 1式 | 令和6年7月31日～令和6年11月15日 | 14767500 | 14300000 | 15873000 | １．路面切削工及びオーバーレイ工の面積の増は、施工にあたり現地再調査した結果、路 肩部において著しく路面が損傷している箇所があることが判明したため、道路管理上早急 に補修する必要性を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2024-1140-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月26日変更契約 | 西道維第６０号 県道観音寺善通寺線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市高瀬町上高瀬 | 舗装工事 | 施工延長 Ｌ＝ 190m 道路修繕 1式 路面切削 1240m2 表層 1240m2 溶融式区画線 1式 | 令和6年9月10日～令和7年1月31日 | 14520000 | 14080000 | 15842200 | １．舗装構成の変更は、現地再調査の結果、既設舗装が当初想定以上に劣化していること が判明し、耐久性の向上を図るため、施工の必要性を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は現地再精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2024-1140-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月10日契約 | 西道維第６０号 県道観音寺善通寺線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市高瀬町上高瀬 | 舗装工事 | 施工延長 Ｌ＝ 290m 道路修繕 1式 路面切削 1680m2 表層 1680m2 溶融式区画線 1式 | 令和6年9月10日～令和7年1月31日 | 14520000 | 14080000 | 14080000 |  | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2024-1175-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月10日契約 | （通学路緊急対策事業）県道詫間琴平線（上勝間工区）交通安全施設整備工事（第１工区） | 三豊市高瀬町上勝間 | 土木一式工事 | 施工延長 324m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打擁壁工 1式 境界壁 46ｍ 嵩上壁 105ｍ 排水構造物工 1式 作業土工 1式 側溝工 1式 可変勾配側溝 81m U型側溝 52m 自由勾配側溝 54m 管渠工 1式 集水桝・マンホール工 1式 縁石工 1式 歩車道境界ブロック 152m 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月10日～令和7年3月25日 | 34864500 | 33660000 | 33660000 |  | 三豊市高瀬町下勝間６５３−１ 有限会社大前土木造園 大前 克行
17216-2024-1175-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月10日契約 | （通学路緊急対策事業）県道大見吉津仁尾線（吉津工区）交通安全施設整備工事（第1工区） | 三豊市三野町吉津 | 土木一式工事 | 施工延長 73ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 路側擁壁 7ｍ ブロック積工 1式 コンクリートブロック積 165m2 路側構造物工 1式 ガッター 69m 排水構造物工 1式 街渠桝 4基 L型水路 68ｍ 自由勾配側溝 31ｍ 坂路工 1式 坂路工 3箇所 舗装工 1式 アスファルト舗装 1式 表層 34ｍ2 | 令和6年9月10日～令和7年3月25日 | 35574000 | 33990000 | 33990000 |  | 三豊市三野町大見甲６６７３ 株式会社斉藤建設 斎藤 健二
17216-2024-1175-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月18日契約 | （通学路緊急対策事業）県道宮尾高瀬線（国広工区）交通安全施設整備工事（第１工区） | 三豊市三野町大見 | 土木一式工事 | 施工延長 83m 場所打擁壁工 1式 ２号重力式擁壁 70ｍ 水路工 1式 ３号L型水路 15m ４号L型水路 54m １号ガッター 65m ２号ガッター 8m 自由勾配側溝 13m 街渠桝工 1式 暗渠工 1式 集水桝工 1式 舗装工 1式 構造物取壊し工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月18日～令和7年3月18日 | 19570100 | 18975000 | 18975000 |  | 三豊市三野町大見甲３９９４−４ 有限会社大藤組 藤田 泰三
17216-2024-1175-100-005 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月18日契約 | （通学路緊急対策事業）県道宮尾高瀬線（国広工区）交通安全施設整備工事（第２工区） | 三豊市三野町大見 | 土木一式工事 | 施工延長 70m 場所打擁壁工 1式 １号重力式擁壁 29ｍ ２号重力式擁壁 38ｍ 水路工 1式 ３号L型水路 67m １号ガッター 62m ２号ガッター 8m 暗渠工 1式 集水桝工 1式 舗装工 1式 構造物取壊し工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月1日～令和7年2月28日 | 16201900 | 15719000 | 15719000 |  | 三豊市三野町大見甲１２１７ 株式会社横田産業 横田 幸美
17216-2024-1175-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月20日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道財田西豊中線（大野工区）交通安全施設整備工事 | 三豊市山本町大野 | 土木一式工事 | 施工延長 L= 94m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 路側擁壁 49ｍ 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 36m Ｌ型水路 48m 函渠 10m 坂路工 1式 舗装 1式 舗装工 1式 下層路盤 91m2 上層路盤 101m2 表層 101m2 区画線工 1式 溶融式区画線 94m | 令和6年9月27日～令和7年3月14日 | 17880500 | 17380000 | 17380000 |  | 三豊市山本町辻３４６５−１ 山本建設株式会社 真屋 浩三
17216-2024-1175-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月27日契約 | （通学路緊急対策事業）県道財田西豊中線（大野工区）交通安全施設整備工事 | 三豊市山本町大野 | 土木一式工事 | 施工延長 L= 94m 道路改良 1式 道路土工 1式 擁壁工 1式 路側擁壁 49ｍ 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 36m Ｌ型水路 48m 函渠 10m 坂路工 1式 舗装 1式 舗装工 1式 下層路盤 91m2 上層路盤 101m2 表層 101m2 区画線工 1式 溶融式区画線 94m | 令和6年9月27日～令和7年1月31日 | 17880500 | 17380000 | 17380000 |  | 三豊市山本町辻３４６５−１ 山本建設株式会社 真屋 浩三
17216-2024-1175-100-007 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月27日契約 | （通学路緊急対策事業）県道大見吉津仁尾線（吉津工区）交通安全施設整備工事（第２工区）（舗装工） | 三豊市三野町吉津 | 舗装工事 | 施工延長 137m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 973m2 アスファルト舗装工 1式 表層（車道部） 973m2 表層（歩道部） 272m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月10日～令和7年1月17日 | 10709600 | 10395000 | 10395000 |  | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2024-1175-100-007 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月14日変更契約 | （通学路緊急対策事業）県道大見吉津仁尾線（吉津工区）交通安全施設整備工事（第２工区）（舗装工） | 三豊市三野町吉津 | 舗装工事 | 施工延長 134m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 772m2 アスファルト舗装工 1式 表層（車道部） 905m2 表層（歩道部） 277m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月10日～令和7年1月17日 | 10709600 | 10395000 | 10061700 | １．路面切削及び表層(車道部)の数量減は、現道との取合せ範囲を見直したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2024-1175-100-008 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月30日契約 | （通学路緊急対策事業）県道粟井観音寺線（出晴工区）交通安全施設整備工事 | 観音寺市粟井町 | 土木一式工事 | 施工延長 66m 道路土工 1式 排水構造物工 1式 1-2号U型側溝 66m 1-1号側溝蓋 22枚 1-2号側溝蓋 10枚 4号泥溜桝 1箇所 街渠桝 3箇所 4号横断函渠 10m 1号管渠 8m 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 ガッター 63m | 令和6年10月25日～令和7年3月25日 | 9463300 | 9240000 | 9240000 |  | 観音寺市粟井町１０２１ 株式会社伊井工務店 伊井 政司
17216-2024-1175-100-009 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月9日契約 | （通学路緊急対策事業）県道込野観音寺線（池之尻工区）交通安全施設整備工事 | 観音寺市池之尻町 | 土木一式工事 | 施工延長 120ｍ 道路土工 1式 地盤改良工 704m2 擁壁工 1式 ３号取合道 1箇所 排水構造物工 1式 U型側溝 18m ７号自由勾配側溝 14m L型側溝 90m 管渠 30m ３号集水桝 1基 路面排水桝 7基 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 | 令和6年10月9日～令和7年3月25日 | 12493800 | 12243000 | 12243000 |  | 観音寺市吉岡町１４９−１ 株式会社上若 川上 稜馬
17216-2024-1175-100-010 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月9日契約 | （通学路緊急対策事業）県道観音寺池田線（本大工区）交通安全施設整備工事 | 観音寺市本大町 | 土木一式工事 | 施工延長 25.3ｍ 道路改良 1式 道路土工 1式 地盤改良工 1式 安定処理 28m2 擁壁工 1式 1号路側コンクリート 19ｍ 2号路側コンクリート 3ｍ 排水構造物工 1式 1号L型側溝 22m 7-2号自由勾配側溝 4m 1号L型水路 21m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 舗装 1式 舗装工 1式 表層（歩道部） 45m2 表層（車道・路肩部） 12m2 | 令和6年10月11日～令和7年3月25日 | 15096400 | 14740000 | 14740000 |  | 観音寺市新田町８８２−１ 株式会社藤井建設 藤井 光司
17216-2024-1175-100-012 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月29日契約 | （通学路緊急対策事業）県道宮尾高瀬線（国広工区）交通安全施設整備工事（第３工区）（舗装工） | 三豊市三野町大見 | 舗装工事 | 施工延長 203m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 942m2 アスファルト舗装工 1式 表層（車道部） 785m2 基層（車道部） 785m2 表層（歩道部） 337m2 区画線工 1式 路側構造物工 1式 防護柵工 1式 道路付属施設工 1式 | 令和7年1月29日～令和7年5月30日 | 17079700 | 16555000 | 16555000 |  | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2024-1195-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 西道維第８０号 県道観音寺港観音寺停車場線 道路維持修繕工事（照明工） | 観音寺市琴浪町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路修繕 1式 照明工 1式 道路照明灯設置 2基 照明柱基礎 2基 管理番号設置 2枚 | 令和7年3月25日～令和7年6月20日 | 3840100 | 3718000 | 3718000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2024-1195-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 西道維第８１号 国道３７７号 道路維持修繕工事（伐採工） | 三豊市山本町神田 | 土木一式工事 | 施工路線 1路線 道路維持 1式 伐採工 1式 伐採 6日 積込運搬処分 10t | 令和7年1月24日～令和7年4月25日 | 4719000 | 4620000 | 4620000 |  | 三豊市高瀬町新名１４１７−３ 有限会社旭建設 三好 一良
17216-2024-1195-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 西道維第８２号 県道神田高瀬線外２線 道路維持修繕工事（伐採工） | 三豊市高瀬町上麻他 | 土木一式工事 | 施工路線 3路線 道路維持 1式 伐採工 1式 伐採 8日 積込運搬処分 15t | 令和7年3月21日～令和7年6月20日 | 6190800 | 6050000 | 6050000 |  | 三豊市高瀬町新名１５２６ 有限会社小畑建設 小畑 忠司
17216-2024-1195-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 西道維第８３号 県道観音寺佐野線外１線 道路維持修繕工事（伐採工） | 観音寺市大野原町海老済他 | 土木一式工事 | 施工路線 2路線 道路維持 1式 伐採工 1式 伐採 7日 積込運搬処分 20ｔ 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 300m | 令和7年1月24日～令和7年6月20日 | 7055400 | 6930000 | 6930000 |  | 観音寺市大野原町中姫３２５ 株式会社高橋土建 高橋 弘樹
17216-2024-1195-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 西道維第８５号 県道財田西豊中線（上高野工区）道路維持修繕工事 | 三豊市豊中町上高野 | 土木一式工事 | 施工延長 Ｌ＝ 34m 道路改良 1式 道路土工 1式 ブロック積工 1式 大型ブロック工 1式 天端コンクリート 31ｍ 舗装工 1式 防護柵工 1式 路側防護柵工 1式 ガードレール 34m | 令和7年2月3日～令和7年6月6日 | 5509900 | 5390000 | 5390000 |  | 三豊市豊中町本山甲１０８０−４ 株式会社川上 川上 憂起
17216-2024-1195-100-007 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 西道維第８４号 県道大浜仁尾線 道路維持修繕工事（伐採工） | 三豊市仁尾町家の浦他 | 土木一式工事 | 施工延長 2.50km 伐採工 1.00式 伐木・集積 7.00日 仮設工 1.00式 | 令和7年2月3日～令和7年5月2日 | 8156500 | 7975000 | 7975000 |  | 三豊市仁尾町仁尾乙２７９−１ 株式会社曽根土木建設 曽根 猛志
17216-2024-1195-100-009 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 西道維第８７号 県道岡本高瀬線 道路維持修繕工事（防護柵工） | 三豊市高瀬町比地 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 47m ガードパイプ 6m ガードレール 41m 自在R連続基礎設置 41ｍ | 令和7年3月19日～令和7年7月25日 | 6570300 | 6358000 | 6358000 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17216-2024-1195-100-011 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 西道維第９０号 県道粟井観音寺線外２線 道路維持修繕工事（区画線工） | 観音寺市柞田町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路維持・修繕 1式 道路修繕 1式 区画線工 1式 溶融式区画線（白実線W=15cm） 1270m 溶融式区画線（白破線W=15cm） 1040m | 令和7年2月3日～令和7年5月13日 | 2984300 | 2882000 | 2882000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2024-1195-100-012 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 西道維第９３号 県道詫間琴平線 道路維持修繕工事（防草工） | 三豊市高瀬町下勝間 | 土木一式工事 | 施工延長 400ｍ 道路維持 1式 道路除草工 1式 目地防草工 400ｍ | 令和7年3月3日～令和7年5月23日 | 2753300 | 2695000 | 2695000 |  | 三豊市高瀬町上高瀬１０９０−１ 有限会社高瀬工業 小野 浩一
17216-2024-1195-100-013 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 西道維第９６号 県道紫雲出山線 道路維持修繕工事 | 三豊市詫間町生里 | 土木一式工事 | 施工延長 17.00m 排水構造物工 1.00式 作業土工 1.00式 残土処理工 1.00式 側溝工 1.00式 Ｕ型側溝 16.00m 取合側溝 1.00箇所 舗装工 1.00式 路盤工 1.00式 路盤 16.00m2 アスファルト舗装工 1.00式 表層 8.00m2 構造物撤去工 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和7年3月18日～令和7年5月30日 | 3302200 | 3234000 | 3234000 |  | 三豊市詫間町生里１０４３ 有限会社浅野組 浅野 勇
17216-2024-1195-100-015 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 西道維第９８号 県道観音寺池田線外１線 道路維持修繕工事（区画線工） | 三豊市財田町財田上他 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工路線 2路線 区画線 2210ｍ | 令和7年3月10日～令和7年5月13日 | 2918300 | 2805000 | 2805000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17216-2024-1195-100-019 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月30日契約 | 西道維第９２号 県道善通寺大野原線外３線 道路維持修繕工事 | 三豊市高瀬町下麻他 | 土木一式工事 | 施工路線 4路線 道路維持 1式 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 300m 桝清掃 40箇所 | 令和7年1月30日～令和7年3月21日 | 2621300 | 2563000 | 2563000 |  | 三豊市高瀬町新名１５２６ 有限会社小畑建設 小畑 忠司
17216-2024-1528-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月1日契約 | 西道維第１号 国道３７７号外４１線 道路維持修繕工事（暗渠清掃） | 観音寺市観音寺町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 排水施設清掃工 1式 函渠清掃 230m 管渠清掃 236m 桝清掃 8箇所 清掃車移動 140ｋｍ 残土処分 20m3 | 令和6年4月1日～令和7年2月28日 | 3961100 | 3839000 | 3839000 |  | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2024-1528-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月2日変更契約 | 西道維第１号 国道３７７号外４１線 道路維持修繕工事（暗渠清掃） | 観音寺市観音寺町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 排水施設清掃工 1式 函渠清掃 0m 管渠清掃 0m 桝清掃 7箇所 清掃車移動 75ｋｍ 残土処分 26m3 観音寺佐野線（井関） 1式 大北水門 1式 観音寺佐野線（萩原交差点）、大見吉津仁尾線 1式 丸亀詫間豊浜線 1式 財田上高瀬線 1式 | 令和6年4月1日～令和7年2月28日 | 3961100 | 3839000 | 4950000 | １．道路清掃工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関から連絡を受け、 現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する箇所 について対応を行ったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2024-1528-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月1日契約 | 西道維第２号 県道観音寺佐野線外３線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 観音寺市栄町他 | 造園工事 | 樹木・芝生管理工 1式 剪定工 1式 防除工 1式 除草工 1式 潅水工 1式 | 令和6年4月1日～令和7年2月28日 | 9124500 | 8760400 | 8760400 |  | 観音寺市大野原町花稲５６７−４１ 有限会社合田造園 合田 洋志
17216-2024-1528-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月1日契約 | 西道維第３号 県道丸亀詫間豊浜線外２線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 三豊市仁尾町仁尾他 | 造園工事 | 樹木・芝生管理工 1式 剪定工 1式 防除工 1式 除草工 1式 潅水工 1式 | 令和6年4月1日～令和7年2月28日 | 11456500 | 11110000 | 11110000 |  | 三豊市三野町吉津乙９１７−３ 有限会社鶴松園 塩田 貴支
17216-2024-1528-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月1日契約 | 西道維第４号 県道紫雲出山線外１線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 三豊市詫間町詫間他 | 造園工事 | 樹木・芝生管理工 1.00式 剪定工 1.00式 防除工 1.00式 除草工 1.00式 潅水工 1.00式 | 令和6年4月1日～令和7年2月28日 | 7868300 | 7700000 | 7700000 |  | 三豊市仁尾町仁尾丁８７−３ 有限会社ディベロップ 組橋 道男
17216-2024-1528-100-005 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月1日契約 | 西道維第５号 国道３７７号外５線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 三豊市山本町神田他 | 造園工事 | 樹木・芝生管理工 1式 剪定工 1式 防除工 1式 除草工 1式 潅水工 1式 | 令和6年4月1日～令和7年2月28日 | 7326000 | 7150000 | 7150000 |  | 三豊市山本町河内３３５−４ 株式会社山本グリーン建設 高田 泰成
17216-2024-1528-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月1日契約 | 西道維第６号 県道観音寺善通寺線外６線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 三豊市豊中町本山甲他 | 造園工事 | 樹木・芝生管理工 1式 剪定工 1式 防除工 1式 除草工 1式 潅水工 1式 補植工 1式 | 令和6年4月1日～令和7年2月28日 | 10984600 | 10758000 | 10758000 |  | 三豊市三野町吉津甲６４２−１ 有限会社壽造園 曽根 守
17216-2024-1528-100-007 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月1日契約 | 西道維第７号 県道善通寺詫間線外３線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 三豊市三野町大見他 | 造園工事 | 樹木・芝生管理工 1式 剪定工 1式 防除工 1式 除草工 1式 潅水工 1式 | 令和6年4月1日～令和7年2月28日 | 6642900 | 6501000 | 6501000 |  | 観音寺市豊浜町和田甲９３７−２ 有限会社豊浜造園 合田 剛
17216-2024-1528-100-008 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月1日契約 | 西道維第８号 国道３７７号外８線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 観音寺市流岡町他 | 造園工事 | 樹木・芝生管理工 1式 剪定工 1式 防除工 1式 除草工 1式 潅水工 1式 | 令和6年4月1日～令和7年2月28日 | 7909000 | 7722000 | 7722000 |  | 観音寺市高屋町１０８１−１ 森川ガーデン株式会社 森川 慎太郎
17216-2024-1528-100-009 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月1日契約 | 西道維第９号 県道丸亀詫間豊浜線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 三豊市詫間町松崎 | 造園工事 | 樹木・芝生管理工 1.00式 剪定工 1.00式 防除工 1.00式 除草工 1.00式 潅水工 1.00式 | 令和6年4月1日～令和7年2月28日 | 6772700 | 6622000 | 6622000 |  | 観音寺市大野原町萩原２４１４−１ 株式会社清水造園 清水 秀洋
17216-2024-1528-100-010 | 西讃土木事務所 | 令和6年4月1日契約 | 西道維第１０号 県道詫間仁尾線外１線 道路維持修繕工事（植栽管理） | 三豊市詫間町松崎他 | 造園工事 | 樹木・芝生管理工 1.00式 剪定工 1.00式 防除工 1.00式 除草工 1.00式 潅水工 1.00式 | 令和6年4月1日～令和7年2月28日 | 8154300 | 7964000 | 7964000 |  | 観音寺市高屋町１０８１−１ 森川ガーデン株式会社 森川 慎太郎
17216-2024-1528-100-011 | 西讃土木事務所 | 令和6年5月20日契約 | 西道維第１１号 県道大浜仁尾線外７線 道路維持修繕工事 | 三豊市詫間町大浜他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 巡視・巡回工 1.00式 道路巡回工 1.00式 異常時パトロール 2.00回 道路清掃工 1.00式 路面清掃工 1.00式 路面清掃 0.50km 障害物除去 30.00回 排水施設清掃工 1.00式 側溝清掃 190.00m 桝清掃 10.00箇所 除草・伐採工 1.00式 雑工 1.00式 道路巡視 1.00式 巡視・巡回工 1.00式 道路巡回工 1.00式 道路巡視補修準備工 2.00日 道路巡視補修工 6.00日 | 令和6年5月20日～令和6年8月30日 | 3789500 | 3696000 | 3696000 |  | 三豊市仁尾町仁尾辛１５−１ 株式会社菅組 菅 徹夫
17216-2024-1528-100-011 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | 西道維第１１号 県道大浜仁尾線外７線 道路維持修繕工事 | 三豊市詫間町大浜他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 巡視・巡回工 1.00式 道路巡回工 1.00式 異常時パトロール 1.00回 道路清掃工 1.00式 路面清掃工 1.00式 路面清掃 0.00km 障害物除去 19.00回 排水施設清掃工 1.00式 側溝清掃 415.00m 桝清掃 0.00箇所 除草・伐採工 1.00式 雑工 1.00式 道路巡視 1.00式 巡視・巡回工 1.00式 道路巡回工 1.00式 道路巡視補修準備工 1.00日 道路巡視補修工 6.00日 | 令和6年5月20日～令和6年8月30日 | 3789500 | 3696000 | 6253500 | １ 各工種の数量の異同は、道路巡視及び関係機関からの連絡を受け現地調査を実施した 結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するため緊急を要すると判断した箇所について対応 を行ったことによる。 | 三豊市仁尾町仁尾辛１５−１ 株式会社菅組 菅 徹夫
17216-2024-1528-100-012 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 西道維第１２号 県道観音寺池田線外５線 道路維持修繕工事（ポンプ室点検） | 観音寺市流岡町 他 | 機械器具設置工事 | ポンプ施設点検等 6施設 ポンプ施設点検 1式 年点検 1回 月点検 4回 道路排水設備 1式 その他業務（修繕等） 1式 雑工（清掃等） 1式 路面冠水装置 通報確認 4箇所 非常通報 現地確認 2回 故障対応 2回 ポンプ槽汚泥収集 1式 | 令和6年6月13日～令和6年11月29日 | 2700500 | 2563000 | 2563000 |  | 高松市室新町９６６−１ 四国テクニカルメンテナンス株式会社 野口 勝行
17216-2024-1528-100-012 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月18日変更契約 | 西道維第１２号 県道観音寺池田線外５線 道路維持修繕工事（ポンプ室点検） | 観音寺市流岡町 他 | 機械器具設置工事 | ポンプ施設点検等 6施設 ポンプ施設点検 1式 年点検 1回 月点検 4回 道路排水設備 1式 その他業務（修繕等） 1式 雑工（清掃等） 1式 路面冠水装置 通報確認 4箇所 非常通報 現地確認 0回 故障対応 0回 ポンプ槽汚泥収集 1式 | 令和6年6月13日～令和6年12月27日 | 2700500 | 2563000 | 1839200 | 非常通報現地確認及び故障対応の廃工は、工期内において、緊急対応にかかる業務が なかったことによる。 | 高松市室新町９６６−１ 四国テクニカルメンテナンス株式会社 野口 勝行
17216-2024-1528-100-012 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月19日変更契約 | 西道維第１２号 県道観音寺池田線外５線 道路維持修繕工事（ポンプ室点検） | 観音寺市流岡町 他 | 機械器具設置工事 | ポンプ施設点検等 6施設 ポンプ施設点検 1式 年点検 1回 月点検 4回 道路排水設備 1式 その他業務（修繕等） 1式 雑工（清掃等） 1式 路面冠水装置 通報確認 4箇所 非常通報 現地確認 2回 故障対応 2回 ポンプ槽汚泥収集 1式 | 令和6年6月13日～令和6年12月27日 | 2700500 | 2563000 | 2563000 |  | 高松市室新町９６６−１ 四国テクニカルメンテナンス株式会社 野口 勝行
17216-2024-1528-100-013 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第１３号 県道丸亀詫間豊浜線外３線 道路維持修繕工事（草刈工） | 観音寺市室本町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 11100m2 処分 11t 海上運搬 1式 | 令和6年6月6日～令和6年9月5日 | 6260100 | 6160000 | 6160000 |  | 観音寺市古川町９５ 株式会社定池組 篠原 正和
17216-2024-1528-100-013 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月29日変更契約 | 西道維第１３号 県道丸亀詫間豊浜線外３線 道路維持修繕工事（草刈工） | 観音寺市室本町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 14300m2 処分 10t 海上運搬 1式 | 令和6年6月6日～令和6年9月5日 | 6260100 | 6160000 | 7381000 | １．除草面積の増は、実施にあたり現地再調査の結果、雑草が繁茂して視距を妨げている 箇所を確認したことから、道路管理上早急に草刈を実施する必要性を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市古川町９５ 株式会社定池組 篠原 正和
17216-2024-1528-100-014 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第１４号 県道観音寺池田線外６線 道路維持修繕工事（草刈工） | 観音寺市観音寺町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 13600m2 処分 10t | 令和6年6月10日～令和6年9月17日 | 6996000 | 6853000 | 6853000 |  | 観音寺市高屋町１７−８ 有限会社藤田組 藤田 博
17216-2024-1528-100-014 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月10日変更契約 | 西道維第１４号 県道観音寺池田線外６線 道路維持修繕工事（草刈工） | 観音寺市観音寺町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 19000m2 処分 8.9t | 令和6年6月10日～令和6年9月17日 | 6996000 | 6853000 | 8884700 | １．除草工の増額は現地再調査の結果、雑草が繁茂して視距を妨げている箇所を確認 したことから道路管理上早急に草刈りを実施する必要性を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市高屋町１７−８ 有限会社藤田組 藤田 博
17216-2024-1528-100-015 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第１５号 国道３７７号外２線 道路維持修繕工事（草刈工） | 観音寺市観音寺町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 12400m2 処分 5t | 令和6年6月6日～令和6年9月5日 | 6228200 | 6149000 | 6149000 |  | 観音寺市古川町９５ 株式会社定池組 篠原 正和
17216-2024-1528-100-015 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | 西道維第１５号 国道３７７号外２線 道路維持修繕工事（草刈工） | 観音寺市観音寺町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 16400m2 処分 7t | 令和6年6月6日～令和6年9月5日 | 6228200 | 6149000 | 7821000 | １．除草面積の増は、実施にあたり現地再調査の結果、雑草が繁茂して視距を妨げている 箇所を確認したことから、道路管理上早急に草刈を実施する必要性を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市古川町９５ 株式会社定池組 篠原 正和
17216-2024-1528-100-016 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第１６号 県道観音寺佐野線 道路維持修繕工事（草刈工） | 観音寺市大野原町海老済 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 7000m2 処分 8t | 令和6年6月14日～令和6年9月3日 | 4291100 | 4224000 | 4224000 |  | 観音寺市大野原町大野原９６５−１ 株式会社藤川建設 藤川 昌樹
17216-2024-1528-100-016 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月20日変更契約 | 西道維第１６号 県道観音寺佐野線 道路維持修繕工事（草刈工） | 観音寺市大野原町海老済 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 7000m2 処分 9t | 令和6年6月14日～令和6年9月3日 | 4291100 | 4224000 | 3973200 | 仮設工の減額は、当工事において交通誘導警備員を適切に配置して作業した 結果である。 | 観音寺市大野原町大野原９６５−１ 株式会社藤川建設 藤川 昌樹
17216-2024-1528-100-017 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第１７号 県道大野原川之江線 道路維持修繕工事（草刈工） | 観音寺市大野原町田野々 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 12000m2 処分 13t | 令和6年6月14日～令和6年9月20日 | 6836500 | 6732000 | 6732000 |  | 観音寺市大野原町大野原６２５４−２ 有限会社藤川組 藤川 昌代
17216-2024-1528-100-017 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | 西道維第１７号 県道大野原川之江線 道路維持修繕工事（草刈工） | 観音寺市大野原町田野々 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路除草工 1式 除草 15300m2 処分 9t | 令和6年6月14日～令和6年9月20日 | 6836500 | 6732000 | 7376600 | １．除草工の増額は現地再調査の結果、雑草が繁茂して視距を妨げている箇所を確認した ことから、道路管理上早急に草刈りを実施する必要性を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市大野原町大野原６２５４−２ 有限会社藤川組 藤川 昌代
17216-2024-1528-100-018 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第１８号 県道紫雲出山線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市詫間町箱他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 11200.00m2 除草処分 15.00t 仮設工 1.00式 | 令和6年6月14日～令和6年9月10日 | 6956400 | 6842000 | 6842000 |  | 三豊市詫間町生里１０４３ 有限会社浅野組 浅野 勇
17216-2024-1528-100-018 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月29日変更契約 | 西道維第１８号 県道紫雲出山線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市詫間町箱他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 11200.00m2 除草処分 12.50t 仮設工 1.00式 | 令和6年6月14日～令和6年9月10日 | 6956400 | 6842000 | 6769400 | １ 除草処分の数量の異同は、現地精査の結果による。 ２ 上記理由により、請負金額が減となった。 | 三豊市詫間町生里１０４３ 有限会社浅野組 浅野 勇
17216-2024-1528-100-019 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第１９号 県道紫雲出山線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市詫間町大浜他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 11200.00m2 除草処分 12.00t 仮設工 1.00式 | 令和6年6月10日～令和6年9月6日 | 6125900 | 6006000 | 6006000 |  | 三豊市詫間町詫間６７８４−２４３ 共立建設有限会社 松川 浩康
17216-2024-1528-100-019 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 西道維第１９号 県道紫雲出山線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市詫間町大浜他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 11400.00m2 除草処分 12.50t 仮設工 1.00式 | 令和6年6月10日～令和6年9月6日 | 6125900 | 6006000 | 6145700 | １ 除草及び除草処分の数量の異同は、現地精査の結果による。 ２ 交通誘導員の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額が増となった。 | 三豊市詫間町詫間６７８４−２４３ 共立建設有限会社 松川 浩康
17216-2024-1528-100-020 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第２０号 県道京浜下新田線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市詫間町粟島 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 8600.00m2 除草処分 15.00t 刈草積替 1.00式 海上運搬 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和6年6月10日～令和6年8月30日 | 6303000 | 6237000 | 6237000 |  | 三豊市詫間町詫間６９１２−１３ 有限会社峰照産業 峰久 照行
17216-2024-1528-100-020 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月9日変更契約 | 西道維第２０号 県道京浜下新田線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市詫間町粟島 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 8700.00m2 除草処分 15.00t 刈草積替 1.00式 海上運搬 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和6年6月10日～令和6年8月30日 | 6303000 | 6237000 | 6457000 | １ 除草面積の数量の異同は、現地精査の結果による。 ２ 道路清掃工の新規計上は、梅雨時期の降雨により側溝が閉塞し道路排水に影響が出て いる箇所が判明し、早急に対応する必要があることから側溝清掃対応を指示したことによ る。 ３ 上記理由２により、請負金額が増となった。 | 三豊市詫間町詫間６９１２−１３ 有限会社峰照産業 峰久 照行
17216-2024-1528-100-021 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第２１号 県道大浜仁尾線外２線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市仁尾町仁尾他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 11400.00m2 除草処分 20.00t 仮設工 1.00式 | 令和6年6月10日～令和6年9月20日 | 6987200 | 6930000 | 6930000 |  | 三豊市仁尾町仁尾乙２８２−１６ 有限会社真鍋建設 真鍋 壽
17216-2024-1528-100-021 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | 西道維第２１号 県道大浜仁尾線外２線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市仁尾町仁尾他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 12700.00m2 除草処分 21.00t 仮設工 1.00式 | 令和6年6月10日～令和6年9月20日 | 6987200 | 6930000 | 8050900 | １ 除草面積の数量の異同は、現地精査の結果による。これに伴い処分量の数量も異同と なった。 ２ 交通管理工の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額が増となった。 | 三豊市仁尾町仁尾乙２８２−１６ 有限会社真鍋建設 真鍋 壽
17216-2024-1528-100-022 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第２２号 県道豊中仁尾線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市仁尾町仁尾他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 7600.00m2 除草処分 15.00t 仮設工 1.00式 | 令和6年6月6日～令和6年9月20日 | 4473700 | 4400000 | 4400000 |  | 三豊市詫間町詫間２０８０−３４ 有限会社林工務店 林 勇志
17216-2024-1528-100-022 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | 西道維第２２号 県道豊中仁尾線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市仁尾町仁尾他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 7600.00m2 除草処分 11.00t 仮設工 1.00式 | 令和6年6月6日～令和6年9月20日 | 4473700 | 4400000 | 4958800 | １ 除草処分の数量の異同は、現地精査の結果による。 ２ 交通管理工の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由２により、請負金額が増となった。 | 三豊市詫間町詫間２０８０−３４ 有限会社林工務店 林 勇志
17216-2024-1528-100-023 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第２３号 県道丸亀詫間豊浜線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市詫間町松崎他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 5900.00m2 除草処分 14.00t | 令和6年6月10日～令和6年8月30日 | 4372500 | 4279000 | 4279000 |  | 三豊市詫間町詫間３３７−４ 森建材株式会社 森 公三
17216-2024-1528-100-023 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 西道維第２３号 県道丸亀詫間豊浜線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市詫間町松崎他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 6000.00m2 除草処分 13.00t | 令和6年6月10日～令和6年8月30日 | 4372500 | 4279000 | 3919300 | １．交通誘導員の数量減は、現地着手にあたり、除草作業中の安全確保に要する誘導員の 配置人員を見直したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市詫間町詫間３３７−４ 森建材株式会社 森 公三
17216-2024-1528-100-024 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第２４号 県道善通寺詫間線外２線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市三野町大見他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 11900.00m2 除草処分 15.00t | 令和6年6月6日～令和6年9月20日 | 6224900 | 6105000 | 6105000 |  | 三豊市三野町吉津乙３１４−２ 有限会社三豊総業 白井 孝三
17216-2024-1528-100-024 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月2日変更契約 | 西道維第２４号 県道善通寺詫間線外２線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市三野町大見他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 12000.00m2 除草処分 16.00t | 令和6年6月6日～令和6年9月20日 | 6224900 | 6105000 | 6173200 | １．道路除草工の数量増は、当初想定以上に路肩部へ雑草が繁茂していたことから、道路 の維持管理に必要な除草範囲を見直したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする | 三豊市三野町吉津乙３１４−２ 有限会社三豊総業 白井 孝三
17216-2024-1528-100-025 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第２５号 県道詫間琴平線外４線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市高瀬町新名他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 9400m2 除草処分 12.0t | 令和6年6月14日～令和6年9月20日 | 6452600 | 6314000 | 6314000 |  | 三豊市高瀬町上麻４６０−１ 有限会社長尾組 長尾 忠司
17216-2024-1528-100-025 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月4日変更契約 | 西道維第２５号 県道詫間琴平線外４線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市高瀬町新名他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 8200m2 除草処分 14.6t | 令和6年6月14日～令和6年9月20日 | 6452600 | 6314000 | 5911400 | １．除草工における金額の減は、現地再精査の結果、当初の想定より除草が必要な箇所が 減となったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市高瀬町上麻４６０−１ 有限会社長尾組 長尾 忠司
17216-2024-1528-100-026 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第２６号 県道善通寺大野原線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市高瀬町下麻他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 8500m2 除草処分 12.0t | 令和6年6月14日～令和6年8月30日 | 5484600 | 5368000 | 5368000 |  | 三豊市高瀬町上高瀬３８６１ 有限会社東豊開発 成行 典浩
17216-2024-1528-100-026 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月13日変更契約 | 西道維第２６号 県道善通寺大野原線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市高瀬町下麻他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 12000m2 除草処分 12.5t | 令和6年6月14日～令和6年9月20日 | 5484600 | 5368000 | 7489900 | １．除草工における金額の増は、現地再精査の結果、当初の想定箇所以外にも草が繁茂し ており、除草面積及び処分量の増を認めたことことによる。 ２．その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町上高瀬３８６１ 有限会社東豊開発 成行 典浩
17216-2024-1528-100-026 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 西道維第２６号 県道善通寺大野原線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市高瀬町下麻他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 8500m2 除草処分 12.0t | 令和6年6月14日～令和6年9月20日 | 5484600 | 5368000 | 5368000 |  | 三豊市高瀬町上高瀬３８６１ 有限会社東豊開発 成行 典浩
17216-2024-1528-100-027 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月26日変更契約 | 西道維第２７号 県道財田上高瀬線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市山本町神田他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 15300m2 除草処分 23t | 令和6年6月7日～令和6年8月30日 | 6976200 | 6831000 | 8515100 | １ 道路除草工の金額の増は、実施にあたり現地再精査の結果、想定していたよりも草が 繁茂し、処分量が増となったことによる。 ２ 交通管理工の金額の増は、処分量の増に伴い、現地作業が増え、交通誘導警備員が増 となったことによる。 ３ その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 | 三豊市山本町辻１３９３−１ 三和建設工業有限会社 大橋 正幸
17216-2024-1528-100-027 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第２７号 県道財田上高瀬線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市山本町神田他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 14000m2 除草処分 12t | 令和6年6月7日～令和6年8月30日 | 6976200 | 6831000 | 6831000 |  | 三豊市山本町辻１３９３−１ 三和建設工業有限会社 大橋 正幸
17216-2024-1528-100-028 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月8日変更契約 | 西道維第２８号 県道観音寺善通寺線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市高瀬町上高瀬他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 13500m2 除草処分 13.5t | 令和6年6月6日～令和6年9月20日 | 6971800 | 6820000 | 6820000 |  | 三豊市高瀬町上高瀬１０９０−１ 有限会社高瀬工業 小野 浩一
17216-2024-1528-100-028 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第２８号 県道観音寺善通寺線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市高瀬町上高瀬他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 13500m2 除草処分 13.5t | 令和6年6月6日～令和6年8月20日 | 6971800 | 6820000 | 6820000 |  | 三豊市高瀬町上高瀬１０９０−１ 有限会社高瀬工業 小野 浩一
17216-2024-1528-100-028 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月19日変更契約 | 西道維第２８号 県道観音寺善通寺線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市高瀬町上高瀬他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 15400m2 除草処分 14.2t | 令和6年6月6日～令和6年9月20日 | 6971800 | 6820000 | 8033300 | １．除草工における金額の増は、現地再精査の結果、当初の想定箇所以外にも草が繁茂し ており、除草面積及び処分量の増を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町上高瀬１０９０−１ 有限会社高瀬工業 小野 浩一
17216-2024-1528-100-029 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第２９号 県道豊中三野線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市豊中町比地大他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 10300.00m2 除草処分 14.00t | 令和6年6月10日～令和6年9月20日 | 6369000 | 6237000 | 6237000 |  | 三豊市豊中町下高野１８１３ 豊中建設株式会社 矢野 勲
17216-2024-1528-100-029 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月5日変更契約 | 西道維第２９号 県道豊中三野線外１線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市豊中町比地大他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 10300.00m2 除草処分 16.00t | 令和6年6月10日～令和6年9月20日 | 6369000 | 6237000 | 6334900 | １．除草処分の数量増は、当初想定以上に雑草が繁茂していたことから、処分量の増を認 めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市豊中町下高野１８１３ 豊中建設株式会社 矢野 勲
17216-2024-1528-100-030 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第３０号 県道観音寺池田線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市財田町財田上他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 13000m2 除草処分 18t | 令和6年6月10日～令和6年9月10日 | 6989400 | 6842000 | 6842000 |  | 三豊市豊中町岡本２５１２ 有限会社田中土建 田中 達也
17216-2024-1528-100-030 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月6日変更契約 | 西道維第３０号 県道観音寺池田線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市財田町財田上他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 13300m2 除草処分 20t | 令和6年6月10日～令和6年9月10日 | 6989400 | 6842000 | 8156500 | １ 道路除草工の金額の増は、実施にあたり現地再精査の結果、想定していたよりも草が ？茂し、処分量が増となったことによる。 ２ 交通管理工の金額の増は、処分量の増に伴い、現地作業が増え、交通誘導警備員が増 となったことによる。 ３ その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 | 三豊市豊中町岡本２５１２ 有限会社田中土建 田中 達也
17216-2024-1528-100-031 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第３１号 県道財田上高瀬線外２線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市財田町財田上他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 9000m2 除草処分 12t | 令和6年6月6日～令和6年8月30日 | 5209600 | 5093000 | 5093000 |  | 三豊市高瀬町比地１４２３ 有限会社吉田産業 吉田 豊
17216-2024-1528-100-031 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月28日変更契約 | 西道維第３１号 県道財田上高瀬線外２線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市財田町財田上他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 7500m2 除草処分 18t | 令和6年6月6日～令和6年8月30日 | 5209600 | 5093000 | 5263500 | １ 除草処分量の金額の増は、実施にあたり現地再精査の結果、想定していたよりも草が 繁茂し、処分量が増となったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町比地１４２３ 有限会社吉田産業 吉田 豊
17216-2024-1528-100-032 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月5日変更契約 | 西道維第３２号 県道羽方豊中線外５線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市豊中町上高野他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 11600.00m2 除草処分 12.00t 道路清掃工 1.00式 路面清掃 511.00m2 | 令和6年6月6日～令和6年8月30日 | 6414100 | 6281000 | 7117000 | １．道路除草工の数量増は、当初想定以上に路肩部へ雑草が繁茂していたことから、道路 の維持管理に必要な除草範囲を見直したことによる。 ２．交通誘導員の数量増は、除草作業中の安全確保を図るため、交通誘導員の追加配置を 認めたことによる。 ３．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 三豊市豊中町上高野３４４８−２ 株式会社英功カンパニー 中嶋 英喜
17216-2024-1528-100-032 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第３２号 県道羽方豊中線外５線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市豊中町上高野他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 除草工 1.00式 道路除草工 1.00式 除草 10800.00m2 除草処分 12.00t 道路清掃工 1.00式 | 令和6年6月6日～令和6年8月30日 | 6414100 | 6281000 | 6281000 |  | 三豊市豊中町上高野３４４８−２ 株式会社英功カンパニー 中嶋 英喜
17216-2024-1528-100-033 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 西道維第３３号 県道込野観音寺線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市山本町河内他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 10000m2 除草処分 7t | 令和6年6月7日～令和6年8月30日 | 5102900 | 4983000 | 4983000 |  | 三豊市山本町辻１３９３−１ 三和建設工業有限会社 大橋 正幸
17216-2024-1528-100-033 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月23日変更契約 | 西道維第３３号 県道込野観音寺線 道路維持修繕工事（草刈工） | 三豊市山本町河内他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 除草工 1式 道路除草工 1式 除草 11800m2 除草処分 8t | 令和6年6月7日～令和6年8月30日 | 5102900 | 4983000 | 5832200 | １．道路除草工の増は、実施にあたり現地再精査の結果、一部の区間で想定していたより も草が繁茂し、通行の支障となっていたため、除草範囲を追加したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市山本町辻１３９３−１ 三和建設工業有限会社 大橋 正幸
17216-2024-1528-100-038 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月17日契約 | 西道維第３９号 県道観音寺池田線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市財田町財田中 | 舗装工事 | 施工延長 170m 道路修繕 1式 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 1110m2 アスファルト舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 1110m2 クラック防止シート 1560m 区画線工 1式 | 令和6年7月17日～令和6年10月31日 | 14125100 | 13695000 | 13695000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2024-1528-100-038 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月30日変更契約 | 西道維第３９号 県道観音寺池田線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市財田町財田中 | 舗装工事 | 施工延長 170m 道路修繕 1式 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 1080m2 アスファルト舗装工 1式 表層（車道・路肩部） 1080m2 クラック防止シート 0m 区画線工 1式 | 令和6年7月17日～令和6年10月31日 | 14125100 | 13695000 | 13609200 | １ 仮設工の金額の減は、現地施工の進捗に合わせ、交通誘導警備員を配置した結果、 数量が減となったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2024-1528-100-039 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月24日契約 | 西道維第４０号 県道丸亀詫間豊浜線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市仁尾町仁尾 | 舗装工事 | 施工延長 185.00m 舗装工 1.00式 路面切削工 1.00式 路面切削 1200.00m2 切削殻運搬処分 60.00m3 アスファルト舗装工 1.00式 表層 1200.00m2 クラック防止シート 720.00ｍ 区画線工 1.00式 区画線工 1.00式 溶融式区画線 622.00m 仮設工 1.00式 | 令和6年8月26日～令和6年10月31日 | 13435400 | 12980000 | 12980000 |  | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2024-1528-100-039 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月29日変更契約 | 西道維第４０号 県道丸亀詫間豊浜線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市仁尾町仁尾 | 舗装工事 | 施工延長 165.00m 舗装工 1.00式 路面切削工 1.00式 路面切削 1070.00m2 切削殻運搬処分 55.00m3 アスファルト舗装工 1.00式 表層 1070.00m2 クラック防止シート 0.00ｍ 応力緩和層 1070.00m2 区画線工 1.00式 区画線工 1.00式 溶融式区画線 522.00m 仮設工 1.00式 | 令和6年8月26日～令和6年10月31日 | 13435400 | 12980000 | 13396900 | １ 起工測量時にひび割れ調査を行った結果、車道部全体にひび割れが散見され、実施想 定よりも悪かったことから、クラック防止シートより強度に優れ通行規制の早期解放が見 込める応力緩和層の新規計上を認めた。 ２ 区画線工の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 交通誘導員の数量の異同は、現地精査の結果による。 | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2024-1528-100-040 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月22日変更契約 | 西道維第４２号 県道丸井萩原豊浜線 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市豊浜町箕浦 | 舗装工事 | 施工延長 250m 路面切削工 1式 路面切削 1750m2 オーバーレイ工 1式 表層（車道・路肩部） 1750m2 基層（車道・路肩部） 244m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理 254ｍ 区画線工 1式 | 令和6年7月24日～令和6年11月29日 | 14183400 | 13750000 | 15138200 | １．舗装構成の変更は、現地再調査の結果、既設舗装が当初想定以上に劣化していること が判明し、耐久性の向上を図るため、施工の必要性を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2024-1528-100-040 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月24日契約 | 西道維第４２号 県道丸井萩原豊浜線 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市豊浜町箕浦 | 舗装工事 | 施工延長 250m 路面切削工 1式 路面切削 1750m2 オーバーレイ工 1式 表層（車道・路肩部） 1750m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理 350ｍ 区画線工 1式 | 令和6年7月24日～令和6年11月29日 | 14183400 | 13750000 | 13750000 |  | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2024-1528-100-041 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月18日変更契約 | 西道維第４１号 県道観音寺池田線 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市吉岡町他 | 舗装工事 | 施工延長 270ｍ 道路修繕 1式 路面切削工 1式 路面切削 1650m2 オーバーレイ工 1式 表層（車道・路肩部） 1650m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理 264m 区画線工 1式 | 令和6年7月24日～令和6年10月31日 | 14710300 | 14245000 | 15543000 | １．路面切削工及び舗装工の夜間施工への変更は、実施にあたり現地再調査の結果、昼間 の現況交通量及び近接する市道との交差点の影響で渋滞が発生する恐れがあるため、夜間 で施工する必要性を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2024-1528-100-041 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月24日契約 | 西道維第４１号 県道観音寺池田線 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市吉岡町他 | 舗装工事 | 施工延長 270ｍ 道路修繕 1式 路面切削工 1式 路面切削 1620m2 オーバーレイ工 1式 表層（車道・路肩部） 1620m2 アスファルト舗装補修工 1式 クラック処理 250m 区画線工 1式 | 令和6年7月24日～令和6年10月31日 | 14710300 | 14245000 | 14245000 |  | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2024-1528-100-042 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 西道維第３８号 県道福田原観音寺線 道路維持修繕工事（照明工） | 観音寺市柞田町 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路修繕 1式 照明工 1式 道路照明灯設置 2基 照明柱基礎 2基 管理番号設置 2枚 | 令和6年7月26日～令和6年12月20日 | 3689400 | 3553000 | 3553000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2024-1528-100-042 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月2日変更契約 | 西道維第３８号 県道福田原観音寺線 道路維持修繕工事（照明工） | 観音寺市柞田町 | とび・土工・コンクリート工事 | 道路修繕 1式 照明工 1式 道路照明灯設置 2基 照明柱基礎 2基 管理番号設置 2枚 | 令和6年7月26日～令和7年3月19日 | 3689400 | 3553000 | 3553000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2024-1528-100-043 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 西道維第４６号 県道善通寺大野原線外６線 道路維持修繕工事 | 観音寺市木之郷町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 異常時パトロール 3回 凍結防止剤散布 2回 道路清掃工 1式 路面清掃 1km 障害物除去 50回 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 290m 桝清掃 20箇所 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月26日～令和7年3月7日 | 5607800 | 5489000 | 5489000 |  | 観音寺市柞田町甲４２８−３ 高畠建設株式会社 高畠 智光
17216-2024-1528-100-044 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月22日変更契約 | 西道維第４３号 国道３７７号外８線 道路維持修繕工事 | 三豊市山本町神田他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 異常時パトロール 6回 凍結防止剤散布 0回 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃 0km 障害物除去 52回 排水施設清掃工 1式 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 道路巡視補修準備工 0日 道路巡視補修工 8日 | 令和6年7月26日～令和7年3月7日 | 6948700 | 6820000 | 8801100 | １．各種数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地精査を実施 した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するため、緊急を要すると判断した箇所につい て対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市財田町財田上３７８３ 大矢建設工業株式会社 岡崎 重昭
17216-2024-1528-100-044 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 西道維第４３号 国道３７７号外８線 道路維持修繕工事 | 三豊市山本町神田他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 異常時パトロール 5回 凍結防止剤散布 2回 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃 2km 障害物除去 50回 排水施設清掃工 1式 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月26日～令和7年3月7日 | 6948700 | 6820000 | 6820000 |  | 三豊市財田町財田上３７８３ 大矢建設工業株式会社 岡崎 重昭
17216-2024-1528-100-045 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 西道維第４７号 県道室本流岡線外１２線 道路維持修繕工事 | 観音寺市室本町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 異常時パトロール 3回 凍結防止剤散布 2回 道路清掃工 1式 路面清掃 1km 障害物除去 70回 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 440m 桝清掃 20箇所 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月26日～令和7年3月7日 | 6955300 | 6798000 | 6798000 |  | 観音寺市観音寺町甲２５１０ 株式会社白井組 白井 義樹
17216-2024-1528-100-046 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 西道維第４８号 県道先林姫浜線外９線 道路維持修繕工事 | 観音寺市豊浜町姫浜他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 異常時パトロール 3回 凍結防止剤散布 2回 道路清掃工 1式 路面清掃 1km 障害物除去 70回 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 360m 桝清掃 20箇所 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月26日～令和7年3月7日 | 6955300 | 6820000 | 6820000 |  | 観音寺市豊浜町姫浜１２１０ 有限会社豊浜興業 立石 展章
17216-2024-1528-100-047 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 西道維第４９号 県道岡本高瀬線外１２線 道路維持修繕工事 | 三豊市豊中町岡本他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 異常時パトロール 3回 凍結防止剤散布 2回 道路清掃工 1式 路面清掃 1km 障害物除去 30回 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 260m 桝清掃 20箇所 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月26日～令和7年3月7日 | 4803700 | 4702500 | 4702500 |  | 三豊市豊中町岡本３０９−１ 株式会社尾崎建設興業 尾崎 司
17216-2024-1528-100-047 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月12日変更契約 | 西道維第４９号 県道岡本高瀬線外１２線 道路維持修繕工事 | 三豊市豊中町岡本他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 異常時パトロール 2回 凍結防止剤散布 0回 道路清掃工 1式 路面清掃 0km 障害物除去 29回 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 0m 桝清掃 0箇所 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修準備工 1日 道路巡視補修工 7日 | 令和6年7月26日～令和7年3月7日 | 4803700 | 4702500 | 5865200 | １．道路維持工における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、 現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する箇所 について対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市豊中町岡本３０９−１ 株式会社尾崎建設興業 尾崎 司
17216-2024-1528-100-048 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 西道維第５０号 県道宮尾高瀬線外８線 道路維持修繕工事 | 三豊市三野町大見他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 異常時パトロール 3回 凍結防止剤散布 2回 道路清掃工 1式 路面清掃 1km 障害物除去 70回 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 360m 桝清掃 20箇所 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月26日～令和7年3月7日 | 6954200 | 6809000 | 6809000 |  | 三豊市三野町大見甲６６７３ 株式会社斉藤建設 斎藤 健二
17216-2024-1528-100-049 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 西道維第５１号 県道大浜仁尾線外７線 道路維持修繕工事 | 三豊市詫間町大浜他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 巡視・巡回工 1.00式 道路巡回工 1.00式 異常時パトロール 3.00回 凍結防止剤散布 2.00回 道路清掃工 1.00式 路面清掃工 1.00式 路面清掃 1.00km 障害物除去 60.00回 排水施設清掃工 1.00式 側溝清掃 250.00m 桝清掃 20.00箇所 除草・伐採工 1.00式 雑工 1.00式 道路巡視 1.00式 巡視・巡回工 1.00式 道路巡回工 1.00式 道路巡視補修準備工 2.00日 道路巡視補修工 12.00日 | 令和6年7月26日～令和7年3月7日 | 6949800 | 6798000 | 6798000 |  | 三豊市詫間町詫間２１１２−１１１ 株式会社三宅工務店 三宅 勝
17216-2024-1528-100-049 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日変更契約 | 西道維第５１号 県道大浜仁尾線外７線 道路維持修繕工事 | 三豊市詫間町大浜他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 巡視・巡回工 1.00式 道路巡回工 1.00式 異常時パトロール 2.00回 凍結防止剤散布 0.00回 道路清掃工 1.00式 路面清掃工 1.00式 路面清掃 1.00km 障害物除去 26.00回 排水施設清掃工 1.00式 側溝清掃 0.00m 桝清掃 0.00箇所 除草・伐採工 1.00式 雑工 1.00式 道路巡視 1.00式 巡視・巡回工 1.00式 道路巡回工 1.00式 道路巡視補修準備工 1.00日 道路巡視補修工 8.00日 | 令和6年7月26日～令和7年3月7日 | 6949800 | 6798000 | 6923400 | １ 道路維持工事における数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け 、現地調査を実施した結果、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、緊急を要する箇所 について対応を行ったことによる。 ２ 上記理由により、請負金額が増となった。 | 三豊市詫間町詫間２１１２−１１１ 株式会社三宅工務店 三宅 勝
17216-2024-1528-100-050 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月26日契約 | 西道維第５２号 県道観音寺善通寺線外６線 道路維持修繕工事 | 三豊市高瀬町下勝間他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 異常時パトロール 3回 凍結防止剤散布 2回 道路清掃工 1式 路面清掃 2km 障害物除去 50回 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 350m 桝清掃 20箇所 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 12日 | 令和6年7月26日～令和7年3月7日 | 6985000 | 6820000 | 6820000 |  | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2024-1528-100-050 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月10日変更契約 | 西道維第５２号 県道観音寺善通寺線外６線 道路維持修繕工事 | 三豊市高瀬町下勝間他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 異常時パトロール 3回 凍結防止剤散布 0回 道路清掃工 1式 路面清掃 0km 障害物除去 34回 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 0m 桝清掃 0箇所 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修準備工 1日 道路巡視補修工 7日 | 令和6年7月26日～令和7年3月7日 | 6985000 | 6820000 | 7145600 | １．各種数量の異同は、道路パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地精査を実施 した結果、円滑かつ安全な道路交通を確保するため、緊急を要すると判断した箇所につ いて対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2024-1528-100-051 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 西道維第５４号 県道観音寺港線外２０線 道路維持修繕工事（舗装工） | 観音寺市観音寺町他 | 舗装工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 緊急巡回 4回 通常巡回 6回 舗装補修工 1式 クラック処理 50m 穴埋修繕 15箇所 応急処理作業 1式 除雪作業工 4回 道路修繕 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 不陸整正 1式 下層路盤 1式 上層路盤 1式 基層 1式 表層 1式 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 8211500 | 7964000 | 7964000 |  | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2024-1528-100-052 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 西道維第５５号 県道豊中三野線外１８線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市三野町吉津他 | 舗装工事 | 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 1式 舗装版破砕 1式 不陸整正 1式 下層路盤 1式 上層路盤 1式 基層 1式 表層 1式 オーバーレイ工 1式 区画線工 1式 道路維持 1式 緊急巡回 1回 通常巡回 6回 穴埋補修 60箇所 クラック処理 10m 除雪作業 1回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 9802100 | 9515000 | 9515000 |  | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2024-1528-100-053 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 西道維第５６号 県道観音寺池田線外１３線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市財田町財田上他 | 舗装工事 | 道路修繕 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 舗装打換え工 1式 舗装版切断 1式 舗装版破砕 1式 不陸整正 1式 下層路盤 1式 上層路盤 1式 基層 1式 表層 1式 オーバーレイ工 1式 区画線工 1式 溶融式区画線 1式 道路維持 1式 通常巡回 7回 緊急巡回 3回 穴埋補修 60箇所 クラック処理 60m 除雪作業 2回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 8006900 | 7777000 | 7777000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2024-1528-100-054 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 西道維第５７号 国道３７７号外２５線 道路維持修繕工事（交通安全施設工） | 観音寺市大野原町中姫他 | とび・土工・コンクリート工事 | 交通安全施設工 1式 道路標識工 1式 道路防護柵工 1式 道路反射鏡工 1式 視線誘導標工 1式 道路照明灯工 1式 道路区画線工 1式 緊急点検時等パトロール 1回 夜間パトロール 2回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 9697600 | 9383000 | 9383000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2024-1528-100-055 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 西道維第５８号 県道丸亀詫間豊浜線外２５線 道路維持修繕工事（交通安全施設工） | 三豊市詫間町詫間他 | とび・土工・コンクリート工事 | 交通安全施設工 1.00式 道路標識工 1.00式 道路防護柵工 1.00式 道路反射鏡工 1.00式 道路視線誘導標工 1.00式 道路照明灯工 1.00式 道路区画線工 1.00式 緊急点検時等のパトロール 1.00回 夜間パトロール 2.00回 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 7416200 | 7183000 | 7183000 |  | 仲多度郡多度津町大字道福寺３５５−１ 株式会社桃陵工業 中川 憲昭
17216-2024-1528-100-056 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月23日変更契約 | 西道維第５３号 県道豊中仁尾線 道路維持修繕工事（伐採工） | 三豊市仁尾町仁尾 | 土木一式工事 | 施工延長 200.00m 伐木・除草工 1.00式 除草工 1.00式 法面除草 950.00m2 伐木工 1.00式 伐木・集積・積込 9.00日 仮設工 1.00式 | 令和6年9月2日～令和6年12月25日 | 3245000 | 3135000 | 6353600 | １ 伐木工の施工日数の異同は、実施にあたり現地再調査の結果、伐木等の繁茂が想定よ りも大きいことが判明したことによる。それに伴い処分量の数量も異同となった。 ２ 上記理由により、請負金額が増となった。 | 三豊市仁尾町仁尾乙２８２−１６ 有限会社真鍋建設 真鍋 壽
17216-2024-1528-100-056 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月22日契約 | 西道維第５３号 県道豊中仁尾線 道路維持修繕工事（伐採工） | 三豊市仁尾町仁尾 | 土木一式工事 | 施工延長 200.00m 伐木・除草工 1.00式 除草工 1.00式 法面除草 1000.00m2 伐木工 1.00式 伐木・集積・積込 3.00日 仮設工 1.00式 | 令和6年9月2日～令和6年12月25日 | 3245000 | 3135000 | 3135000 |  | 三豊市仁尾町仁尾乙２８２−１６ 有限会社真鍋建設 真鍋 壽
17216-2024-1528-100-057 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月22日契約 | 西道維第５９号 国道３７７号外４１線 道路維持修繕工事（暗渠清掃） | 観音寺市観音寺町他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 道路清掃工 1式 排水施設清掃工 1式 函渠清掃 230m 管渠清掃 236m 桝清掃 8箇所 清掃車移動 140ｋｍ 残土処分 20m3 | 令和6年8月22日～令和7年2月28日 | 3983100 | 3861000 | 3861000 |  | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2024-1528-100-058 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月10日契約 | 西道維第６１号 県道宮尾高瀬線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市三野町大見 | 舗装工事 | 施工延長 200m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 1500m2 アスファルト舗装工 1式 表層 1500m2 区画線工 1式 | 令和6年9月10日～令和7年1月31日 | 14212000 | 13805000 | 13805000 |  | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2024-1528-100-058 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月19日変更契約 | 西道維第６１号 県道宮尾高瀬線 道路維持修繕工事（舗装工） | 三豊市三野町大見 | 舗装工事 | 施工延長 160m 舗装工 1式 路面切削工 1式 路面切削 1150m2 アスファルト舗装工 1式 表層 1150m2 区画線工 1式 | 令和6年9月10日～令和7年1月31日 | 14212000 | 13805000 | 15374700 | １．舗装構成の変更は、現地再調査の結果、既設舗装が当初想定以上に劣化していること が判明し、耐久性の向上を図るため、施工の必要性を認めたことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2024-1528-100-059 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月20日契約 | 西道維第６２号 県道財田上高瀬線 道路維持修繕工事 | 三豊市山本町神田 | 土木一式工事 | 施工延長 8m 道路修繕 1式 道路土工 1式 掘削工 1式 掘削 50m3 作業土工 1式 床掘 10m3 埋戻 6m3 石・ブロック積（張）工 1式 コンクリートブロック基礎 8m コンクリートブロック積 44m2 胴込・裏込材（砕石） 8ｍ 天端コンクリート 8ｍ 仮設工 1式 工事用道路盛土 40m3 安定処理 16m2 交通管理工 1式 | 令和6年9月20日～令和7年2月28日 | 6050000 | 5940000 | 5940000 |  | 三豊市山本町辻１３９３−１ 三和建設工業有限会社 大橋 正幸
17216-2024-1528-100-060 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月6日契約 | 西道維第６３号 県道丸亀詫間豊浜線 道路維持修繕工事 | 三豊市詫間町松崎 | 土木一式工事 | 施工延長 207m 道路維持 1式 防護網撤去工 207m | 令和6年11月6日～令和7年3月25日 | 15613400 | 13874300 | 13874300 |  | 三豊市三野町大見甲３９９４−４ 有限会社大藤組 藤田 泰三
17216-2024-1528-100-069 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月15日契約 | 西道維第７５号 県道岡本高瀬線外１２線 道路維持修繕工事 | 三豊市豊中町岡本他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 異常時パトロール 1回 凍結防止剤散布 1回 道路清掃工 1式 路面清掃 0.5km 障害物除去 20回 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 180m 桝清掃 10箇所 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 5日 | 令和6年11月15日～令和7年3月7日 | 2954600 | 2893000 | 2893000 |  | 三豊市豊中町笠田竹田９２３−１ 有限会社豊誠建設 森 幾代
17216-2024-1528-100-073 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月28日契約 | 西道維第７６号 県道観音寺善通寺線外６線 道路維持修繕工事 | 三豊市高瀬町下勝間他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 異常時パトロール 2回 凍結防止剤散布 2回 道路清掃工 1式 路面清掃 1km 障害物除去 20回 排水施設清掃工 1式 側溝清掃 100m 桝清掃 10箇所 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 4日 | 令和6年11月28日～令和7年3月7日 | 3510100 | 3410000 | 3410000 |  | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2024-1528-100-074 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月28日契約 | 西道維第７７号 国道３７７号外８線 道路維持修繕工事 | 三豊市山本町神田他 | 土木一式工事 | 道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 異常時パトロール 2回 凍結防止剤散布 2回 道路清掃工 1式 路面清掃工 1式 路面清掃 1km 障害物除去 25回 排水施設清掃工 1式 除草・伐採工 1式 雑工 1式 道路巡視 1式 巡視・巡回工 1式 道路巡回工 1式 道路巡視補修準備工 2日 道路巡視補修工 4日 | 令和6年11月28日～令和7年3月7日 | 3511200 | 3432000 | 3432000 |  | 三豊市財田町財田上３７８３ 大矢建設工業株式会社 岡崎 重昭
17216-2024-1528-100-075 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月28日契約 | 西道維第７８号 県道大浜仁尾線外７線 道路維持修繕工事 | 三豊市詫間町大浜他 | 土木一式工事 | 道路維持 1.00式 巡視・巡回工 1.00式 道路巡回工 1.00式 異常時パトロール 2.00回 凍結防止剤散布 1.00回 道路清掃工 1.00式 路面清掃工 1.00式 路面清掃（路肩部・人力） 0.25km 障害物除去 25.00回 排水施設清掃工 1.00式 側溝清掃 150.00m 桝清掃 10.00箇所 除草・伐採工 1.00式 雑工 1.00式 道路巡視 1.00式 巡視・巡回工 1.00式 道路巡回工 1.00式 道路巡視補修準備工 2.00日 道路巡視補修工 4.00日 | 令和6年11月28日～令和7年3月7日 | 3152600 | 3080000 | 3080000 |  | 三豊市詫間町詫間２１１２−１１１ 株式会社三宅工務店 三宅 勝
17216-2024-1553-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月16日変更契約 | 県道詫間琴平線（下高瀬工区）交通安全施設工事（舗装工） | 三豊市三野町下高瀬 | 舗装工事 | 施工延長 52m 舗装工 1式 切削オーバーレイ 349m2 表層（歩道部） 49m2 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 | 令和6年6月6日～令和6年8月26日 | 3280200 | 3190000 | 3762000 | １．切削オーバーレイの数量増は、現地調査の結果、施工区間と現況舗装との取合せ範囲 を見直したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2024-1553-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月6日契約 | 県道詫間琴平線（下高瀬工区）交通安全施設工事（舗装工） | 三豊市三野町下高瀬 | 舗装工事 | 施工延長 42m 舗装工 1式 切削オーバーレイ 287m2 表層（歩道部） 62m2 区画線工 1式 | 令和6年6月6日～令和6年8月26日 | 3280200 | 3190000 | 3190000 |  | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2024-1553-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月31日契約 | 県道財田西豊中線（上高野工区）交通安全施設工事 | 三豊市豊中町上高野 | 土木一式工事 | 施工延長 L= 34m 道路改良 1式 道路土工 1式 ブロック積工 1式 大型ブロック工 1式 基礎コンクリート 31m 大型ブロック積 105m2 構造物撤去工 1式 | 令和6年7月31日～令和7年3月21日 | 21292700 | 20680000 | 20680000 |  | 三豊市山本町辻２２１４−１ 株式会社片桐興業 片桐 敏郎
17216-2024-1553-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月12日変更契約 | 県道込野観音寺線（北下工区）交通安全施設工事（舗装工） | 観音寺市出作町他 | 舗装工事 | 施工延長 123m 舗装打換え工 1式 舗装版破砕 774m2 殻運搬 74m3 殻処分 74m3 基層（車道・路肩部） 774m2 表層（車道・路肩部） 774m2 区画線工 1式 | 令和6年7月31日～令和6年11月15日 | 10730500 | 10395000 | 9832900 | １．舗装工の減額は現地再調査の結果、当初想定より施工数量が減となったことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 上記理由により、請負金額を減とする。 | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2024-1553-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月31日契約 | 県道込野観音寺線（北下工区）交通安全施設工事（舗装工） | 観音寺市出作町他 | 舗装工事 | 施工延長 140m 舗装打換え工 1式 舗装版破砕 840m2 殻運搬 84m3 殻処分 84m3 基層（車道・路肩部） 840m2 表層（車道・路肩部） 840m2 区画線工 1式 | 令和6年7月31日～令和6年11月15日 | 10730500 | 10395000 | 10395000 |  | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2024-1553-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月10日契約 | 県道詫間仁尾線（詫間工区）交通安全施設工事（舗装工） | 三豊市詫間町詫間 | 舗装工事 | 施工延長 100.00m 舗装工 1.00式 表層（車道部） 720.00m2 基層（車道部） 720.00m2 レベリング 720.00m2 表層（路肩部） 60.00m2 区画線工 1.00式 溶融式区画線 250.00m 構造物撤去工 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和6年9月10日～令和6年12月16日 | 13294600 | 12925000 | 12925000 |  | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2024-1553-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月6日変更契約 | 県道詫間仁尾線（詫間工区）交通安全施設工事（舗装工） | 三豊市詫間町詫間 | 舗装工事 | 施工延長 100.00m 舗装工 1.00式 表層（車道部） 720.00m2 基層（車道部） 666.00m2 レベリング 642.00m2 表層（路肩部） 60.00m2 区画線工 1.00式 溶融式区画線 250.00m 構造物撤去工 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和6年9月10日～令和6年12月16日 | 13294600 | 12925000 | 12490500 | １ 舗装工及び構造物撤去工の数量の異同は、現地精査の結果による。 ２ 交通管理工の数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額が減となった。 | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2024-2010-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月4日契約 | 西河改修第４号 一の谷川 河川改修工事（第１工区） | 観音寺市南町 | 土木一式工事 | 施工延長 63ｍ 排水構造物工 1式 作業土工 1式 床掘り 100m3 埋戻し 150m3 プレキャストＵ型側溝 63m 道路土工 1式 路床盛土 10m3 路体（築堤）盛土 10m3 | 令和6年7月4日～令和7年1月24日 | 7750600 | 7645000 | 7645000 |  | 観音寺市観音寺町甲２５１０ 株式会社白井組 白井 義樹
17216-2024-2010-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月17日変更契約 | 西河改修第４号 一の谷川 河川改修工事（第１工区） | 観音寺市南町 | 土木一式工事 | 施工延長 63ｍ 排水構造物工 1式 作業土工 1式 床掘り 110m3 埋戻し 160m3 残土等処分 110m3 プレキャストＵ型側溝 63m 道路土工 1式 路床盛土 10m3 路体（築堤）盛土 10m3 | 令和6年7月4日～令和7年1月31日 | 7750600 | 7645000 | 9903300 | １ 残土処分の新規計上は、現地再調査の結果、発生土処分の必要を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 観音寺市観音寺町甲２５１０ 株式会社白井組 白井 義樹
17216-2024-2056-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月19日契約 | 宮の尾川 事業間連携砂防工事 | 三豊市三野町大見 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 1式 ・H 4.0m ・L 60.9m ・V 923m3 コンクリート堰堤工 1式 コンクリート堰堤本体工 1式 コンクリート 923m3 型枠 500m2 仮設工 1式 | 令和6年6月19日～令和7年2月13日 | 57505800 | 56100000 | 56100000 |  | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
17216-2024-2056-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月8日変更契約 | 高尾戸川 事業間連携砂防工事 | 三豊市詫間町詫間 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 1式 コンクリート堰堤工 1式 H 3.0m L 81.6m V 413m3 コンクリート 413m3 型枠 328m2 仮設工 1式 | 令和6年7月2日～令和7年3月3日 | 33139700 | 32010000 | 32059500 | １ 仮設工の金額増については、起工測量を踏まえ本体工の施工に必要な範囲のヤード造 成を認めたことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市詫間町詫間２１１２−１１１ 株式会社三宅工務店 三宅 勝
17216-2024-2056-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月2日契約 | 高尾戸川 事業間連携砂防工事 | 三豊市詫間町詫間 | 土木一式工事 | 砂防堰堤 1式 コンクリート堰堤工 1式 H 3.0m L 81.6m V 430m3 コンクリート 430m3 型枠 343m2 仮設工 1式 | 令和6年7月2日～令和7年3月3日 | 33139700 | 32010000 | 32010000 |  | 三豊市詫間町詫間２１１２−１１１ 株式会社三宅工務店 三宅 勝
17216-2024-2166-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月6日契約 | 高瀬川 大規模特定河川工事 | 三豊市三野町下高瀬 | 土木一式工事 | 施工延長 110.3m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 234m2 1号隔壁 7箇所 3号護岸コンクリート 107ｍ 底打ちコンクリート 107ｍ 擁壁工 1式 1号路側コンクリート 67ｍ 2号路側コンクリート 40ｍ 仮設工 1式 | 令和6年11月6日～令和7年3月25日 | 64766900 | 61160000 | 61160000 |  | 三豊市三野町大見甲６６７３ 株式会社斉藤建設 斎藤 健二
17216-2024-2167-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月19日契約 | 一の谷川 大規模特定河川工事（第１工区） | 観音寺市吉岡町 | 土木一式工事 | 施工延長 78ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 590m3 床掘り 740m3 埋戻し 870m3 路体（築堤）盛土 230m3 残土処理工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック積 359m2 擁壁工 1式 場所打擁壁工 40ｍ 付帯道路工 1式 側溝工 85m 管渠工 2箇所 下層路盤（車道・路肩部） 499m2 表層（車道・路肩部） 370m2 構造物撤去工 1式 | 令和6年6月19日～令和7年3月14日 | 46927100 | 45100000 | 45100000 |  | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2024-2167-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月25日契約 | 西河海維第１号 財田川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 観音寺市八幡町他 | 土木一式工事 | 施工延長 270ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 5400m3 土砂等運搬 5550m3 仮設工 1式 工事用道路工 1式 | 令和6年6月25日～令和6年10月11日 | 33982300 | 32780000 | 32780000 |  | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2024-2167-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月8日変更契約 | 西河海維第１号 財田川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 観音寺市八幡町他 | 土木一式工事 | 施工延長 270ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 2700m3 土砂等運搬 2700m3 仮設工 1式 工事用道路工 1式 | 令和6年6月25日～令和6年10月11日 | 33982300 | 32780000 | 29002600 | １ 掘削工における数量の減は、工事着手にあたり地元関係者と協議の結果、現状の澪筋 の保全が必要となり、当初設計の土砂の撤去範囲を見直したことによる。 ２ 土砂等運搬工における金額の増は、掘削土の土質試験の結果、本工事の発生土が観音 寺スマートインターチェンジに流用可能な土質と判明したため、残土の流用を図ったこと による。 | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2024-2196-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月11日契約 | ６災第５号 宮川 河川災害復旧工事 | 三豊市高瀬町羽方 | 土木一式工事 | 施工延長 22m コンクリートブロック積 48m2 1号隔壁 1箇所 2号隔壁 1箇所 根固めブロック 18個 仮設工 1式 雑工（間詰コンクリート） 1箇所 | 令和6年9月11日～令和7年3月7日 | 8190600 | 8019000 | 8019000 |  | 三豊市高瀬町上勝間２２９７−１ 有限会社大門開発 豊嶋 真人
17216-2024-2196-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月11日契約 | ６災第６号 竜王谷川 河川災害復旧工事 | 三豊市三野町大見 | 土木一式工事 | 施工延長 9.6m コンクリートブロック積 21m2 1号隔壁 4箇所 法長表示ピン 1個 雑工（石積工） 14m2 仮設工 1式 | 令和6年9月11日～令和7年2月20日 | 5253600 | 5170000 | 5170000 |  | 三豊市三野町大見甲４３４２−１ 香川建設株式会社 秋葉 勝人
17216-2024-2196-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月11日契約 | ６災第４号 瀬入川 河川災害復旧工事 | 三豊市三野町吉津 | 土木一式工事 | 施工延長 13.5ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 作業土工 1式 床掘り 60m3 埋戻し 50m3 コンクリートブロック工 1式 コンクリートブロック積 33m2 隔壁 2箇所 雑工 1式 間詰コンクリート 1箇所 仮設工 1式 | 令和6年9月11日～令和7年2月20日 | 4761900 | 4675000 | 4675000 |  | 三豊市詫間町詫間６９１２−１３ 有限会社峰照産業 峰久 照行
17216-2024-2196-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月11日契約 | ６災第３号 河内川 河川災害復旧工事 | 三豊市山本町河内 | 土木一式工事 | 施工延長 5ｍ 大型ブロック積 24m2 １号小口止コンクリート 1箇所 ２号小口止コンクリート 1箇所 雑工（石積工） 12m2 雑工（ブロック積工） 12m2 構造物撤去工 7m3 仮設工 1式 | 令和6年9月11日～令和7年3月7日 | 9324700 | 9130000 | 9130000 |  | 三豊市山本町辻２２１４−１ 株式会社片桐興業 片桐 敏郎
17216-2024-2196-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月20日変更契約 | ６災第３号 河内川 河川災害復旧工事 | 三豊市山本町河内 | 土木一式工事 | 施工延長 5ｍ 大型ブロック積 24m2 １号小口止コンクリート 1箇所 ２号小口止コンクリート 1箇所 雑工（石積工） 12m2 雑工（ブロック積工） 0m2 構造物撤去工 3m3 仮設工 1式 根固めブロック工 8個 | 令和6年9月11日～令和7年3月7日 | 9324700 | 9130000 | 8185100 | １ 雑工(ブロック積工)の廃工は、実施にあたり終点部の既設護岸構造を確認した結果、 取合が不要となったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市山本町辻２２１４−１ 株式会社片桐興業 片桐 敏郎
17216-2024-2196-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月17日契約 | ６災第１１号 河内川 河川災害復旧工事 | 三豊市山本町河内 | 土木一式工事 | 施工延長 54ｍ コンクリートブロック積 201m2 隔壁コンクリート 4箇所 雑工（ブロック積） 12m2 植生工 110m2 路側擁壁 11m 止コンクリート 1式 アスファルト舗装工 5m2 コンクリート舗装工 11m2 水路工 8ｍ 構造物取壊し工 1式 仮設工 1式 | 令和6年12月17日～令和7年3月25日 | 24055900 | 23430000 | 23430000 |  | 三豊市山本町辻３４６５−１ 山本建設株式会社 真屋 浩三
17216-2024-2196-100-007 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月12日契約 | ６災第１７号 県道観音寺佐野線 道路災害復旧工事 | 観音寺市大野原町海老済 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 7.5m 道路改良 1式 道路土工 1式 法面整形工 1式 法面整形（切土部） 70m2 法面工 1式 法面吹付工 1式 コンクリート吹付 4m2 法枠工 1式 吹付枠 65m2 鉄筋挿入工 1式 覆式落石防止網工 1式 仮設工 1式 | 令和6年12月12日～令和7年3月25日 | 12045000 | 11715000 | 11715000 |  | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
17216-2024-2197-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月5日契約 | 重谷寺川 災害復旧工事 | 三豊市高瀬町下麻 | 土木一式工事 | 施工延長 29m 河川土工 1式 護床工 1式 護床ブロック 1式 護床ブロック撤去 15個 護床ブロック製作 36個 護床ブロック据付 51個 天端(堤体)復旧工 1式 仮設工 1式 | 令和6年12月5日～令和7年3月25日 | 6971800 | 6765000 | 6765000 |  | 三豊市高瀬町比地中１０５−１ 有限会社詫間土建 詫間 享
17216-2024-2223-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月24日変更契約 | 西河海維第７号 宮川 河川海岸維持修繕工事（草刈工） | 三豊市豊中町上高野他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草(全体) 23100m2 除草処分(全体) 42.35t 県河川分 1式 除草 22100m2 除草処分 40.52t 市道分 1式 除草 1000m2 除草処分 1.83t | 令和6年6月13日～令和6年7月31日 | 6983900 | 6842000 | 7417300 | 1.除草面積の増は、現地再調査の結果、除草すべき区域が増えたことによる。 2.その他数量の異同は現地再調査の結果による。 3.上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市豊中町本山甲９５３−１ 有限会社タテイシ建設 立石 基城
17216-2024-2223-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 西河海維第７号 宮川 河川海岸維持修繕工事（草刈工） | 三豊市豊中町上高野他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草(全体) 22800m2 除草処分(全体) 31t 県河川分 1式 除草 21800m2 除草処分 29.6t 市道分 1式 除草 1000m2 除草処分 1.4t | 令和6年6月13日～令和6年7月31日 | 6983900 | 6842000 | 6842000 |  | 三豊市豊中町本山甲９５３−１ 有限会社タテイシ建設 立石 基城
17216-2024-2223-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月11日変更契約 | 西河海維第１１号 財田川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第３工区） | 観音寺市流岡町他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草(全体) 27200m2 除草処分(全体) 29.45t 県河川分 1式 除草 19500m2 除草処分 21.09t 観音寺市道分 1式 除草 3800m2 除草処分 4.15t 県道分 1式 除草 2900m2 除草処分 3.11t 三豊市道分 1式 除草 1000m2 除草処分 1.10t | 令和6年6月13日～令和6年10月18日 | 6979500 | 8109200 | 7898000 | 月単位の4週8休相当が達成できなかったため、対象期間週休2日補正とする。 上記理由により、請負金額を減とする。 | 観音寺市八幡町３−１３−２４ 株式会社五味興産 五味 賢三
17216-2024-2223-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月3日変更契約 | 西河海維第１１号 財田川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第３工区） | 観音寺市流岡町他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草(全体) 27200m2 除草処分(全体) 29.45t 県河川分 1式 除草 19500m2 除草処分 21.09t 観音寺市道分 1式 除草 3800m2 除草処分 4.15t 県道分 1式 除草 2900m2 除草処分 3.11t 三豊市道分 1式 除草 1000m2 除草処分 1.10t | 令和6年6月13日～令和6年9月10日 | 6979500 | 6875000 | 8109200 | (1)財田川における連続する区間について、堤防点検のため草刈の必要性を認め、 変更増とする。 (2)その他数量の異同は現地再調査の結果による。 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市八幡町３−１３−２４ 株式会社五味興産 五味 賢三
17216-2024-2223-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 西河海維第１１号 財田川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第３工区） | 観音寺市流岡町他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草(全体) 21800m2 除草処分(全体) 40t 県河川分 1式 除草 15300m2 除草処分 28.1t 観音寺市道分 1式 除草 3800m2 除草処分 7.0t 県道分 1式 除草 2700m2 除草処分 4.9t | 令和6年6月13日～令和6年9月10日 | 6979500 | 6875000 | 6875000 |  | 観音寺市八幡町３−１３−２４ 株式会社五味興産 五味 賢三
17216-2024-2223-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月5日変更契約 | 西河海維第１１号 財田川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第３工区） | 観音寺市流岡町他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草(全体) 27200m2 除草処分(全体) 29.45t 県河川分 1式 除草 19500m2 除草処分 21.09t 観音寺市道分 1式 除草 3800m2 除草処分 4.15t 県道分 1式 除草 2900m2 除草処分 3.11t 三豊市道分 1式 除草 1000m2 除草処分 1.10t | 令和6年6月13日～令和6年10月18日 | 6979500 | 8109200 | 8109200 | (1)財田川における連続する区間について、堤防点検のため草刈の必要性を認め、 変更増とする。 (2)その他数量の異同は現地再調査の結果による。 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市八幡町３−１３−２４ 株式会社五味興産 五味 賢三
17216-2024-2223-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 西河海維第５号 高瀬川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第３工区） | 三豊市高瀬町新名他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草（全体） 21000m2 除草処分（全体） 37t 県河川分 1式 除草 17600m2 除草処分 30t 除草工 1式 市道分 1式 除草 3400m2 除草処分 7t | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 6688000 | 6556000 | 6556000 |  | 三豊市高瀬町比地中１０５−１ 有限会社詫間土建 詫間 享
17216-2024-2223-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 西河海維第５号 高瀬川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第３工区） | 三豊市高瀬町新名他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草（全体） 24500m2 除草処分（全体） 28t 県河川分 1式 除草 21100m2 除草処分 24t 除草工 1式 市道分 1式 除草 3400m2 除草処分 4t | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 6688000 | 6556000 | 7203900 | １．除草面積の数量増は、護岸状況確認が必要な範囲を追加施工したことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町比地中１０５−１ 有限会社詫間土建 詫間 享
17216-2024-2223-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 西河海維第２号 高瀬川外３河川 河川海岸維持修繕工事（草刈工） | 三豊市三野町下高瀬他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草（全体） 28400m2 除草処分（全体） 31t 県河川分 1式 除草 23100m2 除草処分 25t 市道分 1式 除草 5300m2 除草処分 6t | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6992700 | 6882700 | 8060800 | １．除草面積の数量増は、護岸状況確認が必要な範囲を追加施工したことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市三野町吉津乙３１４−２ 有限会社三豊総業 白井 孝三
17216-2024-2223-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 西河海維第２号 高瀬川外３河川 河川海岸維持修繕工事（草刈工） | 三豊市三野町下高瀬他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草（全体） 24000m2 除草処分（全体） 27t 県河川分 1式 除草 19500m2 除草処分 22t 市道分 1式 除草 4500m2 除草処分 5t | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6992700 | 6882700 | 6882700 |  | 三豊市三野町吉津乙３１４−２ 有限会社三豊総業 白井 孝三
17216-2024-2223-100-005 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 西河海維第１０号 財田川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第２工区） | 観音寺市本大町他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草（全体） 19300m2 除草処分（全体） 58t 県河川分 1式 除草 7600m2 除草処分 22.8t 県道分 1式 除草 9100m2 除草処分 27.5t 観音寺市道分 1式 除草 2600m2 除草処分 7.7t | 令和6年6月18日～令和6年9月30日 | 6838700 | 6732000 | 6732000 |  | 観音寺市室本町１３２５−５８ 久保建設株式会社 久保 榮造
17216-2024-2223-100-005 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月19日変更契約 | 西河海維第１０号 財田川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第２工区） | 観音寺市本大町他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草（全体） 23900m2 除草処分（全体） 67.1t 県河川分 1式 除草 10400m2 除草処分 29.3t 県道分 1式 除草 9900m2 除草処分 27.9t 観音寺市道分 1式 除草 2500m2 除草処分 6.9t 三豊市道分 1式 除草 1100m2 除草処分 3.0t | 令和6年6月18日～令和6年9月30日 | 6838700 | 6732000 | 8155400 | １ 除草面積の増は、現地調査の結果、財田川における連続する区間について、堤防点検 のため草刈の必要性を認め、除草範囲を追加したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市室本町１３２５−５８ 久保建設株式会社 久保 榮造
17216-2024-2223-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月10日変更契約 | 西河海維第３号 高瀬川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第１工区） | 三豊市三野町下高瀬他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草（全体） 27800m2 除草処分（全体） 41t 県河川分 1式 除草 22300m2 除草処分 33t 除草工 1式 市道分 1式 除草 5500m2 除草処分 8t | 令和6年6月14日～令和6年9月13日 | 6894800 | 6765000 | 8378700 | １．除草面積の数量増は、護岸状況確認が必要な範囲を追加施工したことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市三野町大見甲４３４２−１ 香川建設株式会社 秋葉 勝人
17216-2024-2223-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 西河海維第３号 高瀬川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第１工区） | 三豊市三野町下高瀬他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草（全体） 23000m2 除草処分（全体） 26t 県河川分 1式 除草 18000m2 除草処分 20t 除草工 1式 市道分 1式 除草 5000m2 除草処分 6t | 令和6年6月14日～令和6年9月13日 | 6894800 | 6765000 | 6765000 |  | 三豊市三野町大見甲４３４２−１ 香川建設株式会社 秋葉 勝人
17216-2024-2223-100-007 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月30日変更契約 | 西河海維第９号 財田川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第１工区） | 三豊市山本町大野他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草（全体） 28100m2 除草処分（全体） 39t 県河川分 1式 除草 22800m2 除草処分 31.7t 市道分 1式 除草 5300m2 除草処分 7.3t | 令和6年6月17日～令和6年9月13日 | 6956400 | 6820000 | 8647100 | １ 除草面積の増は、現地調査の結果、新たに堤防点検の必要な箇所を認め、除草範囲を 追加したことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市山本町辻１３９３−１ 三和建設工業有限会社 大橋 正幸
17216-2024-2223-100-007 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 西河海維第９号 財田川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第１工区） | 三豊市山本町大野他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草（全体） 23700m2 除草処分（全体） 20t 県河川分 1式 除草 18300m2 除草処分 15.4t 市道分 1式 除草 5400m2 除草処分 4.6t | 令和6年6月17日～令和6年9月13日 | 6956400 | 6820000 | 6820000 |  | 三豊市山本町辻１３９３−１ 三和建設工業有限会社 大橋 正幸
17216-2024-2223-100-008 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月12日変更契約 | 西河海維第１２号 一の谷川 河川海岸維持修繕工事（草刈工） | 観音寺市観音寺町他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草工（全体） 22600m2 除草処分（全体） 30.8t 県河川分 1式 除草 15100m2 除草処分 20.6t 観音寺市分 1式 道路除草工 1式 除草 7500m2 除草処分 10.2t | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6697900 | 6226000 | 6549400 | １．除草面積の増は、現地調査の結果、新たに堤防点検が必要な箇所が生じたため、除 草範囲を追加したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市室本町１０７２−３ 株式会社曽根工務店 曾根 尊幸
17216-2024-2223-100-008 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 西河海維第１２号 一の谷川 河川海岸維持修繕工事（草刈工） | 観音寺市観音寺町他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草工（全体） 21200m2 除草処分（全体） 34t 県河川分 1式 除草 13800m2 除草処分 22t 観音寺市分 1式 道路除草工 1式 除草 7400m2 除草処分 12t | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6697900 | 6226000 | 6226000 |  | 観音寺市室本町１０７２−３ 株式会社曽根工務店 曾根 尊幸
17216-2024-2223-100-009 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 西河海維第１３号 柞田川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈工） | 観音寺市柞田町他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草工（全体） 20600m2 除草処分（全体） 40t 県河川分 1式 除草 15500m2 除草処分 30t 観音寺市分 1式 道路除草工 1式 除草 5100m2 除草処分 10t | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6711100 | 6600000 | 6600000 |  | 観音寺市柞田町甲２２７２−１ 有限会社帝総建 高畠 由紀子
17216-2024-2223-100-009 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月26日変更契約 | 西河海維第１３号 柞田川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈工） | 観音寺市柞田町他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草工（全体） 20400m2 除草処分（全体） 41t 県河川分 1式 除草 15400m2 除草処分 31t 観音寺市分 1式 道路除草工 1式 除草 5000m2 除草処分 10t | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 6711100 | 6600000 | 6575800 | １ 除草面積及び処分量の変更は、施工にあたり現地精査を実施したことによる。 ２ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 観音寺市柞田町甲２２７２−１ 有限会社帝総建 高畠 由紀子
17216-2024-2223-100-010 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月25日変更契約 | 西河海維第１４号 柞田川外２河川 河川海岸維持修繕工事（草刈工） | 観音寺市木之郷町他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草工（全体） 28700m2 除草処分（全体） 37.5t 県河川分 1式 除草 27700m2 除草処分 36.2t 観音寺市分 1式 道路除草工 1式 除草 1000m2 除草処分 1.3t | 令和6年6月21日～令和6年9月30日 | 6949800 | 6820000 | 8619600 | １．除草面積の増は、現地調査の結果、新たに堤防点検が必要な箇所が生じたため、除 草範囲を追加したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市大野原町大野原４１５６−２ 有限会社金丸産業 金丸 忠義
17216-2024-2223-100-010 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 西河海維第１４号 柞田川外２河川 河川海岸維持修繕工事（草刈工） | 観音寺市木之郷町他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草工（全体） 22200m2 除草処分（全体） 32t 県河川分 1式 除草 21200m2 除草処分 30t 観音寺市分 1式 道路除草工 1式 除草 1000m2 除草処分 2t | 令和6年6月21日～令和6年9月30日 | 6949800 | 6820000 | 6820000 |  | 観音寺市大野原町大野原４１５６−２ 有限会社金丸産業 金丸 忠義
17216-2024-2223-100-011 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月26日変更契約 | 西河海維第８号 竿川 河川海岸維持修繕工事（草刈工） | 三豊市豊中町比地大他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草 17500m2 除草処分 15t | 令和6年6月13日～令和6年10月18日 | 5155700 | 5049000 | 5075400 | １．除草処分の金額増は、工事を実施した結果、処分量が当初の想定よりも増加したこと による。 ２．その他数量の異同は現地を精査した結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市豊中町笠田笠岡３１８５−６ 株式会社広立 國土 和彦
17216-2024-2223-100-011 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 西河海維第８号 竿川 河川海岸維持修繕工事（草刈工） | 三豊市豊中町比地大他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草 17500m2 除草処分 14t | 令和6年6月13日～令和6年9月30日 | 5155700 | 5049000 | 5049000 |  | 三豊市豊中町笠田笠岡３１８５−６ 株式会社広立 國土 和彦
17216-2024-2223-100-011 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 西河海維第８号 竿川 河川海岸維持修繕工事（草刈工） | 三豊市豊中町比地大他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草 17500m2 除草処分 14t | 令和6年6月13日～令和6年10月18日 | 5155700 | 5049000 | 5049000 |  | 三豊市豊中町笠田笠岡３１８５−６ 株式会社広立 國土 和彦
17216-2024-2223-100-012 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月4日変更契約 | 西河海維第４号 高瀬川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第２工区） | 三豊市高瀬町上勝間他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草（全体） 27800m2 除草処分（全体） 35t 県河川分 1式 除草 18900m2 除草処分 24t 市道分 1式 除草 8900m2 除草処分 11t | 令和6年6月20日～令和6年12月10日 | 6891500 | 6743000 | 8231300 | １．除草面積の増は、現地調査の結果、新たに堤防点検が必要な箇所が生じたため、除草 範囲を追加したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町新名１５２６ 有限会社小畑建設 小畑 忠司
17216-2024-2223-100-012 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月26日変更契約 | 西河海維第４号 高瀬川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第２工区） | 三豊市高瀬町上勝間他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草（全体） 23500m2 除草処分（全体） 20t 県河川分 1式 除草 17500m2 除草処分 15t 市道分 1式 除草 6000m2 除草処分 5t | 令和6年6月20日～令和6年12月10日 | 6891500 | 6743000 | 6743000 |  | 三豊市高瀬町新名１５２６ 有限会社小畑建設 小畑 忠司
17216-2024-2223-100-012 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月15日変更契約 | 西河海維第４号 高瀬川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第２工区） | 三豊市高瀬町上勝間他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草（全体） 23500m2 除草処分（全体） 20t 県河川分 1式 除草 17500m2 除草処分 15t 市道分 1式 除草 6000m2 除草処分 5t | 令和6年6月20日～令和6年11月29日 | 6891500 | 6743000 | 6743000 |  | 三豊市高瀬町新名１５２６ 有限会社小畑建設 小畑 忠司
17216-2024-2223-100-012 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月20日変更契約 | 西河海維第４号 高瀬川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第２工区） | 三豊市高瀬町上勝間他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草（全体） 23500m2 除草処分（全体） 20t 県河川分 1式 除草 17500m2 除草処分 15t 市道分 1式 除草 6000m2 除草処分 5t | 令和6年6月20日～令和6年10月18日 | 6891500 | 6743000 | 6743000 |  | 三豊市高瀬町新名１５２６ 有限会社小畑建設 小畑 忠司
17216-2024-2223-100-012 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 西河海維第４号 高瀬川 河川海岸維持修繕工事（草刈工）（第２工区） | 三豊市高瀬町上勝間他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草（全体） 23500m2 除草処分（全体） 20t 県河川分 1式 除草 17500m2 除草処分 15t 市道分 1式 除草 6000m2 除草処分 5t | 令和6年6月20日～令和6年9月30日 | 6891500 | 6743000 | 6743000 |  | 三豊市高瀬町新名１５２６ 有限会社小畑建設 小畑 忠司
17216-2024-2223-100-013 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月21日変更契約 | 西河海維第６号 竿川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈工） | 三豊市豊中町岡本他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草 24400m2 除草処分 48t | 令和6年6月13日～令和6年8月30日 | 6795800 | 6655000 | 7801200 | １．除草面積の数量増は、護岸状況確認が必要な範囲を追加施工したことによる。 ２．その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市豊中町岡本１５００−１ 有限会社武内建設 武内 成道
17216-2024-2223-100-013 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月13日契約 | 西河海維第６号 竿川外１河川 河川海岸維持修繕工事（草刈工） | 三豊市豊中町岡本他 | 土木一式工事 | 除草工 1式 除草 21400m2 除草処分 35t | 令和6年6月13日～令和6年8月30日 | 6795800 | 6655000 | 6655000 |  | 三豊市豊中町岡本１５００−１ 有限会社武内建設 武内 成道
17216-2024-2223-100-014 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月28日変更契約 | 西河海維第１５号 椛の木川 河川海岸維持修繕工事 | 三豊市高瀬町上麻 | 土木一式工事 | 施工延長 10ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリート（間知）ブロック積 17m2 仮設工 1式 | 令和6年7月5日～令和6年12月20日 | 6140200 | 6050000 | 5647400 | (1)現地再調査を行った結果、上下流の既設護岸に取合わせるため、ブロック積の面積が 減となった。 (2)その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 上記理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市高瀬町新名１４１７−３ 有限会社旭建設 三好 一良
17216-2024-2223-100-014 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月21日変更契約 | 西河海維第１５号 椛の木川 河川海岸維持修繕工事 | 三豊市高瀬町上麻 | 土木一式工事 | 施工延長 10ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリート（間知）ブロック積 17m2 仮設工 1式 | 令和6年7月5日～令和6年12月20日 | 6140200 | 5647400 | 5647400 | １ 護岸構造の変更は、現地精査の結果による。 ２ その他数量の異同は、現地再調査の結果による。 | 三豊市高瀬町新名１４１７−３ 有限会社旭建設 三好 一良
17216-2024-2223-100-014 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月4日契約 | 西河海維第１５号 椛の木川 河川海岸維持修繕工事 | 三豊市高瀬町上麻 | 土木一式工事 | 施工延長 10ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリート（間知）ブロック積 22m2 仮設工 1式 | 令和6年7月5日～令和6年12月20日 | 6140200 | 6050000 | 6050000 |  | 三豊市高瀬町新名１４１７−３ 有限会社旭建設 三好 一良
17216-2024-2223-100-015 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月11日契約 | 西河海維第１７号 四方堂川 河川海岸維持修繕工事 | 観音寺市豊浜町箕浦 | 土木一式工事 | 施工延長 11ｍ コンクリートブロック積 41m2 根固めブロック 16個 構造物撤去工 1式 | 令和6年8月1日～令和7年2月25日 | 8533800 | 8360000 | 8360000 |  | 観音寺市豊浜町姫浜１２１０ 有限会社豊浜興業 立石 展章
17216-2024-2223-100-016 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月17日変更契約 | 西河海維第１６号 唐井手川 河川海岸維持修繕工事 | 観音寺市大野原町大野原 | 土木一式工事 | 施工延長 5m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリート（間知）ブロック積 19m2 法長表示鋲設置 1個 仮設工 1式 | 令和6年7月19日～令和6年11月29日 | 4445100 | 4345000 | 4345000 |  | 観音寺市大野原町大野原６２５４−２ 有限会社藤川組 藤川 昌代
17216-2024-2223-100-016 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月22日変更契約 | 西河海維第１６号 唐井手川 河川海岸維持修繕工事 | 観音寺市大野原町大野原 | 土木一式工事 | 施工延長 7m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリート（間知）ブロック積 27m2 法長表示鋲設置 1個 仮設工 1式 | 令和6年7月19日～令和6年11月29日 | 4445100 | 4345000 | 5343800 | １ 残土処理工の金額増は、他工事に流用することとしていたが、土質が悪く流用が困難 のため残土処分することによる。 ２ 施工延長及びブロック積の増は、現地再調査の結果、施工箇所の上流において、護岸 の損傷を確認し、当該箇所の修繕の必要性を認めたことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 | 観音寺市大野原町大野原６２５４−２ 有限会社藤川組 藤川 昌代
17216-2024-2223-100-016 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月19日契約 | 西河海維第１６号 唐井手川 河川海岸維持修繕工事 | 観音寺市大野原町大野原 | 土木一式工事 | 施工延長 5m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリート（間知）ブロック積 19m2 法長表示鋲設置 1個 仮設工 1式 | 令和6年7月19日～令和6年10月31日 | 4445100 | 4345000 | 4345000 |  | 観音寺市大野原町大野原６２５４−２ 有限会社藤川組 藤川 昌代
17216-2024-2223-100-017 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月21日変更契約 | 西河海維第２１号 西股川 河川海岸維持修繕工事 | 三豊市高瀬町佐股 | 土木一式工事 | 施工延長 7ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 擁壁護岸工 1式 作業土工 1式 護岸工 1式 コンクリートブロック積 25m2 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物取壊し 2m3 仮設工 1式 | 令和6年9月17日～令和7年2月7日 | 3297800 | 3223000 | 3499100 | １．伐採工の新規計上は現地精査の結果、既設石積から樹木が生えており、護岸の損傷に つながる恐れがあることから、緊急に伐採を行う必要を認めたことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町上麻４６０−１ 有限会社長尾組 長尾 忠司
17216-2024-2223-100-017 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月19日契約 | 西河海維第２１号 西股川 河川海岸維持修繕工事 | 三豊市高瀬町佐股 | 土木一式工事 | 施工延長 7ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 擁壁護岸工 1式 作業土工 1式 護岸工 1式 コンクリートブロック積 25m2 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物取壊し 2m3 仮設工 1式 | 令和6年9月17日～令和7年2月7日 | 3297800 | 3223000 | 3223000 |  | 三豊市高瀬町上麻４６０−１ 有限会社長尾組 長尾 忠司
17216-2024-2223-100-018 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 西河海維第２７号 高瀬川外１７河川 河川海岸維持修繕工事（維持修繕） | 三豊市高瀬町上高瀬他 | 土木一式工事 | 河川維持 1式 伐木除根工 1式 欠損部補修工 1式 塵芥処理工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 2744500 | 2684000 | 2684000 |  | 三豊市豊中町下高野２７９１ 大一工業株式会社 西山 猛
17216-2024-2223-100-020 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 西河海維第２５号 苧扱川外１２河川 河川海岸維持修繕工事（維持修繕） | 観音寺市高屋町他 | 土木一式工事 | 河川維持 1式 伐木 1式 欠損部補修 1式 塵芥処理 1式 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 3157000 | 3080000 | 3080000 |  | 観音寺市柞田町乙２８２９−１ 北四国インテック株式会社 井下 雅直
17216-2024-2233-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | 高瀬川 津波等対策河川工事（詫間水門） | 三豊市詫間町松崎他 | 土木一式工事 | 詫間水門 せん断補強工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年10月3日～令和7年3月25日 | 54461000 | 52030000 | 52030000 |  | 三豊市山本町神田１７５８ 株式会社安藤工業 近井 秋夫
17216-2024-2246-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月20日契約 | 西河改修第１号 財田川 河川改修工事 | 三豊市山本町財田西 | 土木一式工事 | 施工延長 15ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 340m3 路体（築堤）盛土 420m3 法覆護岸工 1式 ブロックマット 280m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月20日～令和6年9月20日 | 9807600 | 9570000 | 9570000 |  | 三豊市山本町辻３４６５−１ 山本建設株式会社 真屋 浩三
17216-2024-2246-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月17日変更契約 | 西河改修第１号 財田川 河川改修工事 | 三豊市山本町財田西 | 土木一式工事 | 施工延長 15ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 320m3 路体（築堤）盛土 430m3 法覆護岸工 1式 ブロックマット 285m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 | 令和6年6月20日～令和6年10月11日 | 9807600 | 9570000 | 10071600 | １．構造物撤去工の数量増については、現地精査の結果、既設ブロック積の根入れが想定 より深かったことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市山本町辻３４６５−１ 山本建設株式会社 真屋 浩三
17216-2024-2246-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月10日契約 | 西河改修第２号 興隆寺川 河川改修工事 | 三豊市豊中町下高野 | 土木一式工事 | 施工延長 34ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1式 コンクリート（間知）ブロック積 165m2 底張工 1式 付帯道路工 1式 コンクリート舗装工 95m2 | 令和6年7月11日～令和7年3月14日 | 19292900 | 18700000 | 18700000 |  | 三豊市豊中町岡本３０９−１ 株式会社尾崎建設興業 尾崎 司
17216-2024-2246-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月27日契約 | 西河改修第５号 苧扱川 河川改修工事 | 観音寺市高屋町 | 土木一式工事 | 施工延長 11ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 掘削 90m3 構造物撤去工 1式 構造物取壊し工 1式 コンクリート構造物取壊し 31m3 擁壁護岸工 1式 作業土工 1式 ブロック積工 1式 １号ブロック積 24m2 ２号ブロック積 27m2 水路工 1式 １号L型水路 11ｍ 底打ち工 1式 底打ちコンクリート 11m 仮設工 1式 | 令和6年6月27日～令和7年2月10日 | 9754800 | 9570000 | 9570000 |  | 観音寺市観音寺町甲２５１０ 株式会社白井組 白井 義樹
17216-2024-2246-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月28日変更契約 | 西河改修第５号 苧扱川 河川改修工事 | 観音寺市高屋町 | 土木一式工事 | 施工延長 11ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 掘削 90m3 構造物撤去工 1式 構造物取壊し工 1式 コンクリート構造物取壊し 31m3 擁壁護岸工 1式 作業土工 1式 ブロック積工 1式 １号ブロック積 24m2 ２号ブロック積 25m2 水路工 1式 １号L型水路 11ｍ 底打ち工 1式 底打ちコンクリート 11m 仮設工 1式 | 令和6年6月27日～令和7年2月10日 | 9754800 | 9570000 | 9581000 | １．仮設工の増について、堤内側に湧水が確認されたことから、水替え工の必要性を認め たことによる。 ２．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市観音寺町甲２５１０ 株式会社白井組 白井 義樹
17216-2024-2246-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月9日契約 | 西河改修第３号 柞田川 河川改修工事（第１工区） | 観音寺市柞田町 | 土木一式工事 | 施工延長 65ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 1270m3 床掘 390m3 埋戻 350m3 法覆護岸工 1式 平ブロック張 386m2 仮設工 1式 | 令和6年7月16日～令和7年3月25日 | 33169400 | 31570000 | 31570000 |  | 観音寺市柞田町甲４２８−３ 高畠建設株式会社 高畠 智光
17216-2024-2246-100-005 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | 西河改修第６号 柞田川 河川改修工事（第２工区） | 観音寺市大野原町福田原 | 土木一式工事 | 施工延長 47ｍ 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 盛土工 90m3 法面整形工 240m2 残土処理工 100ｍ3 法覆護岸工 1式 作業土工 1式 コンクリートブロック工（間知ブロック張） 221m2 多自然護岸工 1式 かごマット（本川） 15m2 かごマット（支川） 40m2 根固め工 1式 底打ちコンクリート 29m3 仮設工 1式 | 令和6年10月3日～令和7年3月25日 | 34089000 | 32450000 | 32450000 |  | 観音寺市大野原町大野原３４２２−１ 株式会社大建 大平 勝博
17216-2024-2248-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月18日変更契約 | 西河海維第２３号 粟井川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 観音寺市粟井町他 | 土木一式工事 | 施工延長（１号箇所） 130ｍ 河川土工 1式 整地 200m3 袋詰玉石 10袋 施工延長（２号箇所） 675ｍ 堤防養生工 1式 伐木除根 3300m2 処分費 17ｔ | 令和6年8月22日～令和7年2月14日 | 3461700 | 3410000 | 3410000 |  | 観音寺市坂本町７−１４−１０ 後藤建設 後藤 久美子
17216-2024-2248-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月21日変更契約 | 西河海維第２３号 粟井川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 観音寺市粟井町他 | 土木一式工事 | 施工延長（１号箇所） 130ｍ 河川土工 1式 整地 180m3 袋詰玉石 8袋 施工延長（２号箇所） 675ｍ 堤防養生工 1式 伐木除根 2500m2 処分費 23ｔ | 令和6年8月22日～令和7年2月14日 | 3461700 | 3410000 | 4081000 | １ 伐木除根工の金額増は、現地精査の結果、伐木が必要な樹木が想定よりも多かった ことによる。 ２ その他数量の異同は現地精査の結果による。 ３ 上記理由により請負金額を増とする。 | 観音寺市坂本町７−１４−１０ 後藤建設 後藤 久美子
17216-2024-2248-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月22日契約 | 西河海維第２３号 粟井川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 観音寺市粟井町他 | 土木一式工事 | 施工延長（１号箇所） 130ｍ 河川土工 1式 整地 200m3 袋詰玉石 10袋 施工延長（２号箇所） 675ｍ 堤防養生工 1式 伐木除根 3300m2 処分費 17ｔ | 令和6年8月22日～令和6年12月20日 | 3461700 | 3410000 | 3410000 |  | 観音寺市坂本町７−１４−１０ 後藤建設 後藤 久美子
17216-2024-2379-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月19日契約 | （砂防メンテナンス事業）八幡川 砂防設備等緊急改築工事 | 観音寺市八幡町 | 土木一式工事 | 施工延長 186m 道路土工（復旧） 1式 掘削 230m3 埋戻し 120m3 盛土 2880m3 大型土のう撤去 890袋 舗装工（撤去） 1式 コンクリート舗装 48m2 砕石舗装 390m2 排水構造物工（撤去） 1式 横断暗渠 76m ブロック積工（復旧） 1式 コンクリートブロック積 9m 排水構造物工（復旧） 1式 Ｕ型側溝 91m | 令和6年9月19日～令和7年3月25日 | 36758700 | 34870000 | 34870000 |  | 観音寺市三本松町１−４−２８ 光工業株式会社 朝倉 一郎
17216-2024-2431-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月30日契約 | 西河海維第３７号 宮川 河川海岸維持修繕工事（伐木工） | 三豊市豊中町本山甲 | 土木一式工事 | 施工延長 120m 河川維持 1式 伐木除根(除根無) 1100m2 伐木除根(除根有) 1000m2 仮設工 1式 工事用道路工 1式 工事用道路盛土 1式 | 令和7年3月31日～令和7年9月1日 | 3393500 | 3322000 | 3322000 |  | 三豊市豊中町上高野３４５９−１ 西岡組 西岡 良一
17216-2024-2433-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月30日契約 | 西河海維第３８号 竿川 河川海岸維持修繕工事 | 三豊市高瀬町比地 | 土木一式工事 | 施工延長（１号箇所） 136m 築堤・護岸（１号箇所） 1式 根固め工 1式 沈床工 1式 袋詰玉石 80袋 施工延長（２号箇所） 50m 築堤・護岸（２号箇所） 1式 河川土工 1式 掘削 70m3 | 令和7年2月12日～令和7年8月22日 | 4286700 | 4191000 | 4191000 |  | 三豊市高瀬町比地１４２３ 有限会社吉田産業 吉田 豊
17216-2024-2434-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 西河海維第３４号 入樋川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 三豊市財田町財田中 | 土木一式工事 | 施工延長 80m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 210m3 土砂等運搬 210m3 仮設工 1式 | 令和7年3月25日～令和7年8月15日 | 3712500 | 3630000 | 3630000 |  | 三豊市豊中町本山甲１０８０−４ 株式会社川上 川上 憂起
17216-2024-2434-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | 西河海維第３６号 河内川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 三豊市山本町河内 | 土木一式工事 | 施工延長 45m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 290m3 土砂等運搬 290m3 | 令和7年3月25日～令和7年7月10日 | 3423200 | 3300000 | 3300000 |  | 三豊市山本町辻１３９３−１ 三和建設工業有限会社 大橋 正幸
17216-2024-2440-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月30日契約 | 西砂維第３号 長谷川 砂防維持修繕工事（除石工） | 三豊市仁尾町仁尾 | 土木一式工事 | 施工延長 5m 砂防堰堤 1式 砂防土工 1式 掘削 40m3 残土等処分 40m3 仮設工 1式 工事用道路工 1式 | 令和7年2月3日～令和7年5月30日 | 3727900 | 3630000 | 3630000 |  | 三豊市仁尾町仁尾乙２８２−１６ 有限会社真鍋建設 真鍋 壽
17216-2024-2517-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月11日契約 | 西砂維第１号 柞田川 砂防維持修繕工事（除石工） | 観音寺市大野原町井関 | 土木一式工事 | 施工延長 165m 河川維持 1式 砂防土工 1式 掘削 1200m3 土砂等運搬 1200m3 仮設工 1式 交通誘導警備員 3日 | 令和6年6月11日～令和7年2月5日 | 10414800 | 10175000 | 10175000 |  | 観音寺市大野原町中姫３２５ 株式会社高橋土建 高橋 弘樹
17216-2024-2588-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月24日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）岡西谷川 通常砂防工事（工事用道路） | 観音寺市高屋町 | 土木一式工事 | 施工延長 540m 道路土工 1式 掘削 1200m3 路体盛土 370m3 路床盛土 630m3 法面整形 1550m2 法面工 1式 植生マット 670m2 植生シート 800m2 ブロック積工 1式 コンクリートブロック積 186m2 排水構造物工 1式 Ｕ型側溝 408m 舗装工 1式 路盤 1270m2 コンクリート舗装 1750m2 敷砂利 710m2 防護柵工 1式 ガードレール 48m | 令和6年7月29日～令和7年3月28日 | 69573900 | 67870000 | 67870000 |  | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2024-2689-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月13日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道財田上高瀬線（正宗橋）道路整備工事（舗装工） | 三豊市財田町財田上 | 舗装工事 | 施工延長（正宗橋） 46.7m 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 440m2 表層（車道・路肩部） 348m2 表層（歩道部） 92m2 橋面防水（車道部） 348m2 橋面防水（歩道部） 92m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月10日～令和6年12月27日 | 11245300 | 10890000 | 10890000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2024-2689-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月10日契約 | （道路メンテナンス事業）県道財田上高瀬線（正宗橋）道路整備工事（舗装工） | 三豊市財田町財田上 | 舗装工事 | 施工延長（正宗橋） 46.7m 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 440m2 表層（車道・路肩部） 348m2 表層（歩道部） 92m2 橋面防水（車道部） 348m2 橋面防水（歩道部） 92m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月10日～令和6年11月29日 | 11245300 | 10890000 | 10890000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2024-2689-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月13日変更契約 | （道路メンテナンス事業）県道財田上高瀬線（正宗橋）道路整備工事（舗装工） | 三豊市財田町財田上 | 舗装工事 | 施工延長（正宗橋） 46.7m 道路修繕 1式 舗装工 1式 舗装版破砕 434m2 表層（車道・路肩部） 337m2 レベリング層（車道・路肩部） 43m2 表層（歩道部） 94m2 橋面防水（車道部） 337m2 橋面防水（歩道部） 94m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月10日～令和6年12月27日 | 11245300 | 10890000 | 12026300 | １．実施にあたり、橋面舗装版を破砕した結果、当初想定より既設の橋梁床版と調整 コンクリートの段差が大きいことが判明したため、レベリング層を新規計上し、 供用後における橋面舗装の長寿命化を図るものである。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2024-2689-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月18日契約 | （道路メンテナンス事業）県道黒渕本大線（黒渕橋歩道橋）道路整備工事（第１工区）（橋梁補修） | 観音寺市柞田町 | 土木一式工事 | 施工延長 58.2m 工場製作工 1式 橋梁補修工 1式 支承取替工 1式 支承取替 6基 紫外線硬化型FRPシート設置工 1式 紫外線硬化型FRPシート設置 1.62m2 排水管取替工 1式 橋梁付属物工 1式 伸縮装置工 1式 舗装工 1式 橋面防水工 113m2 構造物撤去工 1式 構造物取壊し工 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月18日～令和7年3月25日 | 49396600 | 47850000 | 47850000 |  | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2024-2689-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | （道路メンテナンス事業）県道丸亀詫間豊浜線（三架橋歩道橋）道路整備工事（塗装工） | 観音寺市八幡町他 | 塗装工事 | 施工延長 31.1m 道路修繕 1式 橋梁塗装工 1式 塗膜除去工 1式 塗替塗装工 300m2 仮設工 1式 足場工 1式 環境対策設備工 1式 交通管理工 1式 間接工事費積上げ分 1式 共通仮設費 1式 安全費 1式 | 令和6年10月3日～令和7年3月25日 | 52316000 | 46585000 | 46585000 |  | 綾歌郡宇多津町浜一番丁１ 開成工業株式会社 西本 光宏
17216-2024-2689-100-005 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月24日契約 | （道路メンテナンス事業）県道黒渕本大線（黒渕橋歩道橋）道路整備工事（第２工区）（防護柵工） | 観音寺市柞田町 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 72ｍ 鋼橋上部 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁用高欄 72ｍ 構造物撤去工 1式 防護柵撤去工 72ｍ | 令和7年3月25日～令和7年8月6日 | 10862500 | 10505000 | 10505000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2024-2691-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月27日契約 | （交通安全対策事業）県道観音寺善通寺線（豊中地区）交通安全施設整備工事（第１工区） | 三豊市豊中町笠田竹田 | 土木一式工事 | 施工延長 60.0m 道路土工 1式 掘削 40m3 床掘 120m3 埋戻 70m3 路床盛土 350m3 路体盛土 154m3 地盤改良工 1式 地盤改良 117m2 擁壁工 1式 重力式擁壁 33ｍ 排水構造物工 1式 仮排水管 56m 構造物撤去工 1式 舗装版切断 30m 舗装版破砕 34m2 コンクリート取壊し運搬処理 7m3 雑工 1式 仮設坂路 1箇所 | 令和6年9月27日～令和7年3月25日 | 23936000 | 23210000 | 23210000 |  | 三豊市豊中町下高野２７９１ 大一工業株式会社 西山 猛
17216-2024-2691-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月27日契約 | （交通安全対策事業）県道観音寺善通寺線（豊中地区）交通安全施設整備工事（第２工区） | 三豊市豊中町笠田竹田 | 土木一式工事 | 施工延長 90.0m 道路土工 1式 掘削 200m3 床掘 240m3 埋戻 210m3 路床盛土 660m3 路体盛土 150m3 地盤改良工 1式 地盤改良 277m2 擁壁工 1式 重力式擁壁 25ｍ 排水構造物工 1式 仮設水路 82m 仮排水管 17m 集水桝 1箇所 構造物撤去工 1式 舗装版切断 60m 舗装版破砕 49m2 コンクリート取壊し運搬処理 33m3 | 令和6年9月27日～令和7年3月25日 | 20351100 | 19910000 | 19910000 |  | 三豊市豊中町岡本３０９−１ 株式会社尾崎建設興業 尾崎 司
17216-2024-2691-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月27日契約 | （交通安全対策事業）県道観音寺佐野線（柞田地区）交通安全施設整備工事（第１工区） | 観音寺市柞田町 | 土木一式工事 | 施工延長 107m 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 1式 路床盛土工 1式 残土処理工 1式 地盤改良工 1式 安定処理 963m2 カルバート工 1式 ３号函渠 13.80m 構造物撤去工 1式 構造物取壊し工 1式 舗装 1式 舗装工 1式 下層路盤（車道・路肩部） 642m2 仮設工 1式 | 令和6年10月11日～令和7年3月25日 | 11642400 | 11385000 | 11385000 |  | 観音寺市柞田町乙２８２９−１ 北四国インテック株式会社 井下 雅直
17216-2024-2691-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月15日変更契約 | （交通安全対策事業）県道観音寺佐野線（柞田地区）交通安全施設整備工事（第２工区）（舗装工） | 観音寺市柞田町 | 舗装工事 | 施工延長 107m 舗装工 1式 上層路盤（車道・路肩部） 642m2 表層（車道・路肩部） 642m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年11月1日～令和7年3月14日 | 4766300 | 4620000 | 4620000 |  | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2024-2691-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月20日契約 | （交通安全対策事業）県道観音寺佐野線（柞田地区）交通安全施設整備工事（第２工区）（舗装工） | 観音寺市柞田町 | 舗装工事 | 施工延長 107m 舗装工 1式 上層路盤（車道・路肩部） 642m2 表層（車道・路肩部） 642m2 区画線工 1式 仮設工 1式 | 令和6年11月1日～令和7年1月31日 | 4766300 | 4620000 | 4620000 |  | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
17216-2024-2693-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月31日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道観音寺佐野線（有木工区）道路整備工事（第１工区） | 観音寺市大野原町有木 | 土木一式工事 | 施工延長 48.0m 道路土工 1式 掘削（土砂） 1600m3 掘削（軟岩） 8890m3 土砂等運搬（土砂） 1530m3 土砂等運搬（軟岩） 8890m3 仮設工 1式 ヤード造成 400m2 | 令和6年7月31日～令和7年3月25日 | 69983100 | 66880000 | 66880000 |  | 観音寺市大野原町大野原３４２２−１ 株式会社大建 大平 勝博
17216-2024-2693-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月31日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道観音寺佐野線（有木工区）道路整備工事（第１工区） | 観音寺市大野原町有木 | 土木一式工事 | 施工延長 84.0m 道路土工 1式 掘削（土砂） 5900m3 掘削（軟岩） 8220m3 土砂等運搬（土砂） 5020m3 土砂等運搬（軟岩） 8220m3 仮設工 1式 ヤード造成 0m2 | 令和6年7月31日～令和7年3月25日 | 69983100 | 66880000 | 80698200 | １ ＩＣＴ活用に関する工種の新規計上は、受注者よりＩＣＴ活用の希望があり、当 工事において実施することを認めたものである。 ２ 道路土工の数量増は、現地再調査の結果、切土面の排水処理を図るため、掘削範 囲を変更したものである。 | 観音寺市大野原町大野原３４２２−１ 株式会社大建 大平 勝博
17216-2024-2693-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月18日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道観音寺佐野線（有木工区）道路整備工事（第２工区） | 観音寺市大野原町有木 | 土木一式工事 | 施工延長 80.0m 道路土工 1式 オープン掘削 8820m3 片切掘削 390m3 切土法面整形 720m2 排水構造物工 1式 小段排水 92m 小段桝 2箇所 縦排水 13m | 令和6年9月18日～令和7年3月25日 | 68635600 | 65560000 | 65560000 |  | 観音寺市大野原町大野原３３７８−１ 株式会社三好建設 三好 尉博
17216-2024-2693-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月27日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道観音寺佐野線（有木工区）道路整備工事（第３工区）（法面工） | 観音寺市大野原町有木 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 34.9m 植生工 1式 植生基材吹付 260m2 法枠工 1式 吹付枠工 157m2 植生基材吹付（枠内） 70m2 鉄筋挿入工 1式 鉄筋挿入 72本 足場 370空m3 法面工 1式 ラス張工 200m2 | 令和6年11月27日～令和7年3月25日 | 31066200 | 30030000 | 30030000 |  | 高松市林町４７５−１ 青葉工業株式会社 葛西 剛
17216-2024-2695-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年6月27日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道善通寺詫間線（大見工区）交通安全施設整備工事 | 三豊市詫間町松崎 | 土木一式工事 | 施工延長 37.1m 道路土工 1.00式 掘削工 80.00m3 路体盛土工 30.00m3 路床盛土工 50.00m3 歩道盛土工 5.00m3 擁壁工 1.00式 場所打擁壁工 33.00m 排水構造物工 1.00式 側溝工 47.00m 縁石工 1.00式 縁石工 26.00m 舗装工 1.00式 アスファルト舗装工 52.00m2 取合舗装工 1.00式 構造物撤去工 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和6年8月26日～令和6年12月27日 | 8860500 | 8657000 | 8657000 |  | 三豊市詫間町詫間５６１４−２ 株式会社岸本組 岸本 一江
17216-2024-2695-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月23日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道善通寺詫間線（大見工区）交通安全施設整備工事 | 三豊市詫間町松崎 | 土木一式工事 | 施工延長 44.80m 道路土工 1.00式 掘削工 30.00m3 路体盛土工 0.00m3 路床盛土工 0.00m3 歩道盛土工 0.00m3 擁壁工 1.00式 場所打擁壁工 16.00m 排水構造物工 1.00式 側溝工 44.00m 縁石工 1.00式 縁石工 20.00m 舗装工 1.00式 アスファルト舗装工 44.00m2 取合舗装工 1.00式 構造物撤去工 1.00式 仮設工 1.00式 | 令和6年8月26日～令和6年12月27日 | 8860500 | 8657000 | 8360000 | １ 掘削工及び盛土工の数量減は、現地再調査の結果、現地盤が良質であることが判明し 路床等の良質土置換が不要となったことによる。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記理由１，２により請負金額が減となった。 | 三豊市詫間町詫間５６１４−２ 株式会社岸本組 岸本 一江
17216-2024-2695-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月22日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道詫間仁尾線 道路整備工事（交通安全施設工） | 三豊市詫間町詫間 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 42m 道路維持 1式 橋梁用高欄工 84m | 令和6年10月1日～令和7年3月25日 | 14950100 | 14443000 | 14443000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2024-2695-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月22日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道神田高瀬線 道路整備工事（交通安全施設工） | 三豊市高瀬町上高瀬 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 280m 道路維持 1式 路側防護柵工 1式 レール撤去・再設置 280m 転落防止柵設置 280m 削孔 140孔 | 令和6年8月22日～令和7年3月14日 | 11069300 | 10692000 | 10692000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2024-2695-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年11月20日変更契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道神田高瀬線 道路整備工事（交通安全施設工） | 三豊市高瀬町上高瀬 | とび・土工・コンクリート工事 | 施工延長 280m 道路維持 1式 路側防護柵工 1式 レール撤去・再設置 245m レール袖設置 2枚 転落防止柵設置（コンクリート建込） 192m 転落防止柵設置（袖部） 2箇所 転落防止柵設置（土中式） 51ｍ 転落防止柵設置（チェーン式） 4箇所 削孔 106孔 | 令和6年8月22日～令和7年3月14日 | 11069300 | 10692000 | 9788900 | １．数量の異同は現地再調査の結果による。 ２．上記理由により、請負金額が減となる。 | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2024-2695-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月29日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）県道観音寺池田線（山本工区）交通安全施設整備工事 | 三豊市山本町財田西 | 土木一式工事 | 施工延長 40.40m 石・ブロック積（張）工 1.00式 作業土工 1.00式 コンクリートブロック工 1.00式 現場打基礎コンクリート 40.00m コンクリートブロック積 223.00m2 胴込・裏込材 89.00m3 2号天端コンクリート 40.00ｍ 仮設工 1.00式 工事用道路工 1.00式 交通管理工 1.00式 | 令和7年2月10日～令和7年10月20日 | 35594900 | 33770000 | 33770000 |  | 三豊市山本町河内３５５９ 株式会社西山産業 西山 春雄
17216-2024-3024-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 西港維第３号 詫間港外１港 港湾維持修繕工事 | 三豊市詫間町詫間他 | 土木一式工事 | 港湾維持工 1式 塵芥処理工 1式 除草工 1式 欠損部補修工 1式 応急処理工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 3254900 | 3179000 | 3179000 |  | 三豊市三野町大見甲６６７３ 株式会社斉藤建設 斎藤 健二
17216-2024-3024-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月8日契約 | 西港維第２号 観音寺港外１港 港湾維持修繕工事 | 観音寺市港町他 | 土木一式工事 | 港湾維持工 1式 塵芥処理工 1式 除草工 1式 欠損部補修工 1式 応急処理工 1式 | 令和6年8月8日～令和7年2月28日 | 3240600 | 3157000 | 3157000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2024-3024-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月4日契約 | 西港維第４号 仁尾港 港湾維持修繕工事 | 三豊市仁尾町仁尾 | 土木一式工事 | 海岸工事（陸上） 1式 施工延長 89ｍ 護岸 1式 舗装工 1式 コンクリート舗装 222m2 U型水路 30m | 令和6年11月6日～令和7年3月25日 | 7961800 | 7755000 | 7755000 |  | 三豊市仁尾町仁尾乙２７９−１ 株式会社曽根土木建設 曽根 猛志
17216-2024-3024-100-006 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月31日契約 | 西港維第５号 観音寺港 港湾維持修繕工事（港町地区）（浚渫工） | 観音寺市港町 | しゅんせつ工事 | 施工延長（海上工事） 50m 浚渫工 1式 グラブ浚渫 2000m3 土運船運搬 2000m3 土捨工 1式 グラブ揚土 2000m3 | 令和6年10月31日～令和7年3月25日 | 28844200 | 27940000 | 27940000 |  | 観音寺市植田町１０１１ 倉田建設株式会社 倉田 奬
17216-2024-3066-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月30日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第３工区）（陸閘工） | 観音寺市港町 | 鋼構造物工事 | 港湾工事（陸上） 陸閘製作・据付 1式 引戸式 1式 W11000×H1260 1基 | 令和6年10月30日～令和7年3月25日 | 43365300 | 39897000 | 39897000 |  | 高松市林町９２７ 株式会社大和鉄工所 藤沢 文男
17216-2024-3180-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月3日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第１工区） | 観音寺市観音寺町 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 施工延長 104ｍ 上部工 1式 上部コンクリート工 1式 嵩上げコンクリート 168m3 舗装補強部 1式 コンクリート 19m3 階段工 1式 | 令和6年10月3日～令和7年3月25日 | 34076900 | 32230000 | 32230000 |  | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
17216-2024-3180-100-002 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月20日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（観音寺地区）（第２工区）（胸壁工） | 観音寺市港町 | 土木一式工事 | 港湾工事（陸上） 施工延長 42ｍ 場所打ちコンクリート工 1式 C号-1〜3胸壁 42ｍ | 令和6年9月20日～令和7年3月25日 | 9768000 | 9625000 | 9625000 |  | 観音寺市木之郷町１０７−３ 株式会社藤田工務店 藤田 範久
17216-2024-3180-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月9日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）観音寺港 港湾海岸津波等対策工事（有明地区） | 観音寺市有明町 | 土木一式工事 | 施工延長 105m 護岸（補助） 1式 本体コンクリート工 96m コンクリート舗装工 105m 止めコンクリート工 21m 護岸（単独） 1式 嵩上げコンクリート工 96m 重力式擁壁工 67ｍ | 令和6年10月9日～令和7年3月25日 | 47600300 | 45760000 | 45760000 |  | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
17216-2024-3253-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月17日契約 | （港湾メンテナンス事業）詫間港 港湾統合補助工事（経面地区） | 三豊市詫間町詫間 | 土木一式工事 | 岸壁工 1式 防舷材工 1式 防舷材撤去 7基 防舷材設置 7基 縁金物工 1式 縁金物設置 255m | 令和6年8月20日～令和6年12月20日 | 17787000 | 17248000 | 17248000 |  | 三豊市詫間町詫間６６０６−１８１ 株式会社山下建設 山下 孝幸
17216-2024-3253-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月17日変更契約 | （港湾メンテナンス事業）詫間港 港湾統合補助工事（経面地区） | 三豊市詫間町詫間 | 土木一式工事 | 岸壁工 1式 防舷材工 1式 防舷材撤去 7基 防舷材設置 7基 縁金物工 1式 縁金物設置 255m | 令和6年8月20日～令和7年3月6日 | 17787000 | 17248000 | 17248000 |  | 三豊市詫間町詫間６６０６−１８１ 株式会社山下建設 山下 孝幸
17216-2024-4103-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年9月27日契約 | （社会資本整備総合交付金）街路事業 柞田川右岸線 道路整備工事 | 観音寺市柞田町 | 土木一式工事 | 施工延長 39.7m 道路改良 1式 道路土工 1式 地盤改良工 1式 安定処理 歩道部右側(1) 191m2 排水構造物工 1式 1-2号U型側溝 27m 集水桝 2基 擁壁工 1式 1号隔壁 3ｍ 構造物撤去工 1式 補強土壁 歩道部右側(1) 1式 補強土壁壁面材組立・設置 117m2 排水構造物工（推進工） 1式 推進工 17.9m 推進設備等設置撤去工 1箇所 薬液注入 12本 発進立坑 1式 到達立坑 1式 仮設工 1式 | 令和6年9月27日～令和7年3月25日 | 56763300 | 55000000 | 55000000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
17216-2024-4104-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月12日契約 | （防災・安全社会資本整備交付金）街路事業 栄町七間橋線 道路整備工事（第１工区）（標識工） | 観音寺市栄町他 | とび・土工・コンクリート工事 | 標識工 1式 大型標識工 1式 案内標識設置L-5 3基 案内標識設置L-4 1基 構造物撤去工 1式 | 令和6年12月12日～令和7年3月25日 | 10134300 | 9768000 | 9768000 |  | 観音寺市植田町１１３０−１ 協道標識株式会社 小畑 営一
17216-2024-4500-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月29日契約 | 五郷ダム ダム保全工事（浚渫工） | 観音寺市大野原町有木 | 土木一式工事 | 施工延長 70m 河川修繕 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 掘削 600m3 残土処理工 1式 残土等処分 600m3 仮設工 1式 | 令和6年10月7日～令和7年3月25日 | 9458900 | 9295000 | 9295000 |  | 観音寺市豊浜町姫浜１２１０ 有限会社豊浜興業 立石 展章
17216-2024-5098-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月30日変更契約 | 西河海維第２２号 入樋川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 三豊市財田町財田中 | 土木一式工事 | 施工延長 85m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 150m3 土砂等運搬 150m3 仮設工 1式 | 令和6年8月20日～令和7年2月7日 | 3808200 | 3731200 | 3634400 | １ 数量の異同は、現地精査の結果による。 ２ 上記理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市豊中町本山甲１０８０−４ 株式会社川上 川上 憂起
17216-2024-5098-100-001 | 西讃土木事務所 | 令和6年7月19日契約 | 西河海維第２２号 入樋川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 三豊市財田町財田中 | 土木一式工事 | 施工延長 85m 築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削 150m3 土砂等運搬 150m3 仮設工 1式 | 令和6年8月20日～令和7年2月7日 | 3808200 | 3731200 | 3731200 |  | 三豊市豊中町本山甲１０８０−４ 株式会社川上 川上 憂起
17216-2024-5098-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和6年8月22日契約 | 西河海維第２０号 吉田川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 観音寺市豊浜町和田 | 土木一式工事 | 施工延長 510m 河川維持 1式 掘削工 1式 押土 40m3 伐木除根工 1式 伐木除根（葦） 100m2 伐竹 2000m2 | 令和6年8月22日～令和7年3月14日 | 3022800 | 2981000 | 2981000 |  | 観音寺市古川町９５ 株式会社定池組 篠原 正和
17216-2024-5098-100-003 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月30日変更契約 | 西河海維第２０号 吉田川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 観音寺市豊浜町和田 | 土木一式工事 | 施工延長 510m 河川維持 1式 掘削工 1式 押土 0m3 伐木除根工 1式 伐木除根（葦） 1000m2 伐竹 2800m2 | 令和6年8月22日～令和7年3月14日 | 3022800 | 2981000 | 2993100 | １ 数量の異同は、現地精査の結果による。 ２ 上記理由により請負金額を増とする。 | 観音寺市古川町９５ 株式会社定池組 篠原 正和
17216-2024-5098-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和7年1月17日変更契約 | 西河海維第１８号 唐井手川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 観音寺市大野原町大野原 | 土木一式工事 | 施工延長 350m 掘削 70m3 掘削補助機械搬入搬出 2回 土砂等運搬 70m3 伐木除根（除根有り） 0m2 伐木除根（除根無し） 200m2 | 令和6年10月17日～令和7年1月17日 | 2943600 | 2893000 | 1830400 | １．河川土工の減について、現地再測量の結果、当初想定より河積を阻害している土砂の 堆積が少なかったことによる。 ２．堤防養生工の減について、当初想定よりも根株の処分量が少なかったことによる。 ３．上記理由により、請負金額を減とする。 | 観音寺市室本町１３２５−５８ 久保建設株式会社 久保 榮造
17216-2024-5098-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月10日契約 | 西河海維第１８号 唐井手川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 観音寺市大野原町大野原 | 土木一式工事 | 施工延長 350m 掘削 180m3 掘削補助機械搬入搬出 2回 土砂等運搬 180m3 伐木除根（除根有り） 680m2 伐木除根（除根無し） 140m2 | 令和6年10月17日～令和6年12月20日 | 2943600 | 2893000 | 2893000 |  | 観音寺市室本町１３２５−５８ 久保建設株式会社 久保 榮造
17216-2024-5098-100-004 | 西讃土木事務所 | 令和6年12月11日変更契約 | 西河海維第１８号 唐井手川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 観音寺市大野原町大野原 | 土木一式工事 | 施工延長 350m 掘削 180m3 掘削補助機械搬入搬出 2回 土砂等運搬 180m3 伐木除根（除根有り） 680m2 伐木除根（除根無し） 140m2 | 令和6年10月17日～令和7年1月17日 | 2943600 | 2893000 | 2893000 |  | 観音寺市室本町１３２５−５８ 久保建設株式会社 久保 榮造
17216-2024-5098-100-005 | 西讃土木事務所 | 令和6年10月25日契約 | 西河海維第１９号 柞田川 河川海岸維持修繕工事（河床整理） | 観音寺市柞田町 | 土木一式工事 | 施工延長 170m 河川土工 1式 掘削 3400m3 押土（ルーズ） 20m3 残土等処分 3400m3 | 令和6年10月25日～令和7年3月25日 | 8753800 | 8580000 | 8580000 |  | 観音寺市柞田町乙２４５３−１ 有限会社中村土建 中村 圭介
17221-2023-3010-100-002 | 高松港管理事務所 | 令和6年7月12日変更契約 | ゼロ県債 ＮＯ．１ 港湾施設維持修繕工事（朝日地区ほか） | 高松市朝日町他 | 土木一式工事 | 港湾修繕 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 | 令和6年2月21日～令和6年8月30日 | 4994000 | 4409900 | 4973100 | １．各工種の数量の異同は、港湾パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ港湾利用者の安全を確保するため、緊急を要すると判断した 箇所について対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市朝日新町３２−４５ タチバナ工業株式会社 辻 隆志
17221-2023-3010-100-003 | 高松港管理事務所 | 令和6年6月21日変更契約 | ゼロ県債 ＮＯ．２ 港湾施設維持修繕工事（サンポート地区ほか） | 高松市サンポート他 | 土木一式工事 | 港湾修繕 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 | 令和6年2月21日～令和6年8月30日 | 4981900 | 4730000 | 5300900 | １．各工種の数量の異同は、港湾パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ港湾利用者の安全を確保するため、緊急を要すると判断した 箇所について対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市東ハゼ町８７７ 株式会社村上組 村上 博信
17221-2023-3010-100-004 | 高松港管理事務所 | 令和6年5月17日変更契約 | ゼロ県債 ＮＯ．３ 港湾施設交通安全維持工事（サンポート地区ほか） | 高松市サンポート他 | とび・土工・コンクリート工事 | 港湾施設交通安全維持 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 区画線工 1式 | 令和6年2月21日～令和6年8月30日 | 4975300 | 4785000 | 5997200 | １．各工種の数量の異同は、港湾パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ港湾利用者の安全を確保するため、緊急を要すると判断した 箇所について対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市福岡町２−２９−２８ 玉藻塗装株式会社 平木 祐成
17221-2024-3010-100-001 | 高松港管理事務所 | 令和6年4月24日契約 | ＮＯ．５ 港湾施設維持修繕工事（朝日地区ほか） | 高松市朝日町他 | 土木一式工事 | 港湾修繕 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 | 令和6年4月24日～令和6年8月30日 | 6997100 | 6184200 | 6184200 |  | 高松市屋島西町２０１４−２ 株式会社大下組 大下 将弘
17221-2024-3010-100-001 | 高松港管理事務所 | 令和6年8月29日変更契約 | ＮＯ．５ 港湾施設維持修繕工事（朝日地区ほか） | 高松市朝日町他 | 土木一式工事 | 港湾修繕 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 | 令和6年4月24日～令和6年8月30日 | 6997100 | 6184200 | 5473600 | １．各工種の数量の異同は、港湾パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ港湾利用者の安全を確保するため、緊急を要すると判断した 箇所について対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を減とする。 | 高松市屋島西町２０１４−２ 株式会社大下組 大下 将弘
17221-2024-3024-100-001 | 高松港管理事務所 | 令和6年4月24日契約 | ＮＯ．６ 港湾施設維持修繕工事（サンポート地区ほか） | 高松市サンポート他 | 土木一式工事 | 港湾修繕 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 | 令和6年4月24日～令和6年8月30日 | 6982800 | 6967400 | 6967400 |  | 高松市勅使町２９９−２ 南部開発株式会社 杉田 数博
17221-2024-3024-100-001 | 高松港管理事務所 | 令和6年8月16日変更契約 | ＮＯ．６ 港湾施設維持修繕工事（サンポート地区ほか） | 高松市サンポート他 | 土木一式工事 | 港湾修繕 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 | 令和6年4月24日～令和6年9月13日 | 6982800 | 6967400 | 6967400 |  | 高松市勅使町２９９−２ 南部開発株式会社 杉田 数博
17221-2024-3024-100-001 | 高松港管理事務所 | 令和6年9月11日変更契約 | ＮＯ．６ 港湾施設維持修繕工事（サンポート地区ほか） | 高松市サンポート他 | 土木一式工事 | 港湾修繕 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 | 令和6年4月24日～令和6年9月13日 | 6982800 | 6967400 | 7856200 | １．各工種の数量の異同は、港湾パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ港湾利用者の安全を確保するため、緊急を要すると判断した 箇所について対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市勅使町２９９−２ 南部開発株式会社 杉田 数博
17221-2024-3024-100-002 | 高松港管理事務所 | 令和6年4月24日契約 | ＮＯ．７ 港湾施設交通安全維持工事（サンポート地区ほか） | 高松市サンポート他 | とび・土工・コンクリート工事 | 港湾施設交通安全維持 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 区画線工 1式 | 令和6年4月24日～令和6年8月30日 | 6976200 | 6710000 | 6710000 |  | 高松市福岡町２−２９−２８ 玉藻塗装株式会社 平木 祐成
17221-2024-3024-100-002 | 高松港管理事務所 | 令和6年7月29日変更契約 | ＮＯ．７ 港湾施設交通安全維持工事（サンポート地区ほか） | 高松市サンポート他 | とび・土工・コンクリート工事 | 港湾施設交通安全維持 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 区画線工 1式 | 令和6年4月24日～令和6年8月30日 | 6976200 | 6710000 | 7839700 | １．各工種の数量の異同は、港湾パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ港湾使用者の安全を確保するため、緊急を要すると判断した 箇所について対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市福岡町２−２９−２８ 玉藻塗装株式会社 平木 祐成
17221-2024-3024-100-003 | 高松港管理事務所 | 令和6年5月15日契約 | ＮＯ．８ サンポート地区緑地維持管理工事 | 高松市サンポート | 造園工事 | 植栽維持管理工 1式 抜根除草 1560m2 肩掛除草 14300m2 樹木剪定 191本 寄植剪定 1110m2 樹木防除 383本 寄植防除 1120m2 潅水 1710m2 雑工 1式 | 令和6年5月15日～令和7年3月21日 | 13020700 | 11562100 | 11562100 |  | 高松市春日町１８６−１ 春日緑地建設株式会社 岡野 浩城
17221-2024-3024-100-004 | 高松港管理事務所 | 令和6年5月15日契約 | ＮＯ．９ 朝日地区ほか緑地維持管理工事 | 高松市朝日町他 | 造園工事 | 植栽維持管理工 1式 抜根除草 3440m2 肩掛除草 6500m2 ハンドガイド除草 3400m2 樹木剪定 200本 寄植剪定 2050m2 寄植防除 2050m2 潅水 3560m2 雑工 1式 | 令和6年5月15日～令和7年3月21日 | 12115400 | 10770100 | 10770100 |  | 高松市三谷町４９５０ 多田溪松園株式会社 多田 圭一郎
17221-2024-3024-100-005 | 高松港管理事務所 | 令和6年5月15日契約 | ＮＯ．１０ 香西地区緑地維持管理工事 | 高松市香西北町他 | 造園工事 | 植栽維持管理工 1式 抜根除草 2560m2 肩掛除草 10900m2 ハンドガイド除草 9500m2 樹木剪定 98本 寄植剪定 2663m2 寄植防除 2663m2 潅水 1310m2 雑工 1式 | 令和6年5月15日～令和7年3月21日 | 11836000 | 11473000 | 11473000 |  | 高松市鬼無町山口４０９ 株式会社山白八松園 山白 紀久代
17221-2024-3024-100-006 | 高松港管理事務所 | 令和6年6月19日契約 | ＮＯ．１１ 港湾施設交通安全維持工事（サンポート地区ほか） | 高松市サンポート他 | とび・土工・コンクリート工事 | 港湾施設交通安全維持 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 区画線工 1式 | 令和6年6月19日～令和6年8月30日 | 4912600 | 4708000 | 4708000 |  | 高松市福岡町２−２９−２８ 玉藻塗装株式会社 平木 祐成
17221-2024-3024-100-006 | 高松港管理事務所 | 令和6年8月29日変更契約 | ＮＯ．１１ 港湾施設交通安全維持工事（サンポート地区ほか） | 高松市サンポート他 | とび・土工・コンクリート工事 | 港湾施設交通安全維持 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 区画線工 1式 | 令和6年6月19日～令和6年8月30日 | 4912600 | 4708000 | 6997100 | １．各工種の数量の異同は、港湾パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ港湾利用者の安全を確保するため、緊急を要すると判断した 箇所について対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市福岡町２−２９−２８ 玉藻塗装株式会社 平木 祐成
17221-2024-3024-100-007 | 高松港管理事務所 | 令和6年7月29日契約 | ＮＯ．１２ 港湾施設維持修繕工事（朝日地区ほか） | 高松市朝日町他 | 土木一式工事 | 港湾修繕 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 | 令和6年7月29日～令和7年3月14日 | 3996300 | 3527700 | 3527700 |  | 高松市朝日町４−１４−３９ 蓮井建設株式会社 蓮井 健司
17221-2024-3024-100-007 | 高松港管理事務所 | 令和6年12月12日変更契約 | ＮＯ．１２ 港湾施設維持修繕工事（朝日地区ほか） | 高松市朝日町他 | 土木一式工事 | 港湾修繕 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 | 令和6年7月29日～令和7年3月14日 | 3996300 | 3527700 | 6219400 | １．各工種の数量の異同は、港湾パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ港湾利用者の安全を確保するため、緊急を要すると判断した 箇所について対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市朝日町４−１４−３９ 蓮井建設株式会社 蓮井 健司
17221-2024-3024-100-008 | 高松港管理事務所 | 令和6年7月29日契約 | ＮＯ．１３ 港湾施設維持修繕工事（サンポート地区ほか） | 高松市サンポート他 | 土木一式工事 | 港湾修繕 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 | 令和6年7月29日～令和7年3月14日 | 3998500 | 3795000 | 3795000 |  | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
17221-2024-3024-100-008 | 高松港管理事務所 | 令和6年12月12日変更契約 | ＮＯ．１３ 港湾施設維持修繕工事（サンポート地区ほか） | 高松市サンポート他 | 土木一式工事 | 港湾修繕 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 | 令和6年7月29日～令和7年3月14日 | 3998500 | 3795000 | 4921400 | １．各工種の数量の異同は、港湾パトロール及び関係機関からの連絡を受け、現地調査を 実施した結果、円滑かつ港湾利用者の安全を確保するため、緊急を要すると判断した 箇所について対応を行ったことによる。 ２．上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市鶴市町５７３−４ 東讃建設株式会社 佐々木 宏和
17221-2024-3024-100-009 | 高松港管理事務所 | 令和6年7月29日契約 | ＮＯ．１４ 港湾施設交通安全維持工事（サンポート地区ほか） | 高松市サンポート他 | とび・土工・コンクリート工事 | 港湾施設交通安全維持 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 区画線工 1式 | 令和6年7月29日～令和7年3月14日 | 3990800 | 3828000 | 3828000 |  | 高松市福岡町２−２９−２８ 玉藻塗装株式会社 平木 祐成
17221-2024-3024-100-010 | 高松港管理事務所 | 令和6年11月21日契約 | ＮＯ．１５ 港湾施設維持修繕工事（朝日地区ほか） | 高松市朝日町他 | 土木一式工事 | 港湾修繕 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 | 令和6年11月21日～令和7年3月14日 | 4998400 | 4433000 | 4433000 |  | 高松市朝日町４−１４−３９ 蓮井建設株式会社 蓮井 健司
17221-2024-3024-100-011 | 高松港管理事務所 | 令和6年11月21日契約 | ＮＯ．１６ 港湾施設維持修繕工事（サンポート地区ほか） | 高松市サンポート他 | 土木一式工事 | 港湾修繕 1式 巡回・巡視工 1式 応急作業工 1式 | 令和6年11月21日～令和7年3月14日 | 4992900 | 4895000 | 4895000 |  | 高松市勅使町２９９−２ 南部開発株式会社 杉田 数博
17900-2023-5621-100-001 | 住宅課 | 令和6年11月12日変更契約 | 令和５年度県営住宅牟礼団地Ｍ−２６号棟ＥＶ棟増築及び住戸改善建築工事 | 高松市牟礼町牟礼 | 建築一式工事 | Ｍ−２６号棟 鉄筋コンクリート造 ５階建 延べ面積１，９０１．４４ｍ２ ３０戸 増築工事 ・ＥＶ棟 鉄骨造 ５階建て 延べ面積 ６１．７０ｍ２ 改修工事 ・住戸改善工事（建物内部の改修工事）１０戸 改修面積 163.40ｍ２ その他工事 ・外構工事 １−式 | 令和5年11月20日～令和6年11月29日 | 92536400 | 89760000 | 101996400 | １ 既存廊下のEV棟接続部の手摺は一部アルミ既製品としていたが、 支柱固定方法を詳細に検討した結果、鋼製溶融亜鉛メッキ製作品に変更する。 ２ 既存床下地の根太割付寸法が不揃いの部分があることが判明したため根太を追加する。 ３ 流し台前の既存壁有孔ボードの老朽化が著しいためキッチンパネルに更新する。 | 高松市西春日町１１３０ 株式会社新名工務店 新名 孝司
17900-2023-5621-100-002 | 住宅課 | 令和6年11月12日変更契約 | 令和５年度県営住宅牟礼団地Ｍ−２６号棟ＥＶ棟増築及び住戸改善設備工事 | 高松市牟礼町牟礼 | 管工事 | Ｍ−２６号棟 鉄筋コンクリート造 ５階建 延べ面積 １，９０１．４４ｍ２ ３０戸 増築工事 ・ＥＶ棟 鉄骨造 ５階建 延べ面積 ６１．７０ｍ２ 改修工事 ・住戸改善工事（建物内部の改修工事） １０戸 改修面積 １６３．４０ｍ２ 上記に係る給排水衛生、ガス、給湯、換気、幹線動力、電灯コンセント、 通信設備工事 １−式 | 令和5年11月20日～令和6年11月29日 | 25095400 | 24200000 | 26327400 | １ 工事着手後、エレベーター業者（別途発注）との協議により、昇降路内の露出配管を少なくするため、引込電線管経路を変更する。 ２ 住戸内の天井材撤去後、トイレの下がり壁部にダクト貫通として利用できる開口があることが判明したため、コンクリートコア抜きを取り止める。 ３ 現場説明書に基づき、実工期による共通費を計上する。 | 高松市木太町５０８３−１８ 岩井設備株式会社 岩井 孝博
17900-2023-5621-100-003 | 住宅課 | 令和7年1月23日変更契約 | 令和５年度県営住宅木太コーポラス団地Ｃ−５号棟住戸改善その他建築工事 | 高松市木太町 | 建築一式工事 | 改修工事 Ｃ−５号棟 鉄筋コンクリート造 ５階建 延べ面積２，８２３．９０ｍ２ ・住戸改善工事（建物内部の改修工事） 改修面積２，７４４．５０ｍ２ ・その他 外壁改修、防水改修、手摺改修工事 １−式 | 令和6年3月14日～令和7年3月28日 | 378132700 | 377300000 | 419558700 | 1.外壁劣化部の施工数量調査に基づき補修箇所を変更する。 2.内装材を撤去したところ内部躯体の劣化個所が判明したため補修する。 3.倉庫妻壁面の結露を抑制し躯体の中性化を遅延させるためウレタン吹付を行うとともに 壁面の仕上をLGS下地PB12.5張りEP塗とする。 | 高松市福岡町４−２８−３０ 株式会社小竹組 小竹 和夫
17900-2024-5621-100-001 | 住宅課 | 令和6年6月3日契約 | 令和６年度県営住宅高松元山団地Ｃ−９号棟エレベーター改修工事 | 高松市元山町 | 機械器具設置工事 | 改修工事 高松元山団地Ｃ−９号棟 鉄筋コンクリート造 ６階建 延べ面積１，６４５．５０ｍ２ ロープ式エレベーター 乗用（９人乗り）定格速度４５ｍ／ｍｉｎ 制御機器改修工事 １−式 | 令和6年6月3日～令和7年3月28日 | 23923900 | 23210000 | 23210000 |  | 高松市寿町１−３−２ 株式会社日立ビルシステム 四国支社 宮下 修