## 確認シート
[5 empty] | 参考：週休２日確認シート | [29 empty] | 別紙 週休2日確認シート
| 工事名：○○工事 | [32 empty] | 工期： ○○年10月9日～○○年3月29日
番号 | 項目 | 10月 | [30 empty] | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工事着手前に 提出した休工予定日 |  | 10月 9 火: 契約日; 10月 17 水: 工事着手日; 10月 18 木: ●; 10月 20 土: ●; 10月 21 日: ●; 10月 27 土: ●; 10月 28 日: ●
① | 休工日作業（受注者都合） | bar: 10月 6 土 to 10月 7 日; 10月 13 土 to 10月 14 日; 10月 20 土 to 10月 21 日; 10月 27 土 to 10月 28 日
| カウントする休工日 | [31 empty] | 5 | bar: 10月 18 木; 10月 20 土 to 10月 21 日; 10月 27 土 to 10月 28 日
| 対象期間 | 10月 9 火: 工事着手日より前は対象外 | 4週8休達成
番号 | 項目 | 10月 1 月: 11月 | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
工事着手前に 提出した休工予定日 | bar: 11月 3 土 to 11月 4 日; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
① | 休工日作業（受注者都合） | [31 empty] | 1１月1日報告 | bar: 11月 3 土 to 11月 4 日; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
| カウントする休工日 | [31 empty] | 8 | bar: 11月 3 土; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 26 月
| 対象期間 | [31 empty] | 4週8休達成
番号 | 項目 | 11月 1 木: 12月 |  | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
工事着手前に 提出した休工予定日 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 12月 30 日
② | 休工日作業（受注者都合） | [31 empty] | 12月5日報告 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 12月 30 日
③ | 降雨による休工 | [31 empty] | １2月25日報告 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 26 水; 12月 29 土 to 12月 30 日
④ | 降雨による休工 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 12月 30 日
| カウントする休工日 | [31 empty] | 10 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 26 水; 12月 29 土 to 12月 30 日
| 対象期間 | 12月 31 月: 年末年始対象外 | 4週8休達成
番号 | 項目 | [31 empty] | 備考 | bar: 12月 1 土
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
工事着手前に 提出した休工予定日 | bar: 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
② | 休工日作業（受注者都合） | bar: 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
③ | 降雨による休工 | bar: 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
④ | 降雨による休工 | [31 empty] | １月23日報告 | bar: 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 24 木; 1月 26 土 to 1月 27 日
| カウントする休工日 | [31 empty] | 9 | bar: 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 24 木; 1月 26 土 to 1月 27 日
| 対象期間 | 1月 1 火: 年末年始対象外 | 4週8休達成
番号 | 項目 | [31 empty] | 備考 | bar: 1月 1 火
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
工事着手前に 提出した休工予定日 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土 to 2月 10 日; 2月 16 土 to 2月 17 日; 2月 23 土 to 2月 24 日
⑤ | 休工日作業（発注者指示） | [31 empty] | 2月8日指示 | bar: 2月 9 土
⑥ | ｺﾝｸﾘｰﾄ養生
⑦ | 降雨による休工 | [31 empty] | 2月26日報告 | bar: 2月 27 水
| カウントする休工日 | [31 empty] | 8 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土 to 2月 10 日; 2月 16 土 to 2月 17 日; 2月 23 土 to 2月 24 日
| 対象期間 | [31 empty] | 4週8休達成
番号 | 項目 | [31 empty] | 備考 | bar: 2月 1 金
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工事着手前に 提出した休工予定日 |  | 3月 2 土: ●; 3月 3 日: ●; 3月 9 土: ●; 3月 10 日: ●; 3月 16 土: ●; 3月 17 日: ●; 3月 23 土: ●; 3月 24 日: ●; 3月 26 火: 竣工日; 3月 29 金: 工期末
⑤ | 休工日作業（発注者指示） | bar: 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日; 3月 30 土 to 3月 31 日
⑥ | ｺﾝｸﾘｰﾄ養生 | [31 empty] | 3月7日報告 | bar: 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日; 3月 30 土 to 3月 31 日
⑦ | 降雨による休工 | bar: 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日; 3月 30 土 to 3月 31 日
| カウントする休工日 | [31 empty] | 8 | bar: 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日
| 対象期間 | 3月 27 水: 対象外 | 4週8休達成
凡例： ●休工予定日 ○降雨等による休工日 ■休工予定日だったが、受注者都合による現場作業日 □「災害緊急対応」「品質・安全管理作業」「その他やむを得ない場合の作業（発注者指示等）」など（第4条ただし書き）←休工日扱い ●休工日 現場閉所率の算出： 【対象期間】（月単位についても対象期間と同様に算出） ①工期：172日 ②工事着手までの期間：8日 ②年末年始：4日 ④竣工日から工期末までの期間：3日 その他、夏季休暇、一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされた期間は対象期間から除く。 ・対象期間 ①172-②8-③4-④3=157日 ・休工日数 48日 ・現場閉所率 48日/157日=30.57％≧28.5％ → 4週8休達成 ※月単位の週休２日に関する留意事項 暦上の土曜日・日曜日の閉所では週休２日の達成ができない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、 週休２日を達成しているものとみなす。