## 表紙
年 月 日
主任調査職員
殿
受注者 住 所
氏 名
監理業務計画書
委託業務の名称
上記業務について、業務計画書を提出します。

## 記載例
業務計画書（記載例）
Ⅰ 業務概要
| １ 業務名称 |  |  |  |  | ○○施設○○棟建築工事監理業務
| ２ 対象施設の概要 |  |  |  |  | 対象施設名称： ○○施設
敷地の場所： ○○市○○町○○○○
施設の用途： 庁舎（事務所）
（平成31年国土交通省告示第98号別添二 第四号 第１類）
| ３ 対象工事の概要 |  |  |  |  | 別紙のとおり
| ４ 履行期間 |  |  |  |  | ○○年○月○日～○○年○月○日
| ５ その他 |  |  |  |  | ・本業務は建築基準法第５条の６第４項に基づく工事監理を含む。
・本業務においては、電子納品を実施する。
・対象工事(1)は、香川県週休２日制モデル工事実施要領（建築編）第２条第１項第１号の指定モデル工事である。
・その他、工事監理仕様書の記載内容による。
別紙 対象工事の概要
(1) |  | 工事名称： |  |  | ○○施設○○棟建築工事
|  | 工期： |  |  | ○○年○月○日～○○年○月○日
|  | 工事費： |  |  | 約○○○百万円（消費税等抜き）
|  | 工事概要： |  |  | 新築工事
○○棟 鉄筋コンクリート造 ７階建て
建築面積 *,***.**㎡ 延べ面積 *,***.**㎡
・附帯外構工事 1-式
|  | 工事の受注者： |  |  | ○○建設株式会社
(2) |  | 工事名称：
工期：
工事費：
工事概要：
工事の受注者：
(3) |  | 工事名称：
工期：
工事費：
工事概要：
工事の受注者：
Ⅱ 業務計画
１ 一般事項
(1) 業務の目的
別紙に掲げる対象工事の実施にあたり、当該工事請負契約及び設計図書に定められた
所定の品質及び性能を備えた工事目的物の完成を確実に担保するとともに、公共工事の
適切な品質確保に資する目的のため、本業務を誠実に履行する。
(2) 業務の基本方針
・工事監理仕様書の記載内容に基づき、業務を進める。
・業務の目的、内容を十分確認し、設計図書及び設計意図の正確な把握に努めるとともに、
これらを踏まえた適切かつ具体的な工事監理方針を提示するものとする。
・不明確な事項があれば早期に発注者と協議を行い、設計意図を遺漏なく反映する。
・関連する別途工事及び関連業務の関係者と連携し、手戻りのないよう適切な調整を行う。
・関係者と協調しながら積極的な調整や提案を行い、品質の向上に努める。
・適用基準、関係法令等を踏まえた適切な工事監理を行い、責任を誠実に履行する。
・
(3) 適用範囲、適用法令・基準類
工事監理仕様書の記載内容による。
(4) 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法
本業務計画書の内容に変更が生じた場合は、当該変更を反映した業務計画書を速やかに
提出し、その内容について発注者の承諾を受ける。
２ 業務工程計画
・本業務の工程計画は、別添業務工程表による。
・当該業務工程に基づき、適時に必要な確認、指示、通知、報告、協議及び調整等を行い、工事
工程への影響や遅延、遺漏のないよう、計画的かつ確実に業務を実施する。
・不測の事態等により業務工程に遅延が生じた場合は、速やかに工程計画を見直し、必要な
人員を追加するなどして契約期間内に業務が完了するよう調整を行う。
・
３ 業務体制
・具体的な業務管理体制については、別添の「受注者管理体制系統図」による。
・本業務を円滑かつ適切に遂行できる組織体制、技術者・人員配置を確保する。
・業務の品質管理及び照査を随時行うことができる体制をとる。
・業務を統括し、進行状況を常に把握し工程管理及び関係者との調整を主体的に行う。
・業務フローについては、仕様書参考資料の「業務フロー」のとおりとする。
・
４ 打合せ計画
・発注者と行う打合せの時期は、別添業務工程表記載の内容を標準とする。
・現場定例会議（第２・４木曜日）での打合せを定期の協議サイクルとするほか、高頻度での調整が
必要な時期においては、合同会議（第１・３木曜日）を開催して、関係者間（建築並びに関連設備
工事の受注者等、設備工事監理業務の受注者、及び発注者）で打合せを行う。
・打合せは随時記録を残し、関係者間で協議の経緯や調整内容を共有する。
・発注者に対し、各段階における監理実施報告及び内容説明を十分に行い、相互認識のずれが
ないよう努めるとともに、発注者が報告書を確認する時間を十分に確保する。
・関係者との打ち合わせを密に行い、手戻りのないよう随時調整しながら業務を進める。
・
５ 業務実施要領
(1) 総則
・工事監理仕様書に記載の業務内容を十分に把握し、確実に実施する。
・設計図書の内容を十分に精査し、必要に応じて補足説明の資料等を整備し、設計意図や
根拠、要求性能等について、工事の受注者等に説明を行う。
・設計条件、各種基準、関係法令、採用工法・機器・材料、施工方法・仮設計画等に関し、
業務の遂行及び品質の向上に必要な最新情報の収集に努める。
・業務方針や監理方法について、適時に、自主的な提案を行い品質の向上を図る。
・施工体制及び工程表の検討にあたっては、適切な能力・人員体制、工区設定等により、計画
工程の進捗上、合理的で支障がないかを確認し、必要に応じ工事の受注者等と協議を行う。
・関係者との連絡を密にし、逐次、書面等により最新情報を共有して業務をすすめる。
・
(2) 重点工事監理項目
・仕様書別紙２「重点工事監理項目」の内容を標準とする。
・個別の監理記録は、国土交通省「工事監理ガイドライン」に準じて別途作成する。
様式は、業務実施前に提出して発注者の承諾を受けるものとする。
(3) 重点業務実施項目
本業務の対象工事には、既製認定杭の施工が含まれており、地質調査報告によると明確な
支持地盤が存在しないことがわかっている。そこで、杭施工による設計支持力の確保について、
重点業務実施項目として設定するものとし、事前に構造計算書等を十分に確認するとともに、
実際の地盤状況に応じた対応方針について発注者及び工事の受注者等と協議を行う。
これを踏まえて試験杭施工の立会いを実施し、本杭の工事監理方針及び品質管理基準を
あらかじめ作成のうえ、施工後の報告書において当該基準等による判定結果が明確に
読み取れるよう、書面でのとりまとめを行うものとする。
(4) 立会い検査等予定項目
別添の業務工程表に記載の項目を標準とする。具体的には以下のような項目とする。
（検査等）
①材料受入検査
②配筋検査
③鉄骨工場検査
④中間検査・出来形確認検査
⑤その他各種検査（含水量、引抜検査等）
⑥工事監理者による完了時検査
⑦法令に基づく検査の立会い（建築基準法完了検査等）
⑧竣工検査の立会い
（段階確認）
①着手前の確認（遣り方、墨出し、仮設工事状況）
②地業工事の確認（根切り・床付け状況、地盤の確認、試験杭施工、地業の施工状況）
③躯体施工確認（コンクリート打設、鉄骨建方、出来形確認）
④仕上工事の確認（防水・屋根・内外装材の下地・仕上げ状況）
(5) 提出書類作成要領
・提出書類の内容及び提出時期は特記仕様書２(4)に記載のとおりとし、提出部数は１部とする。
・打合せ記録簿は、電子メールの送付等により速やかにその内容について確認を受ける。
・工事監理履行報告書（月報）及び監理業務日誌は、関係資料を添えて、毎月ごとに提出する
ものとする。
・建築士法第20条第３項に基づく工事監理報告書は、業務完了時に発注者にその内容を
説明のうえ提出する。
別添
■業務工程表
業務内容 | [6 empty] | 10月 |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
(1)準備・業務計画書作成
(2)設計図書の内容の把握
(3)着工時の確認
(4)地業工事の確認
(5)躯体工事の確認
(6)仕上工事の確認
(7)設備工事との調整 | bar: 11 to 12; 2 to 11
(8)定例会議、協議 | [6 empty] | （原則第２・４木曜日に定例会、第１・３木曜日に必要に応じ合同会議を随時行う。）
(9)検査等の立会い | bar: 3; 11 to 12
(10)業務の出来形確認申請 | bar: 1; 4; 8
(11)工事完了の確認 | bar: 12
(12)業務完了の手続 | bar: 12
発注者との打合せ※ | [7 empty] | ① | 11: ②; 12: ③; 1: ④; 2: ⑤; 4: ⑥; 6: ⑦; 11: ⑧; 12: ⑨
※定例会議や随時の協議のほか、各段階における打合せ予定時期及び協議内容は以下を標準とする。
①業務計画に関する協議 →業務計画書に基づく業務実施方針・要領の確認
設計図書の内容に関する協議 →疑義のある部分、提案事項等
②着手時の確認報告 →建築物の位置、設計レベル等の確認
③総合施工計画の確認報告 →仮設計画、施工体制、品質・出来形管理の方針確認
④地業工事の確認 →試験杭の立会い要請、設計管理基準の設定協議、施工報告の確認
⑤躯体工事の確認 →材料搬入、配筋検査、生コン試験、打設立会い、工場検査、UT試験等の確認
→出来形管理状況の報告
※各段階のうち、初回又は重要な段階において調査職員立会いにより実施要領を確認し、以降は受注者による監理状況の報告とする。
⑥仕上材料の承認 →採用建材の選定、色決め
⑦仕上工事の確認 →材料搬入、製品検査、現場取付状況の確認内容の報告
※各段階において実施。
⑧法令に基づく検査の立会い →手直し指摘事項の対応方法についての協議
⑨業務完了時の書類確認 →提出書類の種類及び内容の確認

## 系統図
受 注 者 管 理 体 制 系 統 図
受 注 者
管 理 技 術 者
資 格 番 号
一級建築士（ ）号
・ 建築基準法第５条の６第４項に基づく工事監理者
| 意匠担当 |  | 構造担当 |  |  | 電気設備担当 | 機械設備担当
| 主任技術者 |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 | 主任技術者
| （・協力事務所） |  | （・協力事務所） |  |  | （・協力事務所） | （・協力事務所）
| 意匠担当技術者 |  | 構造担当技術者 |  |  | 電気設備担当技術者 | 機械設備担当技術者
※ 協力事務所がある場合は、各担当技術者・建築設備資格者欄（ ）内の・印に○印を記入し、設計事務所名及び担当者名を記載する。
※ 主任技術者及び担当技術者については次の部門に限り兼務して良いこととする。
| ・ | 建築（意匠）と建築（構造） |  | ・ | 電気設備と機械設備

## 技術者
| 配置技術者一覧表 | [9 empty] | （ ／ ）
（建築）
分担 |  | 実務経験年数 |  | 業 務 実 績 | [5 empty] | 現に従事している主要な設計又は監理業務
氏名 | 年令 | 資格（登録番号） |  | 施 設 名 称 | ＊2 | 構造・規模 | 施設完成年月 | 立場 | ＊1 | 業務名・施設の規模構造・立場 | ＊2 | 完了予定
管理技術者 |  | 経験年数 | 年 | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
氏名 |  | ※一級建築士 |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
|  | ・技術士 |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
|  | ・その他 |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
年令 |  | （ ） |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
意匠担当主任技術者 |  | 経験年数 | 年 | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
氏名 |  | ・一級建築士 |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
|  | ・二級建築士 |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
|  | ・その他 |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
年令 |  | （ ） |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
構造担当主任技術者 |  | 経験年数 | 年 | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
氏名 |  | ・一級建築士 |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
|  | ・二級建築士 |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
|  | ・その他 |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
年令 |  | （ ） |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
＊１ 立場とは、その業務における役割分担をいい、管理技術者（総括）、○○担当主任技術者（○○主任）、○○担当技術者（○○担当）等の別を記入する。
＊２ 業務実績の施設名称欄、及び現に従事している主要な設計又は監理業務の欄において、建築工事共通仕様書（建設大臣官房官庁営繕部監修）を適用した
工事については、・印に○印を付する。
※ 管理技術者は、提出者の組織に所属しない者を配置してはならない。また、管理技術者及び各主任技術者は、その職務に関する関係法令に抵触してはな
らない。また、管理技術者及び主任技術者は兼務することはできない。
※ 意匠担当主任技術者と構造担当主任技術者については、兼務しても良い。兼務する場合は、構造担当主任技術者の氏名欄に、「上に同じ」と記載する。
※ 設計共同体の場合及び主任技術者が協力事務所に所属する場合は、氏名欄に所属事務所名も記入する。
（設備）
分担 |  | 実務経験年数 |  | 業務実績 | [5 empty] | 現に従事している主要な設計又は監理業務
氏名 | 年令 | 資格（登録番号） |  | 施 設 名 称 | ＊2 | 構造・規模 | 施設完成年月 | 立場 | ＊1 | 業務名・施設の規模構造・立場 | ＊2 | 完了予定
管理技術者 |  | 経験年数 | 年 | ・ |  | ㎡ | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
氏名 |  | ・建築設備士 |  | ・ |  | ㎡ | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
|  | ・技術士 |  | ・ |  | ㎡ | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
|  | ・その他 |  | ・ |  | ㎡ | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
年令 |  | （ ） |  | ・ |  | ㎡ | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
電気設備担当主任技術者 |  | 経験年数 | 年 | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
|  | ・建築設備士 |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
氏名 |  | ・技術士 |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
|  | ・その他 |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
年令 |  | （ ） |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
機械設備担当主任技術者 |  | 経験年数 | 年 | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
|  | ・建築設備士 |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
氏名 |  | ・技術士 |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
|  | ・その他 |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
年令 |  | （ ） |  | ・ |  |  | 年 月 |  |  | ・ |  | 年 月
担当技術者の資格（管理技術者、各主任技術者を除く。）
建 築 | 一級建築士： 人（うち 人）、二級建築士： 人（うち 人）
そ の 他：（ ）： 人（うち 人）
電気設備 | 建築設備士・技術士： 人（うち 人）、一級電気工事施工管理技師： 人（うち 人）、電気主任技術者： 人（うち 人）
二級電気工事施工管理技師： 人（うち 人）、建築設備検査資格者： 人（うち 人）、消防設備士・その他： 人（うち 人）
機械設備 | 建築設備士・技術士： 人（うち 人）、一級管工事施工管理技師： 人（うち 人）、
二級管工事施工管理技師： 人（うち 人）、建築設備検査資格者： 人（うち 人）、消防設備士・その他： 人（うち 人）
※ 複数の分野を担当する職員については、最も専門とする分野に記入する。
※ 複数の資格を有する職員については、いずれか一つの資格の保有者として取り扱う。
※ 協力事務所の職員数は（ ）内書きで記入する。
※ 国外の同等の資格を有する者がいる場合には、それぞれの資格者欄に人数を計上する。

## 重点監理項目
別紙２ 重点工事監理項目（個別項目の確認状況の記録については、それぞれの様式による）
| 確認項目 | 確認事項 | 確認完了月日 | 確認結果
1 | 着手前 | 工事監理方針の説明、設計図書の内容等の把握
仮囲いの状況、根切・山留め・建方工事の際の安全確保、重機の転倒防止、落下物対策、火災防止等の工事現場の危害防止への対応
2 | 着工時 | 敷地状況、既存建築物及び建築物建設予定位置、接道状況
敷地形状・境界位置、敷地の安全性（高低差、擁壁、既存工作物等）
設計GLと現地での敷地レベルの照合、ベンチマークの確認
3 | 地業工事 | 杭材料（製品種別・仕様、鉄筋、コンクリート、副資材）、使用重機等
杭施工状況（支持地盤、継手の状態、施工位置）
杭頭処理状況（鉄筋定着、杭頭位置、レベル）
試験杭（施工状況、許容支持力）
地盤改良材料（セメント固化材等）、使用重機等
地盤改良試験（室内配合試験）
地盤改良施工状況（支持地盤の状況、掘削範囲・深さ、混合状況）
地業材料（砂利、砂、クラッシャラン、捨てコンクリート）
地業施工状況（敷均し・締固め状況、仕上り状況）
4 | 鉄筋・コンクリート工事 | 鉄筋材料（規格、径、寸法、製品状況）
鉄筋施工状況（配筋、定着、継手、圧接等）
鉄筋試験（ガス圧接UT試験）
コンクリート材料（規格、仕様、強度、セメント、骨材、水、混合物）
コンクリート施工状況（打込状況、施工時間、バイブレーター、養生）
コンクリート試験（生コン受入試験、構造体コンクリート強度試験等）
型枠材料（種別、製品状況、緊結材等）
型枠施工状況（寸法、清掃状況、緊結材、かぶり厚さ）
5 | 鉄骨工事 | 材料（鋼材、高力ボルト、デッキプレート、耐火被覆）
工場製作状況（資格、加工、組立、溶接、錆止塗装、亜鉛めっき）
現場施工状況（アンカーボルト、建方、高力ボルト締付、耐火被覆）
試験（溶接接合、スタッド溶接接合、UT等）
6 | 基礎配筋時・基礎完了時 | 鉄筋の配筋状況
コンクリートの品質管理
型枠の存置期間
ＣＤ管、設備スリーブの状況、開口補強の状況
出来形の確認
7 | １階立上り（１階柱・壁、２階梁・スラブ） | 確認項目・方法、品質管理記録の書式等の確認（以下共通）
鉄筋の配筋状況
コンクリートの品質管理
型枠の存置期間
ＣＤ管、設備スリーブの状況、開口補強の状況
出来形・仕上り状態の確認
8 | 基準階～最上階の確認 | 鉄筋の配筋状況
コンクリートの品質管理
型枠の存置期間
ＣＤ管、設備スリーブの状況、開口補強の状況
出来形・仕上り状態の確認
9 | 各種仕上工事の確認 | 確認項目、確認方法、品質管理記録の書式等記録方法の確認
材料の確認（規格、種類、形状、寸法、性能）
施工状況、仕上り状態の確認
防水工事（材料、下地・仕上施工状況、仕上状態、要求性能）
屋根・とい工事（材料、下地・仕上施工状況、仕上状態、要求性能）
特定天井工事（材料、下地・仕上施工状況、仕上状態、要求性能）
仕上工事の取付・固定状況
10 | 設備工事の確認（電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備、昇降機等工事） | 確認項目、確認方法、品質管理記録の書式等記録方法の確認
材料の確認（規格、種類、形状、寸法、性能）
施工状況、仕上り状態、取付・固定状況の確認
建築工事との取合い、調整状況
各種試験（性能試験、総合調整、総合性能・機能試験等）、運転確認
11 | 工事完了の確認・工事監理の完了 | 最終確認（出来形、仕上り、作動状況、設計図書との照合）
関係機関による検査への立会い
設備工事との調整事項
建築士法第20条第３項の規定に基づく工事監理報告書の作成、提出
業務委託契約に基づく工事監理履行報告書他成果物の作成、提出